## План-график
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2022 года № 438 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 7 августа 2023 года № 548) (приложение 2)
Пообъектный план-график догазификации
№ п/п | Муниципальный район | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений | Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | год | месяц
1 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Газа 2-ой, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Горняков, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Горняков, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Заручевский, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Заручевский, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Привокзальный д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Саперный д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Средний, д 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянная, д 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, д 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Газа д 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
17 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горняков д 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
18 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горняков д 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
19 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горняков д 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дымское шоссе, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дымское шоссе, д. 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
22 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дымское шоссе, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дымское шоссе, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
33 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
38 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Образцовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Образцовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
45 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Образцовая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
46 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Образцовая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
47 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Образцовая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Образцовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Образцовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 36а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 39а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
57 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
58 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
59 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
60 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
61 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
62 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
63 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
64 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
65 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
66 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
67 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
68 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
69 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
70 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
71 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
72 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
73 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
74 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
75 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
76 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
77 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
78 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
79 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
80 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
81 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
82 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
83 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
84 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
85 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
86 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
87 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
88 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
89 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
90 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
91 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
92 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
93 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
94 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
95 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
96 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
97 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
98 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
99 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
100 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
101 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
102 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 35а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
103 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
104 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
105 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
106 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
107 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
108 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
109 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
110 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
111 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
112 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
113 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
114 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
115 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
116 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
117 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
118 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
119 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
120 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
121 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
122 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
123 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Саперная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
124 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
125 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
126 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
127 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
128 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-й квартал, уч. 648 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
129 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Металлург ПКС, 6а, 648, 47:18:0522001:392 | АО ГГЛО | 2023 | август
130 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Газа 1-ый, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
131 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Газа 1-ый, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
132 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Газа 1-ый, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
133 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Газа 1-ый, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
134 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Газа 2-ой, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
135 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | переулок Горняков, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
136 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Горняков, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
137 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Горняков, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
138 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Горняков, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
139 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Горняков, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
140 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Горняков, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
141 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Горняков, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
142 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Заручевский, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
143 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Заручевский, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
144 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Заручевский, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
145 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Заручевский, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
146 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Красноармейский, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
147 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Красноармейский, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
148 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Красноармейский, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
149 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Красноармейский, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
150 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Красноармейский, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
151 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Красноармейский, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
152 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Красноармейский, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
153 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Красноармейский, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
154 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Красноармейский, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
155 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Крутицкий, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
156 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Крутицкий, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
157 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Крутицкий, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
158 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Крутицкий, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
159 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Крутицкий, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
160 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Крутицкий, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
161 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Октябрьский д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
162 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Октябрьский д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
163 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Октябрьский д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
164 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Октябрьский д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
165 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Октябрьский д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
166 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Первомайский д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | май
167 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Первомайский д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
168 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Полевой д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
169 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Полевой д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
170 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Полевой д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
171 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Полевой д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
172 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Полевой д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
173 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Привокзальный д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
174 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Привокзальный д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
175 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Привокзальный д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
176 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Привокзальный д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
177 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Привокзальный д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
178 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Привокзальный д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
179 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Привокзальный д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
180 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Привокзальный д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
181 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Привокзальный, д 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
182 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Саперный д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
183 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Средний, д 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
184 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Средний, д 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
185 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Средний, д 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
186 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Средний, д 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
187 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Средний, д 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
188 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Средний, д 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
189 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Безымянная, д 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
190 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Больничная, д 7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
191 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Больничная, д 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
192 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вишнякова, д. 28А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
193 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Газа, д 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
194 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Горняков, д 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
195 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
196 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
197 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Комсомольская, д 67 | АО ГГЛО | 2023 | май
198 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
199 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новостроительная, д 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
200 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новостроительная, д 49б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
201 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новостроительная, д 61 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
202 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Образцовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
203 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д 45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
204 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д 63в | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
205 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
206 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Павлова, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
207 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
208 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, д 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
209 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
210 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
211 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
212 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Саперная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
213 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
214 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Социалистическая, зд. 32/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
215 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Фестивальная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
216 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянная, д 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
217 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянная, д 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
218 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, д 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
219 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, д 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
220 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
221 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, д 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
222 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
223 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, д 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
224 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, д 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
225 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д 5 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
226 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
227 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная д 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
228 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная д 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
229 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная д 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
230 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 11а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
231 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
232 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
233 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
234 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
235 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 21А | АО ГГЛО | 2023 | июль
236 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Газа д 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
237 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Газа д 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
238 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
239 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 26а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
240 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
241 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
242 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
243 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Газа д 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
244 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Газа д 6 | АО ГГЛО | 2023 | май
245 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Газа д 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
246 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Горняков д 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
247 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горняков д 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
248 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горняков д 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
249 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Горняков д 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
250 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горняков д 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
251 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горняков д 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
252 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горняков д 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
253 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горняков д 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
254 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горняков д 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
255 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горняков д 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
256 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дымское шоссе, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
257 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дымское шоссе, д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
258 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
259 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
260 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
261 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | август
262 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
263 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 46а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
264 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
265 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
266 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
267 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 50а | АО ГГЛО | 2023 | март
268 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
269 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
270 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | август
271 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
272 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 76 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
273 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
274 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
275 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
276 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
277 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
278 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
279 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
280 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
281 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
282 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
283 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
284 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
285 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
286 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
287 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
288 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
289 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
290 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Металлургов, д.4А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
291 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
292 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
293 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
294 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
295 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
296 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
297 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроительная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
298 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 18а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
299 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
300 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
301 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроительная, д. 21а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
302 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
303 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 33а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
304 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
305 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
306 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
307 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
308 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
309 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
310 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
311 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
312 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
313 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
314 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроительная, д. 48а | АО ГГЛО | 2023 | май
315 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 49а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
316 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
317 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
318 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 51а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
319 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
320 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
321 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
322 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
323 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроительная, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
324 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроительная, д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
325 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
326 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
327 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроительная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
328 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
329 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
330 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Образцовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
331 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Образцовая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
332 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Образцовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
333 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Образцовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
334 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
335 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
336 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 19а | АО ГГЛО | 2023 | август
337 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
338 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
339 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
340 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
341 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
342 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
343 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
344 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
345 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
346 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
347 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
348 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
349 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
350 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 49а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
351 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
352 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
353 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
354 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
355 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
356 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
357 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
358 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
359 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
360 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
361 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
362 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
363 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
364 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
365 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
366 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
367 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
368 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
369 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
370 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
371 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
372 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
373 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
374 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
375 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
376 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
377 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
378 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
379 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
380 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
381 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
382 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
383 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
384 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
385 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
386 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
387 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
388 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
389 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | июль
390 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
391 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 55а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
392 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 56а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
393 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
394 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
395 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
396 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
397 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
398 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
399 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
400 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
401 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
402 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | январь
403 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
404 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
405 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
406 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
407 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
408 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
409 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
410 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
411 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
412 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
413 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
414 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
415 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
416 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
417 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 31а | АО ГГЛО | 2024 | март
418 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
419 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
420 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
421 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
422 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
423 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | август
424 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | январь
425 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рудников, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
426 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
427 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
428 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 34а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
429 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 34б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
430 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
431 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рудников, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
432 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
433 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рудников, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
434 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рудников, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
435 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
436 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
437 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
438 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
439 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Саперная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
440 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Саперная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
441 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Саперная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
442 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Саперная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
443 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Саперная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
444 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д 5 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
445 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
446 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
447 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
448 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
449 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 15а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
450 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
451 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
452 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
453 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
454 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
455 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
456 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Фестивальная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
457 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Фестивальная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
458 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
459 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
460 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
461 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
462 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
463 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
464 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 24а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
465 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
466 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
467 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
468 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
469 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
470 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
471 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
472 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | 13А, 47:23:0315001:277 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
473 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | 86а, 47:18:0511001:458 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
474 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
475 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
476 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
477 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 104 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
478 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 105 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
479 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 106 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
480 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
481 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 108 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
482 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
483 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 110 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
484 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 112 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
485 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 113 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
486 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
487 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 126 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
488 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 126а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
489 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
490 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
491 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
492 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
493 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
494 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
495 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 58А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
496 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
497 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 59а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
498 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
499 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
500 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 61а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
501 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
502 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
503 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 66а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
504 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
505 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
506 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
507 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
508 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
509 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 74а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
510 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
511 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
512 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
513 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
514 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
515 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 80 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
516 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 80а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
517 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
518 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
519 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 87 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
520 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
521 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 95 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
522 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 96 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
523 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
524 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 98 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
525 | Бокситогорский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
526 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
527 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 10А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
528 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
529 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
530 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 12А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
531 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
532 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
533 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
534 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
535 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
536 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
537 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
538 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
539 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
540 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
541 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
542 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
543 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
544 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
545 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
546 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
547 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
548 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
549 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
550 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
551 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
552 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
553 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
554 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 58А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
555 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
556 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
557 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
558 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
559 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Дыми, д. 77 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
560 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая, 1, 47:18:0248001:424 | АО ГГЛО | 2028 | январь
561 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нижегородская, 13, 47:18:0248001:3708 | АО ГГЛО | 2028 | январь
562 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Восточный д.5 | АО ГГЛО | 2028 | май
563 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Восточный д.9 | АО ГГЛО | 2028 | май
564 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный д.1 | АО ГГЛО | 2028 | май
565 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный д.1А | АО ГГЛО | 2028 | май
566 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный д.2 | АО ГГЛО | 2028 | май
567 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный д.22 | АО ГГЛО | 2028 | май
568 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный д.3 | АО ГГЛО | 2028 | май
569 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Заводской д.10 (2 кв) | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
570 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Заводской д.11А(2 кв) | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
571 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Заводской д.2 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
572 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Кирпичный д.1 | АО ГГЛО | 2028 | май
573 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Лесной д.7 | АО ГГЛО | 2028 | май
574 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Овражный д.5 | АО ГГЛО | 2028 | май
575 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Овражный д.7 | АО ГГЛО | 2028 | май
576 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский д.12 | АО ГГЛО | 2028 | май
577 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский д.8 | АО ГГЛО | 2028 | май
578 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Полевой д.2 | АО ГГЛО | 2028 | май
579 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Сенной д.4 | АО ГГЛО | 2028 | май
580 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Сенной д.7 | АО ГГЛО | 2028 | май
581 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Смоленский д.4 | АО ГГЛО | 2028 | май
582 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Старый д.3 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
583 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Старый д.4 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
584 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный д.11 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
585 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный д.15 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
586 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный д.7 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
587 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный д.9 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
588 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 25 | АО ГГЛО | 2028 | январь
589 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 4 | АО ГГЛО | 2028 | январь
590 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 43 | АО ГГЛО | 2028 | январь
591 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 52 | АО ГГЛО | 2028 | январь
592 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 56 | АО ГГЛО | 2028 | январь
593 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гагарина, 28 | АО ГГЛО | 2028 | январь
594 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Гагарина, 38, 47:18:0248001:80 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
595 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гагарина, 63 | АО ГГЛО | 2028 | январь
596 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Горная, 16 | АО ГГЛО | 2028 | январь
597 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Горная, д. 19 | АО ГГЛО | 2028 | январь
598 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Горная, д. 5/1 | АО ГГЛО | 2028 | январь
599 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Горная, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2028 | январь
600 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дальняя, д. 18 | АО ГГЛО | 2028 | январь
601 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Железнодорожная, д. 17 | АО ГГЛО | 2028 | январь
602 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Железнодорожная, д. 22 | АО ГГЛО | 2028 | январь
603 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Железнодорожная, д. 24 | АО ГГЛО | 2028 | январь
604 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Железнодорожная, д. 27 | АО ГГЛО | 2028 | январь
605 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Железнодорожная, д. 28 | АО ГГЛО | 2028 | январь
606 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заводская, 6 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
607 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заводская, 9 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
608 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Комсомольская, 45 | АО ГГЛО | 2022 | июль
609 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Комсомольская, д. 53 | АО ГГЛО | 2028 | январь
610 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Комсомольская, д. 68 | АО ГГЛО | 2028 | январь
611 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая д.13, 47:18:0248001:4480 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
612 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, д. 17 | АО ГГЛО | 2028 | январь
613 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2028 | январь
614 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Метростроевская, д. 9 | АО ГГЛО | 2028 | январь
615 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Нижегородская, д. 6 | АО ГГЛО | 2028 | январь
616 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Пионерская, 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
617 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Садовая, 27 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
618 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Хвойная, 18 | АО ГГЛО | 2028 | январь
619 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Хвойная, д. 20 | АО ГГЛО | 2028 | январь
620 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2028 | январь
621 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2028 | январь
622 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2028 | январь
623 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 54 | АО ГГЛО | 2028 | январь
624 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Больничная д.5 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
625 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.10 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
626 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.11 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
627 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.12 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
628 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.15 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
629 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.16 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
630 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.18 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
631 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.19 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
632 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.20 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
633 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.22 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
634 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.24 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
635 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.26 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
636 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.30 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
637 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.35 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
638 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.6 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
639 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.7 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
640 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.8 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
641 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Быстрорецкая набережная д.9 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
642 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д.10 | АО ГГЛО | 2028 | май
643 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д.16 | АО ГГЛО | 2028 | май
644 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д.18 | АО ГГЛО | 2028 | май
645 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д.20 | АО ГГЛО | 2028 | май
646 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д.24 | АО ГГЛО | 2028 | май
647 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д.4 | АО ГГЛО | 2028 | май
648 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д.6 | АО ГГЛО | 2028 | май
649 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д.8 | АО ГГЛО | 2028 | май
650 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.106 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
651 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.112 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
652 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.116 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
653 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.19 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
654 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина д.25 | АО ГГЛО | 2028 | январь
655 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.29 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
656 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.31 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
657 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.35 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
658 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.39 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
659 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.39А | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
660 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.41 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
661 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.43 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
662 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.45 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
663 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.49 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
664 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.53 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
665 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.55 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
666 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.58 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
667 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.61/2 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
668 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.65 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
669 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.66 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
670 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.67 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
671 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.69 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
672 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.71 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
673 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.75 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
674 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.77 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
675 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.79 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
676 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.81 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
677 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.82 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
678 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.84 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
679 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.85 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
680 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.86 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
681 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.88 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
682 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.90 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
683 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.92 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
684 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.94 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
685 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.96 | АО ГГЛО | 2028 | май
686 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина д.98 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
687 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 61 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
688 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина.д.57 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
689 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.1 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
690 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.10 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
691 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.11 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
692 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.19 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
693 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.21 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
694 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.25 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
695 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.27 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
696 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.29 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
697 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.33 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
698 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.35 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
699 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.37 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
700 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.49 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
701 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова д.55 | АО ГГЛО | 2028 | май
702 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.6 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
703 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова д.8 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
704 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д.11А | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
705 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д.14а | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
706 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д.22 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
707 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д.2А | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
708 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д.6/2 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
709 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д.8 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
710 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д.9/2 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
711 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.15 | АО ГГЛО | 2028 | май
712 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.16 | АО ГГЛО | 2028 | май
713 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.17 | АО ГГЛО | 2028 | май
714 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.18 | АО ГГЛО | 2028 | май
715 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.19 | АО ГГЛО | 2028 | май
716 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.20 | АО ГГЛО | 2028 | май
717 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.22 | АО ГГЛО | 2028 | май
718 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.23 | АО ГГЛО | 2028 | май
719 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.25 | АО ГГЛО | 2028 | май
720 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.27 | АО ГГЛО | 2028 | май
721 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.33 | АО ГГЛО | 2028 | май
722 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.35 | АО ГГЛО | 2028 | май
723 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.7 | АО ГГЛО | 2028 | май
724 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Ю.Гусарова д.9 | АО ГГЛО | 2028 | май
725 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская д.21 | АО ГГЛО | 2028 | январь
726 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская д.79 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
727 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская д.81 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
728 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская д.82 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
729 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская д.94 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
730 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская д.96 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
731 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.11 | АО ГГЛО | 2028 | май
732 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
733 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.14 | АО ГГЛО | 2028 | май
734 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.15 | АО ГГЛО | 2028 | май
735 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.18 | АО ГГЛО | 2028 | май
736 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.2 | АО ГГЛО | 2028 | май
737 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.25 | АО ГГЛО | 2028 | май
738 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.3 | АО ГГЛО | 2028 | май
739 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.30 | АО ГГЛО | 2028 | май
740 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.31 | АО ГГЛО | 2028 | май
741 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.37 | АО ГГЛО | 2028 | май
742 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.4 | АО ГГЛО | 2028 | май
743 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.41 | АО ГГЛО | 2028 | май
744 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.44 | АО ГГЛО | 2028 | май
745 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.45 | АО ГГЛО | 2028 | май
746 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.5 | АО ГГЛО | 2028 | май
747 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.50 | АО ГГЛО | 2028 | май
748 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.51 | АО ГГЛО | 2028 | май
749 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.52 | АО ГГЛО | 2028 | май
750 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.9 | АО ГГЛО | 2028 | май
751 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.10 | АО ГГЛО | 2028 | май
752 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.9 | АО ГГЛО | 2028 | май
753 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская д.10 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
754 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская д.12 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
755 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская д.15 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
756 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская д.20 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
757 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская д.25 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
758 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская д.4(2 кв) | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
759 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская д.6 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
760 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская д.8 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
761 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесхозовская д. 3 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
762 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесхозовская д. 5 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
763 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесхозовская д.10 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
764 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесхозовская д.6(2кв) | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
765 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесхозовская д.7 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
766 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесхозовская д3(2кв) | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
767 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.5 | АО ГГЛО | 2028 | май
768 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов д.1 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
769 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная д.1 | АО ГГЛО | 2028 | май
770 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная д.1А | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
771 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная д.6 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
772 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.2 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
773 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.6 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
774 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.10 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
775 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.12 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
776 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.15 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
777 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.17 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
778 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная д.18 | АО ГГЛО | 2028 | май
779 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.19 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
780 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.2 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
781 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.22 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
782 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.26 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
783 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.27 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
784 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.28 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
785 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.29 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
786 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.32 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
787 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.4 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
788 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.5 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
789 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.6 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
790 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.7 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
791 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная д.8 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
792 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северо-Западная, д.4 | АО ГГЛО | 2028 | январь
793 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д.6 | АО ГГЛО | 2028 | декабрь
794 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 8, 47:18:0248001:3711 | АО ГГЛО | 2028 | январь
795 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ярославская набережная, 7, 47:18:0248001:124 | АО ГГЛО | 2028 | январь
796 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Торфяников, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
797 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
798 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
799 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
800 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
801 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
802 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
803 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
804 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 12А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
805 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
806 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
807 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
808 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
809 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
810 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
811 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
812 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
813 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
814 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
815 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
816 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
817 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
818 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
819 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
820 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
821 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
822 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
823 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
824 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
825 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Торфянников, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
826 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Учительская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
827 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Учительская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
828 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
829 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
830 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
831 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 16-й квартал, уч.421 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
832 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й проезд, 3 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
833 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Средний проезд, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
834 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Средний проезд, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
835 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Средний проезд, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
836 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Средний проезд, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
837 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Средний проезд, 2 | АО ГГЛО | 2023 | май
838 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Средний проезд, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
839 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Средний проезд, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
840 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Средний проезд, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
841 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Средний проезд, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
842 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Средний проезд, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
843 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Средний проезд, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
844 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Бульварный переулок, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
845 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Бульварный переулок, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
846 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Бульварный переулок, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
847 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Бульварный переулок, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
848 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 2-ой Бульварный переулок, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
849 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Бульварный переулок, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
850 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Бульварный переулок, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
851 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Бульварный переулок, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
852 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Бульварный переулок, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
853 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Спортивный переулок, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
854 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Спортивный переулок, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
855 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Спортивный переулок, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
856 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 2-ой Средний проезд, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
857 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 2-ой Средний проезд, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
858 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 2-ой Средний проезд, 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
859 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 2-ой Средний проезд, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
860 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 2-ой Средний проезд, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
861 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 2-ой Средний проезд, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
862 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | 2-ой Средний проезд, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
863 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
864 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
865 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
866 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянная, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
867 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | май
868 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
869 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
870 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянная,1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
871 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянная,13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
872 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянная,14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
873 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
874 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
875 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
876 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
877 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
878 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
879 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 16а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
880 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
881 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
882 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
883 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
884 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
885 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
886 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
887 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
888 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
889 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
890 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
891 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
892 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
893 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Гузеево" дом 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
894 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | г.Пикалево ж.з. "Гузеево", 47:19:0101014:310 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
895 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новая Деревня" дом 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
896 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Средняя, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
897 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Средняя, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
898 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Средняя, 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
899 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Средняя, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
900 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Средняя, 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
901 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Средняя, 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
902 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Средняя, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
903 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
904 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 12/14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
905 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
906 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
907 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
908 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
909 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
910 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
911 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
912 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
913 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
914 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
915 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Новли" Центральная, 9/13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
916 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Мелиораторов, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
917 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Мелиораторов, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
918 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Мелиораторов, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
919 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Огородная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
920 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Огородная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
921 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Огородная, 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
922 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Огородная, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
923 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Огородная, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
924 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
925 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
926 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
927 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
928 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
929 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
930 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
931 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
932 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
933 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
934 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
935 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
936 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 29/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
937 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
938 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
939 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
940 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
941 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
942 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 34б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
943 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
944 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
945 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
946 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
947 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
948 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
949 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з. "Обрино" Самойловская,18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
950 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
951 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
952 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
953 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
954 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
955 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
956 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
957 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
958 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
959 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
960 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
961 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
962 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 29а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
963 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
964 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
965 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
966 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
967 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
968 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
969 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
970 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 39а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
971 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
972 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
973 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
974 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
975 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
976 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
977 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
978 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
979 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
980 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
981 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
982 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
983 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
984 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
985 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
986 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
987 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
988 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 65 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
989 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
990 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
991 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
992 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 73 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
993 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 74 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
994 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 75 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
995 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 76 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
996 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево ж.з."Новая Деревня" дом 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
997 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
998 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
999 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1000 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1001 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1002 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1003 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1004 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1005 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 19а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1006 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1007 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1008 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1009 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1010 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1011 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 3/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1012 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1013 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1014 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1015 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1016 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1017 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1018 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1019 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1020 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1021 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1022 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1023 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1024 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1025 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 53а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1026 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1027 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1028 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1029 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1030 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1031 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1032 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1033 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1034 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1035 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 70а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1036 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1037 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1038 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1039 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево жилая зона "Станция Пикалево" дом 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1040 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | г.Пикалево" ж.з. "Новли" Полевой, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1041 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Городской переулок, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1042 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Городской переулок, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1043 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Городской переулок, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1044 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Городской переулок, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1045 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Горская, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1046 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Горская, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1047 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Горская, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1048 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Горская, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1049 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Горская, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1050 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Горская, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1051 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Горская, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1052 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Горская, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1053 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1054 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1055 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1056 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1057 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1058 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1059 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1060 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1061 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1062 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1063 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1064 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1065 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1066 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1067 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1068 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1069 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1070 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1071 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Гузеевская, 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1072 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская, 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1073 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевская,30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1074 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевский переулок, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1075 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Гузеевский переулок, 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1076 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевский переулок, 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1077 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевский переулок, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1078 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Гузеевский переулок, 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
1079 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевский переулок, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1080 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Гузеевский переулок, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1081 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | жилая зона Новая Деревня, 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1082 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | жилая зона Новая Деревня, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1083 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1084 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1085 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1086 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1087 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 39 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
1088 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 39/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1089 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1090 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1091 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1092 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1093 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1094 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 22, 47:19:0101033:159 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1095 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1096 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1097 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1098 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1099 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1100 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1101 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1102 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1103 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1104 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1105 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1106 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1107 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1108 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1109 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1110 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1111 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1112 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1113 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1114 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1115 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1116 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1117 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1118 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1119 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1120 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1121 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1122 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1123 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1124 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1125 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1126 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1127 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1128 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1129 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1130 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1131 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 70а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1132 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1133 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1134 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1135 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1136 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1137 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
1138 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
1139 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1140 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1141 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1142 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1143 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1144 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1145 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1146 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
1147 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1148 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная,8 | АО ГГЛО | 2022 | май
1149 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1150 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1151 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1152 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной переулок, 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1153 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1154 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1155 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1156 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1157 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1158 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1159 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1160 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1161 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1162 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1163 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1164 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1165 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1166 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1167 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1168 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1169 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1170 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1171 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1172 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1173 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1174 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1175 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1176 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1177 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1178 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная,2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1179 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1180 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1181 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1182 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
1183 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1184 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1185 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1186 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1187 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1188 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1189 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1190 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1191 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1192 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1193 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1194 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1195 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1196 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1197 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Новая Деревня, 77 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1198 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1199 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1200 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1201 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Новый переулок, 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1202 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Обринский переулок, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1203 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Обринский переулок, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1204 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Отдельный переулок, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1205 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Отдельный переулок, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1206 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Отдельный переулок, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1207 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Отдельный переулок, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1208 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Отдельный переулок, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1209 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | пер Поселковый, 2, 47:19:0101033:385 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1210 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Горняков, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1211 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Строительный, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1212 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Строительный, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1213 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Строительный, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1214 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Строительный, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1215 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Строительный, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1216 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Тихий, 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1217 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Тихий, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1218 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Тихий, 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1219 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Тихий, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1220 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Тихий, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1221 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Тихий, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1222 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Тихий, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1223 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Тихий, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1224 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Тихий, 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1225 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1226 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1227 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1228 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1229 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1230 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1231 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1232 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1233 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1234 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1235 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1236 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1237 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1238 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1239 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1240 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1241 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1242 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1243 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская ,2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1244 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1245 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1246 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1247 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1248 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1249 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1250 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1251 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1252 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1253 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1254 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1255 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1256 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1257 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1258 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Подлипская, 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1259 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1260 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Подлипская, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1261 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1262 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1263 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1264 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1265 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1266 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1267 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1268 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1269 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1270 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1271 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1272 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1273 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1274 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1275 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1276 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1277 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1278 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1279 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1280 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1281 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1282 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1283 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1284 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1285 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1286 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1287 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1288 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1289 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковый переулок, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1290 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1291 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1292 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1293 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1294 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1295 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1296 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковый переулок, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1297 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковый переулок, 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1298 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок, 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1299 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок, 10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1300 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Садовый переулок, 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1301 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Садовый переулок, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1302 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовый переулок, 20 | АО ГГЛО | 2023 | август
1303 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1304 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1305 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок, 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1306 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок, 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1307 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок, 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1308 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1309 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Складской переулок, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1310 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Складской переулок, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1311 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Складской переулок, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1312 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Складской переулок, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1313 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Складской переулок, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1314 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная ,56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1315 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1316 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1317 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1318 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1319 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1320 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1321 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1322 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1323 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1324 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 36а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1325 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1326 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1327 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1328 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1329 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1330 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Строительная, 43 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1331 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1332 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1333 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1334 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1335 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Строительная, 51 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
1336 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1337 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1338 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1339 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1340 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1341 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1342 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Строительная, 66 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
1343 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1344 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, 18, 47:19:0101016:26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1345 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д 17, 47:19:0101016:25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1346 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 28 | АО ГГЛО | 2024 | март
1347 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1348 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1349 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1350 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1351 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1352 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1353 | Бокситогорский район | Пикалево, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1354 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 10 | АО ГГЛО | 2023 | май
1355 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 11 | АО ГГЛО | 2022 | июль
1356 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1357 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1358 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1359 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1360 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 17 | АО ГГЛО | 2023 | август
1361 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 19 | АО ГГЛО | 2023 | май
1362 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1363 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1364 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1365 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бутырская ул., 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1366 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовая ул., 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1367 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Газовая ул., 10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
1368 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовая ул., 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1369 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовая ул., 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1370 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовая ул., 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1371 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовая ул., 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1372 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовая ул., 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1373 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовая, 7А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1374 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовый пер., 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1375 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовый пер., 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1376 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовый пер., 3 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
1377 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Газовый пер., 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
1378 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовый пер., 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1379 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовый пер., 7а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
1380 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовый пер., 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1381 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Газовый пер.,1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1382 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
1383 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1384 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1385 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1386 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1387 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1388 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 14а | АО ГГЛО | 2024 | май
1389 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1390 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1391 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1392 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1393 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1394 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 25 | АО ГГЛО | 2023 | май
1395 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1396 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1397 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевский пер., 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
1398 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевский пер., 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1399 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевский пер., 4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
1400 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Матвеевский пер., 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1401 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая ул., 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
1402 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая ул., 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1403 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая ул., 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1404 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая ул., 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1405 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая ул., 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1406 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новый пер., 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
1407 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новый пер., 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1408 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новый пер., 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1409 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
1410 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1411 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1412 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1413 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1414 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1415 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1416 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1417 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1418 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 18 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
1419 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1420 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 20 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
1421 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1422 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1423 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1424 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1425 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1426 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 28 | АО ГГЛО | 2023 | август
1427 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1428 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1429 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1430 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1431 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1432 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1433 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1434 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1435 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 38 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
1436 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1437 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1438 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1439 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1440 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 43 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
1441 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Обринская ул., 44 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
1442 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1443 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1444 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1445 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1446 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринская ул., 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
1447 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринский пер., 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1448 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Обринский пер., 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1449 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рудников, д. 34б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1450 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1451 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1452 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1453 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1454 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1455 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1456 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1457 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная ул., 21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
1458 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1459 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1460 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1461 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1462 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1463 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1464 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1465 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 30 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
1466 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1467 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1468 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1469 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1470 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1471 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1472 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 39 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
1473 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1474 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1475 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1476 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1477 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 46а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1478 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1479 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1480 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
1481 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная ул., 52 | АО ГГЛО | 2022 | август
1482 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1483 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1484 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1485 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1486 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1487 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1488 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная ул., 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1489 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1490 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1491 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1492 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1493 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 71 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
1494 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1495 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1496 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1497 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1498 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1499 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1500 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1501 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1502 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1503 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1504 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1505 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1506 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул., 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1507 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул., 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1508 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул., 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1509 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул., 9 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
1510 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьный пер., 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1511 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьный пер., 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1512 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьный пер., 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1513 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Школьный пер., 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1514 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газопровода-ввода | 34а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1515 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1516 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1517 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1518 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1519 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1520 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1521 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1522 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1523 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1524 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1525 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1526 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1527 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1528 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1529 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1530 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1531 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1532 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1533 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1534 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1535 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1536 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1537 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Гаражная д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1538 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Гаражная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1539 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Гаражная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1540 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1541 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1542 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1543 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1544 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1545 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1546 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1547 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1548 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1549 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.15б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1550 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1551 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1552 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1553 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1554 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1555 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1556 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1557 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1558 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Матвеевка д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1559 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пятницкая д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1560 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1561 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1562 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1563 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1564 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1565 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1566 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1567 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая д.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1568 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая д.22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1569 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1570 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1571 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1572 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1573 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 29, 47:22:0114006:30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1574 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | №47:22:0114004:28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
1575 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бегуницы, 13а, 47:22:0114006:37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1576 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бегуницы, 32, 47:01:011401:13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1577 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Гаражная, 11, 47:22:0114009:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1578 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1579 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 Б | АО ГГЛО | 2022 | май
1580 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1581 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 42А | АО ГГЛО | 2024 | август
1582 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1583 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1584 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 6, 47:22:0114009:387 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1585 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Гаражная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
1586 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
1587 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Солнечная д.2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
1588 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Солнечная д.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
1589 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Солнечная д.4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
1590 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1591 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:22:0114006:32 | АО ГГЛО | 2022 | май
1592 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:22:0114001:2923 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
1593 | Волосовский район | Беседа, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 188 п Беседа, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | июль
1594 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
1595 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газопровода-ввода | п Беседа, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | июль
1596 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1597 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1598 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1599 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1600 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газопровода-ввода | ул.Беседская д.14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
1601 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1602 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1603 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газопровода-ввода | ул.Беседская д.18а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
1604 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1605 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.19а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1606 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1607 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.20а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1608 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газопровода-ввода | ул.Беседская д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1609 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1610 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1611 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газопровода-ввода | ул.Беседская д.24 | АО ГГЛО | 2023 | январь
1612 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1613 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1614 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1615 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1616 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1617 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1618 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1619 | Волосовский район | Беседа, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Беседская д.32 | АО ГГЛО | 2024 | январь
1620 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
1621 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1622 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1623 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1624 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Беседская д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1625 | Волосовский район | Беседа, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Беседская д.9а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
1626 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1627 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Мирная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1628 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Мирная д.10а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1629 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Мирная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1630 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Мирная д.12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1631 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Мирная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1632 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Мирная д.14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1633 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Мирная д.21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1634 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Мирная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1635 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Мирная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1636 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Мирная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1637 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1638 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1639 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1640 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1641 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1642 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1643 | Волосовский район | Беседа, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
1644 | Волосовский район | Беседа, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. С кад. №47:22:0215005:10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1645 | Волосовский район | Беседа, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. С кад. №47:22:0215005:33 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
1646 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1647 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1648 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1649 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1650 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1651 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1652 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.14А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1653 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1654 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1655 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1656 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1657 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1658 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1659 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1660 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1661 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1662 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Речная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1663 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Речная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1664 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1665 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная д.38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
1666 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1667 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1668 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1669 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1670 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Абрикосовая, 8, 47:22:0334001:33 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
1671 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 46, 47:22:0334001:110 | АО ГГЛО | 2024 | май
1672 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 19 | АО ГГЛО | 2024 | январь
1673 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Грушевая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1674 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1675 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1676 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1677 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная д.51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1678 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1679 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная, 47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1680 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная, 59 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1681 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная, 65, 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1682 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1683 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, 46 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1684 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1685 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1686 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1687 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1688 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
1689 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1690 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1691 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1692 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1693 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1694 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1695 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1696 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1697 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1698 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1699 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1700 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1701 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1702 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1703 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1704 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1705 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1706 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1707 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
1708 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1709 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1710 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1711 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1712 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1713 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1714 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
1715 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1716 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
1717 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1718 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1719 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1720 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1721 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
1722 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1723 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1724 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1725 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
1726 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
1727 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 57а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
1728 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1729 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 12а, 47:22:0618004:29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1730 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1731 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1732 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1733 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 87 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1734 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 88 | АО ГГЛО | 2023 | август
1735 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1736 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Губаницкий переулок, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1737 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
1738 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Тихая,д.1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
1739 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:22:0618006:11 | АО ГГЛО | 2022 | июль
1740 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Губаницкое шоссе, 13А | АО ГГЛО | 2023 | март
1741 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | пер Молодежный, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1742 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул 2 км Терпилицкого шоссе, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1743 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул 4-й карьер, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1744 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1745 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Виз, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1746 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Вокзальная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1747 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1748 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1749 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1750 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
1751 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1752 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1753 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1754 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1755 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1756 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1757 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1758 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1759 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1760 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Юбилейная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1761 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | х Виз, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1762 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | 2 км Терпилицкого шоссе, 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1763 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | 2 км Терпилицкого шоссе, 7/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1764 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Ветеранов, 47:22:0400030:212 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1765 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Виз, 19 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1766 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1767 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 29 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1768 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная, 30а | АО ГГЛО | 2023 | июль
1769 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 31 | АО ГГЛО | 2023 | август
1770 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1771 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 34 | АО ГГЛО | 2023 | январь
1772 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1773 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
1774 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Железнодорожная, 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
1775 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, 52А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1776 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красноармейская, 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
1777 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Красных Партизан, 7а | АО ГГЛО | 2023 | август
1778 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Курсантов-кировцев, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1779 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 13/14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1780 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 20А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
1781 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 2А | АО ГГЛО | 2023 | август
1782 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Милицейская, 1А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
1783 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Милицейская, 8/1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1784 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1785 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 8, 47:22:0400036:17 | АО ГГЛО | 2024 | январь
1786 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Нарвская, 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1787 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1788 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Новая, 24 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1789 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Новоселов, 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
1790 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новоселов, 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
1791 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
1792 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | пер Интернатский, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1793 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Интернатский, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
1794 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | пер Интернатский, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1795 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | пер Молодежный, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | август
1796 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | пер Молодежный, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1797 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Молодежный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1798 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | пер Школьный, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1799 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | пер Школьный, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1800 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | пер Школьный, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1801 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | пер Школьный, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1802 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1803 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1804 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Вингиссара, д. 38 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
1805 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вингиссара, д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1806 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вингиссара, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | август
1807 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вингиссара, д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1808 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вингиссара, д. 83 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1809 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вингиссара, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1810 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей, 13, 47:22:0400039:73 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1811 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 10, 47:22:0400034:33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1812 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 16, 47:22:0400034:63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1813 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 19, 47:22:0400038:40 | АО ГГЛО | 2024 | май
1814 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 21, 47:22:0400040:12 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
1815 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1816 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | ул 1 км Терпилицкого шоссе, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1817 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1 км Терпилицкого шоссе, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1818 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | ул 1 км Терпилицкого шоссе, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | январь
1819 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1 км Терпилицкого шоссе, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1820 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул 12-я Партизанская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1821 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2 км Терпилицкого шоссе, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1822 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2 км Терпилицкого шоссе, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1823 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | ул 2 км Терпилицкого шоссе, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
1824 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | ул 2 км Терпилицкого шоссе, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1825 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2 км Терпилицкого шоссе, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1826 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2 км Терпилицкого шоссе, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1827 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2 км Терпилицкого шоссе, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1828 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул 4-й карьер, 11, 47:22:0400030:530 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1829 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 4-й карьер, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1830 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 4-й карьер, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1831 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 4-й карьер, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1832 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 4-й карьер, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1833 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 4-й карьер, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1834 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 4-й карьер, д. 5А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1835 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул 4-й карьер, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
1836 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 4-й карьер, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1837 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Благодатная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
1838 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Благодатная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1839 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Благодатная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1840 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Благодатная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | январь
1841 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Благодатная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
1842 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1843 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1844 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 24А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1845 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 24Б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1846 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1847 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1848 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1849 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1850 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1851 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
1852 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1853 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | август
1854 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1855 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 44, 47:22:0400028:20 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1856 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
1857 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1858 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1859 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1860 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1861 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 50а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1862 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1863 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1864 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1865 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 69 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1866 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ветеранов, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1867 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Виз, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1868 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Виз, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1869 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Виз, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1870 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Виз, д. 22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
1871 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Виз, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1872 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Виз, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1873 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Виз, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1874 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1875 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1876 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1877 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1878 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1879 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1880 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1881 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1882 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Вокзальная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1883 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
1884 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1885 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 21, 47:22:0400036:58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1886 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1887 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1888 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Вокзальная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1889 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1890 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1891 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
1892 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1893 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
1894 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1895 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Вокзальная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
1896 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1897 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1898 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1899 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1900 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 7А | АО ГГЛО | 2023 | март
1901 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1902 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
1903 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восстания, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
1904 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восстания, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1905 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восстания, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1906 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восстания, д. 24б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1907 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восстания, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1908 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восстания, д. 26а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1909 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восстания, д. 26Б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1910 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восстания, д. 26д | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1911 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восстания, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1912 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восстания, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1913 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1914 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1915 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1916 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | январь
1917 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 20А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
1918 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Гатчинская, д. 27 Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
1919 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 27 В | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1920 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гатчинская, д. 27А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1921 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Гатчинская, д. 28В | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
1922 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гатчинская, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1923 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гатчинская, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1924 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1925 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 4/32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1926 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1927 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гатчинская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1928 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1929 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1930 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Жукова, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1931 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Жукова, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1932 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Жукова, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
1933 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Жукова, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1934 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Жукова, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1935 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Жукова, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1936 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Жукова, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1937 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Жукова, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1938 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Жукова, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1939 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Жукова, д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1940 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Жукова, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
1941 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1942 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1943 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 17А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1944 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1945 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1946 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Запрудная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1947 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Запрудная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1948 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Запрудная, д. 14, 47:22:0400033:114 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1949 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Запрудная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1950 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Запрудная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1951 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Запрудная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1952 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Запрудная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1953 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Запрудная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1954 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1955 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1956 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1957 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1958 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1959 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1960 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1961 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1962 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
1963 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1964 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1965 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1966 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1967 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1968 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1969 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1970 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 36А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1971 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1972 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1973 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1974 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1975 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернатская, д.3 кв 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1976 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1977 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская д.46 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
1978 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1979 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, 5, 47:22:0400004:22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1980 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1981 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
1982 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1983 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1984 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
1985 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1986 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 58, 47:22:0400019:55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1987 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 6 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1988 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 60, 47:22:0400019:57 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
1989 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1990 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1991 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1992 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красноармейская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | май
1993 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1994 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1995 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1996 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1997 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1998 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
1999 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2000 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 25А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2001 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2002 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красноармейская, д. 28а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
2003 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2004 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2005 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2006 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2007 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2008 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2009 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красногвардейская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2010 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красногвардейская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2011 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красногвардейская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2012 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красногвардейская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2013 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красногвардейская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2014 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красногвардейская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2015 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красногвардейская, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2016 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красногвардейская, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2017 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красногвардейская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2018 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красногвардейская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2019 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 10/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2020 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2021 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 15А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2022 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2023 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2024 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2025 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2026 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Краснофлотская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2027 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2028 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2029 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2030 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2031 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2032 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2033 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2034 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2035 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2036 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2037 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2038 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2039 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2040 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2041 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 8Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2042 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2043 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 9Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2044 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 9В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2045 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2046 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2047 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2048 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2049 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2050 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2051 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 20А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2052 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2053 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красных Партизан, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2054 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2055 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 23а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2056 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2057 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2058 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2059 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2060 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2061 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2062 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2063 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2064 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2065 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2066 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2067 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2068 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 8б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2069 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красных Партизан, д. 8в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2070 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 1/26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2071 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ленинградская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
2072 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2073 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2074 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 2Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2075 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2076 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2077 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2078 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2079 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2080 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2081 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 18Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2082 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2083 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2084 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2085 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2086 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2087 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2088 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2089 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2090 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2091 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2092 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2093 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2094 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | август
2095 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2096 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2097 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2098 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
2099 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2100 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2101 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2102 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Механизаторов, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2103 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2104 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2105 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Милицейская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2106 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Милицейская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2107 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Милицейская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2108 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Милицейская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2109 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Милицейская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2110 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2111 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2112 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2113 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мира, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2114 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2115 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2116 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2117 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2118 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мира, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2119 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2120 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2121 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2122 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2123 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2124 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2125 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2126 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2127 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мира, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2128 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2129 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2130 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мира, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2131 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2132 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2133 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2134 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2135 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
2136 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2137 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2138 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2139 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2140 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2141 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2142 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2143 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2144 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2145 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2146 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
2147 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2148 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2149 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2150 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2151 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 12А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2152 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2153 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2154 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2155 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2156 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2157 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | январь
2158 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2159 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 20А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2160 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2161 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
2162 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2163 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 24А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2164 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2165 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2166 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 26А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2167 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2168 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 27А | АО ГГЛО | 2023 | январь
2169 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2170 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 29а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2171 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
2172 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2173 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2174 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2175 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2176 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2177 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2178 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2179 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2180 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2181 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2182 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2183 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2184 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 45А | АО ГГЛО | 2023 | январь
2185 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2186 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2187 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
2188 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2189 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2190 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2191 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 58А | АО ГГЛО | 2023 | август
2192 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2193 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нарвская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2194 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2195 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2196 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2197 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2198 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2199 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2200 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2201 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2202 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2203 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2204 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2205 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 24/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2206 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2207 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
2208 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
2209 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2210 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2211 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2212 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2213 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
2214 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2215 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2216 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2217 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2218 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2219 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2220 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2221 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2222 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2223 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2224 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2225 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2226 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2227 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2228 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2229 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 9/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2230 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2231 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2232 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2233 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2234 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2235 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2236 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2237 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2238 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2239 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2240 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2241 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2242 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2243 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2244 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2245 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2246 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2247 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2248 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2249 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2250 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2251 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2252 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2253 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2254 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2255 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Первомайская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2256 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2257 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2258 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2259 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2260 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2261 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2262 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 3/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2263 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 4А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
2264 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2265 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 7/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2266 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 7а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2267 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2268 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2269 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 9/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2270 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2271 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Победы, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
2272 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2273 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2274 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2275 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Победы, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2276 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2277 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2278 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2279 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2280 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Победы, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2281 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Победы, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2282 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Победы, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2283 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2284 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2285 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2286 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2287 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2288 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2289 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2290 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2291 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2292 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2293 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2294 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2295 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2296 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
2297 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2298 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2299 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2300 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2301 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | август
2302 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2303 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2304 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
2305 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2306 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2307 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2308 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2309 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2310 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2311 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2312 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2313 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2314 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2315 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2316 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2317 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2318 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2319 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Советов, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
2320 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советов, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2321 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советов, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2322 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советов, д. 18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2323 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советов, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2324 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советов, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2325 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Советов, д. 7А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
2326 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советов, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2327 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2328 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2329 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2330 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Советская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | январь
2331 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
2332 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Советская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2333 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2334 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2335 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2336 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2337 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2338 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2339 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2340 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | май
2341 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
2342 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2343 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2344 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2345 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2346 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2347 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 18А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2348 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2349 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2350 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2351 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2352 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
2353 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2354 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2355 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2356 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2357 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Солнечная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
2358 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Солнечная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
2359 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2360 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2361 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2362 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2363 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 13В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2364 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2365 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 14А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2366 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2367 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2368 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 16Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2369 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2370 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2371 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2372 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 1Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2373 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2374 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2375 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2376 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2377 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2378 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2379 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2380 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2381 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2382 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2383 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Суворовская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2384 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Суворовская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2385 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Суворовская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2386 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Суворовская, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2387 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Суворовская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2388 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Суворовская, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2389 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Суворовская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2390 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2391 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Труда, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2392 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2393 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2394 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Труда, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2395 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Труда, д. 4/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2396 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2397 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2398 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2399 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2400 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2401 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Усадьба СХТ, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2402 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Усадьба СХТ, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2403 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Усадьба СХТ, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2404 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Усадьба СХТ, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2405 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Усадьба СХТ, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2406 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Усадьба СХТ, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2407 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Усадьба СХТ, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2408 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Усадьба СХТ, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2409 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Усадьба СХТ, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2410 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Усадьба СХТ, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2411 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Федора Афанасьева, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2412 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Федора Афанасьева, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2413 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Федора Афанасьева, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2414 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Федора Афанасьева, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2415 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2416 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2417 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2418 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | январь
2419 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2420 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2421 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 34/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2422 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2423 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2424 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2425 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2426 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2427 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2428 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2429 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2430 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2431 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2432 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2433 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2434 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Хрустицкого, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
2435 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 66/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2436 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2437 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2438 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Хрустицкого, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2439 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2440 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Энтузиастов, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2441 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Энтузиастов, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2442 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2443 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2444 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2445 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2446 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2447 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2448 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2449 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2450 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2451 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 4А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2452 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2453 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2454 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2455 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2456 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 9/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2457 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Юбилейная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2458 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Юбилейная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2459 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Юбилейная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2460 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Юбилейная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | май
2461 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Юбилейная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2462 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Юбилейная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
2463 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул Юбилейная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
2464 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
2465 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
2466 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.62 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
2467 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, 12/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2468 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, 12Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2469 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, 7А | АО ГГЛО | 2023 | январь
2470 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2471 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Курсантов-кировцев, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2472 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2473 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
2474 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6 ( кад № 47:22:04-00-023:0102) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2475 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | июль
2476 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.15Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2477 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, дом 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
2478 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2479 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, дом 17 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
2480 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, дом 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
2481 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Усадьба ВИЗ, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2482 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хрустицкого, 34 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
2483 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хрустицкого, 34 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2484 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хрустицкого, 34Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2485 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хрустицкого, 66 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
2486 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хрустицкого, д. 42А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2487 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2488 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Усадьба ВИЗ, 14, 47:22:0400030:79 | АО ГГЛО | 2024 | январь
2489 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Усадьба ВИЗ, 15А, 47:22:0400030:19 | АО ГГЛО | 2024 | январь
2490 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Усадьба ВИЗ, 16, 47:22:0400030:137 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2491 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Усадьба ВИЗ, 20 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2492 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Усадьба ВИЗ, 25 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2493 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Усадьба ВИЗ, 27, 47:22:0400031:29 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2494 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Усадьба ВИЗ, 9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2495 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Федора Афанасьева, 47:22:0400013:916 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
2496 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | х Виз, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2497 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | х Виз, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | январь
2498 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | х Виз, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2499 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | х Виз, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2500 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | х Виз, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2501 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | х Виз, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2502 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | х Виз, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2503 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | х Виз, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2504 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | х Виз, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2505 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | х Виз, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2506 | Волосовский район | Волосово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | х Виз, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2507 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Энтузиастов, 9 | АО ГГЛО | 2023 | январь
2508 | Волосовский район | Волосово, город | Строительство газопровода-ввода | Юбилейная,6 | АО ГГЛО | 2023 | май
2509 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аллея Гомонтово, 47:22:0112003:62 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
2510 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2511 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2512 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2513 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2514 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2515 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2516 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2517 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2518 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2519 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2520 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2521 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2522 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2523 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2524 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2525 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2526 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2527 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2528 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2529 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 4а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2530 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2531 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Гомонтово, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
2532 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Аллея Гомонтово, д 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2533 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2534 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2535 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2536 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 11/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2537 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аллея Гомонтово, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | август
2538 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2539 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2540 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2541 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2542 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2543 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2544 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2545 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2546 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2547 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2548 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2549 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2550 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2551 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2552 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2553 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2554 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллея Гомонтово, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2555 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2556 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 74 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2557 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Малиновая, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2558 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Полевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2559 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 39а, 47:22:0610001:17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
2560 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0610005:104 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2561 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:06-10-006:005 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2562 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Губаницы, 41, 47:22:0610003:33 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
2563 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, 16а, 47:22:0610002:29 | АО ГГЛО | 2023 | май
2564 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, 67в, 47:22:0610006:74 | АО ГГЛО | 2023 | май
2565 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2566 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2567 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2568 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | март
2569 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2570 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 17А | АО ГГЛО | 2023 | июль
2571 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
2572 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2573 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2574 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2575 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2576 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2577 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 27а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2578 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2579 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 28а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2580 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 28б, 47:22:0610002:103 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2581 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 28в | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2582 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2583 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2584 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2585 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 30а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2586 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2587 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
2588 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2589 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2590 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 38а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2591 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2592 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2593 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2594 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 40а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2595 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2596 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2597 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2598 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2599 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2600 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2601 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 47:22:0610002:76 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2602 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 47а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2603 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 47б | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2604 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 47в | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2605 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 47г | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2606 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 47д | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2607 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2608 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2609 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2610 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2611 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2612 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2613 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2614 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2615 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2616 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2617 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 57а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2618 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2619 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2620 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2621 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 61а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2622 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2623 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Губаницы, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2624 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2625 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 64а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2626 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2627 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2628 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2629 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 67б | АО ГГЛО | 2023 | июль
2630 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 67д | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2631 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2632 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 68а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2633 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2634 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2635 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 73а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
2636 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 75 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
2637 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, д. 76 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2638 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2639 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 7б | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2640 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 7в | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2641 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 7г | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2642 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 7д | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2643 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2644 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2645 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2646 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Губаницы, ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2647 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Лесная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2648 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Лесная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
2649 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Лесная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2650 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Лесная, д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | август
2651 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Лесная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2652 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Лесная, д. 18а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2653 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Лесная, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2654 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Лесная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2655 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Лесная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2656 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Лесная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2657 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2658 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Лесная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2659 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2660 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Луговая, д. 28в | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2661 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2662 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
2663 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Луговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
2664 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Малиновая, д 24 | АО ГГЛО | 2024 | январь
2665 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Малиновая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2666 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Малиновая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2667 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Малиновая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2668 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Малиновая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2669 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Малиновая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2670 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Малиновая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
2671 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Малиновая, д. 15а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
2672 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Малиновая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2673 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Малиновая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2674 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Малиновая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2675 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Малиновая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2676 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Губаницы, ул Малиновая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
2677 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Малиновая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2678 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Малиновая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2679 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Малиновая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2680 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Поповка, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2681 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Поповка, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2682 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Поповка, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2683 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Губаницы, ул Поповка, д. 80а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
2684 | Волосовский район | Губаницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Малиновая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
2685 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2686 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2687 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2688 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2689 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2690 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2691 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2692 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2693 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2694 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2695 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2696 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2697 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2698 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2699 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2700 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2701 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2702 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2703 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2704 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2705 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2706 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2707 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2708 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2709 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2710 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2711 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2712 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2713 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2714 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2715 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2716 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 44 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
2717 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2718 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2719 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2720 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2721 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2722 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 26а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2723 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2724 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 37а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2725 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 40а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
2726 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 43а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2727 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 44а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2728 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2729 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2730 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2731 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кюрлевская, 64, 47:22:0633007:50 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2732 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | Липовая, дом 8, 47:22:0633003:70 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2733 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | Осиновая 2, 47:22:06-33-006:001 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2734 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 2, 47:22:0633003:37 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2735 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Болотная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2736 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Болотная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2737 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Болотная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2738 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Болотная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2739 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Болотная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2740 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Болотная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2741 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2742 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2743 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2744 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2745 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2746 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2747 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2748 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 18В | АО ГГЛО | 2024 | июль
2749 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2750 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2751 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2752 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2753 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2754 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2755 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 24А | АО ГГЛО | 2024 | июль
2756 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2757 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2758 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2759 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2760 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2761 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2762 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2763 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2764 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2765 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2766 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2767 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2768 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2769 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2770 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2771 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2772 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2773 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2774 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2775 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2776 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2777 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2778 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 56А | АО ГГЛО | 2024 | июль
2779 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2780 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2781 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2782 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2783 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кюрлевская, д. 9/1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2784 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2785 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2786 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2787 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Осиновая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2788 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Снежная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2789 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Снежная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2790 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Снежная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2791 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Снежная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2792 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2793 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2794 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2795 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2796 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2797 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2798 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2799 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2800 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2801 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2802 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2803 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2804 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2805 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2806 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2807 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2808 | Волосовский район | Донцо, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
2809 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
2810 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 25/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2811 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 15а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2812 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 22в | АО ГГЛО | 2023 | июль
2813 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 31б | АО ГГЛО | 2023 | июль
2814 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газопровода-ввода | 34, 47:22:0138002:15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2815 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 38А | АО ГГЛО | 2023 | июль
2816 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | 40А | АО ГГЛО | 2023 | июль
2817 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0138001:47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2818 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0138001:577 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2819 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 38б | АО ГГЛО | 2023 | июль
2820 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2821 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2822 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2823 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2824 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2825 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2826 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2827 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2828 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2829 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2830 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2831 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2832 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2833 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2834 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2835 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.31 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2836 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2837 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2838 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2839 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2840 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2841 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2842 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2843 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2844 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2845 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2846 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.61 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2847 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2848 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | к/н 47:22:0138003:63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2849 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:22:0138003:65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
2850 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч.кад. №47:22:0138001:15 | АО ГГЛО | 2022 | март
2851 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2852 | Волосовский район | Заполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:22:0702007:54 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2853 | Волосовский район | Заполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Заполье, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
2854 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2855 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2856 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2857 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2858 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2859 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2860 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2861 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2862 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2863 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2864 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2865 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2866 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2867 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2868 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2869 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2870 | Волосовский район | Заполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Заполье, д. 25а | АО ГГЛО | 2023 | май
2871 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2872 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2873 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2874 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2875 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Заполье, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2876 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2877 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2878 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2879 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2880 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2881 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2882 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2883 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2884 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2885 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2886 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2887 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2888 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2889 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2890 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 43а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2891 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2892 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2893 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2894 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 46б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2895 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2896 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2897 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2898 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2899 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 50а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2900 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2901 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 51а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2902 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2903 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2904 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2905 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2906 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2907 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2908 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2909 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2910 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2911 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 60а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2912 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2913 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2914 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2915 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 64а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2916 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2917 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2918 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2919 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2920 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2921 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2922 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, ул Луговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2923 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, ул Луговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2924 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, ул Луговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2925 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, ул Луговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2926 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, ул Луговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2927 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, ул Луговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2928 | Волосовский район | Заполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Заполье, ул Луговая, д. 3а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2929 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, ул Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2930 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, ул Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2931 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, ул Луговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2932 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Заполье, ул Луговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2933 | Волосовский район | Заполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
2934 | Волосовский район | Заполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.61 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
2935 | Волосовский район | Заполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:22:00-00-000:0357 | АО ГГЛО | 2022 | июль
2936 | Волосовский район | Заполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:22:0702007:54 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
2937 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2938 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
2939 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2940 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2941 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2942 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2943 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
2944 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2945 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2946 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2947 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2948 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2949 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2950 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2951 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2952 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2953 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2954 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2955 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2956 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2957 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2958 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2959 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2960 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 37 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2961 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2962 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 39 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2963 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
2964 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 45 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2965 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 46 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2966 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2967 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 48 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2968 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 49 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2969 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 50 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2970 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 51 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2971 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 53 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2972 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 54 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2973 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 55 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2974 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 56 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2975 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 58 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2976 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 62 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2977 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 63 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2978 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 66 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2979 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 68 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2980 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 70 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2981 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 72 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2982 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 76 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2983 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 80 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
2984 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 82 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2985 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 84 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2986 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 88 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2987 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 90 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2988 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 94 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2989 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 95 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
2990 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 96 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2991 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 98 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2992 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 99 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2993 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 100 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2994 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 101 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2995 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 107 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
2996 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 108 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2997 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 110 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2998 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 111 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
2999 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 112 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3000 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 114 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3001 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 115 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3002 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 116 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3003 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 118 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3004 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 119 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3005 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 105/20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3006 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3007 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1Б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3008 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1Г | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3009 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1Е | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3010 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 21а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3011 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 29а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3012 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3013 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 30а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3014 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3015 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 56а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3016 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 64а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3017 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 64В | АО ГГЛО | 2023 | август
3018 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 76а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3019 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 86а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3020 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 86б | АО ГГЛО | 2023 | июль
3021 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 88а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3022 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 96а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3023 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 96б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3024 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 97а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3025 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 98а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3026 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9а | АО ГГЛО | 2023 | март
3027 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3028 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3029 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 105 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
3030 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 106А | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
3031 | Волосовский район | Захонье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3032 | Волосовский район | Захонье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3033 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | 140, 47:22:0145003:50 | АО ГГЛО | 2024 | июль
3034 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | 92а, 47:22:0145002:27 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3035 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 31, 47:22:0145001:1415 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3036 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, 11 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
3037 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, 123 | АО ГГЛО | 2023 | март
3038 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, 128 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3039 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3040 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, 134 | АО ГГЛО | 2023 | март
3041 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, 47:22:0000000:16918 | АО ГГЛО | 2023 | январь
3042 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, 47:22:0145003:111 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
3043 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, 47:22:0145006:4 | АО ГГЛО | 2023 | май
3044 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, 6а | АО ГГЛО | 2023 | январь
3045 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3046 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3047 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 107 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3048 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 112 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
3049 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3050 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3051 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 134/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3052 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3053 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3054 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3055 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 18а | АО ГГЛО | 2023 | январь
3056 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3057 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п Зимитицы, д. 19Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3058 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3059 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п Зимитицы, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3060 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3061 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
3062 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | май
3063 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3064 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3065 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3066 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3067 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д. 31, 47:22:0145001:9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3068 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3069 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 64а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
3070 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3071 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3072 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | январь
3073 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 82 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3074 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 85 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
3075 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п Зимитицы, д. 85А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3076 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п Зимитицы, д. 86 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3077 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 87 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
3078 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д. 96а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3079 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3080 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Зимитицы, д.31-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3081 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, д.70 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
3082 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, уч.47:22:0145002:15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3083 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Зимитицы, участок №55 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
3084 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Зимитицы, 8 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
3085 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. Зимитицы, уч. 47:22:0145001:118 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3086 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ивановское, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
3087 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Ивановское, 47:22:0115001:2 | АО ГГЛО | 2023 | август
3088 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3089 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3090 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3091 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3092 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3093 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3094 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3095 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3096 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3097 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3098 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Ивановское, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | август
3099 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3100 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3101 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3102 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3103 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Ивановское, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3104 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Ивановское, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3105 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Ивановское, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3106 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Ивановское, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3107 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.21, 47:22:0115003:23 | АО ГГЛО | 2024 | январь
3108 | Волосовский район | Ивановское, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ивановское, 9в, 47:22:0115004:167 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
3109 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3110 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3111 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3112 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3113 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3114 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3115 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3116 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газопровода-ввода | 17 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
3117 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3118 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3119 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3120 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3121 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3122 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3123 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3124 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3125 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3126 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3127 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3128 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газопровода-ввода | 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3129 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3130 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3131 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3132 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3133 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газопровода-ввода | 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3134 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3135 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3136 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3137 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3138 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3139 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3140 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1"а" | АО ГГЛО | 2023 | июль
3141 | Волосовский район | Извара, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 25А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3142 | Волосовский район | Извара, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 26А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3143 | Волосовский район | Извара, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 27А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3144 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3145 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 30в | АО ГГЛО | 2023 | июль
3146 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 30г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3147 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | 41а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3148 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 3, 47:22:0704004:32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3149 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 2-я Малая, д 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3150 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новостроек, 16, 47:22:0000000:12333 | АО ГГЛО | 2024 | июль
3151 | Волосовский район | Извара, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Царская дорога, д. 2/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3152 | Волосовский район | Извара, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Царская дорога, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3153 | Волосовский район | Кайкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 103, 47:22:0117004:60 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3154 | Волосовский район | Кайкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 31, 47:22:0117002:19 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3155 | Волосовский район | Кайкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 36, 47:22:0117007:19 | АО ГГЛО | 2024 | январь
3156 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 85 | АО ГГЛО | 2024 | июль
3157 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
3158 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | июль
3159 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.75 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3160 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Болотная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
3161 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3162 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3163 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 4А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3164 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Деревенская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3165 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3166 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3167 | Волосовский район | Калитино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, д. 16а | АО ГГЛО | 2024 | март
3168 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 113 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3169 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 81 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3170 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 88 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3171 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 97Б | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3172 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3173 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3174 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новодеревенская, д. 15А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3175 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новодеревенская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3176 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новодеревенская, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3177 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новодеревенская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3178 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новодеревенская, д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3179 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новоцентральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3180 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Отрадная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3181 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Отрадная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3182 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Отрадная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3183 | Волосовский район | Калитино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Отрадная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | март
3184 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Отрадная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3185 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Отрадная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3186 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Отрадная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3187 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Поселковая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3188 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Проселочная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3189 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Проселочная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3190 | Волосовский район | Калитино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Проселочная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | март
3191 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Проселочная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3192 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Проселочная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3193 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Проселочная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3194 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Проселочная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3195 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3196 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3197 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 69 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3198 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 71А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3199 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3200 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, 14а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3201 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3202 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3203 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3204 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3205 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3206 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3207 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3208 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3209 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3210 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3211 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3212 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3213 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 40Б | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3214 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3215 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3216 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3217 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3218 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3219 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3220 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3221 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3222 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3223 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3224 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3225 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3226 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3227 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3228 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3229 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3230 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 59А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3231 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3232 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3233 | Волосовский район | Калитино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | март
3234 | Волосовский район | Калитино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | март
3235 | Волосовский район | Калитино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | март
3236 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3237 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3238 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3239 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3240 | Волосовский район | Калитино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 52А, 47:22:0630008:52 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3241 | Волосовский район | Калитино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Инженерная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3242 | Волосовский район | Калитино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Инженерная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3243 | Волосовский район | Калитино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Инженерная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3244 | Волосовский район | Калитино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Инженерная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3245 | Волосовский район | Калитино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Инженерная, д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3246 | Волосовский район | Калитино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Инженерная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3247 | Волосовский район | Калитино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Новосельская, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3248 | Волосовский район | Калитино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новосельская, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3249 | Волосовский район | Калитино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Новосельская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3250 | Волосовский район | Калитино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Новосельская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3251 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:22:0205006:6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3252 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:22:0205006:8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3253 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:22:0205006:10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3254 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3255 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.58А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3256 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Роща, 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3257 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Роща, 72 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
3258 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Клубная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3259 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3260 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3261 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3262 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3263 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3264 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3265 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3266 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3267 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3268 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3269 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3270 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3271 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3272 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3273 | Волосовский район | Каложицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3274 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Кемполово, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3275 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Кемполово, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3276 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Кемполово, д. 113 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3277 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Кемполово, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3278 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Кемполово, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3279 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Кемполово, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3280 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Кемполово, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3281 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кемполово, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3282 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кемполово, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | март
3283 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кемполово, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3284 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кемполово, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3285 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кемполово, д. 42Б | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3286 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кемполово, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
3287 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кемполово, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3288 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кемполово, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3289 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кемполово, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3290 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Кемполово, д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3291 | Волосовский район | Кемполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кемполово, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3292 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Гатчинский, 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3293 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Гатчинский, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3294 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Спортивный, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3295 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Спортивный, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3296 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Спортивный, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3297 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Спортивный, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3298 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Спортивный, 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3299 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Александровский, 2а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3300 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Александровский, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3301 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3302 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3303 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, 8а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3304 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3305 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3306 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3307 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3308 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3309 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3310 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3311 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Михайловский, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3312 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Михайловский, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3313 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Театральный, 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3314 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Театральный, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3315 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Театральный, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3316 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Театральный, 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3317 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Театральный, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3318 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Проезжий пер., 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3319 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Проезжий пер., 4а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3320 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Проезжий пер., 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3321 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Проезжий пер., 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3322 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Проезжий пер., 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3323 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Проезжий пер., 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3324 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3325 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3326 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3327 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3328 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3329 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3330 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3331 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3332 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3333 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3334 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 29 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3335 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 2а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3336 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 30 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3337 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 4а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3338 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3339 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3340 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3341 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3342 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3343 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 17а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3344 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3345 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3346 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3347 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3348 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 30 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3349 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 32 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3350 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3351 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3352 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3353 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3354 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3355 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3356 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 14 | АО ГГЛО | 2023 | август
3357 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3358 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3359 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3360 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3361 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3362 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3363 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3364 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3365 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3366 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3367 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3368 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3369 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 7б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3370 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.1-2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3371 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 12-2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3372 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 12-3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3373 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 12-4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3374 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 13-1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3375 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 13-2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3376 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 13-3,4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3377 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3378 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3379 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3380 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3381 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3382 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3383 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 20а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3384 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 20б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3385 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3386 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3387 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 23 а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3388 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 24/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3389 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3390 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 26-1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3391 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 26-2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3392 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 26-3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3393 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 26-4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3394 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3395 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3396 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 6-1, 6-2, 6-3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3397 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 6-4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3398 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 7-1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3399 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 7-2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3400 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3401 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3402 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Банная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3403 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Банная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3404 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Банная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3405 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Банная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3406 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Банная, 3а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3407 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Банная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3408 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Банная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3409 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Банная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3410 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Банная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3411 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3412 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3413 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3414 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3415 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3416 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3417 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3418 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3419 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, 9а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3420 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3421 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3422 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3423 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3424 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3425 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3426 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3427 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3428 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3429 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 30 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3430 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 32 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3431 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3432 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3433 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3434 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3435 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3436 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3437 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3438 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3439 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3440 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3441 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3442 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3443 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3444 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3445 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3446 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3447 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3448 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3449 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3450 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3451 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3452 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3453 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3454 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3455 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3456 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3457 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, 9/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3458 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3459 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3460 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 11а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3461 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3462 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3463 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3464 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3465 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3466 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 22а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3467 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3468 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3469 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3470 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3471 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 30 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3472 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 34 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3473 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 36 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3474 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3475 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 4а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3476 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3477 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3478 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3479 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 7а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3480 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3481 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
3482 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3483 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3484 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3485 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3486 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3487 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3488 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3489 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3490 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3491 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3492 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3493 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3494 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3495 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 3-1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3496 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, 3-2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3497 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3498 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 5-1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3499 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 5-2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3500 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3501 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3502 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3503 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3504 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 4/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3505 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 5/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3506 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3507 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3508 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3509 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3510 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3511 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3512 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3513 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3514 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3515 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 17/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3516 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3517 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3518 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3519 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3520 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3521 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3522 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3523 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3524 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3525 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3526 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3527 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 13/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3528 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3529 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3530 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3531 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3532 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 17а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3533 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3534 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3535 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3536 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3537 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3538 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3539 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3540 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 37 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3541 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 39 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3542 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3543 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3544 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3545 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3546 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3547 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3548 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3549 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3550 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3551 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3552 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3553 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3554 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3555 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3556 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3557 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3558 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3559 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3560 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3561 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3562 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3563 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 34 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3564 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3565 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 40 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3566 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 42 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3567 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 44 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3568 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3569 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3570 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Андреевская, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3571 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3572 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0500010:4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3573 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский, 13А, 47:22:0000000:18450 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3574 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 45А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3575 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 45А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3576 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Огородный пер., д. 5 47:22:0500009:60 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3577 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Огородный переулок, 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
3578 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Огородный переулок, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
3579 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Гатчинский, 1 | АО ГГЛО | 2023 | май
3580 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Гатчинский, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3581 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Гатчинский, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3582 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Гатчинский, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3583 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Комсомольский, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | май
3584 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Комсомольский, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3585 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Комсомольский, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3586 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3587 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Лесной, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3588 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3589 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3590 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3591 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Лесной, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3592 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3593 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3594 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3595 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3596 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3597 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 31/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3598 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3599 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 4А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3600 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3601 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Лесной, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3602 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3603 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Спортивный, 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
3604 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, 3 (3а) | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
3605 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, 4 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
3606 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, 9а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3607 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Гатчинский, 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
3608 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Гатчинский, 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
3609 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Гатчинский, 4 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3610 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Гатчинский, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | март
3611 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Гатчинский, д. 6б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3612 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Гатчинский, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | август
3613 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Гатчинский, д.3а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3614 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3615 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, 11, 47:22:0500011:80 | АО ГГЛО | 2023 | август
3616 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, 22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
3617 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
3618 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, 31 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3619 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Проезжий, 12 | АО ГГЛО | 2023 | май
3620 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Проезжий, 14 | АО ГГЛО | 2022 | июль
3621 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Проезжий, 14 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3622 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спортивный, 11 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
3623 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спортивный, 11 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3624 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спортивный, 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3625 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Кикерино, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
3626 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Проезжий пер., 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3627 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Андреевская, д. 26А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
3628 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Елгавская, 17 | АО ГГЛО | 2023 | август
3629 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ивановская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
3630 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3631 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3632 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3633 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3634 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3635 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3636 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3637 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3638 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3639 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3640 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3641 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3642 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3643 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3644 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3645 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3646 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3647 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3648 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
3649 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3650 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3651 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 8Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3652 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Михайловская, 5а, 47:22:0500015:24 | АО ГГЛО | 2023 | август
3653 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Михайловская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
3654 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
3655 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Фадеевская, д. 23, кв. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
3656 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3657 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Новая, 17А | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
3658 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 28 | АО ГГЛО | 2023 | август
3659 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Новая, 29Б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3660 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 20 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3661 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 29 | АО ГГЛО | 2023 | март
3662 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
3663 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 10а | АО ГГЛО | 2022 | июль
3664 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 13 | АО ГГЛО | 2023 | май
3665 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
3666 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
3667 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3668 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, 24 | АО ГГЛО | 2023 | август
3669 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Банная, 3/5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
3670 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, 12 | АО ГГЛО | 2023 | август
3671 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинское, 41/2 | АО ГГЛО | 2023 | август
3672 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
3673 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, 20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
3674 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3675 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3676 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, 32 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
3677 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, 46 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
3678 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, 53 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
3679 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | август
3680 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д.9а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3681 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 10А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3682 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3683 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, 12 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
3684 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, 12а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3685 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3686 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 32 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
3687 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 9а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3688 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3689 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 20 | АО ГГЛО | 2022 | июль
3690 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, 20 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3691 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, 47:22:0500001 | АО ГГЛО | 2023 | август
3692 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мирный, 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
3693 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3694 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3695 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая Деревня, 1, 47:22:0500013:245 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3696 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая Деревня, 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
3697 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 1 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
3698 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
3699 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 11 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
3700 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 1а | АО ГГЛО | 2023 | январь
3701 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 2 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
3702 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
3703 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сенная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
3704 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сенная, д.5а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3705 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Театральная, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
3706 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
3707 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 25 | АО ГГЛО | 2022 | март
3708 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
3709 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фадеевская, 3 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3710 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, 5 | АО ГГЛО | 2022 | март
3711 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фадеевская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | январь
3712 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фадеевская, д. 13 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3713 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фадеевская, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
3714 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фадеевская, д.18 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3715 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 13 | АО ГГЛО | 2022 | март
3716 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 13а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3717 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3718 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3719 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3720 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 36 | АО ГГЛО | 2022 | март
3721 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 46 | АО ГГЛО | 2023 | август
3722 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3723 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
3724 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | март
3725 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, д.5 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3726 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
3727 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, д.7а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3728 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.1-ая Новая, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
3729 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.1-ая Новая, д.29 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3730 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Безымянная, 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3731 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | март
3732 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Парковая д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3733 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3734 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3735 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3736 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3737 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3738 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3739 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3740 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Парковая д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3741 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Театральная, д.17 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3742 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Флотская, 10, 47:22:0500003:2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
3743 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3744 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Гатчинское, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3745 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 17а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3746 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 29а | АО ГГЛО | 2023 | август
3747 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3748 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3749 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Гатчинское, д. 37а | АО ГГЛО | 2023 | июль
3750 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3751 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 39а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3752 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3753 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3754 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3755 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3756 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3757 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3758 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3759 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 67а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3760 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3761 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Гатчинское, д. 77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3762 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 81 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3763 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Гатчинское, д. 8а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3764 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Губаницкое шоссе, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3765 | Волосовский район | Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Губаницкое шоссе, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3766 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Клопицы, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3767 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3768 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Клопицы, д. 121а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3769 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 47а | АО ГГЛО | 2023 | июль
3770 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3771 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 170, 47:22:0142008:301 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3772 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 300/24, 47:22:0142014:108 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3773 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0142004:75 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
3774 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3775 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Клопицы, 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3776 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 100а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3777 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 102 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3778 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Клопицы, д. 103 | АО ГГЛО | 2022 | июль
3779 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Клопицы, д. 104 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3780 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 105 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
3781 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3782 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3783 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3784 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3785 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3786 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3787 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3788 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3789 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3790 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3791 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 127 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3792 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 128 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3793 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 130а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3794 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 135 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3795 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 136/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3796 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3797 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 13Г | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3798 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 142 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3799 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 143 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3800 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 147 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3801 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3802 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 152 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3803 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 157а | АО ГГЛО | 2023 | июль
3804 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3805 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 162 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3806 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 164 | АО ГГЛО | 2023 | март
3807 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 169 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3808 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 170А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
3809 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 171 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3810 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 174 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3811 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3812 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 183 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3813 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 199а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3814 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 199В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3815 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3816 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3817 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 210 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
3818 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Клопицы, д. 216 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3819 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3820 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Клопицы, д. 224 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3821 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3822 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 23В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3823 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Клопицы, д. 240Е | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3824 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3825 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3826 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3827 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Клопицы, д. 300/22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3828 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Клопицы, д. 300в | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3829 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3830 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3831 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3832 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 39 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3833 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3834 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3835 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 44 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
3836 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3837 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 45а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3838 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3839 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3840 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3841 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3842 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3843 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3844 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3845 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3846 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3847 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Клопицы, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | июль
3848 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3849 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3850 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3851 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3852 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3853 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 65а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3854 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
3855 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3856 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3857 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Клопицы, д. 74 | АО ГГЛО | 2023 | август
3858 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3859 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3860 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 78а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3861 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 80а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3862 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3863 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3864 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3865 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3866 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3867 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3868 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д. 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
3869 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Клопицы, д.136а, 47:22:0142011:38 | АО ГГЛО | 2023 | август
3870 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 110 | АО ГГЛО | 2022 | июль
3871 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
3872 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Клопицы, д. 216В | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3873 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Клопицы, д. 226 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3874 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Клопицы, д. 155Б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3875 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Клопицы, д. 211а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3876 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Клопицы, д. 300/1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3877 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Клопицы, к.н. 47:22:0142018:112 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3878 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом 38А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
3879 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 38а, 47:22:0142017:295 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3880 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:22:0142006:73 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
3881 | Волосовский район | Клопицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:22:0142012:34 | АО ГГЛО | 2022 | август
3882 | Волосовский район | Княжево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 31, 47:22:0316002:13 | АО ГГЛО | 2023 | август
3883 | Волосовский район | Княжево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 32, 47:22:0316003:19 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3884 | Волосовский район | Княжево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0316003:17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3885 | Волосовский район | Княжево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0316003:3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3886 | Волосовский район | Княжево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7В, 47:22:0316002:16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3887 | Волосовский район | Княжево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3888 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3889 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3890 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3891 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3892 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3893 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3894 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3895 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3896 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3897 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3898 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3899 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 27А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3900 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 28 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3901 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3902 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 30 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3903 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 41 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3904 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 44 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3905 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3906 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Красные Череповицы, 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
3907 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4, 47:22:0627012:14 | АО ГГЛО | 2023 | май
3908 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47, 47:22:0627010:13 | АО ГГЛО | 2023 | май
3909 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0627011:25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3910 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0627011:26 | АО ГГЛО | 2023 | май
3911 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3912 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3913 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3914 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3915 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3916 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | май
3917 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | май
3918 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3919 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3920 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3921 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3922 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3923 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3924 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3925 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3926 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3927 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | август
3928 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3929 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3930 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3931 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | май
3932 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3933 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3934 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3935 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | май
3936 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3937 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3938 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3939 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3940 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 52А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3941 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 54А, 47:22:0627009:34 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
3942 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3943 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | май
3944 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | май
3945 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3946 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3947 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3948 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3949 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3950 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3951 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3952 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3953 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3954 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | май
3955 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3956 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3957 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 71 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3958 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3959 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 72А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3960 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 74 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3961 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, д. 76 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3962 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, ул Губинская, 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3963 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, ул Губинская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3964 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, ул Губинская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3965 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, ул Звездная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3966 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, ул Звездная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | май
3967 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, ул Звездная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3968 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, ул Звездная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3969 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, ул Звездная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | май
3970 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Курковицы, ул Звездная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3971 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 47:22:0627001:90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3972 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Курковицы, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | май
3973 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Звездная, 17, 47:22:0627011:5 | АО ГГЛО | 2023 | май
3974 | Волосовский район | Курковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Губинская, д. 47:22:0627011:72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
3975 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-я Губаницкая, 17а, 47:22:0613002:78 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3976 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-я Губаницкая, 31, 47:22:0613002:167 | АО ГГЛО | 2023 | август
3977 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-я Губаницкая, 33, 47:22:0613002:390 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
3978 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-я Губаницкая, 9, 47:22:0613002:30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
3979 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 20, 47:22:0614002:0002 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3980 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 23, 47:22:0614001:25 | АО ГГЛО | 2024 | январь
3981 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 25, 47:22:0614001:191 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3982 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 28, 47:22:0614002:11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3983 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-я Губаницкая, 10А, 47:22:0613002:103 | АО ГГЛО | 2024 | январь
3984 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-я Губаницкая, 8, 47:22:0613002:129 | АО ГГЛО | 2024 | январь
3985 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-я Губаницкая, 8А, 47:22:0613002:130 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3986 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30, 47:22:0614002:0019 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3987 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 41, 47:22:0614002:25 | АО ГГЛО | 2024 | январь
3988 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 43, 47:22:0614002:17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3989 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 45, 47:22:0614002:5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
3990 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 46а, 47:22:0614002:49 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
3991 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 49, 47:22:0614002:50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
3992 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3993 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3994 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3995 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3996 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3997 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
3998 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
3999 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | январь
4000 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 39а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4001 | Волосовский район | Лагоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4002 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
4003 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4004 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4005 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4006 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4007 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4008 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4009 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4010 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4011 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4012 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4013 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4014 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4015 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лиможа, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4016 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4017 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4018 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4019 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
4020 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4021 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4022 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4023 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4024 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4025 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4026 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4027 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4028 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4029 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | август
4030 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4031 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4032 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4033 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4034 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 7А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4035 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4036 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиможа, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4037 | Волосовский район | Лиможа, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:22:0703001:33 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
4038 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:22:0623004:53 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
4039 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
4040 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 100 | АО ГГЛО | 2024 | май
4041 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 100а | АО ГГЛО | 2024 | май
4042 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 101 | АО ГГЛО | 2024 | май
4043 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 102 | АО ГГЛО | 2024 | май
4044 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, д. 103 | АО ГГЛО | 2023 | май
4045 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 104 | АО ГГЛО | 2024 | май
4046 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 105 | АО ГГЛО | 2024 | май
4047 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 106 | АО ГГЛО | 2024 | май
4048 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 106А | АО ГГЛО | 2024 | май
4049 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 107 | АО ГГЛО | 2024 | май
4050 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 108 | АО ГГЛО | 2024 | май
4051 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 109 | АО ГГЛО | 2024 | май
4052 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
4053 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 110 | АО ГГЛО | 2024 | май
4054 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 111 | АО ГГЛО | 2024 | май
4055 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 112 | АО ГГЛО | 2024 | май
4056 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 113 | АО ГГЛО | 2024 | май
4057 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 114 | АО ГГЛО | 2024 | май
4058 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 114Б | АО ГГЛО | 2024 | май
4059 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 115 | АО ГГЛО | 2024 | май
4060 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 116 | АО ГГЛО | 2024 | май
4061 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 117 | АО ГГЛО | 2024 | май
4062 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 117А | АО ГГЛО | 2024 | май
4063 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 118 | АО ГГЛО | 2024 | май
4064 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 119 | АО ГГЛО | 2024 | май
4065 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
4066 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 120 | АО ГГЛО | 2024 | май
4067 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 121 | АО ГГЛО | 2024 | май
4068 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 122 | АО ГГЛО | 2024 | май
4069 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 125 | АО ГГЛО | 2024 | май
4070 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 126 | АО ГГЛО | 2024 | май
4071 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 128 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4072 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, д. 129 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
4073 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 12А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4074 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4075 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 134 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4076 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 135 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4077 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 13А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4078 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4079 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4080 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4081 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4082 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4083 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, д. 18А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4084 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4085 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4086 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 1Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4087 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4088 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4089 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 20А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4090 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4091 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4092 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4093 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4094 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4095 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4096 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4097 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4098 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 29а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4099 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4100 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
4101 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4102 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | январь
4103 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4104 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4105 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4106 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4107 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4108 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 36А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4109 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4110 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 37В | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4111 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4112 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4113 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4114 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4115 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 40а | АО ГГЛО | 2024 | май
4116 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4117 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4118 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4119 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Лисино, д. 44А | АО ГГЛО | 2024 | май
4120 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4121 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4122 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4123 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 4А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4124 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 4г | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4125 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4126 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, д. 50, 47:22:0000000:17908 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
4127 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4128 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4129 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4130 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4131 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4132 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4133 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4134 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | май
4135 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4136 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4137 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4138 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4139 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4140 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 62А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4141 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 62Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4142 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4143 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4144 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 64А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4145 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 65 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4146 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4147 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4148 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4149 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4150 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4151 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4152 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4153 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 73 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4154 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 74 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4155 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 74-А1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4156 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 75 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4157 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 76 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4158 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 77 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4159 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 77А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4160 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 77Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4161 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 77В | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4162 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 79 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4163 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4164 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 80 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4165 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 81 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4166 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 83 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4167 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 85 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4168 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 86 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4169 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 87 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4170 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 88 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4171 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 89 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4172 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 90 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4173 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 91 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4174 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 92 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4175 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 93 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4176 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 94 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4177 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 95 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4178 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 96 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4179 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 97 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4180 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 98 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4181 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 99 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4182 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 99А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4183 | Волосовский район | Лисино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Лисино, д. 99Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4184 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, к/н 47:22:0623004:388 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
4185 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Луговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4186 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Луговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4187 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Луговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4188 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Луговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4189 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Луговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4190 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Луговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4191 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4192 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
4193 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, 5А | АО ГГЛО | 2023 | июль
4194 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4195 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4196 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4197 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4198 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4199 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4200 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4201 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4202 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4203 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4204 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 7А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4205 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Лисино, ул. Полевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4206 | Волосовский район | Лисино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пилотов, 6, 47:22:0623001:358 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4207 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4208 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул., д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4209 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул., д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4210 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул., д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4211 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Северная ул., д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4212 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Северная ул., д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4213 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Северная ул., д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4214 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Северная ул., д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4215 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Соловьиная ул., д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4216 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Соловьиная ул., д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4217 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Северная, дом 17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4218 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Кикерино, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
4219 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Кикерино, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | январь
4220 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4221 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4222 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4223 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4224 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4225 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49А | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4226 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4227 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4228 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4229 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4230 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
4231 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4232 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4233 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4234 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4235 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4236 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4237 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4238 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4239 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4240 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4241 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4242 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4243 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4244 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4245 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4246 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4247 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4248 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4249 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4250 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кикеринское шоссе, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4251 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кикеринское шоссе, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4252 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кикеринское шоссе, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4253 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кикеринское шоссе, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4254 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кикеринское шоссе, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4255 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нижняя, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4256 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нижняя, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4257 | Волосовский район | Озера, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сельская, 16, 47:22:0625013:8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4258 | Волосовский район | Озера, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 3-я Нагорная, 47:22:0625006:3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4259 | Волосовский район | Озера, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.26, | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4260 | Волосовский район | Озера, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица 3-я Нагорная, земель, 47:22:0625005:5 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4261 | Волосовский район | Озера, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 36, 47:22:0625012:1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4262 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4263 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4264 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4265 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4266 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4267 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0625009:49 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4268 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 1-я Нагорная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4269 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 1-я Нагорная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4270 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 1-я Нагорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4271 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 1-я Нагорная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4272 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 2-я Нагорная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4273 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 2-я Нагорная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4274 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 2-я Нагорная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4275 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4276 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4277 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4278 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4279 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4280 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4281 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4282 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4283 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4284 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4285 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4286 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4287 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 3-я Нагорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4288 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4289 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4290 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-я Нагорная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4291 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 4-я Нагорная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4292 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 5-я Нагорная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4293 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 5-я Нагорная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4294 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 5-я Нагорная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4295 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 5-я Нагорная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4296 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 5-я Нагорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4297 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 5-я Нагорная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4298 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 5-я Нагорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4299 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 5-я Нагорная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4300 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 6-я Нагорная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4301 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 6-я Нагорная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4302 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4303 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4304 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4305 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4306 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4307 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4308 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4309 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4310 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4311 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4312 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4313 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4314 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Веселая, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4315 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4316 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Веселая, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4317 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4318 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4319 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4320 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4321 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4322 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4323 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4324 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4325 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4326 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4327 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4328 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4329 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4330 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4331 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4332 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4333 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4334 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4335 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4336 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4337 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сельская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4338 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сельская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4339 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сельская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4340 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сельская, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4341 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сельская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4342 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4343 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4344 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4345 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4346 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4347 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4348 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4349 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4350 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4351 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4352 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4353 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4354 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4355 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4356 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4357 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 2Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4358 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4359 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4360 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4361 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4362 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4363 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4364 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4365 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4366 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4367 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4368 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4369 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4370 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4371 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4372 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4373 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4374 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4375 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4376 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4377 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4378 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4379 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4380 | Волосовский район | Озёра, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Веселая, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4381 | Волосовский район | Озертицы, д | Строительство газопровода-ввода | 14а, 47:22:0701005:7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4382 | Волосовский район | Озертицы, д | Строительство газораспределительной сети | 47:22:0701004:44 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4383 | Волосовский район | Озертицы, д | Строительство газопровода-ввода | 6а, 47:22:0701005:34 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4384 | Волосовский район | Озертицы, д | Строительство газопровода-ввода | д. 10Б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4385 | Волосовский район | Озертицы, д | Строительство газораспределительной сети | д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4386 | Волосовский район | Озертицы, д | Строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4387 | Волосовский район | Озертицы, д | Строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4388 | Волосовский район | Озертицы, д | Строительство газораспределительной сети | ул. Большие Озертицы, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
4389 | Волосовский район | Озертицы, д | Строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
4390 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ветеранов, 5, 47:22:0619001:31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
4391 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, пер Комсомольский, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4392 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4393 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 10-4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4394 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4395 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 12-1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4396 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 12-2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4397 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 12-4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4398 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 13-1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4399 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 13а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4400 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4401 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 14 а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4402 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4403 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4404 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 4-1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4405 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 4-10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4406 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 4-12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4407 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 5-1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4408 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 5-2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4409 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4410 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. отд. с/х Кикерино, ул. Ветеранов, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4411 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. отд. с/х Кикерино, ул. Проселочная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4412 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. отд. с/х Кикерино, ул. Проселочная, 4а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4413 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4414 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4415 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4416 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4417 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4418 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Проселочная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4419 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Проселочная, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4420 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Совхозная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4421 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Совхозная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4422 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4423 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4424 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Губаницкое шоссе, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4425 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4426 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4427 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4428 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4429 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4430 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4431 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4432 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4433 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4434 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4435 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4436 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4437 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 7А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4438 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4439 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4440 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4441 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4442 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4443 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4444 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4445 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4446 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4447 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4448 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4449 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4450 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4451 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4452 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4453 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4454 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4455 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4456 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4457 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4458 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4459 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4460 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4461 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4462 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4463 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4464 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4465 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4466 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4467 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4468 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4469 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4470 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4471 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4472 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4473 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4474 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4475 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4476 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4477 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4478 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4479 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4480 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4481 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4482 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4483 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4484 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4485 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4486 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4487 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4488 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4489 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4490 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4491 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4492 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4493 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4494 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4495 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4496 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4497 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 7а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4498 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4499 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 9А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4500 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 10, 47:22:0626005:2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
4501 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4502 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4503 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4504 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4505 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4506 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4507 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4508 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4509 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4510 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4511 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4512 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4513 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4514 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
4515 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4516 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4517 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4518 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4519 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4520 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4521 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4522 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4523 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4524 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4525 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4526 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4527 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4528 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 39 | АО ГГЛО | 2023 | август
4529 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
4530 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4531 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4532 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4533 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4534 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4535 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4536 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4537 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4538 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4539 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4540 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4541 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4542 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4543 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4544 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4545 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4546 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4547 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4548 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4549 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4550 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4551 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4552 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4553 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4554 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4555 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 68 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4556 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4557 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4558 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4559 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4560 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4561 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4562 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4563 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4564 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4565 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4566 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4567 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4568 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4569 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4570 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4571 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4572 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4573 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4574 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4575 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 89 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4576 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4577 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4578 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4579 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4580 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4581 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4582 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4583 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4584 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4585 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4586 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4587 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4588 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4589 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4590 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4591 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4592 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4593 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4594 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4595 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4596 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4597 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4598 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4599 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4600 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4601 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4602 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4603 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4604 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4605 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 145 | АО ГГЛО | 2023 | август
4606 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 108б, 47:22:0342003:617 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4607 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4608 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 110а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4609 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4610 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 12А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4611 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 13А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4612 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 14 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4613 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 15А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4614 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 16А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4615 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4616 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1б, 47:22:0000000:17213 | АО ГГЛО | 2023 | август
4617 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 21А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4618 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4619 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 35а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4620 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 37, 47:22:0342009:20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
4621 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 39а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4622 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 40а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4623 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 41А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4624 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 43А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4625 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 45б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4626 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4627 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 52а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4628 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 52б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4629 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 55а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4630 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 56а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4631 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 56в, 47:22:0342006:14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4632 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 60а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4633 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 68а | АО ГГЛО | 2023 | июль
4634 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 68в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4635 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 70а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4636 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 71А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4637 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 71б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4638 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 73А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4639 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 78А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4640 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 78б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4641 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 79/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4642 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 82б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4643 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4644 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4645 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4646 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
4647 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4648 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4649 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная, 13а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4650 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4651 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная, 1а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4652 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4653 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4654 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4655 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4656 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Луговая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4657 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Луговая, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4658 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Луговая, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4659 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Луговая, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4660 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Придорожная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4661 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Придорожная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4662 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Придорожная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4663 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Придорожная, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4664 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Придорожная, 30 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4665 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Придорожная, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4666 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Придорожная, 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4667 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Придорожная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
4668 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Придорожная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4669 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Придорожная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4670 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Придорожная,11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
4671 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Придорожная,13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4672 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Придорожная,17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
4673 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4674 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4675 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Центральная, 22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4676 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4677 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4678 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4679 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4680 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Центральная, 37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4681 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная, 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4682 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4683 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4684 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:22:0142001:972 | АО ГГЛО | 2022 | июль
4685 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч.47:22:0708002:22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4686 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 14, 47:22:0342001:37 | АО ГГЛО | 2023 | август
4687 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4688 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4689 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4690 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4691 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4692 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Рабитицы, д. 16б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
4693 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4694 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4695 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4696 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4697 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4698 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | август
4699 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | август
4700 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4701 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4702 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4703 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4704 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4705 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4706 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4707 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4708 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4709 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4710 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | август
4711 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 35а | АО ГГЛО | 2023 | август
4712 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4713 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4714 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4715 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4716 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4717 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | август
4718 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 41а | АО ГГЛО | 2023 | август
4719 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4720 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4721 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Рабитицы, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
4722 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4723 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4724 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4725 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4726 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4727 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4728 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4729 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4730 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4731 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Рабитицы, ул. Луговая, 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4732 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Рабитицы, ул. Придорожная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
4733 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Рабитицы, ул. Придорожная, 26 | АО ГГЛО | 2023 | март
4734 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Рабитицы, уч. 47:22:0342001:41 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
4735 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4736 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4737 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4738 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, дом 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
4739 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, 15а | АО ГГЛО | 2022 | март
4740 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, 15в | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
4741 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4742 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4743 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4744 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4745 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4746 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 13А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
4747 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4748 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4749 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4750 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4751 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4752 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4753 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4754 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4755 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4756 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 25 а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4757 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4758 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4759 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4760 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 36 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4761 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 37 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4762 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 39 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4763 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4764 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 41 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4765 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 42 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4766 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 43 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4767 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 45 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4768 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 46 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4769 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 47 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4770 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 48 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4771 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 49 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4772 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4773 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 50 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4774 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 51 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4775 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 52 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4776 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 53 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4777 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 54 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4778 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 55 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4779 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 56 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4780 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 57 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4781 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 59 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4782 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4783 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4784 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4785 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Большая 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4786 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Дачная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4787 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Дачная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4788 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Дачная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4789 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Дачная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4790 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Дачная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4791 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4792 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4793 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4794 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4795 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Железнодорожная 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4796 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4797 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4798 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4799 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4800 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4801 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4802 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 8а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4803 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Железнодорожная 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4804 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Железнодорожная, 47:22:0708012:18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4805 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Заречная 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
4806 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4807 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4808 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4809 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4810 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4811 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4812 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4813 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Заречная 1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4814 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Заречная 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4815 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 20-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4816 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4817 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 22 | АО ГГЛО | 2022 | август
4818 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Заречная 23 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4819 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4820 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4821 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Заречная 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4822 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4823 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4824 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4825 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 37а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4826 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4827 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4828 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Заречная 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4829 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4830 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4831 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4832 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4833 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4834 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4835 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Заречная 49 | АО ГГЛО | 2023 | январь
4836 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Заречная 49 а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
4837 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Заречная 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
4838 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заречная 5 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4839 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заречная 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4840 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заречная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4841 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заречная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4842 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заречная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4843 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заречная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4844 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заречная19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4845 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заречная20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4846 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заречная25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4847 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Клубная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4848 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Клубная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4849 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Клубная 1А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
4850 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Клубная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4851 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Клубная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4852 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Клубная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4853 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Клубная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4854 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Клубная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4855 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Клубная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4856 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Клубная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4857 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4858 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4859 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Лесная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4860 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4861 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4862 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4863 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4864 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4865 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4866 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4867 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4868 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4869 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4870 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4871 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 30 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4872 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4873 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4874 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4875 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4876 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4877 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4878 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4879 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4880 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4881 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4882 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4883 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4884 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4885 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4886 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4887 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4888 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4889 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4890 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4891 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4892 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4893 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4894 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4895 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4896 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4897 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4898 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4899 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4900 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4901 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4902 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новая17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
4903 | Волосовский район | Реполка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:22:0605003:32 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
4904 | Волосовский район | Реполка, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:22:0708002:22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
4905 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4906 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4907 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0628001:2 | АО ГГЛО | 2023 | май
4908 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0628002:33 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
4909 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:22:0628003:10 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4910 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:22:0628007:22 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4911 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4912 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4913 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4914 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4915 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 19А | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4916 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4917 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4918 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4919 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4920 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4921 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4922 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4923 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4924 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4925 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4926 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4927 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4928 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4929 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4930 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4931 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4932 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4933 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4934 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4935 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4936 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4937 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4938 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 38/2 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4939 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4940 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 41а | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4941 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4942 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4943 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4944 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4945 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4946 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4947 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4948 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4949 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4950 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4951 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4952 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4953 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4954 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 64/2 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4955 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 66/1 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4956 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4957 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4958 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4959 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4960 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4961 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4962 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4963 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4964 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 12А | АО ГГЛО | 2023 | июль
4965 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4966 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4967 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4968 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4969 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4970 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4971 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4972 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4973 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4974 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4975 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4976 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4977 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, 7 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4978 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4979 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4980 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4981 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4982 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4983 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4984 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
4985 | Волосовский район | Село, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
4986 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4987 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4988 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 35а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4989 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, ул Ямская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4990 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. Сельцо, 47:22:0130003:20 | АО ГГЛО | 2023 | август
4991 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2-й, 4а, 47:22:0130001:984 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
4992 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:22:0130001:001 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4993 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:22:0131001:450 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4994 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | мкр 2-й, 26, 47:22:0130001:45 | АО ГГЛО | 2024 | январь
4995 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4996 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 101 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
4997 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4998 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
4999 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5000 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5001 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5002 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5003 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5004 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5005 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5006 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5007 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5008 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5009 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 36а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5010 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5011 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5012 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сельцо, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
5013 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сельцо, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | август
5014 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5015 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5016 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5017 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | январь
5018 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сельцо, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | август
5019 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5020 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5021 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сельцо, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | август
5022 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 81 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5023 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5024 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, мкр 2-й, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5025 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, мкр 2-й, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5026 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, мкр 2-й, д. 15Б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5027 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сельцо, мкр 2-й, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5028 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, мкр 2-й, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5029 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сельцо, мкр 2-й, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | август
5030 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, мкр 2-й, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5031 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, мкр 2-й, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5032 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, мкр 2-й, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5033 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сельцо, мкр 2-й, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5034 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, мкр 2-й, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5035 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, ул Почтовая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5036 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, ул Почтовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5037 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, ул Почтовая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5038 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п Сельцо, ул Почтовая, д. 8/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5039 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, ул Почтовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5040 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, ул Придорожная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5041 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, ул Ямская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5042 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, ул Ямская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5043 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сельцо, уч. 47:22:0130004:24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5044 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сельцо, уч. 47:22:0130004:24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5045 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Сельцо, д. № 46/8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5046 | Волосовский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Почтовая, земель уч. 8, 47:22:0130001:92 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5047 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5048 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5049 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5050 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5051 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5052 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5053 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5054 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5055 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5056 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5057 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5058 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5059 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5060 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5061 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5062 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5063 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5064 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5065 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5066 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5067 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5068 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5069 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5070 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5071 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5072 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5073 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5074 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5075 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5076 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5077 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5078 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5079 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5080 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5081 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5082 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5083 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5084 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5085 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5086 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5087 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5088 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5089 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5090 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5091 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5092 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5093 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5094 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5095 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5096 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5097 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5098 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5099 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5100 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5101 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5102 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5103 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5104 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5105 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5106 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5107 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5108 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5109 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5110 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5111 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5112 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5113 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5114 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5115 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5116 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5117 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5118 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5119 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5120 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 86 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
5121 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5122 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5123 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5124 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5125 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5126 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5127 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5128 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5129 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5130 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 11-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5131 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 12, 47:01:07-06-01:0064 | АО ГГЛО | 2023 | август
5132 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 14-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5133 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5134 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0706002:39 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5135 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0706011:17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5136 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5137 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 50 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5138 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 52а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5139 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 60а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5140 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 67а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5141 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 68а | АО ГГЛО | 2024 | март
5142 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 70а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5143 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 79А | АО ГГЛО | 2024 | март
5144 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 84а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5145 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 85А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
5146 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 86а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5147 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 86б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5148 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 87а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5149 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 89а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5150 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 89Б, 47:22:0706012:5 | АО ГГЛО | 2024 | март
5151 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 8А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5152 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 91а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5153 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5154 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | к.н. 47:22:0706011:33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5155 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мельничная, д. 17А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5156 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
5157 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5158 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5159 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5160 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5161 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5162 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5163 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5164 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5165 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Зеленая 18 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5166 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5167 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5168 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5169 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5170 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5171 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5172 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5173 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5174 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5175 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5176 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5177 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5178 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5179 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5180 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5181 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Зеленая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5182 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5183 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5184 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 10 а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5185 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5186 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Мельничная 12 | АО ГГЛО | 2023 | май
5187 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Мельничная 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5188 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5189 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5190 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Мельничная 16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5191 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5192 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5193 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5194 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Мельничная 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
5195 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5196 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Мельничная 21 | АО ГГЛО | 2023 | май
5197 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5198 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5199 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Мельничная 5а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5200 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5201 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Мельничная 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5202 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 7 а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5203 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Мельничная 8 | АО ГГЛО | 2023 | май
5204 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Мельничная 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5205 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5206 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5207 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5208 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5209 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5210 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5211 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5212 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5213 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5214 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Соловьиная 1 | АО ГГЛО | 2023 | май
5215 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5216 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5217 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5218 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5219 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5220 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5221 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5222 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5223 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5224 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5225 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5226 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5227 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5228 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5229 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5230 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Соловьиная 23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
5231 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5232 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5233 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5234 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 26а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5235 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5236 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Соловьиная 28 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5237 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5238 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5239 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5240 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5241 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5242 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5243 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5244 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5245 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5246 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5247 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5248 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5249 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5250 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5251 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5252 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5253 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5254 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5255 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5256 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Соловьиная 9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5257 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Цветочная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5258 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. С кад. №47:22:0706014:41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5259 | Волосовский район | Сосницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 7, 47:22:0706004:38 | АО ГГЛО | 2024 | январь
5260 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5261 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5б, 47:22:0116002:54 | АО ГГЛО | 2024 | январь
5262 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 7а, 47:22:0116002:55 | АО ГГЛО | 2024 | январь
5263 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5264 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5265 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5266 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5267 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5268 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5269 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5270 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5271 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5272 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 18а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5273 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 18б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5274 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 18в | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5275 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5276 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | август
5277 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5278 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5279 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5280 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5281 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5282 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5283 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5284 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5285 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Старые Бегуницы, д. 56 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5286 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | август
5287 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5288 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5289 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5290 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5291 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Старые Бегуницы, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5292 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20А | АО ГГЛО | 2024 | январь
5293 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 24а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5294 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, ул Садовая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5295 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 30д, 47:22:0612005:55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5296 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:22:0612001:60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
5297 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0612008:27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5298 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
5299 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая Садовая, 6, 47:22:0612006:89 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5300 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5301 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5302 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5303 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5304 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5305 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5306 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5307 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5308 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5309 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5310 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 17а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5311 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5312 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5313 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5314 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5315 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 21а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5316 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5317 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5318 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
5319 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5320 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5321 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 29а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5322 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5323 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5324 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, д. 30а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
5325 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 30б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5326 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5327 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 31а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5328 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5329 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5330 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5331 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, д. 35А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5332 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5333 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
5334 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5335 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, д. 39А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
5336 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5337 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5338 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5339 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5340 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5341 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5342 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5343 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5344 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, д. 54б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5345 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5346 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 62а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5347 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5348 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5349 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, д. 82, 47:22:0612003:63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
5350 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, ул Парковая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5351 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, ул Парковая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5352 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, ул Парковая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5353 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, ул Парковая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5354 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, ул Парковая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5355 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п Сумино, ул Парковая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5356 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, ул Спортивная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5357 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п Сумино, ул Спортивная, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5358 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5359 | Волосовский район | Сумино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5360 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ,дер. Терпилицы дом 5А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5361 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 52, 47:22:0306001:30 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5362 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом .74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
5363 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5364 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 22 | АО ГГЛО | 2023 | май
5365 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5366 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Терпилицы дом 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5367 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 39 | АО ГГЛО | 2023 | май
5368 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 41 | АО ГГЛО | 2023 | май
5369 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5370 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5371 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 46 | АО ГГЛО | 2023 | май
5372 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 49 | АО ГГЛО | 2023 | май
5373 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5374 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5375 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5376 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 72 | АО ГГЛО | 2023 | май
5377 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 76 | АО ГГЛО | 2023 | май
5378 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 81 | АО ГГЛО | 2023 | май
5379 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 83 | АО ГГЛО | 2023 | май
5380 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Терпилицы дом 85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5381 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Терпилицы дом 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5382 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Сиреневый, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5383 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5384 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5385 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5386 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Труда, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5387 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:22:06-05-003:0018 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5388 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Торосово, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5389 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Торосово, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5390 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Торосово, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5391 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Торосово, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5392 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Торосово, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5393 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Торосово, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5394 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Торосово, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5395 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Торосово, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5396 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Торосово, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5397 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Торосово, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5398 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Торосово, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5399 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Торосово, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5400 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Торосово, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5401 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Торосово, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5402 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Торосово, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5403 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Торосово, д. 406 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5404 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Торосово, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5405 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Торосово, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5406 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Торосово, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5407 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Торосово, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5408 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Торосово, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
5409 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Торосово, д. 88 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5410 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дор Везиковская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | март
5411 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5412 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5413 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дор Везиковская, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
5414 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5415 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 36а | АО ГГЛО | 2024 | июль
5416 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5417 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дор Везиковская, д. 39а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5418 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дор Везиковская, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5419 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5420 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дор Везиковская, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
5421 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5422 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 46а | АО ГГЛО | 2024 | июль
5423 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5424 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 47а | АО ГГЛО | 2024 | июль
5425 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дор Везиковская, д. 48б | АО ГГЛО | 2024 | март
5426 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5427 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дор Везиковская, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | март
5428 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5429 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 52а | АО ГГЛО | 2024 | июль
5430 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дор Везиковская, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | март
5431 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 54а | АО ГГЛО | 2024 | июль
5432 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Везиковская, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5433 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Сиреневый, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5434 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Сиреневый, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5435 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Сиреневый, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5436 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Южный, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5437 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая, 17б, 47:22:06-05-007:006 | АО ГГЛО | 2024 | март
5438 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Везиковская, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
5439 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5440 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5441 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5442 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | январь
5443 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | май
5444 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | март
5445 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5446 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5447 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5448 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | март
5449 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | март
5450 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5451 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | март
5452 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | январь
5453 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | март
5454 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | январь
5455 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5456 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
5457 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 16а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5458 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | март
5459 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | март
5460 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5461 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | март
5462 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5463 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5464 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5465 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5466 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
5467 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
5468 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
5469 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
5470 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
5471 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5472 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5473 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
5474 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:22:0605003:32/2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5475 | Волосовский район | Торосово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:22:0605008:43 | АО ГГЛО | 2022 | май
5476 | Волосовский район | Торосово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:22:0606001:28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5477 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5478 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5479 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5480 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5481 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5482 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5483 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5484 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5485 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5486 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5487 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5488 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5489 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5490 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5491 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5492 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5493 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5494 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 31б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5495 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ущевицы, д. 31в | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5496 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5497 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5498 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5499 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ущевицы, д. 35а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5500 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5501 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5502 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 42а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5503 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 42б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5504 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | июль
5505 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 43А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5506 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5507 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5508 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5509 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5510 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5511 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5512 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5513 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 50а | АО ГГЛО | 2023 | август
5514 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5515 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5516 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5517 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5518 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5519 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5520 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5521 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5522 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5523 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5524 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5525 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5526 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5527 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5528 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5529 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5530 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ущевицы, д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5531 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ущевицы, д. 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5532 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ущевицы, д. 82а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5533 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ущевицы, д. 82б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5534 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ущевицы, д. 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5535 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ущевицы, д. 83а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5536 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ущевицы, д. 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5537 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ущевицы, д. 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5538 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 89 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
5539 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Ущевицы, д. 89а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5540 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 89б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5541 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5542 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, д. 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5543 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5544 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5545 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Ущевицы, д. 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5546 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, ул Зеленая, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | январь
5547 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Ущевицы, ул Зеленая, д. 42Б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5548 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5549 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5550 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5551 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5552 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5553 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13б | АО ГГЛО | 2024 | июль
5554 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13в | АО ГГЛО | 2024 | июль
5555 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5556 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5557 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5558 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5559 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5560 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | июль
5561 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5562 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5563 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21А | АО ГГЛО | 2024 | июль
5564 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5565 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5566 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5567 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5568 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25а | АО ГГЛО | 2024 | июль
5569 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5570 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5571 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5572 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5573 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | июль
5574 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5575 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5576 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5577 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5578 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5579 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5580 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5581 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39а | АО ГГЛО | 2024 | июль
5582 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39б | АО ГГЛО | 2024 | июль
5583 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5584 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5585 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 41а | АО ГГЛО | 2024 | июль
5586 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 41В | АО ГГЛО | 2024 | июль
5587 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5588 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5589 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5590 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5591 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5592 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5593 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5594 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5595 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5596 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5597 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5598 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7Б | АО ГГЛО | 2024 | июль
5599 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5600 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5601 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 81 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5602 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 82 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5603 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 84 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5604 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 85 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5605 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5606 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 87 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5607 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 88, 47:22:0624004:19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5608 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5609 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 91 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5610 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5611 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5612 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5613 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5614 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
5615 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5616 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5617 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5618 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5619 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5620 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5621 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
5622 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5623 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5624 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5625 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5626 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
5627 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5628 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5629 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО ГГЛО | 2023 | июль
5630 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5631 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5632 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5633 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24В | АО ГГЛО | 2022 | март
5634 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5635 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5636 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5637 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5638 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5639 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5640 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5641 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
5642 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5643 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
5644 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5645 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5646 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5647 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5648 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34в | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5649 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34г | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5650 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
5651 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5652 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 38а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5653 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5654 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
5655 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | август
5656 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
5657 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
5658 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5659 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 47а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5660 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5661 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5662 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5663 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5664 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5665 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 50а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5666 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5667 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5668 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5669 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 54а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5670 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5671 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
5672 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 56а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5673 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 58 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
5674 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5675 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5676 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5677 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5678 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5679 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5680 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5681 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5682 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 66б | АО ГГЛО | 2022 | май
5683 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5684 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5685 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5686 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5687 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 73а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5688 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5689 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5690 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Хотыницы, д. 39Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5691 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Хотыницы, д. 61А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5692 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:22:0000000:17149 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
5693 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Чирковицы, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5694 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Чирковицы, д. 33А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5695 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 26а, 47:22:0146003:0005 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5696 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0146003:100 | АО ГГЛО | 2023 | май
5697 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0146003:52 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
5698 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
5699 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5700 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
5701 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5702 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5703 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5704 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 29б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5705 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 29в | АО ГГЛО | 2023 | февраль
5706 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5707 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 66 | АО ГГЛО | 2023 | август
5708 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5709 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5710 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 74а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5711 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 8 | АО ГГЛО | 2023 | январь
5712 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Чирковицы дом 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
5713 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дер. Чирковицы, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
5714 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5715 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5716 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5717 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5718 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5719 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5720 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5721 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5722 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5723 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5724 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5725 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5726 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5727 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5728 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5729 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5730 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5731 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5732 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5733 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5734 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5735 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5736 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 34, 47:22:0213003:14, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5737 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 4, 47:22:0213003:16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5738 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:22:0213003:1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5739 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5740 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5741 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5742 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5743 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
5744 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5745 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5746 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5747 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5748 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5749 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5750 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5751 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5752 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5753 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 42 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5754 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. №01/2017 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5755 | Волосовский район | Ястребино, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. №04/2019 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5756 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5757 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5758 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5759 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5760 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5761 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5762 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5763 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5764 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5765 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5766 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5767 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5768 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5769 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5770 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5771 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5772 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5773 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 24, 47:10:0807002:30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5774 | Волховский район | Аврово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 32, 47:10:0807004:6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5775 | Волховский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5776 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
5777 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5778 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5779 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5780 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5781 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
5782 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
5783 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.15 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
5784 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
5785 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5786 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5787 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
5788 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.4/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5789 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
5790 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
5791 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
5792 | Волховский район | Балкова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5793 | Волховский район | Балкова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5794 | Волховский район | Балкова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5795 | Волховский район | Балкова Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
5796 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5797 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5798 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5799 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5800 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | май
5801 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5802 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5803 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5804 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5805 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5806 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5807 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | июль
5808 | Волховский район | Бережки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.13А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5809 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
5810 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5811 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5812 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.17/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5813 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.17/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5814 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.19/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5815 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.19/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5816 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5817 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5818 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5819 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5820 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5821 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5822 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5823 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
5824 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
5825 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5826 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5827 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5828 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
5829 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5830 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.38/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5831 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.38/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5832 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5833 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5834 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
5835 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.43/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5836 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.43/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5837 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5838 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5839 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5840 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5841 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5842 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5843 | Волховский район | Бережки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
5844 | Волховский район | Весь, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 22, 47:10:1012001:10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
5845 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15/1 | АО ГГЛО | 2023 | август
5846 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5847 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.12/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5848 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.12/5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5849 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.13/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5850 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.13/4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5851 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.13/5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5852 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.13/6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5853 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.14/4 | АО ГГЛО | 2022 | март
5854 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5855 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15/4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5856 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15/5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5857 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15/6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5858 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15/8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5859 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15/9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5860 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.16/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5861 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.16/2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
5862 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.16/3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5863 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.16/4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5864 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.16/5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5865 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5866 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.17/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5867 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5868 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5869 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.21/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5870 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.21/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5871 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.21/3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5872 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5873 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5874 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.26 | АО ГГЛО | 2023 | август
5875 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5876 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5877 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5878 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5879 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5880 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.6а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5881 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5882 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.9/3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5883 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.9/4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5884 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5885 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.2/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5886 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5887 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5888 | Волховский район | Весь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
5889 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Первомайская, 47:12:0107005:474 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5890 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | 53В, 47:12:0104002:390 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5891 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5892 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5893 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского 13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
5894 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5895 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5896 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5897 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5898 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5899 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5900 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского 35 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
5901 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5902 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Белинского, 21Б, 47:12:0101046:16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
5903 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Борисогорское поле, 12А | АО ГГЛО | 2024 | июль
5904 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Валим, кв-л 4, д. 17, 47:12:0113005:52 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
5905 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Виковщина, 28, 47:12:0103001:30 | АО ГГЛО | 2024 | июль
5906 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр Валим, кв-л 2, 23, 47:12:0113006:49 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5907 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр Плеханово, д. 29 47:12:0104001:38 | АО ГГЛО | 2024 | март
5908 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим , 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5909 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5910 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5911 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 1, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5912 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 1, д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5913 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 1, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
5914 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 1, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5915 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 1, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5916 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 2, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
5917 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 2, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5918 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 2, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5919 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 2, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5920 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Валим, кв-л 2, д.25А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5921 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 2, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5922 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 2, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
5923 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 2, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | январь
5924 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 3, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5925 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Валим, кв-л 3, д.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5926 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 4, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
5927 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 4, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
5928 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Валим, кв-л 4, д.2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5929 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 4, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
5930 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 4, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
5931 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Валим, кв-л 4, д.41 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
5932 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Валим, кв-л 4, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5933 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Виковщина, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | август
5934 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Званка, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5935 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Званка, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5936 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Званка, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
5937 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Званка, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5938 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Званка, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
5939 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Званка, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5940 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Званка, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | март
5941 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Званка, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5942 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Званка, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5943 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5944 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5945 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Кикино, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
5946 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5947 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5948 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5949 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5950 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5951 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5952 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Кикино, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
5953 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5954 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5955 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Кикино, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
5956 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5957 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5958 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5959 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.45б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5960 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5961 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Кикино, д.49а | АО ГГЛО | 2022 | июль
5962 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5963 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Кикино, д.4б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5964 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5965 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5966 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.51а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5967 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5968 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5969 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.53б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5970 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5971 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5972 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5973 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5974 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5975 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5976 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5977 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5978 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5979 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Кикино, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5980 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Кикино, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | март
5981 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, 16а, 47:12:0104001:2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
5982 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5983 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5984 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5985 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5986 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5987 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
5988 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5989 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.24а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
5990 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5991 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5992 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5993 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5994 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5995 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.36а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
5996 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.36б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5997 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.39а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
5998 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.42а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
5999 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6000 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6001 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Плеханово, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
6002 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6003 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.47а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6004 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6005 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
6006 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.53б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6007 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | август
6008 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.55а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6009 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6010 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.6А | АО ГГЛО | 2023 | август
6011 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
6012 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Плеханово, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
6013 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Пороги, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
6014 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6015 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6016 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6017 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
6018 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6019 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6020 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6021 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Пороги, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
6022 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6023 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6024 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6025 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6026 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6027 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.69б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6028 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, д.70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6029 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6030 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6031 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Пороги, кв-л 1, д.13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
6032 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Пороги, кв-л 1, д.13Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
6033 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6034 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6035 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6036 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6037 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6038 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6039 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6040 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6041 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Пороги, кв-л 1, д.31а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
6042 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Пороги, кв-л 1, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
6043 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6044 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6045 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6046 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6047 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6048 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6049 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.43б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6050 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6051 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6052 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.47б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6053 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6054 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.48а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6055 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Пороги, кв-л 1, д.48л | АО ГГЛО | 2023 | февраль
6056 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6057 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6058 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6059 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6060 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6061 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Пороги, кв-л 1, д.54а | АО ГГЛО | 2022 | август
6062 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Пороги, кв-л 1, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6063 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6064 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6065 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Пороги, кв-л 1, д.57а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
6066 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6067 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6068 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6069 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
6070 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6071 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6072 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6073 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.75а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6074 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 1, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6075 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Пороги, кв-л 2 д.17В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
6076 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 2, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6077 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 2, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6078 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 2, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6079 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 2, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6080 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Пороги, кв-л 2, д.1г | АО ГГЛО | 2024 | июнь
6081 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 2, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6082 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 2, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6083 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 2, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6084 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 3, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6085 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Пороги, кв-л 3, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6086 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, 8а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
6087 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6088 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6089 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6090 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6091 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.1г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6092 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6093 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6094 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6095 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.2в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6096 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.2в, лит.А | АО ГГЛО | 2023 | июль
6097 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6098 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6099 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6100 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6101 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Шкурина Горка, д.3А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
6102 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6103 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6104 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6105 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6106 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6107 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6108 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6109 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6110 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Шкурина Горка, д.55А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
6111 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6112 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.56а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6113 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Шкурина Горка, д.56Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
6114 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Шкурина Горка, д.57 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
6115 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6116 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6117 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6118 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6119 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6120 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6121 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6122 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6123 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6124 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6125 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6126 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6127 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6128 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
6129 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.2б | АО ГГЛО | 2024 | январь
6130 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.2г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6131 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6132 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6133 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.36а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6134 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6135 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
6136 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6137 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6138 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6139 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6140 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6141 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6142 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.51 | АО ГГЛО | 2023 | март
6143 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6144 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.56 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6145 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6146 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6147 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6148 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6149 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.63 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
6150 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6151 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.65 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
6152 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.66 | АО ГГЛО | 2023 | январь
6153 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6154 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6155 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6156 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6157 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "А", д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6158 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "Б", д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6159 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "Б", д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6160 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Шкурина Горка, кв-л "Б", д.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6161 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | наб. Халтурина, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6162 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская наб., д.107 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6163 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская наб., д.115 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6164 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская наб., д.11а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6165 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская наб., д.20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
6166 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская наб., д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6167 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская наб., д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6168 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская наб., д.51 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6169 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская наб., д.59 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6170 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская наб., д.61 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6171 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6172 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6173 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Валимский, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
6174 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Валимский, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6175 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Воронежский, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6176 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Воронежский, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6177 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Воронежский, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6178 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6179 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6180 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6181 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6182 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6183 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6184 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6185 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6186 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6187 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6188 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6189 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6190 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6191 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6192 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колчановский, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6193 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колчановский, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6194 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Колчановский, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
6195 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Ладожский, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
6196 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Ладожский, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6197 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Ладожский, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6198 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Ладожский, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6199 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Лужский, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6200 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Лужский, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6201 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Лужский, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6202 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Обитаевский, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6203 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Обитаевский, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6204 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Обитаевский, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6205 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Обитаевский, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6206 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Обитаевский, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6207 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Песочный, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6208 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Песочный, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6209 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Полярный, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6210 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Полярный, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6211 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Порожский, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6212 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Порожский, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6213 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Порожский, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
6214 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Порожский, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6215 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Порожский, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6216 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Порожский, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6217 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Порожский, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6218 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Порожский, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6219 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Сенной, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6220 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Сенной, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6221 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Сенной, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | май
6222 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Сиверский, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | август
6223 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сиверский, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6224 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сиверский, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6225 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сиверский, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6226 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сиверский, у д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6227 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6228 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6229 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6230 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6231 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6232 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6233 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6234 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6235 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6236 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6237 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6238 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Чекалина, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
6239 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Чекалина, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6240 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Пороги, 1, 67, 47:12:0113007:58 | АО ГГЛО | 2024 | январь
6241 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Пороги, 1, д. 29а, 47:12:0113007:6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
6242 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Волховский, д. 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6243 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Волховский, д. 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6244 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Волховский, д. 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6245 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6246 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6247 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6248 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6249 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.21а | АО ГГЛО | 2023 | август
6250 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6251 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6252 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6253 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6254 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6255 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6256 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6257 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6258 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.65а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6259 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | пр. Державина, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6260 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Симанково, 47:12:0202002:12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
6261 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Советская, 47:12:0101006:16 | АО ГГЛО | 2023 | январь
6262 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Сплавная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6263 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Сплавная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6264 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Сплавная, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6265 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Сплавная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6266 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ст. Пороги, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6267 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Труфаново, 24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6268 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | Труфаново, 9, 47:12:0102001:25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6269 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул Варяжская, 44а, 47:12:0202002:44 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
6270 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Декабристов, д. 24А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
6271 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 17/44 | АО ГГЛО | 2022 | июль
6272 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул Связи, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
6273 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул Связи, д. 13А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
6274 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, 41, 47:12:0101016:4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6275 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул Станиславского, д 14/4, 47:12:0201005:40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
6276 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул Урицкого, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
6277 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
6278 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6279 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6280 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6281 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6282 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6283 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
6284 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6285 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Первомайская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6286 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6287 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6288 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6289 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6290 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6291 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6292 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6293 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6294 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.23 (блок 2 кв.) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6295 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.26 (блок 2 кв.) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6296 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6297 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.28(блок 2 кв.) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6298 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6299 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.30 (блок 2 кв.) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6300 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.32 (блок 2 кв.) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6301 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.33 (блок 2 кв.) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6302 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.35 (блок 2 кв.) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6303 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.35а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6304 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6305 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.37 (блок 2 кв.) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6306 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.39а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6307 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6308 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | март
6309 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
6310 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6311 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6312 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6313 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6314 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6315 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6316 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Первомайская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6317 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Первомайская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6318 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Первомайская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6319 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Первомайская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6320 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Первомайская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6321 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Первомайская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6322 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Первомайская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6323 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Первомайская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6324 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Первомайская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6325 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Первомайская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6326 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Первомайская, д.29 (блок 2 кв.) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6327 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Первомайская, д.30-2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6328 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Первомайская, д.31 (блок 2 кв.) | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6329 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Первомайская, д.35 (блок 2 кв.) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6330 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Авиационная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6331 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Авиационная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6332 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Авиационная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6333 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Авиационная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6334 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антипова, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6335 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антипова, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6336 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антипова, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6337 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антипова, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6338 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6339 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6340 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6341 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6342 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6343 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6344 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6345 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6346 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6347 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6348 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6349 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6350 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6351 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6352 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6353 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | март
6354 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6355 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6356 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.13а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6357 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | август
6358 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.15а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6359 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6360 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.17а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6361 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6362 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6363 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6364 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
6365 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6366 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6367 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6368 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.7а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6369 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6370 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6371 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6372 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6373 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6374 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6375 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6376 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.16а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6377 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6378 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6379 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6380 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6381 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6382 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6383 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6384 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6385 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.25а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6386 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6387 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6388 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.27а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6389 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6390 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6391 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6392 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6393 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6394 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6395 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6396 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.37а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6397 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6398 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
6399 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6400 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6401 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6402 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.46а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6403 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6404 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6405 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.50а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6406 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6407 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.54а | АО ГГЛО | 2024 | январь
6408 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.57 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6409 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6410 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.61 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6411 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.63а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6412 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.64 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6413 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.65а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6414 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.67 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
6415 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.67а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6416 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.67б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6417 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.76 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6418 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.77 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6419 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.77а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6420 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.78 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6421 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.79 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6422 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6423 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.83 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6424 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.85 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6425 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.87 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6426 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.89 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6427 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Варяжская, д.91 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6428 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6429 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6430 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6431 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6432 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6433 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6434 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6435 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6436 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Верещагина, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
6437 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6438 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6439 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6440 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6441 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6442 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6443 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6444 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6445 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6446 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6447 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6448 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронежская, д.2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6449 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронежская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6450 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронежская, д.3б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6451 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронежская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6452 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронежская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6453 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6454 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6455 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6456 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6457 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6458 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6459 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6460 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6461 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6462 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
6463 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6464 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6465 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6466 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6467 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6468 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6469 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6470 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6471 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.29б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6472 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6473 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6474 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6475 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.34а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6476 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6477 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6478 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6479 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6480 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.6а | АО ГГЛО | 2024 | июнь
6481 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6482 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6483 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6484 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6485 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6486 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.15а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6487 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6488 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6489 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6490 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6491 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6492 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.20б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6493 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6494 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
6495 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.4а | АО ГГЛО | 2023 | март
6496 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гостинопольская, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
6497 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6498 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6499 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6500 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6501 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6502 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6503 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6504 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6505 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6506 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6507 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6508 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6509 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6510 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6511 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6512 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
6513 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6514 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гостинопольская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6515 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Графтио, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6516 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6517 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6518 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6519 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6520 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | май
6521 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6522 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6523 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6524 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова, д.8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6525 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6526 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6527 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6528 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
6529 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6530 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6531 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6532 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | август
6533 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6534 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6535 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6536 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6537 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
6538 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6539 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6540 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6541 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.27а | АО ГГЛО | 2022 | июль
6542 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.27б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6543 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.29а | АО ГГЛО | 2023 | март
6544 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6545 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6546 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.31а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6547 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6548 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.33б | АО ГГЛО | 2023 | август
6549 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6550 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6551 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6552 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
6553 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6554 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6555 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6556 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6557 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6558 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
6559 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6560 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6561 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6562 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6563 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6564 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6565 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.11а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6566 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6567 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6568 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6569 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6570 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6571 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6572 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Жуковского, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | август
6573 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6574 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6575 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6576 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6577 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6578 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6579 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6580 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6581 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6582 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6583 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6584 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6585 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6586 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6587 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6588 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6589 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6590 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6591 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6592 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6593 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6594 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6595 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6596 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6597 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6598 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6599 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6600 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | январь
6601 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6602 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6603 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6604 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6605 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6606 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Званковская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6607 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6608 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6609 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6610 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6611 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6612 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6613 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.23б | АО ГГЛО | 2023 | август
6614 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6615 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6616 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6617 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6618 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6619 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | май
6620 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6621 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6622 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6623 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6624 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6625 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6626 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6627 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6628 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6629 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6630 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6631 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6632 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6633 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6634 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
6635 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6636 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6637 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
6638 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6639 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6640 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
6641 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6642 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6643 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6644 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6645 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6646 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6647 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6648 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.23а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6649 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6650 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6651 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6652 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | август
6653 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6654 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6655 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6656 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6657 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6658 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6659 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6660 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6661 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6662 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6663 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6664 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6665 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6666 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6667 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6668 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6669 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6670 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6671 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6672 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6673 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6674 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6675 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | август
6676 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6677 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Зорь, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6678 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Зорь, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6679 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Зорь, д.10а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6680 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Зорь, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6681 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Зорь, д.12а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6682 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Зорь, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6683 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Зорь, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6684 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Зорь, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6685 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Зорь, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6686 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Зорь, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6687 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кривая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6688 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кривая, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6689 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кривая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6690 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кривая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6691 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кривая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6692 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кривая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6693 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кривая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6694 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6695 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6696 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6697 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6698 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
6699 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | август
6700 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
6701 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6702 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6703 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6704 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6705 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6706 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6707 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6708 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6709 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.19а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6710 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6711 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6712 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.20а | АО ГГЛО | 2023 | май
6713 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6714 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6715 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6716 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6717 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
6718 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
6719 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6720 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | август
6721 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6722 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
6723 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6724 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6725 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6726 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кузнечное кольцо, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6727 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кузнечное кольцо, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6728 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кузнечное кольцо, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6729 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кузнечное кольцо, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6730 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кузнечное кольцо, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6731 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
6732 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6733 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6734 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6735 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6736 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
6737 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6738 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6739 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6740 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
6741 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6742 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6743 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6744 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6745 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6746 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6747 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6748 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6749 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6750 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6751 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазо, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6752 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6753 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6754 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6755 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6756 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6757 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6758 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.15а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6759 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6760 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6761 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6762 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6763 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.35а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6764 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.35б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6765 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6766 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6767 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.57 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6768 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.61 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6769 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.67 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6770 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, 4б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6771 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6772 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6773 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
6774 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6775 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6776 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
6777 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6778 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6779 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6780 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6781 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6782 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6783 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6784 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6785 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6786 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6787 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6788 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6789 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6790 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6791 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6792 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6793 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6794 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6795 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6796 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6797 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6798 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6799 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6800 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6801 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лизы Чайкиной, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6802 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лизы Чайкиной, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6803 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лизы Чайкиной, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6804 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лизы Чайкиной, д.4/12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6805 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лизы Чайкиной, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6806 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лизы Чайкиной, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6807 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
6808 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6809 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6810 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6811 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6812 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6813 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6814 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6815 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6816 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6817 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6818 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6819 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6820 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6821 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6822 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6823 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6824 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6825 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6826 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6827 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
6828 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6829 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 47:12:0204035:346 | АО ГГЛО | 2023 | июль
6830 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6831 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6832 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6833 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6834 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6835 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6836 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6837 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6838 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6839 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
6840 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6841 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мирошниченко, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
6842 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | август
6843 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6844 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6845 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6846 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6847 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6848 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | август
6849 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6850 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6851 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6852 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6853 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6854 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6855 | Волховский район | Волхов, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | май
6856 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д.48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
6857 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6858 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д.52 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
6859 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6860 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодогвардейская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6861 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодогвардейская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6862 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодогвардейская, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
6863 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодогвардейская, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6864 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодогвардейская, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6865 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6866 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6867 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6868 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6869 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6870 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6871 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6872 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6873 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6874 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6875 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6876 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6877 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6878 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6879 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6880 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6881 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6882 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6883 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6884 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6885 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6886 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6887 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мопровская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
6888 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6889 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6890 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6891 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6892 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6893 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6894 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6895 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6896 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6897 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6898 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6899 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6900 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6901 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
6902 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6903 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6904 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6905 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6906 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6907 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6908 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6909 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6910 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6911 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6912 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6913 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6914 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6915 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6916 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6917 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6918 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6919 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6920 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новооктябрьская, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
6921 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6922 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6923 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6924 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6925 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6926 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6927 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6928 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6929 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6930 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6931 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6932 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6933 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6934 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новооктябрьская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6935 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6936 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6937 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6938 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6939 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская, д.38/13 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
6940 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
6941 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6942 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. О. Кошевого, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6943 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. О. Кошевого, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6944 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. О. Кошевого, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6945 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6946 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6947 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6948 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6949 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.12б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6950 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6951 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6952 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6953 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6954 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6955 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6956 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.1а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
6957 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6958 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6959 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6960 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6961 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6962 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
6963 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6964 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6965 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6966 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6967 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6968 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6969 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6970 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6971 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6972 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6973 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | август
6974 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6975 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6976 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6977 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6978 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6979 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.29а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6980 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.29б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6981 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6982 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6983 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6984 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
6985 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
6986 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6987 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6988 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6989 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6990 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6991 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пестеля, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | май
6992 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пестеля, д.13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6993 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пестеля, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6994 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пестеля, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6995 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пестеля, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
6996 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Петрозаводская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6997 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Петрозаводская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6998 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Петрозаводская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
6999 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Петрозаводская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7000 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7001 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поленова, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
7002 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поленова, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7003 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поленова, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7004 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полтавская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7005 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полтавская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7006 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полтавская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7007 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полтавская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7008 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полтавская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7009 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полтавская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7010 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полтавская, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7011 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полтавская, д.1г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7012 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полтавская, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7013 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полтавская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7014 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7015 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7016 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7017 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7018 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | июль
7019 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пустынная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7020 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пустынная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7021 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пустынная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7022 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пустынная, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7023 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7024 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7025 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7026 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7027 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7028 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7029 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7030 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7031 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7032 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7033 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7034 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7035 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7036 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7037 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7038 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7039 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7040 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7041 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7042 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7043 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
7044 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7045 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7046 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7047 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7048 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7049 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7050 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7051 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7052 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7053 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7054 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7055 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7056 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7057 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7058 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7059 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7060 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7061 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7062 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7063 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7064 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7065 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7066 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7067 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7068 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7069 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7070 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7071 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7072 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7073 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7074 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7075 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7076 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7077 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7078 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | август
7079 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7080 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
7081 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7082 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7083 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7084 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7085 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7086 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7087 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7088 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7089 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7090 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7091 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7092 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7093 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7094 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.44а | АО ГГЛО | 2024 | июль
7095 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | июль
7096 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7097 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.48а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7098 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7099 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7100 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7101 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7102 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7103 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7104 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
7105 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7106 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.19 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
7107 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7108 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.20 | АО ГГЛО | 2023 | август
7109 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7110 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7111 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.23а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
7112 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.24 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
7113 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7114 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
7115 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7116 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7117 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7118 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7119 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7120 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7121 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7122 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7123 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7124 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.6б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7125 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7126 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7127 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станиславского д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7128 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7129 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, 65а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7130 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, 80 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
7131 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7132 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7133 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7134 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.23а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7135 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7136 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7137 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7138 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7139 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7140 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7141 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7142 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7143 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7144 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7145 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7146 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7147 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7148 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7149 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7150 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
7151 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7152 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.57а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7153 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7154 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.60а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
7155 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7156 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7157 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7158 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7159 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7160 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7161 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7162 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7163 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7164 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7165 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.75а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7166 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7167 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7168 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7169 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7170 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7171 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д.83б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7172 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7173 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7174 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7175 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7176 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7177 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7178 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7179 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7180 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7181 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7182 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7183 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7184 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7185 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7186 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7187 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7188 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7189 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7190 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7191 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7192 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7193 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7194 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7195 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7196 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7197 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7198 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7199 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7200 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
7201 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7202 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7203 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7204 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Стуглевская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7205 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7206 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7207 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7208 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7209 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7210 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7211 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7212 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7213 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7214 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7215 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7216 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7217 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7218 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7219 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7220 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.3б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7221 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7222 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7223 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.6а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7224 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7225 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сурикова, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
7226 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сурикова, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7227 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сурикова, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7228 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сурикова, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7229 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сурикова, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7230 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7231 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7232 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7233 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7234 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7235 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7236 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7237 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | август
7238 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7239 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7240 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7241 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.2 (блок. 2 кв.) | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7242 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7243 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7244 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7245 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7246 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7247 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7248 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7249 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7250 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.4б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7251 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7252 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7253 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7254 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7255 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихвинская, у дома 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7256 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | август
7257 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7258 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.10б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7259 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | март
7260 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7261 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7262 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7263 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.16б | АО ГГЛО | 2024 | июль
7264 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
7265 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7266 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7267 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7268 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7269 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7270 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7271 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7272 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7273 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7274 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7275 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7276 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7277 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7278 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.16 (блок. 2 кв.) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7279 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7280 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7281 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7282 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7283 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7284 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7285 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7286 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7287 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7288 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7289 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7290 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7291 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7292 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7293 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7294 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7295 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7296 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7297 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7298 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7299 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7300 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | август
7301 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7302 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7303 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
7304 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | март
7305 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7306 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7307 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7308 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7309 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7310 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
7311 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
7312 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7313 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7314 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7315 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7316 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7317 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7318 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7319 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7320 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7321 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7322 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7323 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7324 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
7325 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7326 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7327 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7328 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7329 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7330 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7331 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7332 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7333 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7334 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7335 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
7336 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7337 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7338 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7339 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7340 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7341 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7342 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7343 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7344 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7345 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернавинская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7346 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7347 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7348 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7349 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7350 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7351 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чудовская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | август
7352 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7353 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7354 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7355 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7356 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7357 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7358 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чудовская, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
7359 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чудовская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7360 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
7361 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7362 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7363 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7364 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7365 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.24а | АО ГГЛО | 2023 | январь
7366 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | март
7367 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.26а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7368 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7369 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7370 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7371 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7372 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7373 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7374 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7375 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7376 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7377 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
7378 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7379 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.42б | АО ГГЛО | 2023 | январь
7380 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.45а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7381 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.46 (блок. 2 кв.) | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
7382 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.46а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7383 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7384 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7385 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7386 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.51а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7387 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7388 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.52а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7389 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.53а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7390 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7391 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7392 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7393 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7394 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.63 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
7395 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 19, 47:12:0201010:115 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7396 | Волховский район | Волхов, город | Строительство газопровода-ввода | Шкурина Горка, А, 23, 47:12:0113002:2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
7397 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | Островская, 12, 47:10:0213004:2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
7398 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Волховская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7399 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Островская, 7, 47:10:0213004:34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
7400 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Островская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7401 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7402 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7403 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7404 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7405 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7406 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7407 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 59а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7408 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7409 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 79 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7410 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7411 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7412 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7413 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7414 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская д.2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7415 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7416 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7417 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская д.7А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7418 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7419 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7420 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7421 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Островская д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7422 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7423 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7424 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьна д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7425 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7426 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7427 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7428 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7429 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7430 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7431 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7432 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7433 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7434 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д.3 | АО ГГЛО | 2023 | май
7435 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д.30 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
7436 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7437 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7438 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7439 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7440 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7441 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:Х1:02-13-01:0252 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7442 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7443 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 14, 47:10:02110043 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
7444 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 2, 47:10:0211003:16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
7445 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 34, 47:10:02-11-005:000 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7446 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул .Заводская, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7447 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7448 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7449 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7450 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
7451 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7452 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7453 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | август
7454 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7455 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7456 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7457 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
7458 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7459 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7460 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7461 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7462 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | май
7463 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7464 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7465 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7466 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7467 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7468 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7469 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7470 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7471 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | май
7472 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7473 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7474 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7475 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.26А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7476 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.27 | АО ГГЛО | 2023 | август
7477 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7478 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7479 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.30 | АО ГГЛО | 2023 | май
7480 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7481 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7482 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7483 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7484 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7485 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7486 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7487 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7488 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7489 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,д.36 | АО ГГЛО | 2023 | май
7490 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7491 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7492 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.19 | АО ГГЛО | 2023 | май
7493 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7494 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7495 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7496 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7497 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7498 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7499 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7500 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7501 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7502 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Переезд д.33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7503 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7504 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Переезд д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7505 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Татарское Поле, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
7506 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:10:0211001:221 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7507 | Волховский район | Гостинополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47-14-1/1998-1124-1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7508 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7509 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7510 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7511 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7512 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7513 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7514 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7515 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7516 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7517 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7518 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7519 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
7520 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7521 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7522 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7523 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7524 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7525 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7526 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7527 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7528 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7529 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7530 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7531 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7532 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7533 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7534 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7535 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7536 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7537 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7538 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7539 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7540 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7541 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7542 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7543 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7544 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7545 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7546 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7547 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7548 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7549 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7550 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7551 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7552 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7553 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7554 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7555 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7556 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7557 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7558 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7559 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7560 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7561 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7562 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7563 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7564 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7565 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7566 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7567 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7568 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7569 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7570 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7571 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7572 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | май
7573 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7574 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7575 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7576 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7577 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
7578 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7579 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7580 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7581 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7582 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7583 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7584 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7585 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7586 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7587 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7588 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7589 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7590 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7591 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7592 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7593 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7594 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7595 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7596 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7597 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7598 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7599 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
7600 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7601 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7602 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 40а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7603 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7604 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
7605 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
7606 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7607 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7608 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7609 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7610 | Волховский район | Извоз, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
7611 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | мкр "Центральный", д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7612 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | мкр "Центральный", д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7613 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | мкр. "Южный", д.29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7614 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | мкр. "Южный", д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7615 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | мкр. "Южный", д.32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7616 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 10, 47:10:03090050027 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7617 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 9, 47:10:0309005:11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7618 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старосельская, 16А, 47:10:0000000:10133 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7619 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старосельская, 42, 47:10:030900452 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7620 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7621 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская д.12А, 47:10:0309003:38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7622 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7623 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, 47:10:0309001:0037 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7624 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7625 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7626 | Волховский район | Иссад, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д.49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7627 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газопровода-ввода | 14/7, 47:10:0117003:92 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7628 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3-я, 19, 47:10:116001:188 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7629 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3-я, 20/1, 47:10:0116001:42 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
7630 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3-я, 23, 47:10:011600146 | АО ГГЛО | 2024 | май
7631 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 3, 47:10:01-17-002:004 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7632 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газопровода-ввода | м-н.Волховский, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
7633 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7634 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.10/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7635 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7636 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7637 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7638 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7639 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7640 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газопровода-ввода | м-н.Волховский, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7641 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7642 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7643 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7644 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.35/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7645 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7646 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7647 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7648 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7649 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Волховский, к/н 47:10:0117001:62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7650 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Кленики, 70, 47:10:0117004:62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7651 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-н.Кленики, 83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7652 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7653 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7654 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7655 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.12/8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7656 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7657 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.14а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7658 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7659 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7660 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7661 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7662 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7663 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7664 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.20/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7665 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7666 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7667 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7668 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7669 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7670 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | май
7671 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7672 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7673 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.30/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7674 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.30а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7675 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7676 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.31/2 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7677 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7678 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7679 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7680 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7681 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7682 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7683 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7684 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7685 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7686 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7687 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7688 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7689 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7690 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
7691 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7692 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7693 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7694 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.8а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7695 | Волховский район | Кисельня, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
7696 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7697 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7698 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 5 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7699 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7700 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 11 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7701 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 14 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7702 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 18 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7703 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 22 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7704 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 30 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7705 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 32 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7706 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7707 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7708 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7709 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7710 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 62 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7711 | Волховский район | Княщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | 21, 47:10:0331001:276 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7712 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газопровода-ввода | к.н. 47:10:0821011:4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7713 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 19, 47:10:0821018:14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7714 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 28, 47:10:0821009:17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7715 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | Новая, 12, 47:10:0812009:7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7716 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | Новая, 15, 47:10:0812009:14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7717 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | Новая, 30, 47:10:0812008:43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7718 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7719 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7720 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7721 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7722 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7723 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7724 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7725 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7726 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7727 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7728 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7729 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7730 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7731 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7732 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7733 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7734 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7735 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7736 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7737 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7738 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7739 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7740 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7741 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7742 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, д. 12, 47:10:0821009:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7743 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, д. 21б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7744 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7745 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7746 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7747 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7748 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7749 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7750 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7751 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7752 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7753 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7754 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7755 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7756 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7757 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7758 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7759 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7760 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7761 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7762 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7763 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7764 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7765 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7766 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7767 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Леспромхозовская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7768 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7769 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | январь
7770 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, ул. 29б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7771 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 19А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7772 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 19б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7773 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7774 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7775 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7776 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7777 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7778 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7779 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7780 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7781 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7782 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7783 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7784 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7785 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7786 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7787 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7788 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7789 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7790 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7791 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7792 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7793 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7794 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7795 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7796 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7797 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7798 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7799 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7800 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7801 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7802 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7803 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7804 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7805 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7806 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7807 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7808 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7809 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7810 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7811 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.37А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7812 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7813 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7814 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7815 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7816 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7817 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7818 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7819 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7820 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7821 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7822 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7823 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7824 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7825 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7826 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7827 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7828 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7829 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7830 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7831 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7832 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7833 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7834 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7835 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7836 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7837 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7838 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7839 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7840 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7841 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7842 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7843 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7844 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7845 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7846 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7847 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7848 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7849 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7850 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7851 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7852 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7853 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7854 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7855 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7856 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7857 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7858 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7859 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д.90а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7860 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7861 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7862 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, 16А, 47:10:0821013:293 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7863 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7864 | Волховский район | колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7865 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7866 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7867 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7868 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7869 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7870 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7871 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7872 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7873 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7874 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7875 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7876 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.23А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7877 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.24А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7878 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7879 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7880 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7881 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7882 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7883 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7884 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7885 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7886 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7887 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7888 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7889 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7890 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7891 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7892 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7893 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7894 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7895 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7896 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7897 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7898 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7899 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7900 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7901 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7902 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7903 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернецкое, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7904 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Юрцево, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7905 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Юрцево, д. 14, 47:10:0821004:23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7906 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Юрцево, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7907 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Юрцево, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7908 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Юрцево, д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7909 | Волховский район | Колчаново, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Юрцево,д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7910 | Волховский район | Колчаново, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Чернецкое, 25а, 47:10:0821011:25 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
7911 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 14, 47:10:0323001:0023 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7912 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 22, 47:10:0323001:29 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7913 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 30, 47:10:0323001:50 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7914 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 38, 47:10:0323002:0001 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7915 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47, 47:10:0323003:1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7916 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 48, 47:10:0323003:2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7917 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 51, 47:10:032300138 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7918 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 55, 47:10:0323001:18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7919 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7920 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7921 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7922 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7923 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7924 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7925 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7926 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7927 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7928 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7929 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7930 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7931 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7932 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7933 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7934 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7935 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
7936 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7937 | Волховский район | Мякинкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
7938 | Волховский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0303009:180 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7939 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | к.н. 47:11:0101003:70 | АО ГГЛО | 2024 | май
7940 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | к.н. 47:11:0205001:29 | АО ГГЛО | 2024 | май
7941 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | Луговой проезд, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
7942 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | Луначарского, 19А, 47:11:0101013:0009 | АО ГГЛО | 2024 | май
7943 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
7944 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7945 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7946 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,16 | АО ГГЛО | 2024 | май
7947 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7948 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7949 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7950 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7951 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7952 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,44 | АО ГГЛО | 2024 | май
7953 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7954 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,5 | АО ГГЛО | 2024 | май
7955 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7956 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7957 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,6 | АО ГГЛО | 2024 | май
7958 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7959 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,65 | АО ГГЛО | 2024 | май
7960 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7961 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,71 | АО ГГЛО | 2024 | май
7962 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7963 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7964 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | массив Креницы,8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7965 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | мкр Рыбокомбинат, 72, 47:11:0101030:10 | АО ГГЛО | 2024 | май
7966 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | Можжевеловая, 12, 47:11:0101006:55 | АО ГГЛО | 2024 | май
7967 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
7968 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
7969 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
7970 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
7971 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
7972 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
7973 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
7974 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
7975 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
7976 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
7977 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
7978 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | май
7979 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
7980 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | наб. Ладожской Флотилии, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | май
7981 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Ладожской Флотилии, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | май
7982 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | Новая Слобода, 29, 47:11:0101019:118 | АО ГГЛО | 2024 | май
7983 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | Новый канал, 2, 47:11:0101015:1 | АО ГГЛО | 2024 | май
7984 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | Новый канал, 77а, 47:11:0101009:1 | АО ГГЛО | 2024 | май
7985 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
7986 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
7987 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | май
7988 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
7989 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
7990 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
7991 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
7992 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
7993 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
7994 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
7995 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
7996 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
7997 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
7998 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
7999 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8000 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный, д.9б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8001 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный, д.9в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8002 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Кооперативный, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8003 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Кооперативный, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
8004 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Кооперативный, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
8005 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Кооперативный, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
8006 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Кооперативный, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8007 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Кузнечный, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
8008 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Кузнечный, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8009 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Озерный, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
8010 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Озерный, д.10 - 25а | АО ГГЛО | 2024 | май
8011 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Озерный, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
8012 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Озерный, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
8013 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Озерный, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
8014 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Озерный, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
8015 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Озерный, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
8016 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Рыбацкий, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8017 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Рыбацкий, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8018 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Рыбацкий, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8019 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Рыбацкий, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8020 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Рыбацкий, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8021 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Суворова, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
8022 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Суворова, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
8023 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Суворова, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
8024 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Суворова, д. 37А | АО ГГЛО | 2024 | май
8025 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Суворова, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | май
8026 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пр. Карла Маркса, д.50а | АО ГГЛО | 2024 | май
8027 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | пр. Карла Маркса, д.60/2 | АО ГГЛО | 2024 | май
8028 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский канал, 104, 47:11:0101028:0016 | АО ГГЛО | 2024 | май
8029 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский канал, 3, 47:11:0101048:6 | АО ГГЛО | 2024 | май
8030 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | Работниц, 8, 47:11:0101031:13 | АО ГГЛО | 2024 | май
8031 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожская, 11А, 47:11:0101042:35 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
8032 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | Старый канал, 14 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
8033 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
8034 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул Луначарского, д. 36, 47:11:0101017:14 | АО ГГЛО | 2024 | май
8035 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
8036 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
8037 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, 8, 47:11:0101035:12 | АО ГГЛО | 2024 | май
8038 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новый Канал, д 44, 47:11:0101012:10 | АО ГГЛО | 2024 | май
8039 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новый канал, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | май
8040 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новый Канал, д.46, 47:11:0101012:32 | АО ГГЛО | 2024 | май
8041 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул Пролетарский канал, 21, 47:11:0101034:2 | АО ГГЛО | 2024 | май
8042 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул Пролетарский Канал, 38, 47:11:0101037:1 | АО ГГЛО | 2024 | май
8043 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул Пролетарский канал, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | май
8044 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
8045 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
8046 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | май
8047 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.12а | АО ГГЛО | 2024 | май
8048 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | май
8049 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.17а | АО ГГЛО | 2024 | май
8050 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
8051 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | май
8052 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | май
8053 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | май
8054 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
8055 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ворошилова, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
8056 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ворошилова, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
8057 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ворошилова, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | май
8058 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ворошилова, д.25а | АО ГГЛО | 2024 | май
8059 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ворошилова, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | май
8060 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ворошилова, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | май
8061 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ворошилова, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | май
8062 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ворошилова, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | май
8063 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8064 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8065 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8066 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8067 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гражданская д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8068 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гражданская д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8069 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гражданская д.8б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8070 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8071 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8072 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8073 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8074 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8075 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8076 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8077 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8078 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8079 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8080 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8081 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дубовая, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8082 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8083 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
8084 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8085 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дубовая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8086 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8087 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная д.1а | АО ГГЛО | 2024 | май
8088 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8089 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.14б | АО ГГЛО | 2024 | май
8090 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
8091 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8092 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8093 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
8094 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8095 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8096 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
8097 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
8098 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8099 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
8100 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
8101 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
8102 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8103 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
8104 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8105 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8106 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8107 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8108 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8109 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8110 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8111 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8112 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8113 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8114 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8115 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8116 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8117 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8118 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8119 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8120 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.2в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8121 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.2г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8122 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.2д | АО ГГЛО | 2024 | май
8123 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.2е | АО ГГЛО | 2024 | май
8124 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.2ж | АО ГГЛО | 2024 | май
8125 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8126 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8127 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8128 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8129 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8130 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8131 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8132 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8133 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8134 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, 1А, 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
8135 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8136 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8137 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | май
8138 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8139 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8140 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8141 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8142 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8143 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
8144 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8145 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8146 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8147 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8148 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8149 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8150 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8151 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8152 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | май
8153 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8154 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8155 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.30а | АО ГГЛО | 2024 | май
8156 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8157 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8158 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.32 А | АО ГГЛО | 2024 | май
8159 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | май
8160 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8161 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8162 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8163 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8164 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8165 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8166 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8167 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8168 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8169 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8170 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | май
8171 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8172 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8173 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8174 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.47а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8175 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8176 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8177 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8178 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8179 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8180 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8181 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8182 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8183 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8184 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.57 | АО ГГЛО | 2024 | май
8185 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8186 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8187 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8188 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8189 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8190 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8191 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8192 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8193 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8194 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8195 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
8196 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8197 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Креницы, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
8198 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
8199 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
8200 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.12/4 | АО ГГЛО | 2024 | май
8201 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | май
8202 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
8203 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
8204 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
8205 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | май
8206 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
8207 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
8208 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
8209 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
8210 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
8211 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
8212 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | май
8213 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8214 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.11 (газифицирован) | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8215 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8216 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8217 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8218 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8219 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8220 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8221 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8222 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8223 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, 14А | АО ГГЛО | 2024 | май
8224 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, 34 | АО ГГЛО | 2024 | май
8225 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, 34А | АО ГГЛО | 2024 | май
8226 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
8227 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
8228 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
8229 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Можжевеловая, 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
8230 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 12, 47:11:0101050:112 | АО ГГЛО | 2024 | май
8231 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
8232 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
8233 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый канал, д. 34А | АО ГГЛО | 2024 | май
8234 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый канал, д. 83А | АО ГГЛО | 2024 | май
8235 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
8236 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
8237 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
8238 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
8239 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
8240 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | май
8241 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.12-2 | АО ГГЛО | 2024 | май
8242 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | май
8243 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
8244 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
8245 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | май
8246 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | май
8247 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пескова, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8248 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
8249 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | май
8250 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
8251 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
8252 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
8253 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
8254 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
8255 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пескова, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | май
8256 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, 13, 47:11:0101029:9 | АО ГГЛО | 2024 | май
8257 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, 15, 47:11:0101032:2 | АО ГГЛО | 2024 | май
8258 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, 41, 47:11:0101036:6 | АО ГГЛО | 2024 | май
8259 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, 45 | АО ГГЛО | 2024 | май
8260 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, 47 | АО ГГЛО | 2024 | май
8261 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарский канал, 47 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
8262 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Работниц, 2а | АО ГГЛО | 2024 | июнь
8263 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 19Б | АО ГГЛО | 2024 | май
8264 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Староладожская, 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
8265 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8266 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 30Г | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8267 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | май
8268 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д. 47А | АО ГГЛО | 2024 | май
8269 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
8270 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
8271 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
8272 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Черокова, 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
8273 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шкиперская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
8274 | Волховский район | Новая Ладога, город | Строительство газораспределительной сети | Шкиперская, 11, 47:11:0101007:50 | АО ГГЛО | 2024 | май
8275 | Волховский район | Обухово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
8276 | Волховский район | Обухово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
8277 | Волховский район | Обухово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
8278 | Волховский район | Обухово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
8279 | Волховский район | Обухово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
8280 | Волховский район | Обухово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.49 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
8281 | Волховский район | Обухово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.50 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
8282 | Волховский район | Обухово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.51 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
8283 | Волховский район | Обухово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.52 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
8284 | Волховский район | Обухово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.53 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
8285 | Волховский район | Обухово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
8286 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8287 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8288 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8289 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8290 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8291 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8292 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8293 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8294 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8295 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8296 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8297 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8298 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8299 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8300 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8301 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8302 | Волховский район | Пёхалево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8303 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8304 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8305 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8306 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8307 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8308 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8309 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8310 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8311 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8312 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8313 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8314 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8315 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8316 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8317 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8318 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8319 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8320 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8321 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8322 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8323 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8324 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8325 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8326 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8327 | Волховский район | Поляша, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8328 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 13Б, 47:10:1009002:9 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
8329 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8330 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 А | АО ГГЛО | 2023 | август
8331 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 55, 47:10:10-09-005:003 | АО ГГЛО | 2022 | июль
8332 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 62/1, 47:10:1009006:90 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8333 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Потанино, д.20а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8334 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.29а | АО ГГЛО | 2024 | июль
8335 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.30а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8336 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.31а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
8337 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.39а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8338 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.7б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8339 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гуриновская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
8340 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гуриновская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | май
8341 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8342 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.1б | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
8343 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8344 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8345 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
8346 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8347 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.7а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8348 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8349 | Волховский район | Потанино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.8а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8350 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8351 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8352 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8353 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8354 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8355 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8356 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8357 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8358 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8359 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8360 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8361 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8362 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8363 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8364 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8365 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8366 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8367 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8368 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8369 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8370 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8371 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8372 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8373 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8374 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8375 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8376 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8377 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8378 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8379 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8380 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8381 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8382 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8383 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8384 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8385 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8386 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8387 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8388 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8389 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8390 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8391 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8392 | Волховский район | Пульница, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8393 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газораспределительной сети | 1-го Мая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8394 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
8395 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 16, 47:10:0307003:0036 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
8396 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газораспределительной сети | Речников, Октября, 2 47:10:0307002:34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8397 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул 1 Мая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8398 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул 1 Мая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8399 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Октября, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8400 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Речная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8401 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1 Мая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8402 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 16, 47:10:030700118 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8403 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8404 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Октября, д. 5, стр. А | АО ГГЛО | 2023 | июль
8405 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
8406 | Волховский район | Речников, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
8407 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | 18А, 47:10:0807002:46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8408 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8409 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8410 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8411 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8412 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8413 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8414 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8415 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8416 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8417 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8418 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.39а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8419 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8420 | Волховский район | Рыжково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Любаевщина, 28, 47:10:0809001:31 | АО ГГЛО | 2025 | май
8421 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Самушкино, д.12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
8422 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Самушкино, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8423 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Самушкино, д.15а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8424 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Самушкино, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | март
8425 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Самушкино, д.20д | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8426 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Самушкино, д.23а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8427 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Самушкино, д.25б | АО ГГЛО | 2023 | февраль
8428 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Самушкино, д.26а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8429 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Самушкино, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8430 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Самушкино, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8431 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Самушкино, д.3а | АО ГГЛО | 2022 | август
8432 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Самушкино, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8433 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Самушкино, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8434 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Самушкино, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8435 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
8436 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8437 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
8438 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.1/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8439 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8440 | Волховский район | Самушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:10:1007002:436 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
8441 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 20, 47:10:0701005:121 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
8442 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8443 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8444 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8445 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, 1а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
8446 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8447 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8448 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8449 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8450 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8451 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.7-1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8452 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8453 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
8454 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8455 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8456 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8457 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8458 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.14а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8459 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8460 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.1б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8461 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1в | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8462 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8463 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8464 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8465 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8466 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8467 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 4-2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8468 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
8469 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, 8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8470 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8471 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
8472 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
8473 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
8474 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
8475 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
8476 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8477 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
8478 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8479 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8480 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8481 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8482 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8483 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8484 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8485 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8486 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8487 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8488 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8489 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8490 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8491 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8492 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфяников, 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8493 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфяников, 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
8494 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Торфяников, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8495 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8496 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8497 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8498 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8499 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8500 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8501 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8502 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8503 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8504 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8505 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8506 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8507 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфянников, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8508 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8509 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
8510 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Футбольная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8511 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8512 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8513 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8514 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8515 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8516 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8517 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8518 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8519 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8520 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Футбольная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8521 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8522 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8523 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8524 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8525 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8526 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Первомайская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8527 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Первомайская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8528 | Волховский район | Селиваново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Первомайская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
8529 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8530 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8531 | Волховский район | Селиваново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8532 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газораспределительной сети | мкр. Дачный, д. 10, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8533 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | мкр. Стрековец, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
8534 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | мкр. Стрековец, уч 15, 47:10:0324010:24 | АО ГГЛО | 2024 | май
8535 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газораспределительной сети | Музейный, 9, 47:10:0324006:11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8536 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газораспределительной сети | пер. Еленинский, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8537 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газораспределительной сети | пер. Еленинский, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8538 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газораспределительной сети | пр. Волховский, 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8539 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газораспределительной сети | Стрековец, 55, 47:10:0324010:383 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
8540 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Еленинский, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8541 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Культуры, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8542 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
8543 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8544 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8545 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
8546 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8547 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8548 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8549 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8550 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
8551 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
8552 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Позёмская, д. 1 - д. 41а | АО ГГЛО | 2024 | май
8553 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8554 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Позёмская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8555 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Позёмская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8556 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Позёмская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8557 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8558 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
8559 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8560 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8561 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8562 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8563 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Поземская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
8564 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8565 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Позёмская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8566 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8567 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8568 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8569 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8570 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8571 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8572 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8573 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Поземская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
8574 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
8575 | Волховский район | Старая Ладога, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 (блок, 2 кв.) | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
8576 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 21А, 47:10:0601044:46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8577 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 102-а, 47:10:06-02-008:001 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8578 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, 21-в, 47:10:0601003:14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8579 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | Мира, 2А, 47:10:0601038:85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8580 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | Народная, 6Б, 47:10:0601013:66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8581 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Рыбацкий, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8582 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Рыбацкий, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8583 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Рыбацкий, 12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8584 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Рыбацкий, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8585 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Рыбацкий, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8586 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Рыбацкий, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8587 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Рыбацкий, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8588 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Рыбацкий, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8589 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Успенский, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8590 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | Суворова, 15, 47:10:0601005:427 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8591 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленина, д. 152 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8592 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 21а, 47:10:0601042:26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8593 | Волховский район | Сясьстрой, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 25 Октября, д.9, кв.2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
8594 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 25 Октября,2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8595 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 25 Октября,3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8596 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 25 Октября,5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8597 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8598 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8599 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8600 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8601 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8602 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8603 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8604 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8605 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8606 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8607 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8608 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8609 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8610 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8611 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8612 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8613 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8614 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Бумажная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8615 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8616 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8617 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8618 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8619 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8620 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8621 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8622 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8623 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8624 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8625 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8626 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8627 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Валгомская, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8628 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Василия Каялина, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8629 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Василия Каялина, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8630 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Василия Каялина, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8631 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Василия Каялина, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8632 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Василия Каялина, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8633 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Василия Каялина, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8634 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Василия Каялина, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8635 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8636 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8637 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8638 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8639 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8640 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 8А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8641 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8642 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8643 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8644 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8645 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8646 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8647 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8648 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8649 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8650 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8651 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8652 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8653 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8654 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Голубева, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8655 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8656 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8657 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8658 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8659 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8660 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8661 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8662 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8663 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8664 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8665 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8666 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8667 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8668 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8669 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8670 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8671 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8672 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8673 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8674 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8675 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8676 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8677 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8678 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8679 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8680 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8681 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8682 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8683 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8684 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8685 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8686 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8687 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8688 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8689 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8690 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8691 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8692 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8693 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8694 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8695 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8696 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8697 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8698 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8699 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8700 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8701 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8702 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8703 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8704 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8705 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8706 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8707 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8708 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8709 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8710 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8711 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8712 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8713 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8714 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8715 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8716 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8717 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8718 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8719 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8720 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8721 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8722 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8723 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8724 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8725 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 122А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8726 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8727 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 124А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8728 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8729 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 126 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8730 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 127 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8731 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8732 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 131 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8733 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 132 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8734 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 133 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8735 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 134 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8736 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 135 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8737 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 136 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8738 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 137 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8739 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8740 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 140 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8741 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 144 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8742 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 146 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8743 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8744 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 150 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8745 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 152 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8746 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 154 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8747 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 156 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8748 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 158 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8749 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8750 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 160Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8751 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 166а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8752 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8753 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 170 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8754 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 172 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8755 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 174 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8756 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 178 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8757 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8758 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8759 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8760 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8761 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8762 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8763 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8764 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8765 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8766 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 29-б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8767 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8768 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8769 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8770 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8771 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8772 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8773 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8774 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8775 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8776 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8777 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8778 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8779 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8780 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8781 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8782 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8783 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8784 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8785 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8786 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8787 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8788 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8789 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8790 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8791 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8792 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8793 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8794 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8795 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8796 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8797 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8798 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8799 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8800 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8801 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8802 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8803 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8804 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8805 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8806 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8807 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8808 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8809 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 87ж | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8810 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8811 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8812 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8813 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8814 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8815 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8816 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8817 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8818 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8819 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, 9б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8820 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8821 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8822 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8823 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8824 | Волховский район | Сясьстрой, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Культуры, 29 | АО ГГЛО | 2025 | май
8825 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8826 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8827 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8828 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8829 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8830 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8831 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8832 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8833 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8834 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8835 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8836 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8837 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8838 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8839 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8840 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8841 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8842 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8843 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8844 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8845 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8846 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8847 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8848 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8849 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8850 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8851 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8852 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 127 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8853 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8854 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 130 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8855 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 132 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8856 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 133 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8857 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 134 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8858 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 137 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8859 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 137Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8860 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 139 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8861 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8862 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 140 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8863 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 141 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8864 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 142 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8865 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 143 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8866 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 145 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8867 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 146 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8868 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 147 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8869 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 149 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8870 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 150 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8871 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 151 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8872 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 153 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8873 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 154А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8874 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 155А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8875 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 156 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8876 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 157 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8877 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 158 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8878 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 159 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8879 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 15А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8880 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 160 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8881 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 161 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8882 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 164 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8883 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 165 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8884 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 169 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8885 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8886 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8887 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8888 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8889 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 20В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8890 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8891 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 21Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8892 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8893 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8894 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8895 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8896 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8897 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8898 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8899 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 31А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8900 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8901 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8902 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8903 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8904 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8905 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8906 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8907 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8908 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8909 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8910 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8911 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8912 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8913 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8914 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8915 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8916 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8917 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8918 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8919 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8920 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8921 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8922 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8923 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8924 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8925 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8926 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8927 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8928 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8929 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8930 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8931 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8932 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8933 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8934 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8935 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8936 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8937 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8938 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8939 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8940 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8941 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8942 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8943 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8944 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8945 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8946 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8947 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8948 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8949 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8950 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8951 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8952 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8953 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8954 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8955 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8956 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8957 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8958 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8959 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8960 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8961 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8962 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8963 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8964 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8965 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8966 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8967 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8968 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8969 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8970 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8971 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8972 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8973 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8974 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8975 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8976 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8977 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8978 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8979 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8980 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8981 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8982 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8983 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8984 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8985 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8986 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8987 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8988 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8989 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8990 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8991 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8992 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8993 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8994 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8995 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8996 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8997 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8998 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
8999 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9000 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9001 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9002 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9003 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9004 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9005 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9006 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9007 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9008 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9009 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9010 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9011 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9012 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9013 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9014 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9015 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9016 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9017 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9018 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9019 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9020 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9021 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9022 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9023 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9024 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9025 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9026 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9027 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9028 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9029 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9030 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9031 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9032 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9033 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,126 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9034 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9035 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9036 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9037 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9038 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9039 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9040 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9041 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9042 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9043 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9044 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9045 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9046 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9047 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9048 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9049 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9050 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9051 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9052 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9053 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9054 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9055 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9056 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9057 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9058 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9059 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9060 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9061 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9062 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9063 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9064 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9065 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9066 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9067 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9068 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9069 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9070 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,60Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9071 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9072 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9073 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9074 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9075 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9076 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9077 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9078 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9079 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9080 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9081 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9082 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9083 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9084 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9085 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,83А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9086 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9087 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9088 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9089 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9090 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9091 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9092 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9093 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9094 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9095 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9096 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9097 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9098 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная,98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9099 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9100 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9101 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9102 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Народная, 8Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9103 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9104 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9105 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9106 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9107 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9108 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9109 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9110 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9111 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9112 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9113 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9114 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Немятовская, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9115 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый канал, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9116 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Носок, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9117 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9118 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9119 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9120 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9121 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9122 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9123 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9124 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9125 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9126 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9127 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9128 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9129 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9130 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9131 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9132 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9133 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9134 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9135 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9136 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9137 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9138 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9139 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9140 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9141 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9142 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9143 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9144 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9145 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9146 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9147 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9148 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9149 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9150 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9151 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9152 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9153 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9154 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9155 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9156 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9157 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9158 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленина, 113В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9159 | Волховский район | Сясьстрой, город | Строительство газораспределительной сети | Успенский, 13, 47:10:0602007:219 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9160 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 109, 47:10:0510010:9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9161 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
9162 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
9163 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9164 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
9165 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9166 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9167 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9168 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9169 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
9170 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
9171 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9172 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
9173 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9174 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9175 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9176 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
9177 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9178 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9179 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9180 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9181 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9182 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9183 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9184 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9185 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9186 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9187 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9188 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9189 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9190 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9191 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9192 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9193 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9194 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9195 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 28 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9196 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 31 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9197 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 32 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9198 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 34 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9199 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 39 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9200 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9201 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 40 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9202 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 41 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9203 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 43 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9204 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 45 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9205 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9206 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подолковская, 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9207 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подолковская, 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9208 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подолковская, 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9209 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подолковская, 20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9210 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подолковская, 22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9211 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подолковская, 23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9212 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подолковская, 24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9213 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подолковская, 26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9214 | Волховский район | Усадище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подолковская, 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9215 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 42, 47:10:0328002:9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9216 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9217 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9218 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9219 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9220 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.26 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9221 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9222 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9223 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9224 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.33 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9225 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.37 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9226 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9227 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.51 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9228 | Волховский район | Чернавино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9229 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9230 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9231 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9232 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9233 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9234 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9235 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9236 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9237 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9238 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9239 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9240 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9241 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9242 | Волховский район | Юги, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
9243 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0153001:3928 | АО ГГЛО | 2023 | август
9244 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0153001:3960 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9245 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0153001:3985 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
9246 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0402002:113 | АО ГГЛО | 2025 | май
9247 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0402016:84 | АО ГГЛО | 2023 | август
9248 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0485001:5522 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9249 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:07:0402002:424 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9250 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Агалатово, 47:07:0402020:209 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9251 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | аллея Березовая, 24, 47:07:0402016:47, | АО ГГЛО | 2025 | май
9252 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | аллея Озерная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9253 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | аллея Ольховая,участок № 20 47:07:0402020:107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9254 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аэродромная аллея, д 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9255 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Аэродромная аллея, д 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
9256 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Березовая аллея, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9257 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовая, 11, 47:07:0402020:5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9258 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Березовая, 5А, 47:07:040200474 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9259 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовая, 6, 47:07:0402020:18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9260 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 9, 47:07:0402004:35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9261 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Жилгородок, 17, 47:07:0402006:37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9262 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Жилгородок, 47:07:0402006:377 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
9263 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Золотая, 12, 47:07:0153001:3878 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9264 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Золотая, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9265 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Золотая, 24, 47:07:0153001:3884 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
9266 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Золотая, 26, 47:07:0153001:3870 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9267 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Золотая, 47:07:0153001:3949 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9268 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Золотая, 47:07:01530013871 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9269 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Золотая, 71, 47:07:0153001:3830 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9270 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Золотая, 77, 47:07:0153001:3833 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9271 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кленовая аллея, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
9272 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая аллея, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9273 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая аллея, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9274 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая аллея, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9275 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая аллея, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9276 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая аллея, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9277 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая аллея, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9278 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая аллея, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9279 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая аллея, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9280 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая аллея, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9281 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая аллея, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9282 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая аллея, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9283 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая, 17, 47:07:0402016:135 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9284 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кленовая, 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9285 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая, 47:07:0402016:139 | АО ГГЛО | 2022 | июль
9286 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 14А, 47:07:0402010:65 | АО ГГЛО | 2023 | март
9287 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9288 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Липовая аллея, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9289 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9290 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 18/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9291 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9292 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Липовая аллея, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9293 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9294 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая, 21, 47:07:0402016:120 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9295 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая, 25, 47:07:0402016:123 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
9296 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая, 26, 47:07:0402016:0127 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9297 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая, 28, 47:07:0402016125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9298 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9299 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая, 47:07:0449001:418 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9300 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая, 5, 47:07:0402020:442 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9301 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Липовая, 5а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
9302 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9303 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Николая Котова, 5, 47:07:0483001:1562 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9304 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Николая Котова, 8, 47:07:0483001:1501 | АО ГГЛО | 2025 | май
9305 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная аллея, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9306 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная аллея, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9307 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная аллея, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9308 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная аллея, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9309 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная аллея, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9310 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная аллея, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9311 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная аллея, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9312 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная аллея, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9313 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная аллея, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9314 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная аллея, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9315 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная аллея, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9316 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная аллея, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9317 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 10, 47:07:0402020:14 | АО ГГЛО | 2023 | март
9318 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 18, 47:07:0402016:73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9319 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 22, 47:7:402016:75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9320 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ольховая аллея, 26, 47:07:0402016:93 | АО ГГЛО | 2025 | май
9321 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая аллея, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9322 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая аллея, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9323 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая аллея, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9324 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая аллея, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9325 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая аллея, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9326 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая аллея, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9327 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ольховая аллея, д. 33А | АО ГГЛО | 2023 | июль
9328 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольховая аллея, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9329 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая аллея, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9330 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая аллея, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9331 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая аллея, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9332 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая аллея, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9333 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольховая, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9334 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольховая, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9335 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольховая, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9336 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольховая, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9337 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольховая, 34А | АО ГГЛО | 2022 | май
9338 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Кленовый 47:07:0402003:77 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9339 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кленовый 47:07:0402003:78 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9340 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское шоссе д. 61б | АО ГГЛО | 2023 | август
9341 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское шоссе д. 61г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9342 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское шоссе д. 65г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9343 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское шоссе, 28Г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9344 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 11, 47:07:0402018:24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9345 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9346 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 61Д, 47:07:0402007:44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9347 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 61Е, 47:07:0402007:39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9348 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 63Б, 47:07:0402008:46 | АО ГГЛО | 2023 | март
9349 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское, 83, 47:07:0402006:16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9350 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 9, 47:07:04020180011 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9351 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерсое шоссе, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9352 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерсое шоссе, 1Г | АО ГГЛО | 2023 | июль
9353 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерсое шоссе, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9354 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерсое шоссе, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9355 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, 14, 47:07:0153001:3980 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9356 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, 18, 47:07:0153001:4002 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9357 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, 7, 47:07:01530013931 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9358 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Разъезжая, 6, 47:07:0402004:430 | АО ГГЛО | 2025 | май
9359 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная аллея д 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9360 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Речная аллея, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9361 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речная аллея, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
9362 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речная аллея, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9363 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная аллея, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9364 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Речная аллея, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9365 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Речная аллея, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9366 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 13, 47:07:0402016:24 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
9367 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 2, 47:07:0402020:203 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9368 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ромашковая аллея, 19, 47:07:040201651 | АО ГГЛО | 2025 | май
9369 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ромашковая аллея, 1а, 47:07:0402020:10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9370 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ромашковая аллея, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9371 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ромашковая аллея, 5, 47:07:0402020:106, | АО ГГЛО | 2025 | май
9372 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ромашковая аллея, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9373 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ромашковая, 1, 47:07:0402020:7 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
9374 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ромашковая, 21, 47:07:::0402016:330 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9375 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сарженская, 27а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
9376 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сарженская, 27В, 47:07:0402013:15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9377 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сарженская, 4, 47:07:0402008:3, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9378 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сарженская, 47:07:0402002:411 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9379 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сарженская, 47:07:0402013:10 | АО ГГЛО | 2022 | июль
9380 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сарженская, 47:07:0402014:365 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9381 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Светлая, 1, 47:07:0153001:3934 | АО ГГЛО | 2023 | август
9382 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Светлая, 5, 47:07:0153001:3936 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
9383 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Светлая, 8, 47:07:0153001:3843 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9384 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая аллея, 10, 47:07:0402020:54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9385 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая аллея, 22, 47:07:0402016:117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9386 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиреневая аллея, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
9387 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая аллея, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9388 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая аллея, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9389 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая аллея, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9390 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая аллея, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9391 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая аллея, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9392 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая, 28, 47:07:0402016:113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9393 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9394 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9395 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 12А, 47:07:0402002:83 | АО ГГЛО | 2025 | май
9396 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 31, 47:07:0402002:55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9397 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 10, 47:07:0402019:33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9398 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая аллея, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9399 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая аллея, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
9400 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая аллея, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9401 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая аллея, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9402 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая аллея, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9403 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая аллея, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9404 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая аллея, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9405 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 12А, 47:07:0402020:64 | АО ГГЛО | 2022 | июль
9406 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9407 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 32, 47:07:0402016:60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9408 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 5, 47:07:0402020:87 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
9409 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Счастливая, 16, 47:07:0153001:3984 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
9410 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, 22, 47:07:01530013987 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9411 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, 24, 47:07:0153001:3990 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9412 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, 7, 47:07:0153001:3913 | АО ГГЛО | 2024 | май
9413 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Тихая 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9414 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Тихая, 18, 47:07:0153001:3963 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9415 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Тихая, 4, 47:07:0153001:3847 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9416 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Березовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9417 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Березовая, участо, 47:07:0402004:431 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9418 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Жилгородок, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9419 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д.5, 47:07:0402005:16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
9420 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Золотая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9421 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Золотая, д. 82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9422 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Золотая, д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9423 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Золотая, д. 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9424 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Камышовая 2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9425 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Крутая, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9426 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Крутая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9427 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Николая Котова, земельный участок №2А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9428 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сарженская, уч. 122 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9429 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сосновая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9430 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сосновая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9431 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сосновая, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9432 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
9433 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Счастливая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9434 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9435 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Счастливая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9436 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Тихая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9437 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Широкая, д. 7А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9438 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9439 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | январь
9440 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9441 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
9442 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9443 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 17 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9444 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9445 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9446 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жилгородок, д.10 кв.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9447 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Жилгородок, д.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9448 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9449 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9450 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
9451 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9452 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Золотая, 79, 47:07:0153001:3834 | АО ГГЛО | 2023 | август
9453 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Золотая, з/у 52, 47:07:0153001:3896 | АО ГГЛО | 2024 | июль
9454 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инженерная, 2е, 47:07:0402005:130 | АО ГГЛО | 2023 | март
9455 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инженерная, уч. 2-В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9456 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9457 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9458 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Николая Котова, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
9459 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, 9, 47:07:0153001:4741 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9460 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разъезжая, д.1(гостевой дом) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9461 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сарженская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9462 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сарженская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9463 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сарженская, д. 21 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9464 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сарженская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9465 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сарженская, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9466 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сарженская, д. 25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9467 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сарженская, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9468 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9469 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9470 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9471 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9472 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9473 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9474 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9475 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9476 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Межевая, уч.№15(47:07:0402003:41) | АО ГГЛО | 2023 | март
9477 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 134, 47:07:0402020:41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9478 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:07:0485001:4694 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9479 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:07:153001:3938 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9480 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Широкая, 11Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9481 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:0901110050057 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9482 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:1047002:1108 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9483 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газораспределительной сети | Аро, 24а, 47:09:0109002:113 | АО ГГЛО | 2024 | март
9484 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | Аро, 47:09:0111008:44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9485 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | Аро, Мелиораторов, 31, 47:09:0111005:330 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9486 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газораспределительной сети | Верности, 3, 47:09:0111001:32, | АО ГГЛО | 2024 | март
9487 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9488 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9489 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9490 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9491 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9492 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9493 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9494 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9495 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9496 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9497 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9498 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9499 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9500 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9501 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9502 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9503 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9504 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9505 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9506 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9507 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9508 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Аро, д. 42б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
9509 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Аро, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9510 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной, 14, 47:09:0111002:40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9511 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая, 1В, 47:09:0111009:77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9512 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая, 1Г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9513 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мелиораторов, 26, 47:09:0111008:19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
9514 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мелиораторов, 4, 47:09:0111010:49 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
9515 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 53, 47:09:0111001:44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
9516 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 5а, 47:09:0111001:439 | АО ГГЛО | 2023 | май
9517 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 7/9, 47:09:0111001:37 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
9518 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 3а, 47:09:0111001:769 | АО ГГЛО | 2023 | май
9519 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 4, 47:09:0111001:21 | АО ГГЛО | 2023 | май
9520 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 8/11, 47:09:0111001:27 | АО ГГЛО | 2023 | май
9521 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольховый переулок 6А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9522 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ольховый, 6Б, 47:09:0111008:86 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
9523 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Ольховый, д. 3В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9524 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, уч 5 б, 47:09:0111005:88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9525 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Ольховый, д. 3г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9526 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Ольховый, д.7а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
9527 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Ольховый, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
9528 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9529 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевой, 47:09:0111008:56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9530 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тихий, 27б, 47:09:0111010:0012 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9531 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9532 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | май
9533 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9534 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мелиораторов, д. 34б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9535 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Короткая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9536 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9537 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9538 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9539 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9540 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9541 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | май
9542 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д. 31а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
9543 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д. 43а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9544 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9545 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 33, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9546 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9547 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9548 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9549 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9550 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | январь
9551 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.1В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9552 | Всеволожский район | Аро, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 52а, 47:09:0111009:65 | АО ГГЛО | 2023 | август
9553 | Всеволожский район | Аро, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч 58, 47:09:0111009:62 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
9554 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 14, 47:07:0604010:45 | АО ГГЛО | 2028 | январь
9555 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-я Полевая, 18 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
9556 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я Полевая, 56, 47:07:0604009:193 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
9557 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28-я линия, д. 15 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9558 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28-я линия, д. 17 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9559 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28-я линия, д. 21 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9560 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28-я линия, д. 23 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9561 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28-я линия, д. 25 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9562 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28-я линия, д. 27 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9563 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28-я линия, д. 29 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9564 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28-я линия, д. 3 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9565 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28-я линия, д. 5 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9566 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28-я линия, д. 7 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9567 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28-я линия, д. 9 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9568 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 29Б, 47:07:0604010:94 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9569 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая, 14 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9570 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 30- я линия, д. 10 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9571 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 18 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9572 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 2 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9573 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 20 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9574 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 21 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9575 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 22 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9576 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 25 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9577 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 27 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9578 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 28 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9579 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 29 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9580 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 30 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9581 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 32 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9582 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30- я линия, д. 6 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9583 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 33, а, 47:07:0605003 | АО ГГЛО | 2027 | май
9584 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 35- я линия, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9585 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 35-я линия, 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9586 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 37/3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
9587 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 40-я, 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9588 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 44А, 47:07:0604009:167, | АО ГГЛО | 2027 | апрель
9589 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0604002:197 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9590 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0604010:456 | АО ГГЛО | 2022 | июль
9591 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0605003:633 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9592 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0605003:634 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9593 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-я Полевая, 8, 47:07:0604009:101 | АО ГГЛО | 2027 | май
9594 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 53, 47:07:0604009:498 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9595 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я Линия, 1, | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9596 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большие Пороги, 15Е | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
9597 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большие Пороги, 41Д, 47:07:0000000:90274 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9598 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большие Пороги, 41К, 47:07:0604009:21 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9599 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9600 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9601 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9602 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 б | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9603 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 41К | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9604 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9605 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9606 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малые Пороги, 1Б | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9607 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая 3, | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9608 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, з/у 8, 47:07:0605003:999 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9609 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пороги, 59 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9610 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 2-я Полевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9611 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, 14, 47:07:0604009:136 | АО ГГЛО | 2027 | май
9612 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Полевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2028 | январь
9613 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 20 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9614 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 22 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9615 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 26 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9616 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 27 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9617 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 28 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9618 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 29 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9619 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 30 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9620 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 32 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9621 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 35 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9622 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 36 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9623 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 38 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9624 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 39 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9625 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 40 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9626 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 42 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9627 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 48 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9628 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
9629 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2 я Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9630 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 я Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9631 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 я Полевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9632 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 я Полевая, д. 14/2 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9633 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2 я Полевая, д. 15 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9634 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 я Полевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9635 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 я Полевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9636 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2 я Полевая, д. 19 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9637 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2 я Полевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9638 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 я Полевая, д. 20 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9639 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 я Полевая, д. 21 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9640 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 я Полевая, д. 22 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9641 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2 я Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9642 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 я Полевая, д. 4 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9643 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2 я Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9644 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 я Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9645 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2 я Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9646 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2 я Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9647 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 я Полевая, д.8 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
9648 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 39 в, 47:07:0604010:63, | АО ГГЛО | 2027 | май
9649 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 39-Г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9650 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. Островки-Пороги, 1а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
9651 | Всеволожский район | Бор, дер. Колтушское с.п. | Строительство газопровода-ввода | 1-а, 47:09:0107003:57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
9652 | Всеволожский район | Бор, дер. Колтушское с.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:09:0107004:67 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
9653 | Всеволожский район | Бор, дер. Колтушское с.п. | Строительство газопровода-ввода | Бор, 21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
9654 | Всеволожский район | Бор, дер. Колтушское с.п. | Строительство газораспределительной сети | д. Бор, д. 11б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
9655 | Всеволожский район | Бор, дер. Колтушское с.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, 8, 47:09:0107002:42, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
9656 | Всеволожский район | Бор, дер. Колтушское с.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Тихая, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9657 | Всеволожский район | Бор, дер. Колтушское с.п. | Строительство газопровода-ввода | уч. №15б 47:09:0107003:84 | АО ГГЛО | 2023 | август
9658 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0713002:5940 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
9659 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713003:301 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9660 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713003:353 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9661 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер Земли ЗАО Бугры, д. 47:07:0713002:896 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9662 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 2А, 47:07:0709003:18 | АО ГГЛО | 2025 | май
9663 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9664 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9665 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9666 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9667 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9668 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 14, 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9669 | Всеволожский район | Бугры, пос. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 35А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9670 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0104001:126 | АО ГГЛО | 2025 | май
9671 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Варзолово, дер. б/а д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9672 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Варзолово, дер. б/а д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9673 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Варзолово, дер. б/а д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9674 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Варзолово, дер. СНТ Крин, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9675 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Варзолово, дер. СНТ Ленэнергоремонт, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9676 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Варзлово, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9677 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Варзлово, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9678 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Варзлово, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9679 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Варзлово, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | май
9680 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 1а, 47:07:01-04-001:011 | АО ГГЛО | 2025 | май
9681 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9682 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9683 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9684 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9685 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9686 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9687 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9688 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9689 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9690 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | май
9691 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9692 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9693 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9694 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9695 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.№1-а 47:07:0104001:22 | АО ГГЛО | 2025 | май
9696 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 7, 47:07:0104013:1 | АО ГГЛО | 2025 | май
9697 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 9, 47:07:0104013:6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9698 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8, 47:07:0503001:7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9699 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9700 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9701 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9702 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9703 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9704 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9705 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9706 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9707 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9708 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Варкалово, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9709 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9710 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9711 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9712 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9713 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9714 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9715 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9716 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9717 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9718 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9719 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9720 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9721 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9722 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9723 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9724 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9725 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9726 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9727 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9728 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9729 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Варкалово, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9730 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-ый Верхний пер. д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | июль
9731 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-ый Верхний пер. д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9732 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Верхний пер. д. 1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9733 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й Верхний, 6, 47:07:0405029:275 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9734 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0405024:99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9735 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0405029324 | АО ГГЛО | 2025 | май
9736 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0485001:4366 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9737 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0485001:5545 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
9738 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | №. 47:07:0485001:4623 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9739 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вартемяги, Приозерское, 151В, 47:07:0405006:38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9740 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя, 1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9741 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дубовая, 5А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9742 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Еловая, 30, 47:07:0405029:75 | АО ГГЛО | 2025 | май
9743 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Жукова, 7, 47:07:0485001:4355 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
9744 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Карьерный пер., д. 3Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9745 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Карьерный, 1А, 47:07:0405023:20 | АО ГГЛО | 2025 | май
9746 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Карьерный, 3, 47:07:0405022:54, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9747 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Карьерный, 5, 47:07:0405022:63 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
9748 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 16, 47:07:0405003:38 | АО ГГЛО | 2025 | май
9749 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 31, А, 47:07:0405008:27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9750 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 37, 47:07:0405008:9 | АО ГГЛО | 2025 | май
9751 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 38, 47:07:04050036:51 | АО ГГЛО | 2025 | май
9752 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Колхозная, 40, 47:07:0000000:95797 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9753 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 5, 47:07:0405005:64 | АО ГГЛО | 2025 | май
9754 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9755 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 8А | АО ГГЛО | 2025 | май
9756 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Моховая, 11б, 47:07::0405029:259 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9757 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Моховая, 2Б, 47:07:0405029:368, | АО ГГЛО | 2025 | май
9758 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Моховая, 3А, 47:07:0405024:338 | АО ГГЛО | 2025 | май
9759 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9760 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ольховая, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9761 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Охтинская, 8, 47:07:0405001:1366 | АО ГГЛО | 2025 | май
9762 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Парковая, 2А, 47:07:0405016:73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9763 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер 1-й Верхний, уч. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9764 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Школьный, д. 2А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9765 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Верхний, участок №5А 47:07:0405029:615 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9766 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Карьерный, д. 1В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9767 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Планерный, 9, 47:07:0485001:7293 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9768 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полякова, 25А, 47:07:0405021:30 | АО ГГЛО | 2025 | май
9769 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полякова, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9770 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полякова, 3А, 47:07:0405023:42 | АО ГГЛО | 2025 | май
9771 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полякова, 5А, 47:07:0405023:373, | АО ГГЛО | 2025 | май
9772 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское шоссе д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9773 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское шоссе, 7Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9774 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское шоссе, д. 57А | АО ГГЛО | 2023 | август
9775 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское шоссе, д.118В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9776 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское шоссе, д.77-а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9777 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское шоссе, уч. 12-А | АО ГГЛО | 2025 | июль
9778 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское шоссе, уч. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9779 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское шоссе, уч. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9780 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 100, 47:07:0405011:6 | АО ГГЛО | 2025 | май
9781 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское, 104, 47:07:0405002:14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9782 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 10А, 47:07:0402019:54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9783 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 11, 47:07:0405024:50 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
9784 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 11В, 47:07:0405024:90 | АО ГГЛО | 2025 | май
9785 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 11-Д, 47:07:0405024:89 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
9786 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 135В, 47:07:0405006:22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9787 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 16В, 47:07:0405020:4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9788 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 20, -, 47:07:0405004:13, | АО ГГЛО | 2025 | май
9789 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 20В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9790 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 22А, 47:07:0405020:19 | АО ГГЛО | 2025 | май
9791 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 36б, 47:07:0405020:294 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
9792 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 3Н, 47:07:0405024:66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9793 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 3О, 47:07:0405024:71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9794 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 47:07:0405005:88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9795 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 47:07:0405024:344 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9796 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 53Б, 47:07:0405028:392 | АО ГГЛО | 2025 | май
9797 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9798 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 57А, 47:07:0405028:74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9799 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское, 5б, 47:07:0405024:337 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9800 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское, 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9801 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9802 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 75А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9803 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9804 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая, 6А, 47:07:0405028:72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9805 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с/п Агалатовское к/п "Софийские сады", 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9806 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 2Г, 47:07:0405008:85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9807 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Смольнинская, 18, 47:07:0405004:16 | АО ГГЛО | 2025 | май
9808 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Смольнинская, 47:07:0405004:14, | АО ГГЛО | 2025 | май
9809 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 12А, 47:07:0405014:28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9810 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 8, 47:07:0405014:400 | АО ГГЛО | 2025 | май
9811 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер Приозерское шоссе№35, 47:07:0405028:10 | АО ГГЛО | 2025 | май
9812 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Токсовское, 11А, 47:07:0405019:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9813 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Токсовское, 2В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9814 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Токсовское, 6, 47:07:0405019:111, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9815 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ворошилова, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9816 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Говорова, уч.№5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9817 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Говорова, уч.№7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9818 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Малиновского, уч. № 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9819 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, уч 11-, 47:07:0405001:1323 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9820 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, 14-Б, 47:07:0405014:86, | АО ГГЛО | 2025 | май
9821 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, №15 47:07:0405011:15 | АО ГГЛО | 2025 | май
9822 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Советская, уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9823 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Щегловская, 19, 47:07:0000000:92500, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9824 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9825 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя,4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9826 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя,8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9827 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта, уч. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9828 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, уч.№11Б | АО ГГЛО | 2025 | май
9829 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, уч.№19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9830 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, уч.№21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9831 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Конева, б/н 47:07:0485001:5731 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9832 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, 25/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9833 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Массив Южный, 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
9834 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Шуваловская,13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9835 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Шуваловская,14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9836 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Шуваловская,20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9837 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Шуваловская,22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9838 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Шуваловская,8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9839 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Шуваловская,8а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9840 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. с кад. № 47:07:0485001:4357 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9841 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Учительская, 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9842 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Учительская, №5а 47:07:0405019:23 | АО ГГЛО | 2025 | май
9843 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Приозерское, 29А, 47:07:0405023:368, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9844 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Приозерское, уч. 11Г | АО ГГЛО | 2025 | апрель
9845 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш. Приозерское, д. 118Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9846 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш. Приозерское, д. 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9847 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш. Приозерское, д. 134 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9848 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьный, 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9849 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шуваловская, 47:07:0405019:19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9850 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шуваловская, 6Б, 47:07:040501952 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9851 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Щегловская, 1 | АО ГГЛО | 2025 | июль
9852 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Щегловская, 34, 47:07:0478001:2106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9853 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Щегловская, 35, 47:07:0478001:1608 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9854 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Щегловская, 9, 47:07:0405020:63 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
9855 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Южный массив, 20/21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9856 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южный массив, 47:07::0405029:195 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9857 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я, 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9858 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Норильский, 3, 47:07:0157001:460 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9859 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я, 2, 47:07:0201001:703 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9860 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3-я, 8, 47:07:0201008:18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9861 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0201018:83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9862 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0201019:336 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9863 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0201031:241 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9864 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0201045:1 | АО ГГЛО | 2025 | май
9865 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 52, 47:07:0201018:57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9866 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 6-я, 9, 47:07:0201008:24, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9867 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 7-ая линия, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9868 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 7-я, 2, 47:07:0201009:115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9869 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9-я, 7а, 47:07:0201001:336 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9870 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | А.Коробицына, 15, 47:07:0201007:5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9871 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Автоколонная, 3, 47:07:0201033:0040 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9872 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Автоколонная, 8а, 47:07:0201033:59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9873 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Андреевская, 8, 47:07:0201018:96 | АО ГГЛО | 2025 | май
9874 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Безымянная, 47:07:021040:12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9875 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Березовая, 8б, 47:07:0152003:188 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9876 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 13, 47:07:0201022:21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9877 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 2А, 47:07:0201022:32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9878 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 2-б, 47:07:0201022:0003 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9879 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Васкелово, 2-я, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9880 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Васкелово, 8-я, 6, 47:07:0201009:44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9881 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Васкелово, Северная, 6, 1, 47:07:0201028:0034 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9882 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Васкелово, ул Гидростроителей, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9883 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Высотная, 1, 47:07:0201001:3798 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9884 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гидростроителей, 2, 47:07:0201030:29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9885 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гидростроителей, 7, 47:07:0201030:27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9886 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Горная, 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9887 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Динамовская, 8, 47:07:0201002:8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9888 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Динамовская, 9, 47:07:0201003:27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9889 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Динамовский, 10, 47:07:0201003:265 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9890 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 1б, 47:07:0201031:11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9891 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 5, 47:07:0201001:367 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9892 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 5а, 47:07:0201031:25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9893 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 6б, 47:07:0201031:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9894 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 8б, 47:07:0155004:588 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9895 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Карассаровское шоссе, д. 7 47:07:0201006:10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9896 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная, 10, 47:07:0201011:43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9897 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9898 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Карьерный, 14, 47:07:020101268 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9899 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Карьерный, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9900 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Карьерный, 20, 47:07:0201012:478 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9901 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | кв Бор, 47:07:0201022:6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9902 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лемболовская наб. уч. 3-Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9903 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лемболовская набережная, 47:07:0201001:3466, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9904 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 2-Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9905 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9906 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 53/2, 47:07:0201002:2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9907 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 53Г, 47:07:0201011:61 | АО ГГЛО | 2025 | май
9908 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 59а, 47:07:0201009:73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9909 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 61, 47:07:0201009105 | АО ГГЛО | 2025 | май
9910 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Магазинная, 15Б, 47:07:02-01-023:002 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9911 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Морская, 15, 47:07:0201026:19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9912 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Морская, 18, 47:07:0201003:20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9913 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Морская, 20, 47:38:16/2002-64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9914 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная, 19а, 47:07:0201002:99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9915 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новопроложенная, 44, 47:47:0201002:68 | АО ГГЛО | 2025 | май
9916 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Норильская, 7, 47:07:0152005:1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9917 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Парусный, 18, 47:07:02010013779 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9918 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Косой, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9919 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Динамовский, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9920 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Карассаровский, 2, 47:07:0201001:3376 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9921 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Косой 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9922 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Косой 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9923 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Косой 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9924 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Косой 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9925 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Песочная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9926 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Песочная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9927 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полуостровная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9928 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полуостровная, 4, 47:07:0201001:3392 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9929 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д. Парусный, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9930 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерская, 6, 47:07:0152001:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9931 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Радуга (деревня Васкелово), 47:07::0201002:39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9932 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Родниковая, 10, 47:07:0201011:11 | АО ГГЛО | 2025 | май
9933 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9934 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая, 1б, 47:07:0201001:388 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9935 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая, 2В, 47:07:0201011:390 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9936 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Родниковая, 2В, 47:07:0201011:78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9937 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Родниковая, 6, 47:07:0201011:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9938 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 2, 47:07:0201008:0036 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9939 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Семафорная, 3, 47:07:0201004:37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9940 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 4, 47:07:0201007:46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9941 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 1-в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9942 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Степная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9943 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тихий, 4, 47:07:0201001:3499 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9944 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул А.Коробицына, 24, 47:07:0201033:70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9945 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Автоколонная, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9946 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Автоколонная, 6в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9947 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Боровая, 47:07:0201022:19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9948 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Боровая, 4А, 47:07:0201022:31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9949 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Динамовская, 47:07:0201003:28, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9950 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лемболовская набережная, уч 28, 47:07:0201001:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9951 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9952 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9953 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Николаевская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9954 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Привокзальная, 15, 47:07:0201023:0015, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9955 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Привокзальная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9956 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9957 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9958 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9959 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9960 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 9, 47:07:0152003:72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9961 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гидростроителей, 10, 47:07:0201030:13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9962 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9963 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9964 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9965 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9966 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9967 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, 6а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
9968 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9969 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9970 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пляжная, № 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9971 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9972 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9973 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9974 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9975 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9976 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9977 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9978 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9979 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9980 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9981 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9982 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, 4Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9983 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, 5 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9984 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9985 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 6 47:07:0201028:5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9986 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая 9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9987 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная Набережная, уч.№9, 47:07:0201018:21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9988 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 5А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9989 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Приозерная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9990 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Приозерная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9991 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Приозерная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9992 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Приозерная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9993 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Приозерная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9994 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9995 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9996 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9997 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная, 4А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9998 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Карассаровское 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
9999 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Карассаровское 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10000 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Ленинградское, 54, 47:07:0201018:56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10001 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Ленинградское, д. 44а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10002 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Ленинградское, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10003 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 11, 47:07:0201002:12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10004 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 2б, 47:07:0201001:263 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10005 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10006 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 6, 47:07:0201002:32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10007 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южная Набережная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10008 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южная Набережная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10009 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южная Набережная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10010 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия 10 | АО ГГЛО | 2025 | май
10011 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия 3 | АО ГГЛО | 2025 | май
10012 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10013 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10014 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10015 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10016 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-я Линия, 13, 47:07:0115007:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10017 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10018 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0115012:36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10019 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия 1 | АО ГГЛО | 2025 | май
10020 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-я Линия, 2, 47:07:0115008:31 | АО ГГЛО | 2025 | май
10021 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5-я линия 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10022 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5-я линия 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10023 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5-я линия 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10024 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Верхние Осельки, 3-я Линия, 12, 47:07:0115008:16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10025 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10026 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10027 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10028 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10029 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10030 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10031 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10032 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10033 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10034 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 75а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10035 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10036 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10037 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 36, 47:07:01-15-002:002 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10038 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10039 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10040 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10041 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10042 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10043 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10044 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10045 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10046 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10047 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10048 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10049 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10050 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10051 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10052 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10053 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10054 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10055 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10056 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10057 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10058 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10059 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10060 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10061 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Верхние Осельки, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10062 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дубковская, 2А, 47:07:0115010:48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10063 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Комсомола, 2А, 47:07:0115003:8 | АО ГГЛО | 2025 | май
10064 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Космонавтов, 19, 47:07:0115003:50 | АО ГГЛО | 2025 | май
10065 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская, 15, 47:07:0115012:59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10066 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская, 15Б, 47:07:0115012:0049 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10067 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10068 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 27Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10069 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская, 51, 47:07:0115004:321 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10070 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 56, 47:07:0115003:44 | АО ГГЛО | 2025 | май
10071 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 77а, 47:07:0115002:70 | АО ГГЛО | 2025 | май
10072 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесной, 9, 47:07:011501241 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10073 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10074 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговая 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10075 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10076 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговая, 2, 47:07:0115002:12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10077 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10078 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10079 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10080 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10081 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10082 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10083 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10084 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10085 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10086 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10087 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10088 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10089 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10090 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10091 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10092 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Октябрьский пер., д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10093 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 4А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10094 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Рябиновая, 16а, 47:07:0115011:39 | АО ГГЛО | 2025 | май
10095 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 2Б, 47:07:0115004:16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10096 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовый, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10097 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
10098 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дубковская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10099 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дубковская 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10100 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Железнодорожная 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10101 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Космонавтов, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10102 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д 19 а, 47:07:0115010:40, | АО ГГЛО | 2025 | май
10103 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, 79 47:07:0115001:5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10104 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ленинградская, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10105 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 83А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10106 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10107 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10108 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10109 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10110 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10111 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10112 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10113 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10114 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская 60В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10115 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 35Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10116 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10117 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10118 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10119 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | май
10120 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10121 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Вирки, д. 12а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10122 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Вирки, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10123 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 18Б, 47:07:1012001:49 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10124 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 19, 47:07:101200295 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10125 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 20, 47:07:1012001:247, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10126 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3, 47:07:10120018 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10127 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 34, 47:07:1012002:407 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10128 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 4, 47:23:0505001:182 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10129 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 46, 47:07:1012002:0026 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10130 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:1012001:587 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10131 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:10120010048 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10132 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:1012002:48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10133 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:1012002:81 | АО ГГЛО | 2023 | май
10134 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 48, 47:23:0505001:48 | АО ГГЛО | 2022 | август
10135 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 60, 47:07:1012002:403 | АО ГГЛО | 2024 | январь
10136 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 60б, 47:07:1012002, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10137 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 69, 47:23:0505001:69 | АО ГГЛО | 2022 | август
10138 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вирки, 13А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10139 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вирки, 16а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10140 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вирки, 18А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
10141 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вирки, 19в, 47:07:1012002:72 | АО ГГЛО | 2022 | январь
10142 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вирки, 46а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10143 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22, 47:1012001:6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10144 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10145 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10146 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Вирки, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10147 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Вирки, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10148 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Вирки, д. 19а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10149 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Вирки, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10150 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Вирки, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10151 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Вирки, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10152 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Вирки, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10153 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Вирки, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10154 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Вирки, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10155 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Вирки, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10156 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Вирки. Уч. 19 Г | АО ГГЛО | 2024 | январь
10157 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Вирки, д. 42А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10158 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Вирки, д.56 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10159 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Холмистый, д. 48а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10160 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. № 75 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10161 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Холмистый, 2, 47:07:101200256 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10162 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Холмистый, 3, 47: 07: 1012002: 51 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10163 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Холмистый, 4, 47:07:1012002:74 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10164 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Холмистый, 47а, 47:07:1012002:0040 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10165 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Холмистый, 4А, 47:07:1012002:73 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10166 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Холмистый, 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10167 | Всеволожский район | Вирки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Холмистый, 6А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
10168 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:09:0104004:49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10169 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:09:0116001:1376 | АО ГГЛО | 2023 | август
10170 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Воейковское, 3, 47:09:0104008:82 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10171 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 104 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10172 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 271 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10173 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 55, кв. * | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10174 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 89 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
10175 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Круговой проезд 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10176 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Посадская, 15, 47:09:0104003:32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
10177 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Посадская, 16, 47:09:010400329 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10178 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 15, 47:09:0104008:134 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10179 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 19А, 47:09:0104008:482 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10180 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 28, 47:09:0104008:75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
10181 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
10182 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 4, 47:09:0104008:68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10183 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 7, 47:09:0104008:70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10184 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 2 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10185 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10186 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 47:09:0112001:40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10187 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | тер ул. Северная, 47:09:0104008:102 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10188 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, уч 19, 47:09:0104008:483 | АО ГГЛО | 2024 | май
10189 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славянская, д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10190 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
10191 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10192 | Всеволожский район | Воейково, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Северная 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10193 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.4ая Линия 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10194 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.4ая Линия 55 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10195 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Лескова пр., д. 26/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10196 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Солнечная ул. , д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10197 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Солнечная ул. , д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10198 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Солнечная ул. , д. 20 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10199 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Солнечная ул. , д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10200 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Солнечный пер. , д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10201 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Фонвизина, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10202 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | 108, 88, 47:07:1301098:393 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10203 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 13, 47:07:1301048:0022 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10204 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Первомайский пр., д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10205 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ый Парковый пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10206 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ый Парковый пр-д, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10207 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 2-ая зеленая ул., д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
10208 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 2-ой Парковый пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10209 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 2-ой полигонный переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10210 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 3-ая линия, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10211 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 3-ая линия, д. 26 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10212 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 3-ая линия, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10213 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 3-ая линия, д. 81 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10214 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 3-ая линия, д.17 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10215 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 3-й полигонный переулок, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10216 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я жилая ул., д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10217 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я, 33, 47:07::1301103:0041 | АО ГГЛО | 2022 | май
10218 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я, 7, 47:07:1301106:699 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10219 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0000000:92346 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10220 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0957003:1428 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10221 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10222 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10223 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | 4-ая линия, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10224 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10225 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д.108 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10226 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10227 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д.32 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10228 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10229 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10230 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10231 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10232 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д.86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10233 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-ая линия, д.88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10234 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 4-й полигонный переулок, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10235 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 5-й полигонный переулок, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10236 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я, 47:07:1301098:394, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10237 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | 6, 47:07:1301084:11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10238 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я жилая , д.118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10239 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0957003:1352 (КП Вишневый Сад, уч.4) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10240 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Абрикосовая, 26, 47:07:0957004:111 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
10241 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ал Парковая, уч 17А, 47:07:1301169:2400 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10242 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Александровская ул., д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10243 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10244 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10245 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10246 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10247 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10248 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10249 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10250 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10251 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 132 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10252 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 137 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10253 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10254 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 142 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10255 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 148 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10256 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10257 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 158 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10258 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10259 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10260 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 173 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10261 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Алексеевский пр., д. 178 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10262 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 183 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10263 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 184 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10264 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 185 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10265 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 186 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10266 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10267 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10268 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 237 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10269 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 238 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10270 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 243 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10271 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Алексеевский пр., д. 247б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10272 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10273 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10274 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 54 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10275 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10276 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10277 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10278 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Алексеевский пр., д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10279 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Андерсоновская ул. , д. 1 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10280 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Андреевская, 25, 47:07:1301057:78 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10281 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Антоновская ул., д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10282 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Антоновская ул., д. 15/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10283 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Антоновский переулок, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10284 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Антоновский переулок, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10285 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Армянский пер., д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10286 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Армянский пер., д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10287 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Армянский пер., д. 4 а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10288 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Армянский пер., д. 4 д | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10289 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Армянский, 24а, 47:07:1302014:762 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10290 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Армянский, 2г, 47:07:1302014:936 | АО ГГЛО | 2022 | май
10291 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Армянский, 35, 47:07:1302014:848 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10292 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Армянский, 36а, 47:07:1302014:906 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10293 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Армянский, 39, 47:07:1302014:853 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10294 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Банковская ул., д. 24 к.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10295 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Банковская ул., д. 24 к.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10296 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Банковский пер., 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10297 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Баркановская ул., д. 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10298 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Баркановская ул., д. 114а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10299 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Баркановская ул., д. 118 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10300 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Баркановская ул., д. 168 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10301 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Баркановская ул., д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10302 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Баркановская ул., д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10303 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Баркановская ул., д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10304 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Барона Корфа ул., д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10305 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Барона Корфа ул., д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10306 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Барона Корфа ул., д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10307 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Барона Корфа ул., д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10308 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Белосельская ул., д.1 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10309 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Белосельская ул., д.37 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10310 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Белосельская ул., д.39 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10311 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Береговая ул., д.19 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10312 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Береговая ул., д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10313 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Березовый б., д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10314 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовый, 4/23, 47:07::0957003:197 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10315 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовый, 47:07:0957003:1588, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10316 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Березовый, 47:07:0957003:878 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
10317 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Березовый, 47:07:0957003:879 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
10318 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Бибиковская ул., д. 132 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10319 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Бибиковская ул., д. 142 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10320 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Бибиковская ул., д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10321 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Бибиковская ул., д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10322 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Бибиковская ул., д.52/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10323 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Бибиковская ул., д.53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10324 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Бибиковская ул., д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10325 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Бибиковская ул., д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10326 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Бибиковская ул., д.81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10327 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Бибиковская ул., д.82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10328 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Бибиковская ул., д.84а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10329 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Бибиковская, 107, 47:07:1301130:13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10330 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Бибиковская, 59 | АО ГГЛО | 2022 | июль
10331 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Благовещенский пер., д. 1 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10332 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Благовещенский, 7, 47:07:1301109:446 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10333 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Блудное дер., д. 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10334 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Блудное дер., д. 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10335 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Блудное дер., д. 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10336 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Блудное дер., д. 117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10337 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Блудное дер., д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10338 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая ул., д. 5 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10339 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Бунина п., д. 16 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10340 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Варшавская ул., д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10341 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Варшавская, 57а, 47:07:1302018:399 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10342 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Верхняя, 5, 47:07:1302023:14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10343 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Вишневый б., д.11/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10344 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Вишневый б., д.13/9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10345 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Владимирская ул., д. 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10346 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Владимирская ул., д. 13/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10347 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Владимирская ул., д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10348 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Водопроводная, 8а, 47:07:1302002:246 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
10349 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Воздвиженская, 47:07:0957003:1391, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10350 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная ул., д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10351 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная ул., д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10352 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная ул., д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10353 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная ул., д.61 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10354 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 37 | АО ГГЛО | 2022 | август
10355 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 68 | АО ГГЛО | 2022 | июль
10356 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 15 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
10357 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Волковская ул., д. 17/24 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
10358 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10359 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10360 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10361 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10362 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10363 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10364 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10365 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 44 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10366 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 44 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10367 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10368 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10369 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10370 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Волковская ул., д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10371 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожск, 47:07:0957003:887 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10372 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожск, 4-я, 47:07:1301106:7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
10373 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Всеволожск, Героев, 3, 42, 47:09:0108001:0016 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10374 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Всеволожский пр,д. 100 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10375 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр., д. 110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10376 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр., д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10377 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр., д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10378 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр., д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10379 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр., д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10380 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр., д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10381 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр., д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10382 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр., д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10383 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр., д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10384 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр., д. 94 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10385 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр., д. 94 в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10386 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Всеволожский пр-кт, д. 90А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10387 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | г.Всеволожск,ул.Почтовая,д.11а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10388 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Герцена пр., д. 175 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10389 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Герцена пр., д. 176 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10390 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Герцена пр., д. 177 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10391 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Герцена пр., д. 212 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10392 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Герцена пр., д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10393 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Герцена пр., д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10394 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Герцена пр., д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10395 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Герцена, 190, 47:07:13-02-103:000 | АО ГГЛО | 2022 | июль
10396 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гоголя пр-кт, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10397 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 107 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10398 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 118 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10399 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 118 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10400 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 19 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10401 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10402 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10403 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10404 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10405 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Гоголя ул., д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10406 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гоголя ул., д. 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10407 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гончарова пр., д. 172 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
10408 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гончарова пр., д. 204А | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
10409 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Гончарова пр., д. 82 | АО ГГЛО | 2022 | июль
10410 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гончарова, 114, 47:07:1302087:24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10411 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Горького ул., д. 15 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10412 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Горького ул., д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10413 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Горького ул., д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10414 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Горького ул., д. 29 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10415 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Горького ул., д. 31 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10416 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Горького ул., д. 35 ав | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10417 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Горького ул., д. 41 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10418 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Грибоедова ул., д. 110 в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10419 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Грибоедова ул., д. 110 г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10420 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Грибоедова ул., д. 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10421 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Грибоедова ул., д. 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10422 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Грибоедова ул., д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10423 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Грибоедова ул., д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10424 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Грибоедова ул., д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10425 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Грибоедова ул., д. 42/172 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10426 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Грибоедова ул., д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10427 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Грибоедова ул., д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10428 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Грибоедова ул., д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10429 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 49 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10430 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Дальняя 47:07:0000000:92342 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10431 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул., д. 2 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10432 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул., д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10433 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул., д. 47 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10434 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул., д. 52 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10435 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дачный пер., д.6 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10436 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Державинская ул., д.109 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10437 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Державинская ул., д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10438 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Державинская ул., д.32 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10439 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Державинская ул., д.52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10440 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Державинская ул., д.85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10441 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дорожный пер., д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10442 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дорожный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10443 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дорожный пер., д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10444 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул., д.73 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10445 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул., д.83 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10446 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы ул., д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10447 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы ул., д.22 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10448 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы ул., д.22 в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10449 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы ул., д.24 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10450 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы ул., д.30 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10451 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы ул., д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10452 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы ул., д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10453 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы ул., д.49 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10454 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы ул., д.56 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10455 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы ул., д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10456 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.1 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10457 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10458 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.11 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10459 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10460 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10461 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10462 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10463 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10464 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
10465 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10466 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дубовая ул., д.3б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10467 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10468 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дубовая ул., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10469 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Дубовая ул., д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10470 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Евграфова ул., д.39 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10471 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Еловая ул., д.42 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
10472 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Еловая, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10473 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная ул., д.9 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10474 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Жилая 1 -ая ул., д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10475 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Жилая 11-я ул., д. 156 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10476 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Жилая 11-я ул., д. 176 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10477 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Жилая 5-я ул., д. 62 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10478 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Жилая 8-я ул., д. 113 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10479 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Жилая 8-я ул., д. 125 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10480 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Жилая 8-я ул., д. 128 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10481 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Жилая 9-я ул., д. 118 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10482 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Жилая 9-я ул., д. 127 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10483 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Жилая ул., д.171/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10484 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская ул., д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10485 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Загородная ул., д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10486 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Западная ул., д. 34 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10487 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Западная ул., д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10488 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Застройщиков, 17, 47:07:1302094:390 | АО ГГЛО | 2024 | июль
10489 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая 1-я ул., д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10490 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая 1-я, 13 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10491 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая, 1, 47:07:0957004:123 | АО ГГЛО | 2022 | май
10492 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Знаменская ул., д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10493 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Ильинская 3, 47:07:0957003:1403 | АО ГГЛО | 2024 | май
10494 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10495 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 12 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10496 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10497 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10498 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10499 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 17 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10500 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10501 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10502 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10503 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10504 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 29 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10505 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10506 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Калининская ул., д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | май
10507 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10508 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 42 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10509 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10510 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10511 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10512 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Калининская ул., д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10513 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 59 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10514 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 71 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10515 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Калининская ул., д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10516 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Кирпичный завогд , д. 1 а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10517 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Козлова, 19а, 47:07:1302037:114 | АО ГГЛО | 2022 | июль
10518 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Козлова, 25, 47:07:1302037:461 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10519 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Козлова, 47:07:1302025:38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10520 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Колткшское ш. 272 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10521 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Колткшское ш. 286 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10522 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Колтушское . Ш. , д.282 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10523 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Колтушское . Ш. , д.47 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
10524 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колтушское шоссе, уч. 43 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10525 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Колтушское, 145, 47:07:1301046:25 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10526 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колтушское, 235, 47:07:1302084:12 | АО ГГЛО | 2022 | август
10527 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колхозная, 47:07:1302039:626 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10528 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны ул., д. 112 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10529 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны ул., д. 161 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10530 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны ул., д. 175/40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10531 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны ул., д. 198 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10532 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны ул., д. 200 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10533 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны ул., д. 205 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10534 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны ул., д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10535 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны ул., д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10536 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коммуны ул., д. 53 а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
10537 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны ул., д. 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10538 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны ул., д. 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10539 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны, 167, 47:07:1302034:0016 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10540 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коммуны, 173, 47:07:1302034:115 | АО ГГЛО | 2022 | май
10541 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны, 183, 47:07:1302015:57 | АО ГГЛО | 2022 | август
10542 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коммуны, 58, 47:07:1302016:103 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
10543 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Комсомола ул., д. 133 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10544 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10545 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10546 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10547 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10548 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.124 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10549 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.173 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10550 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10551 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10552 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10553 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.62 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10554 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10555 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола ул., д.68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10556 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пер., д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10557 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., 186, 47:07:1301018:8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10558 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., д. 100 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10559 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., д. 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10560 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., д. 164 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10561 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., д. 167 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10562 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., д. 34 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10563 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., д. 44 в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10564 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., д. 56 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10565 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., д. 63 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10566 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., д. 66 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10567 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., д. 69 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10568 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская ул., д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10569 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Константиновская, 172а, 47:07:1301022:30 | АО ГГЛО | 2022 | июль
10570 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Константиновская, 188б, 47:07:1301018:34 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
10571 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коралловская ул., д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10572 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коралловская ул., д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10573 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Коралловская ул., д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10574 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Короткая, уч. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10575 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Кочубеевская ул., д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10576 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Кочубеевская ул., д.25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10577 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Кочубеевская ул., д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10578 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Кочубеевская ул., д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10579 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП Вишневый Сад уч. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10580 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП Вишневый Сад, № 47:07:0957003:1348 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10581 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Красная поляна ул., д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10582 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Красная поляна ул., д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10583 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Красный Выборжец, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10584 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красный выборжец, д. 8 а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
10585 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Круговая ул., д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10586 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Круговая ул., д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10587 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Крылова ул., д. 15/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10588 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Крылова ул., д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10589 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Крылова ул., д. 69 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10590 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Крылова ул., д. 78 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10591 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крылова, 25а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10592 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Культуры ул., д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10593 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Культуры ул., д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10594 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Культуры ул., д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10595 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Культуры ул., д. 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10596 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Культуры ул., д. 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10597 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Культуры ул., д. 38/84 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10598 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Культуры ул., д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10599 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская ул., д. 30 /3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10600 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская, 17, 25, 47:07:1302041:124 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10601 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова ул. , д. 37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10602 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Лескова, 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10603 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д. 10 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10604 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная ул., д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10605 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10606 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д. 39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10607 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д. 49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10608 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д. 57 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10609 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д.3, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10610 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 2-я, 1, 47:07:1301107:37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10611 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | линия 4-я, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10612 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Лиственная ул., д.13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10613 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Лиственная ул., д.5а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10614 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лиственная, 5, 47:07:1302059:501 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10615 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Литературный, 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10616 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Литературный, 3, 47:07:0957003:815 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10617 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Ломоносова ул., д. 133 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10618 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Ломоносова ул., д. 93/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10619 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Ломоносова, 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10620 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносова, 121, 47:07:1302114:35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10621 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносова, 123, 47:07:1302114:70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10622 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Ломоносовский пер. , д. 14/16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10623 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Ломоносовский пер. , д. 15/16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10624 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул., д. 13 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10625 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул., д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10626 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Магнитная, 1, 47:07:1301080:899 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10627 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Малая садовая ул., д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10628 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Марьинская ул., д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10629 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Матвеевская ул., д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10630 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Матвеевская, 47:07:1301198:176 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10631 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Маяковского ул., д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10632 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Маяковского ул., д. 22 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10633 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Маяковского ул., д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10634 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Маяковского ул., д. 25 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10635 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Межевая ул. , д. 18 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10636 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Межевой пр. , д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10637 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Минюшинская ул., д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10638 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Минюшинская ул., д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10639 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Минюшинская ул., д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10640 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Минюшинская ул., д. 18 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10641 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Минюшинская ул., д. 7 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10642 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Минюшинская, 19, 47:47:12/084/2013-2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
10643 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Минюшинская, 6б, 47:07:1302070:0038 | АО ГГЛО | 2022 | май
10644 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Минюшинская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10645 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Минюшинская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10646 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Мира ул., д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10647 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Мира ул., д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10648 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
10649 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Михайловская ул, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10650 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Михайловская ул, д. 24 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10651 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Михайловская ул, д. 76 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10652 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Михайловская ул, д. 87 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10653 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Михайловская, 43 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10654 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Михайловская, 89, 47:07:1302120:266 | АО ГГЛО | 2022 | август
10655 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул., д. 2 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10656 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул., д. 4а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10657 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул., д.8 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10658 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Мужества ул., д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10659 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Мужества, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10660 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Мужества, д. 1г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10661 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Мужества, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10662 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Мужества, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10663 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Мужества, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10664 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная ул., д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10665 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул., д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10666 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул., д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10667 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорна я, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10668 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная ул., д. 1 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10669 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная ул., д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10670 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная ул., д. 19 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10671 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная ул., д. 2 в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10672 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная ул., д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10673 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная ул., д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10674 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная ул., д. 32а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10675 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная ул., д. 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10676 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная ул., д. 40 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10677 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная ул., д. 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10678 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорная ул., д. 82 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10679 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорный пер., д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10680 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорный пер., д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10681 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорный пер., д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10682 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Надеждинская ул., д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10683 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Надеждинская ул., д. 15 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10684 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Надеждинская ул., д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10685 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Надеждинская ул., д. 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10686 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Надеждинская ул., д. 35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10687 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Надеждинская ул., д. 37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10688 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Наличный пер., д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10689 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Наличный пр., д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10690 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Наличный пр., д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10691 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Народная ул., д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10692 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д. 107 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10693 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д. 120 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10694 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д. 127/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10695 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д. 19 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10696 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д. 30/23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10697 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10698 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д. 42 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10699 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д. 42 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10700 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д. 48 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10701 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д. 70 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10702 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д. 9 в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10703 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова пр., д.70 в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10704 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Николаевская ул., д. 11 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10705 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Николаевская ул., д. 11 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10706 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Николаевская ул., д. 21 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10707 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Николаевская ул., д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10708 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Николаевская ул., д. 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10709 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Николаевская ул., д. 53 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10710 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Николаевская ул., д. 66 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10711 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Николаевская ул., д. 80 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10712 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | новая 5 а 47:07:0957003:1103 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10713 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 15, 47:07:0957003:1061 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10714 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожская ул., д. 36 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10715 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожская ул., д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10716 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожская ул., д. 61 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10717 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожская ул., д. 75 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10718 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожская, 12а, 47:07:1301062:44 | АО ГГЛО | 2022 | июль
10719 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Новопроложеная ул., д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10720 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 12 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10721 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 14 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10722 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 14 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10723 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 16 в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10724 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 16/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10725 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 18 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10726 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 19/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10727 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 26 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10728 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 26 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10729 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 28 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10730 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 28 в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10731 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 6 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10732 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Обороны ул., д. 7 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10733 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10734 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 11 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10735 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10736 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
10737 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10738 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10739 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 52/19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10740 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 54 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10741 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10742 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул., д. 78/27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10743 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 47:07:1301023:47 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10744 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 9, 47:07:13-01-006:001 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10745 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная ул., д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10746 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная ул., д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10747 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная ул., д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10748 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная ул., д. 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10749 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная ул., д. 6 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10750 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная ул., д. 61б, 47:07:1302042:292, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10751 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная ул., д. 66 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10752 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Окружная ул., д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10753 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная ул., д. 75 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10754 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная ул., д. 76 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10755 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная ул., д. 84 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10756 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная ул., д. 84 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10757 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная, 40, 47:07:1302043:252 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10758 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная, 64 | АО ГГЛО | 2022 | июль
10759 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьски й 106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10760 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 101 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10761 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 113 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10762 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 117 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10763 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 136 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10764 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 138 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10765 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10766 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 166 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10767 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 173 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10768 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 184 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10769 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 51 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10770 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 91 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10771 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 93 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10772 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 95 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10773 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 97 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10774 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский пр., д. 99 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10775 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Октябрьский проспект, д. 141 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10776 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский, 120, 47:07:1301026:94 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10777 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский, 93А, 47:07:1301017:76 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10778 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Ольховая ул., д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10779 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Ольховая ул., д. 8А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10780 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольховая ул., д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10781 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Ольховая, 10, 47:07:0957003:81 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10782 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 1/46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10783 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 26 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10784 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Отраднинская ул., д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
10785 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10786 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10787 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 55 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10788 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 55 в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10789 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 61 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10790 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 63 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10791 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 63 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10792 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10793 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 77 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10794 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Отраднинская ул., д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10795 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Отраднинская, 41а, 47:07:1301020:93 | АО ГГЛО | 2022 | август
10796 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Охтинский пр., д. 19 б/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10797 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Охтинский пр., д. 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10798 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Охтинский пр., д. 26 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10799 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Охтинский пр., д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10800 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул., д. 100 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10801 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул., д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10802 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул., д. 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10803 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул., д. 44 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10804 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул., д. 54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10805 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул., д. 60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10806 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул., д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10807 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул., д. 68 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10808 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул., д. 82 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10809 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул., д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10810 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул., д.134 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10811 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская, 50а, 47:07:1301077:771, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10812 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская, 64, 47:07:1301077:78 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10813 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая аллея, 17, 47:07:1301169:2401, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10814 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая аллея, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10815 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая аллея, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10816 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул., д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10817 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул., д. 35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10818 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул., д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10819 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 47:07:1301169:2019 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10820 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Парковая, 52, 47:07:1301070:41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10821 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 60А, 47:07:1301070:43 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
10822 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковый пер., д. 3а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10823 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковый пер., д. 9 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10824 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковый пр., д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10825 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковый пр., д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10826 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковый пр., д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10827 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковый пр., д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10828 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковый пр., д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10829 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Парковый пр-д, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10830 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Полигонный, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10831 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Лиственный, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10832 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Станционный, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10833 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
10834 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
10835 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | пер.Гумилева уч.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10836 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская ул., д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10837 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская ул., д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10838 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская ул., д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10839 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская ул., д. 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10840 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская ул., д. 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10841 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайский пр., д. 12 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10842 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайский пр., д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10843 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайский пр., д. 19 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10844 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайский пр., д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10845 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайский пр., д. 27/17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10846 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайский пр., д. 32 в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10847 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайский пр., д. 35 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10848 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайский пр., д. 47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10849 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пермская ул., д. 19 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10850 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пермская ул., д. 57 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10851 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пермская ул., д. 74 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10852 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная д. 29 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10853 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10854 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, д. 2 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10855 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10856 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, д. 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10857 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, д. 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10858 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, д. 47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10859 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, д. 48 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10860 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, д. 52 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10861 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, д. 60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10862 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10863 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Петровская ул., д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10864 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 11, 47:07:1301045:13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10865 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская наб., д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10866 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская ул., д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10867 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская ул., д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10868 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская ул., д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10869 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская ул., д. 26 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10870 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская ул., д. 3/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10871 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская ул., д. 31 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10872 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская ул., д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10873 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская ул., д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10874 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10875 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская, д. 47/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10876 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
10877 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пироговская, д.55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10878 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Плоткина ул., д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10879 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Плоткина ул., д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10880 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Плоткина ул., д. 14 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10881 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Плоткина ул., д. 28/71 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10882 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Плоткина ул., д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10883 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10884 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 11 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10885 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10886 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 13 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10887 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10888 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 15 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10889 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 15/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10890 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 17/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10891 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10892 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 19а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10893 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 2 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10894 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 2 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10895 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 21а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10896 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10897 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10898 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 3а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10899 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10900 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 5 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10901 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 5 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10902 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 513 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10903 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 7/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10904 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10905 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ул., д. 9/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10906 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пожвинская ул., д. 12/15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10907 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 15, 47:07:0957003:1455 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
10908 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Покровская, 47:07:0957003:1944 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10909 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., д. 1 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10910 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10911 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10912 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., д. 26 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10913 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., д. 26 в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10914 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., д. 4 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10915 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10916 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10917 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., д.36 а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
10918 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовая ул., д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10919 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовая ул., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10920 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовая ул., д.42 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10921 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовая ул., д.45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10922 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовая ул., д.51 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10923 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовая ул., д.53/10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10924 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Преображенского ул., д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10925 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Преображенского ул., д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10926 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Преображенского ул., д. 50 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10927 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Преображенского ул., д. 52в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10928 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Преображенского ул., д. 60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10929 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Преображенского ул., д. 64 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10930 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Преображенского ул., д. 67 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10931 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Приютинская ул. , д. 1 б | АО ГГЛО | 2022 | май
10932 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Приютинская ул., д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10933 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Приютинская ул., д. 20 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10934 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Приютинская ул., д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10935 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Алексеевский, д. 35 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10936 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Алексеевский, д. 71 | АО ГГЛО | 2022 | июль
10937 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Алексеевский, д. 72 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
10938 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Герцена, уч. 218/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10939 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Гончарова, уч 205, 47:07:1302120:72 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10940 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Грибоедова, д. 42б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10941 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Достоевского, д. 87 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10942 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Козлова, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
10943 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Козлова, уч. 47:07:1302005:61 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10944 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Малый, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10945 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Маяковского, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
10946 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Октябрьский, д. 159, кв. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10947 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Октябрьский, д. 159, кв. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10948 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Октябрьский, д. 159, кв. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10949 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Средний, № 47:07:1301106:397 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10950 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Лескова, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10951 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проспект Тургенева 47:07:1302120:314 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
10952 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Прудная ул., д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10953 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пугоревская ул., д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10954 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пугоревская ул., д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10955 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пугоревская ул., д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10956 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пугоревская ул., д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10957 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пугоревская ул., д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10958 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская ул, д.10 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10959 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская ул, д.110 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10960 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская ул, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10961 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская ул, д.73 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10962 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская ул, д.79 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
10963 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская ул, д.81 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10964 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская ул, д.83 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10965 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пушкинская ул, д.84 | АО ГГЛО | 2022 | январь
10966 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская ул, д.87 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10967 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пушкинская, 30, 47:07:1302081:15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10968 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Радужная ул., д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10969 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Радужная ул., д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10970 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Радужная ул., д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10971 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Радужная, 18, 47:07:0957003:188 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10972 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Радужная, 24 47:07:0957003:1589 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10973 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Радужная, 7, 47:07::0957003:1498 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
10974 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Родниковый пер., д. 10 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10975 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Родниковый пер., д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10976 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романовка, Дорога Жизни, 60а, 47:07::0911009:70 | АО ГГЛО | 2022 | январь
10977 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романовка, Новая, 36, 47:07:0911009:77 | АО ГГЛО | 2022 | август
10978 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 23н | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10979 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 29н | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10980 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 31н | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10981 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 33п | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10982 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 35ж | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10983 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 35и | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10984 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 39н | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10985 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10986 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 41и | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10987 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 41н | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10988 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10989 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10990 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 59 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10991 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 59г | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10992 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 61 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10993 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10994 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 63г | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10995 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 65 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10996 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова 65г | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
10997 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова, 23и, 47:07:0957003:1562 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10998 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова, 31а, 47:07:0957003:1012 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
10999 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова, 31л, 47:07:0957003:1021 | АО ГГЛО | 2024 | май
11000 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Рубцова, 47:07:0957003:1563, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11001 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Рубцова, уч. 33 а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
11002 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Рубцова, уч. 33 б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
11003 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Рубцово, уч. 33 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11004 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Рубцово, уч. 33 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11005 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Румболовская ул., д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11006 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Румболовская ул., д. 15/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11007 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Румболовская ул., д. 15/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11008 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Румболовская ул., д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11009 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Румболовская ул., д. 17/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11010 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Румболовская ул., д. 7/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11011 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Рябиновая ул., д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11012 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Рябовская ул., д.11 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11013 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рябовская, 12/2, 47:07:1301043:414 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11014 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | С танционный пер., д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11015 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая д. 1/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11016 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул., д. 10 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11017 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул., д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11018 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул., д. 52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11019 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул., д. 52 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11020 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул., д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11021 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Садовый пер., 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11022 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Садовый пер., 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11023 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовый, 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11024 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 15 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11025 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 17 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11026 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 29 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11027 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 31 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11028 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 38 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11029 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 38 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11030 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 38 в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11031 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 40 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11032 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 41 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11033 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Северная ул., д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11034 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 45 в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11035 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 45Г | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11036 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 47 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11037 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 52 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11038 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д. 54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11039 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул., д.40 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11040 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, 37б, 47:07:1302041:111 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11041 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, 45Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11042 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Семейная 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11043 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Семейная 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11044 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Семейная 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11045 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Семейная 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11046 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Семейная 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11047 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Семейная 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11048 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Сергиевская ул., д. 25 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11049 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Сергиевская ул., д.121 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11050 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сергиевская ул., д.132 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
11051 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Сергиевская ул., д.136 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11052 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Сергиевская ул., д.145 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11053 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Сергиевская ул., д.148 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11054 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Сергиевская ул., д.40 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11055 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Сергиевская ул., д.51 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11056 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Сергиевская ул., д.9/27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11057 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Сиреневая ул., д. 10/24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11058 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Сиреневая ул., д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11059 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Слепухина ул, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11060 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слепухина ул, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | январь
11061 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Советская ул., д. 101 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
11062 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Советская ул., д. 101 а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11063 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Советская ул., д. 103 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
11064 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Советская ул., д. 103 а | АО ГГЛО | 2022 | январь
11065 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Советская ул., д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | июль
11066 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 110 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11067 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 114 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11068 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 118/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11069 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 119 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11070 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Советская ул., д. 11А | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
11071 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 11Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11072 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 121 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11073 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 125 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11074 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 130 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11075 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 138 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11076 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 142 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11077 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 37 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11078 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 37 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11079 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 37 в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11080 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 37 г | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11081 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11082 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 77 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11083 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 82 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11084 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 84/17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11085 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 89 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11086 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д. 95 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11087 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д. 18 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11088 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11089 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.10 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11090 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11091 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.12 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11092 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11093 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.13 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11094 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11095 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11096 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11097 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11098 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.20 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11099 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11100 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11101 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11102 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.26 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11103 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.26 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11104 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11105 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.28 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11106 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11107 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.30 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11108 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11109 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11110 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.32 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11111 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11112 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11113 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11114 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11115 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11116 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11117 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11118 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.46 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11119 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.46 в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11120 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11121 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.48 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11122 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.48 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11123 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.48 в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11124 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11125 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная ул., д.50 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11126 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Солнечная ул. , д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11127 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Солнечная ул. , д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
11128 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул., д.15/12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11129 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул., д. 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11130 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул., д. 152 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11131 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул., д. 162 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11132 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул., д. 166 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11133 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул., д. 182 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11134 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул., д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11135 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул., д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11136 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул., д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11137 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул., д. 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11138 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул., д. 86 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11139 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул., д.84 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11140 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая, 19, 47:07:1301126:29 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11141 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая, 24, 47:07:1301124:58 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11142 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спокойная ул., д. 1/9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11143 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спокойная ул., д. 7/9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11144 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спокойная ул., д.3/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11145 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спокойная, 24, 47:07:1302061:75 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11146 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.1 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11147 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.1 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11148 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11149 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11150 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11151 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.13 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11152 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.14 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11153 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.15 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11154 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.16 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11155 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.17/43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11156 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11157 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11158 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.21 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11159 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.27 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11160 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.29 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11161 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.3 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11162 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11163 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11164 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11165 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11166 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.33 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11167 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11168 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.34 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11169 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11170 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.35 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11171 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11172 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11173 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.42 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11174 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11175 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.5 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11176 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.5 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11177 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.6 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11178 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11179 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.7 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11180 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11181 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная ул., д.8 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11182 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивный пер., д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11183 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивный пр., д. 3 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11184 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивный пр., д. 5 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11185 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивный пр., д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11186 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивный пр., д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11187 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Средний пр., 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11188 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Степной пр., д.105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11189 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Степной пр., д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11190 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Степной пр., д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11191 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Степной пр., д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11192 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей ул., д.12 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11193 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей ул., д.8 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11194 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Театральный пер., д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11195 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Теневой пер., 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11196 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Вишневый сад, уч. 52 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11197 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тихий, 1, 47:07:1302061:8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11198 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тихий, 3, 47:07:1302061:12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11199 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого 191/69, 47:07:1302013:657 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11200 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11201 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11202 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11203 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11204 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11205 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11206 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11207 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11208 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11209 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11210 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11211 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11212 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11213 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11214 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11215 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11216 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11217 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11218 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11219 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11220 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11221 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11222 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11223 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 48 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11224 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 48 в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11225 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11226 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11227 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11228 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 54 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11229 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11230 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 57 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11231 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толстого пр., 58 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11232 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11233 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11234 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11235 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11236 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11237 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11238 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11239 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11240 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11241 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11242 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11243 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11244 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 126 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11245 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 143 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11246 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 146 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11247 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 155 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11248 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 156 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11249 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 159 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11250 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 162 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11251 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 167 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11252 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 168 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11253 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 170 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11254 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 178 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11255 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 181 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11256 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 183 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11257 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 183 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11258 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 188 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11259 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 193 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11260 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 194 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11261 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 197 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11262 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 198 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11263 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 200 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11264 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 202 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11265 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 203 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11266 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 207 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11267 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 210 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11268 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 211 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11269 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 213 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11270 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 215 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11271 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 216 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11272 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 217 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11273 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 218/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11274 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 219 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11275 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 221 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11276 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 222 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11277 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 223 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11278 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 224 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11279 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 225 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11280 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 226 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11281 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 228 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11282 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 233 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11283 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 234 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11284 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 238 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11285 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 244 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11286 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 244 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11287 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 246 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11288 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 247 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11289 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 254 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11290 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 266 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11291 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 266 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11292 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11293 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого пр., д. 99/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11294 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толстого, 148 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11295 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого, 191/69а , 47:07:1302013:656 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11296 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Толстого, 235, 47:07:13020136 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11297 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11298 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11299 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 175 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11300 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 210 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11301 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 228 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11302 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 23 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11303 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 232 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11304 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 239 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11305 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 37 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11306 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 41 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11307 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11308 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11309 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11310 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11311 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый пр., д. 97 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11312 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Торговый пр.245 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11313 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Торговый, 95, 47:07:1302083:89 | АО ГГЛО | 2022 | август
11314 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 161 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11315 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 181 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11316 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тургенева пр., д. 183 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
11317 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 211/10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
11318 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 260 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11319 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11320 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11321 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11322 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11323 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 59 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11324 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11325 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11326 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Тургенева пр., д. 92 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11327 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тургенева, 123 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11328 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тургенева, 76, 47:07:1302088:584 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11329 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Владимирская, уч. № 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11330 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Гоголя, д. 17/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11331 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дорожная, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11332 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Евграфова дом 55 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11333 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11334 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Зеленая 2-я, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11335 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ильинская, земельный участок 13, 47:07:0957003:1843 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11336 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Камышовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11337 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Камышовая, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11338 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Камышовая, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11339 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Камышовая, уч. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11340 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Кленовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11341 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кленовая, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11342 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Кленовая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11343 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Колхозная, 47:07:1302040:14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11344 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Культуры, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11345 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ладожская, д. 50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11346 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ломоносова, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11347 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ломоносова, д. 125а | АО ГГЛО | 2022 | май
11348 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мужества, д 4, 47:07:1301093:128 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11349 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мужества, д 4б, 47:07:1301093:129 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11350 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Николаевская, д. 73 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11351 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новоладожская, д. 34 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11352 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Окружная, д. 80 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11353 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Окружная, уч. 39-г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11354 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Преображенского, д. 64/3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11355 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сергиевская, д. 192Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11356 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Слепухина, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11357 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Троицкая, уч. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11358 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11359 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-ый Полигонный | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11360 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-е Ждановское озеро | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11361 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Баркановская, уч. 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11362 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Баркановская, уч. 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11363 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Баркановская, уч. 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11364 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Баркановская, уч.№134 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11365 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вознесенская, уч.7 (КП Вишневый Сад) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11366 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 123 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11367 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, уч.78 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11368 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Жуpбы, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11369 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, дом 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11370 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны д.210 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11371 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, дом 117 | АО ГГЛО | 2022 | март
11372 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мужества, 47:07:1301093:122 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11373 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Павловская, уч. 50, 47:07:1301077:780 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11374 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ровная, уч. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11375 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Романовская, уч. №7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11376 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, уч. 43 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11377 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева 143 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11378 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч. 211/30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11379 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя, д.123 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11380 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Мужества 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11381 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Мужества 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11382 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | улица Радонежская, земельный участок 10 47:07:0957003:1777 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11383 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Усадебная ул., 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11384 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Усадебная ул., 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11385 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Усадебная ул., 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11386 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Усадебная ул., 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11387 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Усадебная, 14, 2, 47:07:1301169:2039 | АО ГГЛО | 2022 | июль
11388 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:07:1302075:45 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11389 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газораспределительной сети | Фонвизина ул., 19/1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11390 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Фонвизина ул., 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11391 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Фонвизина ул., 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11392 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Фонвизина ул., 43 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11393 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Фонвизина ул., 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11394 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Фонвизина, 20 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
11395 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная ул., д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11396 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная ул., д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11397 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Холмистая ул., д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11398 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Холмистая ул., д.29 г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11399 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Холмистый пер., д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11400 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 15/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11401 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11402 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11403 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 42/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11404 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 42/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11405 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11406 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 45 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11407 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11408 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11409 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 6 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11410 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 61 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11411 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11412 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Христиновский пр., д. 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11413 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Христиновский, 17а, 47:07:1301026:429, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11414 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочнавя ул., 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11415 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветочнавя ул., 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11416 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 18, 47:07:0957003:165 | АО ГГЛО | 2022 | май
11417 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., д.11 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11418 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул., д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11419 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского пер., д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11420 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского пер., д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11421 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11422 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11423 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11424 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11425 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11426 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11427 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11428 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11429 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11430 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 28/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11431 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11432 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11433 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11434 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11435 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11436 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11437 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11438 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11439 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11440 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11441 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11442 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11443 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11444 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11445 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11446 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11447 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 69 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11448 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 70/63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11449 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11450 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11451 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11452 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11453 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11454 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11455 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11456 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11457 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11458 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11459 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11460 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11461 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11462 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского ул., д. 99/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11463 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского, 63 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11464 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чехова ул., д.10 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11465 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Чехова ул., д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11466 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Шевченко ул., д. 13 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11467 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Шишканя ул., д. 11 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11468 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Шишканя ул., д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11469 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шишканя, 32, 47:07:13011692407 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11470 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шишканя, 48, 47:07:1301169:2078 | АО ГГЛО | 2022 | май
11471 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Щеглово, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11472 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Щегловская ул., д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11473 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Южная ул., д. 10 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11474 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Южная ул., д.22 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11475 | Всеволожский район | Всеволожск, город | Строительство газопровода-ввода | Южная ул., д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11476 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. Вьюн, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11477 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. Вьюн, д. 17А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11478 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. Вьюн, д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11479 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. Вьюн, строение 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11480 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. Вьюн, уч. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11481 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. Вьюн, уч. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11482 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. ЦНИИЛ, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11483 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. ЦНИИЛ, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11484 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. ЦНИИЛ, уч. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11485 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | Строительство газораспределительной сети | Полевая лаборатория, уч. № 4, 47:07:0268001:108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11486 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11487 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 292 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11488 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 294 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11489 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 295 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11490 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 297 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11491 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 298 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11492 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 304 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11493 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 307 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11494 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 311 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11495 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 312 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11496 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 314 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11497 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 318 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11498 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 43-я Подстанция, 145А, 47:07:0153001:120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11499 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0409001:687 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11500 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | Весенняя, 5, 47:07:0409003:30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11501 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дранишники, Весенняя, 9, 47:07:0409003:78 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
11502 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | Еловая ал., д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11503 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 10/1, 47:07::0409003:23 | АО ГГЛО | 2023 | март
11504 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | Летняя, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11505 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11506 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское шоссе, д.7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11507 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское, 11Б, 47:07:0409002:403 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11508 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | май
11509 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11510 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11511 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летняя, уч. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11512 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11513 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11514 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, дом 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11515 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, дом 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11516 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11517 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11518 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11519 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11520 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Юкковская, дом 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11521 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. Дранишники (47:07:0479002:19) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11522 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | хутор Максимовка, дом 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11523 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газораспределительной сети | хутор Максимовка, дом 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
11524 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | хутор Максимовка, дом 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11525 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Приозерское, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11526 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Приозерское, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11527 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0801004:35 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11528 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 2, 47:07:0801004:409 | АО ГГЛО | 2022 | август
11529 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Выборгская, 5, 47:07:0801013:139 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
11530 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Динкевича, 11, 47:07:0801031:43 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11531 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Динкевича, 14 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
11532 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Дубровская, 4, 47:07:0801013:5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
11533 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Журбы, 47, 47:07:0801022:19 | АО ГГЛО | 2023 | август
11534 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Московская, 47:07:0801013:152 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
11535 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, д.2, кв. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
11536 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, д.2, кв. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
11537 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11538 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11539 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
11540 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Обороны, 25, 47:07:0801018:15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11541 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павленко, 47:07:0801004:42 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
11542 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павленко, 57, 47:07:0801004:51 | АО ГГЛО | 2022 | август
11543 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павленко, 9, 47:07:080101145 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
11544 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пос. Дубровка, ул. 1-й Пятилетки, д. 2 кв. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11545 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пос. Дубровка, ул. Выборгская, уч. 23 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11546 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пос.Дубровка, пер.Светлый, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11547 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пос.Дубровка, Солнечный пер., д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11548 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пос.Дубровка, ул.2-й Пятилетки, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11549 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос.Дубровка, ул.Боровая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
11550 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пос.Дубровка, ул.Новая, д.15(уч.3) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11551 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пос.Дубровка, ул.Павленко, д.4б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11552 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пос.Дубровка, ул.Смурова, д.41(уч.7) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11553 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 11, 47:07:0801003:90 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
11554 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Смурова, 58а, 47:07:0801021:30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11555 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечный пер., д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11556 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Выборгская, д. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11557 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Дубровская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11558 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, уч 2, 47:07:0801006:26 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
11559 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красный Выборжец, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11560 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мира, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11561 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Набережная, д. 15 а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11562 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Обороны, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11563 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Павленко, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11564 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Павленко, д. 74 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11565 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Смурова, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11566 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Тенистая, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11567 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Школьная, д. 23, кв. 48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11568 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Школьная, д. 23, кв. 49 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11569 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Школьная, д. 23, кв. 50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11570 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Школьная, д. 23, кв. 51 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11571 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Школьная, д. 23, кв. 53 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11572 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Школьная, д. 23, кв. 54 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11573 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Школьная, д. 23, кв. 55 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11574 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Щурова, д. 14а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11575 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Юности, дом 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11576 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул, Дачная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11577 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-й Пятилетки, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11578 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-й Пятилетки, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11579 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боpовая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11580 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боpовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11581 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | май
11582 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 1-б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11583 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11584 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11585 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Динкевича дом 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11586 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Жуpбы, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11587 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Жуpбы, д. 1в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11588 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Жуpбы, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11589 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Жуpбы, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11590 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Журбы, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11591 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Защитника Отечества уч. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11592 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11593 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11594 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11595 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
11596 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11597 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11598 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11599 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11600 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11601 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11602 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11603 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11604 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11605 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11606 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11607 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11608 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
11609 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
11610 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д.23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11611 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11612 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Невская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11613 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Николая Рубцова, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11614 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11615 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11616 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11617 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
11618 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11619 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11620 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11621 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11622 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11623 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11624 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Обоpоны, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11625 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Обоpоны, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11626 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Обоpоны, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11627 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Обоpоны, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11628 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Обороны, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11629 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11630 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 24/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11631 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11632 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11633 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11634 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11635 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11636 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11637 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | май
11638 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11639 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | август
11640 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11641 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павленко, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11642 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павленко, участок № 72, 47:07:0801004:47 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
11643 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Погpаничная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11644 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Погpаничная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11645 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11646 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11647 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11648 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11649 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смуpова., д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11650 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смуpова., д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11651 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смуpова., д. 40а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11652 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смуpова., д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11653 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смуpова., д. 5-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11654 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смурова, 50 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11655 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смурова, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11656 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смурова, д. 31(уч.2) | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
11657 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смурова, д. 51 уч. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11658 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смурова, д. 71(уч.22) | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11659 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15б кв. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11660 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 41а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11661 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11662 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская., д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11663 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская., д. 15в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11664 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская., д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11665 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская., д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11666 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская., д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11667 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская., д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11668 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская., д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11669 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11670 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11671 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11672 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11673 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11674 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11675 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
11676 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11677 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11678 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11679 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11680 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11681 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11682 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Щуpова, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11683 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Щуpова, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11684 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Щуpова, д. 27а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11685 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Щуpова, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11686 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Щурова, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11687 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Щурова, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11688 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Щурова, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11689 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Выборгская 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11690 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Павленко д.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11691 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Щурова, 33, 47:07:0801027:248 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
11692 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 36, 47:07:1016003:52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11693 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:1016003:63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11694 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:1016004:12 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
11695 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:1045005:351 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11696 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:1045005:356 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11697 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ексолово, 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11698 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ексолово, 36/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11699 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ексолово, 39 | АО ГГЛО | 2022 | июль
11700 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ексолово, 40, 47:07:1016001:398 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11701 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ексолово, 47:07:1045005:1537 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11702 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ексолово, 47:07:1045005:354 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11703 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ексолово, 47:07:1045005:648 | АО ГГЛО | 2023 | май
11704 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | земли АОЗТ "Всеволожское", уч. Ексолово 47:07:1045005:155 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11705 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 30 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
11706 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:07:1045005:357 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11707 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. Ексолово 47:07:1045005:501 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11708 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | Северный пер, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11709 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Рассветная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11710 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Рассветная, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11711 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Армии Маргелова, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11712 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Армии Маргелова, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11713 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Армии Маргелова, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11714 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Адмирала Ушакова, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11715 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Адмирала Ушакова, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11716 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Адмирала Ушакова, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11717 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Адмирала Ушакова, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11718 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Адмирала Ушакова, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11719 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
11720 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 1-го Ранга Ванина, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11721 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 1-го Ранга Ванина, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11722 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 1-го Ранга Ванина, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11723 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 1-го Ранга Лячина, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11724 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 1-го Ранга Лячина, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11725 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 1-го Ранга Лячина, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11726 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 2-го Ранга Аванесова, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11727 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 2-го Ранга Аванесова, 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11728 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 2-го Ранга Аванесова, 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11729 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 2-го Ранга Аванесова, 6а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11730 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 3-го Ранга Юдина, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11731 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 3-го Ранга Юдина, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11732 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитана 3-го Ранга Юдина, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11733 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитан-лейтенанта Колесникова, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11734 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Капитан-лейтенанта Колесникова, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11735 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11736 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11737 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Адмирала Нахимова, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11738 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Адмирала Нахимова, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11739 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южный переулок, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11740 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южный переулок, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11741 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южный переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11742 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южный переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11743 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 113, 47:07:1703019:214 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11744 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 114, 47:07:1703019:213 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11745 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 34, 47:07:1703019:77, | АО ГГЛО | 2023 | июль
11746 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 35, 47:07:1703019:78, | АО ГГЛО | 2023 | август
11747 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 38, 47:07:1703019:81 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
11748 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 39, 47:07:0000000:91170 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
11749 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1703018:71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11750 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1703019:103 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11751 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1703019:107 | АО ГГЛО | 2024 | июль
11752 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1703019:123 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11753 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1703019:72 | АО ГГЛО | 2024 | июль
11754 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1703019:79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11755 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:1704004:365 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
11756 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я лния 19Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11757 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5, 47:07:0000000:91159 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11758 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 74, 47:07:1703019:220, | АО ГГЛО | 2023 | июль
11759 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 76, 47:07:1703019:116, | АО ГГЛО | 2023 | июль
11760 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 78, 47:07:1703019:118 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11761 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8, 47:07:1716001:342 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11762 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 106, 47:07:1703019:32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11763 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 107, 47:07:1703019:33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11764 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 92, 47:07:1703019:18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11765 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 98, 47:07:1703019:24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11766 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | имени Морозова, Рабочего Батальона, 3, 47:07:1703021:19, | АО ГГЛО | 2023 | июль
11767 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | имени Морозова, Служащий, 13, 47:07:1708002:46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11768 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | имени Морозова, Служащий, 15, 47:07:1708002:44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11769 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 19, 47:07:1703018:17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11770 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 1, 47:07:17-03-001:000 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11771 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Огнева, 124, 47:07:1703019:50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11772 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
11773 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Посечено, 2, 47:07:1715023:453 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11774 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Посечено-6, 47:07:0000000:93441 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
11775 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рабочего Батальона, 21, 47:07:1703019:5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11776 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рабочего Батальона, 26/6, 47:07:1703019:458 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11777 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Северная, 16А, 47:07:1703014:50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11778 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Скворцова, 56А, 47:07:1703001:587 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
11779 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Огонек" уч. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11780 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Огонек", участок № 37, 47:07:1703019:80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11781 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | СНТ №4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11782 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | СНТ Служащий уч.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11783 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | снт СНТ Огонек, уч 82, 47:07:1703019:122 | АО ГГЛО | 2024 | май
11784 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
11785 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Рабочего Батальона, 26/5, 47:07:1703019:8, | АО ГГЛО | 2023 | июль
11786 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11787 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
11788 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
11789 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Посечено, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
11790 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Труда 17б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11791 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11792 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й, 47:07:0602023:40, | АО ГГЛО | 2027 | май
11793 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 2-й, 47:07:0602025:23 | АО ГГЛО | 2027 | май
11794 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 3-й проезд, уч. 15 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11795 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0602004:183 | АО ГГЛО | 2027 | май
11796 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0602009:3654 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11797 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:060401:01 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
11798 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0605003594 | АО ГГЛО | 2027 | май
11799 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я лния 19Б /2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11800 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аллейная, 23, 47:07:0602021:455 | АО ГГЛО | 2027 | январь
11801 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Аллейная, 47:07:0602022:26 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
11802 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Болотная, 11, 47:07:0602020:0070 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11803 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Болотная, 12, 47:07:0602020:40 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11804 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Болотная, 47:07:0602007:373, | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11805 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ермаковская, 13б, 47:07:0602010:122 | АО ГГЛО | 2027 | январь
11806 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ермаковская, 1б, 47:07:0602010:75 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11807 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ермаковская, 3, 47:07:0602010:436 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11808 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая, 3, 47:07:0602009:3699 | АО ГГЛО | 2027 | май
11809 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесопарковая, 3, 47:07:0602010:0015 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11810 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малые Пороги, 47:07:0602012:387 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
11811 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малые Пороги, уч 13 47:07:0602017:73 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11812 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | мкр 1, д. 17-А | АО ГГЛО | 2027 | май
11813 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | мкр 1, д. 39А | АО ГГЛО | 2027 | май
11814 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | мкр 1, ул. Дачная, д. 3 | АО ГГЛО | 2027 | май
11815 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | мкр 2, д. 14/2 | АО ГГЛО | 2027 | май
11816 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | мкр. Малые Пороги, 2-й, 12, 47:07:0603003:44 | АО ГГЛО | 2027 | май
11817 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | мкр. Малые Пороги, ул. Зеленая, д. 45 | АО ГГЛО | 2027 | май
11818 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | мкрн 1 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11819 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская 10-я линия, 1, 47:07:0602003:17 | АО ГГЛО | 2027 | май
11820 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овцинская 10-я линия, 14, 47:07:0602005:37 | АО ГГЛО | 2027 | январь
11821 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская 10-я линия, 19, 47:07:0602003:18 | АО ГГЛО | 2027 | май
11822 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская 10-я линия, 4 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11823 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская 11-я линия, 7 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11824 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская 12-я линия, 1 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11825 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская 1-я линия, 1 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11826 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская 1-я линия, 37, 47:07:0602004:0105 | АО ГГЛО | 2027 | май
11827 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская 2-я линия, 2 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11828 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овцинская 3-я линия, 12, 47:07:0602002:33 | АО ГГЛО | 2027 | январь
11829 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская 3-я линия, 8 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11830 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская 4-я линия, 15б, 47:07:0602002:118 | АО ГГЛО | 2027 | май
11831 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овцинская 4-я линия, 18, 47:07:0602004:149 | АО ГГЛО | 2027 | январь
11832 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская 4-я линия, 19, 47:07:0602002:124 | АО ГГЛО | 2027 | май
11833 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овцинская 4-я линия, 44, 47:07:0602004:151 | АО ГГЛО | 2027 | январь
11834 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овцинская 4-я линия, 6, 47:07:0602004:0117 | АО ГГЛО | 2027 | январь
11835 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская 4-я линия, 7, 47:07:0602002:126 | АО ГГЛО | 2027 | май
11836 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская 5-я линия, 3 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11837 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овцинская 5-я линия, 47:07:0602004:490, | АО ГГЛО | 2027 | январь
11838 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская 6-я линия, 8 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11839 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская 7-я линия, 2 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11840 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская 8-я линия, уч. 100 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11841 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская 9-я линия, 4 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11842 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Овцинская, 18А, 47:07:0602005:2 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11843 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская, 22, 47:07:0602003:81 | АО ГГЛО | 2027 | май
11844 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская, 24, 47:07:0602003:38 | АО ГГЛО | 2027 | май
11845 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская, 40, 47:07:0602004:14 | АО ГГЛО | 2027 | май
11846 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская, 47:07:0602001:70, | АО ГГЛО | 2027 | май
11847 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овцинская, 47:07:0602002:127, | АО ГГЛО | 2027 | январь
11848 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овцинская, 76, 47:07:0602001:11 | АО ГГЛО | 2027 | январь
11849 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская, 84/1, 47:07:0602011:41 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11850 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская, 85, 47:07:0602011:10 | АО ГГЛО | 2027 | май
11851 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская, д. 35 | АО ГГЛО | 2027 | май
11852 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Овцинская, д. 62 | АО ГГЛО | 2027 | май
11853 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 6А, 47:07:0602016:102 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11854 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, д.3В 47:07:0602018:731 | АО ГГЛО | 2027 | май
11855 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая, 22, 47:07:0602021:86 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11856 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая, 25, 47:07:0602021:113 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11857 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая, 28, 47:07:0602021:107 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11858 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ольховая, 68, 47:07:0602021:101 | АО ГГЛО | 2027 | май
11859 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Петрова Дача, 11б, 47:07:0602020:22 | АО ГГЛО | 2027 | январь
11860 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Петрова Дача, 11В, 47:07:0602020:79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11861 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Петрозаводская, 8А, 47:07:0602013:78 | АО ГГЛО | 2027 | май
11862 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 47:07:0602021:446 | АО ГГЛО | 2027 | январь
11863 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Болотная, д. 17а | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11864 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Болотная, уч 3А, 47:07:0602020:27 | АО ГГЛО | 2027 | май
11865 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Малые Пороги, 47:07:0602017:47 | АО ГГЛО | 2027 | май
11866 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Малые Пороги, 47:07:0602017:53 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11867 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Овцинская, 25, 47:07:0602003:22 | АО ГГЛО | 2027 | май
11868 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Овцинская, 47:07:0602002:148 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11869 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Овцинская, 75, 47:07:0602001:47 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
11870 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Овцинская, 78А, 47:07:0602001:46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11871 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Овцинская, 81а, 47:07:0602011:68, | АО ГГЛО | 2027 | май
11872 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ольховая, 6, 47:07:0602021:88 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11873 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ермаковская, 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11874 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ермаковская, 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11875 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ермаковская, 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11876 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ермаковская, 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11877 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ермаковская, д. 36 | АО ГГЛО | 2027 | май
11878 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ермаковская, уч.№16а, 47:07:0602010:73 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11879 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесопарковская, з/у 11А | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11880 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малые Пороги, 27 | АО ГГЛО | 2027 | май
11881 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Овцинская 10-я линия, 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11882 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Овцинская 4-я линия, 19б | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11883 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овцинская, 55 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
11884 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овцинская, 66В | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
11885 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Придорожная, уч. 22 | АО ГГЛО | 2027 | январь
11886 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая Дача, 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11887 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Щербинка 2-я линия, 19А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
11888 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ермолаевская уч.13г | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11889 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Овцинская 6-я линия, 3 | АО ГГЛО | 2027 | май
11890 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Щербинка линия2-ая, уч.№10-б(47:07:0602020:24) | АО ГГЛО | 2027 | май
11891 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Щербинка, 13А, 47:07:0602021:69 | АО ГГЛО | 2027 | май
11892 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Щербинка, 47:07:0602009:24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
11893 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Щербинка, 4Г, 47:07:0602018:745 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
11894 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кавголово, Центральная, 22а, 47:07:0406001:17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11895 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кавголово, Южная, 5А, 1, 47:07:0406002:0060 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11896 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11897 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11898 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11899 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная, уч. 47:07:0406003:329 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11900 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11901 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 15А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11902 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11903 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
11904 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 19А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11905 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 21А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11906 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11907 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11908 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 5А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11909 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11910 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, уч. № 3-В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11911 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11912 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 56, 47:09:0102002:136 | АО ГГЛО | 2024 | май
11913 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 89А, 47:09:0102015:35 | АО ГГЛО | 2024 | май
11914 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
11915 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Кальтино, Ветеранов пер., д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
11916 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Кальтино, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
11917 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Кальтино, ул. Луговая, уч. 17 | АО ГГЛО | 2024 | январь
11918 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Кальтино, ул. Песочная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
11919 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Кальтино, ул. Песочная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
11920 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Кальтино, ул. Песочная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
11921 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Кальтино, ул. Песочная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
11922 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кальтино 135 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11923 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кальтино 66а | АО ГГЛО | 2024 | май
11924 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кальтино 91а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11925 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кальтино, 133, 47:09:0114001:1519 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11926 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кальтино, 71б, 47:09:0102002:139 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
11927 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кальтино, д.108 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11928 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кальтино, ул. Песочная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
11929 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кальтино, ул. Песочная, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | май
11930 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колтушское, 5, 47:09::0102017:4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
11931 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 47:09:0114001:1810 | АО ГГЛО | 2024 | май
11932 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая д.10 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
11933 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Луговая д.10а | АО ГГЛО | 2024 | май
11934 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Луговая д.12 | АО ГГЛО | 2024 | май
11935 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Луговая д.12 а | АО ГГЛО | 2024 | май
11936 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Луговая д.2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
11937 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11938 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая д.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11939 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая д.4 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
11940 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая д.8 а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
11941 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Маяковского, д 5/7 47:09:0114001:1927 | АО ГГЛО | 2024 | январь
11942 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Песочная д.19 | АО ГГЛО | 2024 | май
11943 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Маяковского, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
11944 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Маяковского, д. 2/3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
11945 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Колтушское, д. 117/1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
11946 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Колтушское, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11947 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1035, 47:09:0116001:1035 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
11948 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1036, 47:09:0116001:1036, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
11949 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 23а, 47:09:0108009:41 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
11950 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 31, 47:09:0108009:387, | АО ГГЛО | 2023 | апрель
11951 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 36, 47:09:01-08-008:006 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11952 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:09:0116001:1059 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
11953 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:09:0116001:2612 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
11954 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газораспределительной сети | 917, 47:09:0116001:917 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
11955 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:09:0108004:280 (КП Лукоморье) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11956 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:09:0116001:0244 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11957 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АОЗТ "Всеволожское", массив "у дер. Канисты",6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11958 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовая, 47:09:0108004:92 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
11959 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Лесной, уч. 18а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11960 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 40-а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11961 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 70-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11962 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Канисты, д.26 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11963 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Канисты, ул. Пограничная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11964 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11965 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Канисты, 12, 47:09:01-08-008:004 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11966 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Музыкальная, 2/1а, 47:09:0108008:426 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11967 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Светлая, 4, 47:09:0108009:12 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
11968 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газораспределительной сети | Светлая, 6, 47:09:01080090014 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
11969 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиреневый, 3, 47:09:0108004:587 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11970 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиреневый, 9, 47:09:0108004:263 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
11971 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, уч. № 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11972 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Западная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11973 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч 15 47:09:0116001:445 | АО ГГЛО | 2024 | июль
11974 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
11975 | Всеволожский район | Канисты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная д.2 47:09:0116001:782 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
11976 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 21, 47:07:0708003:0021 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11977 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 29, 47:07:0708003:12, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11978 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 35, 47:07:0708003:18, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11979 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0708002:4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11980 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 51, 47:07:0708003:1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11981 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8, 47:07:0708004:24, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11982 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Капитолово, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
11983 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Капитолово, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11984 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Капитолово, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11985 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Капитолово, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11986 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Капитолово, 31, 47:07:0708003:11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11987 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Капитолово, 33, 47:07:0708003:6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11988 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Капитолово, 47:07:07-08-001:000 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11989 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Охтинская, 1, 47:07:0708002:0001 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11990 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Охтинская, 1А, 47:07:0708003:26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11991 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Охтинская, 3, 47:07:0708002:10 | АО ГГЛО | 2025 | май
11992 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Охтинская, 7, 47:07:0708002:55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11993 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Охтинская, д. 3Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11994 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11995 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11996 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11997 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11998 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
11999 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12000 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12001 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12002 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12003 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12004 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12005 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12006 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12007 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12008 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12009 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12010 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12011 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12012 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12013 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12014 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12015 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12016 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.36а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12017 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.36б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12018 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12019 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12020 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.38а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12021 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12022 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.39а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12023 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.3оа | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12024 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12025 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12026 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12027 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12028 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12029 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12030 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12031 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12032 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12033 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12034 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.4б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12035 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12036 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.50а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12037 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12038 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12039 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12040 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12041 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.7б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12042 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12043 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12044 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12045 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч 65, 47:07:0708001:358 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12046 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 27А, 47:07:0708003:348 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12047 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 27б, 47:07:0708003:349 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12048 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 29а, 47:07:0708003:36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12049 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 47:07:07-08-002:001, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12050 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Карьер Мяглово, уч.6а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
12051 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, 59 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12052 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:1008004:0028 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12053 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 470919/2002355 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12054 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12055 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12056 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Железнодорожная, 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12057 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Железнодорожная, 7/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12058 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12059 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12060 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Железнодорожная, д.17б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12061 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
12062 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12063 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12064 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12065 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.7-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12066 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 14а, 47:07:1008002:50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12067 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 17, 47:07:10-08-002:003 | АО ГГЛО | 2023 | август
12068 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Придорожная, 4/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12069 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газораспределительной сети | Придорожная, 47:07:1008003 | АО ГГЛО | 2023 | июль
12070 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | Торговая, д.1-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12071 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | Торговая, д.20б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12072 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | Торговая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12073 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | Торговая, д.6г | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12074 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | ул. Жлезнодорожная, д.13д | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12075 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, 8а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12076 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12077 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12078 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12079 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.12б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12080 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.5 Е | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12081 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Торговая, 20А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12082 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Торговая, уч.15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12083 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й Прибрежный проезд, уч. 9 | АО ГГЛО | 2024 | март
12084 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Прибрежный пр-д., д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12085 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Прибрежный, 3, 47:07:04850012257 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12086 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Прибрежный, 4, 47:07:0485001:2261 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12087 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Прибрежный, 6, 47:07:0485001:2262 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12088 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я Линия, 128 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12089 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0485001:4937 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12090 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0485001:5036 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12091 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0485001:5113 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12092 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9-я Линия, 253 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12093 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Александра Невского, 13, 47:07:0485001:5476 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12094 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Александра Невского, 14, 47:07:0485001:5450 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12095 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Александра Невского, 16, 47:07:0485001:5451 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12096 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Александра Невского, 2, 47:07:0485001:5423 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12097 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Александра Невского, 2А, 47:07:0485001:5422 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12098 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Александра Невского, 30, 47:07:0485001:5452 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12099 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Аришкина Дорога, 47:07:0403006:386 | АО ГГЛО | 2025 | май
12100 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аришкина Дорога, 49, 47:07:0403003:49 | АО ГГЛО | 2024 | март
12101 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Аришкина Дорога, 5а, 47:07:0403003:431 | АО ГГЛО | 2025 | май
12102 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Аришкина Дорога, 80А | АО ГГЛО | 2024 | июль
12103 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Аришкина Дорога, 90Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12104 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Аришкина дорога, 92 б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12105 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Весенняя, 47:07:0485001:2680 | АО ГГЛО | 2024 | март
12106 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вишневая, 47:07:0485001:4838, | АО ГГЛО | 2024 | март
12107 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вишневая, 47:07:0485001:4865, | АО ГГЛО | 2024 | март
12108 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вишнёвая, 49, 47:07:0485001:4864 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12109 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12110 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дубовая, 47:07:0485001:2517 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12111 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Измайловская, 3, 47:07:0485001:5020 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12112 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Касимово, 47:07:0402020:185 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12113 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Касимово, Аришкина Дорога, 88/Б1, 47:07:0403007:89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12114 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Касимово, Приозерское, 94, 47:07:0403004:3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12115 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Касимово, Приозерское, 95, 47:07:0403005:51 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12116 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Курская, 52, 47:07:0485001:5792 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12117 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая, 29Б, 47:07:0403004:390 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12118 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Маршала Кузнецова, 11, 47:07:0485001:6464 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12119 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Маршала Тимошенко, 41, 47:07::0485001:6766 | АО ГГЛО | 2024 | март
12120 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нахимовская, 6, 47:07:0485001:5603 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12121 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 15, 47:07:0403007:35 | АО ГГЛО | 2025 | май
12122 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 19А, 47:07:0403009:49 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12123 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12124 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 47:07:0403009:65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12125 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 8А, 47:07:0403007:63 | АО ГГЛО | 2025 | май
12126 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское шоссе 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12127 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское шоссе, уч. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12128 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 10, 47:07:0403009 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12129 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 23В, 47:07:0403008301 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12130 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 29А, 47:07:0403008:71 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12131 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 3, 47:07:0403008:0036 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12132 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12133 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 39Б, 47:07:0403008:28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12134 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 59, 47:38:12/2002-307 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12135 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 77, 47:07:0403005:304 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12136 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 83А, 47:07:0403005:0006 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12137 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12138 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пушкарская, 6, 47:00:7704850016523 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12139 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Раевского, 47:07:04850015084 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12140 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Суворовская, 47:07:0485001:5608 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12141 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Суворовская, 8, 47:07:0485001:7673 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12142 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Уездная, 23, 47:07:0485001:5512 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12143 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Александра Невского, д. 4, 47:07:0485001:5421 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12144 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Аришкина Дорога, д. 52Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12145 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Береговая, уч 20, 47:07:0000000:92258 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12146 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Васильковая, д. 71 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12147 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Верхняя усадебная, уч. 34 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12148 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Весенняя, д. 141 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12149 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вишневая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12150 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вишневая, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12151 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вишневая, д. 33 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12152 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Вишневая, д. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12153 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вишневая, д. 40 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12154 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вишневая, д. 43 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12155 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вишневая, д. 47 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12156 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вишневая, д. 48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12157 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дубовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12158 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дубовая, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12159 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дубовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12160 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дубовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12161 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, 18, 47:07:0485001:5051 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12162 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, уч 26, 47:07:0485001:5639 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12163 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Изумрудная, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12164 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Изумрудная, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12165 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Изумрудная, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12166 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Изумрудная, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12167 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Изумрудная, д. 33 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12168 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Изумрудная, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12169 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Изумрудная, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12170 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лиственная, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12171 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лиственная, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12172 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, 47:07:0403004:64 | АО ГГЛО | 2024 | март
12173 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нахимовская, участо, 47:07:0485001:5429 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12174 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Нижняя усадебная, д. 154 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12175 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Нижняя усадебная, д. 174 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12176 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Нижняя усадебная, д. 175 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12177 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Нижняя усадебная, д. 182 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12178 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Нижняя усадебная, д. 183 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12179 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Суворовская, д. 5/7 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12180 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Тихая, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12181 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Тихая, д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12182 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Тихая, д. 39 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12183 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Уездная, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12184 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Хвойная, д. 149 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12185 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, дом бн 47:07:0485001:1927 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12186 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Широкая, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12187 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Широкая, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12188 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Широкая, д. 164 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12189 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Широкая, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12190 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Широкая, д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12191 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Широкая, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12192 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Широкая, д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12193 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Широкая, д. 32 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12194 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Широкая, д. 6А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12195 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Широкая, д. 6Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12196 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая д.26 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12197 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нахимовская д.10 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12198 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разъезжая, уч. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12199 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уездная ,уч. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12200 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уездная уч. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12201 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уездная, уч. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12202 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойная, уч. 117 (КП Савоя) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12203 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Изумрудная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12204 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лиственная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12205 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Нижняя Усадебная,участок №171 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12206 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Александра Невского, дом № 20, 47:07:0485001:5453 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12207 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ушаковская, 47:07:0485001:496 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12208 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральный, 27, 47:07:0485001:5445 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12209 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Приозерское, 50, 47:07:0403006:50 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12210 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Приозерское, д 57Г, 47:07:0403005:65 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12211 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Приозерское, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | март
12212 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Приозерское, д. 39А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12213 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Приозерское, д.57В, 47:07:0403005:63 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12214 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Приозерское, уч 57, 47:07:0403005:60 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12215 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Приозерское, уч 57А, 47:07:0403005:62 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12216 | Всеволожский район | Касимово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 7, 47:07:0485001:5090, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12217 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | 41, 47:07:0914001:19 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
12218 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12219 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12220 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12221 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12222 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
12223 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12224 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12225 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 35б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12226 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12227 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12228 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 44, 47:07:0914001:32 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
12229 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
12230 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12231 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12232 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
12233 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12234 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12235 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
12236 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | Строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО ГГЛО | 2023 | август
12237 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 10а, 47:09:0104005:447, | АО ГГЛО | 2024 | июль
12238 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 29А, 47:09:0104011:2, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12239 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30а, 47:09:0104009:14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12240 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 33а, 47:09:0104005122 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12241 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:09:0104005:1187 | АО ГГЛО | 2024 | март
12242 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:09:0104009:36 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12243 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Кирполье, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12244 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12245 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Кирполье, дом 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12246 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Запольки, 47:09:0104005:1203, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12247 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кирполье, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12248 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кирполье, 31Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12249 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кирполье, 33, 1, 47:09:0104011:15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12250 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кирполье, 47:09:01-04-010:004 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12251 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 41, 47:09:0104009:31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12252 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 26, 47:09:0104011:52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12253 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 47:09:0104011:42, | АО ГГЛО | 2024 | июль
12254 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Брусничная, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12255 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Брусничная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12256 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч.8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12257 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая Садовая, уч. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12258 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная. Д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12259 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 44/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12260 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 19б/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12261 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 19г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12262 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 19г/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12263 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12264 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 22б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12265 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12266 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12267 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д, 27а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12268 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12269 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12270 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО ГГЛО | 2025 | май
12271 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12272 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12273 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12274 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12275 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12276 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12277 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12278 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12279 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12280 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12281 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12282 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12283 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12284 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12285 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12286 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12287 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12288 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12289 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12290 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12291 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12292 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12293 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12294 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12295 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12296 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12297 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12298 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12299 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12300 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12301 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 358 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12302 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12303 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 368 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12304 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
12305 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12306 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12307 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12308 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12309 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12310 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12311 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12312 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12313 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12314 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12315 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12316 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12317 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12318 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12319 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 48/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12320 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 48а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12321 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12322 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12323 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12324 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12325 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12326 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 54 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12327 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 54а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12328 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12329 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12330 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12331 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12332 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12333 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 60/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12334 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12335 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12336 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12337 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12338 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12339 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12340 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12341 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12342 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12343 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12344 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12345 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12346 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12347 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12348 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12349 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12350 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12351 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12352 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12353 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12354 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12355 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12356 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12357 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12358 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12359 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12360 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12361 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12362 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12363 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12364 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12365 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12366 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12367 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12368 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12369 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12370 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12371 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 92а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12372 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 96 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12373 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 12, 47:07:0114002:51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12374 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 14, 47:07:011400254 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12375 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 15, 47:07:0114002:60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12376 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12377 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:09:0114003:533 | АО ГГЛО | 2023 | май
12378 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 532, 47:09:0114003:532, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
12379 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 535, 47:09:0114003:535 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
12380 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12381 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Колбино, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12382 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12383 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12384 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12385 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12386 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12387 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12388 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12389 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12390 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12391 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12392 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Колбино, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12393 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12394 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12395 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12396 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12397 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12398 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Колбино, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12399 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Колбино, 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12400 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Колбино, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12401 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Колбино, 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12402 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Колбино, 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12403 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12404 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Колбино, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12405 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Колбино, 23, 47:09:0112001:243 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12406 | Всеволожский район | Колбино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.№779 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12407 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я Парковая улица, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12408 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-я Парковая улица, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12409 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-я Парковая улица, 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12410 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Парковая улица, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12411 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Парковая улица, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12412 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газораспределительной сети | 48, 47:09:0109002:22, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
12413 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Воейковское шоссе, уч. 15-А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12414 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Воейковское шоссе, уч. № 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12415 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Воейковское, 29, 47:09:0109003:35 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12416 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Воейковское, 47:09::0109003:16, | АО ГГЛО | 2024 | март
12417 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Колтуши, Мягловское шоссе, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12418 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Павловский, 7а, 47:09:0106001:1914 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12419 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая 2-я | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12420 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковый проезд 5/23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12421 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, уч. 96 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12422 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.2-я Парковая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12423 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
12424 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Воейковское, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12425 | Всеволожский район | Колясово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12426 | Всеволожский район | Колясово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12427 | Всеволожский район | Колясово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.2 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12428 | Всеволожский район | Колясово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12429 | Всеволожский район | Колясово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12430 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 25, 47:07:0705006:7 | АО ГГЛО | 2025 | май
12431 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0705007:42 | АО ГГЛО | 2025 | май
12432 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9-а, 47:07:0705003:0007 | АО ГГЛО | 2025 | май
12433 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Корабсельки, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12434 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17А, 47:07:0705005:27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12435 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Корабсельки, 19а, 47:07:0705006:13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12436 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Корабсельки, 47:07:0705007:29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12437 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Корабсельки, Нагорная, 19, 47:07:0705007:35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12438 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Корабсельки, Нагорная, 2, 47:07::07-05-002:00 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12439 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Корабсельки, Новая, 12, 47:07:0705006:1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12440 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Корабсельки, Центральная, 10, 47:07:0705005:6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12441 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Корабсельки, Центральная, 13, 47:07:0705004:0021 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12442 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Корабсельки, Южная, 4, 47:07:0705001:2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12443 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 17, 47:07:0705007:44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12444 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 23а, 47:07:0705004:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12445 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12446 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 31, 47:07:0705007:24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12447 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 39, 47:07:0705007:28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12448 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 41, 47:07:0705007:6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12449 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 42, 47:07::0705005:17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12450 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 45, 47:07:0705005:16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12451 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 47, 47:07::0705007:21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12452 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 49, 1, 47:07:0705007:10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12453 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 50/1, 47:07:07-05-005:001 | АО ГГЛО | 2025 | май
12454 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 50А, 47:07::0705005:2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12455 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12456 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 55, 47:07:0705007:18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12457 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 6А, 47:07:0705002:13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12458 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нижний, 3, 47:07::0705003:0015 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12459 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нижний, 5, 47:07:0705003:8 | АО ГГЛО | 2025 | май
12460 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 14, 47:07:0705006:4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12461 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Северный, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12462 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12463 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Нагорная, д. 48 | АО ГГЛО | 2025 | май
12464 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, кв д.25 , 47:07:0705007:2 | АО ГГЛО | 2025 | май
12465 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, уч. 24 | АО ГГЛО | 2025 | май
12466 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, 23, 47:07:0705004:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12467 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12468 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12469 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 47:07:0705004:31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12470 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 7, 47:07::0705002:31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12471 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная, 13А, 47:07:0705003:24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12472 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная, 16, 47:07:7-5-3:02 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12473 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная, 17, 47:07::0705003:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12474 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная, 19, 47:07:0705003 | АО ГГЛО | 2025 | май
12475 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12476 | Всеволожский район | Коркино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гончарова пр., д. 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12477 | Всеволожский район | Коркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Коркино, д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12478 | Всеволожский район | Коркино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3996 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12479 | Всеволожский район | Коркино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Коркино, д. 26Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12480 | Всеволожский район | Коркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Коркино, д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12481 | Всеволожский район | Коркино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Коркино, д. 2В | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12482 | Всеволожский район | Коркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Коркино, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12483 | Всеволожский район | Коркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коркино, 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12484 | Всеволожский район | Коркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Моховая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12485 | Всеволожский район | Коркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Моховая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12486 | Всеволожский район | Коркино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 33А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12487 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 1 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12488 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12489 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12490 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 2 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12491 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12492 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12493 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12494 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12495 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12496 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12497 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12498 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12499 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12500 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газораспределительной сети | 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12501 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
12502 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | 12, 47:07:1702001:513, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12503 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1702001:257 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12504 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | 9/1, 47:07:1702001:66 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12505 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 41 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
12506 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12507 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12508 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12509 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12510 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12511 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газораспределительной сети | д. 19, 47:07:1702001:231 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12512 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12513 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12514 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12515 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | дер. Кошкино, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12516 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 29, 47:07:1702001:278 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12517 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газораспределительной сети | Кошкино, 23, 47:07:1702001:287 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12518 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул Кленовая, 31, 47:07:1702001:255, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
12519 | Всеволожский район | Кошкино, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Пляжная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12520 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10/15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12521 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12522 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка , пер. Константиновский, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
12523 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Красная Горка, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
12524 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Красная Горка, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12525 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Красная Горка, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12526 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Красная Горка, д.10/15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12527 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Красная Горка, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12528 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Красная Горка, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12529 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.16а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
12530 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12531 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12532 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.21в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12533 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.21г | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12534 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12535 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12536 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12537 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12538 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.6в | АО ГГЛО | 2023 | июль
12539 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12540 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, д.8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12541 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Красная Горка, пер. Дачный, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
12542 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Красная Горка, пер. Дачный, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
12543 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, ул. Надежды, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12544 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, ул. Надежды, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12545 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, ул. Надежды, д. 2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12546 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, ул. Надежды, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
12547 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, ул. Надежды, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12548 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, ул. Надежды, д.16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12549 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Красная Горка, ул. Озерная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12550 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, ул. Озерная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12551 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, ул. Озерная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12552 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, ул. Озерная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12553 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, ул. Озерная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
12554 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Красная Горка, ул. Озерная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12555 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Красная Горка, ул. Озерная, д.8а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12556 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачный, 10, 47:09:0102008:423 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
12557 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачный, 47:09:0102008:422 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
12558 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | круговая 8 47:09:0102008:30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
12559 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Надежды, 14, 47:09:0102009:5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12560 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная, 9, 47:09:0102007:0014, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12561 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Надежды, д. 2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12562 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парковая, д. 8а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12563 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12564 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12565 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12566 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12567 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12568 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ленинградское шоссе, д. 36А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12569 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12570 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12571 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградское шоссе, д. 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12572 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградское шоссе, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12573 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12574 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Пасечная, д. 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12575 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12576 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12577 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12578 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12579 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12580 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12581 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12582 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12583 | Всеволожский район | Кузьмоловский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ "Прогресс", уч. 2, 2-А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12584 | Всеволожский район | Кузьмоловский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградское шоссе, д. 35-Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12585 | Всеволожский район | Кузьмоловский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградское шоссе, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12586 | Всеволожский район | Кузьмоловский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12587 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:01-04-012:002 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12588 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0104012:458 | АО ГГЛО | 2025 | май
12589 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Александрова, 35, 47:07:0104002:0008 | АО ГГЛО | 2025 | май
12590 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Александрова, 55, 47:07:0104001:112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12591 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Гарболовское шоссе, д. 11Г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12592 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Гарболовское, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12593 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Грузинское шоссе, 1 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
12594 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Грузинское шоссе, 2 | АО ГГЛО | 2025 | июль
12595 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Еловая, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12596 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 5, 47:07:0104001:56 | АО ГГЛО | 2025 | май
12597 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ключевая, 8, 47:07:0104001:0020 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12598 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ключевая, 9, 47:07:0104015:6 | АО ГГЛО | 2025 | май
12599 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12600 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 21, 47:07:0104007:1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12601 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 16, 47:07:0104001:105 | АО ГГЛО | 2025 | май
12602 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Овражный, 1, 47:07:0104006:5 | АО ГГЛО | 2025 | май
12603 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Грузинский, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12604 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 13, 47:07:0104006:12 | АО ГГЛО | 2025 | май
12605 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 2Б, 47:07:0104007:51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12606 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 39, 47:07:0104006:261 | АО ГГЛО | 2025 | май
12607 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 45Б, 47:07:0104008:4 | АО ГГЛО | 2025 | май
12608 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Почтовая, 13, 47:07:0104010:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12609 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Почтовая, 16а, 47:07:010400357 | АО ГГЛО | 2025 | май
12610 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Привокзальная, 1, 47:07:01-04-011:002 | АО ГГЛО | 2025 | май
12611 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Привокзальная, 3, 47:07:0104011:10 | АО ГГЛО | 2025 | май
12612 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Привокзальная, 5, 47:07:0104011:65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12613 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер улица Железнодорожная, 47:07:0104001:91 | АО ГГЛО | 2025 | май
12614 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Александрова, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12615 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Александрова, 33, 47:07:0104002:50 | АО ГГЛО | 2025 | май
12616 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Александрова, 47:07:0104001:14, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12617 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Александрова, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12618 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Александрова, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12619 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Вокзальная, 47:07:0104011:20 | АО ГГЛО | 2025 | май
12620 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ключевая, 8а | АО ГГЛО | 2025 | май
12621 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12622 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, 23Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12623 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12624 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д 7, 47:07:0104007:3 | АО ГГЛО | 2025 | май
12625 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, уч 29, 47:07:0000000:86637 | АО ГГЛО | 2025 | май
12626 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12627 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12628 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12629 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12630 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, уч 20, 47:07:0104001:139 | АО ГГЛО | 2025 | май
12631 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12632 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Первомайская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12633 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12634 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12635 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, кв уч., 47:07:0104012:24 | АО ГГЛО | 2025 | май
12636 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Автоколонная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12637 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александрова, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12638 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александрова, д.24А, 47:07:0104001:109 | АО ГГЛО | 2025 | май
12639 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 147:07:0104001:132, | АО ГГЛО | 2025 | май
12640 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 7А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12641 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12642 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12643 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, уч. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12644 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Мира, 47:07:0104003:21 | АО ГГЛО | 2025 | май
12645 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Молодежная, 47:07:0104001:106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12646 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Гарболовское, 47:07:0104012:58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12647 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Гарболовское, уч 15, 47:07:0104012:52 | АО ГГЛО | 2025 | май
12648 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 2, 47:07:0104001:55 | АО ГГЛО | 2025 | май
12649 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южный, 1б, 47:07:01040030009 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12650 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южный, 5, 47:07:0000000:40003 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12651 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Южный, 6, 47:07:0104003:13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12652 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
12653 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12654 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12655 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12656 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12657 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 14, 47:09:0102005:0058, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12658 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 17б | АО ГГЛО | 2023 | июль
12659 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 17г | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12660 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 21а, 47:09:0102005:69, | АО ГГЛО | 2023 | июль
12661 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 22а, 47:09:010200733 | АО ГГЛО | 2024 | март
12662 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:09:0102005:338 | АО ГГЛО | 2023 | июль
12663 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8г | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12664 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9, 47:07:0000000:0363 | АО ГГЛО | 2023 | июль
12665 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12666 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12667 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12668 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | март
12669 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12670 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12671 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12672 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
12673 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12674 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Куйворы, 47А, 47:09:0102005:92 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12675 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 53б | АО ГГЛО | 2023 | июль
12676 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 6, 47:07:010400193 | АО ГГЛО | 2024 | май
12677 | Всеволожский район | Куялово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гончарова пр., д. 197 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
12678 | Всеволожский район | Куялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Березовая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12679 | Всеволожский район | Куялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовая, 12Б, 47:07:0507005:20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12680 | Всеволожский район | Куялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая, 15, 47:07:000000:59874 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12681 | Всеволожский район | Куялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Песчаная, 4, 47:07::0507007:30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12682 | Всеволожский район | Куялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 47:07::0507004:16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12683 | Всеволожский район | Куялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 47:07:0507004:17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12684 | Всеволожский район | Куялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, 20, 47:07:0507004:9 | АО ГГЛО | 2025 | май
12685 | Всеволожский район | Куялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Юбилейная, д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12686 | Всеволожский район | Куялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 8, 47:07:0507001:38 | АО ГГЛО | 2025 | май
12687 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0710001:331 | АО ГГЛО | 2023 | август
12688 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5а, 47:07:0710004:1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
12689 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12690 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12691 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО ГГЛО | 2024 | август
12692 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12693 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12694 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12695 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 107-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12696 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12697 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12698 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 111-а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
12699 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12700 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 115 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12701 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 117 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12702 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12703 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 123 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
12704 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12705 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12706 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12707 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16-А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12708 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12709 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1-а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
12710 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12711 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12712 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12713 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12714 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12715 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12716 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12717 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12718 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12719 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32-а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12720 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12721 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12722 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12723 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12724 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12725 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12726 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12727 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12728 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12729 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12730 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12731 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12732 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12733 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12734 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49-А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12735 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12736 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12737 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12738 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 51-А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12739 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12740 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12741 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12742 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12743 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12744 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12745 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12746 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12747 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12748 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
12749 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12750 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12751 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12752 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12753 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12754 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12755 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 67-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12756 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12757 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12758 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12759 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12760 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12761 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12762 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12763 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 79А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
12764 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12765 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 83-Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12766 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12767 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 87-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12768 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 87-б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12769 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12770 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12771 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12772 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 93-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12773 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12774 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12775 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12776 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лаврики, 125 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12777 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лаврики, 23 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
12778 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лаврики, 47:07:0710001:17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
12779 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лаврики, 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12780 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-й Тупик, 4А, 47:07:011300277 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12781 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-ый тупик, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12782 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-ый тупик, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12783 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-ый тупик, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12784 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-ый тупик, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12785 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-ый тупик, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12786 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й тупик, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12787 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-й тупик, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12788 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й тупик, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12789 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й тупик, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12790 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-ий тупик, уч. №5, 6, 1, 3, 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12791 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й тупик, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12792 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й тупик, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12793 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й тупик, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12794 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й тупик, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12795 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й тупик, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12796 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й тупик, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12797 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й тупик, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12798 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 26, 47:07:0113006:43 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
12799 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 31, 47:07:0113007:18 | АО ГГЛО | 2025 | май
12800 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12801 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12802 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12803 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12804 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12805 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12806 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12807 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12808 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12809 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12810 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12811 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12812 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12813 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12814 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12815 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12816 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12817 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12818 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12819 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12820 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12821 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12822 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12823 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12824 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12825 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12826 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12827 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12828 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12829 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12830 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12831 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12832 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12833 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12834 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12835 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12836 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12837 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12838 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12839 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12840 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12841 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12842 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12843 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12844 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12845 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12846 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12847 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12848 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12849 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12850 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12851 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12852 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12853 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12854 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12855 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12856 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12857 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12858 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12859 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12860 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12861 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесколово, дер.ул. Каменная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12862 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесколово, Спортивная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12863 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесколово, Спортивная, 9, 47:07:0113002:10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12864 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесколово, Фабричный, 6, 47:07:0113001:2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12865 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Фабричный, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12866 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Центральный, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12867 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Запрудная, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12868 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Фабричная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12869 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-й Тупик, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12870 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-й тупик д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12871 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12872 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Каменнная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12873 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Каменнная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12874 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Каменнная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12875 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Каменнная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12876 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Каменнная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12877 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Каменнная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12878 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Каменнная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12879 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Каменнная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12880 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Каменнная, д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12881 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12882 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12883 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12884 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12885 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12886 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12887 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12888 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12889 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12890 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12891 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12892 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12893 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12894 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12895 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12896 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12897 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12898 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 33А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12899 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12900 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12901 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12902 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12903 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 23А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12904 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12905 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12906 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12907 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12908 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 7/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12909 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12910 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12911 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, уч. 207, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12912 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12913 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12914 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12915 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12916 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12917 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12918 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12919 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12920 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12921 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12922 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12923 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12924 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12925 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12926 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12927 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12928 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12929 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12930 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12931 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12932 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12933 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12934 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12935 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12936 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12937 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12938 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12939 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12940 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная,д.5,уч.218 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12941 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Кольцевая дом 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12942 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Фабричный пер, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12943 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Фабричный пер., 1, 47:07:0113001:1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12944 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Фабричный пер., 7, 47:07:0113001:16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12945 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12946 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12947 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральный, 8, 47:07:0113001 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12948 | Всеволожский район | Лесное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесное, пос.п. Лесное, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12949 | Всеволожский район | Лесное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесное, пос.п. Лесное, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12950 | Всеволожский район | Лесное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесное, пос.п. Лесное, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12951 | Всеволожский район | Лесное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесное, пос.п. Лесное, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12952 | Всеволожский район | Лесное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесное, пос.п. Лесное, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12953 | Всеволожский район | Лесное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесное, пос.п. Лесное, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12954 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Строительство газопровода-ввода | 25Б, 47:09:0104006:49, | АО ГГЛО | 2023 | май
12955 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 26в, 47:09:0104006:22 | АО ГГЛО | 2023 | март
12956 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Строительство газопровода-ввода | 59, 47:09:0104002:86, | АО ГГЛО | 2023 | июль
12957 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 15 | АО ГГЛО | 2023 | май
12958 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Лиголамби, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12959 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Лиголамби, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12960 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Лиголамби, уч. 47:09:0104006:56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12961 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12962 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12963 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12964 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 49 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12965 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.47/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12966 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.49/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12967 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 3, 47:09:0104001:53 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
12968 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12969 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лиголамби, 30В, 47:09:0104001:25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12970 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лиголамби, 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12971 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лиголамби, 47:09:0104001:56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12972 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Александровская, уч. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12973 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Александровская, уч. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12974 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 2-а, 47:09:0104007:27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12975 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Деревенская, 13Б, 47:07:0408001:70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12976 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Деревенская, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12977 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лупполово, Приозерское, 21Б, 47:07:0408002:0004 | АО ГГЛО | 2022 | август
12978 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Северо-Западный, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12979 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Луговой, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
12980 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пригородная, 1, 47:07:0408001:1071 | АО ГГЛО | 2025 | май
12981 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пригородная, 19, 47:07:0408001:1076 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12982 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пригородная, 2, 47:07:0408001:1078 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12983 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пригородная, 21, 47:07:04080011064 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12984 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пригородная, 3, 47:07:0408001:1067 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12985 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пригородная, 40:07:0408001:1180, | АО ГГЛО | 2024 | январь
12986 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пригородная, 47:07:0408001:1428, | АО ГГЛО | 2024 | январь
12987 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пригородная, 9, 47:07:0408001:1077 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12988 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское шоссе, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
12989 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское, 13, 47:07:0408001:64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12990 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерское, 29А, 47:07:0408002:23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12991 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерское, 30, 47:07:0408004:41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
12992 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 30А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12993 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерское, 34Б, 47:07:0408004:54 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12994 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Садоводческая, 2А, 47:07:0408001:52 | АО ГГЛО | 2024 | январь
12995 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Северо-Западный, 47:07:0408005:100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12996 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Северо-Западный, 55, 47:07:0408005:54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
12997 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, уч 23, 47:07:0408004:64 | АО ГГЛО | 2025 | май
12998 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
12999 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Пригородная, 7, 47:07:0408001:1055 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
13000 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13001 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая 9 | АО ГГЛО | 2023 | март
13002 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13003 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садоводческая, 2, 47:07:0408001:53 | АО ГГЛО | 2024 | январь
13004 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13005 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13006 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Деревенская д.4 | АО ГГЛО | 2023 | август
13007 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Деревенская д.8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13008 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
13009 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
13010 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 8, 47:07:0408001:1100 | АО ГГЛО | 2025 | май
13011 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Приозерское, д. 16А | АО ГГЛО | 2023 | март
13012 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | шоссе Приозерское, д.36, уч.36 | АО ГГЛО | 2024 | январь
13013 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Южная, 4, 47:07:0408001:26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13014 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ягодный переулок, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13015 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ладожская, 37, 47:07:0912001:15 | АО ГГЛО | 2023 | май
13016 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малая Романовка, дер.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13017 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малая Романовка, дер.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13018 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малая Романовка, дер.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13019 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малая Романовка, дер.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13020 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малая Романовка, дер.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13021 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ладожская, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13022 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13023 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая,д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13024 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая,д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13025 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
13026 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.27-в | АО ГГЛО | 2024 | май
13027 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 19а, 47:07:1017001:81, | АО ГГЛО | 2024 | май
13028 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 24, 47:07:1017001:82, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13029 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 31/1, 47:07:1017002:51 | АО ГГЛО | 2024 | май
13030 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Всеволож.р-н, земли АОЗТ "Всеволожское", уч.Манушкино (470710470051106) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13031 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13032 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13033 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13034 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | май
13035 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13036 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13037 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13038 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15А | АО ГГЛО | 2024 | май
13039 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.16А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13040 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.27-Б | АО ГГЛО | 2024 | май
13041 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.40А | АО ГГЛО | 2024 | май
13042 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.44 | АО ГГЛО | 2024 | май
13043 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
13044 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.№27 г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13045 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад. № 47:07:1047005:4603 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13046 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Манушкино, 27В, 47:07:10-17-002:000 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13047 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Манушкино, 2А, 47:07:10-17-002:000 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13048 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Манушкино, 32/А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13049 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Манушкино, 44, 47:07:1047005:7064 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13050 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Манушкино, Новая, 2, 47:07:1017001:61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13051 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13052 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Озерная, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13053 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Рябиновая, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13054 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | май
13055 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13056 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красивая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13057 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красивая, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13058 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красивая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
13059 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красивая, д.20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13060 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
13061 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
13062 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, з/у 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13063 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, з/у 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13064 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 51а, 1, 47:07:0604001:348 | АО ГГЛО | 2028 | январь
13065 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 51а, 2, 47:07:0604001:349 | АО ГГЛО | 2027 | январь
13066 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2027 | май
13067 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2027 | май
13068 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2027 | май
13069 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2027 | май
13070 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2027 | май
13071 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2027 | май
13072 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2027 | май
13073 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2027 | май
13074 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2027 | май
13075 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2027 | май
13076 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2027 | май
13077 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2027 | май
13078 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2027 | май
13079 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2027 | май
13080 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2027 | май
13081 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2027 | май
13082 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2027 | май
13083 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2028 | апрель
13084 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО ГГЛО | 2027 | май
13085 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО ГГЛО | 2027 | май
13086 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13087 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2027 | май
13088 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2027 | май
13089 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2027 | май
13090 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2027 | май
13091 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2027 | май
13092 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2027 | май
13093 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
13094 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
13095 | Всеволожский район | Маслово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.. 50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13096 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0415001:205 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13097 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0415002:62 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13098 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13099 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13100 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13101 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13102 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13103 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13104 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13105 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13106 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13107 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 10 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
13108 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Строительство газопровода-ввода | микрорайон "Светлый -1" ул. Александровская уч. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13109 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. "Светлый-3", уч.48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13110 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 35/9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
13111 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 47:07:0409007:441 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
13112 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерная, 47:07:0409006:38 | АО ГГЛО | 2023 | август
13113 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13114 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13115 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, 6А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13116 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | Строительство газопровода-ввода | Утиная, 19, 47:07:0409007:101 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
13117 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-й проезд д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13118 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й Садовый, 17, 47:07:0713001:249 | АО ГГЛО | 2025 | май
13119 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й проезд д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13120 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-й проезд д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13121 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й, 4, 47:07:0701008:26 | АО ГГЛО | 2025 | май
13122 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Садовая д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13123 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Садовая, 32, 47:07:0713001:993 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13124 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я садовая, 47:07:0713001:311 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13125 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-я Садовая, 6А, 47:07:0701003:72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13126 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713001:1303 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13127 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713001:1307 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13128 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8-ой Садовый, 6А, 47:07:0713001:989 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13129 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9-й Садовый проезд д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13130 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9-й Садовый проезд д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13131 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9-й Садовый, 47:07:0713001:1850 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13132 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0713001:665 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13133 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0713001:806 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13134 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Без улицы д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13135 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Без улицы д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13136 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Без улицы д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13137 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Без улицы д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13138 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Без улицы д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13139 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Без улицы д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13140 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Без улицы д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13141 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Без улицы д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13142 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Болотная, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13143 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 21, 47:07:0701004:74 | АО ГГЛО | 2025 | май
13144 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 1, 47:07:0701003:0006 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13145 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 1Б, 47:07:0701003:31 | АО ГГЛО | 2025 | май
13146 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая, 27, 47:07:0713001:321 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13147 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Луговой переулок д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13148 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Луговой переулок д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13149 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мендсары, дер.2-я Садовая д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13150 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мендсары, дер.2-я Садовая д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13151 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мендсары, дер.2-я Садовая д.4 | АО ГГЛО | 2025 | май
13152 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мендсары, дер.2-я Садовая д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13153 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мендсары, дер.2-я Садовая д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13154 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мендсары, дер.2-я Садовая д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13155 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мендсары, дер.9-й Садовый проезд д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13156 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мендсары, дер.9-й Садовый проезд д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13157 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мендсары, дер.Мендсары 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13158 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мендсары, дер.Мендсары 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13159 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мендсары, дер.Мендсары 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13160 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мендсары, Садовая, уч.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13161 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Медиков д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13162 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Медиков д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13163 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Медиков д.2а/45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13164 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Медиков д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13165 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Медиков д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13166 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд 9-й садовый, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13167 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 12, 47:07:0713001:583 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13168 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Спортивная, 2, 47:07:0713001:575 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13169 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Спортивная, 8, 47:07:0713001:580 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13170 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Лесная д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13171 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Лесная д.14А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13172 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Лесная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13173 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Лесная д.8А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13174 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13175 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Болотная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13176 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Болотная д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13177 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Болотная д.14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13178 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Болотная д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13179 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Болотная д.22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13180 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Болотная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13181 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Болотная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13182 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Болотная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13183 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Болотная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13184 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13185 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13186 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13187 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13188 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13189 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13190 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13191 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.10б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13192 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13193 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13194 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13195 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.17б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13196 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13197 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13198 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13199 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13200 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13201 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная д.24Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13202 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13203 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13204 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13205 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13206 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13207 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13208 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13209 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13210 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13211 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13212 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13213 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13214 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.5а | АО ГГЛО | 2025 | апрель
13215 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13216 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13217 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.6б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13218 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.7 | АО ГГЛО | 2025 | май
13219 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13220 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.9 | АО ГГЛО | 2025 | май
13221 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13222 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13223 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13224 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13225 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13226 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13227 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13228 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13229 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13230 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13231 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13232 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13233 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.2в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13234 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13235 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13236 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13237 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13238 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13239 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13240 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.60а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13241 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.61в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13242 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13243 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13244 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13245 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13246 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Родниковая д.9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13247 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13248 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13249 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13250 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13251 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13252 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13253 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13254 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13255 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13256 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13257 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13258 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13259 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13260 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.14 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13261 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13262 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13263 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13264 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13265 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13266 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.9 | АО ГГЛО | 2025 | май
13267 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Цветочная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13268 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Цветочная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13269 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Цветочная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13270 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Цветочная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13271 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Цветочная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13272 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13273 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13274 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13275 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13276 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13277 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13278 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13279 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.22б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13280 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13281 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13282 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13283 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:07:0713001:2149 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13284 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13285 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 47:07:0713001:1489 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13286 | Всеволожский район | Минулово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13287 | Всеволожский район | Минулово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13288 | Всеволожский район | Минулово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13289 | Всеволожский район | Минулово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13290 | Всеволожский район | Минулово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13291 | Всеволожский район | Минулово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13292 | Всеволожский район | Минулово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 11а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13293 | Всеволожский район | Минулово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13294 | Всеволожский район | Минулово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 43 а | АО ГГЛО | 2023 | август
13295 | Всеволожский район | Минулово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 45 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13296 | Всеволожский район | Минулово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47, 47:07:0912008:44 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
13297 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-я линия д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13298 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-я линия д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13299 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-я линия д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13300 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-я линия д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13301 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13302 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13303 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13304 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия д.1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13305 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13306 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13307 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13308 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я, 47:07:0713002:1777 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13309 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713002:1778 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13310 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713002:1797 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13311 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713002:4039 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13312 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713002:4040 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13313 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0713002:4819 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13314 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713002:5982 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13315 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0713002:7114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13316 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0713002:7170 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13317 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Верхний проезд д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13318 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Верхний проезд д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13319 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Верхний проезд д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13320 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Верхний проезд д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13321 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Верхний проезд д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13322 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Верхний проезд д.7 | АО ГГЛО | 2025 | май
13323 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13324 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя, 15, 47:07:0703005:275 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13325 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя, 47:07:0703005:46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13326 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Главная, 25, 47:07:0713002:782 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13327 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Главная, 47:07:0713002:5854 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13328 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заповедная, 12, 47:07:0713002:1789 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13329 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заповедная, 13, 47:07:0713002:1795 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13330 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кольцевая, 22, 47:07:0713002:1080 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13331 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кольцевая, 27, 47:07:0713002:1062 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13332 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кольцевая, 38, 47:07:0713002:1079 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13333 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 14, 47:07:0713002:752 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13334 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 24, 47:07:0713002:756 | АО ГГЛО | 2025 | май
13335 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мирная, 2, 47:07:0713002:4777 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13336 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мистолово, Центральная, 1, 47:07:0703002:24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13337 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нижняя, 25, 47:07:0713002:3976 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13338 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новый, 4, 47:07:0713002:5853 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13339 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Юрочкин, уч 13Б, 47:07:0713002:3487 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13340 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Юрочкин д. 9А | АО ГГЛО | 2025 | май
13341 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Юрочкин д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13342 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Юрочкин д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13343 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 4/4а, 47:07:070300165 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13344 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 47:07:07-03-001:002 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13345 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 47:07:0703001:78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13346 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 1, 47:07:0713002:5291 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13347 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 16А, 47:07:0713002:5976 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13348 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 47:07:0713002:5974 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13349 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 47:07:0713002:6951 | АО ГГЛО | 2025 | май
13350 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 5, 47:07:0713002:5978 | АО ГГЛО | 2025 | май
13351 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тихая, 47:07:0713002:2899, | АО ГГЛО | 2025 | май
13352 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Кольцевая, з/у 33, 47:07:0713002:6937 | АО ГГЛО | 2025 | май
13353 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13354 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13355 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13356 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13357 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13358 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13359 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13360 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13361 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13362 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13363 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13364 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.10б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13365 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.10в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13366 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13367 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13368 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13369 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13370 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.14б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13371 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13372 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13373 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13374 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Нижняя д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13375 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13376 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.5б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13377 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.5в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13378 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.5г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13379 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Нижняя д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13380 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13381 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13382 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.7б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13383 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.7в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13384 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13385 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13386 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя д.9б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13387 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Подгорная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13388 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Подгорная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13389 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13390 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13391 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13392 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13393 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13394 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13395 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13396 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13397 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13398 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13399 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13400 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13401 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13402 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Совхозная д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13403 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13404 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Совхозная д.12б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13405 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13406 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13407 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.14б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13408 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13409 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13410 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13411 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.1в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13412 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13413 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13414 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13415 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13416 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13417 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13418 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.5б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13419 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13420 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13421 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13422 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13423 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.10б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13424 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.11 | АО ГГЛО | 2025 | май
13425 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | январь
13426 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13427 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13428 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13429 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.1Г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13430 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13431 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13432 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13433 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13434 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.22б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13435 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13436 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.23а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13437 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13438 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13439 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13440 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13441 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13442 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13443 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13444 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13445 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13446 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13447 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.36б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13448 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.4 | АО ГГЛО | 2025 | май
13449 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.40а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13450 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.40б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13451 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.40в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13452 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13453 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13454 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.42/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13455 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.42в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13456 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13457 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.43а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13458 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.44а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13459 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.44б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13460 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13461 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13462 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.48д | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13463 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.48е | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13464 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.48ж | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13465 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13466 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.4б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13467 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13468 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13469 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13470 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13471 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.6б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13472 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13473 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13474 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Юркина д.1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13475 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Юркина д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13476 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Юркина д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13477 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 15А, 47:07:0703004:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13478 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 1В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13479 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 38А, 47:07:0703003:420, | АО ГГЛО | 2025 | апрель
13480 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 47:07:0703002:0009 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13481 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 48Б, 47:07:0703006:25, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13482 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 55, 47:07:0703005:51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13483 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | 32б, 47:07:0712015:417 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13484 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 11в, 47:07:0712006:141 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
13485 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Веселая, 47:07:0712007:173 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
13486 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная, 14а, 47:07:07-12-005:001 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13487 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная, 47:07:07-12-005:001 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13488 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 26, 47:07:0712015:101 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
13489 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 47:07:0712015 | АО ГГЛО | 2023 | август
13490 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Кооперативная, 16, 47:07:0712008:24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13491 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 17, 47:07:0712003:82 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
13492 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Родниковый пер., 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13493 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Родниковый пер., 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13494 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети | Родниковый пер., д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13495 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Родниковый пер., д. 7-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13496 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Родниковый, 5, 47:07:0712003:25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13497 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Родниковый, 9, 47:07:0712003:8 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
13498 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 16б, 47:07:0712013:96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13499 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 36б, 47:07:0712013:60 | АО ГГЛО | 2023 | август
13500 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 47:07:0712013:94 | АО ГГЛО | 2023 | август
13501 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 50, 47:07:0712011:179 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13502 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул Боровая, 22 47:07:0712002:8 | АО ГГЛО | 2023 | август
13503 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул Боровая, 47:07:0712006:144 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13504 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул Боровая, 47:07:0712006:145 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13505 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Линия, 24 | АО ГГЛО | 2022 | июль
13506 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Линия, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13507 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Линия, д. 10-а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13508 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Линия, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13509 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Линия, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13510 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Линия, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13511 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Линия, д. 15А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13512 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Английская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13513 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая Аллея, 15А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13514 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая аллея, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13515 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая аллея, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13516 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая аллея, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13517 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая аллея, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13518 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая аллея, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13519 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, 25а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13520 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, 26, 47:07:0712002:1589 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13521 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, 28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13522 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13523 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13524 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13525 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
13526 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 28-А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13527 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13528 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13529 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13530 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13531 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13532 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13533 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13534 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13535 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, уч. 47:07:0712002:1965 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13536 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13537 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13538 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13539 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13540 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
13541 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 9-А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13542 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13543 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, 3а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13544 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гражданская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13545 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гражданская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13546 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13547 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13548 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13549 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13550 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
13551 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 36А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13552 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13553 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
13554 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13555 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13556 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, 8а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13557 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13558 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, дом 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13559 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коперативная, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13560 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Коперативная, д. 8-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13561 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кузнечная 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13562 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
13563 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3-А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13564 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13565 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Оборонная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13566 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Оборонная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13567 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Оборонная, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13568 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Оборонная, д. 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13569 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Оборонная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13570 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13571 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13572 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13573 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | август
13574 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
13575 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13576 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 29А | АО ГГЛО | 2023 | июль
13577 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13578 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
13579 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13580 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, 3А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13581 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13582 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13583 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 11-А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13584 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13585 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17-А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13586 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17-Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13587 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1-Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13588 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1-В | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
13589 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13590 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23-А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13591 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26-А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13592 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13593 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13594 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13595 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30-А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13596 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33А | АО ГГЛО | 2023 | май
13597 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13598 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 35-А | АО ГГЛО | 2023 | июль
13599 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13600 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13601 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13602 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13603 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13604 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13605 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13606 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 74-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13607 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 74-Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13608 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13609 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 78-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13610 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, 4А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13611 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13612 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 11а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13613 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13614 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13615 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13616 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 4-б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13617 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 5-А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13618 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 5-Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13619 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13620 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13621 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13622 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13623 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15-Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13624 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13625 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
13626 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13627 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
13628 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13629 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
13630 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13631 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13632 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13633 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13634 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13635 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в лаврики 119 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
13636 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, 14 | АО ГГЛО | 2022 | июль
13637 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, 15А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13638 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13639 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, 47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13640 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13641 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13642 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13643 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13644 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13645 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13646 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, д. 3-а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13647 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, д. 47-а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13648 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13649 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Шоссе в Лаврики, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13650 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13651 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая,д.58 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13652 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая,д.58в | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13653 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Тихая, уч.7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13654 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 20, 47:07::0712006:89 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
13655 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 35, 47:07:0712001721 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
13656 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | шоссе в Лаврики, 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13657 | Всеволожский район | Мурино, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | шоссе в Лаврики, уч 14а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13658 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Ясная, 1А, 47:07:0712007:115 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13659 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Ясная, 2, 47:07:0712007:80 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13660 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Ясная, 47:07:0712007:188 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
13661 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Ясная, 5, 47:07:0712007:96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13662 | Всеволожский район | Мурино, город | Строительство газопровода-ввода | Ясная, 6, 47:07:0712007:0024 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13663 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Мяглово, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13664 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Мяглово, д. 9-В | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13665 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Карьер-Мяглово, Железнодорожная, 11, 47:07:1008003:346 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13666 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Карьер-Мяглово, Железнодорожная, 5, 47:07:1008003:0020 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13667 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кузнечная, 2, 47:07:1015005:10 | АО ГГЛО | 2024 | май
13668 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мяглово, 11А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13669 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мяглово, 9Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13670 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мяглово, Мягловская, 11б, 47:07:1015004:15 | АО ГГЛО | 2024 | май
13671 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мяглово, Мягловская, 15А, 47:07:1015004:38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13672 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мяглово, Сосновская, 3, 47:07:1015005:658 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13673 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мягловская, 15Б | АО ГГЛО | 2024 | май
13674 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мягловская, 47:07:1015002:76 | АО ГГЛО | 2024 | май
13675 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мягловская, 64, 47:07:1015002:96 | АО ГГЛО | 2024 | май
13676 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мягловская, 67а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13677 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13678 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновская, 47:07:1015005:664, | АО ГГЛО | 2024 | май
13679 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13680 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кузнечная 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13681 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мягловская, 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
13682 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мягловская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
13683 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мягловская, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13684 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мягловская, д.15А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13685 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мягловская, уч. 9а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13686 | Всеволожский район | Ненимяки, дер. | Строительство газопровода-ввода | г.п.им. Свердлова, мкрн 2, дом 5Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13687 | Всеволожский район | Ненимяки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13688 | Всеволожский район | Ненимяки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13689 | Всеволожский район | Ненимяки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13690 | Всеволожский район | Ненимяки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13691 | Всеволожский район | Ненимяки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13692 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0116001:148 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13693 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13694 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13695 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13696 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО ГГЛО | 2025 | май
13697 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13698 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13699 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13700 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 42 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13701 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13702 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13703 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13704 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13705 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13706 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13707 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13708 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13709 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13710 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13711 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13712 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13713 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13714 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13715 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13716 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13717 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13718 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13719 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13720 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13721 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13722 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13723 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13724 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13725 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13726 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13727 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13728 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13729 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13730 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13731 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13732 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13733 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13734 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13735 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13736 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13737 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13738 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13739 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13740 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13741 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13742 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13743 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13744 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13745 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13746 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13747 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13748 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13749 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13750 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13751 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13752 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13753 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13754 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13755 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13756 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13757 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13758 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13759 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13760 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13761 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13762 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13763 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13764 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13765 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13766 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13767 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13768 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13769 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13770 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13771 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13772 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13773 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13774 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13775 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13776 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13777 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13778 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13779 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13780 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13781 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13782 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13783 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом 2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13784 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13785 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13786 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13787 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | к/н 47:07:0116001:134 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13788 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | к/н 47:07:0116001:135 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13789 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нижние Осельки, 26, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13790 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нижние Осельки, 47:07:0116001:128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13791 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 1В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13792 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 1-Г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13793 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 1Ж | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13794 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 3Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13795 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13796 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 8/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13797 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 9в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13798 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | 26а, 47:07:1013002:388 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13799 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28, 47:07:1013002:1, | АО ГГЛО | 2023 | июль
13800 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1013001:302 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13801 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:1013002:10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13802 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | 60, 47:07:1013001:40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13803 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | 68л, 47:07:1013001:297, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13804 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | 70б, 47:07:1013001:246 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13805 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13806 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 68А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13807 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.10А | АО ГГЛО | 2023 | июль
13808 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13809 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13810 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13811 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13812 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13813 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.25/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13814 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13815 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13816 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13817 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13818 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13819 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13820 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13821 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13822 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.58/2 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
13823 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13824 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.64 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13825 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.64-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13826 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.66 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13827 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13828 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.70а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13829 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13830 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13831 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад. 47:07:1047005:1492 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13832 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая Пустошь, 1А/2, 47:07:1013002:377 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13833 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая Пустошь, 26, 47:07:1013002:2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13834 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая Пустошь, 68Б, 47:07:1013001:296 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13835 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая Пустошь, Центральная, 10, 47:07:1013001:255 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13836 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дубовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13837 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13838 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13839 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дубовая, уч.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13840 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13841 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая 21-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13842 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.23-г | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13843 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая,д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13844 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13845 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13846 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, уч. № 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13847 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13848 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, уч. №16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13849 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 470710130020013 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13850 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3, 47:07:0502033:45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13851 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1424001:539 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13852 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | Командирский, 1А, 47:07:1424001:1821 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13853 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Командирский, 5, 47:07:0502033:10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13854 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газопровода-ввода | Нежности, 31, 47:07:005-02-060:00 | АО ГГЛО | 2025 | май
13855 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | Нежности, 4, 47:07:0502060:381 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13856 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газопровода-ввода | Нежности, 40А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13857 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | Новое Парковая, 47:07:1424001:528 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13858 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 200, 47:07:1424001:525 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13859 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 281, 47:07:1424001:1174 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13860 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 283, 47:07:1424001:1118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13861 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 3А, 47:07:0502033:78 | АО ГГЛО | 2025 | май
13862 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 47:07:14240001:568 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13863 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 47:07:1424001:570, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13864 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 61, 47:07:0502033:552 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13865 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Командирский 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13866 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газопровода-ввода | тер улица Парковая, 59 47:07:0502033:44 | АО ГГЛО | 2025 | май
13867 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, 165, 47:07:1424001:534 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13868 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парковая, 2, 47:07:0502033:39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13869 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, уч 176, 47:07:1424001:521 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13870 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, уч. 166 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13871 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13872 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая 18 | АО ГГЛО | 2025 | май
13873 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая 19, 1 | АО ГГЛО | 2025 | май
13874 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 47:07:0502033:38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13875 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13876 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:1007004:15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13877 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Строительство газопровода-ввода | 57, 47:07:10007004:7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
13878 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
13879 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
13880 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13881 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13882 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
13883 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 14в, 47:07:1007003:55 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13884 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 15, 47:07:1007001:255 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13885 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 9, 47:09:0114003:33 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
13886 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, 11, 47:07:1007001:250, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13887 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | Строительство газораспределительной сети | уч 18, 47:07:1007003:1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
13888 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дружбы 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13889 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 13А, 47:07:1011005:0015 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13890 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 14Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
13891 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 14г, 47:07:1011005:115, | АО ГГЛО | 2023 | июль
13892 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 28в, 47:07:1011004:0043 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13893 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 42, 47:07:1009001:42, | АО ГГЛО | 2023 | август
13894 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:101005:116 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13895 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:1011001:431 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13896 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1011005:28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13897 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13898 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 63, 47:07:1011003:19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13899 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 9, 47:07:1011005:90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13900 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Весенняя, 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
13901 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36б, 47:07:1011004:400 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13902 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 40а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13903 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 59Г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13904 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 47:07:1011002:0016 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13905 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.10В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13906 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13907 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.14А | АО ГГЛО | 2023 | июль
13908 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13909 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13910 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.22 | АО ГГЛО | 2023 | август
13911 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.25д | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13912 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13913 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13914 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13915 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13916 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13917 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13918 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13919 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13920 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.63 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13921 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13922 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13923 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13924 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13925 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13926 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.9Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13927 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.ул.Дружбы д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13928 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дружбы, 20, 47:07:1011005:77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13929 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дружбы, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13930 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дружбы, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13931 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дружбы, 7, 47:07:1011005:52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13932 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая, 2, 47:07:1011005:34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13933 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая, 3, 47:07:1011005:35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13934 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кольцевая, 7, 47:07:1011005:33 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
13935 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерки, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13936 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерки, 17Б, 47:07:1011001:753 | АО ГГЛО | 2023 | август
13937 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерки, 37в, 47:07:1011003:400 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13938 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерки, 4в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13939 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | п. Озерки ул.Верхняя, 58, 47:01:1310001:262 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
13940 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13941 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13942 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13943 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13944 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13945 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13946 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, 47:07:1011005:55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13947 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13948 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13949 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13950 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13951 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
13952 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13953 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13954 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кольцевая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
13955 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.10а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13956 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13957 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13958 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | участок 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13959 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Строительство газопровода-ввода | участок 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13960 | Всеволожский район | Озерки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок №59 г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13961 | Всеволожский район | Озерки-1, дер. | Строительство газораспределительной сети | 11, 47:09:0101001:21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13962 | Всеволожский район | Озерки-1, дер. | Строительство газопровода-ввода | 14, 47:07:1011001:424, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13963 | Всеволожский район | Озерки-1, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Озерки-1, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
13964 | Всеволожский район | Озерки-1, дер. | Строительство газораспределительной сети | Никольский, 5, 47:09:0101001:24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13965 | Всеволожский район | Озерки-1, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Никольский уч.12 | АО ГГЛО | 2023 | август
13966 | Всеволожский район | Озерки-1, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Никольский уч.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
13967 | Всеволожский район | Озерки-1, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Никольский уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13968 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 13а, 47:07:0604004:337, | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
13969 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 18, 47:07:0604004:640, | АО ГГЛО | 2028 | январь
13970 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0604004:309 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
13971 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0612002:534/1 | АО ГГЛО | 2027 | май
13972 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13973 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13974 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13975 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Оранжерейка, уч.№15б | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
13976 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | микрорайон 1, уч. № 80 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
13977 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Микрорайон1, 117, 47:07:0612002:246 | АО ГГЛО | 2027 | январь
13978 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Микрорайон1, 124, 47:07:0612002:204 | АО ГГЛО | 2027 | январь
13979 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Микрорайон1, 126 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
13980 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Микрорайон1, 192 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
13981 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Микрорайон1, 222 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
13982 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Микрорайон1, 47:07:06-12-002:010 | АО ГГЛО | 2028 | январь
13983 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Микрорайон1, 47:07:0612002:115 | АО ГГЛО | 2027 | май
13984 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Микрорайон1, 47:07:0612002:205 | АО ГГЛО | 2027 | май
13985 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Микрорайон1, 47:07:0612002:577 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
13986 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Микрорайон1, 53, 47:07:0612002:117 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
13987 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр-н 1, уч. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13988 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер микрорайон 1, 47:07:0612002:231 | АО ГГЛО | 2023 | август
13989 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер микрорайон 1, кв уч., 47:07:0612002:34 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
13990 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Микрорайон 1, д. 168 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13991 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Микрорайон 1, д. 174 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13992 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Микрорайон1, уч. 121 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13993 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Микрорайон1, уч. 93 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
13994 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Д. Орово, Кольцевая, д.1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
13995 | Всеволожский район | Орово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Д. Орово, ул. Кольцевая 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
13996 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д. Орово, ул. Лесная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
13997 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Орово ул.Песочная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
13998 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, Полевой пер., д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
13999 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул. Колцевая, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14000 | Всеволожский район | Орово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Д.Орово, ул. Кольцевая, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
14001 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул. Кольцевая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14002 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул. Кольцевая, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14003 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул. Кольцевая, д.47Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14004 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул. Лесная, д.37А | АО ГГЛО | 2022 | февраль
14005 | Всеволожский район | Орово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Д.Орово, ул. Полевая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | январь
14006 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул.Кольцевая, д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14007 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул.Лесная, 47:09:01020060002 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
14008 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул.Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14009 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул.Лесная, д.33А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14010 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул.Лесная, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14011 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул.Лесная, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
14012 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул.Лесная, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14013 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул.Песочная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14014 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д.Орово, ул.Полевая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14015 | Всеволожский район | Орово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Д.Орово, ул.Полевая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | январь
14016 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 18а, 47:09:0102006:20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
14017 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
14018 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, уч. №19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14019 | Всеволожский район | Орово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, уч. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14020 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | 6, 47:07:0119006:303 | АО ГГЛО | 2025 | май
14021 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул. - 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14022 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул. - 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14023 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул. - 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14024 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул. - 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14025 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя ул. - 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14026 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя ул. - 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14027 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя ул. - 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14028 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя ул. - 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14029 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя ул. - 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14030 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Верхняя ул. - 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14031 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Верхняя ул. - 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14032 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Железнолорожная ул.д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14033 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Железнолорожная ул.д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14034 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Железнолорожная ул.д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14035 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Железнолорожная ул.д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14036 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Железнолорожная ул.д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14037 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Железнолорожная ул.д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14038 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Железнолорожная ул.д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14039 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Железнолорожная ул.д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14040 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Железнолорожная ул.д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14041 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Железнолорожная ул.д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14042 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Железнолорожная ул.д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14043 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Заозерная ул. - 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14044 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Заозерная ул. - 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14045 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Заозерная ул. - 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14046 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Заозерная ул. - 1в, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14047 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Заозерная ул. -1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14048 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Заозерная ул. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14049 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя ул. - 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14050 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя ул. - 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14051 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя ул. - 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14052 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя ул. - 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14053 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя ул. -15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14054 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя ул. 16, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14055 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя ул. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14056 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя ул. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14057 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Токсовская ул. - 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14058 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Токсовская ул. - 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14059 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Токсовская ул. - 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14060 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Токсовская ул. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14061 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Токсовская, 13, 47:07:0142001:53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14062 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая ул. - д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14063 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая ул. - д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14064 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая ул. - д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14065 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая ул. - д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14066 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая ул. - д.8; | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14067 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая ул. - д.9, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14068 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14069 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Садовая, д. 39В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14070 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 39Г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14071 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, уч 39а, 47:07:0119005:58 | АО ГГЛО | 2025 | май
14072 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская ,23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14073 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская 12б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14074 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская 12в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14075 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская 12г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14076 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14077 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14078 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14079 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14080 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская д. 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14081 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14082 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская д. 17, уч.17, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14083 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14084 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14085 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14086 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14087 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кавголовская,д 182 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14088 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная № 16А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14089 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14090 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная ул. - 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14091 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Южная ул. - уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14092 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Южная ул. - уч.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14093 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Южная ул. - уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14094 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Южная ул. - уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14095 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Южная ул. - уч12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14096 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Южная ул. - уч13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14097 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Южная ул. - уч14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14098 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Южная ул. - уч16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14099 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14100 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14101 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14102 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14103 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14104 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14105 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14106 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14107 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14108 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14109 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14110 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14111 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14112 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14113 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14114 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14115 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14116 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14117 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14118 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14119 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14120 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14121 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14122 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14123 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14124 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14125 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14126 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14127 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14128 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14129 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14130 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14131 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14132 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14133 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14134 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14135 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14136 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14137 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14138 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14139 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14140 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14141 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14142 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14143 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14144 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14145 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14146 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14147 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14148 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14149 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14150 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14151 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14152 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14153 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14154 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14155 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14156 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14157 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14158 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14159 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14160 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14161 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14162 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14163 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14164 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14165 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14166 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14167 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14168 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14169 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14170 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14171 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14172 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14173 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14174 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14175 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14176 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14177 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14178 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14179 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14180 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14181 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14182 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14183 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14184 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14185 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14186 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14187 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14188 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14189 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ж/д ст. Осельки, ул Лиственная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14190 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14191 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14192 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14193 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14194 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14195 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Осельки, Садовая, 20А, 47:07:0119004:45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14196 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Осельки, Садовая, 20Б, 47:07:0119004:44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14197 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Осельки, Садовая, 39В, 47:07:0119005:57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14198 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Привокзальная, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14199 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14200 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 21А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14201 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 21б, 47:07:0119005:59 | АО ГГЛО | 2025 | май
14202 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 28Б, 47:07:0119006:0022 | АО ГГЛО | 2025 | май
14203 | Всеволожский район | Осельки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 32, 47:07:0119006:16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14204 | Всеволожский район | Островки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 65 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
14205 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 10, 47:07:0604005:57 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14206 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 12, 47:07:0604005:59 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14207 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 137, 47:07:060500493 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14208 | Всеволожский район | Островки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 14Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14209 | Всеволожский район | Островки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 20Б, 47:07:0604006:25 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
14210 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 25В, 47:07:0604006:147 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14211 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 26А, 47:07:0604006:38 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14212 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0604005:48 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14213 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0604005:52 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14214 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0604006:143 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14215 | Всеволожский район | Островки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0605004:14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
14216 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 48, 47:07:0604005:251 | АО ГГЛО | 2027 | май
14217 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.6 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14218 | Всеволожский район | Островки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Рыбацкая деревня, 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14219 | Всеволожский район | Островки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Рыбацкая деревня, 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14220 | Всеволожский район | Островки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Рыбацкая деревня, 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14221 | Всеволожский район | Островки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Рыбацкая деревня, 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14222 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Островки, 41, 47:07:0604005:16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14223 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Островки, 42А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14224 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рыбацкая деревня (деревня Островки), 22, 47:07:0604005:69 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14225 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рыбацкая деревня (деревня Островки), 47:07:0604005:54 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14226 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рыбацкая деревня 13, 47:07:0604005:60 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14227 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рыбацкая деревня, 14, 47:07:06004005:240 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
14228 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рыбацкая деревня, 15, 47:07:0604005:62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14229 | Всеволожский район | Островки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14230 | Всеволожский район | Островки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14231 | Всеволожский район | Островки, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:07:0605004:13 | АО ГГЛО | 2027 | май
14232 | Всеволожский район | Павлово, село | Строительство газопровода-ввода | село Павлово, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14233 | Всеволожский район | Парголово, пос | Строительство газопровода-ввода | ул Ивовая, д. 6, лит. А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14234 | Всеволожский район | Парголово, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Яблоневая, д. 6, стр. 1, 78:36:0013383:3484 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14235 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | Большая, 4А, 47:07:0804001:752 | АО ГГЛО | 2023 | май
14236 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 31, 47:07:0802009:48 | АО ГГЛО | 2023 | август
14237 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 53а, 47:07:0802005:369 | АО ГГЛО | 2023 | август
14238 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | Михаила Зощенко, 56б, 47:07:0802005:53 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
14239 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос .Пески, ул. Заречная, д. 68 (3) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14240 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газораспределительной сети | пос. Пески, пер. Ключевой, д 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
14241 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 11(уч.117) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14242 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14243 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14244 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14245 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14246 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14247 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14248 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газораспределительной сети | пос. Пески, ул. Большая, д. 27,уч.83 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14249 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14250 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14251 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14252 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 7(уч.143) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14253 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Большая, д. 8 уч. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14254 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Г. Краснова, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14255 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Г. Краснова, д. 13 уч. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14256 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Г. Краснова, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14257 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14258 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Заречная, д. 17 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14259 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Заречная, д. 25 уч. 26-а | АО ГГЛО | 2023 | июль
14260 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Заречная, д. 30(уч.49) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14261 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Заречная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14262 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Заречная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14263 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Заречная, д. 48 (уч.67) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14264 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Заречная, д. 60 уч. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14265 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Заречная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14266 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зари, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14267 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газораспределительной сети | пос. Пески, ул. Защитная, д 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
14268 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14269 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14270 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14271 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14272 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14273 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14274 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14275 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14276 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 30б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
14277 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 45а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14278 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14279 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 47-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14280 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 48а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14281 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14282 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14283 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14284 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14285 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14286 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14287 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 60-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14288 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14289 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14290 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14291 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14292 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14293 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Зощенко, д.1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14294 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газораспределительной сети | пос. Пески, ул. Изумрудная, д 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
14295 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газораспределительной сети | пос. Пески, ул. Каменная, д 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
14296 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Кольцевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
14297 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Ладожская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14298 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Ладожская, д. 3 уч2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14299 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Ладожская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14300 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Луговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14301 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Луговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14302 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Луговая, д. 6(д.104) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14303 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Луговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14304 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Луговая, д. 8(уч.105) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14305 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Оскаленко, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14306 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Парковая, д. 13 (уч.53) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14307 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Парковая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14308 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Парковая, д. 6 уч. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14309 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Парковая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
14310 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14311 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Садовая, д. 2(уч.146) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14312 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Сиреневая, д. 10 (уч.44) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14313 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Сиреневая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14314 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Сиреневая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14315 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Сиреневая, д. 14 (уч 46) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14316 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Сиреневая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14317 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Сиреневая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14318 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Сиреневая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14319 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Счастливая, д .22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14320 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Счастливая, д. 10 (уч 11) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14321 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Счастливая, д. 22-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14322 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Счастливая, д. 3(уч.17) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14323 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Счастливая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14324 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Цветочная, д 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14325 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Цветочная, д. 3 уч 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14326 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Цветочная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14327 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Цветочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14328 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Цветочная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14329 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Цветочная, д. 9(уч.111) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14330 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 10уч-к 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14331 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14332 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14333 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 15 уч. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14334 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14335 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 18 уч 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14336 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14337 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 21уч-к 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14338 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14339 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14340 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14341 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14342 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д. 8уч-к 129 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14343 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д.1а(1) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14344 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Центральная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14345 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Южная, д. 12(уч.91) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14346 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Южная, д. 15 (уч.87) | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
14347 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Южная, д. 19(уч.85) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14348 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул. Южная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14349 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул.Зощенко, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14350 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески, ул.Центральная, д.12(уч.127) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14351 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески,3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14352 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Пески. ул.Зощенко. д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14353 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос.Пески, ул.Большая, д.15(Цветочная, 98) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14354 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос.Пески, ул.Центральная, д.14(уч.126) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14355 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос.Пески, ул.Центральная, д.17(уч.2) | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14356 | Всеволожский район | Пески, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Заречная, д. 17 Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14357 | Всеволожский район | Пески, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, 115, 47:07:0802003:16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14358 | Всеволожский район | Пески, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветочная, 3, 47:07:0802003:20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14359 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Карьерная, 2, 47:07:0913002:410 | АО ГГЛО | 2022 | июль
14360 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 15А, 47:07:0913001:17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
14361 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 25, 47:07:0913004:61 | АО ГГЛО | 2023 | январь
14362 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 39, 47:07:0913004:0051 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
14363 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 47:07:0913004:58, | АО ГГЛО | 2023 | май
14364 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Линейная, 4, 47:07:0913002:3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
14365 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Плинтовка, 30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14366 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 8, 47:07:0913002:9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14367 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14368 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 48а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14369 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14370 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14371 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Железнодорожная 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14372 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 31 | АО ГГЛО | 2023 | май
14373 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 5а, 47:07:0913002:413 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14374 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Юбилейная, 5а, 47:07:0913004399 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
14375 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0704028:9 | АО ГГЛО | 2025 | май
14376 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 14, 47:07:0704026:91 | АО ГГЛО | 2025 | май
14377 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 2 47:07:0704026:98 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
14378 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Звездная д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | май
14379 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевое шоссе д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14380 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевое шоссе д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14381 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевое шоссе д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14382 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевое шоссе д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14383 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Кольцевое шоссе д.8/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14384 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевое шоссе д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14385 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кольцевое шоссе, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14386 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лебяжья, 47:07:0704022:4, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14387 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское шоссе, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14388 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе, 20А, 47:07:0704013:362 | АО ГГЛО | 2025 | май
14389 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 14, 47:07:0704026:89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14390 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 47:07:0704026:81, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14391 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пасечная, 47:07:0704019:252 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14392 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пасечная, 47:07:0704019:244, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14393 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пасечная, 50, 47:07:0704019:245 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14394 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Луговой д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14395 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Луговой д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14396 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Луговой д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14397 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Придорожная, 7, 47:07:0704035:15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14398 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романтиков, 18а, 47:07:0704015:21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14399 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ромашковая, 10А, 47:07:0704027:64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14400 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ромашковая, 18, 47:07:0704027:30 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
14401 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ромашковая, 21, 47:07:0704028:26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14402 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ромашковая, 25, 47:07::0704028:18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14403 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ромашковая, 39, 47:07:0704028:30 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
14404 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Светлая, 3А, 47:07:0704025:403 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14405 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Светлая, 3Б, 47:07:0704025:390 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14406 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тверская, 22, 47:07:0704023:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14407 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Высокая, 8, 47:07:0704030:6, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14408 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Романтиков, 47:07:074016:13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14409 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч.18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14410 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, уч.№8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14411 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Романтиков, д. 32 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14412 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская уч.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14413 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Березовая д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14414 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Березовая д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14415 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14416 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14417 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14418 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14419 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14420 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Березовая д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14421 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14422 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14423 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая, участок 10, 47:07:0704026:326 | АО ГГЛО | 2025 | май
14424 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Высокая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14425 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Высокая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14426 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кленовая д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14427 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кленовая д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14428 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кленовая д.16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14429 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Кленовая д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14430 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кленовая д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14431 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кленовая д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14432 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кленовая д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14433 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кленовая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14434 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лебяжья, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14435 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лебяжья, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14436 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14437 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14438 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14439 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14440 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14441 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14442 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Никольская, 47:07:0704012:182 | АО ГГЛО | 2025 | май
14443 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Придорожная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14444 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Романтиков, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14445 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Романтиков, уч.14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14446 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Романтиков,д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14447 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ромашковая д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14448 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14449 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14450 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая д.19 | АО ГГЛО | 2025 | май
14451 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14452 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14453 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14454 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ромашковая д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14455 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14456 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14457 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ромашковая д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14458 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14459 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14460 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14461 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ромашковая д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14462 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ромашковая д.33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14463 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.33б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14464 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14465 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14466 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14467 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14468 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14469 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14470 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14471 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая д.53 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14472 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ромашковая д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14473 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14474 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14475 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14476 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ромашковая, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14477 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14478 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14479 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Рябиновая д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14480 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Рябиновая д.1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14481 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Рябиновая д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14482 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Рябиновая д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14483 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Рябиновая д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14484 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Рябиновая д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14485 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Рябиновая д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14486 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Рябиновая д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14487 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Рябиновая д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14488 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14489 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14490 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14491 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14492 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14493 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14494 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14495 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14496 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14497 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14498 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14499 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14500 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Сиреневая д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14501 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Сиреневая д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14502 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14503 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14504 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14505 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.2 | АО ГГЛО | 2025 | май
14506 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14507 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14508 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14509 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14510 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14511 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14512 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая уч.1 | АО ГГЛО | 2025 | май
14513 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Сиреневая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14514 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Таврическая д.1 | АО ГГЛО | 2025 | май
14515 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Таврическая д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14516 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Таврическая д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14517 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Таврическая д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14518 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Таврическая д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14519 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Таврическая д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14520 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Таврическая д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14521 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Таврическая, 47:07:0602003 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14522 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Таврическая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14523 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Тверская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14524 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14525 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Школьный, д.4А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14526 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пробинское, 17, 47:07:0904006:53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14527 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пробинское, 35, 47:07:0904005:18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14528 | Всеволожский район | Проба, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пробинское, 56, 47:07:0904002:38 | АО ГГЛО | 2023 | январь
14529 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 6, 47:07:0904005:29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14530 | Всеволожский район | Проба, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Станционная, 12а, 47:07:0904003:14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
14531 | Всеволожский район | Проба, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Станционная, 28, 47:07:0904003:12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
14532 | Всеволожский район | Проба, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Станционная, 29, 47:07:0904002:353 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14533 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Станционная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14534 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14535 | Всеволожский район | Проба, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Станционная, д.32а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14536 | Всеволожский район | Проба, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Сосновая, 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
14537 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, 8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
14538 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14539 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14540 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.5А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14541 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | май
14542 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, 19а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14543 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14544 | Всеволожский район | Проба, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Станционная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
14545 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
14546 | Всеволожский район | Проба, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14547 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14548 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.20Б, 47:07:0904003:243 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
14549 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14550 | Всеволожский район | Проба, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Пробинское, 44 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
14551 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Пробинское, 46 | АО ГГЛО | 2022 | август
14552 | Всеволожский район | Проба, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Пробинское, 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
14553 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Пробинское, 8А | АО ГГЛО | 2022 | август
14554 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Пробинское, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14555 | Всеволожский район | Проба, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Пробинское, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | январь
14556 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Пробинское, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14557 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Пробинское, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14558 | Всеволожский район | Проба, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Пробинское,д.12А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
14559 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1546, 47:07:1047002:1546 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14560 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 34, 47:07:10-14-001:002 | АО ГГЛО | 2024 | май
14561 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 34, 47:07:1014009:53 | АО ГГЛО | 2024 | май
14562 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1047002:1599 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
14563 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1047002:1611 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14564 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1047002:2061 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14565 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1047002:2066 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14566 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1047002:2352 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14567 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:1047006:371 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14568 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Виркинский переулок, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14569 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.1607, 47:07:10470021607, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14570 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Луговой, 47:07:1014008:524 | АО ГГЛО | 2024 | май
14571 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговой, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14572 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Олега Мрачко, 40, 47:07:1014007:5 | АО ГГЛО | 2024 | май
14573 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Садовый, уч 26а, 47:07:1014005:1583 | АО ГГЛО | 2024 | май
14574 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Разметелевская, 29, 47:07:1014008:78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14575 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Разметелевская, 62а, 47:07:1014002:8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14576 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Разметелевская, 69, 47:07:1014002:61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14577 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Руслана Туктарова, 60а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14578 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Руслана Туктарова, 7А, 47:07:1014004:26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14579 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовый, 2, 47:07:1014010:35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14580 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовый, 8, 47:07:1014010:0026 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14581 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Строителей, 47:07:1047002:1575 | АО ГГЛО | 2024 | май
14582 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Олега Мрачко, уч. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14583 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Разметелевская, 54, 47:07:1014009:44, | АО ГГЛО | 2024 | май
14584 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Разметелевская, д. 40а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14585 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Олега Мрачко, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | май
14586 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Олега Мрачко, д.28в | АО ГГЛО | 2024 | май
14587 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Олега Мрачко, д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14588 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Олега Мрачко, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14589 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разметелевская, 38б, 47:07:1014009:52 | АО ГГЛО | 2024 | январь
14590 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Разметелевская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
14591 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Разметелевская, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
14592 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Разметелевская, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | май
14593 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Разметелевская, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | май
14594 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Разметелевская, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14595 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Разметелевская, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14596 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Разметелевская, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14597 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Разметелевская, д.73Б | АО ГГЛО | 2024 | май
14598 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Разметелевская, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
14599 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Разметелевская, уч.42 | АО ГГЛО | 2024 | май
14600 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, уч. 79 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14601 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая,д.83 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14602 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьный пер., 22-а | АО ГГЛО | 2024 | май
14603 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьный переулок, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
14604 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Яблоневая, 12 | АО ГГЛО | 2022 | июль
14605 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Яблоневая, 37а, 47:07:1014004:261 | АО ГГЛО | 2024 | январь
14606 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Яблоневая, 47:07:1014001:62 | АО ГГЛО | 2024 | май
14607 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Яблоневая, д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14608 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 122, 47:07:0000000:42268 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14609 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Луговая, 6А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14610 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 3-я Луговая, 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
14611 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вишневая, 15 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14612 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Вишневая, 21, 47:07:0903006:71 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14613 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гладкинская, 1/10, 47:07:0903005:38 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
14614 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Гладкинская, 24, 47:07:0903006:14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14615 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 113 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14616 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 181 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14617 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 201 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14618 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14619 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 54 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14620 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14621 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 93 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14622 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 94 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14623 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д.121 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14624 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 14, 47:07:0903003:0018 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14625 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 16, 47:07:0903003:39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14626 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 18, 47:07:0903003:0002 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14627 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленый, 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
14628 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленый, 47:07:0903008:94 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
14629 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | им. Героя России Стовба В.С., 1б, 47:07:0903007:44 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14630 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Инженерная, 16А, 47:07:0903006:111 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14631 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Инженерная, 4а, 47:07:0903006:13 | АО ГГЛО | 2022 | август
14632 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Каштановая, 1,47:07:0903006:0016 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14633 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 10, 47:07:0903001:12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14634 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 11, 47:07:0903001:0039 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14635 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 14, 47:07:09-03-001:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14636 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 1а, 47:07:0903001:11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14637 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ладожская, 10, 47:07:09-03-002:003 | АО ГГЛО | 2024 | май
14638 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ладожская, 12, 47:07:0903002:15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14639 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ладожская, 13, 47:07:0903002:0011 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14640 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ладожская, 17, 47:07:0903002:12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14641 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14642 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14643 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Летняя, 16, 47:07:0903006:43 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14644 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьское, 12, 47:07:0903004:45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14645 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Октябрьское, 3, 47:07:0903004:55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14646 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Западный, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14647 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Радужная, 13, 47:07:0903008:98 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
14648 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рахья, Березовая, 3А, 47:07:0903006:18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14649 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рахья, Ладожская, 16, 47:07:0903002:0028 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14650 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 1, 47:07:0903002:51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14651 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 20, 47:07:0903003:1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
14652 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 21, 47:07:0903003:8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
14653 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 47:07:0903001:2206 | АО ГГЛО | 2025 | май
14654 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14655 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 3, 47:07:0903002:3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14656 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 19, 47:07:0903011:20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14657 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 22, 47:07:0903010:59 | АО ГГЛО | 2022 | июль
14658 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14659 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Станционная, 18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14660 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Станционная, 20а, 47:07:0903015:61 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14661 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Станционная, 22, 47:07:0903015:0021 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14662 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Станционная, 2б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14663 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Строителей 21 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14664 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Строителей, 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
14665 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Строителей, 19 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
14666 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Торфяная, 1, 47:07:0903001:42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14667 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гладкинская, д. 10а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14668 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гладкинская, д. 2/1 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
14669 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гладкинская, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
14670 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул им. Героя России Стовба В.С., д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14671 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул им. Героя России Стовба В.С., д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14672 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кленовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14673 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнецовой, 37А, 47:07:0903014:402, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
14674 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14675 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14676 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14677 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14678 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14679 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Летняя, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14680 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
14681 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Станционная, д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14682 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Станционная, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14683 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. им. Героя России Стовба В.С., д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14684 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомола, участок №11, 47:07:0903007:157 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
14685 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Березовая, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14686 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14687 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14688 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кленова, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14689 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кленовая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14690 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кленовая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14691 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кузнецовой, д.2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14692 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ладожская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14693 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ладожская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14694 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ладожская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14695 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ладожская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14696 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, д.1/1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14697 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14698 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, д.6/1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14699 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14700 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14701 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14702 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.5/2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14703 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, уч. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14704 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая д.17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14705 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14706 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14707 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | уч 47:07:0953003:281 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14708 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14709 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Октябрьское, кадастровый квартал № 74, уч. № 31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
14710 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0953001:419 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14711 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гаражный, 11, 47:07:0911007:100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14712 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гаражный, 13А, 47:07:0911007:3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
14713 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Дорога Жизни, 47:07:0911011:56 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
14714 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорога Жизни, 69б, 47:07:0911010:65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14715 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Каштановая, 13, 47:07:0957004:130 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
14716 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кв-л Антоновка, ул Луговая, уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14717 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
14718 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 38, 47:07:0911009:76 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
14719 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Первый, 2А, 47:07:0911020:434 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
14720 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романовка, Школьная, 58, 47:07:0911001:5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
14721 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Строительство газопровода-ввода | тер квартал "Антоновка", ул Луговая, 47:07:0957004:128 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14722 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14723 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Садовая, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14724 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Садовая, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14725 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сиреневая, уч. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14726 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сиреневая, уч. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14727 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14728 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 15/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14729 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, уч 59, 47:07:0911001:360 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14730 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14731 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14732 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Персиковая, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
14733 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Персиковая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | март
14734 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Румболовская, 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
14735 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | март
14736 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14737 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, уч. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14738 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, уч. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14739 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, уч.49Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14740 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Зеленая, д.4, | АО ГГЛО | 2023 | июль
14741 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 47:07:0911004:7, | АО ГГЛО | 2023 | февраль
14742 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Дорога Жизни, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14743 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Дорога Жизни, д. 127а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14744 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Дорога Жизни, д. 60а | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
14745 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Дорога Жизни, д. 68 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14746 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Дорога Жизни, д. 71а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14747 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Дорога Жизни, д. 73 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
14748 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Дорога Жизни, дом 66 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14749 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Дорога Жизни, д.106 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14750 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Дорога Жизни, д.74 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
14751 | Всеволожский район | Романовка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Дорога Жизни, д.75Б | АО ГГЛО | 2022 | февраль
14752 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:07-07-001:002 | АО ГГЛО | 2025 | май
14753 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14754 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14755 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14756 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14757 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14758 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14759 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14760 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14761 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14762 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14763 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14764 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14765 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14766 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14767 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14768 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14769 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14770 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14771 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14772 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14773 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14774 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14775 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14776 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14777 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14778 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14779 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14780 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14781 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14782 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14783 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14784 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14785 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14786 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14787 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14788 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14789 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14790 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14791 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14792 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14793 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | дер. Савочкино, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14794 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | савочкино 4а, 47:07:0707001:43 | АО ГГЛО | 2025 | май
14795 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14796 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14797 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14798 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14799 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14800 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14801 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14802 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14803 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14804 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14805 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14806 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14807 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14808 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14809 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14810 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14811 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14812 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14813 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14814 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.24А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14815 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14816 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.26А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14817 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14818 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14819 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.28А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14820 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14821 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14822 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.30 | АО ГГЛО | 2025 | май
14823 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14824 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.31а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14825 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14826 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.32А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14827 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14828 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14829 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14830 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14831 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
14832 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14833 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14834 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14835 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14836 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.6б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14837 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14838 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14839 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.8б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14840 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14841 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14842 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14843 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14844 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Деревенская, 17, 47:07:0407001:438 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14845 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Деревенская, 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14846 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Деревенская, 20, 47:07:0407001544 | АО ГГЛО | 2025 | май
14847 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП "Лесной хутор", уч. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14848 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 12, 47:07:0407001:428 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14849 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 13, 47:07:0407001:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14850 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 3, 47:07:0407001:26 | АО ГГЛО | 2025 | май
14851 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд Славянский 3-й, 27, 47:07:0407001:495 | АО ГГЛО | 2024 | май
14852 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд Славянский 3-й, уч 35, 47:07:0407001:485 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
14853 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | проезд Славянский 4-й, уч 4, 47:07:0407001:542 | АО ГГЛО | 2024 | май
14854 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сарженка, Деревенская, 21, 47:07:0407001:435 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14855 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сарженка, Славянский 1-й, 1, 47:07:0407001439 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14856 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский 1-й, 13, 1, 47:07:0407001:464 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14857 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский 1-й, 14, 47:07:0407001:440 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14858 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский 1-й, 3, 47:07:0407001:455 | АО ГГЛО | 2023 | август
14859 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский 1-й, 4, 47:07:0401001496 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
14860 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский 1-й, 6, 47:07:0407001:453 | АО ГГЛО | 2023 | август
14861 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский 1-й, 7, 47:07:0407001454 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14862 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский 2-й, 17, 47:07:0407001468 | АО ГГЛО | 2024 | май
14863 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский 2-й, 18, 47:07:0407001447 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14864 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский 2-й, 23, 47:07:0407001:467 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
14865 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский 3-й, 33, 47:07:0407001:515 | АО ГГЛО | 2023 | август
14866 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Деревенская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14867 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, 10А | АО ГГЛО | 2022 | август
14868 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, 13 | АО ГГЛО | 2022 | май
14869 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деревенская, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14870 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, 18 | АО ГГЛО | 2022 | март
14871 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14872 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14873 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | 47:08:0103002:8163 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14874 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:08:0103002:340, (уч. 6) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14875 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:08:0103002:353 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14876 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:08:0103002:401, ( уч. 67) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14877 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АДХ Петровское, Морская, 53б, 47:08:0103002:2589, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
14878 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АДХ Петровское, Петровская, 53, 47:08:0103002:2588 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14879 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газораспределительной сети | Деревенская, 3Б, 1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
14880 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | ДПК Ветеран-1, 2-я, 32, 47:08:01-03-004:043 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
14881 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лучевая, 27 | АО ГГЛО | 2022 | июль
14882 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | микрорайон Черная речка д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
14883 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | микрорайон Черная Речка, ул. Оптимистов, участок № 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
14884 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | микрорайон Черная Речка, ул. Оптимистов, участок № 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
14885 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | микрорайон Черная Речка, ул. Оптимистов, участок № 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
14886 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | микрорайон Черная Речка, ул. Оптимистов, участок № 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
14887 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | микрорайон Черная Речка, ул. Оптимистов, участок № 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
14888 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-1, Заречная, 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14889 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-1, Заречная, 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14890 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-1, Молодцова, 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14891 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-1, Молодцова, 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14892 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-1, Молодцова, 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14893 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Сертолово-2, Деревенская, 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14894 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Сертолово-2, Деревенская, 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14895 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газораспределительной сети | мкр. Сертолово-2, ул Деревенская, двлд. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14896 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | мкрн Сертолово - 2 уч. 15 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
14897 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн Сертолово - 2 уч. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14898 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | садоводство Ягодка, ул.Гаражная 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14899 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газораспределительной сети | Сертолово-2, Деревенская, 12, 47:08:0103007:31 | АО ГГЛО | 2024 | январь
14900 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газораспределительной сети | Сертолово-2, Деревенская, 5, 1, 40:08:0103007:295 | АО ГГЛО | 2024 | январь
14901 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | Сертолово-2, ДПК Ветеран-1, 1тер, 206, 47:08:0103004:363 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
14902 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сертолово-2, ДПК Ветеран-1, 4-я, 88, 47:08:0103004:545 | АО ГГЛО | 2022 | август
14903 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сертолово-2, ДПК Ветеран-1, 5-я | АО ГГЛО | 2022 | апрель
14904 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | Сертолово-2, Садовая, 10, 47:08:0103003:17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14905 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сертолово-2, Садовая, 16, 47:08:01-03-008:000, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14906 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | Сияние, Еловая, 58, 47:08:0103002:306 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14907 | Всеволожский район | Сертолово, город | Строительство газопровода-ввода | Слобода, 47 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
14908 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода, Киришская, 7, 47:08:0103002:473 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14909 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода, Лужская, 3, 47:08:0103002498 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
14910 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода, Смоленская, 9, 47:08:0103002:506 | АО ГГЛО | 2022 | август
14911 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Омега, Гранитная, 21, 47:08:0103002:1001 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
14912 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Омега, Каменная, 68, 47:08:0103002:1039 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
14913 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер АДХ Петровское, ул Придорожная, д. 82а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14914 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гранитная, 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14915 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок с кадастровым № 47:08:0103002:347(уч. 13) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14916 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черная Речка, Оптимистов, 47:08:0103001:3042 | АО ГГЛО | 2023 | январь
14917 | Всеволожский район | Сертолово, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черная Речка, Полигонная, 350, 47:08:0101002:44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14918 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07::0485001:1619 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14919 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0404005:617 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14920 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0479003:241 | АО ГГЛО | 2025 | май
14921 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0479003:278 | АО ГГЛО | 2025 | май
14922 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0479003:279 | АО ГГЛО | 2025 | май
14923 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0479003:644 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14924 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0479003:651 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
14925 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0479003:1008 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14926 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0479003:1019 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14927 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0479003:986 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14928 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0479003:997 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14929 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | Брусничная, 8, 47:07:0485001:1626 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14930 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14931 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14932 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7д | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14933 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14934 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14935 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14936 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14937 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14938 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14939 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.1в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14940 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14941 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14942 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14943 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14944 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14945 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14946 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14947 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14948 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14949 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14950 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14951 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14952 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14953 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14954 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14955 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14956 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14957 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14958 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14959 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14960 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14961 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14962 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Скотное, 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
14963 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14964 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14965 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Скотное, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14966 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заповедная, 1, 47:07::0479003:306 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14967 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Каштановая, 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14968 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Тополиный, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14969 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пробинское, 21, 47:07:0904007:3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
14970 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тополиный, 1, 47:07:0404005:486 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14971 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, уч.№ 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14972 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Звездная, уч. № 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14973 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каштановая, д.31 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14974 | Всеволожский район | Скотное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
14975 | Всеволожский район | Старая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Старая Пустошь, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
14976 | Всеволожский район | Старая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Старая Пустошь, дом 4а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
14977 | Всеволожский район | Старая Пустошь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый, 47:09:0103002:21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
14978 | Всеволожский район | Старая Пустошь, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Пустошь, д. 2 а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
14979 | Всеволожский район | Старая Пустошь, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Бенуа, д. 68 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14980 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газораспределительной сети | 102, 47:09:0110003:30 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
14981 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газораспределительной сети | 104В, 47:09:0110003:463 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
14982 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | 14, 47:09:0110011:37 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
14983 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | 29, 47:09:0110011:78 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
14984 | Всеволожский район | Старая, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 62а, 47:09:0110010:4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14985 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | Баррикадная 1-я, 33Б | АО ГГЛО | 2023 | май
14986 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | Баррикадная 1-я, 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14987 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | Баррикадная 1-я, 37а, 47:09:0110002:45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14988 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | Баррикадная 1-я, 37б, 47:09:0110002:47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14989 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя, 1, 158, 47:07:1005007:41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
14990 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Старая, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
14991 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Старая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
14992 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газораспределительной сети | Колтушское, 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14993 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | линия 9-я, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14994 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газораспределительной сети | Молочный, 5Б, 47:09:0110015:19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14995 | Всеволожский район | Старая, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нижняя, 3, 47:09:0110005:393 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
14996 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя, 9в, 47:09:0110005:62 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
14997 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Молочный, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
14998 | Всеволожский район | Старая, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Народный, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
14999 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 2, 47:09:0110010:3065 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15000 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая, 119А, 47:09:0110008:12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15001 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая, 61, 47:09:0110001:0015 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15002 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая, 80, 47:09:0110007:11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15003 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая, Колтушское, 77А, 47:09:0110015:21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15004 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Баррикадная 1-я, 29В, 47:07:0000000:81463 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
15005 | Всеволожский район | Старая, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Баррикадная 1-я, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15006 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15007 | Всеволожский район | Старая, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мира, уч. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15008 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15009 | Всеволожский район | Старая, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Баррикадная, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15010 | Всеволожский район | Старая, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Верхняя,д.13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15011 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15012 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | Магазинный пер., д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15013 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ключевая,7 47:07:0101002:16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15014 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15015 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 12А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15016 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 5А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15017 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15018 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15019 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15020 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15021 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15022 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15023 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15024 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 1В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15025 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 1Г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15026 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15027 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15028 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15029 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15030 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15031 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15032 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15033 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Суоранда, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15034 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 12, 47:07:1003005:49 | АО ГГЛО | 2023 | май
15035 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ржавского, 18а, 47:07:1003001:25 | АО ГГЛО | 2023 | май
15036 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 1, 47:07:1003003:35 | АО ГГЛО | 2023 | август
15037 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д 21, 47:07:1003005:145 | АО ГГЛО | 2023 | май
15038 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ржавского, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15039 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, уч.20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15040 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15041 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15042 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15043 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15044 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | июль
15045 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15046 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15047 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15048 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15049 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15050 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ржавского, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15051 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ржавского, д. 130 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
15052 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ржавского, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
15053 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ржавского, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15054 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ржавского, д. 43а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
15055 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ржавского, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15056 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ржавского, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15057 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, 4, 47:07:1003003:16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15058 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15059 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15060 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
15061 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | май
15062 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15063 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15064 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15065 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15066 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15067 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, 5Ж | АО ГГЛО | 2023 | август
15068 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, 7, 47:07:1003007:38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15069 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15070 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15071 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 120, 47:07:0718004:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15072 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15073 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 111, 47:07:0718004:6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15074 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15075 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, 2, 47:07:0718001:15 | АО ГГЛО | 2025 | май
15076 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, 23, 47:07:0718002:14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15077 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, 25а, 47:07:0000000:39201 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15078 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, 33, 47:07:0718002:21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15079 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 38, 47:07:0718002:6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15080 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 47:07:0702005:40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15081 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 47:07:0718002:1, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15082 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 47:07:0718002:4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15083 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 47:07:0718002:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15084 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 47:07:0718005:36, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15085 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15086 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 74, 47:07:0718005:11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15087 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, 8, 47:07:0718001:19 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
15088 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 80, 47:07:0718001:20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15089 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 81, 47:07:0718005:22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15090 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 83, 47:07:0718005:10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15091 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 86, 47:07:0718005:4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15092 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15093 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15094 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15095 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колос снт (деревня Сярьги), 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15096 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 30, 47:07:070200718 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15097 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 32, 47:07:0702007:407 | АО ГГЛО | 2025 | май
15098 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговая горка, 2, 47:07:0702004:33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15099 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговая горка, 9, 47:07:0702004:0027, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15100 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 3, 47:07:0702002:84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15101 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 1, 47:07:07-02-001:003 | АО ГГЛО | 2025 | май
15102 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Песочная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15103 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 47:07:0702006:42 | АО ГГЛО | 2025 | май
15104 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | прзд. Садовый, уч. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15105 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовый проезд, д.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15106 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовый проезд, дом 1, уч.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15107 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | СНТ «Колос», надел 3, уч. 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15108 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сярьги, 47:07:07-18-003:000 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15109 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сярьги, Заречная, 18, 47:07:0718001:0011 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15110 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15111 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая горка, д. 11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15112 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, 2, 47:07:0702008:11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15113 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, 35, 47:07:0702006:30 | АО ГГЛО | 2025 | май
15114 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15115 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15116 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | май
15117 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15118 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | май
15119 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15120 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15121 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15122 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15123 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 98 47:07:0718003:21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15124 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15125 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15126 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | май
15127 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.7А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15128 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15129 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Песочная д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15130 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.28Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15131 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15132 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:07:0713002:186 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15133 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная д.42 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15134 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 16, 47:07:0702003:6 | АО ГГЛО | 2025 | май
15135 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 17, 47:07:0702004:17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15136 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 1Б, 47:07:0702001:29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15137 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 27А, 47:07:0702005:7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15138 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15139 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 33, 47:07:0702005:0019 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15140 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | 20 47:07:1010002:50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15141 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | 21, 47:07:1010001:43 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
15142 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 36А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15143 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 3-й Чкаловский, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15144 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры ,д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15145 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15146 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15147 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газораспределительной сети | Тавры,д. 32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15148 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газораспределительной сети | Тавры,д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15149 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры,д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15150 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газораспределительной сети | Тавры,д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15151 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газораспределительной сети | Тавры,д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15152 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры,д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15153 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры,д.17б | АО ГГЛО | 2023 | май
15154 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры,д.20а | АО ГГЛО | 2023 | май
15155 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тавры,д.24 | АО ГГЛО | 2023 | май
15156 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры,д.28/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15157 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры,д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15158 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры,д.3/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15159 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры,д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15160 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры,д.36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15161 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тавры,д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15162 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тавры,д.7Д | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15163 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Итальянская, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15164 | Всеволожский район | Тавры, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. Тавры 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15165 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:09:0105001:365 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15166 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:09:0114003:1075 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15167 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:09:0114003:1147 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15168 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:09:0114003:982 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15169 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:09:0114003:983 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15170 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4, 47:09:0105002:32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15171 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Деревенская, 5, 47:09:0105001:69 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15172 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газопровода-ввода | Деревенская, 9, 47:09:0105001:359 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
15173 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газопровода-ввода | Крутой пер., д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15174 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 2в, 47:09:0114003:987 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15175 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 47:09:0114003:943 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15176 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 47:09:0114003:947 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15177 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 47:09:0114003:948 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15178 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 47:09:0114003:959 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15179 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 47:09:0114003:963 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15180 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газопровода-ввода | Манежная, 20, 47:09:0105001:305 | АО ГГЛО | 2025 | май
15181 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Манежная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15182 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Манежная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15183 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Яблоневая, уч. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15184 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Яблоневая, уч. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15185 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 22В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15186 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 31Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15187 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 31В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15188 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 35Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15189 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 35Е, 47:09:0114003:600 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15190 | Всеволожский район | Токкари, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 47:09:0114003:934 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
15191 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 2-я Крылова, 12б, 47:07:0502063:8 | АО ГГЛО | 2025 | май
15192 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0502032:17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15193 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0502036:138 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15194 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0502082:17 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
15195 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0502087:90 | АО ГГЛО | 2025 | май
15196 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0511002:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15197 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | №47:07:0502027:70 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15198 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большая, 14, уч, 68а, 47:07:0502009:11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15199 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 19А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15200 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 20, | АО ГГЛО | 2025 | май
15201 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 2Б, 47:07:0502041:63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15202 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Боровая, 45А, 47:07:0502082:34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15203 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 46, 47:07:0502082:62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15204 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 65, 47:07:0502082:33 | АО ГГЛО | 2025 | май
15205 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 69, 47:07:0502082:23 | АО ГГЛО | 2025 | май
15206 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Боровая, 80, 47:07:0502082:112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15207 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Буланова, 2, 47:07:0502073:4 | АО ГГЛО | 2025 | май
15208 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 13, 47:07:051100241 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15209 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 14, 47:07:0511003:1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15210 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 16, 47:07:0511001:45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15211 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15212 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 25, 47:07:0511001:21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15213 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15214 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 35, 47:07:0511002:26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15215 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 38, 47:07:0511002:14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15216 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 39, 47:07:0511002:16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15217 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 40, 47:07:0511002:18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15218 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 42, 47:01:5310:11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15219 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15220 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 47:07:0511002:8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15221 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 47:07:0511003:21, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15222 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 49, 47:07:0511001:25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15223 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 50, 47:07:0511001:26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15224 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15225 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 61, 47:07:05-011-001:00 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15226 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 61А, 47:07:0511001:32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15227 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15228 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 7, 47:07:0511003:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15229 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 71, 47:07:0511003:15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15230 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 72, 47:07:0511003:0017 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15231 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, 83, 47:07:0511003:8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15232 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Виктория, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15233 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гагарина, 2/12, 47:07:0502063:414 | АО ГГЛО | 2025 | май
15234 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 36А, 47:07:0502061:221 | АО ГГЛО | 2025 | май
15235 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 44, 47:07:0502070:51 | АО ГГЛО | 2025 | май
15236 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15237 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 5А, 47:07:0502063:0046 | АО ГГЛО | 2025 | май
15238 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15239 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Главная, 18а/46, 47:07:0520003:0032 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15240 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Глухая, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15241 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Глухая, 1Б, 47:07:0502034:88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15242 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Глухая, 34, 47:07:0502040:20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15243 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Глухая, 47:07:0502066:46, | АО ГГЛО | 2025 | май
15244 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 1, 47:07:0502022:32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15245 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гоголя, 22, 47:07:0502072:30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15246 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 27, 47:07:0502027:42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15247 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 28, 47:07:0502072:0031 | АО ГГЛО | 2025 | май
15248 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 3, 47:07:0502022:18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15249 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гоголя, 34А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15250 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гоголя, 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15251 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15252 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Горная, 12г, 47:07:0502004:46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15253 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горная, 23Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15254 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Горная, 33, 47:07:0502011:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15255 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачная, 3, 47:07:0502040:98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15256 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 47:07:0502040:97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15257 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 7А, 47:07:0502040:414 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15258 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Дорожников, 20, 47:07:0502068:25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15259 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дорожников, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15260 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорожников, 47:07:0502077:18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15261 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДСК "Отдых трудящихся", Южно-Кольцевая аллея, уч. 176, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15262 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Западная, 19, 47:07:0502018:5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15263 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Западная, 27, 47:07:0502018:25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15264 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заповедная, 12, 47:07:0503002:7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15265 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заповедная, 14, 47:07:0503002:8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15266 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заповедная, 16, 47:07:0503002:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15267 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заповедная, 6, 47:07:0503002:4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15268 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая, 7А, 47:07:0502083:359 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15269 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 7Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15270 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая, 9, 47:07:0502083:3 | АО ГГЛО | 2025 | май
15271 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Инженерная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15272 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Инженерная, 28, 47:07:0502036:5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15273 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Инженерная, 3, 47:07:0502036:29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15274 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Инженерная, 34, 47:07:0502040:64 | АО ГГЛО | 2025 | май
15275 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Инженерная, 6, 47:07:0502036:86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15276 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кавголовский, 7, 47:07:0502024:28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15277 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая, 4, 47:07:0502036:68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15278 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кольцевая, 16А, 47:07:0502020:31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15279 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая, 19А, 47:07:0502082:110 | АО ГГЛО | 2025 | май
15280 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая, 3, 47:07:0502082:487 | АО ГГЛО | 2025 | май
15281 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кольцевая, 3Б, 47:07:0502082:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15282 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кольцевая, 7А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15283 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомола, 20, 47:07:0502063:426 | АО ГГЛО | 2025 | май
15284 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомола, 22, 47:07:0502070:119 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15285 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомола, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15286 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Короленко, 12, 47:07:0502052:30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15287 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Короленко, 28, 47:07:0502072:71 | АО ГГЛО | 2025 | май
15288 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Короленко, 3, 47:07:0502022:69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15289 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Короткий, 2, 47:07:0502069:29 | АО ГГЛО | 2025 | май
15290 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Короткий, 6, 47:07:0502068:70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15291 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кривая, 10, 47:07:0502062:26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15292 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кривая, 7, 47:07:0502052:0001 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15293 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кривое Озеро, 1, 47:07:0502054:34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15294 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 10, 47:07::0502063:0016 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15295 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крылова, 15, 47:07::0502063:7 | АО ГГЛО | 2025 | май
15296 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крылова, 16, 47:07:0502063:57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15297 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крылова, 17, 47:07::0502063:67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15298 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 4А, 47:07:0502063:2 | АО ГГЛО | 2025 | май
15299 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кузнечный, 14, 47:07:0502029:0069 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15300 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кузнечный, 14А, 47:07:02502029:0068 | АО ГГЛО | 2025 | май
15301 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кузнечный, 16, 47:07:0502029:420 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15302 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кузнечный, 2, 47:07:0000000:40493 | АО ГГЛО | 2025 | май
15303 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кузнечный, 8, 47:07:0502029:0045 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15304 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское шоссе, д. 63/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15305 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе, д. 65/3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15306 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 19, 47:07:0502053:0029 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15307 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 38, 47:07:0412001:166 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15308 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 67/8, 47:07:0502054:389 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15309 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 71а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15310 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 9А, 47:07:0502053:54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15311 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесгафта, 19А, 47:07:0502024:361 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15312 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесгафта, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15313 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесгафта, 35/16, 47:07:0502037:21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15314 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная 2-я, 5, 47:07:0502028:5 | АО ГГЛО | 2025 | май
15315 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 13, 47:07:0502076:50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15316 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 19, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15317 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесовода Морозова, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15318 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесопарковый, 7, 47:07:0502070:108 | АО ГГЛО | 2025 | май
15319 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лиственная, 4, 47:07:0502041:52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15320 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 1 | АО ГГЛО | 2025 | май
15321 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая, 10, 47:07:0502049:405 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15322 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 1Б, 47:07:0502053:0020 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15323 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая, 30, 47:07:0502049:28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15324 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лыжная, 28, 47:07:0502056:427 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15325 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лыжная, 30Г, 47:07:0502072:119 | АО ГГЛО | 2025 | май
15326 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Майская, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15327 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Майская, 5, 47:07:0502074:386 | АО ГГЛО | 2025 | май
15328 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 4, 47:07:0502036:110 | АО ГГЛО | 2025 | май
15329 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нежности, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15330 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 21, 47:07:0502070:80 | АО ГГЛО | 2025 | май
15331 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 21а, 47:07:0502070:16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15332 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15333 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 24, 47:07:0502070:185 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15334 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 26а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15335 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 29, 47:07:0502070:162 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15336 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 32, 47:07:0502070:29 | АО ГГЛО | 2025 | май
15337 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 9, 47:07:0502065:14 | АО ГГЛО | 2025 | май
15338 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нижне-Луговая, 25, 47:07:0502049:57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15339 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Нижне-Луговая, 7, 47:07:05020490036 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15340 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 1, 47:07:0502013:36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15341 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новый, 11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15342 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новый, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15343 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новый, 23, 47:07:0502073:44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15344 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новый, 3, 47:07:0502073:8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15345 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новый, 31Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15346 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый, 9 | АО ГГЛО | 2025 | май
15347 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 22, 47:07:0502036:3 | АО ГГЛО | 2025 | май
15348 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 26А, 47:07:05-02-035:003 | АО ГГЛО | 2025 | май
15349 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 31-а, 47:07:0502021:19 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
15350 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 32, 47:07:0502035:38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15351 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 40, 47:07:0502035:24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15352 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 57, 47:07:0502062:0005 | АО ГГЛО | 2025 | май
15353 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 6, 47:07:0502036:0001 | АО ГГЛО | 2025 | май
15354 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 61А, 47:07:0502022:284, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15355 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15356 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 6А, 47:07:0502036:73 | АО ГГЛО | 2025 | май
15357 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 74, 47:07:0502062:41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15358 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Озерной, 7, 47:07:0502001:2650 | АО ГГЛО | 2025 | май
15359 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Орловская, 24, 47:07:0502053:74 | АО ГГЛО | 2025 | май
15360 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Орловская, 38, 47:07:0502075:9 | АО ГГЛО | 2025 | май
15361 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Орловская, 38, 47:07:050207554 | АО ГГЛО | 2025 | май
15362 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Островная, 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15363 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Офицерская, 11, 47:07:0502044:41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15364 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Офицерская, 2Е, 47:07:0502056:108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15365 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 11А, 47:07:0502025:57 | АО ГГЛО | 2025 | май
15366 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 47:07:1424001:171 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15367 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15368 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Торфяной, д.№2, | АО ГГЛО | 2025 | май
15369 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Торфяной, д. 1А | АО ГГЛО | 2025 | май
15370 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайская, 11, 47:07:0502025:28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15371 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 27а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15372 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 5, а, 47:07:0502026:29 | АО ГГЛО | 2025 | май
15373 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | переулок Санаторный дом 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15374 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Петрова, 10, 47:07:0502045:12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15375 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Петрова, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15376 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 7, 47:07:0502076:43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15377 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 9, 47:07:0502076:72 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15378 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пограничная, 14, 47:07:0502031:38 | АО ГГЛО | 2025 | май
15379 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пограничная, 16, 47:07:0502031:68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15380 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пограничная, 18, 47:07:0502057:93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15381 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пограничная, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15382 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пограничная, 4, 47:07:0502031:26 | АО ГГЛО | 2025 | май
15383 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пушкарская, 1, 47:07:0502043:335 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
15384 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пушкарская, 47:07:0502089:269 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15385 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пушкарская, 47:07:0502089:48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15386 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Разъезжая, 14, 47:07:0502064:6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15387 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Разъезжая, 30Б, 47:07:0502064352 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15388 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Разъезжая, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15389 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рельефная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15390 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рельефная, 16, 47:07:0502054:1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15391 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рельефная, 19, 47:07:0502054:28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15392 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рельефная, 8, 47:07:0502001:2712 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15393 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рельефная, 8А, 47:07:0502054:45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15394 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 5, 47:07:050207432 | АО ГГЛО | 2025 | май
15395 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речной, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15396 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15397 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Санаторная, 1, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15398 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Санаторная, 13, 47:07:05020420041 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
15399 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Санаторная, 2, 47:07:0502027:28 | АО ГГЛО | 2025 | май
15400 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Санаторная, 3, 47:07:0502042:2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15401 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Санаторная, 3А, 47:07:0502042:93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15402 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Санаторная, 58, 47:07:0502059:27 | АО ГГЛО | 2025 | май
15403 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Санаторная, 58А, 47:07:0502059:28 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
15404 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Светлая, 11, 47:07:0502070:81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15405 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Светлая, 12, 47:07:0502034:23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15406 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Светлая, 3, 47:07:0502034:97 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15407 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Светлая, 6, 47:07:0502034:18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15408 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сенная, 2, 47:07:0502034:468 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15409 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сенная, 9, 47:07:0502034:124 | АО ГГЛО | 2025 | май
15410 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая, 2, 47:07:0502014:35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15411 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 47:07:0502047:56 | АО ГГЛО | 2025 | май
15412 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15413 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 10, 47:07:0502022:15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15414 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 100, 47:07:0502048:94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15415 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советов, 12, 47:07:0502022:37 | АО ГГЛО | 2025 | май
15416 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 120-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15417 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советов, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15418 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советов, 1А, 47:07:0502021:68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15419 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советов, 34, 47:07:0502027:15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15420 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советов, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15421 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советов, 35Б, 47:07:0502029:0058 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15422 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советов, 35В, 47:07:0502029:418 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15423 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советов, 55Б, 47:07:0502047:5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15424 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 58, 47:07:0502042:94 | АО ГГЛО | 2025 | май
15425 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 61А, 47:07:0502047:12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15426 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 63, 47:07:0502047:29 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
15427 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 65г, 47:07:0502047128 | АО ГГЛО | 2025 | май
15428 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советов, 67 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15429 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 69-а, 47:07:0502047:8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15430 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 75б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15431 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 8 | АО ГГЛО | 2025 | май
15432 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 83, 47:07:0502037:64 | АО ГГЛО | 2025 | май
15433 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советов, 86А, 47:07:0502048:75 | АО ГГЛО | 2025 | май
15434 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советов, 88/5, 47:07:0502048:456 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15435 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советов, 90/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15436 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 92/2, 47:07:05-02-048:003 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15437 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советов, 92В, 47:07:0502048:86 | АО ГГЛО | 2025 | май
15438 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советов, 99А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15439 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 15, 47:07:0502031:57 | АО ГГЛО | 2025 | май
15440 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 18А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15441 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 19Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15442 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 4, 47:07:0502057:3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15443 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 6, 47:07:0502057:14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15444 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 8А, 47:07:0502057:96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15445 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15446 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 16, 47:07:0502073:28 | АО ГГЛО | 2025 | май
15447 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15448 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 18А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15449 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 26, 47:07:0502073:45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15450 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 32, 47:07:0502028:89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15451 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Спортивная, 2, 47:07:0502048:90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15452 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Спортивная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15453 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | тер улица Черничная, 15 47:07:0502019:31 | АО ГГЛО | 2025 | май
15454 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Токсово, 47:07:0502071:7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15455 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Токсово, 47:07:0502082:15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15456 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Токсово, 47:07:0502089:27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15457 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Токсово, Боровая, 57Б, 47:07:0502082:92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15458 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Токсово, Виктория, 10, 47:07:0511003:12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15459 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Токсово, Виктория, 26, 47:07:0511002:19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15460 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Токсово, Виктория, 3, 47:07:05-11-003:000 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15461 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Токсово, Виктория, 53, 47:07:05-11-001:000 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15462 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Токсово, Виктория, 58, 47:07:0511001:40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15463 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Токсово, Виктория, 67, 47:07:0511001:56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15464 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Трудовая 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15465 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Трудовая, 11, 47:07:0502070:423 | АО ГГЛО | 2025 | май
15466 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Трудовая, 12 | АО ГГЛО | 2025 | май
15467 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая, 20А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15468 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Трудовая, 21, 47:07:0502070:194 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15469 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая, 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15470 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Туристов, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15471 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Туристов, 47:07::0502044:511 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15472 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Туристов, д.7Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15473 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Болотная, 11 | АО ГГЛО | 2025 | май
15474 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Болотная, 2 | АО ГГЛО | 2025 | май
15475 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гагарина, уч 2/1, 47:07:0502058:14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15476 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Глухая, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15477 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Глухая, д. 36 | АО ГГЛО | 2025 | май
15478 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, 47:07:0502040:410 | АО ГГЛО | 2025 | май
15479 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дорожников, 5Б, 47:07:0502077:12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15480 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дорожников, д. 3А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15481 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15482 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Инженерная, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15483 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ключевая, 2, 47:07:0502036:97, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15484 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Комсомола 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15485 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Комсомола, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15486 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Кривое Озеро, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15487 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Крылова, д. 16б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15488 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Майская, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15489 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Некрасова, д 17, 47:07:0502070:59 | АО ГГЛО | 2025 | май
15490 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Некрасова, д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15491 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Озерная, д 58-е, 47:07:0502022:5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15492 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерная, уч 2а, 47:07:0502036:27 | АО ГГЛО | 2025 | май
15493 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Озерный край, участок №3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15494 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15495 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Островная, уч 4-Б, 47:07:0502043:312 | АО ГГЛО | 2025 | май
15496 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Рельефная, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15497 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Светлая, уч. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15498 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Советов, 89 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
15499 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Советов, д. 106А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15500 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Советов, д. 90А | АО ГГЛО | 2025 | май
15501 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Советов, уч 88/11, 47:07:0502045:97 | АО ГГЛО | 2025 | май
15502 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Советская, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15503 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, 47:07:0502028:45 | АО ГГЛО | 2025 | май
15504 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15505 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Туристов, 27, 47:07:0502046:68, | АО ГГЛО | 2025 | май
15506 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Холмистая, д. 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15507 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Широкая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15508 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 19-Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15509 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
15510 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, участок № 2А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15511 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15512 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15513 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15514 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, уч.№24 | АО ГГЛО | 2025 | май
15515 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожников, 47:07:0502077:15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15516 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 11А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15517 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | май
15518 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомола, д.9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15519 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Короленко, д. 40 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15520 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Короленко, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15521 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кривая, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15522 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кривая, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15523 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кривая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15524 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 35 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15525 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лыжная, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15526 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лыжная, уч. 30А/11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15527 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | май
15528 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 19А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15529 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15530 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 14А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15531 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 66 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15532 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, уч. 48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15533 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, уч. 64 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15534 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ольховая, уч. 16 | АО ГГЛО | 2025 | май
15535 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орловская, д.46 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15536 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островная, д.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15537 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Островная, д.13А | АО ГГЛО | 2025 | май
15538 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Офицерская д 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15539 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15540 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, 49/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15541 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советов, 88Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15542 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советов, уч.116/7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15543 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Туристов, 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15544 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Туристов, д. 20А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15545 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Туристов, уч. 6, № 47:07:05-02-044:0008 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15546 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черничная, уч. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15547 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черничная, уч.№8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15548 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 8а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15549 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, уч. 2-А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15550 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Гагарина д.13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15551 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.2А | АО ГГЛО | 2025 | май
15552 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.42А | АО ГГЛО | 2025 | май
15553 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дружбы 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15554 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дружбы, д. 13А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15555 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дружбы,уч.19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15556 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Комсомола, 9А, 47:07:0502019:39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15557 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Крылова д.19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15558 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Озерная, д.71а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15559 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Туристов д.7А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15560 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15561 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Школьная, д.2-А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15562 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | май
15563 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | улица Сенная, участо, 47:07:0502034:433 | АО ГГЛО | 2025 | май
15564 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Хвойная, 11, 47:07:0502057:408 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15565 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15566 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 14, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15567 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 8, 47:07:0502043:0174 | АО ГГЛО | 2025 | май
15568 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чайное Озеро, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15569 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чайное Озеро, 19А, 47:07:0502032:71 | АО ГГЛО | 2025 | май
15570 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черничная, 1, 47:07:0502019:49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15571 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черничная, 18, 47:07:0502058:244 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15572 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черничная, 31, 47:07:0502070:186 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15573 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Черничная, 36, 47:07:0502019:53 | АО ГГЛО | 2025 | май
15574 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Черничная, 37, 47:07:0502070:0005 | АО ГГЛО | 2025 | май
15575 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черничная, 40, 47:07:0502070:39 | АО ГГЛО | 2025 | май
15576 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Ленинградское, 47/47-, 47:07:0502075:61, | АО ГГЛО | 2025 | май
15577 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Ленинградское, д. 22 А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15578 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Швейников, 8, 47:07:0502072:51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15579 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Широкая, 10, 47:07::0502052:48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15580 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 4А, 47:07:0502026:25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15581 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная, 30/1, 47:07:0502034:75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15582 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная, 32, 47:07:0502034:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15583 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южная, 47:07:0502034:114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15584 | Всеволожский район | Углово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15585 | Всеволожский район | Углово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15586 | Всеволожский район | Углово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Михайловская, 47:07:0953002:719 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
15587 | Всеволожский район | Углово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. с кад. № 47:07:0953002:707 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15588 | Всеволожский район | Углово, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0910001:647 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15589 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2214, 47:07:1045005:2214 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
15590 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2260, 47:07:1045005:2056 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15591 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | 359, 47:07:1045005:359, | АО ГГЛО | 2023 | апрель
15592 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:1045005:2213 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
15593 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:1045005:638 | АО ГГЛО | 2023 | май
15594 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:1045005:639 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
15595 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1047005:5676 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15596 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:1047005:5699, | АО ГГЛО | 2024 | январь
15597 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | 650, 47:07:1045005:650, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
15598 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Хапо-Ое, д. 50г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15599 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 364 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15600 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Хапо-Ое, д. 651 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15601 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Колтушское сел. Пос., д. Хапо-Ое, з/у 5677 47:07:1047005:5677 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15602 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерковский, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15603 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерковский, 11В | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15604 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15605 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная д.73 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15606 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная д.75 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15607 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 11Б | АО ГГЛО | 2024 | январь
15608 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15609 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 24А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15610 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15611 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 90а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15612 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Хапо-Ое, 349 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15613 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хапо-Ое, 47:07:1047005:5648 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15614 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хапо-Ое, 47:07:1047005:5675 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15615 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Хапо-Ое, Шоссейная, 42, 47:07:10090002:71 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15616 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 11А, 47:07:1009001:0013 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15617 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 32, 47:07:1009002:35 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
15618 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 44, 47:07:1009002:42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15619 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 47:07:1009001:520, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
15620 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 50к, 47:07:1009003:55 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
15621 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 71а, 47:07:1009004:25 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15622 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 77, 47:07:1009004:40 | АО ГГЛО | 2024 | июль
15623 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 92а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15624 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Нижний, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15625 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 4, 47:07:1004004:9 | АО ГГЛО | 2025 | май
15626 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Бассейная, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15627 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Бассейная, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15628 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Бассейная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
15629 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Бассейная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15630 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Бассейная, д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15631 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Бассейная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15632 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Озерная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15633 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Песочная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15634 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, уч 35, 47:07:1004013:51 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
15635 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д 4, 47:07:1004006:5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
15636 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 23А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15637 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 40в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15638 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15639 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15640 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 46а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15641 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15642 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15643 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 44, 47:07:10-04-003:001 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15644 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1, 47:07:0154001:868 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15645 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0154001:2033 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15646 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0154001:268 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15647 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0154001:350 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15648 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Биатлонная, 26, 47:07:0154001:736 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15649 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Биатлонная, 28, 47:07:0154001:733 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15650 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Биатлонная, 47:07:0154001:121, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15651 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Биатлонная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15652 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая Озерная, 34, 47:07::0154001:290 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15653 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ветеранов, 21А, 47:07:0139001:63 | АО ГГЛО | 2025 | май
15654 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Горнолыжная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15655 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Горнолыжная, 28, 47:07:0154001:198 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15656 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Горнолыжная, 32, 47:07:0154001:196 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15657 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Горнолыжная, 47:07:0154001:186, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15658 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Горнолыжная, 7, 47:07:0154001:185 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15659 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Хиттолово, ул. Свободы, дом 6 | АО ГГЛО | 2025 | июль
15660 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Хиттолово, ул. Свободы, дом 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15661 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Хиттолово, ул. Южная дом 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15662 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коттеджный поселок Журавлиное (деревня Хиттолово), Большая Озерная, 36, 47:07:0154001:289 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15663 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коттеджный поселок Журавлиное (деревня Хиттолово), Большая Озерная, 47:07::0154001:279 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15664 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коттеджный поселок Журавлиное (деревня Хиттолово), Луговой, 10, 47:07:0154001:331 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15665 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Коттеджный поселок Кавголовское озеро (деревня Хиттолово), Олимпийская, 6а, 47:07:0154001:110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15666 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговой, 3, 47:07:0154001-312 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15667 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговой, 5, 47:07:0154001:313 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15668 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лыжная, 47:07:0154001:994 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15669 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 1А, 47:07:0109003:51 | АО ГГЛО | 2025 | май
15670 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерная, 14-В, 47:07:0109003:0014 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15671 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Приозерная, 1Б, 47:07:0109003:27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15672 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерная, 45, 47:07:0109003:12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15673 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерная, 46, 47:07:0109003:7 | АО ГГЛО | 2025 | май
15674 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерная, 49, 47:07:0109003:138 | АО ГГЛО | 2025 | май
15675 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Приозерная, 56А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15676 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Свободы, 100, 47:07:0153001:326 | АО ГГЛО | 2025 | май
15677 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 102, 47:07:0153001:329 | АО ГГЛО | 2025 | июль
15678 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 104, 47:07:0153001:330 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15679 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 106, 47:07:0153001:331 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15680 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 108, 47:07::0153001:332 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15681 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 110, 47:07:0153001333 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15682 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Свободы, 22, 47:07:0153001:6610 | АО ГГЛО | 2025 | май
15683 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 42, 47:07:0153001:163 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15684 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Свободы, 47:07:0153001:178 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
15685 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 47:07:0153001:5122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15686 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 54, 47:07:0153001:0171 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15687 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 62, 47:07:0153001:175 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15688 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 70, 47:07:0153001:179 | АО ГГЛО | 2025 | июль
15689 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 72, 47:07:0153001:5789 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15690 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 76, 47:07:0153001:182 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15691 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Свободы, 8, 47:07:0153001:129 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
15692 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Свободы, 80, 47:07:0000000:96583 | АО ГГЛО | 2025 | май
15693 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 92, 47:07:01-53-001:019 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15694 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 96, 47:07:0153001:328 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15695 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 98, 47:07:0153001:327 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15696 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Слаломная, 13, 47:07:0154001:217 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15697 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Слаломная, 22, 47:07:0154001:238 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15698 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ТИЗ «Сювеярви», д.26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15699 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Биатлонная, 14, 47:07:0154001:120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15700 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, 47:07:0139001:58 | АО ГГЛО | 2025 | май
15701 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, 47:07:0139001:59 | АО ГГЛО | 2025 | май
15702 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Горнолыжная, 18, 47:07:0154001:748 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15703 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Запрудная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
15704 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лыжная, 1А, 47:07:0154001:757, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15705 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лыжная, 4, 47:07:0154001:857, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15706 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая Запрудная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15707 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Олимпийская, 6, 47:07:0154001:119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15708 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Приозерная дом 38 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15709 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Приозерная, д. 14А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15710 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Приозерная, д. 1В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15711 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Приозерная, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | июль
15712 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Приозерная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15713 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Приозерная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15714 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Приозерная, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15715 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 41 А | АО ГГЛО | 2024 | январь
15716 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, уч. № 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15717 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, уч 3а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15718 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 26, 47:07:0109002:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15719 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 3, 47:07:0109002:69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15720 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 36, 47:07:0109002:17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15721 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 6, 47:07:0109002:115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15722 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 13, 47:09:0108003:16 | АО ГГЛО | 2024 | май
15723 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 14а | АО ГГЛО | 2024 | май
15724 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 15, 47:09:0108003:17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15725 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 20, 47:09:0108003:24, | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
15726 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:09:0108003:36 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15727 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:09:0108017:475 | АО ГГЛО | 2024 | май
15728 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Загородная, 19, 47:09:0115001:695 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15729 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад. № 47:09:0100800:398 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15730 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Перспективная, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15731 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Перспективная, 8, 47:09:0115001:438 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15732 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Придорожная, 47:09:0115001:1263 | АО ГГЛО | 2024 | май
15733 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная 47:09:0115001:925 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15734 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, 56 | АО ГГЛО | 2024 | май
15735 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, 58 | АО ГГЛО | 2024 | май
15736 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Детская , 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
15737 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Детская , 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
15738 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15739 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
15740 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
15741 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
15742 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15743 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сторожевая, дом 25, 47:09:0115001:409 | АО ГГЛО | 2024 | май
15744 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Финская, 13 47:09:0115001:1243 | АО ГГЛО | 2024 | май
15745 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Хязельки, 25-а, 47:09:0108003:81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15746 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Хязельки, 8А, 47:09:0108017:15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15747 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 25в, 47:07:1704004:9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
15748 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15749 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газораспределительной сети | б1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15750 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | б21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15751 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | б22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15752 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | б23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15753 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | б3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15754 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | б4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15755 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15756 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15757 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15758 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15759 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15760 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15761 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15762 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15763 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15764 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15765 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15766 | Всеволожский район | Щеглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 35, 47:07:0912005:15 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
15767 | Всеволожский район | Щеглово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15768 | Всеволожский район | Щеглово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15769 | Всеволожский район | Щеглово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
15770 | Всеволожский район | Щеглово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
15771 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:07:0957004:679 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15772 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0957006:1697 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15773 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15774 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Дачный, 18, 47:07:0957005:836 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15775 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Загородный, 10, 47:07:0957004745 | АО ГГЛО | 2024 | май
15776 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Загородный, 12, 47:07:0957004:746 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15777 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Загородный, 2, 47:07:0957004741 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15778 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Загородный, 47:07:0957004:746, | АО ГГЛО | 2023 | июль
15779 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Загородный, 6, 6, 47:07:0957004:743 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15780 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Культуры, 16, 47:07:0957004:627 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15781 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Культуры, 23, 47:07:0957004:618 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15782 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Культуры, 28, 47:07:0957004:621 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15783 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Культуры, 5, 47:07:0957004:609 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15784 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Майский, 2, 47:07:0957004:718 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
15785 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Майский, 3, 47:07:0957004:716 | АО ГГЛО | 2024 | июль
15786 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Майский, 4, 47:07:0957004:719 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15787 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Майский, 5, 47:07:0957004715 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15788 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Майский, 8, 47:07:0957004:721 | АО ГГЛО | 2024 | май
15789 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Майский, 9, 47:07:0957004:713 | АО ГГЛО | 2024 | июль
15790 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив "Центральное отделение 1", б/н | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15791 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 3, 47:07:0957004:665 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15792 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 7, 47:07:0957004:667 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
15793 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Загородный, уч 7, 47:07:0957004:737 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15794 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Дачный, 24, 47:07:0957005:832 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
15795 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Дачный, 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15796 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Щегловский, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15797 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужный, 1, 47:07:0957004:689 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15798 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужный, 11, 47:07:0957004:694 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15799 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужный, 4, 47:07:0957004:697 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15800 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Санаторный, 1, 47:07:0957004:684 | АО ГГЛО | 2024 | май
15801 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Санаторный, 2, 47:07:0957004:705 | АО ГГЛО | 2024 | май
15802 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Санаторный, 5, 47:07:0957004:686 | АО ГГЛО | 2024 | июль
15803 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Санаторный, 7, 47:07:0957004:687 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15804 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Санаторный, 9, 47:07:0957004:688 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15805 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 12, 47:07:0957004:601 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15806 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 16, 47:07:0957004:599 | АО ГГЛО | 2024 | май
15807 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 23, 47:07:0957004:589 | АО ГГЛО | 2024 | май
15808 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 3, 47:07:0957004:579 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15809 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Культуры, уч 2, 47:07:0957004:634 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15810 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Культуры, уч 8, 47:07:0957004:631 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15811 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Культуры, уч 9, 47:07:0957004:611 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15812 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, д. 104 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15813 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, уч 17, 47:07:0957004:644 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15814 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, уч 4, 47:07:0957004:662 | АО ГГЛО | 2024 | июль
15815 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Культуры, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15816 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Культуры, уч. 20, 47:07::0957004:625 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15817 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Южная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15818 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Южная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15819 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15820 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15821 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 8, 47:07:0957004:670 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15822 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, 17, 47:07:0957004:586 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15823 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветочный, 1, 47:07:0957005:691 | АО ГГЛО | 2023 | май
15824 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 1, 47:07:0957004635 | АО ГГЛО | 2024 | май
15825 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 16, 47:07:0957004656 | АО ГГЛО | 2024 | май
15826 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 21, 47:07:0957004:646 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15827 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 23, 47:07:0957004:647 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
15828 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 3, 47:07:0957004:636 | АО ГГЛО | 2024 | май
15829 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Щеглово, 47:07:0957004:664 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15830 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Щегловский, 1, 47:07:0957004:674 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15831 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Щегловский, 3, 47:07:0957004:675 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15832 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Щегловский, 4, 47:07:0957004:4697 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
15833 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Щегловский, 5, 47:07:0957004:676 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
15834 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Щегловский, 6, 47:07:0957004:681 | АО ГГЛО | 2023 | июль
15835 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07::0713002:7195 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15836 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713002:1235 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15837 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713002:3649 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15838 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0713002:6513 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15839 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0713002:5678 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15840 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0713002:5886 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15841 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0713002:5887 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15842 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0713002:5888 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15843 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0713002:903 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15844 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 470707130021483 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15845 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 470707130025682 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15846 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47070713002664 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15847 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Долгорукова, 28, 47:07:0713002659 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15848 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Долгорукова, 36, 47:07:0713002:7052 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15849 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Долгорукова, 47:01:0713002:4771 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
15850 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | земли ЗАО "Бугры" уч.47:07:0713001:740 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15851 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кольцевая дом 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15852 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Охтинская перспектива, 47:07:0713002:5682 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15853 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 20, 47:07:0713003:1752 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15854 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 20а, 47:07:0706005:53 | АО ГГЛО | 2025 | май
15855 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 47:07:0706002:2 | АО ГГЛО | 2025 | май
15856 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер Земли ЗАО Бугры, уч. 47:07:0713002:657 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15857 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кольцева № 10-А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15858 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кольцевая, 43 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15859 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кольцевая, д. 20а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15860 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кольцевая, д.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15861 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15862 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Головина, дом 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15863 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15864 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куракина д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15865 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Левашова, уч. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15866 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Меншикова, уч. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15867 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меншикова, уч. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15868 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Миниха, д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15869 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Миниха, д. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15870 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15871 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Татищева, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15872 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачный переулок д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15873 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дачный переулок д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15874 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кольцевая д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15875 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кольцевая д.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15876 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15877 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кольцевая д.12б | АО ГГЛО | 2025 | май
15878 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кольцевая д.13 | АО ГГЛО | 2025 | май
15879 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15880 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15881 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.16 | АО ГГЛО | 2024 | январь
15882 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.18А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15883 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15884 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15885 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.28/29 | АО ГГЛО | 2025 | май
15886 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15887 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15888 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15889 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15890 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15891 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15892 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15893 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15894 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15895 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15896 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15897 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кольцевая д.8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15898 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая, 47:07060100:876 | АО ГГЛО | 2025 | май
15899 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Придорожная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15900 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Придорожная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15901 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Придорожная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15902 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Придорожная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15903 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Придорожная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15904 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Придорожная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15905 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Придорожная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15906 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Придорожная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15907 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Придорожная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15908 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Румянцева, з/у 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15909 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая 17б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15910 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15911 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15912 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15913 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15914 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хуторская д. 7б | АО ГГЛО | 2025 | май
15915 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хуторская д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15916 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хуторская д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15917 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хуторская д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15918 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хуторская д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15919 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хуторская д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15920 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хуторская д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15921 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хуторская д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15922 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хуторская д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15923 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хуторская д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15924 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.1-1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15925 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.1-2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15926 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15927 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15928 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15929 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15930 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.24в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15931 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15932 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15933 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15934 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.5/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15935 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15936 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Шоссейная д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15937 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15938 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15939 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная д.15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15940 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная д.28а | АО ГГЛО | 2025 | май
15941 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная д.3б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15942 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15943 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Шоссейная д.6а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15944 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15945 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15946 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. с кад. 47:07:0713002:5901, уч.3а, уч.5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15947 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Хуторская, 1, 47:07:0713002:5902 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15948 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 17, 47:07:0706003:90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15949 | Всеволожский район | Энколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Чернышева, 14, 47:07:0713002:639 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15950 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 34, 47:07:0479002:933 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15951 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:04-10-006:007 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15952 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0479002:2617 | АО ГГЛО | 2025 | май
15953 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0479002:687 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15954 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:0479002:782 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15955 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:0479002:914 | АО ГГЛО | 2025 | май
15956 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:07:0479002:738 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15957 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б/н, 47:07:0479002:748 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15958 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б/н, 47:07:0479002:881 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15959 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточная, 114, 47:07::0479002:693 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15960 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточная, 47:07::0479002:1331, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15961 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточная, 47:07:0479002:1336 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15962 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Горная, 14б, 47:07:0410009:2 | АО ГГЛО | 2025 | май
15963 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Горный, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15964 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское ш., д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15965 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское ш., д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15966 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское ш., д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15967 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 70, г, 47:07:0410025:56, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15968 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 7А, 47:07:0410012:19 | АО ГГЛО | 2025 | май
15969 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 8А, 47:04:0410014:71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15970 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 13, 47:07:0410007:20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15971 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесотехническая, 47:07:0410003:0020 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
15972 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 3, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15973 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 3, кв. 2 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15974 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 4, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15975 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 40, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15976 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 46, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15977 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 46, кв. 2 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15978 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 47, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15979 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 47, кв. 2 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15980 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 48, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15981 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 50, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15982 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 51, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15983 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 51, кв. 2 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15984 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 52, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15985 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 52, кв. 2 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15986 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 53, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15987 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 53, кв. 2 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15988 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 54, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15989 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 54, кв. 2 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15990 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 55, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15991 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 55, кв. 2 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15992 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 56, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15993 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 56, кв. 2 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15994 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 57, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15995 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 6, кв. 1 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15996 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая аллея, д. 8, кв. 2 (КП "Юкковское парк") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15997 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив "Юкковская долина" уч.47:07:0479002:1329 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15998 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив "Юкковская долина", № 47:07:0479002:695 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
15999 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная, 16А, 47:07:0410021:18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16000 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Горный, 7-А, 47:07:0410007:47, | АО ГГЛО | 2025 | май
16001 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Северный, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16002 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Песчаная, 4Б, 47:07:0410024:422 | АО ГГЛО | 2025 | май
16003 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Радищева, 24а, 47:07:0410006:442 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16004 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Радищева, 5б, 47:07::0410003:40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16005 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 9А, 47:07:0410004:412 | АО ГГЛО | 2025 | май
16006 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 15А, 47:07:0410018:30 | АО ГГЛО | 2025 | май
16007 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 47:07:0410024:98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16008 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восточная, д. 129 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16009 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, 14 А, 47:07:0410013:83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16010 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, 5А, 47:07:0410013:88 | АО ГГЛО | 2025 | май
16011 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Политехническая, д. 8А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16012 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, 32, 47:07:0410010:99 | АО ГГЛО | 2025 | май
16013 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16014 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 15А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16015 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 15Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16016 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 65А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16017 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, 47:07:0479002:1324 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16018 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, 47:07:0479002:696 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16019 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, 47:07:0479002:747 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16020 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 15Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16021 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, 23А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16022 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16023 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16024 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная 4Б | АО ГГЛО | 2024 | январь
16025 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 8А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16026 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. №14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16027 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 14В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16028 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16029 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 15Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16030 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, 2, 47:07::0410023:393 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16031 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, 2А, 47:07::0410023:393 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16032 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16033 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16034 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Южная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | январь
16035 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:07:0479002:686 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16036 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 65, 47:07:0410019:88, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16037 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Юкковский, 14Г, 47:07:0410025:398 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16038 | Всеволожский район | Юкки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Юкковский, 18, 47:07:0410002:107 | АО ГГЛО | 2025 | май
16039 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная д.50 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16040 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная д.52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16041 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная д.54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16042 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная д.56 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16043 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная д.60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16044 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная д.66 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16045 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная д.68 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16046 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:07:10-02-002:000 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16047 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:1002006:363 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
16048 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:1002006:364 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16049 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16050 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16051 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16052 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16053 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16054 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Шоссейная, 4, 47:07:1002002:337 | АО ГГЛО | 2023 | август
16055 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Шоссейная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16056 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 54а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16057 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1 линия д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16058 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1 линия д.4 | АО ГГЛО | 2023 | январь
16059 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1 линия д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16060 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2 линия д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16061 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 линия д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16062 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2 линия д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
16063 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2 линия д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16064 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 линия д.6А,6Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16065 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3 линия д.8 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16066 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 5 линия д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | май
16067 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 5 линия, 47:07:1002006:0003 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16068 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 5 линия, 47:07:1002006:6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16069 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16070 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16071 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16072 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная 28 | АО ГГЛО | 2023 | август
16073 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная 76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
16074 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16075 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16076 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная 87 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16077 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16078 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная 91 | АО ГГЛО | 2026 | апрель
16079 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная 93 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16080 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16081 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная д.58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16082 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 63, 47:07:1002003:756 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
16083 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16084 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16085 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16086 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16087 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16088 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16089 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16090 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16091 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16092 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16093 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:07:1005006:50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16094 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | Генерала Антонова А.И., 21, 47:07:1005002:11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
16095 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16096 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | март
16097 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16098 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 58а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16099 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красногорская, 39, 47:07:1005003:382 | АО ГГЛО | 2023 | май
16100 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красногорская, 9, 47:07:1005003:5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16101 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | Крымская, 47:07:1005001:22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16102 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 26, 47:07:1005007:46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16103 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 27А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16104 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 33, 47:07:1005012:37 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
16105 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Большой, 47:07:1005008:282 | АО ГГЛО | 2023 | июль
16106 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средний, 47:07:1005008:292 | АО ГГЛО | 2023 | август
16107 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средний, 9, 47:07:1005008:300 | АО ГГЛО | 2026 | май
16108 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Генерала Антонова А.И., 23, 47:07:1005002:57 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16109 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Генерала Антонова А.И., уч. д.25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16110 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красногорская, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16111 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красногорская, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16112 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16113 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Объездная, 11, 47:07:1005012:32, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16114 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Холмистая, уч. 10, 47:07:1005009:62 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16115 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Холмистая, уч. 22/24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16116 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Холмистая, уч. 22/24/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16117 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красногорская, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16118 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | январь
16119 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16120 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16121 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 61В | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16122 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Раздельная, д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16123 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | январь
16124 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16125 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:07:1005005:409 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16126 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:07:1005005:410 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16127 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Холмистая, 47:07:1005009:24, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16128 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1114001:163 | АО ГГЛО | 2024 | май
16129 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1114002:6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16130 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:11-14-004:001 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16131 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:11-14-004:003 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16132 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1114004:61 | АО ГГЛО | 2024 | май
16133 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:11-14-006:001 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16134 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1114006:106 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16135 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1114006:18 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16136 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1114006:83 | АО ГГЛО | 2024 | май
16137 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1114007:3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16138 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16139 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16140 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Дачный, 47:01:1114006:162 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16141 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газопровода-ввода | еловая 6, 47:01:1114004:30 | АО ГГЛО | 2024 | май
16142 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газопровода-ввода | Еловая, 47:01:1114004:25 | АО ГГЛО | 2024 | май
16143 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 12, 47:01:1114001:99 | АО ГГЛО | 2024 | май
16144 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Каштановый, д. 3, 47:01:1114001:100 | АО ГГЛО | 2024 | май
16145 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газопровода-ввода | пр. Глухаринный, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
16146 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр. Хуторской, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16147 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рыбацкий, 10, 47:01:1114006:483 | АО ГГЛО | 2024 | май
16148 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Рыбацкий, 6, 47:01:1114006:155 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16149 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Рыбацкий, 8, 47:01:1114006:147 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16150 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сиреневый, д. 6, 47:01:1114006:78 | АО ГГЛО | 2024 | май
16151 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая Роща, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16152 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксинская, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16153 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16154 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Моховая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
16155 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Моховой, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16156 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16157 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Орехова, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16158 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
16159 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.62 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16160 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Речная, д.5, 47:01:1101001:651 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16161 | Выборгский район | Барышево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Еловая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16162 | Выборгский район | Вишневка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Дубовый проезд, 47:01:1679003125, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16163 | Выборгский район | Вишневка, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
16164 | Выборгский район | Вишневка, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
16165 | Выборгский район | Вишневка, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
16166 | Выборгский район | Вишневка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, 3, 47:01:1627003:72 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
16167 | Выборгский район | Волочаевка, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1526006:18 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
16168 | Выборгский район | Волочаевка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 25, 47:01:1526001:174 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
16169 | Выборгский район | Волочаевка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Кузнечная ул., д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
16170 | Выборгский район | Волочаевка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесной, 3, 47:01:1526004:11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
16171 | Выборгский район | Волочаевка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесной, 3А/1, 47:01:1526004:10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
16172 | Выборгский район | Волочаевка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приозерная ул., д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
16173 | Выборгский район | Волочаевка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Рождественская ул., д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
16174 | Выборгский район | Волочаевка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Соловьиная ул., д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
16175 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Яблоневый, 6, 47:01:0103006:396 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16176 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | 1-я Бригадная, 18, 47:01:0102004:93 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16177 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Полевая, 16, 47:01:0111002:344 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
16178 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | 3-й Гротовый, 2, 47:01:1012006:70 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16179 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | 3-й Уютный, 1, 47:01:0920001:1047 | АО ГГЛО | 2023 | июль
16180 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Озерная, д.10, 47:01:0111001:108 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16181 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Полевая, 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16182 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Полевая, 18, 47:01::011002:22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16183 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Полевая, 7, 47:01:0111002:115 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16184 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Южная, 29, 47:01:0108001:1304 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
16185 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | 47:01:0919006:46 | АО ГГЛО | 2024 | май
16186 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1626001:3516 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16187 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | 4-й Пилотный пер., д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16188 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | 4-й Пилотный пер., д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16189 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | 4-й тупик Кангас, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
16190 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | 4-й тупик Кангас, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
16191 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 4-я Озерная, 19, 47:01:0111001:469 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16192 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 4-я Озерная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
16193 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 4-я Полевая, 14, 47:01:0111002:746 | АО ГГЛО | 2024 | январь
16194 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 5-я Озерная ул. д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
16195 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 5-я Полевая, 29/4, 47:01:0111002:402 | АО ГГЛО | 2023 | август
16196 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | 6-й тупик Кангас, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
16197 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | 6-я Бригадная, 12в, 47:01:0102003:326 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16198 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Озерная, 3, 47:01:0111001:838 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
16199 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Озёрная, 5, 47:01:0111001:37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
16200 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Ардашева, 16е, 47:01:0104002:95 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16201 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Балашова, 3, 47:01:0117002:2 | АО ГГЛО | 2024 | май
16202 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Балашова, 3а, 47:01:0117001:2576 | АО ГГЛО | 2024 | май
16203 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Береговая, 6г | АО ГГЛО | 2025 | январь
16204 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Береговой пер., д.1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16205 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Береговой пер., д.2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16206 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Береговой пер., д.4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16207 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Береговой пер., д.6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16208 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16209 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16210 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16211 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16212 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, д.22 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16213 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, д.24 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16214 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16215 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16216 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16217 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Боцманская, 5а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16218 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Бригадная ул., д.19, 47:01:0102004:10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16219 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Вантовый пер., д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16220 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Вантовый пер., д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16221 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Вантовый пер., д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16222 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Вантовый пер., д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16223 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Вантовый пер., д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16224 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Вантовый пер., д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16225 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Вербовый тупик, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16226 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Вербовый тупик, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16227 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Вербовый тупик, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16228 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Вербовый тупик, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16229 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Вербовый тупик, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16230 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Верхняя Поселковая, 6, 47:01:0103006:62 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16231 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Верхняя Поселковая, д.4, 47:01:0103006:60 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16232 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Водозаборный пер., д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
16233 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Выборг, городул. Кооперативная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16234 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Выборг, городул. Кооперативная, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16235 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Выборгское шоссе, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16236 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Выборгское шоссе, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16237 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Выборгское шоссе, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16238 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Выборгское шоссе, д.32 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16239 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Гористая, 28, 47:01:0101001:190 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16240 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Графский пер., д.27 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16241 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Графский пер., д.29 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16242 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Графский, 25, 47:01:0101001:63 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16243 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Диагональная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16244 | Выборгский район | Выборг, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЗАО "Племенной завод "Красная Балтика", у д. Дятлицы, поле 47, уч.47:14:0901002:134 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16245 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Западная , д.11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16246 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Западная, 9, 47:01:01-11-001:005 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16247 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Западная, д.23, 47:01:0111001:9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16248 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая Аллея , д.11а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16249 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая Аллея, 13, 47:01:0104004:0010 | АО ГГЛО | 2025 | май
16250 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Зеленый пер., д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16251 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Им А.Г.Харлова, 17, 47:01:0112001:12 | АО ГГЛО | 2024 | май
16252 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Им А.М.Скоробогатова, 2, 47:01:0112001:13 | АО ГГЛО | 2024 | май
16253 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Им Ф.А.Миронова, 7, 47:01:0111001:32 | АО ГГЛО | 2024 | май
16254 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Камышовая ул., д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16255 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Камышовая ул., д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16256 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Камышовая ул., д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16257 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Карельский пр., д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16258 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Карельский пр., д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16259 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Карельский пр., д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16260 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Кировская, 45, 47:01:0111002:699 | АО ГГЛО | 2023 | июль
16261 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Коллективный пр., д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
16262 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Комплексная, 39, 47:01:0114001:455 | АО ГГЛО | 2024 | май
16263 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Корветный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16264 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Корветный проезд, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16265 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Корветный проезд, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16266 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Корветный проезд, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16267 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Корветный проезд, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16268 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Корветный проезд, д.4а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16269 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Короткая, 12, 47:01:1201001:0303 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16270 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Короткий пер., 6а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16271 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Красноармейский пер., д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16272 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Кузнечная, 12г, 47:01:0109005:289 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
16273 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | л.Карельская, д.15, 47:01:0101002:158 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16274 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной Квартал, 47:01:0114002:2 | АО ГГЛО | 2024 | май
16275 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Лоцманский проезд, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16276 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Лоцманский проезд, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16277 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | М.Гвардейский пер., 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16278 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Малая Водяная, 19, 47:01:0104003:376 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16279 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Малая Гвардейская, 10, 47:01:0103004:0084 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16280 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Малая Гвардейская, 45, 47:01:0103004:717 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16281 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Малая Гвардейская, д.19, 47:01:01030300468 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16282 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Малый Фермерский, 11, 47:01:0000000:52296 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16283 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Михайловский пер., д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16284 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Михайловский пер., д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16285 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Новокарьерная, 7, 47:01:0104002:30 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16286 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Новопоселковая, 25А, 47:01:0103006:763 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16287 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Новопоселковая, 27а, 47:01:0103006:29 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16288 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Новопоселковый тупик д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16289 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Новопоселковый тупик д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16290 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Новопоселковый тупик д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16291 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Новопоселковый тупик д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16292 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Новопоселковый тупик д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16293 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Новопоселковый тупик д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16294 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Новопоселковый тупик д. 9а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16295 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Окружная, д.30, 47:01:0103003:14 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16296 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, д.68, 1, 47:01:0103005:137 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16297 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | пер Им А.К.Глазунова, д 5, 47:01:0101001:330 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16298 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | пер Поперечный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16299 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пер. Глухой, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16300 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Камышовый, д. 12, 47:01:0101006:135 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16301 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Светогорский, д.6, 47:01:0109003:341 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
16302 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пер.Глазунова, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16303 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Лесной Квартал, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
16304 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | пер.Лесной Квартал, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
16305 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пер.Михайловский, д.3, 47:47:1506220:12228 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16306 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16307 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16308 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16309 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16310 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16311 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16312 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.17 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16313 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16314 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.2а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16315 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.2б | АО ГГЛО | 2026 | июль
16316 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16317 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16318 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16319 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16320 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16321 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пограничный пер., д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16322 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пожарная пл., д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16323 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пожарная пл., д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16324 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пожарная пл., д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16325 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Пологий пр., д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16326 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Поперечный пер., д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16327 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Поперечный пер., д. 12А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16328 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Поперечный пер., д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16329 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Поперечный пер., д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16330 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Поперечный пер., д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16331 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Поперечный пер., д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16332 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Поэтический пер., д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16333 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | пр.Брусничный, д.2, 47:01:1014001:1900 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16334 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пр.им.Яна Сибелиуса, д. 6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16335 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пр.им.Яна Сибелиуса, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16336 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пр.им.Яна Сибелиуса, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16337 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пр.им.Яна Сибелиуса, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16338 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пр.им.Яна Сибелиуса, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16339 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пр.им.Яна Сибелиуса, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16340 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пр.им.Яна Сибелиуса, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16341 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пр.Каменный Берег, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16342 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пр.Каменный Берег, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16343 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | проезд Каменный Берег, уч.14, 47:01:0114001:495 | АО ГГЛО | 2024 | май
16344 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | проезд Северный, уч.1, 47:01:0101007:26 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16345 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Раппатила, 24, 47:01:1012006:106 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16346 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Рихардовская, 47:01:0105002:211 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16347 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16348 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16349 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16350 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16351 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16352 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16353 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16354 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.19а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16355 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.1а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16356 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16357 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.22 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16358 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.22а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16359 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16360 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16361 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16362 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сайменское шоссе, д.46 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16363 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Сайменское шоссе, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16364 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Светлая, 46, 47:01:1014001:4571 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16365 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Сигнальная, 12, 47:01:0101003:371 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16366 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Симоняка, 5, 2, 47:01:0102003:387 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16367 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Скалистый пер., д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | май
16368 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Скалистый пер., д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16369 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Скалистый пер., д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16370 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Скалистый пер., д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16371 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16372 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16373 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16374 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16375 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16376 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.16 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16377 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16378 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16379 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16380 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16381 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16382 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16383 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Склонный пер., д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16384 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Слободской проезд, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16385 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Слободской проезд, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16386 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Слободской проезд, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16387 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Слободской проезд, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16388 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Смирновское ш., д.19, 47:01:0111001:101 | АО ГГЛО | 2024 | май
16389 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Смирновское, 20, 47:01:0112001:267 | АО ГГЛО | 2024 | май
16390 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 11, 47:01:0111001:81 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
16391 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Судостроительный пер., д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16392 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Судостроительный пер., д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16393 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Таммисуо, 7, 47:01:0111001:33 | АО ГГЛО | 2024 | июль
16394 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Тенистая, д.36а, 47:01:0103004:17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16395 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Тихий пер., д. 3А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16396 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Тихий пер., д.2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16397 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Тополей, 21, 47:01:0108003:76 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16398 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | туп.Вербовый, д.4, 47:01:0101001:99 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16399 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | туп.Новопоселковый, д.9, 47:01:0103006:350 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16400 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул Береговая, 47:01:0105002:39 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16401 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул Добровольцев, уч 5, 47:01:0103006:390 | АО ГГЛО | 2025 | май
16402 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д 12А, 47:01:0109005:8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
16403 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
16404 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул Уральская, 68, 47:01:0103005:41 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16405 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул Уральская, уч 64б, 47:01:0103004:557 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
16406 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Бригадная, д.6, 47:01:0000000:16426 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16407 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Кронштадтская, уч.243 | АО ГГЛО | 2024 | май
16408 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Бригадная, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16409 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Бригадная, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16410 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Бригадная, д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16411 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Бригадная, д. 2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16412 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Бригадная, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16413 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Бригадная, д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16414 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Бригадная, д. 3б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16415 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Полевая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
16416 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Бригадная, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16417 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Бригадная, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16418 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Бригадная, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16419 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Бригадная, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16420 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Бригадная, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16421 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Бригадная, д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16422 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Бригадная, д. 29 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16423 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Бригадная, д. 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16424 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Бригадная, д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16425 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Бригадная, д. 38 А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16426 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Бригадная, д. 40 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16427 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Бригадная, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16428 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Бригадная, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16429 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Бригадная, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16430 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Бригадная, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16431 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Озерная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
16432 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Бригадная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16433 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Бригадная, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16434 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Бригадная, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16435 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Бригадная, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16436 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Бригадная, д. 22а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16437 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Бригадная, д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16438 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Бригадная, д. 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16439 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Бригадная, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16440 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Бригадная, д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16441 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Бригадная, д. 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16442 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Полевая, д. 17А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
16443 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Полевая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
16444 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Бригадная, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16445 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Бригадная, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16446 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Бригадная, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16447 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Бригадная, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16448 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Бригадная, д. 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16449 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я Бригадная, д. 2а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16450 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Бригадная, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16451 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Бригадная, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16452 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Бригадная, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16453 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Полевая , 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
16454 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Бригадная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16455 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Бригадная, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16456 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Бригадная, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16457 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Бригадная, д. 4а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16458 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я Бригадная, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16459 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Бригадная, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16460 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Бригадная, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16461 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Бригадная, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16462 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Бригадная, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16463 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Бригадная, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16464 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 6-я Озерная,д. 1, а, 47:01:0111001:796 | АО ГГЛО | 2023 | август
16465 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16466 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16467 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16468 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16469 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 13-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16470 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16471 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 15а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16472 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16473 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16474 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16475 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 19Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16476 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 1А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16477 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16478 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16479 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 9А | АО ГГЛО | 2025 | январь
16480 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16481 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16482 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16483 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16484 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 16а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16485 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 16б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16486 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 17а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16487 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 18А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16488 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16489 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16490 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16491 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16492 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16493 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16494 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Ардашева. д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16495 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Б. Гвардейская, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16496 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Б. Гвардейская, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16497 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Б. Гвардейская, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16498 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Б. Гвардейская, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16499 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Б. Гвардейская, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16500 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Б. Гвардейская, д. 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16501 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Б. Гвардейская, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16502 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Б. Гвардейская, д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16503 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Б. Гвардейская, д. 33а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16504 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16505 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16506 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 6д | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16507 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16508 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая,д. 1, 47:01:0105002:549 | АО ГГЛО | 2023 | июль
16509 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16510 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16511 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16512 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16513 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16514 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16515 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16516 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя Тропа, д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16517 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16518 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д. 26а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16519 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя тропа, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16520 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16521 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16522 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя тропа, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16523 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д.1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16524 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д.22а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16525 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16526 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя тропа, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16527 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Волховская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16528 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Восстановительная, д. 10, 47:01:0111001:157 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
16529 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16530 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16531 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Героев, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16532 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16533 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Героев, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16534 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16535 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16536 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16537 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Героев, д. 30 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16538 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16539 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16540 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16541 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16542 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Героев, д. 6А | АО ГГЛО | 2025 | январь
16543 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16544 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Героев, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16545 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Госпитальная, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16546 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Госпитальная, д. 5А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16547 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Госпитальная, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16548 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Госпитальная, д.8а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16549 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Гранитная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16550 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гранитная, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16551 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Гранитная, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16552 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Гранитная, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16553 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Гранитная, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16554 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Гранитно-Карьерная, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16555 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Гранитно-Карьерная, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16556 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Гранитно-Карьерная, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16557 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гранитно-Карьерная, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16558 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Гранитно-Карьерная, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16559 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16560 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Защитная, 24 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
16561 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Защитная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
16562 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Казарменная, д. 18а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16563 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Казарменная, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16564 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Константиновская, д. 1А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16565 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16566 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16567 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16568 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16569 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16570 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 9А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16571 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16572 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Лесопильная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16573 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Лесопильная, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16574 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Лесопильная, д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16575 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Лесопильная, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16576 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Лесопильная, д. 32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16577 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Лесопильная, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16578 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Лесопильная, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16579 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лодочная, д.4, 47:01:1012006:176 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16580 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лоцманская, д. 16, 47:01:1012006217 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16581 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16582 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16583 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16584 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16585 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16586 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д. 5а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16587 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16588 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д. 6а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16589 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16590 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16591 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16592 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16593 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16594 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16595 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16596 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардейская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16597 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Водяная, 47:01:0104003:374 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16598 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Малая Водяная, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16599 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Малая Водяная, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16600 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Малая Водяная, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16601 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Малая Водяная, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16602 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Малая Водяная, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16603 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Малая Водяная, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16604 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Водяная, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16605 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая Гвардейская д.7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16606 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Логовая, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16607 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Мариинская, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16608 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16609 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16610 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16611 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16612 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16613 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16614 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 10А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16615 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16616 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 14а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16617 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16618 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Михайловская, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16619 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новокарьерная, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16620 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новокарьерная, д. 1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16621 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новокарьерная, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16622 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новокарьерная, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16623 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новокарьерная, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16624 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, д. 10А | АО ГГЛО | 2025 | январь
16625 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16626 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16627 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д. 2г | АО ГГЛО | 2025 | май
16628 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16629 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, д. 37 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16630 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, д. 39 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16631 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16632 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16633 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д. 9а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16634 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16635 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
16636 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16637 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.13а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16638 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16639 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16640 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.15а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16641 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16642 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16643 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.19а | АО ГГЛО | 2025 | май
16644 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16645 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16646 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16647 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16648 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, д.29а, 47:01:0103006:8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16649 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16650 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16651 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, д.43 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16652 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, д.45 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16653 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16654 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16655 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.51 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16656 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16657 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | май
16658 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16659 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная д. 31 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16660 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная д. 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16661 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16662 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16663 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16664 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16665 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16666 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16667 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16668 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16669 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 40а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16670 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16671 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 41а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16672 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16673 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16674 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 45а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16675 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 46а | АО ГГЛО | 2025 | май
16676 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 47а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16677 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16678 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 50 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16679 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 55 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16680 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 57А | АО ГГЛО | 2025 | январь
16681 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 59 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16682 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 59а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16683 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 5а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16684 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16685 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16686 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 18А | АО ГГЛО | 2025 | январь
16687 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16688 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 23а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16689 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16690 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16691 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16692 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16693 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16694 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 43а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16695 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16696 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 60 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16697 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 62 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16698 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 66 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16699 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16700 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16701 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.19а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16702 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Орудийная, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16703 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Орудийная, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16704 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Орудийная, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16705 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Орудийная, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16706 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Орудийная, д. 2А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16707 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Орудийная, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16708 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Островная, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16709 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16710 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Петрозаводская, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16711 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Петрозаводская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16712 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Пожарная, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16713 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Пожарная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16714 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Продольная, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16715 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Продольная, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16716 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Продольная, д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16717 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Продольная, д. 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16718 | Выборгский район | Выборг, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прохладная , уч.8 № 47:01:1218001:58 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
16719 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Рихардовская, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16720 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рихардовская, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16721 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Рихардовская, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16722 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
16723 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Симоняка, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16724 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Симоняка, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16725 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Симоняка, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16726 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Симоняка, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16727 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сорвалинская, д. б/н, 47:01:0103002:0013, | АО ГГЛО | 2025 | январь
16728 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Судостроительная, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16729 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Судостроительная, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16730 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Судостроительная, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16731 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Судостроительная, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16732 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Судостроительная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16733 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16734 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16735 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16736 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 11-а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16737 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16738 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16739 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16740 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16741 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16742 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 17 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16743 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16744 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16745 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16746 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16747 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16748 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 23а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16749 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16750 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 25 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16751 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16752 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16753 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16754 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 29 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16755 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16756 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 32 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16757 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 33 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16758 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16759 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 35 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16760 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 36 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16761 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 37 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16762 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
16763 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 39 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16764 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 40 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16765 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 41 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16766 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 42 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16767 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 43 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16768 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 44 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16769 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 45 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16770 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 47 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16771 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 48 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16772 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | май
16773 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 50 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16774 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 52 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16775 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 54 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16776 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 55 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16777 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 56 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16778 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 57 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16779 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 58 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
16780 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 59 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16781 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 61 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16782 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 63 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16783 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16784 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 9-а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16785 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Травяная, д.25, 47:01:010800348 | АО ГГЛО | 2023 | август
16786 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тупиковая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
16787 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16788 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16789 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16790 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 15а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16791 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 15б | АО ГГЛО | 2025 | январь
16792 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16793 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16794 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16795 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16796 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 19а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16797 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16798 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 21а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16799 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 21Б | АО ГГЛО | 2025 | январь
16800 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16801 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16802 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16803 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 29 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16804 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 30 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16805 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16806 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 32 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16807 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 34 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16808 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 34а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16809 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 35 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16810 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 36 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16811 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 37 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16812 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 38 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16813 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 40 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16814 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 41 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16815 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 42 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16816 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 43 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16817 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 44 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16818 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 45 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16819 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 46 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
16820 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 46А | АО ГГЛО | 2025 | январь
16821 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 47 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16822 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 48 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16823 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 51 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16824 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 52 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16825 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 53 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16826 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 54 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16827 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 54А | АО ГГЛО | 2025 | январь
16828 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 55 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16829 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 56 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16830 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 57 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16831 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 58 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16832 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 59 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16833 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 60 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16834 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 61 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16835 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 62 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16836 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 62а | АО ГГЛО | 2025 | январь
16837 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 62б | АО ГГЛО | 2025 | январь
16838 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 63 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16839 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 64 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16840 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 70А, 47:01:0103003:77 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16841 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 83 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16842 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 84 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16843 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 85 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16844 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 87 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16845 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 88 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16846 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 89 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16847 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д.50 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16848 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д.92 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16849 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Фестивальная, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16850 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16851 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16852 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 15а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16853 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16854 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16855 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16856 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16857 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16858 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16859 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16860 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16861 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16862 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16863 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16864 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Черкасовская, 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
16865 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Шестакова, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16866 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Шестакова, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16867 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Шестакова, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16868 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Шестакова, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16869 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Шестакова, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16870 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Восточная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16871 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Восточная, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16872 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Восточная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16873 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Восточная, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16874 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Восточная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16875 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Восточная, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16876 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Восточная, д.9а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16877 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Восточная, д.9б | АО ГГЛО | 2026 | июль
16878 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16879 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16880 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16881 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16882 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16883 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.1а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16884 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16885 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16886 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16887 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16888 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16889 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16890 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Красноармейская, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16891 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Причальная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16892 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Радарная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16893 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Радарная, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16894 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Радарная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16895 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16896 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16897 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16898 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16899 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.12а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16900 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16901 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16902 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16903 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16904 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16905 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16906 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.2а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16907 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16908 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16909 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Речная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16910 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Удачливая, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16911 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Удачливая, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16912 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Якорная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16913 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Якорная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16914 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Якорная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16915 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Якорная, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16916 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Якорная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16917 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.1-я Якорная, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16918 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Восточная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16919 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Восточная, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16920 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Восточная, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16921 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Красноармейская, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16922 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Красноармейская, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16923 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Красноармейская, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16924 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Красноармейская, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16925 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Красноармейская, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16926 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Красноармейская, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16927 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Красноармейская, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16928 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Красноармейская, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16929 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Красноармейская, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16930 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Красноармейская, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16931 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Ландышевая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16932 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.2-я Причальная, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
16933 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Причальная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16934 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Причальная, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16935 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16936 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.10а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16937 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16938 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16939 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16940 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16941 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16942 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.22 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16943 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.24 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16944 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.25а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16945 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.26 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16946 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16947 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.28а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16948 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.28б | АО ГГЛО | 2026 | июль
16949 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.28в | АО ГГЛО | 2026 | июль
16950 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.29 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16951 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16952 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.31 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16953 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.33 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16954 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.35 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16955 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.35а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16956 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.2-я Речная, д.35б | АО ГГЛО | 2026 | июль
16957 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.35в | АО ГГЛО | 2026 | июль
16958 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16959 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.4а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16960 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16961 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.6а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16962 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16963 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Речная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16964 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Удачливая, д.21 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16965 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Удачливая, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16966 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.2-я Якорная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16967 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.2-я Якорная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16968 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Былинная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16969 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Былинная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16970 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Былинная, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16971 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Былинная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16972 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.3-я Озерная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
16973 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.3-я Полевая, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | август
16974 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.3-я Полевая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
16975 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.3-я Речная, д.15а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16976 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Речная, д.3а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16977 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Речная, д.3б | АО ГГЛО | 2026 | июль
16978 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Речная, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16979 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Речная, д.7а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16980 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Речная, д.9а | АО ГГЛО | 2026 | июль
16981 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Удачливая, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16982 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Якорная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16983 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Якорная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16984 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.3-я Якорная, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16985 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Полевая, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
16986 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16987 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16988 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16989 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16990 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16991 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16992 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16993 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16994 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16995 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.4-я Речная, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16996 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16997 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16998 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
16999 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17000 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17001 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.4-я Речная, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17002 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Авиагородок, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17003 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Авиагородок, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17004 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Авиагородок, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17005 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Авиагородок, д.2а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17006 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Авиагородок, д.2б | АО ГГЛО | 2026 | июль
17007 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Авиагородок, д.2в | АО ГГЛО | 2026 | июль
17008 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Авиагородок, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17009 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Авиагородок, д.4а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17010 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Авиагородок, д.4б | АО ГГЛО | 2026 | июль
17011 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Авиагородок, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17012 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Авиагородок, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17013 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Авиагородок, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17014 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Акимова, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17015 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Акимова, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17016 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Акимова, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17017 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Акимова, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17018 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Акимова, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17019 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Ардашева, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17020 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Бастионная, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17021 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Бастионная, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17022 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Бастионная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17023 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Бастионная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17024 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Бастионная, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17025 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Бастионная, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17026 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Бастионная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17027 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Бастионная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17028 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Бастионная, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17029 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17030 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17031 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17032 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17033 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Большая Гористая, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17034 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17035 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17036 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17037 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.22 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17038 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.24 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17039 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.29 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17040 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17041 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Большая Гористая, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17042 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вантовая, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17043 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Вантовая, д.23 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17044 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Вантовая, д.24 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17045 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Вантовая, д.25 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17046 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Вдохновения, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17047 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Вдохновения, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17048 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Вдохновения, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17049 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Вдохновения, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17050 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Вересковая, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17051 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселкоавя, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17052 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселкоавя, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17053 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселкоавя, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17054 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселкоавя, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17055 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселкоавя, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17056 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселкоавя, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17057 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселкоавя, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17058 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселковая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17059 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселковая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17060 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселковая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17061 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселковая, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17062 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселковая, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17063 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя Поселковая, д.19б | АО ГГЛО | 2025 | январь
17064 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселковая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17065 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя Поселковая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17066 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Водозаборная, д.5, 47:01:0919004:22 | АО ГГЛО | 2024 | май
17067 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Волховская, д.4, 47:01:0111002:25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17068 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вольная, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17069 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вольная, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17070 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вольная, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17071 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вольная, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17072 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Гармоничная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17073 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Гармоничная, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17074 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гармоничная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
17075 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Гармоничная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
17076 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Гармоничная, д.7а | АО ГГЛО | 2024 | май
17077 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Глинки, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17078 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Глинки, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17079 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Глинки, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17080 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Глинки, д.7а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17081 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Глинки, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17082 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Глинки, д.9а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17083 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17084 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17085 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17086 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17087 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17088 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17089 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.16а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17090 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17091 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17092 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.22 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17093 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17094 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17095 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17096 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17097 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17098 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гористая, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17099 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Дремучий Остров, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17100 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Дремучий Остров, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17101 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Дремучий Остров, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17102 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Дремучий Остров, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17103 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Дремучий Остров, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17104 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Дремучий Остров, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17105 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Дремучий Остров, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17106 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Дремучий Остров, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17107 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Дремучий Остров, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17108 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Задняя, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17109 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Западная, д.27, 47:01:0111010:017 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17110 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17111 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17112 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Земляничная, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17113 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Земляничная, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17114 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Земляничная, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17115 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Земляничная, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17116 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Земляничная, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17117 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Земляничная, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17118 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Земляничная, д.2а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17119 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Земляничная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17120 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Земляничная, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17121 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Знатная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17122 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Знатная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17123 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Карельская, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17124 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Карельская, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17125 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Карельская, д.1а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17126 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Карельская, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17127 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Карельская, д.33 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17128 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Карельская, д.35 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17129 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Карельская, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17130 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Карельская, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17131 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Карельская, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17132 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Кировская, д. 28/1 | АО ГГЛО | 2023 | август
17133 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Клубная, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17134 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Клубная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17135 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Клубная, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17136 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Клубная, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17137 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Коллективная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | май
17138 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Коллективная, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17139 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Коллективная, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17140 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Коллективная, д.33а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17141 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Коллективная, д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17142 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Коллективная, д.43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17143 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Коллективная, д.51 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17144 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Комплексная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
17145 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Комплексная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | май
17146 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Краснохолмская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17147 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Краснохолмская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17148 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Краснохолмская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17149 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Крейсерская, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17150 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Крейсерская, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17151 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Крейсерская, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17152 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Крейсерская, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17153 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Крейсерская, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17154 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Крейсерская, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17155 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Крейсерская, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17156 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Крейсерская, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17157 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Крутая, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17158 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лермонтовская, д.1а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17159 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лермонтовская, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17160 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17161 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17162 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17163 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17164 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.1а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17165 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.22 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17166 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17167 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.4а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17168 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесхозная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17169 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесхозная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17170 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесхозная, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17171 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесхозная, д.2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17172 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесхозная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17173 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесхозная, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17174 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лесхозная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17175 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Лодочная, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17176 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая Гвардейская, д.2А, 47:01:0103004:23 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17177 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малая Гористая, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17178 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая Гористая, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17179 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малая Гористая, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17180 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая Гористая, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17181 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малая Гористая, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17182 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17183 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Малиновская, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17184 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17185 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Малиновская, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17186 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.14а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17187 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17188 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17189 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17190 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.21 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17191 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17192 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17193 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17194 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17195 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17196 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17197 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17198 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17199 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17200 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17201 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17202 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная, д.4а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17203 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17204 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17205 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17206 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Михайловская, д. 12а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17207 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Михайловская, д. 12б | АО ГГЛО | 2025 | январь
17208 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Окружная, д.47А , 47:01:0103004:97 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17209 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17210 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д. 16а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17211 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17212 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д. 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17213 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д. 25а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17214 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17215 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17216 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д. 32а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17217 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д. 35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17218 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д. 62а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17219 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д. 62Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17220 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17221 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17222 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17223 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.51б | АО ГГЛО | 2025 | январь
17224 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.68 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17225 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.68А, 47:01:0103005:134 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17226 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.72 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17227 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Осиновая, д.2, 47:01:0919006:20 | АО ГГЛО | 2024 | май
17228 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Петровская, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17229 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
17230 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17231 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.20б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17232 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17233 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.24а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17234 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17235 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.26а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17236 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17237 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17238 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | май
17239 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17240 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.50 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17241 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17242 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.56 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17243 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17244 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.62 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17245 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Придорожная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17246 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Придорожная, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17247 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Придорожная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17248 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Просвещения, д.10а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17249 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Просвещения, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17250 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Просвещения, д.1а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17251 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Просвещения, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17252 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Просвещения, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17253 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Просвещения, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17254 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Просвещения, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17255 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17256 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17257 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17258 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17259 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17260 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17261 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пушкинская, д.24 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17262 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.24а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17263 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17264 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17265 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.30 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17266 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.30а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17267 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.32 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17268 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.34 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17269 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.36 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17270 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.3а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17271 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.3б | АО ГГЛО | 2026 | июль
17272 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.3в | АО ГГЛО | 2026 | июль
17273 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17274 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.5а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17275 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.5б | АО ГГЛО | 2026 | июль
17276 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.5в | АО ГГЛО | 2026 | июль
17277 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17278 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17279 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17280 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17281 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Пушкинская, д.9а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17282 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раздельная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17283 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раздельная, д.11а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17284 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раздельная, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17285 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раздельная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17286 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раздельная, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17287 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 2а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17288 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 31 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17289 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 40 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17290 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 42 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17291 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 50 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17292 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 59 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17293 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 61 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17294 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 78 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17295 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 80 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17296 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 80а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17297 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 84 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17298 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 92 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17299 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 94 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17300 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 95 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17301 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д. 96 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17302 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17303 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Раппатила, д.93, 47:01:1012006:90 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17304 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Рубероидная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17305 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Системная, д.24 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17306 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Системная, д.24а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17307 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Системная, д.26 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17308 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Системная, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17309 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сказочная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17310 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная,д.16А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17311 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная,д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
17312 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сорвалинская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17313 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сорвалинская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17314 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сорвалинская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17315 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сорвалинская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17316 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17317 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17318 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17319 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17320 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17321 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Средняя Системная, д.31 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17322 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Средняя Системная, д.33 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17323 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Средняя Системная, д.35 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17324 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Средняя Системная, д.37 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17325 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Средняя Системная, д.37б | АО ГГЛО | 2026 | июль
17326 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Средняя Системная, д.39 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17327 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Средняя Системная, д.41 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17328 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Средняя Системная, д.41б | АО ГГЛО | 2026 | июль
17329 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Средняя Системная, д.43 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17330 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Средняя Системная, д.45 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17331 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Твардовского, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17332 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Твардовского, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17333 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Твардовского, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17334 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Твардовского, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17335 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Твардовского, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17336 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Твардовского, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17337 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Твардовского, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17338 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Твардовского, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17339 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Твардовского, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17340 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Твардовского, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17341 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д. 74 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17342 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17343 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фарватерная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17344 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фарватерная, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17345 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фарватерная, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17346 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Фарватерная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17347 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Фарватерная, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17348 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фарватерная, д.21 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17349 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фарватерная, д.22 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17350 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фарватерная, д.25 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17351 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фарватерная, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17352 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фарватерная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17353 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фарватерная, д.30 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17354 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фарватерная, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17355 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Фарватерная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17356 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фарватерная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17357 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Фрегатная, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17358 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фрегатная, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17359 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фрегатная, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17360 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фрегатная, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17361 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Фрегатная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17362 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Фрегатная, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17363 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Фрегатная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17364 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17365 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17366 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17367 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17368 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.1а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17369 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.21 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17370 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.23 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17371 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.7а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17372 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17373 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.9а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17374 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.9б | АО ГГЛО | 2026 | июль
17375 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Яхтенная, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17376 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Яхтенная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17377 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | уп.2-й Гротовый, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17378 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Уральская, 8, 47:01:0103003:25 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17379 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Уральская, 80, 47:01:0103005:51 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17380 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Уральская, 81, 47:01:0103003:812 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17381 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Фрегатная, 3, 47:01:1012006:202 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17382 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Хельсинское шоссе, д.11Б | АО ГГЛО | 2026 | июль
17383 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17384 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.13а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17385 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17386 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17387 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17388 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.18а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17389 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17390 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17391 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.22в | АО ГГЛО | 2026 | июль
17392 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.24 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17393 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.26 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17394 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17395 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.2а | АО ГГЛО | 2026 | июль
17396 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17397 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хельсинское шоссе, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17398 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Хуторской туп., д.2 | АО ГГЛО | 2023 | август
17399 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Хуторской туп., д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17400 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | Хуторской туп., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17401 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 30, 47:01:0102004:401 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17402 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газопровода-ввода | ш. Светогорское, д .4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17403 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | ш. Смирновское, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
17404 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Шестакова, д.4а, 47:01:0102004:406 | АО ГГЛО | 2025 | январь
17405 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Школьный пр., д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17406 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети | Штаговый, 22, 47:01:0101003:676 | АО ГГЛО | 2026 | июль
17407 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Ясный пр., д.10а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17408 | Выборгский район | Выборг, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Ясный пр., д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
17409 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1528001:116 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17410 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2-й проезд, уч. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17411 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Цветочный пер., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17412 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Цветочный, д.5, 47:01:1528001398 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17413 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 3-й Цветочный пр., д. 4, 47:01:1528001:441 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17414 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01::1528001:525 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17415 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1528001:0046 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17416 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1528001:0111 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17417 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1528001:0488 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17418 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1528001:124 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17419 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1528001:1308 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17420 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1528001:1428 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17421 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1528001:362 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17422 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1528001:369 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17423 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1528001:378 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17424 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1528001:66 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17425 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1528002:282 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17426 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1528002:44 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17427 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1528002:96 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17428 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1536001:3198 | АО ГГЛО | 2024 | январь
17429 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-й Цветочный, 5А, 47:01:1528001:526 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17430 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | № 47:01:1528001:114 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17431 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | № 47:01:1536001:3215 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17432 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | б/н, 47:01:1528001:119 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17433 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Благодатная, 12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17434 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Благодатная, 7, 47:01:1528001:169, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17435 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ганино, 47:01:1528001:402 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17436 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ганино, Новоселов, 12, 47:01:1528001:1350 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17437 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ганино, пос.пер.4-й Цветочный, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17438 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ганино, пос.пер.4-й Цветочный, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17439 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ганино,ул.Родниковая, д.23/3, 47:01:1528001:363 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17440 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17441 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17442 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. б/н, 47:01:152800173, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17443 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Детская, 21, 47:01:1528001:1449 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17444 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Детская, 47:01:1528001:1450 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17445 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | к. 47:01:15-28-001:010 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17446 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ключевая, 10, 47:01:1528001:417 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17447 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Круговая, 7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17448 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 28, 47:01:1528001:49 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17449 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 3, 47:01::1528001:63 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17450 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 9А, 47:01:1528001:134 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17451 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17452 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Никольский, 9, 47:01:1528001:0391 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17453 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новоселов, 47:01:1528001:27, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17454 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. Ганино, 47:01:1528001:0317 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17455 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер 1-й Цветочный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17456 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17457 | Выборгский район | Ганино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Еловый, д.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17458 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Песчаный, д. 5, 47:01:1536001:4567 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17459 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Хуторской, д.3, 47:01:1528002:59, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17460 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.3-й Цветочный, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17461 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.4-й Цветочный 47:01:1528001:049 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17462 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.4-й Цветочный, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17463 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.4-й Цветочный, д.1А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17464 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.4-й Цветочный, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17465 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Еловый, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17466 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Еловый, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17467 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Еловый, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17468 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Еловый, д.8а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17469 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Никольский, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17470 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Никольский, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17471 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Никольский, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17472 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Никольский, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17473 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Песчаный, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17474 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Песчаный, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17475 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Хвойный, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17476 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Хвойный, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17477 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Хвойный, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17478 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Хвойный, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17479 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Хвойный, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17480 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Хвойный, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17481 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Хвойный, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17482 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Хвойный, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17483 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пос.Ганино, ул.Детская, д.20А, 47:01:1528001:1430 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17484 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр.Лесной, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
17485 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр.Удачный, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17486 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Лесной, д.5, 47:01:1528001:501 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17487 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д. Рыбацкий, д. 13 47:01:1528003:41 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17488 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пр-д. Смолистый, д. 4, 47:01:1528002:194 | АО ГГЛО | 2023 | август
17489 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приозерная, 21, 47:01:1528001:1787 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17490 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приозерная, 24А, 47:01:1528001:1354 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17491 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Родниковая д.14 47:01:1528001:353 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17492 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Родниковая, 13 47:01:1528001:406 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17493 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Родниковая, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17494 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Счастливая ул., д.15, 47:01:1528001:357 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17495 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Приозерная, 23, 47:01:1528001:1476 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17496 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Приозерная, д. 28А, 47:01:1528001:479 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17497 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 33, 47:01:1528001:1236 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17498 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17499 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лиственная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
17500 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 13, 47:01:1528001:1434 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17501 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, уч.32, 47:01:1528001:1435 | АО ГГЛО | 2023 | август
17502 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 15, 47:01:1528001:537 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17503 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, 47:01:1528001:400 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17504 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 17, 47:01:1528001:1791 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17505 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, 77 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17506 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, 89 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17507 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, 91 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17508 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, 93 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17509 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, 95 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17510 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 13а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17511 | Выборгский район | Ганино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойная, уч.73 №47:01:1528002:61 | АО ГГЛО | 2024 | январь
17512 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
17513 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Детская, 47:01:1528001 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17514 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Детская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17515 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Детская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17516 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Детская, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17517 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Детская, д.18а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17518 | Выборгский район | Ганино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Детская, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | август
17519 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Детская, д.8, 47:01:1528001:1378 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17520 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ключевая, 47:01:1528001:404 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17521 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ключевая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17522 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ключевая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17523 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ключевая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17524 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ключевая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17525 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ключевая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17526 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ключевая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17527 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17528 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.15, 47:01:1528001:26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17529 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17530 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17531 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.7а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17532 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.7б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17533 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17534 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, уч.2, 47:01:1528001:1404 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17535 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселов, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17536 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Озерная., д.14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17537 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Озерная., д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17538 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Озерная., д.52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17539 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая, 47:01:1528001:153 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17540 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая, д.23/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17541 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хвойная, д.17, 47:01:1528002:270 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17542 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хвойная, д.9А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17543 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | улица Светлая, участок 47:01:1528002:273 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
17544 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Утесовый, 9, 47:01:1528001:1779 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17545 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:01:1528001:453 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17546 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:01:1528001:93 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17547 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 69, 47:01:1528002:8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17548 | Выборгский район | Ганино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Хвойный, 2, 47:01:15-28-002:001 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17549 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 1-я Речная, д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
17550 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Гончарово, 47:01:1101001:25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17551 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гончарово, Заречная, 15, 47:01:1101003:31 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17552 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Гончарово, пос.Перовское ш., д.20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17553 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Гончарово, пос.Перовское ш., уч. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17554 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Гончарово, Светлая, 37, 47:01:1101001:716 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17555 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Осиновая, 16, 47:01:1101001:16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17556 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Перовское ш., д. 17, 47:01:1101003:16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17557 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газопровода-ввода | проезд Улыбинский, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | август
17558 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Удачная, д. 8, 47:01:1101001:572 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17559 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Речная, д.5, 47:01:1101001:651 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17560 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Благодатная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17561 | Выборгский район | Гончарово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, д.5, 47:01:1101004:9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17562 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая Роща, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17563 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая Роща, Морская, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17564 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | Строительство газораспределительной сети | Зеркальная ул., д.6, 47:01:1625001:0039 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17565 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | НП "Садоводство "УЛИСС"№ 47:01:1629001:2008 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17566 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садоводство УЛИСС уч. 41 № 47:01:1629001:1787 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17567 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Газовщиков, д. 14 зем. Уч. 47:01:1625008:90 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17568 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеркальная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17569 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17570 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17571 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская, д. 13А, 47:01:1625001:5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17572 | Выборгский район | Зеленый Холм, пос. | Строительство газопровода-ввода | 5, 47:01:1604001:1, | АО ГГЛО | 2023 | апрель
17573 | Выборгский район | Зеленый Холм, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 21, 47:01:1604001:40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17574 | Выборгский район | Зеленый Холм, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:01:1604001:37 | АО ГГЛО | 2023 | август
17575 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1703001:105 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17576 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1703001:34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17577 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1703001:522 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17578 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1703001:90 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17579 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1703001:95 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17580 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:17030010089 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17581 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1703002:2174 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17582 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1703002:2334 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17583 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1703004:148 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17584 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1703004:447 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17585 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:01:1703004:27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17586 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:01:1795001:310 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17587 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя, 5б, 47:01:1703004:107 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
17588 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 44, 47:01:1706001:4672, | АО ГГЛО | 2023 | март
17589 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.б/н 47:01:1703004:0026 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17590 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | Долгая, 3, 47:01:1703004:88 | АО ГГЛО | 2024 | март
17591 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | Долгая, 4, 47:01:1703004:52 | АО ГГЛО | 2024 | январь
17592 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЖСТ "Ильичево", уч. 71 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17593 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ильичево, Озерная, 28, 47:01:1703006:10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17594 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ильичево, Сельская , 3в, 47:01:1703002:2284 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17595 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ильичево, Сиреневая, 35, 47:01:1703002:0088 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17596 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ильичево, Хвойная, 18, 47:81:17-03-01:0022 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17597 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ильичево, Цветочная, 22, 47:01:17-03-001:011 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17598 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 1А, 47:01:1703002:141 | АО ГГЛО | 2024 | март
17599 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Луговая, 47:01:1703002:2613 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
17600 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Луговая, 7А, 47:01:1703002:298 | АО ГГЛО | 2024 | май
17601 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Придорожная, 22, 47:01:170300159 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17602 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Летний, стр. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17603 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | тупик Бобровый, 6А | АО ГГЛО | 2023 | август
17604 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Горка, уч 5, 47:01:1703004:133 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17605 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Долгая, д. 24б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17606 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17607 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Изумрудная, уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17608 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, 25, 47:01:1703002:51, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17609 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сельская, 1Б, 47:01:1703002:215 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
17610 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сельская, 47:01:1703002:35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17611 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сельская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17612 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сельская, д. 29б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17613 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Сельская, д. 6б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17614 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сельская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17615 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17616 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
17617 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17618 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13, 47:01:1703002:180 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17619 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Долгая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17620 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, уч.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17621 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17622 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17623 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17624 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | май
17625 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.9а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17626 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, 15, 47:01:1703002:0154 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17627 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17628 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17629 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.9а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17630 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.9в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17631 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, 38, 47:01:0000000:51005, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17632 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17633 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.34 Г | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17634 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.36а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17635 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17636 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Подъездная, 17, 47:01:1703001:72 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17637 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подъездная, 9, 47:01:1703001:1497 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17638 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подъездная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17639 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подъездная, д.19а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17640 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подьездная, д. 7, 47:01:1703001:68 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17641 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17642 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 4, 47:01:1703002:2205 | АО ГГЛО | 2023 | август
17643 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сельская, д. 8, № 47:01:1703002:322 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17644 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д.25б, 47:01:1703002:282 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17645 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д.9а, 47:01:17-03-002:029 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17646 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая д.39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17647 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая,10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17648 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая,10а | АО ГГЛО | 2024 | июнь
17649 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая,10в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17650 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая,12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17651 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17652 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая,30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17653 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая,31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17654 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая,37а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17655 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая,51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17656 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сказочная, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17657 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, 7, 47:01:1703001:38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17658 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17659 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17660 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17661 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17662 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17663 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 6, 47:01:1703001:26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17664 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17665 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.9, 47:01:1703002:161 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17666 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная, уч.1В, 47:01:1703003:53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17667 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Звездная, д.2, 47:01:1703002:331 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17668 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, д.8, 47:01:1703002:0160 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17669 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.2, 47:01:1703001:18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17670 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Озерная, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17671 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Озерная, д.34Б, 47:01:1703001:1476 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17672 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Подъездная, д.10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17673 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Подъездная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17674 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Придорожная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17675 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Светлая,д. 2, 47:01:1706001:4513 | АО ГГЛО | 2023 | август
17676 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сиреневая, д.44, 47:01:1703002:0100 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17677 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Хвойная, д.25А, 47:01:1703001:122 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17678 | Выборгский район | Ильичево, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 47:01:1703005:12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17679 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ая Набережная ул.,д.,2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17680 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ая Набережная ул.,д.,3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17681 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ая Набережная ул.,д.,3а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17682 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ая Набережная ул.,д.,7а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17683 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | 1-я Набережная, 4б | АО ГГЛО | 2024 | июль
17684 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Вуоксинский проезд, д.7а, 47:01:0201002:382 | АО ГГЛО | 2023 | март
17685 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | 2-й Рябиновый, 24, 47:01:0201002:503 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17686 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | 3-я Луговая, 20, 47:01:0201005:94 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17687 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | 3-я Луговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17688 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | 47:01:0201004:687 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17689 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Владимира Кохова ул.,д., 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17690 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Владимира Кохова ул.,д., 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17691 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Владимира Кохова, 10, 47:01:0201005:65 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17692 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Вуоксинская ул., д., 44 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17693 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17694 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, д.31, 47:01:0201005:0041 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17695 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17696 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17697 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17698 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17699 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17700 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17701 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17702 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17703 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17704 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17705 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.27 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17706 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.29 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17707 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17708 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17709 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.33 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17710 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17711 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17712 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.47 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17713 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.5а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17714 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17715 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17716 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, ул.,д.81 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17717 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Горняков д.73 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17718 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Горняков д.75а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17719 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Горняков д.75б | АО ГГЛО | 2024 | июль
17720 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Горняков д.77 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17721 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Горняков д.89 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17722 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Каменногорск, Выборгское, 7, 47:01:0201005:133 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17723 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Каменногорск, городГорняков, 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17724 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Каменногорск, городРечная ул., 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17725 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Каменногорск, городРечная ул., 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17726 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | Каменногорск, Ольховая, 9, 47:01:0201004:169 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17727 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Каменногорск, Садовая, 54а, 47:01:0201002:332 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17728 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул.,д.,14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17729 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | Кленовая ул.,д.,6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17730 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул.,д.,7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17731 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул.,д.,8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17732 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Колхозная ул., д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17733 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Колхозная ул., д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17734 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Колхозная ул., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17735 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Колхозная ул., д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17736 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Колхозная ул., д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17737 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Кооперативная ул., д.12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17738 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Кооперативная ул., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17739 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Кооперативная ул., д.7а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17740 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.153, 47:01:0201004:213 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17741 | Выборгский район | Каменногорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское шоссе д.121 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17742 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе ул., д.,13б | АО ГГЛО | 2023 | июль
17743 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе ул., д.,5а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17744 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17745 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 34 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17746 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 39 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17747 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, 41а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17748 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, д. 153 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17749 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17750 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, д.147 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17751 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17752 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17753 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, д.49 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17754 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе,д.95а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17755 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17756 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.10б | АО ГГЛО | 2024 | июль
17757 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17758 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.14Б | АО ГГЛО | 2024 | июль
17759 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17760 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17761 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17762 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.6а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17763 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.7а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17764 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17765 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул.,д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17766 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 11а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17767 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 47:01:0201005:58 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17768 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 7, 47:01:0201005:197 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17769 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | Майская, 26, 47:01:0201004:606 | АО ГГЛО | 2023 | август
17770 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | Майская, 4, 47:01:0201004:642 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17771 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Машинная ул.,д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17772 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Машинная ул.,д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17773 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Машинная ул.,д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
17774 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Машинная ул.,д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17775 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Минеральный проезд д 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17776 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Минеральный проездд.15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17777 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Никольская ул.,д.10а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17778 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Никольская ул.,д.11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17779 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Никольская ул.,д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17780 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Никольская ул.,д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17781 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Огородная, д.,10а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17782 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Огородная, д.,11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17783 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Огородная, д.,11а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17784 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Огородная, д.,13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17785 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Огородная, д.,14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17786 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Огородная, д.,19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17787 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Огородная, д.,56 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17788 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Огородная, д.,5а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17789 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Огородная, д.,9а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17790 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Огородная,ул. д.,47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17791 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | пр-д Андреевский,д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17792 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | пр-д Яблочный, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17793 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Речная ул., д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17794 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | Рудный проезд 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17795 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 4г | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
17796 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17797 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Кооперативная, д 38, 47:01:0201005:98 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17798 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Майская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | август
17799 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, 47:01:0201002:310 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17800 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гранитная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
17801 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17802 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17803 | Выборгский район | Каменногорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 72 уч 47:01:0201002:41 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17804 | Выборгский район | Каменногорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 78 | АО ГГЛО | 2022 | август
17805 | Выборгский район | Каменногорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 78 № 47:01:0201002:7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17806 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Набережная, д.1б, 47:01:02-01-033:002 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17807 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17808 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17809 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17810 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17811 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17812 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17813 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17814 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.4а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17815 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17816 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.5б | АО ГГЛО | 2024 | июль
17817 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17818 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Гранитная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17819 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Гранитная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17820 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Гранитная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17821 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Гранитная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17822 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Гранитная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17823 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гранитная, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17824 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Гранитная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17825 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17826 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17827 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17828 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Ольховая,д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17829 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Ольховая,д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17830 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д. 54а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17831 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17832 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17833 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17834 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.30а | АО ГГЛО | 2024 | июль
17835 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.68 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17836 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17837 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17838 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17839 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17840 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17841 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.42а кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17842 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.42а кв.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17843 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.42б | АО ГГЛО | 2024 | июль
17844 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17845 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.56 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17846 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.59 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17847 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.60 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17848 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.64 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17849 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.71 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17850 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.74 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17851 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садоваяд.31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17852 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садоваяд.32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17853 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садоваяд.34 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17854 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Садоваяд.52 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17855 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | август
17856 | Выборгский район | Каменногорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | шоссе Ленинградское, д. 121, № 47:01:0201004:184 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17857 | Выборгский район | Каменногорск, город | Строительство газопровода-ввода | Южная, 13а, 47:01:0201004:0054 | АО ГГЛО | 2024 | январь
17858 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газораспределительной сети | Кирпичное 1, 47:01:1523001:0057 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17859 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газопровода-ввода | Кирпичное 30, 47:01:1519001:3959 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17860 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17861 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17862 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
17863 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17864 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17865 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17866 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д.6Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
17867 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17868 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
17869 | Выборгский район | Кирпичное пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.19, 47:01:1523001:60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17870 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1629001:8711 | АО ГГЛО | 2024 | май
17871 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Альпийская, 1, 47:01:1307005:34 | АО ГГЛО | 2024 | май
17872 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, 8а, 47:01:1629001:8596 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17873 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, д. 6а, 47:01:1629001:5089 | АО ГГЛО | 2023 | август
17874 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровой тупик, д.2б, 47:01:1607001:36 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17875 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровый тупик, 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
17876 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровый тупик, 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17877 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровый тупик, 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17878 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровый тупик, 2 | АО ГГЛО | 2024 | январь
17879 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровый тупик, 4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
17880 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 3а, 47:01:1629001:8791 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17881 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногвардейская, 14а, 47:01:1629001:2174, | АО ГГЛО | 2024 | май
17882 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, 3б, 47:01:1629001:4263, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17883 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Приозёрная, 2, 47:01:1607002:8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17884 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | май
17885 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | май
17886 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17887 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17888 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17889 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17890 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
17891 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | август
17892 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
17893 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17894 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
17895 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17896 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17897 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17898 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17899 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
17900 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17901 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17902 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17903 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17904 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17905 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17906 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17907 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17908 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
17909 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17910 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17911 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17912 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Яблоневый переулок, 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
17913 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Яблоневый переулок, 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17914 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Яблоневый переулок, 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17915 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Яблоневый переулок, 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17916 | Выборгский район | Клеверное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Яблоневый переулок, д. № 9, 47:01:1629001:4020 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
17917 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1516001:1028 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
17918 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1516001:120 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17919 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1516001:2202 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
17920 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
17921 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17922 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | Коробицыно, 3-й Говорливый, 18, 47:01:1516001:1428 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17923 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коробицыно, Церковный, 5А, 47:01:1516001:273 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17924 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Церковный, д.5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17925 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Церковный, д.7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17926 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд 1-й Говорливый д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
17927 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд 1-й Говорливый, уч 5, 47:01:1516001:1397 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
17928 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая, 19, 47:01:1516001:0275 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17929 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вересковая, уч. 353 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17930 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гранитная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17931 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 21, 47:01:15-16-001:001 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17932 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17933 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17934 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17935 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17936 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая , д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
17937 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17938 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
17939 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17940 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Объездная, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17941 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17942 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Победовская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17943 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Победовская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17944 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Победовская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17945 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Победовская, д.9А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17946 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, 3а, 47:01:1516001:279 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17947 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17948 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17949 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17950 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17951 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17952 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, уч. 192 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17953 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17954 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17955 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
17956 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17957 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17958 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
17959 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17960 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17961 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.76 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
17962 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.48, 47:01:1516001:241 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17963 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Медовая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
17964 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сиреневая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
17965 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.22 (47:01:1516001:248) | АО ГГЛО | 2024 | апрель
17966 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д.25А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
17967 | Выборгский район | Красная Долина, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Хуторская, №16, 47:01:13-05-001:004 | АО ГГЛО | 2024 | май
17968 | Выборгский район | Красная Долина, пос. | Строительство газораспределительной сети | 11 47:01:1305001:1097 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17969 | Выборгский район | Красная Долина, пос. | Строительство газораспределительной сети | 1-й Садовый проезд, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
17970 | Выборгский район | Красная Долина, пос. | Строительство газораспределительной сети | Березовый проезд, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
17971 | Выборгский район | Красная Долина, пос. | Строительство газораспределительной сети | Журавлиная Гора ул., д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
17972 | Выборгский район | Красная Долина, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский проезд, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
17973 | Выборгский район | Красная Долина, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул., д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
17974 | Выборгский район | Красная Долина, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Хуторская, 17а, 47:01:1305001:1602 | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
17975 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1509001:0019 | АО ГГЛО | 2023 | май
17976 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1509001:5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17977 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Красносельское, пос.ул. Новоселов 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17978 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 1, 47:01:1509001:269 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17979 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 4, 47:01:1509001:176 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17980 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Родниковая, 10, 47:01:1509001:169 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17981 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 21, 47:01:1509001:244 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17982 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 11, 47:01:1509001:0029 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17983 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 20, 47:01:1509001:0149 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17984 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, 9, 47:01:1509001:25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17985 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, д. 8Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
17986 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 3, 47:01:1509001:933 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17987 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17988 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17989 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17990 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 10А, 47:01:1509001:1271 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17991 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 11, 47:01:1509001:43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17992 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17993 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17994 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, земельный участок 9, 47:01:1509001:54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17995 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
17996 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17997 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17998 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
17999 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18000 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18001 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18002 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18003 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18004 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18005 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18006 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18007 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18008 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18009 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18010 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18011 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18012 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18013 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов 1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
18014 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18015 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18016 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 40а, 47:01:1509001:806 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18017 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 47:01:1509003:5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18018 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 41, 47:01:1509001:0179 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18019 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 50Б, 47:01:1509001:49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18020 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 53, 47:01:1509001:28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18021 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63, 47:01:1509001:576 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18022 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18023 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18024 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18025 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18026 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18027 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18028 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18029 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.2Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18030 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18031 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18032 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18033 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18034 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18035 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18036 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18037 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18038 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18039 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18040 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18041 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18042 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18043 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18044 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.56 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18045 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18046 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18047 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.62 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18048 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18049 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18050 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.72 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18051 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.75 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18052 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18053 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.83 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18054 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.84 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18055 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18056 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18057 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18058 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18059 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18060 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, 14, 47:01:1509001:101 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18061 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 10, 47:01:1509001:3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18062 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18063 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18064 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18065 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.22, 47:01:1509001:773 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18066 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселов, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18067 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая, д.12, 47:01:1509001:163 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18068 | Выборгский район | Красносельское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.23, 47:01:1509001:536 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18069 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1704001:126 | АО ГГЛО | 2024 | март
18070 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1704001:147 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18071 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1704001:4 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18072 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1795001:154 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18073 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:01:0000000:50311 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18074 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | № 47:01:1706001:2021 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18075 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:01:1706001:4564 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18076 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:01:1706001:4721 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18077 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:01:1706001:4830 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18078 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:01:1706001:6255 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18079 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНП "Репинская усадьба-1", уч.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18080 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 21а, 47:01:1704001:0573 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18081 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 33а, 47:01:1704001:0564 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18082 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП "Репино Парк", участок № 53 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18083 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП Репинская усадьба-4, уч. 12 № 47:01:1706001:7468 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18084 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинское, Советская, 24, 47:01:1704001:0482 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18085 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинское, Советская, 4 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18086 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинское, Советская, 81А, 47:01:1704001:179 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18087 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинское, Советская, 84А, 47:01:1704001:2289 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18088 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинское, Советская, 97, 47:01:1704001:2436 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18089 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 6Б, 47:01:0000000:51700 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18090 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 47:01:1704001:2579 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18091 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 15 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18092 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос. Ленинское,ул. Советская, д.58б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
18093 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Черничный, 47:01:1706001:6203 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
18094 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Никольский, з/у 5, 47:01:1704001:3004 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18095 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Заячий, уч. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18096 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | проезд Хвойный (47:01:1706001:7452) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18097 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Хвойный, уч. 5, № 47:01:1706001:2505 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18098 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Хвойный, уч.28 № 47:01:1706001:2526 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18099 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 47:01:1750001:30, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18100 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 17А, 47:01:1704001:2422 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18101 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 23б, 47:01:1704001:55 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18102 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 47:01:17040014:23 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18103 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 60а, 47:01:1704001:049 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18104 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 72, 47:01:1704001:23 | АО ГГЛО | 2024 | март
18105 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 97а, а, 47:01:17-04-001:024, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18106 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ Спутник уч.224 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18107 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Счастливый, 8, 47:01:1704006:142 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18108 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Твердый, 47:01:1706001:7463 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18109 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 17а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18110 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 26А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18111 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 27А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18112 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, уч 28а, 47:01:0000000:49795 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18113 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18114 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, 86к 47:01:0000000:53367 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18115 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18116 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Бобровая, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
18117 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая,б/н, №47:01:0701007:412 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18118 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Живописная, уч. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18119 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18120 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 24 А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18121 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 24 Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18122 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18123 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, 20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18124 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18125 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
18126 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18127 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18128 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 50А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18129 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18130 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 85Г | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18131 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 947:01:1704001:235 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18132 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная поляна, д. 20а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18133 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Учительская, уч. 1, 47:01:1746001:31 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18134 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18135 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.1в, 47:01:1704001:2498 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18136 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.17, 47:01:1750001:61 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18137 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.6Г | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18138 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.11б, 47:01:1704001:2136 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18139 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.35, 47:01:1704001370 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18140 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Поселковая, д.2, 47:01:1704008:3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18141 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.15А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18142 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.3, 47:01:1704001:513 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18143 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.57д, 47:01:1704001:2557 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18144 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.73 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18145 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.85В, 47:01:17-04-001:016 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18146 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Черничная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
18147 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 42, 47:01:1750001:21 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18148 | Выборгский район | Ленинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Черничная, 13, 47:01:1762001:9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18149 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское, 47:01:0501003:233 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18150 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д.8А, 47:01:0501003:257 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18151 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Детский проезд, уч.7, 47:01:0501002:2403 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18152 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 17, 47:01:05-01-003:005 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18153 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская, 43, 47:01:0501001:108 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18154 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесогорский, Береговая, 8, 47:01:0501003:217 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18155 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесогорский, Генераторная, 23, 47:01:0501002:161 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18156 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московская, 7А | АО ГГЛО | 2024 | июль
18157 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Зеленый, д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | июль
18158 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.Железнодорожный, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | июль
18159 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 5, 47:01:0501004:26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18160 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Турбинная, 14, 47:01:0501003:178 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18161 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая аллея, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18162 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Генераторная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18163 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Горная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18164 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Еловая аллея, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18165 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Еловая аллея, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18166 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18167 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18168 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 27, 47:01:0201003:14, | АО ГГЛО | 2024 | июль
18169 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18170 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18171 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18172 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Сентябрьская, 1 А, 47:01:0501002:124, | АО ГГЛО | 2024 | июль
18173 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советов, 20, 47:01:05-01-002:000 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18174 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советов, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18175 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советов, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18176 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Турбинная, 19/2, 47:01:0501003:35 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18177 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Турбинная, д. 26а | АО ГГЛО | 2024 | июль
18178 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18179 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Генераторная, д. 25, 47:01:0815001:10555 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18180 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Генераторная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18181 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Генераторная, д.23В | АО ГГЛО | 2024 | июль
18182 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Генераторная, д.6, 47:01:0815001:736 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18183 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Турбинная, д. 4 47:09:0108017:0014 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18184 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Турбинная, д.12Б | АО ГГЛО | 2024 | июль
18185 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Турбинная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18186 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18187 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная, д.9, 47:01:0501003:208 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18188 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Летчиков, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18189 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сентябрьская, д.21, 47:01:0501002:182 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18190 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сентябрьская, д.29, 47:01:0501002:162 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18191 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советов, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18192 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш. Выборгское, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18193 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1 ул Новая, д. 36а | АО ГГЛО | 2024 | май
18194 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:0813001:292 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
18195 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул., 33, 47:01:0813001:152 | АО ГГЛО | 2024 | май
18196 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул., д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | май
18197 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
18198 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 16А, 47:01:0813001:951 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18199 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лосево, Заречная, 23, 47:01:0813001:939 | АО ГГЛО | 2024 | май
18200 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лосево, Новая, 16, 47:01:0813001:252 | АО ГГЛО | 2024 | май
18201 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лосево, Озерная, 47:01:0813001:1044 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18202 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лосево, Озерная, 4А, 47:01:08-13-001-020 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18203 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лосево, Озерная, 7, 47:01:0813001:195 | АО ГГЛО | 2024 | май
18204 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая ул., д.27 а | АО ГГЛО | 2024 | май
18205 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая ул., д.3а | АО ГГЛО | 2024 | май
18206 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая ул., д.5б | АО ГГЛО | 2024 | май
18207 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 33А, 47:01:0813001:184 | АО ГГЛО | 2024 | май
18208 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная ул., д.1/2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18209 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная ул., д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18210 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная ул., д.3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18211 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная ул., д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
18212 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
18213 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пограничная ул., д.22 | АО ГГЛО | 2024 | май
18214 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пограничная ул., д.34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18215 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пограничная, 20, 47:01:0813001:0196 | АО ГГЛО | 2023 | август
18216 | Выборгский район | Лосево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Ясный, д.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18217 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, 24, 47:01:0813001:52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18218 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, 17, 47:01:0813001:0219 | АО ГГЛО | 2023 | август
18219 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 15/1 | АО ГГЛО | 2024 | май
18220 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 21А | АО ГГЛО | 2024 | май
18221 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18222 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 34А | АО ГГЛО | 2024 | май
18223 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерная, 14А, 47:01:0813001:91 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18224 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | май
18225 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная дом 34 | АО ГГЛО | 2024 | май
18226 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18227 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18228 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
18229 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
18230 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
18231 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 47:01:0813001:1171 | АО ГГЛО | 2024 | май
18232 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 45А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
18233 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
18234 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д.8а. | АО ГГЛО | 2024 | май
18235 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18236 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.6, 47:01:0813001:0059 | АО ГГЛО | 2024 | май
18237 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
18238 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18239 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная, 47:01:0813001:960 | АО ГГЛО | 2024 | май
18240 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная, д.23/1, 47:01:0813001:940 | АО ГГЛО | 2024 | май
18241 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная, д.24А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18242 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.25а | АО ГГЛО | 2024 | май
18243 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая дом 52 | АО ГГЛО | 2024 | май
18244 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.60Б | АО ГГЛО | 2024 | май
18245 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Озерная 7а | АО ГГЛО | 2024 | май
18246 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Озерная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | май
18247 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пограничная, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | май
18248 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
18249 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | май
18250 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Прибрежная, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | май
18251 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
18252 | Выборгский район | Лосево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Школьная 2а | АО ГГЛО | 2024 | май
18253 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1202001:178 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18254 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1202001:204 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18255 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1202004:84 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18256 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | д. б/н , 47:01:1202001:96, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18257 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 5, 47:01:1209001:524 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18258 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Камышовая, 15, 47:01:1202004:48 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
18259 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Камышовая, 16А, 47:01:1202004:111 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18260 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Камышовая, 47, 47:01:1202004:86 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18261 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Камышовая, 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
18262 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Левобережная, 16, 47:01:1202001:461 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18263 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Левобережная, 22, 47:01:1202001:34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18264 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
18265 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18266 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 2б, 47:01:1202001:800 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18267 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Матросово, Левобережная, 19А, 47:01:1202001:456 | АО ГГЛО | 2024 | май
18268 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Матросово, Левобережная, 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
18269 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Матросово, Левобережная, 47:01:1202001:174 | АО ГГЛО | 2024 | май
18270 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Матросово, Левобережная, 7, 47:01:1202001:53 | АО ГГЛО | 2024 | май
18271 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Матросово, Тихая, 63, 47:01:1202001:491 | АО ГГЛО | 2024 | май
18272 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Матросово, Тихая, 64, 47:01:1202001:100 | АО ГГЛО | 2024 | май
18273 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Матросово, Тихая, 81, 47:01:1202001:26 | АО ГГЛО | 2024 | май
18274 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 11,47:01:1202001:90 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18275 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 14, 47:01:1202001:47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18276 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 18, 47:01:1202001:89 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18277 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 20б, 47:01:1202001:793 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18278 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 28, 47:01:1202001:165 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18279 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 47:01:1202001:21 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18280 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 47:01:1202001:465, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18281 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 58, 47:01:1202001:108 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18282 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 67, 47:01:1202001:464 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18283 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 87, 47:01::1202001:19 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18284 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул Камышовая, 19, 47:01:1202004:47, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18285 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул Камышовая, 59, 47:01:1202004:556 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18286 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | ул. Камышовая, д.63 | АО ГГЛО | 2024 | май
18287 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 19, 47:01:1202001:473 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18288 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18289 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д.34а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18290 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д.52, 47:01:1202001:104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18291 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул.Камышовая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18292 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул.Камышовая, д.10, | АО ГГЛО | 2023 | август
18293 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул.Камышовая, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18294 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул.Левобережная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18295 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | ул.Левобережная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | май
18296 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | ул.Левобережная, д.18, 47:01:1202001:35 | АО ГГЛО | 2024 | май
18297 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | ул.Левобережная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | май
18298 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул.Левобережная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18299 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул.Левобережная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18300 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | ул.Тихая, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | май
18301 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | ул.Тихая, д.31, 47:01:0000000:671 | АО ГГЛО | 2024 | май
18302 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул.Тихая, д.45, 47:01:1202001:28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18303 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул.Тихая, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18304 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | ул.Тихая, д.65 | АО ГГЛО | 2024 | май
18305 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | ул.Тихая, д.70, 47:01:1202001:99 | АО ГГЛО | 2024 | май
18306 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул.Тихая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18307 | Выборгский район | Местерьярви, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1627001:61 | АО ГГЛО | 2023 | август
18308 | Выборгский район | Местерьярви, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Местерьярви, п.ст.ул.Железноорожная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
18309 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | 27 47:01:1310008:77 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18310 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:131000:858 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18311 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1310001:1316 | АО ГГЛО | 2023 | март
18312 | Выборгский район | Озерки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:01:1310001:183 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18313 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1310001:244 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18314 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1310001:313 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18315 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1310001:364 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18316 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1310001:428 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
18317 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1310003:40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18318 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1310005:23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18319 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1310007239 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
18320 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:13-10-008:005 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18321 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя, 62 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18322 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 47:01:0000000:49891 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18323 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 47:01:1310008:12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18324 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зябликов проезд, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
18325 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Зябликов проезд, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18326 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Краснодолинская, 47:01:1310001:0017 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18327 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинграсдкая область. пос. ул.Верхняя уч.100 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18328 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лисий, 14, 47:01:1310008:31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18329 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Луговая, 47:01:1310001:857 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18330 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Озерки(Краснодолинская), 47:01:1310001:397 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18331 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | п.Озерки(Краснодолинская), 47:01:1310001:843 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18332 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | п.Озерки(Краснодолинская), д. б/н, 47:01:1310005:20 | АО ГГЛО | 2022 | июль
18333 | Выборгский район | Озерки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр.Ручейный, д.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18334 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приморское ш, д. 133 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18335 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приморское ш.,47:01:1310003:15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18336 | Выборгский район | Озерки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приморское шоссе 169 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18337 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приморское шоссе, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18338 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приморское шоссе, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18339 | Выборгский район | Озерки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приморское шоссе, д.165 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18340 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приморское, 47:01:1310001:226, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18341 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приморское, 47:01:13-10-008:004 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18342 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | проезд Кувшинный, 2, 47:01:1310003:137 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18343 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Ручейный, д.10, 47:01:1310001:282 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18344 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Разинская ул., 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18345 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Разинская ул., 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18346 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Разинская, 17, 47:01:131008:54 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18347 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Разинская, 47:01:1310008:1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18348 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Степановский, 4, 47:01:1310008:58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18349 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, 84, 47:01:1310001:204 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18350 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 74 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18351 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, 47:01:1310001:1326 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18352 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18353 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 48б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18354 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18355 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 76 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18356 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 83 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18357 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 90 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18358 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 91 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18359 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 97 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18360 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 98 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18361 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 99 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18362 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 99а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18363 | Выборгский район | Озерки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д.56 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18364 | Выборгский район | Озерки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д.60 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18365 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заставская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
18366 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заставская, д. 11А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
18367 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
18368 | Выборгский район | Озерки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18369 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 56А, 47:01:1310001:859 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18370 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 76 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18371 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18372 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.118 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18373 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.56 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18374 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мостовая, д. 3, 47:01:1310005:13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18375 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя, 47:01:13100010173 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18376 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя, д. 104А, 47:01:1310001:0302 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18377 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя, д. 89 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18378 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя, д. б/н, 47:01:1310003:121 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18379 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Крайняя, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
18380 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Крайняя, уч. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18381 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лучистая, 47:01:1310003:20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18382 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лучистая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18383 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лучистая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18384 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Маячная д.40 | АО ГГЛО | 2022 | июль
18385 | Выборгский район | Озерки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Маячная, 47:01:0000000:701 | АО ГГЛО | 2022 | июль
18386 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:01:1310001:176 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18387 | Выборгский район | Озерки, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:01:1310001:908 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18388 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1709001:220 | АО ГГЛО | 2024 | май
18389 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1709002:23 | АО ГГЛО | 2023 | август
18390 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1717001:1718 | АО ГГЛО | 2023 | август
18391 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1717001:2184 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18392 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | б/н, 47:01:1717001:1819 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18393 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | Балтийская, 18, 47:01:0000000:863 | АО ГГЛО | 2023 | август
18394 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 13, 47:01:1717001:1432 | АО ГГЛО | 2024 | май
18395 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 1а | АО ГГЛО | 2023 | август
18396 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ольшанская, 25, 47:01:1709001:0216 | АО ГГЛО | 2024 | январь
18397 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ольшанская, 26, 47:01:1709001:154 | АО ГГЛО | 2024 | май
18398 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ольшанская, 86, 47:01:1709001:0219 | АО ГГЛО | 2024 | январь
18399 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
18400 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 13, 47:01:1709003:145 | АО ГГЛО | 2023 | август
18401 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 1, 47:01:1709002:214 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18402 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 25, 47:01:1709002:36 | АО ГГЛО | 2023 | август
18403 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 26, 47:01:1717001:227 | АО ГГЛО | 2023 | август
18404 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Майская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | январь
18405 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ольшанская, д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | январь
18406 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, 20в, 47:01:1709001:609 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18407 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, 2В, 47:01:1709001:740 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18408 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, 2г, 47:01:1709001:739 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18409 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ольшанская, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18410 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ольшанская, д.9а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
18411 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д.14 | АО ГГЛО | 2023 | август
18412 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д.16 | АО ГГЛО | 2023 | август
18413 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д.19 | АО ГГЛО | 2023 | август
18414 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д.23 | АО ГГЛО | 2023 | август
18415 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д.6 | АО ГГЛО | 2023 | август
18416 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д.9 | АО ГГЛО | 2023 | август
18417 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, 3, 47:01:1709003:2 | АО ГГЛО | 2023 | август
18418 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.7, 47:01:1709003:133 | АО ГГЛО | 2023 | август
18419 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Летняя, д.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18420 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Летняя, д.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18421 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ольшанская, д. 40А | АО ГГЛО | 2024 | январь
18422 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ольшанская, д.40, 47:01:1709001:57 | АО ГГЛО | 2024 | январь
18423 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.3, 47:01:0000000:49675 | АО ГГЛО | 2023 | август
18424 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | август
18425 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | август
18426 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | январь
18427 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.13, 47:47:15/076/2010-3 | АО ГГЛО | 2023 | август
18428 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
18429 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.7, 47:01:1709002:8 | АО ГГЛО | 2023 | август
18430 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | август
18431 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
18432 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.10, 47:01:1709002:183 | АО ГГЛО | 2023 | август
18433 | Выборгский район | Осетрово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
18434 | Выборгский район | Осетрово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
18435 | Выборгский район | Осетрово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
18436 | Выборгский район | Осетрово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3б, стр. 1, 47:01:1622001:67, | АО ГГЛО | 2024 | май
18437 | Выборгский район | Осетрово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
18438 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 3, 47:01:0000000:11220 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18439 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:0000000:49696 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18440 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1711001:1208 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18441 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1711001:175 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18442 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1711001:2244 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18443 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1711001:2245 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18444 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1711001:741 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18445 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1711002:270 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18446 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1711002:278 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18447 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:01:1711002:909 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18448 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Благодатная, 3А, 47:01:1711001:546 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18449 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Благодатная, 47:01:0000000:49627 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18450 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Благодатная, 8, 47:01:1711001:1462 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18451 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний проезд, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18452 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Весенний, 10, 1, 47:01:1711001:2942 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18453 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Весенний, 10, 4, 47:01:17110012414 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18454 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Весенний, 14, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18455 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Весенний, 15, 2, 47:01:1711001:2237 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18456 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Весенний, 16, 5, 47:01:1711001:2147 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18457 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний, 20, 2, 47:01:1711001:2160 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18458 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Весенний, 20, 5, 47:01:1711001:2165 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18459 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний, 20, 6, 47:01:1711001:2164 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18460 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний, 22, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18461 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний, 24, 6, 47:01:1711001:2180 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18462 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний, 47:01:1711001:2300 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18463 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Весенний, 47:01:1711001:2912, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18464 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Весенний, 8, 8, 47:01:1711001:2466 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18465 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний, д. 16, стр 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18466 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18467 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний, д. 20, стр 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18468 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний, д. 20, стр 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18469 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вишневая, 23, 47:01:1711002:358 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18470 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Вишнёвая, 9, 47:01:0000000:50808 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
18471 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Добрая, 4, 47:01:0000000:11224 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18472 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Добрая, 8, 47:01:1711002:370 | АО ГГЛО | 2023 | август
18473 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Европейская, 5, 47:01:1711001:463 | АО ГГЛО | 2024 | март
18474 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Звонкий, 1, 47:01:1711002:235 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18475 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Земляничная, 10, 47:01:1711002:876 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18476 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Им Ивана Чернявского, 10, 7, 47:01:1711001:1997, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18477 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Им Ивана Чернявского, 12, 4, 47:01:1711001:2070 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18478 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Им Ивана Чернявского, 12, 5, 47:01:1711001:2067 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18479 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Им Ивана Чернявского, 14, 6, 47:01:1711001:2093 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18480 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Им Ивана Чернявского, 16, 4, 47:01:1711001:2087 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18481 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Им Ивана Чернявского, 47:01:1711001:2302 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18482 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | им. Ивана Чернявского д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18483 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Карельский проезд д. 1 стр. 7 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
18484 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Карельский, 3, 2, 47:01:1711001:965 | АО ГГЛО | 2023 | август
18485 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 1, 47:01:1711003:4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18486 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18487 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленина, 1, 47:01:1711002975 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18488 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 12в, 47:01:1711001:1637 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18489 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18490 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 33, 47:01:1711002:377 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18491 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленина, 3а, 47:01:1711001:33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18492 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18493 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 7, 47:01:1711002:47 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18494 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 8, 47:01:1711001:2961 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18495 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 9, 47:01:1711002:94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18496 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесной пр-д, д.10, стр.33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18497 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесной проезд, д.7 строение 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18498 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесной, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18499 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесной, 10, 10, 47:01:1711001:2479, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18500 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесной, 10, 2, 47:01:1711001:2480 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18501 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесной, 5, 1, 47 01 1711001 2836 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18502 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесной, 8, 1, 47 01 1711001 2504 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18503 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесной, 9, 5, 47:01:1711001:239 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18504 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесной, д. 8, стр. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18505 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Майская, 1, 47:01:1711001:411 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18506 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Майская, 1А, 47:01:1711001:154 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18507 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Майская, 32, 47:01:1711001:60 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18508 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Майская, 56а | АО ГГЛО | 2023 | июль
18509 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Майская, 56б | АО ГГЛО | 2023 | июль
18510 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 6, 47:01:1716002:21 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18511 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оранжевый, 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
18512 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Осенняя, 6, 2, 47:01:1711001::630, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18513 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п Первомайское, ул Осенняя, д. 7, стр. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
18514 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п Первомайское, ул Осенняя, д. 8, стр. 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
18515 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Первомайское, д. б/н, лит.А, д. 140, № 47:01:1711001:475 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18516 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. Чернявское, 47:01:1717001:2178, | АО ГГЛО | 2023 | август
18517 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Еловый, д. 5, 47:01:0000000:12366 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18518 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Звонкий, д.9, 47:01:1711002:297 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18519 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайское, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18520 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайское, Майская, 56, 47:01:1711001:77 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18521 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайское, Пионерская, 16, 2, 47:01:0000000:50466 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18522 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайское, Полевая, 12Д, 47:01:1711001:396 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18523 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 10/2, 47:01:1711002:940 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18524 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 10а, 47:01:1717001:682 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18525 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18526 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 22а, 47:01:1711002:257 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18527 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 22б, 47:01:0000000:10999 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18528 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 42Д, 47:01:1711002:1117 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18529 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пионерская, 47:01:1711002:15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18530 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 10А, 47:01:1711001:1643 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
18531 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 11Д, 47:01:1711001:224 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18532 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18533 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пос.Первомайское, ул.Им Ивана Чернявского, д.14, стр.3, 47:01:1711001:2094 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18534 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Альпийский, д. 6, стр. 4 № 47:01:1711001:1058 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18535 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Домашний, д. 2 стр. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18536 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Домашний, д. 3, стр. 6 № 47:01:1711001:1016 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18537 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Домашний, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18538 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Луговой, д.4, стр. 6 № 47:01:1711001:1790 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18539 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр. Уютный д 1 стр 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18540 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пр.Весенний, д.13, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18541 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр.Голландский, д.4, строение 4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
18542 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр.Домашний , д. 6 , стр. 3 № 47:01:1711001:1102 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18543 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр.Заповедный, д.6, стр.2 | АО ГГЛО | 2022 | июль
18544 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Весенний, д. 10, соор. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18545 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Весенний, д. 10, стр. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18546 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Весенний, д. 16, с. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18547 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Весенний, д. 17, строение 5, 47:01:1711001:2241, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18548 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Весенний, д. 18, соор. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18549 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Заповедный, д. 5, стр. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
18550 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Заповедный, д. 5, стр. 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
18551 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Лесной, д. 6, стр. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18552 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Лесной, д. 6, стр. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18553 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Лесной, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18554 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Лесной, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18555 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Лесной, д. 8, стр. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18556 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Лесной, д. 8, стр. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18557 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Лесной, д. 9, стр. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18558 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Спокойный, д. 11, с. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18559 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Спокойный, д. 8, соор. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18560 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Спокойный, д. 8, стр. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18561 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д. Лесной, д. 8, с. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18562 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д. Лесной, д. 9, с. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18563 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д. Лесной, д. 9, стр. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18564 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | придорожная д.16б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18565 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Альпийский, д. 4,строен. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18566 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Альпийский, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18567 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Бельгийский д.6 стр. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18568 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Весенний, д.13,стр. 3, 47:01:1711001:2234 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18569 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Весенний, д.16,стр. 1, 47:01:1711001:2143 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18570 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | проезд Весенний, д.17, строение 3, 47:01:1711001:2243 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18571 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Весенний, д.20, строение 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18572 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Весенний, д.22, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18573 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Весенний, д.22, строение 1, 47:01:1711001:2169 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18574 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Весенний, д.24, строение 2, 47:01:1711001:2176 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18575 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Весенний, д.8, строение 6, 47:01:17110001:2813 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18576 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Заповедный, д. 16 стр. 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
18577 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Заповедный, д.5, стр.10 № 47:01:1711001:1864 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18578 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Заповедный, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18579 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Проезд Заповедный,д.6,строен.1 № 47:01:1711001:1493 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18580 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Лесной, д.8, стр.4, 47:01:1711001:2380 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18581 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Лесной, д.9, строение 7, 47:01:1711001:2400 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18582 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Лесной,д. 8,стр. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18583 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Луговой, д. 1, строение 9, № 47:01:1711001:1781 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18584 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Луговой, д. 3, соор. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
18585 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | проезд Оранжевый д.7, уч. 352 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
18586 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд спокойный д 6 стр 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18587 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Черёмуховый, уч 7, 47:01:1711002:559 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18588 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Российская, 9, 8, 47:01:1711001:2835 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18589 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовый, 7, 47:01:1711002:258 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18590 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 22А | АО ГГЛО | 2023 | июль
18591 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 24, 47:01:1711001:516 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18592 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 25, 47:01:17-11-001:004 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18593 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 30, 47:01:1717001:694 | АО ГГЛО | 2024 | май
18594 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 5, 47:01:1717001:683 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18595 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Спокойный пр., д.10,стр. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18596 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Спокойный пр., д.11,стр. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18597 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Спокойный, 10, 6, 47:01:17110012474, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18598 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Спокойный, 10/5, 47:01:1711001:2404 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18599 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Спокойный, 11, 5, 47:01:171001:2819 | АО ГГЛО | 2024 | январь
18600 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Спокойный, 7, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18601 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Спокойный, 7/2, 47:01:1711001:2495 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18602 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Спокойный, 9, 1, 47:01:1711001:2432 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18603 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Строительная, 16, 47:01:171100182 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
18604 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Строительная, 6, 47:01:1711001:241 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18605 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Трудовая, 2, 47:01:1711002:242 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18606 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тупик Летний, уч. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18607 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Благодатная, 1А, 47:01:1711001:557, | АО ГГЛО | 2023 | июль
18608 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вишневая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | август
18609 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вишневая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
18610 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дружбы, уч 6, 47:01:1711002:189 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
18611 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Им Ивана Чернявского, д. 10, соор. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18612 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Им Ивана Чернявского, д. 14 стр. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18613 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Им Ивана Чернявского, д. 14, стр. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18614 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Им Ивана Чернявского, д. 16, соор. 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
18615 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Им Ивана Чернявского, д. 18, соор. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18616 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Им Ивана Чернявского, д. 18, соор. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18617 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Им Ивана Чернявского, д. 18, стр. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18618 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Им Ивана Чернявского, д. 8, соор. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18619 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Им Ивана Чернявского, д. 8, соор. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18620 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ленина, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | август
18621 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Магистральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | август
18622 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Магистральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
18623 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Магистральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18624 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Майская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18625 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Осенняя, д. 2, стр. 6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
18626 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Пионерская, 35в, 47:01:1711002:454 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18627 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, д 12, 47:01:1711002:64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18628 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Пионерская, д. 27А/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18629 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18630 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Пионерская, д. 9 А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18631 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18632 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18633 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18634 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 51а | АО ГГЛО | 2023 | июль
18635 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 89 | АО ГГЛО | 2023 | август
18636 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Российская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18637 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Российская, д. 7, соор. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18638 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Российская, д. 7, соор. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18639 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Российская, д. 7, соор. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18640 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Садовая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
18641 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д 26а, 47:01:0000000:47436 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18642 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, земельный участок 47:01:0000000:49592 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18643 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Спортивная, д. 5, строение 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18644 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Строительная, д. 10б | АО ГГЛО | 2023 | июль
18645 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Черничная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
18646 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 2, 47:01:1711002:872 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18647 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Добрая, д.13, 47:01:1711002:354, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18648 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. И. Чернявского, д14, стр.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18649 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Им Ивана Чернявского, д. 10, стр. 6, 47:01:1711001:2004, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18650 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Им Ивана Чернявского, д.10, строение 1, 47:01:1711001:2003 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18651 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Им Ивана Чернявского,д. 12, стр.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18652 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Им. Ивана Чернявского, д.14, строение 4, 47:01:1711001:2064 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18653 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Романа Петрова, д. 45, строение 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
18654 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. имени Ивана Чернявского, д.12, строение 6, 47:01:17110012068 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18655 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
18656 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | август
18657 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 31А | АО ГГЛО | 2023 | март
18658 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.57а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18659 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Магистральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | август
18660 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Магистральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | август
18661 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д.22, 47:01:1711001 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18662 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18663 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18664 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Моховая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18665 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осенняя, д. 12, стр. 6, 47:01:1711001:719, | АО ГГЛО | 2023 | апрель
18666 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 11А | АО ГГЛО | 2023 | март
18667 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 32Д | АО ГГЛО | 2023 | август
18668 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 35А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
18669 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 35Б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18670 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 37В | АО ГГЛО | 2023 | март
18671 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 38Г | АО ГГЛО | 2023 | март
18672 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
18673 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д.11г, 47:01:1711002:364 | АО ГГЛО | 2023 | август
18674 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.19а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18675 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18676 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д.5б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18677 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д.7б | АО ГГЛО | 2023 | февраль
18678 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 139б | АО ГГЛО | 2023 | июль
18679 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 49 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18680 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.18А | АО ГГЛО | 2023 | июль
18681 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18682 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.77 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18683 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, дом 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18684 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, дом 9а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18685 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, уч. 175 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18686 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Российская , участок № 6 строение № 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18687 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Российская, д. 9, стр.1, 47:01:1711001:2390 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18688 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
18689 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
18690 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
18691 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.15 Б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18692 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.20 Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
18693 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.97Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18694 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18695 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 38, 47:01:1711001:1286 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18696 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18697 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черничная, д. 10, 47:01:1711002:328 | АО ГГЛО | 2023 | май
18698 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Черничная, дом. 17, 47:01:1762001:330 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18699 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Благодатная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18700 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Благодатная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18701 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Благодатная, д.5, 47:01:1711001:507 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18702 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Благодатная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18703 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вишневая, д.13, 47:01:1711002:288 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18704 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Вишневая, д.6, 47:01:1711002:17 | АО ГГЛО | 2023 | август
18705 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18706 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Добрая, д.13А, 47:01:1711002:634 | АО ГГЛО | 2023 | май
18707 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Добрая, д.15, 47:01:1711002:138 | АО ГГЛО | 2023 | август
18708 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Земляничная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18709 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Им Ивана Чернявского, д.10., стр.2, 47:01:1711001:2000 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18710 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Им Ивана Чернявского, д.18, стр.5, 47:01:1711001:2076 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18711 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Им. Ивана Чернявского, д.12, строение 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18712 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Им. Ивана Чернявского, д.14, строение 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18713 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18714 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленина, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
18715 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленина, д.15, 47:01:1711002:576 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18716 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18717 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
18718 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленина, д.2Б, 47:01:1711001:2372 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18719 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Майская, д.34, 47:01:1711001:184 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18720 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Мира, д.11, 47:01:1711002:250 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18721 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Моховая, д.2, 47:01:1711001:229 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18722 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Моховая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18723 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская, д.22В, 47:01:1711002:21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18724 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская, д.27Б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18725 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская, д.29а, 47:01:1711002:353 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18726 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская, д.30Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
18727 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18728 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская, д.32б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18729 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская, д.32в, 47:01:1711002:118 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18730 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская, д.32г | АО ГГЛО | 2023 | апрель
18731 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18732 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18733 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская, д.39В, 47:01:1711002:289 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18734 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пионерская, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18735 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, 18Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
18736 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, 47:01:17-11-001:016 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18737 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.14А, 47:01:1711001:736 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18738 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.14в, 47:01:1711001:729 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18739 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.14Г, 47:01:1711001:7374 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18740 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.28а, 47:01:171100141 | АО ГГЛО | 2024 | январь
18741 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Российская, д. 9, строение 9, 47:01:1711001:2378 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18742 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Российская, д.4, строение 2, 47:01:1711001:1924 | АО ГГЛО | 2023 | август
18743 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Российская, д.7, строение 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18744 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Российская,д. 9, стр. 3, 47:01:1711001:2391 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18745 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18746 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18747 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.13Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18748 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, 31В | АО ГГЛО | 2023 | июль
18749 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д.1, 47:01:1717001:696 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18750 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д.2, 47:01:1717001:695 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18751 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д.8, 47:01:1717001786 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18752 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Счастливая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18753 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Трудовая, д.4, 47:01:1711002:276 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18754 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Цветочная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18755 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Цветочная, д.1, 47:01:0000000:11028 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18756 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч 7, 47:01:1711001:1564 | АО ГГЛО | 2024 | май
18757 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Уютный 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18758 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Уютный, 2, 7, 47:01:1711001:2314 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18759 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Уютный, 2, 8, 47:01:1711001:2310 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18760 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная, 8, 47:01:1711001:182 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18761 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Черемуховый, 4, 47:01:1711002:564 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18762 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Черёмуховый, 6, 47:01:1711002563 | АО ГГЛО | 2024 | май
18763 | Выборгский район | Первомайское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Черничная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18764 | Выборгский район | Перово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Перово, пос.ул. Спортивная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18765 | Выборгский район | Перово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | январь
18766 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1626001:1168 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18767 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1626001:1181 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18768 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1626001:1383 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18769 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1626001:1533 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
18770 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1626001:1556 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18771 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1626001:2009 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18772 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1626001:2271 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18773 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1626001:3266 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18774 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1626001:3309 | АО ГГЛО | 2024 | май
18775 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1626001:3612 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18776 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | 47:01:16290019085 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18777 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:01:1626001:22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18778 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:01:1626005:379 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18779 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Адмиральская, 14, 47:01:1626001 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18780 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Адмиральская, 23, 47:01:1626001:1877 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18781 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Адмиральская, 4, 47:01:1626001:1196 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18782 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Балтийская, 4, 47:01:1626001:1238 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18783 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Балтийская, 9, 47:01:1626001:1340 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18784 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Бризовая, 16, 47:01:1626001:942 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18785 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Бризовая, 17, 47:01:16260011129 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18786 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Бризовая, 20, 47:01:1626001:2256 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18787 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Бризовая, 6, 47:01:1626001:947 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18788 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Бризовая, 7, 47:01:1626001:1222 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
18789 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Бризовая, 9, 47:01:16260011220 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18790 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Брусничная, 21, 47:01:1626001:1587 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18791 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Брусничная, 21а, 47:01:1626001:1588 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18792 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Брусничная, 25, 47:01:1626001:1683 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18793 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Брусничная, 9, 47:01:1626001:1348 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18794 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Выборгское шоссе д. 92 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18795 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 248 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18796 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | д.31, 47:01:1626001:1502 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18797 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.35 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18798 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Дружная, 16, 47:01:1626001:1406 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18799 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Дружная, 32, 47:01:1626001:1531 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18800 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Изумрудная, 16, 47:01:1626001:1475 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18801 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Изумрудная, 28, 47:01:1626001:1605 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18802 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Изумрудная, 4, 47:01::1626001:1074 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18803 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Изумрудная, 41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18804 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Изумрудная, 47:01::1626001:1485 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18805 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Изумрудная, 9, 47:01:1626001:1172 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18806 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Каменная, 1, 47:01:16-26-002:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18807 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Каменная, д.2, 47:01:1626002:84 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18808 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП «Золотые пески», пер. 3-ий Биржевой, уч.73 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18809 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП «Золотые пески», ул. Большая Наличная, уч.192 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18810 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП «Золотые Пески», ул. Малая Наличная, уч.№202 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18811 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП «Золотые Пески», ул. Мытнинская, 11, уч.224 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18812 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП «Золотые пески», ул.Миллионная, 45, уч.102 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18813 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП Балтийская Ривьера, уч. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18814 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КП Балтийская Ривьера, уч. 17 № 47:01:1629001:3382 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18815 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КЭПК " Усадьба " , уч.83/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18816 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КЭПК " Усадьба ", уч.63 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18817 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КЭПК " Усадьба ", уч.66 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18818 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КЭПК " Усадьба ", уч.83 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18819 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КЭПК " Усалдьба ", уч. 62 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18820 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КЭПК «Усадьба», уч. 66, № 47:01:1629001:3798 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18821 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | КЭПК «Усадьба», уч.248 № 47:01:1629001:3814 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18822 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Лазурная, 1, 47:01:162001:1142 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18823 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Лазурная, 28, 47:01:1626001:2135 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18824 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Лазурная, 29, 47:01:1626001:1876 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18825 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Липовая, 16, 47:01:1626001:1274 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18826 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Липовая, 18, 47:01:1626001:1400 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18827 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Липовая, 23, 47:01:1626001:1176 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18828 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Липовая, 26, 47:01:1626001:1182 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
18829 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Липовая, 6, 47:01:1626001:1555 | АО ГГЛО | 2024 | май
18830 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газопровода-ввода | Малая Морская, 15, 47:01:1626005:101 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18831 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Можжевеловая, 13, 47:01:16-26-002:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18832 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газопровода-ввода | Можжевеловая, 47:01:1626002:92 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18833 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Морская, 31, 47:01:1626001:1675 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18834 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Морская, 32, 47:01:1626001:992 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18835 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Морская, 33, 47:01:1626001:1676 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18836 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Морская, 37, 47:01:1626001:3532 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18837 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Морская, 48, 47:01:1626001:1113 | АО ГГЛО | 2024 | май
18838 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | п. Пески, 47:01:1629001:9084 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18839 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Парадная, 20, 47:01:1626001:1186 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18840 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Парадная, 8, 47:01:1626001:1525 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18841 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Парусная, 6, 47:01:1626001:995 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18842 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | пер Ключевой, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18843 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Сосновый, д. 4. № 47:01:1629001:4415 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18844 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Песчаная, 1, 47:01:1626001:1411 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18845 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Песчаная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18846 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Песчаная, 16, 47:01:1626001:1552 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18847 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Песчаная, 20, 47:01:1626001:1598 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18848 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Песчаная, 26, 47:01:1626001:1455 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18849 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Песчаная, 27, 47:01:1626001:2099 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18850 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Песчаная, 28, 47:01:16260011353 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18851 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Песчаная, 30, 47:01:626001:1252 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18852 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Песчаная, 34, 47:01:1626001:1103 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18853 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полянское сельское поселение, п.Пески, Сосновый пер., д.4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18854 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос.Пески, ул.Сосновая, уч.19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18855 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Рассветный, 5, 47:01:1626001:1154 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18856 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул Адмиральская, 7, 47:01:1626001:1567, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18857 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Большая Морская, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18858 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Морская, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
18859 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Большая Морская, д. 12в | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18860 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул Бризовая, земель, 47:01:1626001:1073 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
18861 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул Дружная, уч 10, 47:01:1626001:1138 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18862 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул Лазурная, 13, 47:01:1626001:1061 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18863 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул Лазурная, 37, 47:01:1626001:1015 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18864 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газопровода-ввода | ул Пограничная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18865 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул. Балтийская д. 13 47:01:1626001:1231 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18866 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая Морская, 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18867 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая Морская,3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18868 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18869 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газопровода-ввода | ул. Защитная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18870 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул. Защитная, д. 4, 47:01:1626001:2238 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18871 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная д.5, 47:01:1626001:1236 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18872 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул. Липовая, д. 9, 47:01:1626001:1029 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18873 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул. Липовая, з/у 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18874 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нежности, д.174 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18875 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул. Парусная, д. 5, 47:01:1626001:932 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18876 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчанная, 47:01:1626001:1639 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18877 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д. 2 47:01:1629001:3226 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18878 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д.2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18879 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Адмиральская, д.19, 47:01:1626001:1017 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18880 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Каменная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18881 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газопровода-ввода | ул.Можжевеловая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
18882 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Рыбацкая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18883 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Сосновая, д.21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18884 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Спокойная, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18885 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | ул.Спокойная, з/у 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18886 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Спокойная, з/у 6/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18887 | Выборгский район | Пески, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Спокойная, з/у 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18888 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д.21, 47:07:0802004:24 | АО ГГЛО | 2022 | июль
18889 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д.41а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18890 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:01:1626003:14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
18891 | Выборгский район | Пески, пос | Строительство газораспределительной сети | Флагманский, 46, 47:01:1626001:2599 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
18892 | Выборгский район | Песочное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Октября, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
18893 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Серебристый пр-д, д. 12, 47:01:1533005:101 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18894 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Серебристый пр-д, д.22, 47:01:1533005126 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18895 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Серебристый, 12А, 47:01:1533005:1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18896 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18897 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 9, 47:01:1533001:1174 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18898 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Солнечный, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18899 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газопровода-ввода | Светлая, 2, 47:01:1533001:1276 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18900 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газопровода-ввода | Светлая, 5, 47:01:1533001:117 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18901 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 1, 47:01:1533002:0004 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18902 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 52, 47:01:1533001:0019 | АО ГГЛО | 2024 | май
18903 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Серебристая, з/у 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18904 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18905 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
18906 | Выборгский район | Победа, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18907 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.14А | АО ГГЛО | 2023 | июль
18908 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.37А | АО ГГЛО | 2023 | июль
18909 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18910 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч 94, 47:01:1533005:138 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18911 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч. 126 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18912 | Выборгский район | Победа, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.151 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18913 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Озерная, 3, 47:01:1608001:571 | АО ГГЛО | 2024 | май
18914 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1608001:0263 | АО ГГЛО | 2024 | май
18915 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1608001:1008, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18916 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1608001:265 | АО ГГЛО | 2024 | июль
18917 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1608001:401 | АО ГГЛО | 2024 | май
18918 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1610004:1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18919 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | 98, 47:01:1610001:98 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18920 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Береговая, 10, 47:01:1608001:344 | АО ГГЛО | 2024 | май
18921 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.52 | АО ГГЛО | 2024 | май
18922 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское ш., д.54 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18923 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.82 | АО ГГЛО | 2024 | май
18924 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское шоссе ,д 46, 47:01:1608001:403 | АО ГГЛО | 2023 | август
18925 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе д. 125 | АО ГГЛО | 2024 | май
18926 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе д. 15А | АО ГГЛО | 2024 | май
18927 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское шоссе д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18928 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, д.112 | АО ГГЛО | 2024 | май
18929 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское шоссе, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
18930 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское шоссе, д.9, 47:01:1608001996 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
18931 | Выборгский район | Поляны пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Выборгское шоссе, уч. 192 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18932 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское, 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
18933 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское, 105, 47:01:1608001:208 | АО ГГЛО | 2024 | май
18934 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское, 111 | АО ГГЛО | 2024 | май
18935 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское, д.135 | АО ГГЛО | 2024 | май
18936 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | д. б/н, 47:01:1608001:293 | АО ГГЛО | 2024 | май
18937 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная д 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18938 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | Липский проезд, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18939 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | п. Поляны, ул. Финская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
18940 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 11, 47:01:1608001:471 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18941 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 8, 47:01:1608001:428 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
18942 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Подгорная, 10, 47:01:1608001:308 | АО ГГЛО | 2024 | май
18943 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Подгорная, 12, 47:01:1608001:324, | АО ГГЛО | 2024 | май
18944 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Поляны пос.ул. Финская д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
18945 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Поляны, 3-я Озерная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
18946 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Поляны, Выборгское, 101 | АО ГГЛО | 2024 | май
18947 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Поляны, Родниковая, 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
18948 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Полянский, д. 2, 47:01:1608001:1025 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18949 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Полянский, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18950 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Сельская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
18951 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Третьепольский пр-д, 47:01:1608001:420 | АО ГГЛО | 2024 | май
18952 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Третьепольский пр-д, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
18953 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Третьепольский пр-д, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
18954 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Третьепольский пр-д, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | май
18955 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Третьепольский пр-д, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
18956 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Третьепольский пр-д, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
18957 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул 2-я Озерная, 3а, 47:01:1608001:95 | АО ГГЛО | 2024 | май
18958 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18959 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, 47:01:1608001:429 | АО ГГЛО | 2024 | май
18960 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
18961 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
18962 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
18963 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
18964 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Камышовая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
18965 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Камышовая, д.1А | АО ГГЛО | 2024 | май
18966 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Камышовая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
18967 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Камышовая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
18968 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Камышовая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
18969 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
18970 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
18971 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
18972 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
18973 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
18974 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
18975 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | май
18976 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
18977 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 4А | АО ГГЛО | 2024 | май
18978 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | май
18979 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
18980 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | май
18981 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
18982 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная,д.4 | АО ГГЛО | 2023 | август
18983 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Учительская, д.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18984 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Учительская, д.4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18985 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Харалужная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
18986 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Харалужная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
18987 | Выборгский район | Поляны пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная , д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18988 | Выборгский район | Поляны пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
18989 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.2-я Озерная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
18990 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.2-я Озерная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
18991 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.4-я Озерная, д.3, 47:01:1608001:1010 | АО ГГЛО | 2024 | май
18992 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
18993 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
18994 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | май
18995 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Финская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
18996 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Цветочная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
18997 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:01:1608001:0119 | АО ГГЛО | 2024 | май
18998 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:01:16-08-001:012 | АО ГГЛО | 2024 | май
18999 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:01:1626001:1019 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
19000 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | Харалужная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
19001 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Выборгское, 119, 47:01:1608001:211 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
19002 | Выборгский район | Поляны пос. | Строительство газораспределительной сети | ш. Выборгское, д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | май
19003 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19004 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19005 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19006 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19007 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19008 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19009 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19010 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19011 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19012 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19013 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19014 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19015 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, уч. 103 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19016 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, уч. 28 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19017 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, уч. 85 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19018 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19019 | Выборгский район | Правдино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19020 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1618003:80 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19021 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19022 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19023 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19024 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19025 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19026 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19027 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая,д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19028 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д.15а | АО ГГЛО | 2024 | июль
19029 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19030 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:01:1618001:1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19031 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:01:1618003:90 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19032 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1619001 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19033 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1619001:0137 | АО ГГЛО | 2024 | май
19034 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1619001:133 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19035 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1619001:611 | АО ГГЛО | 2024 | май
19036 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1619001:616 | АО ГГЛО | 2024 | май
19037 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1619001:628 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19038 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1619001:695 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19039 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:01:1619001:717 | АО ГГЛО | 2024 | январь
19040 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1619001:728 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19041 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя, 22, 47:01:1619001:208, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19042 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ветеранов, 47:01:1619001:2625, | АО ГГЛО | 2024 | май
19043 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ветеранов, 47:01:1626003:540, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19044 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. б/ н, 47:01:1619001:3041, | АО ГГЛО | 2024 | май
19045 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. б/н, 47:01:1619001:0528, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19046 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19047 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Морская, 42, 47:01:16190010:542 | АО ГГЛО | 2024 | май
19048 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Морская, 71, 47:01:1619001:678 | АО ГГЛО | 2024 | май
19049 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 5, 47:01:1619001:337 | АО ГГЛО | 2024 | май
19050 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Мостовой, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | май
19051 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пос.ул.Домостроительная,7, 47:01:16-19-001:025 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19052 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Осиновый, 4, 47:01:1619001:626 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19053 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приветливая, 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19054 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приветливая, 17, 47:01:1619001:566 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19055 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | р., п.ул.Ветеранов, д.33, 47:01:1619001:2619 | АО ГГЛО | 2024 | май
19056 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 17, 47:01:1619001:2768 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19057 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 47:01:1619001:3052 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19058 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Смолячковская, 3, 47:01:1619001:343 | АО ГГЛО | 2024 | май
19059 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Смолячковская, 46, 1, 47:01:1619001:8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19060 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Смолячковская, 85, 47:01:1619001:352 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19061 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Смолячковская, 86, 47:01:1619001:31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19062 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Смолячковская, 87а, 47:01:1619001:602 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
19063 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 10а, 47:01:1619001:2117 | АО ГГЛО | 2024 | май
19064 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19065 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, 8а, 47:01:1619001:2244 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19066 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д 41, 47:01:1619001:1825 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19067 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, 47:01:1619001:2691 | АО ГГЛО | 2024 | май
19068 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Приветливая, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | май
19069 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, 47, 47:01:1619001:1823 | АО ГГЛО | 2024 | май
19070 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19071 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19072 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 93а | АО ГГЛО | 2024 | май
19073 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ольховая, 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19074 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ольховая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19075 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19076 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 74, 47:01:1619001:663 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19077 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | май
19078 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
19079 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя, д.42, 47:01:1619001:147 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19080 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ветеранов, д.35, 47:01:1619001684 | АО ГГЛО | 2024 | май
19081 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ветеранов, уч.4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19082 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
19083 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Морская, д.30, | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
19084 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Морская, д.30, 47:01:1619001:645 | АО ГГЛО | 2024 | май
19085 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ольховая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19086 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ольховая, д.4, 47:01:16-19-00.0588 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19087 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ольховая,д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19088 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19089 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19090 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | май
19091 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Смолячковская, д.64 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19092 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Смолячковская, д.82А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19093 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
19094 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19095 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 19, 47:01:1619001:2081 | АО ГГЛО | 2024 | май
19096 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 20, 47:01:1619001:2076 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19097 | Выборгский район | Пруды, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1-я Лесная, 10, 47:01:0202001:301 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
19098 | Выборгский район | Пруды, пос. | Строительство газопровода-ввода | Горная ул.,д.,12а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
19099 | Выборгский район | Пруды, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д.,1 | АО ГГЛО | 2023 | август
19100 | Выборгский район | Пруды, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д.,6 | АО ГГЛО | 2023 | август
19101 | Выборгский район | Пруды, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пруды, пос.Гранитная ул.,2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
19102 | Выборгский район | Пруды, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пруды, пос.Гранитная ул.,4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
19103 | Выборгский район | Пруды, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пруды, пос.Гранитная ул.,6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19104 | Выборгский район | Пруды, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заозерная, д. 1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
19105 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1529001:110 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19106 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1529001:39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19107 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1529001:52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19108 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Молодёжный, 1, 47:01:15290011287 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19109 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Молодёжный, 1А, 47:01:1529001:1288 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19110 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Молодежный, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19111 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Молодежный, д.2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
19112 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Молодежный, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19113 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Молодежный, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19114 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Молодежный, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19115 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Лесные Покосы,д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19116 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Осенний , д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19117 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Осенний, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19118 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пушное, Сержанта Ганина, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19119 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 13, 47:01:1529001:904 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19120 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Спортивная, 47:01:1529001:148 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19121 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Строительная, 19, 47:01:1529001:975 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19122 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19123 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19124 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сержанта Ганина, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19125 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19126 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19127 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19128 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19129 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19130 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19131 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19132 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19133 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19134 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сержанта Ганина, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19135 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 15, 47:01:1529001:113, | АО ГГЛО | 2023 | июль
19136 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 5, 47:01:1529001:36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19137 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д.7, 47:01:1529001:38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19138 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19139 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спртивная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19140 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спртивная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19141 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19142 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19143 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19144 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19145 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19146 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19147 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19148 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19149 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19150 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19151 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.31а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19152 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19153 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19154 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19155 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19156 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19157 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.12б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19158 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19159 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19160 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19161 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19162 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19163 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19164 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.7а | АО ГГЛО | 2024 | январь
19165 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сержанта Ганина, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
19166 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сержанта Ганина, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19167 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сержанта Ганина, д.22а | АО ГГЛО | 2023 | июль
19168 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сержанта Ганина, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19169 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сержанта Ганина, д.7, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19170 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
19171 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д.7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
19172 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19173 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Строительная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19174 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19175 | Выборгский район | Пушное, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:01:1529001:99 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19176 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 1-й Инженерный проезд , д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19177 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Инженерный, 11, 47:01:0701005:0038 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19178 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 1-й Невский проезд, д. 10, 47:01:0701006:314 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19179 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Инженерный пр., д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19180 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й Инженерный проезд, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19181 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 3-й Невский проезд , д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19182 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 3-й Невский проезд , д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19183 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 3-й Невский, 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19184 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 3-й Невский, 8, 47:01:0701006:301 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19185 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:0701003:1623 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19186 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:0701003:20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19187 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:0701004:552 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
19188 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:0701006:531 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19189 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:78:1502720:10409 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19190 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-й Невский проезд, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19191 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | № 47:01:0701004:270 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19192 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Безымянный переулок, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19193 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белинского, 6/7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19194 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая улица, д 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19195 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая улица, д 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19196 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая улица, уч. 47:01:0701007:78 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19197 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая улица, уч. 47:01:0701007:83 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19198 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая, 71, 47:01:0701007:755 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19199 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 36, 47:01:0701005:73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19200 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Боровая, 48 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
19201 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Верхнее Рощино, 41, 47:01:0701006:655 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
19202 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Верхнее Рощино, 42В, 47:01:0701004:2364 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19203 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Восточная, 3, 47:01:0701006 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19204 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Высокая улица д 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19205 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Герцена улица д 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19206 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Герцена улица д 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19207 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя улица д 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19208 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гоголя, 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19209 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп. Рощино, ул. Красная, д. 44, 47:01:0701003:266, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19210 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дачный пер., д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19211 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, 5, 47:01:0701004:80 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19212 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дорожный, 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19213 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дорожный, 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19214 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Еловая, 1Б, 47:01:0701006:120 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19215 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Еловая, 47:01:0701006:223 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19216 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожный, 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19217 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожный, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19218 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Западная, 16, 47:01:0701003:364 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19219 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Западный переулок д 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19220 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Западный, 8, 47:01:0701006:111 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19221 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 13/1, 47:01:0701002:38 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19222 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 1а, 47:01:0701002:143 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
19223 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Звездная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19224 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Инженерная улица д 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19225 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Инженерная улица, д 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19226 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Инженерная, 4, 47:01:0701005:333 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19227 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 21, 47:01:0701001:65 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19228 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 51А, 47:01:0701001:10959 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19229 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 5б, 47:01:0701001:10508 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19230 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 63, 47:01:0701001:10634 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19231 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 8а | АО ГГЛО | 2024 | июль
19232 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ключевой переулок д 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19233 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ключевой переулок д 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19234 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ключевой переулок д 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19235 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кольцевая улица д 18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19236 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кольцевая улица д 20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19237 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая улица д 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19238 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая улица д 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19239 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая улица д 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19240 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая, 17, 47:01:0701003:488 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19241 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Короленко улица д 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19242 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Короткая улица д 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19243 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Короткая улица д 4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19244 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Короткая улица д 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19245 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Короткая улица д 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19246 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Короткий пер. д 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19247 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крайняя улица д 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19248 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19249 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19250 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19251 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19252 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19253 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19254 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 24 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19255 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 27 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19256 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крайняя улица д 32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19257 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 34 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19258 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 36 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19259 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 40 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19260 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя улица д 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19261 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крайняя улица уч. 66 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19262 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красная улица д 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19263 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красная улица д 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19264 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красная улица д 46 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19265 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красная улица д 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19266 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красная улица д 6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19267 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красная улица д 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19268 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красная улица д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19269 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская улица д 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19270 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская улица д 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19271 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская улица д 34 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19272 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская улица д 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19273 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская, 11, 47:01:0701003:779, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19274 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская, 17, 47:01:0701004813 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19275 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейский переулок 47:01:0701003:1188 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19276 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейский переулок д 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19277 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейский переулок д 10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19278 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейский переулок д 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19279 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейский переулок д 16 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
19280 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейский переулок д 17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19281 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красноармейский переулок д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19282 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красный переулок д 10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19283 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красный переулок д 3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19284 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красный переулок д 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19285 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красный переулок д 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19286 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красный переулок д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19287 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Круговая, 24, 47:01:0701002:70 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19288 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крутой переулок д 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19289 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кузнечный, 3, 47:01:0701004:2449 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19290 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 12а | АО ГГЛО | 2024 | июль
19291 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 39/1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19292 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 47:01:0701004:2064 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
19293 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 47:01:07010040:239, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19294 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 8А, 47:01:0701004:2516 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19295 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной пер.,д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19296 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной пер.,д.19 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19297 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной пер.,д.21 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19298 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной пер.,д.23 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19299 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной, 25/25, 47:01:07010041376 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19300 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесные поляны, участок 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19301 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесные поляны, участок 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19302 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Линдуловская, 16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19303 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Линдуловская, 19, 47:01:0701006:572 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19304 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Линдуловская, 25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19305 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лиственный пер.,д.21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19306 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 4, 47:01:0701003:200 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19307 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Льва Толстого, 20, 47:01:0701003:696 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19308 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Макарова, 15, 47:01:0701005:1001 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
19309 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Макарова, 21, 47:01:0701005:322 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19310 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Маловокзальный пер.,д.1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19311 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Маловокзальный пер.,д.3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19312 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маловокзальный пер.,д.5 | АО ГГЛО | 2022 | май
19313 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Малый переулок д 29 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19314 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов улица д 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19315 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов улица д 17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19316 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов улица д 24 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19317 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов улица д 25 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19318 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов улица д 27 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19319 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов улица д 28 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19320 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов улица д 34 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19321 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов улица д 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19322 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов улица д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19323 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов улица д 9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19324 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов, 47:01:0701004:1751, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19325 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молоднежная улица д 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19326 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молоднежная улица д 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19327 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19328 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19329 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19330 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19331 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19332 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19333 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19334 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 22 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19335 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 24 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19336 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19337 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 26 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19338 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 27 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19339 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 28 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19340 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19341 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19342 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19343 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19344 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая улица д 9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19345 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая, 19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19346 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19347 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19348 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нагорный переулок д 4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19349 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нагорный переулок д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19350 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Наклонная улица д 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19351 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19352 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19353 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Наклонная улица д 19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19354 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 20 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19355 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 21 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19356 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 22 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19357 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19358 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Наклонная улица д 33 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19359 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Наклонная улица д 36 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19360 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 38 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19361 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19362 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 44 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19363 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 46 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19364 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 49 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19365 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19366 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 51 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19367 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Наклонная улица д 53 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19368 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 55 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19369 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 56 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19370 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Наклонная улица д 60 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19371 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19372 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная улица д 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19373 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Наклонная, 43 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19374 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Наклонная, 47:01:0701003540 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19375 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нижнее Рощино, 45, 47:01:0701006:525 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19376 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок д 10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19377 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый переулок д 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19378 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок д 15 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19379 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок д 16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19380 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый переулок д 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
19381 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок д 28 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19382 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок д 44 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19383 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок д 6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19384 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новый переулок д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19385 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый переулок,д.26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
19386 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый, 47:01:0701003:826 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19387 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Огарева, 45, 47:01:0701003:139 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19388 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Озерный, 8а | АО ГГЛО | 2024 | июль
19389 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островная улица д 1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19390 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островная улица д 2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19391 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островная улица д 2а | АО ГГЛО | 2024 | июль
19392 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островная улица д 3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19393 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островная улица д 4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19394 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19395 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19396 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19397 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 11а | АО ГГЛО | 2025 | январь
19398 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19399 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 13 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19400 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19401 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 2 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
19402 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19403 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19404 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19405 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19406 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19407 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Офицерская улица д 9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19408 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | п. Рощино, 47:01:0701006:113 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19409 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | п.ул.Моховая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19410 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Парковая улица д 2 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
19411 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Парковая улица д 6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19412 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Парковая улица д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19413 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Восточный, д 3, 47:01:0701006:350 | АО ГГЛО | 2023 | август
19414 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Проточный, 1, 47:01:0701004:819, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19415 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Южный, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19416 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Южный, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19417 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Южный, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19418 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д .7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19419 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | август
19420 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, дом 3, 47:01:0701004:179 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19421 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Речной, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19422 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Серебристый, д. 2, 47:01:0701006:455 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19423 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Безымянный, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19424 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19425 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Вокзальный,д. 15а | АО ГГЛО | 2024 | июль
19426 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.Вокзальный,д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19427 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Вокзальный,д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19428 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Вокзальный,д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19429 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Западный, д.5, 47:01:0701006:178 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19430 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Западный, д.7, 47:01:0701006:590 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19431 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Короткий, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19432 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.Кузнечный, д. б/н, 47:01:0701004:837 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19433 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.Новый, д. 47:01:0701003:1189 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19434 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Прямой, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19435 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.Серебристый, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19436 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.Серебристый, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19437 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.Серебристый, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19438 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19439 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первомайское шоссе, д.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19440 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Подгорная улица д 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19441 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Подгорная улица д 25 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
19442 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Подгорная улица д 26а | АО ГГЛО | 2025 | январь
19443 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Подгорная улица д 27 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19444 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Подгорная улица д 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19445 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Подгорная улица д 7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19446 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Подгорная улица д 9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19447 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Подгорный пер., д 97 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19448 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 13 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19449 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 14 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19450 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 15 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19451 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 16 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
19452 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19453 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевая улица д 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19454 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевая улица д 19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19455 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 19а | АО ГГЛО | 2025 | январь
19456 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19457 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 25 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19458 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 27 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19459 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 28 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19460 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая улица д 31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19461 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 35 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19462 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 35/2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19463 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевая улица д 36 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19464 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 38 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19465 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 40 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19466 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевая улица д 42 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19467 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 50 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19468 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая улица д 7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19469 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая улица д 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19470 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая улица д 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19471 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевой пер., д 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19472 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевой переулок д 10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19473 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевой переулок д 11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19474 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевой переулок д 12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19475 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевой переулок д 3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19476 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевой переулок д 4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19477 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевой переулок д 47:01:0701004:464 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19478 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевой переулок д 47:01:0701006:38 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
19479 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевой переулок д 6А | АО ГГЛО | 2025 | февраль
19480 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевой переулок д 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
19481 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевой переулок д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19482 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Сказочный, д.12, 47:01:0701005:200 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19483 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Вербный, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19484 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Вербный, з/у 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19485 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Привокзальная, 26, 47:01:0701006:137 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19486 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Привокзальная, 30 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19487 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд 1-й Невский, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19488 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд 4-й Невский, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19489 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд 5-й Невский, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19490 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Медовый, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19491 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Садовый, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19492 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Проточный переулок д 2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19493 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Проточный переулок д 28 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19494 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Проточный переулок д 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19495 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Проточный переулок д 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19496 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Проточный переулок, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19497 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Проточный, 4а, а, 47:01:0701004:172 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
19498 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Прямой переулок д 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19499 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Прямой переулок д 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19500 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Прямой переулок д 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19501 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Прямой переулок д 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19502 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Прямой переулок д 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19503 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Прямой переулок д 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19504 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Прямой переулок д 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19505 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Прямой переулок д 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19506 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкина улица д 11 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
19507 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкина улица д 12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19508 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пушкина улица д 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19509 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкина улица д 18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19510 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пушкина улица д 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19511 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкина улица д 7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19512 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Радищева улица д 14/1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19513 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Радужная ул.,д.11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19514 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Радужная ул.,д.6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19515 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Радужная ул.,д.7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19516 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Радужная ул.,д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19517 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Радужная ул.д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19518 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Радужная ул.д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19519 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рассветная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19520 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная ул.,д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19521 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная ул.,д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19522 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная ул.,д.21 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19523 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная ул.,д.23 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19524 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная ул.,д.5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19525 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная ул.,д.7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19526 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная ул.,д.9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19527 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 10, 47:01:0701003:1345 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19528 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речной пер. д 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19529 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Речной пер. д 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19530 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Розовый пер.,д.2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19531 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Розовый пер.д.4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19532 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рощино,ул. Полевая, д.62А, 47:01:0701006:998 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19533 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рубежная ул.,д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19534 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19535 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19536 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.13 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19537 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.14 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19538 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.15 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19539 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19540 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19541 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19542 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19543 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19544 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19545 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19546 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева ул.,д.9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19547 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая д 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19548 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19549 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19550 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.19 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19551 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19552 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.20 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19553 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.21 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19554 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.23 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19555 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.25 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19556 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19557 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19558 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19559 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.7а | АО ГГЛО | 2025 | январь
19560 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д.8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19561 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.,д17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19562 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая ул.д.6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19563 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул., 125 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19564 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.100 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19565 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.106 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19566 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.109 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19567 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.111 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19568 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.112 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19569 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.114 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19570 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.27 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19571 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.31 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19572 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул.,д.33 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19573 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул.,д.35 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
19574 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.59 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19575 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул.,д.60 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19576 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.74 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19577 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул.,д.75 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19578 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул.,д.79 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19579 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.80 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19580 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.81 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19581 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.83 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19582 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.88 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19583 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.90 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19584 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.96 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19585 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.98 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19586 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.,д.99 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19587 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул.д.82 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19588 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 31/2, 47:01:0701003:1116 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19589 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовый проезд, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19590 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Связи пер.,д,12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19591 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Связи пер.,д.10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19592 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Связи пер.,д.4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19593 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Связи пер.,д.6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19594 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Связи пер.,д.8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19595 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Связи пер.д..2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19596 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул.,д.15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19597 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул.,д.17/1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19598 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная ул.,д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19599 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная ул.,д.8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19600 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная ул.,д.9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19601 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная ул.д.48 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19602 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 6В, 47:01:07010041471 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19603 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северный переулок дом 7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19604 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сказочный, 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19605 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Кварц" уч.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19606 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Лесные поляны", уч. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19607 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Лесные Поляны", уч. 36а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19608 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 83Б, 47:01:0701003:1351 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19609 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ул.,д.11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19610 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ул.,д.12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19611 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ул.,д.4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19612 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная ул.,д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19613 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ул.,д.8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19614 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная ул.д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19615 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная ул.д.14 | АО ГГЛО | 2023 | август
19616 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ул.д.2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19617 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул.,д.18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19618 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул.,д.20 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19619 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул.,д.32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19620 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул.,д.32/20 | АО ГГЛО | 2023 | август
19621 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул.,д.36 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19622 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул.,д.37 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19623 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул.,д.4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19624 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул.,д.6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19625 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сосновый пер, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19626 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сосновый пер.,д. 10, 47:01:0701003:1217 | АО ГГЛО | 2023 | август
19627 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сосновый пер.,д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
19628 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сосновый пер.,д. 5/4 | АО ГГЛО | 2023 | август
19629 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сосновый, 20/6, 47:01:0701003:2368 | АО ГГЛО | 2023 | август
19630 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Софийская, 47:01:0701003:3099 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
19631 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул., 74/29, 47:01:0701004:710 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19632 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул.,д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | март
19633 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19634 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.101 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19635 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.109 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19636 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.111 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19637 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.113 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19638 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19639 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.121 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19640 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.123 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19641 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.126 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19642 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.128 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19643 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.131 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19644 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.133 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19645 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул.,д.147 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19646 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19647 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19648 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.19 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19649 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.20 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19650 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.22 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19651 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.26 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19652 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.33 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19653 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.37 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19654 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.39 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19655 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.40/16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19656 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.44 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19657 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.55 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19658 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.58 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19659 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая ул.,д.67 | АО ГГЛО | 2023 | август
19660 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.76 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19661 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.78 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19662 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.79 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19663 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.80 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19664 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.81 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19665 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.82 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19666 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.83 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19667 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.84 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19668 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.86 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19669 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая ул.,д.89 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19670 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая, 14, 47:01:07-01-003:083 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19671 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СТ "Лесные поляны", уч.59а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19672 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19673 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19674 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19675 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 13а | АО ГГЛО | 2023 | август
19676 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19677 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 18 | АО ГГЛО | 2023 | август
19678 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19679 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
19680 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19681 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19682 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19683 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок д 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19684 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова переулок, 47:01:0701006607 | АО ГГЛО | 2023 | август
19685 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19686 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 12 | АО ГГЛО | 2023 | август
19687 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
19688 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19689 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 17/2 | АО ГГЛО | 2023 | август
19690 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19691 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19692 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19693 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 24 | АО ГГЛО | 2023 | август
19694 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19695 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19696 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 27 | АО ГГЛО | 2023 | август
19697 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворова улица д 28 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19698 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 28/3 | АО ГГЛО | 2023 | август
19699 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 32 | АО ГГЛО | 2023 | август
19700 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19701 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова улица д 9Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19702 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова, 13Б | АО ГГЛО | 2023 | август
19703 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова, 19, 47:01:0701003:71 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19704 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Суворова, 35/26 | АО ГГЛО | 2023 | август
19705 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сувороввский пр-д 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19706 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сувороввский пр-д 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19707 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский проезд, д 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19708 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сухотского улица д 10а | АО ГГЛО | 2025 | январь
19709 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сухотского улица д 13 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
19710 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сухотского улица д 14 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19711 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сухотского улица д 18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19712 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сухотского улица д 20 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19713 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сухотского улица д 22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19714 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сухотского улица д 28 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19715 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сухотского улица д 28а | АО ГГЛО | 2025 | январь
19716 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сухотского улица д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19717 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сухотского улица д 8б | АО ГГЛО | 2025 | январь
19718 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тенистая улица д 2/5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19719 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тенистая улица д 25 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19720 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тенистая улица д 27 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19721 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тенистая улица д 33 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19722 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тенистая улица д 35 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19723 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тенистая, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19724 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тенистая, 31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19725 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Травяная улица д 36а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19726 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Травяная улица д 36г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19727 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Травяная улица д 38б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19728 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Травяная улица д 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19729 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Травяная улица д 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19730 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Травяная улица, 25, 47:01:0701004:1542 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19731 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Травяной переулок д 10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19732 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Травяной переулок д 4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19733 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Травяной переулок д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19734 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тургенева улица д 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19735 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тургенева улица д 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19736 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тургенева улица д 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19737 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева улица д 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19738 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева улица д 30 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19739 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева улица д 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19740 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева улица д 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19741 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева улица д 58 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19742 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева улица д 58а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19743 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева улица д 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19744 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева улица д 60 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19745 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева улица д 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19746 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева улица д 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19747 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева улица д 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19748 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Угловая улица д 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19749 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Угловая улица д 10б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19750 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Угловая улица д 22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19751 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Угловая улица д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19752 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Боровая, 24, 47:01:0701005:128 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
19753 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхнее Рощино, 60а, 47:01:0701005:985 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
19754 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхнее Рощино, 70, 47:01:0701004:634 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19755 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхнее Рощино, д 42, 47:01:0701004:780 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
19756 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 10Е | АО ГГЛО | 2024 | июль
19757 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д 20, 47:01:0701006:237 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19758 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дорожная, 47:01:0701004:1388, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19759 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Еловая, ул 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19760 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, 10, 47:01:0701003:12, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19761 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Заречная, д. 12 А | АО ГГЛО | 2022 | июль
19762 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19763 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирова, д 10, 47:01:0701001:86 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19764 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Курортная, 4, 47:01:0701003:282 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19765 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Линдуловская, 13, 47:01:0701006:517 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19766 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д 15, 47:01:0701004:91 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19767 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Невская, 4, 47:01:0701006:484, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19768 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, 8А, 47:01:0701004:236 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
19769 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Пушкина, д. 15/10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19770 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Рябиновая, 11/33, 47:01:0701004:1683, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19771 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Светлая, 45, 47:01:0701006:197 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19772 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, 107А, 47:01:0701003:669, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19773 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сосновая, 23/19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
19774 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Травяная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19775 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Травяная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19776 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тургенева, д 23, 47:01:0701003:655, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19777 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Асташева , д 4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19778 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Асташева ,д 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19779 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Асташева д 10 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
19780 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19781 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19782 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Верхнее Рощино-Крайняя, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19783 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19784 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19785 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19786 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная д. 77 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19787 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19788 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д.83 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19789 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.14а, 47:01:0701004:655 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19790 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая аллея, д. 10, 47:01:60701004:817 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19791 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, д. 14А, 47:01:0701004:0696 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19792 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19793 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 34, 47:01:0701003:1111 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19794 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, д.13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19795 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 47:01:0701003:1004 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
19796 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19797 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | май
19798 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жемчужная, д. 4, 47:01:0701006:545 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19799 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 8, 47:01:0701002:92 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19800 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 12, 47:01:0701003:907 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19801 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19802 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кристальная, д.2 № 47:01:0701004:648 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19803 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19804 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курортная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19805 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Курортная, д. 9, 47:01:0701003:774 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19806 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Курортная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19807 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линдуловская , д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19808 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линдуловская, 32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19809 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19810 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Наклонная, д. 25, 47:01:0701006:127 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19811 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Наклонная, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19812 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Невская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19813 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огарева д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
19814 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огарева, д.16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19815 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.53, 47:01:0701003:1322 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19816 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Светлановская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19817 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.89 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19818 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.97а | АО ГГЛО | 2024 | июль
19819 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная 9 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
19820 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.5, 47:78:15/041/2006-1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19821 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19822 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 12, 47:01:0701004:896, | АО ГГЛО | 2024 | июль
19823 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19824 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Социалистическая, д.132 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19825 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19826 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д.22А | АО ГГЛО | 2024 | июль
19827 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, уч.36 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19828 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 39, 47:01:0701003:1579 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19829 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19830 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19831 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Усадебная, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19832 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Учебная д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19833 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Учебная д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19834 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Учебная д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19835 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская дом 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19836 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д.51, 47:01:0701004:881 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19837 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шалавина, д. 36А, 47:01:0701003:2276 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19838 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19839 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
19840 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная,д. 82, 47:01:0701006:503 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19841 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.5, 47:01:0701007:292 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19842 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19843 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.51а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
19844 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхее Рощино, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19845 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее д.22, 47:01:0701003:2177 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19846 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее д.58, 47:01::0701005:120 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19847 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее Рощино, д. 99 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19848 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее Рощино, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19849 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19850 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19851 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19852 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19853 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино, д.24а | АО ГГЛО | 2025 | январь
19854 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее Рощино, д.33В | АО ГГЛО | 2024 | июль
19855 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19856 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее Рощино, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
19857 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее Рощино, д.42А (47:01:0701004:110) | АО ГГЛО | 2024 | июль
19858 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Верхнее Рощино, д.42А (47:01:0701004:1911) | АО ГГЛО | 2024 | июль
19859 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19860 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19861 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19862 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее Рощино, д.72А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
19863 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино, д.79 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19864 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Верхнее Рощино, д.85 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19865 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее Рощино, д.87 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19866 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее Рощино, д.89 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
19867 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее Рощино,д 83 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19868 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Верхнее Рощино,д. 91 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19869 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино,д.12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19870 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино,д.22 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19871 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино,д.8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19872 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхнее Рощино,д.9 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19873 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее Рощио, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19874 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Верхнее Рощио, д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19875 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Верхнее-Рощино-Крайняя, 47:01:07-01-003:029 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19876 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Верхнее-Рощино-Крайняя, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19877 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная 9/1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19878 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная дом 87 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19879 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Вокзальная, 47:01:0701003:842 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19880 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Вокзальная, д.10В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19881 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.14/2, 47:01:0701003:0113 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19882 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.27А, 47:01:0701003:44 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19883 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
19884 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Вокзальная, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19885 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.74, 47:01:0701003:2392 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19886 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19887 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная,д.11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19888 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Вокзальная,д.12А | АО ГГЛО | 2023 | август
19889 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная,д.21 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19890 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная,д.25 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19891 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная,д.33 | АО ГГЛО | 2023 | август
19892 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная,д.69 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19893 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Воропаева, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19894 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Восточная,д.12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19895 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Восточная,д.14 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19896 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Восточная,д.15 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19897 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Восточная,д.17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19898 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Восточная,д.17а | АО ГГЛО | 2024 | июль
19899 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.11, 47:01:07-01-003:069 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19900 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя, д.27, 47:01:07-01-003:034 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19901 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Детская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19902 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.11в, 47:01:0701004104 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19903 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19904 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19905 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.5А | АО ГГЛО | 2024 | июль
19906 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19907 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19908 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Еловая, 47:01:0701003:2161 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19909 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Еловая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19910 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Еловая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19911 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Еловая, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19912 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Еловая, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19913 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Еловая, д.40 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19914 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Еловая, д.42 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19915 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Еловая, д.54/51 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19916 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19917 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19918 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Западная, д.8, 47:01:0701003:1317 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19919 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19920 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная, д.12б | АО ГГЛО | 2024 | июль
19921 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная, д.12Г | АО ГГЛО | 2024 | июль
19922 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая, д.7, 47:01:0701003:222 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19923 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Крайняя, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19924 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Крайняя, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19925 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Красная, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | июль
19926 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Красная, д. 35Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19927 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.12а | АО ГГЛО | 2024 | июль
19928 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кристальная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19929 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кристальная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19930 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Курортная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19931 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Курортная, д.23, 47:01:0701003:11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19932 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная 47:01:0701006:227 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19933 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19934 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19935 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19936 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
19937 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19938 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19939 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19940 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19941 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19942 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19943 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19944 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19945 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19946 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Линдуловская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19947 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Линдуловская, д.23, 47:01:0701006:533 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19948 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Линдуловская, д.28, 47:01:0701006:535 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19949 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, д.7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19950 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая,д.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19951 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая,д.12/13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19952 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая,д.15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19953 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Льва Толстого, д.14, 47:01:0701003:768 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19954 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Льва Толстого, д.16, 47:01:0701003:1883 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19955 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Льва Толстого, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19956 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.ЛьваТолстого,д.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19957 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.ЛьваТолстого,д.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19958 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.ЛьваТолстого,д.13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19959 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.ЛьваТолстого,д.14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19960 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.ЛьваТолстого,д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19961 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.ЛьваТолстого,д.16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19962 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.ЛьваТолстого,д.16А | АО ГГЛО | 2024 | июль
19963 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.ЛьваТолстого,д.18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19964 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.ЛьваТолстого,д.20 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19965 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.ЛьваТолстого,д.26 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19966 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.ЛьваТолстого,д.27А | АО ГГЛО | 2024 | июль
19967 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.ЛьваТолстого,д.28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19968 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.ЛьваТолстого,д.29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19969 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.ЛьваТолстого,д.30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19970 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.ЛьваТолстого,д.35 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19971 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.ЛьваТолстого,д.9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19972 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая Вокзальная, 47:01:0701003:2565 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
19973 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая Вокзальная, д.30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19974 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая Вокзальная, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
19975 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая Вокзальная,д.25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19976 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая Вокзальная,д.26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19977 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая Вокзальная,д.27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19978 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая Вокзальная,д.28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19979 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая Вокзальная,д.32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19980 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая Вокзальная,д.34 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19981 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая Вокзальная,д.36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19982 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая Вокзальная,д.38 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
19983 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая, д.7а, 47:01::0701004:0458 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19984 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая,д.10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19985 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая,д.10 А | АО ГГЛО | 2024 | июль
19986 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая,д.3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19987 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая,д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19988 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая,д.7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19989 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая,д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19990 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая,д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19991 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая,д.9а | АО ГГЛО | 2025 | январь
19992 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малая.д.4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
19993 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19994 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Наклонная, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19995 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Наклонная, д.47, корп.2, 47:01:0701006:126 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19996 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Наклонная, д.51, 47:01:0701003:1241 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19997 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Наклонная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
19998 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Окраинная, уч.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
19999 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ореховая, д.6А | АО ГГЛО | 2024 | июль
20000 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная, д.18, 47:01:0701004:27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20001 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20002 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20003 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.23, 47:01:07-01-006:005 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20004 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.33/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20005 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая, д.68 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20006 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Привокзальная, д.28, 47:01:0701006:290 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20007 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пушкина, д.15/1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20008 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Рылеева, д.10, 47:01:0701004:1378 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20009 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.67 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
20010 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.78/10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20011 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.83, 47:01:0701004:283 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20012 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.12, 47:01:0701004:1541 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20013 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20014 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20015 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.75А | АО ГГЛО | 2023 | август
20016 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.85Б | АО ГГЛО | 2023 | август
20017 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Солнечная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20018 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20019 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Софийская, д.4, 47:01:0701003:983 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20020 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Социалистическая, д.10, 47:01:07-01-003:098 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20021 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Социалистическая, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20022 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Травяная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20023 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Травяная, д.18, | АО ГГЛО | 2024 | июль
20024 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Тургенева, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20025 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Тургенева, д.15А | АО ГГЛО | 2022 | август
20026 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Тургенева, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20027 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Тургенева, д.37, 47:01:0701004:23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20028 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Тургенева, уч. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20029 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Цветочная ,дом 47 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20030 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Цветочная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20031 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Челканова, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20032 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20033 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.3/54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20034 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шалавина, д.31, 47:01:0701003:1025 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20035 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д.17А, 47:01:0701006:646 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20036 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная, д.80 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20037 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д.8Б | АО ГГЛО | 2022 | август
20038 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Юрия Гагарина, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
20039 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 47:01:0701001:10444 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20040 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:01:0701001:10480 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20041 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.13, № 47:01:0701007:161 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20042 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Филлипова улица д 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20043 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Филлипова улица д 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20044 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Филлипова улица д 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20045 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Филлипова улица д 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20046 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Филлипова улица д 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20047 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Хвойный п., д.8/15, 47:01:07010032991 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20048 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветочная ул., д.19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20049 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная улица д 16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20050 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная улица д 30 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
20051 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная улица д 31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20052 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная улица д 36 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20053 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная улица д 37 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20054 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная улица д 41 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20055 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная улица д 43 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20056 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная улица д 45 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20057 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная улица д 47 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20058 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная улица д 48 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20059 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная улица д 49 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20060 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная улица д 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20061 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 33 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20062 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 50 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20063 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 6, 47:01:0701003:220 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20064 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Цветочный, 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20065 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чернышевского улица д 12/4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20066 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чернышевского улица д 13 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20067 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чернышевского улица д 3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20068 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чернышевского улица д 4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20069 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чернышевского улица д 6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20070 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чернышевского улица д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20071 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 10 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20072 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чехова улица д 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20073 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20074 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 14 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20075 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 15 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20076 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20077 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20078 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20079 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 21 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20080 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 23 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20081 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чехова улица д 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20082 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 25 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20083 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 26 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20084 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 27 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20085 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 29 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20086 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 30 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20087 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 32 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20088 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20089 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чехова улица д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20090 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица 2а | АО ГГЛО | 2025 | февраль
20091 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 11 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20092 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 12 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20093 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шалавина улица д 15А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20094 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 17 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20095 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 19 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20096 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 20 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20097 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 24 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20098 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 27а | АО ГГЛО | 2025 | январь
20099 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 28 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20100 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Шалавина улица д 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20101 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 33 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20102 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 35 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20103 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 40 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20104 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 42 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20105 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 45 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20106 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20107 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 6 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20108 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20109 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шалавина улица д 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20110 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Шалавина, 30, 47:01:000000023185 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20111 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 94, 47:01:0701006:633 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20112 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южный, 13, 47:01:0701006:105 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20113 | Выборгский район | Рощино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южный, 5, 47:01:0701006:44 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20114 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газопровода-ввода | Батальонная ул., д.17 | АО ГГЛО | 2024 | май
20115 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Батальонная ул., д.19 | АО ГГЛО | 2023 | август
20116 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газопровода-ввода | Горная ул., д.13 | АО ГГЛО | 2024 | май
20117 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | д.18 | АО ГГЛО | 2023 | август
20118 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газопровода-ввода | Коробицина ул., д.29 | АО ГГЛО | 2024 | май
20119 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Коробицина ул., д.32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20120 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Коробицина ул., д.33 | АО ГГЛО | 2023 | август
20121 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Коробицина ул., д.35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20122 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Красных партизан ул., д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20123 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Красных партизан ул., д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20124 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Красных партизан ул., д.3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20125 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Красных партизан ул., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20126 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Красных партизан ул., д.6б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20127 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Красных партизан ул., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20128 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Красных партизан ул., д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20129 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Л.Толстого, ул. д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20130 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Л.Толстого, ул. д.23 | АО ГГЛО | 2023 | август
20131 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | август
20132 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20133 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20134 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20135 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Морская ул., д.16 | АО ГГЛО | 2023 | август
20136 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Морская ул., д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20137 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Морская ул., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20138 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Морская ул., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20139 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Пограничная ул. д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20140 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная, 32, 47:02:0101002:58 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
20141 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Рощинская ул., д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20142 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Рощинская ул., д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20143 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Рощинская ул., д.33 | АО ГГЛО | 2023 | август
20144 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Рощинская ул., д.35 | АО ГГЛО | 2023 | август
20145 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газопровода-ввода | Рощинская, 31/а, 47:02:0101002:3 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
20146 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20147 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Светогорск, Московская, 16 | АО ГГЛО | 2023 | август
20148 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Светогорск, Пограничная, 34 | АО ГГЛО | 2023 | август
20149 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская ул., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20150 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Суворова ул., д.17 | АО ГГЛО | 2023 | август
20151 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | август
20152 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | август
20153 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | август
20154 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, 40/2, 47:02:0010200:230 | АО ГГЛО | 2023 | август
20155 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, 8А, 47:02:0102001:58, | АО ГГЛО | 2023 | август
20156 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | август
20157 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Суворова, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | август
20158 | Выборгский район | Светогорск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, д. 8а, № 47:02:0101002:17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20159 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Коробицына, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | август
20160 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская, д.19Б | АО ГГЛО | 2023 | август
20161 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | август
20162 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Чайковского ул. , д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20163 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Чайковского ул., д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20164 | Выборгский район | Светогорск, город | Строительство газораспределительной сети | Чайковского ул., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20165 | Выборгский район | Семиозерье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Семиозерье, пос.ул. Котельная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20166 | Выборгский район | Семиозерье, пос. | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Зеркальное", уч.31 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20167 | Выборгский район | Симагино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Водопадная, 11/1, 47:01:1706001:4281 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
20168 | Выборгский район | Симагино, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20169 | Выборгский район | Симагино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20170 | Выборгский район | Симагино, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 3, 47:01:1702001:1133 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20171 | Выборгский район | Симагино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20172 | Выборгский район | Симагино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20173 | Выборгский район | Симагино, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. Симагино, 47:01:17-02-001-002 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
20174 | Выборгский район | Симагино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 6, 47:01:1706001 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20175 | Выборгский район | Симагино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Симагино, Северная, уч. 47:01:1702001:61 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20176 | Выборгский район | Симагино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прибрежная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
20177 | Выборгский район | Симагино, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:01:1706001:2864 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20178 | Выборгский район | Симагино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 15, 47:01:1702001:95 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
20179 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 5, 47:01:0601001:3321 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
20180 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское ш., д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
20181 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20182 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское ш., д.11 | АО ГГЛО | 2023 | август
20183 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское ш., д.13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20184 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20185 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское ш., д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20186 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское ш., д.17 | АО ГГЛО | 2023 | август
20187 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20188 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.1а | АО ГГЛО | 2024 | июль
20189 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20190 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское ш., д.24 | АО ГГЛО | 2023 | август
20191 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.28 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20192 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.30 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20193 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское ш., д.3а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
20194 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское ш., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20195 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.7а | АО ГГЛО | 2024 | июль
20196 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.7б | АО ГГЛО | 2024 | июль
20197 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20198 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Выборгское ш., д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20199 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское шоссе, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
20200 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Выборгское, 7в, 47:01:0601002:69 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20201 | Выборгский район | Советский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 140 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20202 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 31, 47:01:0601001:4845 | АО ГГЛО | 2024 | январь
20203 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 6, 47:01:0601003:22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20204 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Каляева, 4, 47:01:0601001:243 | АО ГГЛО | 2023 | август
20205 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская, 47:01:0601001:4886, | АО ГГЛО | 2024 | июль
20206 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.3Б | АО ГГЛО | 2024 | июль
20207 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная ул., д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20208 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский, Выборгское, 7а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
20209 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.3, 47:01:0601001:5156 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20210 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20211 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | август
20212 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.11а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20213 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20214 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.4а | АО ГГЛО | 2024 | июль
20215 | Выборгский район | Советский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
20216 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20217 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20218 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20219 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | июль
20220 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Выборгское шоссе 12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
20221 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная,д.26 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
20222 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Каляева, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20223 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | август
20224 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кирова,д.6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
20225 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20226 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20227 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20228 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20229 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20230 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20231 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20232 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20233 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 2, 47:01:0601002:438 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20234 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 2а, 47:01:0601002:87 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20235 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 5, 47:01:0601002:436 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20236 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20237 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рыночная, д. 2, 47:01:0601001:4606 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20238 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Суримяки, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20239 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
20240 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | август
20241 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Исполкомовская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20242 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Исполкомовская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20243 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Исполкомовская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20244 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Исполкомовская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20245 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Исполкомовская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20246 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Исполкомовская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20247 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Исполкомовская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20248 | Выборгский район | Советский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Камышовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20249 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20250 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20251 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20252 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20253 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20254 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20255 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20256 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | август
20257 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20258 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20259 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20260 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ленинградская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20261 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20262 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20263 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20264 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20265 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20266 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20267 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20268 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20269 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20270 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20271 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20272 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20273 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20274 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20275 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20276 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20277 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20278 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20279 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20280 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20281 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д. 47:01:0601004:0022 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20282 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20283 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
20284 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20285 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.13а | АО ГГЛО | 2024 | июль
20286 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20287 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20288 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.15б | АО ГГЛО | 2024 | июль
20289 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20290 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20291 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20292 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.23А | АО ГГЛО | 2024 | июль
20293 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20294 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.24а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20295 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.27А | АО ГГЛО | 2024 | июль
20296 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20297 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20298 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20299 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20300 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20301 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20302 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20303 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Рыночная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20304 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20305 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20306 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20307 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20308 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20309 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20310 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20311 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20312 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20313 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20314 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20315 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20316 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20317 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20318 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20319 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20320 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20321 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20322 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20323 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20324 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20325 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20326 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20327 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.28а | АО ГГЛО | 2024 | июль
20328 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20329 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20330 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20331 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20332 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20333 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20334 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20335 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20336 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20337 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20338 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20339 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20340 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20341 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20342 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20343 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.50 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20344 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.52 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20345 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.52А | АО ГГЛО | 2024 | июль
20346 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20347 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20348 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20349 | Выборгский район | Советский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Спортивная, д.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20350 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Торговая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20351 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Торговая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20352 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Торговая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20353 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Торговая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20354 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Торговая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20355 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Торговая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20356 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20357 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.56 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20358 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.58 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20359 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.58а | АО ГГЛО | 2023 | июль
20360 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.60 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20361 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.62 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20362 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.62а | АО ГГЛО | 2024 | июль
20363 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.66 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20364 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.67 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20365 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.68 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20366 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.69 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20367 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.71 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20368 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.73 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20369 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.73А | АО ГГЛО | 2024 | июль
20370 | Выборгский район | Советский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.75 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20371 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20372 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д .6 | АО ГГЛО | 2024 | май
20373 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д .9 | АО ГГЛО | 2024 | май
20374 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Приморский пр., д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20375 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Приморский проезд , д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20376 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Приморский проезд , д.3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20377 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:0000000:11191 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20378 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1201001:289 | АО ГГЛО | 2024 | май
20379 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1201001:363 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20380 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1201003:0009 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20381 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 13а, 47:01:1201001:358 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20382 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Мельничная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20383 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 4, 47:01:1201001:328 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20384 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Приморская, 18, 47:01:1201001:891 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20385 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 6б, 47:01:1201001:1012 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20386 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кордонная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20387 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Короткая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20388 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Короткая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20389 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20390 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20391 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
20392 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20393 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 12А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20394 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 30, 47:01:1209001:236 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20395 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17, 47:01:1201004:1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20396 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17а, 47:01:1201004:0005 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20397 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20398 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20399 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 2а, 47:01:1201001:274 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20400 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д .7 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
20401 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7, 47:01:1201001:940 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20402 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
20403 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Приморская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
20404 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 4А | АО ГГЛО | 2024 | май
20405 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, 8б, 47:01:1201001:129 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20406 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9, 47:01:1201001:271 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20407 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д.6а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
20408 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 14А | АО ГГЛО | 2024 | май
20409 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
20410 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.1-й Приморский проезд., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20411 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.1-й Приморский проезд., д.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20412 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.2-й Приморский проезд., д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
20413 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.37а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20414 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пограничная, д.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20415 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Приморская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20416 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
20417 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
20418 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д.7А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20419 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
20420 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
20421 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 30а, 47:01:1201001:1078 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20422 | Выборгский район | Соколинское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 47:01:1201003:16, | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20423 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1603001:17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20424 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1603001:442 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20425 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газораспределительной сети | Александра Невского ул., д. 35а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20426 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газораспределительной сети | Александра Невского ул., д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20427 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газопровода-ввода | Александра Невского, 47:01:1603001:8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20428 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газопровода-ввода | Александра Невского, 84, 47:01:1603001:170 | АО ГГЛО | 2024 | январь
20429 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весёлая ул., д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20430 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весёлая ул., д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20431 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул., д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20432 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 3, 47:01:1603001:385 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20433 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газораспределительной сети | Нижняя ул., д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20434 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Александра Невского, 68, 47:01:1603001:115 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20435 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, участо, 47:01:1603001:147 | АО ГГЛО | 2024 | январь
20436 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
20437 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Монетный, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20438 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Тарасово, Окружная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20439 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Окружная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20440 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Окружная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20441 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Журавлиная, д.2, | АО ГГЛО | 2024 | май
20442 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Им. М.Панфилова, д.11, 47:01:1612001:1109 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
20443 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
20444 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20445 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Окружная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20446 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Окружная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20447 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная,д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20448 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная,д.33а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20449 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:01:16-10-004:002 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20450 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:01:1610004:68 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20451 | Выборгский район | Тарасово, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:01:1612001:96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20452 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1610001 | АО ГГЛО | 2024 | май
20453 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1610003:29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20454 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1610004:0087 | АО ГГЛО | 2024 | май
20455 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1610004:567 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20456 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1610004:75 | АО ГГЛО | 2024 | май
20457 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 7, 47:01:1610004:4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20458 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Береговая, Б/н, 47:01:1610004:569 | АО ГГЛО | 2024 | май
20459 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Озерная, 6, 47:01:1610004:225 | АО ГГЛО | 2024 | май
20460 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Озерная, уч.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
20461 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Озерная, уч.48 | АО ГГЛО | 2024 | май
20462 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Озерная, уч.52 | АО ГГЛО | 2024 | май
20463 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, уч.77 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20464 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | п. Уткино, 47:01:16-10-004:007 | АО ГГЛО | 2024 | май
20465 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Подгорная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
20466 | Выборгский район | Уткино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Уткино, уч. Энгельса (уч. 2), уч. С16 № 47:01:1629001:1460 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20467 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 4, 47:01:1610004:86 | АО ГГЛО | 2024 | май
20468 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Соловьиный, 47:01:1610004:79 | АО ГГЛО | 2024 | май
20469 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Соловьиный, 5, 47:01:1610004:148 | АО ГГЛО | 2024 | май
20470 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Соловьиный, 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
20471 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | тер.Полянская, проезд 1-й Уткинский, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | май
20472 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3, 47:01:1610004:23 | АО ГГЛО | 2024 | май
20473 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 2, 47:01:1610004:154 | АО ГГЛО | 2024 | май
20474 | Выборгский район | Уткино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20475 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
20476 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Вишневская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | май
20477 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Вишневская, д.23а | АО ГГЛО | 2024 | май
20478 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Вишневская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
20479 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Вишневская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
20480 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Вишневская, д.8, 47:01:1610001:398 | АО ГГЛО | 2024 | май
20481 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Подгорная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
20482 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Подгорная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
20483 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Подгорная, 31 | АО ГГЛО | 2024 | май
20484 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Подгорная, д.20, 47:01:1610004:13 | АО ГГЛО | 2024 | май
20485 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.13, 47:01:1610004:132 | АО ГГЛО | 2024 | май
20486 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
20487 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Тихая, 47:01:1610004:250 | АО ГГЛО | 2024 | май
20488 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Тихая, 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
20489 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Черничная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20490 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Черничная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
20491 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Черничная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
20492 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Черничная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
20493 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Уткино, Береговая, 7, 47:01:1610004:2 | АО ГГЛО | 2024 | май
20494 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Уткино, Вишневская , 25, 47:01:1610001:4 | АО ГГЛО | 2024 | май
20495 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Уткино, Владимирская, 10, 47:01:1629001:5066 | АО ГГЛО | 2024 | май
20496 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Уткино, пос.ул.Тихая, 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20497 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Уткино, пос.ул.Тихая, 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
20498 | Выборгский район | Уткино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Энергетиков, д 4, 47:01:1610004:149 | АО ГГЛО | 2024 | май
20499 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:01:1532001:1930 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20500 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1532001:72 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
20501 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:01:1536001:1418 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20502 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Береговая, 76, 47:01:1532005:240 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20503 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 47, 47:01::1532001:1633 | АО ГГЛО | 2024 | январь
20504 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зелёный, 10, 47:01:1532001:1371 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20505 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесной, 47:01:1532001:1620 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20506 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | п. Молодежный, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
20507 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Грибной, уч 16А, 47:01:1532001:1588 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
20508 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Лесной, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20509 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Лесной, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
20510 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Грибной, 18, 47:01:1532001:1568 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20511 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Грибной, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
20512 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Лесной, 9/2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20513 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Лесной, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20514 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Молодежный, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20515 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Молодежный, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20516 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Молодежный, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20517 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Приозерный, д.1А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20518 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Садовый, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20519 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Садовый, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20520 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Садовый, д.14А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20521 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Садовый, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20522 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Садовый, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20523 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Садовый, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20524 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Садовый, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20525 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Солнечный, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20526 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Солнечный, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20527 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Солнечный, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20528 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Солнечный, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20529 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Солнечный, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20530 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Солнечный, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20531 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Солнечный, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20532 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Солнечный, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20533 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Солнечный, д.9а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20534 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | пр-д. Малый Камышовый 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
20535 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Приозерный, 5, 47:01:1536001:361 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20536 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Молочный, уч 4, 47:01:1532001:1465 | АО ГГЛО | 2024 | май
20537 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовый, 4, 47:01:1532001:247 | АО ГГЛО | 2024 | март
20538 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 28/Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20539 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 48, 47:01:1532001:71 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
20540 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 53/6, 47:01:1532001:1280 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20541 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20542 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20543 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марченсковская, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20544 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
20545 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 55А, 47:01:1532001:15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20546 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Черноозерская, д. 13, 47:01:1532001:1398 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20547 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя, 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20548 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20549 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.7 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
20550 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
20551 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
20552 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20553 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20554 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20555 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20556 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20557 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.19а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20558 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.19б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20559 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20560 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20561 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.7а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20562 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.8а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
20563 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20564 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Морская, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20565 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Морская, д.19, 47:01:1536001:242 | АО ГГЛО | 2023 | август
20566 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Морская, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20567 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Морская, д.7Б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
20568 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20569 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20570 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20571 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20572 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.26/А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20573 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20574 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.28/А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20575 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20576 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20577 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20578 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20579 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20580 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20581 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20582 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20583 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20584 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.5, 47:01:1532001:79 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20585 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.7А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20586 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20587 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20588 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20589 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20590 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20591 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.11, 47:01:1532001:1462, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20592 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Цвелодубово,ул. Морская, 5б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20593 | Выборгский район | Чернявское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Парковый, 6, 47:01:1717001:31 | АО ГГЛО | 2024 | январь
20594 | Выборгский район | Чернявское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20595 | Выборгский район | Чернявское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20596 | Выборгский район | Чернявское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Чернявское, Центральная, 47:01:1717001:7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
20597 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20598 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | 14 | АО ГГЛО | 2022 | август
20599 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 18 | АО ГГЛО | 2023 | май
20600 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20601 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 33а, 47:23:0224001:100, | АО ГГЛО | 2023 | январь
20602 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 44а, 47:23:0224001:347 | АО ГГЛО | 2022 | май
20603 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0222001:94 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20604 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 51, 47:23:02-24-001:005 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
20605 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 52, 47:23:0224001:112, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
20606 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Алапурская, 15а | АО ГГЛО | 2022 | июль
20607 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
20608 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20609 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20610 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24е | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20611 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20612 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 38 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20613 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 39 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20614 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20615 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 42 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20616 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20617 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.30 | АО ГГЛО | 2023 | январь
20618 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.47 | АО ГГЛО | 2023 | январь
20619 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.59 А | АО ГГЛО | 2023 | январь
20620 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дер. Алапурская, 14А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
20621 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Алапурская, 15б | АО ГГЛО | 2022 | июль
20622 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Алапурская, 18а | АО ГГЛО | 2022 | июль
20623 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Алапурская, 24а | АО ГГЛО | 2022 | июль
20624 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Алапурская, 24б | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
20625 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Алапурская, 24д | АО ГГЛО | 2022 | июль
20626 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Алапурская, 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
20627 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Алапурская, 40 | АО ГГЛО | 2022 | июль
20628 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Алапурская, 42 | АО ГГЛО | 2022 | май
20629 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Алапурская, 45 | АО ГГЛО | 2022 | июль
20630 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Алапурская, 47 А | АО ГГЛО | 2022 | июль
20631 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20632 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20633 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
20634 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20635 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20636 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20637 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 12, 47:23:0239001:981, | АО ГГЛО | 2023 | апрель
20638 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Александровка, 53, 47:23:0239001:0181 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
20639 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Александровка, 56, 47:23:0239001:69 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
20640 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Александровский, 8Б | АО ГГЛО | 2023 | январь
20641 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20642 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Механизаторов, 17, 47:23:0239001:163 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
20643 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20644 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20645 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
20646 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д. 20А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20647 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Горская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20648 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Горская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20649 | Гатчинский район | Александровка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов д. 24А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20650 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газопровода-ввода | д.Антелево, д.11Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20651 | Гатчинский район | Антелево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Антелево, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
20652 | Гатчинский район | Антелево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Антелево, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | март
20653 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газопровода-ввода | д.Антелево, д.16Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20654 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газопровода-ввода | д.Антелево, д.18Б | АО ГГЛО | 2025 | май
20655 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газопровода-ввода | д.Антелево, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
20656 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газопровода-ввода | д.Антелево, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20657 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газопровода-ввода | д.Антелево, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20658 | Гатчинский район | Антелево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Антелево, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | январь
20659 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газопровода-ввода | д.Антелево, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20660 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газораспределительной сети | д.Антелево, ул.Речная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
20661 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газопровода-ввода | Клубный, 2, 47:23:0310002:249 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
20662 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газораспределительной сети | Ладожская, 13, 47:23:0311002 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
20663 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газораспределительной сети | Ладожская, 2, 47:23:0311002:668 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
20664 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газораспределительной сети | Онежская, 5, 47:23:0311002:281 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
20665 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газопровода-ввода | пер Клубный, 3А, 47:23:0310002:247 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
20666 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газораспределительной сети | пер Речной, 11, 47:23:0310002:217 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
20667 | Гатчинский район | Антелево, дер | Строительство газопровода-ввода | Речной, 7, 47:23:0310002:160 | АО ГГЛО | 2025 | май
20668 | Гатчинский район | Батово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20669 | Гатчинский район | Батово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20670 | Гатчинский район | Батово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20671 | Гатчинский район | Батово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20672 | Гатчинский район | Батово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д 1а, 47:23:0712001:6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
20673 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 10, 47:23:090401:0012 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20674 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 11, 47:23:0906001:0087 | АО ГГЛО | 2023 | май
20675 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 13, 47:23:0906001:1358 | АО ГГЛО | 2023 | май
20676 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 15, 47:23::0906001:13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20677 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 18, 47:23:0906001:77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20678 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 3А, 47:23:0906001:991 | АО ГГЛО | 2023 | август
20679 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Белогорка, ул. Спортивная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | май
20680 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогорка, ул Береговая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | май
20681 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогорка, ул. Береговая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20682 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогорка, ул. Береговая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20683 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогорка, ул. Береговая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | май
20684 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Белогорка, ул. Береговая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
20685 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогорка, ул. Береговая, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20686 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Белогорка, ул. Береговая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20687 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Белогорка, ул. Береговая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20688 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогорка, ул. Береговая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20689 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогорка, ул. Садовая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20690 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогорка, ул. Садовая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20691 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогорка, ул. Садовая, д.9б | АО ГГЛО | 2023 | май
20692 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогорка, ул. Спортивная , д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
20693 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогорка, ул. Спортивная, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | май
20694 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Белогорка. ул. Береговая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | май
20695 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Белогрка, ул. Садовая , д.14а | АО ГГЛО | 2023 | май
20696 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогрка, ул. Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20697 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Белогрка, ул. Садовая, д.15а | АО ГГЛО | 2023 | май
20698 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Белогрка, ул. Садовая, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20699 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 14, 47:23:0906001:977 | АО ГГЛО | 2022 | август
20700 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 6, 47:23:0906001:118 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20701 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 3, 47:23:090600173 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20702 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 127, 47:23:0235002:118, | АО ГГЛО | 2023 | август
20703 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 139, 47:23:0235002:121, | АО ГГЛО | 2023 | август
20704 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 27, 47:23:0235001:182, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20705 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 38, 47:23:0235001:8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20706 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0235002:108 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20707 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0235002:113 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20708 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0235002:114 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
20709 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0235002:120 | АО ГГЛО | 2023 | август
20710 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0235002:133 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20711 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0235002:28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20712 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0235002:66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20713 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0235002:91 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20714 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0235002:94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20715 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 58, 47:23:0235002:51, | АО ГГЛО | 2023 | июль
20716 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 66, 47:23:0235002:59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20717 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 69, 47:23:0235002:135, | АО ГГЛО | 2023 | июль
20718 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 88, 47:23:0235002:79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20719 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западный 51, 47:23:0235002:44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20720 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западный, 105, 47:23:0235002:92 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20721 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западный, 47:23:0235002:132 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20722 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западный, 47:23:0235002:65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20723 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Западный, 89, 47:23:0235002:80 | АО ГГЛО | 2023 | август
20724 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Западный, 90, 47:23:0235002:81 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20725 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западный, 93, 47:23:0235002:40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20726 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | зона Западный, д. 114 | АО ГГЛО | 2022 | март
20727 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Западный участок 113 | АО ГГЛО | 2023 | август
20728 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Западный, д. 115 | АО ГГЛО | 2023 | август
20729 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | массив Западный, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20730 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Западный, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20731 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Западный, д. 33 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20732 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | массив Западный, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20733 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Западный, д. 87 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20734 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | массив Западный, д. 97 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20735 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 10, 47:23:0235001:104 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20736 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Песочная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
20737 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 94, 47:23:0235002:41 | АО ГГЛО | 2023 | август
20738 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 137 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
20739 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речная ул., д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20740 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большевская, 47, 47:23:093 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20741 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Корнея Чуковского, 7, 47:23:0918006:424 | АО ГГЛО | 2024 | июль
20742 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | наб Большевская, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20743 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Рассветная, 12, 47:23:0918006:292 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20744 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сенная, 47:23:0918006452, | АО ГГЛО | 2023 | июль
20745 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Рассветная, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20746 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Рассветная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
20747 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сенная, 20, 47:23:0918006:346, | АО ГГЛО | 2023 | июль
20748 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, 8, 47:23:0918002:51, | АО ГГЛО | 2023 | июль
20749 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20750 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20751 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20752 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Корнея Чуковского, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20753 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Корнея Чуковского, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20754 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Корнея Чуковского, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20755 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Корнея Чуковского, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20756 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Корнея Чуковского, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20757 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Корнея Чуковского, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20758 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Корнея Чуковского, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20759 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Корнея Чуковского, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20760 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
20761 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, 20 | АО ГГЛО | 2022 | июль
20762 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самуила Маршака, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20763 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самуила Маршака, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20764 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самуила Маршака, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20765 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самуила Маршака, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20766 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самуила Маршака, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20767 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самуила Маршака, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20768 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самуила Маршака, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20769 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная ,д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20770 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | май
20771 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20772 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20773 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20774 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20775 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20776 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
20777 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20778 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20779 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20780 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20781 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20782 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20783 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20784 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20785 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20786 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20787 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20788 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20789 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. ул. Центральная 100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20790 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. ул. Центральная 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20791 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. ул. Центральная 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20792 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. ул. Центральная 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20793 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. ул. Центральная 111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20794 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20795 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20796 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20797 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 117 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20798 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 117 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20799 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20800 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20801 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20802 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20803 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 127 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20804 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 128 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20805 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 130 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20806 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 131/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20807 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 134 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20808 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 134А | АО ГГЛО | 2023 | июль
20809 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 139 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20810 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 143 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20811 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20812 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20813 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20814 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20815 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 19А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20816 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20817 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20818 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20819 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20820 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20821 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 28 Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20822 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20823 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20824 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20825 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20826 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20827 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20828 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20829 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 45/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20830 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20831 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 49 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20832 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20833 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 51 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20834 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 51 В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20835 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20836 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 55/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20837 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20838 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20839 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20840 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20841 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20842 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 63 А | АО ГГЛО | 2023 | июль
20843 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20844 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 65 А | АО ГГЛО | 2023 | июль
20845 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20846 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20847 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 70В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20848 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 71 | АО ГГЛО | 2024 | май
20849 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20850 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20851 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20852 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 76 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20853 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20854 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20855 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 80 В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20856 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20857 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20858 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20859 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20860 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 86 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20861 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20862 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20863 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 91 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20864 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20865 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20866 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20867 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20868 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20869 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20870 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 128А | АО ГГЛО | 2023 | июль
20871 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 131 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20872 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 17А | АО ГГЛО | 2023 | июль
20873 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20874 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20875 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20876 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 70Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
20877 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 80Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
20878 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная28 2 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20879 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20880 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная 1 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20881 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20882 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20883 | Гатчинский район | Большево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 142, 47:23:091800594 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20884 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-я Линия, д.101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20885 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-я Линия, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20886 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 22, 47:23:0147001:43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20887 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 23, 47:23:0147001:153 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20888 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20889 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0147001:13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20890 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0147002:43 | АО ГГЛО | 2023 | август
20891 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 58, 47:23:0147001:59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20892 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 105, 47:23:0147001:184 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20893 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20894 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51б | АО ГГЛО | 2022 | февраль
20895 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.10 б | АО ГГЛО | 2023 | июль
20896 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20897 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.12а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
20898 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20899 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20900 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.15 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
20901 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20902 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20903 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
20904 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20905 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20906 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20907 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.54а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20908 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20909 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.77Б | АО ГГЛО | 2022 | август
20910 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.85 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
20911 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.85б | АО ГГЛО | 2023 | июль
20912 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
20913 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20914 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.9а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20915 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Золотарева А.А., д. 68 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20916 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Золотарева, 47:23:0147001:52 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20917 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Золотарева, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20918 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Золотарева, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20919 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0420002:190 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
20920 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0420002:205 | АО ГГЛО | 2023 | август
20921 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточный пер, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20922 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточный пер, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20923 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточный пер, 14 | АО ГГЛО | 2023 | май
20924 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | Восточный пер, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20925 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточный пер, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20926 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | Восточный пер, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20927 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточный пер, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20928 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточный пер, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
20929 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточный пер, 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20930 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Восточный, 13, 47:23:0420002:513 | АО ГГЛО | 2023 | май
20931 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Восточный, 9, 47:23:0420002:1 | АО ГГЛО | 2023 | май
20932 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киевское шоссе, 13а | АО ГГЛО | 2023 | май
20933 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Киевское шоссе, 44 | АО ГГЛО | 2023 | май
20934 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киевское шоссе, 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20935 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Киевское шоссе, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | май
20936 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Киевское шоссе, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | май
20937 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киевское шоссе, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | май
20938 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киевское шоссе, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20939 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Киевское шоссе, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | май
20940 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Киевское шоссе, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20941 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киевское шоссе, д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20942 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Киевское шоссе, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20943 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киевское шоссе, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
20944 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киевское, 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
20945 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кооперативная ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
20946 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кооперативная, 4, 47:23:0420002:503 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20947 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Восточный, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20948 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | пер.Киевское, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20949 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | пер.Киевское, 38А | АО ГГЛО | 2023 | июль
20950 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средняя ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | май
20951 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средняя ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20952 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя ул, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20953 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средняя ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | май
20954 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | май
20955 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средняя ул, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20956 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средняя ул, 16 | АО ГГЛО | 2023 | май
20957 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя ул, 18 | АО ГГЛО | 2023 | май
20958 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя ул, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20959 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средняя ул, 22 | АО ГГЛО | 2023 | май
20960 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя ул, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20961 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя ул, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20962 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средняя ул, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20963 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Средняя ул, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20964 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 14, 47:23:0420002:78 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
20965 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая, 22б, 47:23:0420002:125 | АО ГГЛО | 2023 | май
20966 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Старая, 35, 47:23:0420002 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
20967 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Старая, 6, 47:23:0420002:142 | АО ГГЛО | 2023 | май
20968 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1 Семилетки, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20969 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 30 лет Победы, д. 20а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20970 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д.37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
20971 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Средняя, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20972 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, 17 | АО ГГЛО | 2023 | май
20973 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, 25а | АО ГГЛО | 2023 | май
20974 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20975 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, 31б | АО ГГЛО | 2023 | июль
20976 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, 37/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20977 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20978 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Старая, 55 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20979 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | май
20980 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
20981 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
20982 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | май
20983 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20984 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | июль
20985 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20986 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20987 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
20988 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | май
20989 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.18б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20990 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
20991 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | май
20992 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20993 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
20994 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20995 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
20996 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | май
20997 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
20998 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
20999 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21000 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21001 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21002 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21003 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21004 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21005 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21006 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21007 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21008 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21009 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21010 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21011 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21012 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21013 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21014 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.58 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21015 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21016 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, 1Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21017 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Санаторская, д. 39-Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21018 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ягодная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21019 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ягодная, д. 35 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21020 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ягодная, 41, 47:23:0233001:70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21021 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Еловый пер., д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21022 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Еловый пер., д.7, лит. А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21023 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Киевский пер., д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21024 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Массив 1, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21025 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Центральный пер., д.34, лит. А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21026 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Центральный пер., д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21027 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | 24-а | АО ГГЛО | 2023 | март
21028 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0246002:89 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21029 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0246004:143 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21030 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Веревская, 10А, 47:23:0246004:0021 | АО ГГЛО | 2023 | август
21031 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Веревская, 11, | АО ГГЛО | 2023 | июль
21032 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Веревская, 16, 47:23:0246004:149 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
21033 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | д. б/н, № 47:23:0246002:398 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21034 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Дачный пер., д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21035 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачный, 6 | АО ГГЛО | 2023 | май
21036 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачный, 6А, 47:23:0246003:2504 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21037 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Демидовская, 13, 47:23:0246002:431 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
21038 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Еловая д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
21039 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Еловый пер., 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21040 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Еловый пер., д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21041 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 15, 47:23:02-46-003:011 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21042 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 16, 47:23:0246003:203 | АО ГГЛО | 2023 | август
21043 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Нагорный, 4, 47:23:0246003:521 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21044 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | пер. Дачный, 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21045 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | пер. Дачный, 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21046 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | пер. Нагорный, 5 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
21047 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 3, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21048 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Речная 6 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
21049 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Таицкая, 1, 47:23::0246002:33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21050 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Киевская, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | август
21051 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Нагорная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21052 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Нагорная, д 12 б, 47:23:0246003:36 | АО ГГЛО | 2024 | март
21053 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 26а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21054 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Порховская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
21055 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул Таицкая, уч 8, 47:23:0246002:77 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21056 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, 26б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21057 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Веревская д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21058 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Веревская д.6А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21059 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Веревская д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21060 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Веревская, 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21061 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Веревская, 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21062 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Демидовская д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21063 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Демидовская д.11-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21064 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Демидовская д.19 | АО ГГЛО | 2023 | май
21065 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Демидовская д.4 | АО ГГЛО | 2023 | март
21066 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Демидовская д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21067 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Демидовская д.7-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21068 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Демидовская д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21069 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Демидовская д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21070 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Еловая д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
21071 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Еловая д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
21072 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая д.2 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
21073 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Еловая д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21074 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Еловая д.4а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21075 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21076 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, д. 10а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21077 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая, д. 10б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21078 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Ижорская ,3 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21079 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Ижорская 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21080 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Ижорская д.1, лит. А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21081 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Ижорская, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21082 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская д.1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21083 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Киевская д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21084 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21085 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская д.18, лит. А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21086 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21087 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская д.20а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21088 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская д.22 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21089 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21090 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21091 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская д.8а | АО ГГЛО | 2023 | август
21092 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
21093 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Лиговская 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21094 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Лиговская д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21095 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Лиговская д.11, лит. А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
21096 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лиговская д.13 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21097 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Лиговская д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21098 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Лиговская, 9 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21099 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная д.12, лит. А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21100 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная д.12, лит. Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21101 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21102 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная д.13, лит. А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21103 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная д.13, лит. Б | АО ГГЛО | 2023 | январь
21104 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная д.13, лит. В | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21105 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21106 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная д.4, лит. Б | АО ГГЛО | 2023 | февраль
21107 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, 22 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21108 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, 24 | АО ГГЛО | 2023 | август
21109 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21110 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21111 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 6/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21112 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21113 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21114 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21115 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21116 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21117 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская д.12, лит. А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21118 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21119 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Порховская д.21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21120 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская д.5 | АО ГГЛО | 2023 | март
21121 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21122 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская, 12Б | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21123 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская, 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21124 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская, 20 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21125 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская, 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21126 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Порховская, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21127 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21128 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
21129 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная д.14 | АО ГГЛО | 2023 | август
21130 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д.14, лит. В | АО ГГЛО | 2023 | март
21131 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21132 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная д.25/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21133 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21134 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, 23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21135 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, 35 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21136 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная,1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21137 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Таицкая, 14 | АО ГГЛО | 2022 | август
21138 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Таицкая, 4, 47:23:0246002:9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21139 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Таицкая, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21140 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21141 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.13 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
21142 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.23 | АО ГГЛО | 2024 | январь
21143 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.24 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
21144 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21145 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21146 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.31 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21147 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21148 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21149 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.49а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21150 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | май
21151 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21152 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 22а, 47:23:0246001:47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21153 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 2б, 47:23:0246003:20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21154 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21155 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 47:23:0246003129 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21156 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 6А, 47:23:024600480 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21157 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 40, 47:23:0205004:17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21158 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 55, 47:23:0205002:23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21159 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 6, 47:23:0205004:3 | АО ГГЛО | 2023 | август
21160 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21161 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новоселов, 12, 47:23:0205003:115 | АО ГГЛО | 2023 | август
21162 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоселов, 8, 47:23:0205003:482 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21163 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Светлая, 24, 47:23:0205003:91 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21164 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21165 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21166 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21167 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21168 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21169 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 10А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21170 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21171 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21172 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21173 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21174 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21175 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21176 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21177 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 18А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21178 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21179 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21180 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21181 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21182 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21183 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21184 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21185 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21186 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 48А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21187 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21188 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21189 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21190 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21191 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Большое Сергелево, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21192 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21193 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21194 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21195 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21196 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21197 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21198 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21199 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21200 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21201 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21202 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21203 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 1А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21204 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21205 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21206 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21207 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21208 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21209 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21210 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21211 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 25А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21212 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21213 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21214 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 27А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21215 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21216 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21217 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21218 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21219 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21220 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 31А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21221 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21222 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21223 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 33А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21224 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21225 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 35А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21226 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21227 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21228 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21229 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21230 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21231 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Андреевский, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21232 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Васильевский, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21233 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Васильевский, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21234 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Васильевский, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21235 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Васильевский, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21236 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Васильевский, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21237 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Васильевский, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21238 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Васильевский, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21239 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Западный, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21240 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Западный, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21241 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Западный, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21242 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Западный, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21243 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Западный, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21244 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Ивановский, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21245 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Ивановский, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21246 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Ивановский, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21247 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Ивановский, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21248 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Ивановский, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21249 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Ивановский, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21250 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21251 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21252 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21253 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21254 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 1А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21255 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 1Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21256 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21257 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 2Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21258 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21259 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 3Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21260 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21261 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21262 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21263 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21264 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21265 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21266 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21267 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21268 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.30А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21269 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21270 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.35А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21271 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | 14, 47:23:0315001:28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21272 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | 19, 47:23:0315001:36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21273 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | 21, 47:23:0000000:4316 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21274 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | 22, 47:23:031500140 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21275 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | 27, 47:23:031500146 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21276 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | 30, 47:23:0315001:49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21277 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | 44, 47:23:03-15-001:006 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21278 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | 45, 47:23:0315001:73 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21279 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | 46, 47:23:0315001601 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21280 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | 49, 47:23:0315001:78 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21281 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | Бор, 9, 47:23:031500119 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21282 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21283 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21284 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21285 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.35В | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21286 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.36А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21287 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21288 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.37А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21289 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21290 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.38А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21291 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21292 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.39А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21293 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.39Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21294 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21295 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21296 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21297 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.42А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21298 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.42Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21299 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.42В | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21300 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21301 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | Конный пер., д.1А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21302 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 21, 47:23:0315002:0067 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21303 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | Средняя, 9, 47:23:0315002:30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21304 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21305 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21306 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21307 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21308 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21309 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21310 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Песочная, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21311 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Песочная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21312 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Песочная, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21313 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Песочная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21314 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Песочная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21315 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Песочная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21316 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Песочная, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21317 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Средняя, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21318 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Средняя, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21319 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Средняя, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21320 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Средняя, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21321 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Средняя, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21322 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Средняя, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21323 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Средняя, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21324 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Средняя, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21325 | Гатчинский район | Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Средняя, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21326 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вайя, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21327 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вайя, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21328 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вайя, Железнодорожная ул., 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21329 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вайя, Киевское ш., 14-Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21330 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вайя, Киевское ш., 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21331 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вайя, Киевское ш., 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21332 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вайя, наб. реки Ижора, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21333 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вайя, Цветочная ул., 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21334 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вайя, Цветочная ул., 7-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21335 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вайя, Цветочная ул., 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21336 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Вайя, Полевая ул., 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21337 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Вайя, Полевая ул., 8-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21338 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Вайя, Киевское шоссе, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21339 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая ул., д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21340 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | 15, 47:23:0244001:16 | АО ГГЛО | 2023 | август
21341 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-й Царскосельский пр., 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21342 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-й Царскосельский, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21343 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-й Царскосельский, 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21344 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Царскосельский пр., 1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21345 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Царскосельский пр., 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21346 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Царскосельский пр., 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21347 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Царскосельский, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21348 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Царскосельский пр., 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
21349 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Царскосельский, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21350 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:024001:598 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21351 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0244001:601 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21352 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Александра Невского ул., 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21353 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Александра Невского ул., 6А | АО ГГЛО | 2023 | июль
21354 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Александра Невского ул., 7-Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21355 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Александра Невского ул., 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21356 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Александра Невского ул., 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21357 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Александра Невского, 7а | АО ГГЛО | 2022 | май
21358 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Болотная ул., 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21359 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Болотная ул., 8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21360 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Болотная ул., 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21361 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21362 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Царскосельский, уч 18, 47:23:0244001:607 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21363 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б-р Царскосельский, уч 22, 47:23:0244001:590 | АО ГГЛО | 2023 | август
21364 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вайя, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21365 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вайя, Екатерининская, 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21366 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вайя, Елизаветинская, 11 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21367 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вайя, Киевское ш., 14-А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21368 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вайя, Потемкинская, 4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21369 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вайя, Цветочная ул, 6-А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21370 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вайя, Шуваловская, 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21371 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вайя, Шуваловская, 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
21372 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | вблизи д. Вайя, бульв. Царскосельский, уч. 24, литера А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21373 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21374 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21375 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21376 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
21377 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.21, лит. А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21378 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Екатерининская ул., 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
21379 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Екатерининская ул., 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21380 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Екатерининская ул., 15-Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21381 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Екатерининская ул., 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21382 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Екатерининская ул., 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21383 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Екатерининская ул., 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21384 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Екатерининская ул., 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21385 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Екатерининская ул., д.15, лит. А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21386 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Екатерининская ул., д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21387 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Елизаветинская ул., 10/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21388 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Елизаветинская ул., 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21389 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Елизаветинская ул., 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21390 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елизаветинская ул., 14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21391 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елизаветинская ул., 15-А | АО ГГЛО | 2023 | июль
21392 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Елизаветинская ул., 15-Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21393 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елизаветинская ул., 16-А | АО ГГЛО | 2022 | март
21394 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елизаветинская ул., 16-Б | АО ГГЛО | 2023 | май
21395 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Елизаветинская ул., 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21396 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елизаветинская, 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21397 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елизаветинская, 5, 47:23:0244001:279 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21398 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елизаветинская, 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21399 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая ул., 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
21400 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 6, 47:23:0244001:12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21401 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 7, кв. 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21402 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
21403 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер., 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21404 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер., 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21405 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленый пер., 5-А | АО ГГЛО | 2023 | январь
21406 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер., 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21407 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер., 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21408 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер., 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21409 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленый, 1А | АО ГГЛО | 2022 | август
21410 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Марченкова, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21411 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Марченкова, 9, 47:23:0244001:11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21412 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | наб. реки Ижора, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21413 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Зеленый, 1-Б, 47:23:0244001:157 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21414 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., 2-Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21415 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., 2-В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21416 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21417 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21418 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул., д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21419 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 1, 47:23:0244001:120 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21420 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 1Б, 47:23:0244001:0173 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21421 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Потемкинская ул., 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21422 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Потемкинская ул., 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21423 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Потемкинская, 5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21424 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Путейная ул., 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21425 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Путейная ул., 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21426 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Путейная ул., 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21427 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Путейная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21428 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ул., 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21429 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21430 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Александра Невского, д. 3, стр. А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21431 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Александра Невского, д. 5, лит. Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21432 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21433 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Царскосельский бул., 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21434 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Царскосельский бул., 15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21435 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Царскосельский бул., 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21436 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Царскосельский бул., 17 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21437 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газораспределительной сети | Царскосельский бул., 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21438 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Царскосельский бул., 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21439 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Царскосельский, 19 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21440 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Царскосельский, 20, 1, 47:23:0244001:605 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21441 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Царскосельский, 21 | АО ГГЛО | 2022 | август
21442 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Царскосельский, 23 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21443 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Царскосельский, 25 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21444 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Царскосельский, 27 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21445 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Царскосельский, 38 | АО ГГЛО | 2022 | август
21446 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21447 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 6, 47:23:0244001:1092 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21448 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шуваловская, 13 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
21449 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шуваловская, 15, лит. А | АО ГГЛО | 2022 | август
21450 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шуваловская, 16а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21451 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шуваловская, 47:23:0244001:348 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21452 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шуваловская, 6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21453 | Гатчинский район | Вайя, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шуваловская, 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
21454 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.2, лит. А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
21455 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.2, лит. В | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
21456 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.37, лит. А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21457 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красносельское ш., 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21458 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красносельское ш., 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21459 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красносельское ш., д.25, лит. А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21460 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красносельское ш., д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21461 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21462 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21463 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21464 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 13а, 47:23:0242001:348, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21465 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2, 47:23:0242001:42, | АО ГГЛО | 2023 | февраль
21466 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 38, 47:23:0242001:32, | АО ГГЛО | 2024 | июнь
21467 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 50, 47:23:0242001:0031 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21468 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1, 47:23:0242001:72 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21469 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21470 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21471 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 22А | АО ГГЛО | 2022 | май
21472 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21473 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25Б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21474 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34А | АО ГГЛО | 2022 | август
21475 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34Б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21476 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38А | АО ГГЛО | 2023 | февраль
21477 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21478 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21479 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21480 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21481 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.18 | АО ГГЛО | 2022 | август
21482 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.26 | АО ГГЛО | 2023 | август
21483 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.3 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
21484 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21485 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21486 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.34, лит. В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21487 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21488 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21489 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дружбы ул., 14, | АО ГГЛО | 2022 | апрель
21490 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дружбы ул., 19А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21491 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дружбы ул., д.13 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
21492 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дружбы ул., д.15 | АО ГГЛО | 2023 | март
21493 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя ул., д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21494 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красносельское ш., 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21495 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., 28 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21496 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21497 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д.12 А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21498 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21499 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Крайняя, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21500 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21501 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21502 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21503 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21504 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21505 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21506 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21507 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21508 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21509 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21510 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21511 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21512 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21513 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21514 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0505001:783 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21515 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Виркино, 41, 47:23:0505001:41 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21516 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Виркино, 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21517 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21518 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21519 | Гатчинский район | Виркино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37а | АО ГГЛО | 2022 | июль
21520 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | З.Г.Колобанова, 9д, 47:23:0123002:17 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21521 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Строителей, 13, 47:23::0102001:3000 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21522 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Строителей, 47:23::0102001:3001, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21523 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул З.Г.Колобанова, д. 3б, 47:23:0123001:8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21524 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул З.Г.Колобанова, уч. 19, 47:23:0123002:94 | АО ГГЛО | 2023 | март
21525 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Солнечная, 5, 47:23:0102001:556, | АО ГГЛО | 2023 | июль
21526 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Колобанова д.10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
21527 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Колобанова д.18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
21528 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Колобанова д.19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
21529 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Колобанова д.25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
21530 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
21531 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
21532 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
21533 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, 15б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21534 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21535 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселов, д.12 А | АО ГГЛО | 2023 | январь
21536 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Авиационная ул., уч.1В | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21537 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Второй проезд, уч. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21538 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | З.Г.Колобанова, 1А, 47:23:0123001:1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21539 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | З.Г.Колобанова, 4, 47:23:0123002:2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21540 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Клубный пер, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21541 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Клубный пер, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21542 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Манина, 3, 47:23:0102001:70 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21543 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Манина, 35а, 47:23:0102001:2478 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21544 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Второй, 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
21545 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Второй, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
21546 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Второй, д. 10Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21547 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ростова, 12, 47:23:0102002:0004 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21548 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ростова, 2, 47:23:0102002:13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21549 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ростова, 32, 47:23:0102002:71 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21550 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул З.Г.Колобанова, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21551 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Манина, д. 61а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21552 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21553 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21554 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21555 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Авиационная, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21556 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Авиационная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21557 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Авиационная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21558 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Авиационная, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21559 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Авиационная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21560 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Грунева, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21561 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грунева, д.18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21562 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грунева, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21563 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Грунёва, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21564 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Грунёва, д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21565 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Колобанова д.18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21566 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
21567 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21568 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21569 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Манина, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21570 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Манина, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21571 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Манина, д.72 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21572 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Манина, д.72а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21573 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Манина, д.75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21574 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Манина, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21575 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21576 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21577 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первый проезд, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21578 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первый проезд, д.5а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
21579 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первый проезд, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21580 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ростова, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21581 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ростова, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21582 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ростова, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21583 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ростова, д.34а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21584 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ростова, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21585 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ростова, д.8 а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21586 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21587 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21588 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21589 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21590 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, 20а | АО ГГЛО | 2022 | август
21591 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21592 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д.10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21593 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21594 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21595 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хлебалина, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21596 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хлебалина, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21597 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хлебалина, д.19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21598 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хлебалина, д.19б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21599 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хлебалина, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21600 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хлебалина, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21601 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хлебалина, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21602 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хлебалина, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21603 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хлебалина, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21604 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хлебалина, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21605 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хлебалина, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21606 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хлебалина, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21607 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Хлебалина, 11, 47:23:0102002:0039 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21608 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Хлебалина, 13, 47:23:0102002:38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21609 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0409001:883 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21610 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 10/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21611 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21612 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21613 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21614 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21615 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21616 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 19а | АО ГГЛО | 2024 | март
21617 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 2 | АО ГГЛО | 2024 | март
21618 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21619 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21620 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21621 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 29 | АО ГГЛО | 2024 | март
21622 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21623 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21624 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21625 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21626 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 10 | АО ГГЛО | 2024 | март
21627 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
21628 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 17 | АО ГГЛО | 2024 | март
21629 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 20 | АО ГГЛО | 2024 | март
21630 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 26 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21631 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 27 | АО ГГЛО | 2024 | март
21632 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 28 | АО ГГЛО | 2024 | март
21633 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 29А | АО ГГЛО | 2024 | март
21634 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 31 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21635 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 7 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21636 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21637 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 100а | АО ГГЛО | 2024 | март
21638 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 101 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21639 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 107 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21640 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 117 | АО ГГЛО | 2024 | март
21641 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 118 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21642 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21643 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 132 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21644 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 132а | АО ГГЛО | 2024 | май
21645 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 133 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21646 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 134 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21647 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 134А | АО ГГЛО | 2024 | март
21648 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 136а | АО ГГЛО | 2024 | март
21649 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21650 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21651 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21652 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21653 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 26 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21654 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 29 | АО ГГЛО | 2024 | март
21655 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21656 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21657 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21658 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21659 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 38 | АО ГГЛО | 2024 | март
21660 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 39 | АО ГГЛО | 2024 | март
21661 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21662 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21663 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21664 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21665 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 57 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
21666 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21667 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 74/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21668 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 78 | АО ГГЛО | 2024 | март
21669 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 79 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21670 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 83 | АО ГГЛО | 2024 | март
21671 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 87 | АО ГГЛО | 2024 | март
21672 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 128 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21673 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 13б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21674 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 16а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21675 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 2 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21676 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 20 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21677 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 20-б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21678 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 46б | АО ГГЛО | 2022 | июль
21679 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21680 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 64а | АО ГГЛО | 2022 | июль
21681 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 64б | АО ГГЛО | 2022 | июль
21682 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 72 | АО ГГЛО | 2024 | март
21683 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 73 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21684 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 74 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
21685 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 86 | АО ГГЛО | 2024 | март
21686 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 90 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21687 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 92 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21688 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 95 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21689 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 96а | АО ГГЛО | 2024 | март
21690 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 96в | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21691 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 97 | АО ГГЛО | 2022 | август
21692 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 98 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21693 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, 32а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21694 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 104, 47:23:0409001:0204 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21695 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 11в, 47:23:0409001:918 | АО ГГЛО | 2024 | март
21696 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 124, 47:12:0409002:38 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21697 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 129А, 47:23:0409001:231 | АО ГГЛО | 2024 | март
21698 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 138, 47:23:0409001:233 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21699 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 18А, 47:23:0409001:840 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21700 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 25, 47:23:0409001:7 | АО ГГЛО | 2024 | март
21701 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 26А, 47:23:0409001:834 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21702 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 32, 47:23:0409001:221 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21703 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 62, 47:23:0409001:208 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21704 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 62а, 47:23:0409001:213 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21705 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21706 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21707 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21708 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21709 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21710 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21711 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21712 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21713 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21714 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21715 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | Братская ул., д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21716 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вохоново, Парковая, 3А, 1, 47:23:0117001:340 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21717 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вохоново, Центральная, 12, 47:23:0117001:41 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21718 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вохоновское шоссе, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21719 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Вохоново, ул.Центральная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21720 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Вохоново, ул.Центральная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21721 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Вохоново, ул.Центральная, д.27а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21722 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая, 1А, 47:23:0117001:599 | АО ГГЛО | 2023 | август
21723 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 20, 47:23:0117001:322 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21724 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 10, 47:23:0117002:16 | АО ГГЛО | 2023 | май
21725 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | июль
21726 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 31б, 47:23:0117001:301 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21727 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 100А, 47:23:0606005:278 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21728 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11 47:78:17/045/2005-1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21729 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 164/2, 47:23:0604005:377 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21730 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47, 47:23:0604010:309 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21731 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:060100159 | АО ГГЛО | 2022 | август
21732 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0602002:206 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21733 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:06-02-005:007 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21734 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0603009:33 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21735 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0604004292 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21736 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0604011:330 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21737 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0606002:183 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21738 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0606003:92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21739 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0606006:114 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21740 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 73А, 47:23:0606006:0085 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21741 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Алексеевская, 16в, 47:23:0605007:222 | АО ГГЛО | 2023 | май
21742 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Алексеевская, 5, 47:23:0605007:9 | АО ГГЛО | 2022 | май
21743 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Алексеевская, 6, 47:23:0605007:295 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21744 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Амбулаторный, 3, 47:23:0604008:305 | АО ГГЛО | 2022 | август
21745 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Амбулаторный, 6/9, 47:23:0604008:760 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21746 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Андреевская, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21747 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Астраханская, 17, 47:23:0601002:414 | АО ГГЛО | 2022 | август
21748 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Астраханская, 20, 47:23:0601002:3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21749 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бакунина, 125, 47:23:0602010383 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21750 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бакунина, 127, 47:23:0602010:98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21751 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бакунина, 129, 47:23:060201439 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21752 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бакунина, 33/8, 47:23:0602009:285 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21753 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бакунина, 57, 47:23:0602010:133 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21754 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бакунина, 60, 47:23:0602009:120 | АО ГГЛО | 2023 | август
21755 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Бакунина, 78/10, 47:23:0602009:110 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21756 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Баркановская ул., д.9е, 47:23:0605004:99 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21757 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Баркановская, 27, 47:23:605005:18 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21758 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Баркановская, 58, 47:23:06050060049 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21759 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Баркановская, 62а, 47:23:0605006:17 | АО ГГЛО | 2023 | май
21760 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Баркановская, 63д, 47:23:0605006:0163 | АО ГГЛО | 2023 | май
21761 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Баркановская, 7, 47:23:0605004:598 | АО ГГЛО | 2023 | август
21762 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Безымянный, 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
21763 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Безымянный, 47:23:0603004:357 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21764 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Безымянный, 7, 47:23:0603004:700 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21765 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Безымянный, 7а, 47:23:0603004699 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21766 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белинского, 15, 47:23:0602007:79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21767 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белинского, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21768 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Белинского, 25/15, 47:23:0602007:74 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21769 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белинского, 27/24, 47:23:0602001:81 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21770 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белинского, 29, 47230602001134 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21771 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белинского, 39, 47:23:0602001:0142, | АО ГГЛО | 2023 | июль
21772 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белинского, 40, 47:23:0602001:122 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21773 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Белинского, 44/15, 47:23:0602001:116 | АО ГГЛО | 2023 | май
21774 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Белинского, 53, 47:23:0602001 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21775 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белинского, 66, 47:23:0602001:14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21776 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Белинского, 9, 47:23:0602007:103 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21777 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бернадская, 36, 47:23:060300465 | АО ГГЛО | 2022 | август
21778 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бернадская, 6, 47:23:0603010:63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21779 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Блохина, 14, 47:23:0601003:0021 | АО ГГЛО | 2023 | август
21780 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Блюхера, 23, 47:23:0601005:126 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21781 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Блюхера, 31, 47:23:0601004:254 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21782 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бородинская ул., уч.4, 47:23:0604005:324 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21783 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Брацлавский, 19а, 47:23:0604008:102 | АО ГГЛО | 2023 | март
21784 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Брацлавский, 40, 47:23:0604002:814 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21785 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бульварный, 12, 47:23:0604009:209 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21786 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бульварный, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21787 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ватутина, 3, 47:23:0604001:279 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21788 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ватутина, 5, 47:23:0604001:201 | АО ГГЛО | 2022 | август
21789 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Введенская, 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21790 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Введенская, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21791 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Введенский, 8, 47230604005349 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21792 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Весенний, 9, 47:23:0604007:275 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21793 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Винницкий пр., д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
21794 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Винницкий, 14, 47:23:0604003:0090 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21795 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Винницкий, 52, 47:23:0604002:103 | АО ГГЛО | 2023 | август
21796 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Владимирская, 34, 47:23:0602004:630 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21797 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Владимирская, 5, 47:23:0602004:105 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21798 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Воинова, 1а, 47:23:0604007:0001 | АО ГГЛО | 2023 | март
21799 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Воинова, 4а, 47:Г1:060407:0017 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21800 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная, 17, 47:23:0605004:71 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21801 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 68, 47:23:0605003:28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21802 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 73, 47:23:0605006:203 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21803 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 9, 47:23:060500412 | АО ГГЛО | 2023 | август
21804 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Волжская, 1, 47:23:0601002:786 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21805 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Волжская, 14, 47:23:0601002:226 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21806 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Володарского пр., д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21807 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Володарского, 31б, 47:23:0603012:15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21808 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вольская 3/1 | АО ГГЛО | 2023 | май
21809 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вольская, 9/29, 47:23:0601002:203 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21810 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Воронежская, 18, 47:23:0601001:212 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21811 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ворошилова, 11а, 47:23:0606005262 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21812 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ворошилова, 14а, 47:23:0606005:75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21813 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ворошилова, 20, 47:23:0606005:322 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
21814 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ворошилова, 21, 47:23:0606005:0120 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
21815 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восковская, 11, 47:23:0605006:209 | АО ГГЛО | 2023 | март
21816 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Восковская, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21817 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Воскресенская, 17, 47:23:060300633 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21818 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Воскресенская, 39, 47:23:06030100001 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21819 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Воскресенская, 44, 47:23:0603009276 | АО ГГЛО | 2023 | август
21820 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вырица, 47:23:06-02-004:005 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21821 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Вырица, 47:23:0604011:220 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21822 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вырица, 47:23:0605006:141 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21823 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Вырица, 47:23:0605008:1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21824 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Газа, 19 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21825 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Газа, 9, 47:23:0604001:118 | АО ГГЛО | 2023 | май
21826 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гастелло, 6, 47:23:0602007:44 | АО ГГЛО | 2023 | август
21827 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | д. 188/2, 47:23:0604004:156 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21828 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дворцовая, 12, 47:23:0603001:654 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21829 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дворцовая, 8, 47:23:0603001:597 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21830 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Декабристов, 16/71, 47:23:0606006:117 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21831 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21832 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 4, 47:23:0606007:0064 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21833 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 6, 47:23:0606007:110 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21834 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дзержинского, 8б, 47:23:0606005:0258 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21835 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дзержинского, 8В | АО ГГЛО | 2023 | июль
21836 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дорожный пер., д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21837 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Дорожный, 6, 47:23:0602003:83 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21838 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружбы, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21839 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружбы, 19, 47:23:0602004:542 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21840 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Еленинская, 7, 47:23:0604004:133 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21841 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Елизаветинская ул, д.5Б | АО ГГЛО | 2023 | январь
21842 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Елизаветинская, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21843 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Елизаветинская, 31, 47:23:0602002:536 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21844 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Елизаветинская, 34, 47:23:2028001:26962 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21845 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Елизаветинская, 40, 47:23:0602001:190 | АО ГГЛО | 2023 | март
21846 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Елизаветинская, 5/32, 47:23:0602004:42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21847 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Елизаветинская, 7, 47:23:0602004:0041 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21848 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ефимова, 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21849 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21850 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 55, 47:23:0602001:207 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21851 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 67, 47:23:0602001:51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21852 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 9, 47:23:2028001:7209 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21853 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Жертв Революции, 16а, 47:23:0605001:119 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21854 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Жертв Революции, 4а, 47:23:0605001:170 | АО ГГЛО | 2022 | август
21855 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Жертв Революции, 6/36, 47:23:0605001198 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21856 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зареченская, 12б, 47:23:0601002:445 | АО ГГЛО | 2023 | март
21857 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зареченская, 13, 47:23:0601002:125 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
21858 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зареченская, 14, 47:23:06010020061 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21859 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зареченская, 26, 47:23:060100133 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21860 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зареченская, 7д, 47:23:0601002:0173 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21861 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21862 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 19а, 47:23:0604010180 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21863 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21864 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
21865 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 4, 47:23:0604010:0120 | АО ГГЛО | 2023 | август
21866 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21867 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Земская, 7/10, 47:23:0604006148 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21868 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зональная, 21, 47:23:0602001:10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21869 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зональная, 31, 47:23:0602002:9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21870 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зональная, 33, 47:23:0602002:31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21871 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зональная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21872 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зональная, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21873 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зональная, 49, 47:23:0602002:0048 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21874 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зональная, 51, 47:23:0602002:183 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21875 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ивановский, 4, 47:23:0602009:170 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21876 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Казанская, 51, 47:23:0601001:0086 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21877 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Казанская, 54/1, 47:23:0601002:18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21878 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Казанская, 58/7, 47:23:0601001:11 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21879 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Казанская, 64а, 47:23:2028001:4353 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21880 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Казанская, 66а/21, 47:23:0601001:188 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21881 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Казанская, 75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21882 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Казанская, 77/12, 42:23:0601001:0150 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21883 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Казанская, 79/15, 47:23:0601001:219 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21884 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Казанская, 80, 47:23:0601001:105 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
21885 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Казанская, 81, 47:23:0601001:68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21886 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Калинина, 2, 47:23:0604012:0155 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21887 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Калинина, 23, 47:23:0604012:194 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21888 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Калинина, 24, 47:23:0606004:191 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21889 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Калинина, 41б, 47:23:0606005:40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21890 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Калинина, 41г | АО ГГЛО | 2023 | июль
21891 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Камышинская, 17А | АО ГГЛО | 2023 | июль
21892 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Камышинская, 17б | АО ГГЛО | 2023 | июль
21893 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Камышинская, 2, 47:23:06-01-002:030 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21894 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Камышинская, 4/5, 47:23:0601002:257 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21895 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Камышинская, 6/10а, 47:23:0601002:263 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21896 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Камышинская, 7/12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21897 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 25, 47:23:0602004:460 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21898 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 25в, 47:23::0602004:125 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
21899 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 28, 47:23:0602004:31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21900 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 30, 47:23:0602004:30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21901 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса, 30а, 47:23:0602004:29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21902 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса, 30б, 47:23:0602004:111 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21903 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса, 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21904 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса, 42, 47:23:06-02-002:009 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21905 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса, 43, 47:23:0602002:103 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21906 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса, 50, 47:23:0602002:74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21907 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21908 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21909 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 51д, 47:23:0603008:88 | АО ГГЛО | 2022 | март
21910 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кноринская, 18, 47:23:06040005:381 | АО ГГЛО | 2022 | август
21911 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ковпака пер., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21912 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колхозный, 10, 47:23:0605006:194 | АО ГГЛО | 2024 | май
21913 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21914 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая, 9, 47:23:0604012:231 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21915 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Комарова, 20а, 47:23:0604008:437 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
21916 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комарова, 29 | АО ГГЛО | 2022 | март
21917 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комарова, 37, 47:23:0604002:227 | АО ГГЛО | 2023 | август
21918 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коминтерна, 16, 47:23:0604009:133 | АО ГГЛО | 2022 | май
21919 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Коммунальный, 26, 47:23:0603007 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21920 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Коммунальный, 64, 47:23:0603004:113 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
21921 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 11, 47:23:0606006:55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21922 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21923 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 15б, 47:23:0606006:14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21924 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 17, 47:10:6-06-06:0045 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21925 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 23, 47:23:0606006:18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21926 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21927 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 47:23:06-06-006:010 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21928 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Коняшина, 12а, 47:23:0606002:57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21929 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Коняшина, 20/32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21930 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Коняшина, 28, 47:23:0606003:120 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21931 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Коняшина, 31, 47:23:0606003:286 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21932 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Коняшина, 4, 47:23:2028001 | АО ГГЛО | 2024 | май
21933 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Коняшина, 47:23:0606002:289 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21934 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Коняшина, 5/26, 47:23:0606001:37 | АО ГГЛО | 2023 | август
21935 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Космонавтов, 22, 47:23:0604011:47 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21936 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Косой, 13, 47:23:0604010:0137 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21937 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Костромская, 1, 47:23:0601004:257 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21938 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Костромская, 21, 47:23:06-01-004:023 | АО ГГЛО | 2022 | август
21939 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Костромская, 24а, 47:23:0601004:296 | АО ГГЛО | 2023 | май
21940 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Костромская, 31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21941 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Котовского, 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
21942 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 13, 47:23:06050020133 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
21943 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красная, 15, 47:23:0605002:14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21944 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 47, 47:23:0605005:0188 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21945 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21946 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крупской, 14, 47:23:0606003:299 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21947 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крупской, 3, 47:23:06-06-004:016 | АО ГГЛО | 2024 | май
21948 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крупской, 32г | АО ГГЛО | 2023 | июль
21949 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крупской, 40, 47:23:0606004:80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21950 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крупской, 9, 47:23:06060040162 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21951 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Купальная, 18, 47:23:0606004:357 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
21952 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Купальная, 1б, 47:23:0604011:13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21953 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Купальная, 1Г, 47:23:0604011:15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21954 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Купальная, 1д, 47:23:0604011:16 | АО ГГЛО | 2022 | август
21955 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Купальная, 21Б, 47:23:0604012:182 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21956 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Купальная, 26/38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21957 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Купальная, 29, 47:23:06060004:119 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21958 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Купальная, 33, 47:23:2028001:7765 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21959 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Купальная, 38, 47:23:0606004:245 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21960 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Купальная, 9/93, 47:23:0604011:340 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
21961 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Курортный, 1, 47:23:06-06-004:027 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21962 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лазо, 11, 47:23:0602009:87 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21963 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лазо, 21а, 47:23:0602005:392 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
21964 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лейтенанта Шмидта, 23, 47:23:0603002:162 | АО ГГЛО | 2022 | май
21965 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лейтенанта Шмидта, 46, 47:23:06-03-001:001 | АО ГГЛО | 2023 | август
21966 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лейтенанта Шмидта, 47:23:0603002:149 | АО ГГЛО | 2022 | июль
21967 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лейтенанта Шмидта, 7, 47:23:0603002:96 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21968 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лейтенанта Шмидта, 75, 47:23:0603001600 | АО ГГЛО | 2024 | май
21969 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лейтенанта Шмидта, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21970 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленина, 55а, 47:23:0606004:309 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21971 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленина, 56, 47:23:0606007:20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21972 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленина, 56а, 47:23:0606005:35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21973 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленина, 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21974 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленина, 69б, 47:23:0606005:82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21975 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленина, 71Б, 47:23:0606005:364 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21976 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленина, 77а, 47:23:0606005:0201 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21977 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградсикая область, Купальная, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21978 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградский, 11а, 47:23:0606003:0231 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21979 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградский, 25, 47:23:0606003:350, | АО ГГЛО | 2023 | июль
21980 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградский, 26/50, 47:23:0606003:46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21981 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградский, 28в, 47:23:0606003:2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21982 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградский, 30, 47:23:0606003:48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21983 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградский, 31, 47:23:0606003:22 | АО ГГЛО | 2024 | май
21984 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградский, 3а, 47:23:06-04-011:025 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21985 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградский, 47:23:0606003:673: | АО ГГЛО | 2023 | июль
21986 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградский, 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21987 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградский, 60, 47:23:0606003:229 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21988 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградский, 9, 47:23:0604011:233 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21989 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова пер., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | январь
21990 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 5/12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
21991 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Линковского, 28, 47:23::06-03-009:02 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
21992 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Литинская, 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21993 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносова, 24, 47:23:0603004:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
21994 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ломоносова, 24Б, 47:23:0603004:0232 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
21995 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносова, 31 | АО ГГЛО | 2022 | август
21996 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лужская, 14/22, 47:23:06-05-007:023 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
21997 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лужская, 9, 47:23:0605007:264 | АО ГГЛО | 2022 | август
21998 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Льва Толстого, 4, 47:23:0603007:77 | АО ГГЛО | 2023 | август
21999 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | М.Расковой, 1А, 47:23:0603001:578 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22000 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | М.Расковой, 2б, 47:23:0603001:32 | АО ГГЛО | 2023 | август
22001 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | М.Расковой, 3, 47:23:0603001:302 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22002 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Майский, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22003 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Майский, 29/27, 47:23:060300946 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22004 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Майский, 5, 47:23:0603009:653 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22005 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Майский, 7, 47:23:0603009:654 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22006 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 18В, 47:23:0606003:242, | АО ГГЛО | 2023 | июль
22007 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22008 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 21А, 47:23:0606003:0198 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22009 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 26а, 47:23:0606003:670 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22010 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 28А, 47:23:0606003:0218 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22011 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22012 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 34а, 47:23:0606003:207 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22013 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 37, 47:23:0606003:271 | АО ГГЛО | 2024 | май
22014 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 54, 47:23:0606004:0127 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22015 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 55, 47:23:06-06-004:017 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22016 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 58, 47:23:0606004:125 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22017 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 58а, 47:23:06060040224 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22018 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 58в, 47:23:0606004:0213 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22019 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 61, 47:23:0606004:180 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22020 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 62, 47:23:06060046:416 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22021 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максима Горького, 66/38, 47:23:0606004:0086 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22022 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Максимова, 3, 47:23:0605007:6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22023 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максимовская, 10, 47:23:0606007:74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22024 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максимовская, 12, 47:23:0606007:0113 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
22025 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максимовская, 14, 47:23:0606007:147 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22026 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максимовская, 4, 47:23:0606007:112 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
22027 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Максимовская, 5, 47:23:06-06-007:011 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22028 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Малый, 15, 47:23:0603009:140 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22029 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Малый, 18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22030 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Малый, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22031 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Малый, 3, 47:23:0603009:146 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22032 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Малый, 8, 47:23:0603009:0103 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22033 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Малый, 9, 47230603009143 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22034 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Малый, д.18б | АО ГГЛО | 2023 | июль
22035 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Малый, д.7 47:23:0802003:233 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22036 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Марата, 21, 47:23:0602007:145 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22037 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Марата, 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22038 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Марата, 62, 47:23:0602001:39 | АО ГГЛО | 2022 | август
22039 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Марата, 73, 47:23:0602001:32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22040 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Марата, 77, 47:23:0602001:46, | АО ГГЛО | 2023 | июль
22041 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Марининская, 13, 47:23::0604008:0138 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22042 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Марининская, 13а, 47:23:06-04-008:013 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22043 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Марининская, 15б, 47:23:0604008:17 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
22044 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Марининская, 1а, 47:23:0604008:312 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22045 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Марининская, 2, 47:23:0604008241 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22046 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Марининская, 9, 47:23:0604008:364 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22047 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Матвеевская, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22048 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Медведовский, 1а, 47:23:0606001:9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22049 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мельничный, 15, 1, 47:23:0603002:14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22050 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничный, 3, 47:23:0603002:52 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22051 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мельничный, 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22052 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мельничный, 47:23:0603001:663, | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22053 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мельничный, 61, 47:23:0603001190 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
22054 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мельничный, 75, 47:23:0603001:198 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22055 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мельничный, 77, 47:23:0603001:199 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22056 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мельничный, 91, 47:23:0603001:207 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22057 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева , д.114а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22058 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева, 100, 47:23:0602005:117 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22059 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева, 103б | АО ГГЛО | 2023 | январь
22060 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Менделеева, 112, 47:23:0602005:33 | АО ГГЛО | 2023 | март
22061 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева, 127-А, 47:23:0602010:225 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22062 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева, 21а, 47:23:0602008:73 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22063 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева, 38/12, 47:23:0602007:87 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22064 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева, 63, 47:23:0602009:129 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22065 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева, д.124 | АО ГГЛО | 2022 | май
22066 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22067 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева, д.41 а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22068 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева, д.43 А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22069 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Менделеева, д.78 | АО ГГЛО | 2022 | май
22070 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 17, 47:23:0602007:31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22071 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 19А, 47:23:602004:491 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22072 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 21, 47:23:20280017412 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22073 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 29, 47:23:0602004:16 | АО ГГЛО | 2022 | август
22074 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 29А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22075 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 29Б, 47:23:0602005:385 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22076 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 36а, 47:23::0602004:643 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22077 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 38г, 47:23:0602004:475 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22078 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 42а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22079 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 42б, 47:23:0602005:0324 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22080 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 46, 47:23:0602005:40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22081 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 48, 47:23:0602005:159 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22082 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 50, 47:23:0602005:160 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22083 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 52, 47:23:06-02-005:017 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22084 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 54 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22085 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мирошниковская, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22086 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мирошниковская, 5, 350951 | АО ГГЛО | 2022 | август
22087 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мирошниковская, 8, 47:23:0603010:0039 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22088 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мичурина, 106в, 47:23:0604012:0027 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
22089 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мичурина, 11в, 47:23:0604009:0136 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22090 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мичурина, 13а, 47:23:0604009:3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22091 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мичурина, 15а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
22092 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мичурина, 17, 47:23:0604009:288 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22093 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мичурина, 2/3, 47:23:0604009:328 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22094 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мичурина, 21/6, 47:23:06-04-009:005 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22095 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мичурина, 27а, 47:23:0604010:306 | АО ГГЛО | 2023 | август
22096 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мичурина, 46, 47:23:040100081 | АО ГГЛО | 2022 | август
22097 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мичурина, 51, 47:23::0604010:5 | АО ГГЛО | 2022 | август
22098 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мичурина, 61б, 47:23:0604010 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22099 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мичурина, 66а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22100 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мичурина, 78, 47:23:0604011108 | АО ГГЛО | 2022 | август
22101 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мичурина, 91 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22102 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московская, 39, 47:23:0601004:21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22103 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22104 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая, 19, 47:23:0603005:94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22105 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая, 5, 47:23:0603005384 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22106 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 27, 47:23:0602008:135 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22107 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 33, 47:23:0602008:140 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22108 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Надеждинская, 38г2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22109 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Надеждинская, 43, 472306040050290 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22110 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Надеждинская, 52, 47:23:0604004:68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22111 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Надеждинская, 57, 47:23:0604003:32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22112 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Надеждинская, 60, 47:23:0604003211 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22113 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Надеждинская, 61, 47:23:2028001:3074 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22114 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Надеждинский пер., д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22115 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 12, 47:23:0606002:0223 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22116 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 14, 47:23:0606002:364 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22117 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 20г, 47:23:0606003:264 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22118 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22119 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22120 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 34г | АО ГГЛО | 2023 | июль
22121 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 34д | АО ГГЛО | 2023 | июль
22122 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22123 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22124 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 47:23:0606003:390 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22125 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 48, 47:23:0606004:0276 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22126 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 53, 47:23:0606004:133 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22127 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Народный, 55, 47:23:0606004249 | АО ГГЛО | 2024 | май
22128 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нахимсона, 2А, 47:23:0604008:0326 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22129 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нахимсона, 2б, 47:23:0604008:0280 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22130 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Нахимсона, 2г, 47:23:0604008:135 | АО ГГЛО | 2023 | август
22131 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская, 17, 47:23:0601001:103 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22132 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22133 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская, 28, 47:23:0601001118 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22134 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская, 33, 47:23:0601001:359 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22135 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская, 33а, 47:23:0601001:31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22136 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская, 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22137 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская, 47:23:0601001:274 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22138 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская, 9, 47:23:0601001:134 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22139 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Никольская, 74, 47:23:0605008:115 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22140 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 31, 47:23:0602005 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22141 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22142 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 6б, 47:23:0602004 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22143 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новгородская, 1а, 47:23:0606001479 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22144 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новгородская, 5, 47:23:0606001:131 | АО ГГЛО | 2023 | май
22145 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новопроектируемая, 3а, 47:23:0601001:97 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22146 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новоселов, 10, 47:23:0601001:0234 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22147 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новоселов, 10а, 47:23:0601001:2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22148 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новоселов, 22, 47:23:0601001:0187 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22149 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новоселов, 4а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22150 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новоселов, 6а, 47:23:0601001:217 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22151 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новоселов, 8, 47:23:0601001:0170 | АО ГГЛО | 2023 | август
22152 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый, 8, 47:23:0602005:344 | АО ГГЛО | 2023 | март
22153 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Огородникова, 14, 47:23:0604010:89 | АО ГГЛО | 2023 | август
22154 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Огородникова, 17б, 47:23:0606003:36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22155 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Огородникова, 21, 47:78:171112008:235 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22156 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Огородникова, 26, 47:23:0606002:146 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22157 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Огородникова, 29Б, 47:23:0606003:315, | АО ГГЛО | 2023 | июль
22158 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Огородникова, 50, 47:23:0606002:0130 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22159 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ольгопольский, 18Б, 47:23:06-04-003:015 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22160 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ольгопольский, 20, 47:23:0604003:114 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22161 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ольгопольский, 27, 47:23:2028001:3128 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22162 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ольгопольский, 41, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22163 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ольгопольский, 4а, 47:23:0604003174 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22164 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ольгопольский, 8, 47:23:0604003:288 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22165 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Оредежская, 1, 47:23:2028001:1520 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22166 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оредежская, 40, 47:23:0605005103 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22167 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Оредежская, 41, 47:23:0605004:18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22168 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Оредежская, 9, 47:23:0605001:58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22169 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оредежский, 3, 47:23:0605004:87 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22170 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Осипенко, 14, 47:23:0604009:022 | АО ГГЛО | 2023 | май
22171 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Осипенко, 2, 47:23:0604010:289 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22172 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Осипенко, 21/103, 47:23:0604010:293 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22173 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Осипенко, 35а, 47:23:0606002:390 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22174 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осипенко, 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22175 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островского, 15, 47:23::0603009:156 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22176 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островского, 15Б, 47:23:06-03-009:015 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22177 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островского, 22а 47:23:0604003:200 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22178 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островского, 23, 47:23:2028001:7958 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22179 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островского, 29, 47:23:0604003:284 | АО ГГЛО | 2024 | май
22180 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островского, 43д, 47:23:06040036 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22181 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островского, 45а, 47:23:0604002:807 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22182 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Островского, 47:23:0604003:1439 | АО ГГЛО | 2023 | август
22183 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Островского, 49а, 47:23:0604002:36 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22184 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Островского, 55, 47:23:0604002:112 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22185 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Островского, 58, 47:23:0604002:133 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22186 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островского, 9а, 47:23:0603009:237 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22187 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Островского, 9б, 47:23:0603009:299 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22188 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Охотничья, 1, 47:23:0603011:70 | АО ГГЛО | 2023 | август
22189 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павловский, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22190 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Павловский, 24/42, 47:23:0602004:11 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22191 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павловский, 24б, 47:23:06-02-004:047 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
22192 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павловский, 27, 47:23:06-02-005:014 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22193 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павловский, 27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22194 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павловский, 27б, 47:26:02-005:0169 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22195 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павловский, 28 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22196 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павловский, 28а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22197 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павловский, 29а, 47:23:0602005:30 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22198 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павловский, 34а, 47:23:0602004:91 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
22199 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Партизанская, 16, 47:23:0602004:28 | АО ГГЛО | 2023 | август
22200 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Партизанская, 2а, 47:23:0602004566 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22201 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер ГЭС, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22202 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Лермонтова, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22203 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Лермонтова, д. 3а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22204 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Новый, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
22205 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Проскуровский, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22206 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Снежный, уч 8, 47:23:0606004:392 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22207 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Колхозный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
22208 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Колхозный, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
22209 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Проскуровский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22210 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Проскуровский, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22211 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Тихвинский д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22212 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Черняховского, д. 9, кв. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22213 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22214 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первый Овраг, 2б, 47:23:06003004:0179 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22215 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Первый Овраг, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22216 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Первый Овраг, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22217 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 10, 47:23:0604007:246 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22218 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная, 11/26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22219 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22220 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная, 3а, 47:23:0604007:209 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22221 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 6, 47:23:0604007:2 | АО ГГЛО | 2023 | август
22222 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пильный, 28, 47:23:0603009:71 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22223 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пильный, 32а, 47:23:0603009:273 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22224 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пильный, 3б, 47:23:0603004:268 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22225 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пильный, 45, 47:23:0603003255 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22226 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пильный, 48а, 47:23:0603009:256 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22227 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пильный, 64а, 47:23:0603012 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22228 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пильный, 76, 47:23:0603011:110 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22229 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пильный, 80, 47:23:0603011:50 | АО ГГЛО | 2023 | август
22230 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Плеханова, 9/1 | АО ГГЛО | 2023 | август
22231 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Повассара, 35 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22232 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Повассара, 4, 47:23:0605003:0037 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22233 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пограничная, 18, 47:23:0605007:69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22234 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Подольская, 20, 47:23:0604002:810 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22235 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Подольская, 5, 47:23:06-04-003:025 | АО ГГЛО | 2024 | январь
22236 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Подольская, 8А, 47:23:0604002:37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22237 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полозова, 18, 47:23:0604006:59 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22238 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полозова, 20 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22239 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полтавская, 17В | АО ГГЛО | 2023 | март
22240 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полтавская, 26, 47:23:0603009351 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22241 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полтавская, 38а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22242 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полтавская, 5а, 47:23:0603009:147 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22243 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полякова, 21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22244 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Почтовая, 8, 47:23:0603005:17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22245 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Бакунина д. 104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22246 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Бакунина д. 116 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22247 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Бакунина д. 3Б | АО ГГЛО | 2022 | январь
22248 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Бакунина д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22249 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Бакунина д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22250 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Володарского д. 31 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22251 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Володарского, д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22252 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Коммунальный, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22253 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Ленинградский, д. 1А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22254 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Ленинградский, д. 30а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22255 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Оредежский, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22256 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | май
22257 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | май
22258 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 22/57 | АО ГГЛО | 2022 | август
22259 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 24а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22260 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22261 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 30 Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22262 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 30а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22263 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22264 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 36в | АО ГГЛО | 2023 | июнь
22265 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22266 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22267 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Павловский д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22268 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Труда д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
22269 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Урицкого д. 104Б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
22270 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Урицкого д. 126 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22271 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Правды, 1, 47:23:0602003:54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22272 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Правды, 5, 47:23:0602003:0105 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
22273 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Прибрежная ул., уч.23 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22274 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Прибрежная, 19, 47:23:0604008:189 | АО ГГЛО | 2023 | май
22275 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Прибрежная, 20, 47:23:0603001:148 | АО ГГЛО | 2023 | август
22276 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Прибрежный, 7/43, 47:23:0603001:295, | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22277 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Брацлавский, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22278 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Брацлавский, д. 40г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22279 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Володарского, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22280 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Кирова, д. 56, кв. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22281 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Кирова, д. 57, кв. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22282 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Комсомольский, д. 1/10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22283 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Комсомольский, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22284 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Майский, д. 2г | АО ГГЛО | 2022 | июль
22285 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Майский, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
22286 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Майский, д. 44А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22287 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Майский, д. 44Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22288 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Майский, д. 50Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22289 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Мельничный, 47:23:0603001:309 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22290 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Мельничный, д 65, 47:23:0603001:191 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22291 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Ольгопольский, д. 4/6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22292 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Пролетарский, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22293 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Суворовский, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22294 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Суворовский, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22295 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Суворовский, уч 48, 47:23:0606003:16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22296 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Труда, д. 10/7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22297 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Урицкого, 47:23:0604007:74 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22298 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Урицкого, 47:23:0604011:222 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22299 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Урицкого, уч 187, 47:23:0604012:238 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22300 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Урицкого, участо, 47:23:0604003:1141, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
22301 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-ктКоммунальный, д.24/32 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22302 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-ктПавловский, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22303 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | проезд Балаковский, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
22304 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Вырицкий, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22305 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22306 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 2, 47:23:0604004:310 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22307 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22308 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 23Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
22309 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 25а, 47:23:0604007:124 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22310 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 27, 47:23:0604007:7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22311 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22312 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 4, 47:23:0604004:633 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22313 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 9в | АО ГГЛО | 2023 | июль
22314 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 9г, 47:23:0604007:11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22315 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Проскуровский, 47:23:0604003:1427 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22316 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Проскуровский, 5, 47:23:0604003:189 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
22317 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 34, 47:23:0604001:324 | АО ГГЛО | 2022 | август
22318 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 37, 47:23:0604001:242 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22319 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 40, 47:23:0604001:169 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22320 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рабочая, 47:23:06040010256 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22321 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Радищева, 3, 47:23:06050080075 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22322 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Радищева, 4, 00:00:00000:000 | АО ГГЛО | 2023 | март
22323 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 11, 47:23:0603003:271 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22324 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рождественская, 14, 47:23:0604012:0157 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22325 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рождественская, 8а, 47:23:0604011211 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22326 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рошаля, 1а, 47:23:0602004:624 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22327 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рошаля, 23, 47:23:060200:113 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22328 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рощинская, 11, 47:23:0603001:156 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22329 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рубинштейна, 19, 47:23:0604005:396 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22330 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рубинштейна, 3, 47:23:0604005172 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22331 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рубинштейна, 9, 47:23:0604005:323 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22332 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Румянцева, 14, 47:23:0602009:172 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22333 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Румянцева, 28 | АО ГГЛО | 2022 | август
22334 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Румянцева, 35, 47:23:0602009:179 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22335 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Румянцева, 5, 47:23:0602009:209 | АО ГГЛО | 2023 | май
22336 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Румянцева, 50 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22337 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Румянцева, 63 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22338 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Румянцева, 7, 47:23:0602009:0205 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22339 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Румянцева, 70, 47:23:0602010:172 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22340 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Румянцева, 76, 47:23:0602010:761 | АО ГГЛО | 2023 | май
22341 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Румянцева, 86, 47:23:0602010:182 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22342 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рылеева, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22343 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 15, 47:23:0601005:37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22344 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 17, 47:23:0601005:36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22345 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22346 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 37, 47:23:2028001:5799 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22347 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 39, 47:23:0601002:19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22348 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22349 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Самарская, 42а, 47:23:0601002:193 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22350 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 42г, 47:23:0601001:0236 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22351 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 45, 47:23:0601001:169 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22352 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 47, 47:23:0601001:167 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22353 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 47:23:0601002:199 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22354 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 48, 47:23:0601001:0107 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22355 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 48А, 47:23:0601001:104, | АО ГГЛО | 2023 | июль
22356 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 49, 47:23:0601001:5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22357 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Самарская, 52, 47:23:06-001:0166 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22358 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Самарская, 52б, 47:23:061002:195 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22359 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Саратовская, 26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22360 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Саратовская, 28, 47:23:0601002:0231 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22361 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Саратовская, 3, 47:23:0601004:123 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22362 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Саратовская, 33, 47:23:0601002:322 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22363 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Саратовская, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22364 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Саратовская, 5, 47:23:0601004:0187 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22365 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Саратовская, 8/12, 47:23:0601004:328 | АО ГГЛО | 2023 | август
22366 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сафоновская, 11, 47:23:0603010:0178 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22367 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сафоновская, 16, 47:23:0603010:108 | АО ГГЛО | 2023 | май
22368 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сафоновская, 5, 47:23:060301049 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22369 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сафоновская, 6а, 47:23:0603010:0152 | АО ГГЛО | 2023 | август
22370 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свердлова, 3, 47:23:0604007:6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22371 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свердлова, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22372 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свердлова, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22373 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свердлова, 6, 47:23:0604007:692 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22374 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свердлова, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22375 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Связи, 9, 47:23:0604005:280 | АО ГГЛО | 2022 | август
22376 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 4, 47:23:0603004:220 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22377 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 6а, 47:Г1:060304:0008 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22378 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Серафимовская, 7, 47:23:0603012:97 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22379 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сергучевская, 3, 47:23:0605001:0104 | АО ГГЛО | 2023 | август
22380 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сергучевская, 7, 47:23:0605001:108 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22381 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сергучевская, 8/17, 47:23:0605001:168 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22382 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сергучевская, 9, 47:23:2028001:4188 | АО ГГЛО | 2023 | август
22383 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиверское шоссе д.176а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22384 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское шоссе, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22385 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское шоссе, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22386 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское, 105, 47:23:0603010:228 | АО ГГЛО | 2023 | август
22387 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 111 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22388 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 153 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22389 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 154, 47:23:0604005:343 | АО ГГЛО | 2024 | май
22390 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 157 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22391 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 161 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22392 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское, 162, 47:23:0604005:17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22393 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 171, 47:23:0603012:520 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22394 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 175, 47:23:0603011:22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22395 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 177, 47:23:0603012:154 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22396 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 180, 47:23::0604004:328 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22397 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское, 190, 47:23:0604003:0218 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22398 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 190а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22399 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское, 195, 47:23:0603011:64 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22400 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 196А, 47:23:0604003:186 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22401 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 216/1, 47:23:0604002:61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22402 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиверское, 21а, 47:23:0508001176 | АО ГГЛО | 2023 | март
22403 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 226, 47:23:0604001:238 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22404 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 230, 47:23:06-04-001:006 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22405 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 232, 47:23:0604001:245 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22406 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское, 2д, 47:23:052400345 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22407 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиверское, 36, 47:23:0605008:39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22408 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 66, 47:23:0605007:343 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22409 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиверское, 68/2, 47:23:060504:0013 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
22410 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское, 70/1 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22411 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22412 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское, 8 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
22413 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское, 89 | АО ГГЛО | 2023 | май
22414 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское, 9, 47:23:0603006:127 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22415 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверское, 95 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22416 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Симбирская, 4, 47:23:0601005:88 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22417 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Симбирская, 44, 47:23:0601001:125 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22418 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Симбирская, 6, 47:23:0601005:16 | АО ГГЛО | 2022 | август
22419 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Симбирская, 60, 47:23:0601001:130 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22420 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Симбирская, 64/2, 47:23:06-01-001:015 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22421 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Симбирская, 72, 47:23:0601001:215 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22422 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Смолевская, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22423 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Смолевская, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22424 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Соболевского, 11, 47:23:060300521 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22425 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Соболевского, 12, 47:23:0603005:385 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22426 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Соболевского, 32, 47:23:0603005:0063 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
22427 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Соболевского, 36, 47:23:0605001:43 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22428 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Соболевского, 4, 47:23:0605001217 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22429 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Соболевского, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22430 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Соболевского, 71б, 47:23:06-05-003:000 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22431 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 14, 47:23:06-02-001:002 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22432 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 15, 47:23:0602001:41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22433 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 26, 47:23:0602001:16 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22434 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 32, 47:23::0602002:170 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22435 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 38, 47:23:06-02-002:002 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22436 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 40, 47:23:0602002:27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22437 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 42, 47:23:06-02-002:003 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22438 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 45, 47:23:0602002:175 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22439 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 10, 47:23:0602002:0166 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22440 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 17, 47:23:06020020157 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22441 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 18, 47:23:0602002:142 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22442 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 23, 47:23:0602002:136 | АО ГГЛО | 2024 | май
22443 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 2а, 47:23:0602002:197 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22444 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 5в, 47:23:0602002:203 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22445 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 8б, 47:23:0602002:144 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22446 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 8в, 47:23:06-02-002:014 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22447 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 8е, 47:23:0602002:11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22448 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 8ж, 47:23:0602002:153 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22449 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22450 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Софийская, 12, 47:23:2028001:1301 | АО ГГЛО | 2022 | август
22451 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Софийская, 20/8, 47:23:0605007:271 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22452 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Софийская, 5, 47:23:0605007:238 | АО ГГЛО | 2023 | август
22453 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя, 24, 47:23:0605007:151 | АО ГГЛО | 2023 | май
22454 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 26, 47:23:0605007:150 | АО ГГЛО | 2023 | август
22455 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя, 62, 47:23:0603001:457 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22456 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя, 64, 47:23:0605008:18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22457 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 106/20, 47:23:0606006:138 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22458 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 12, 47:23:0606001:108 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22459 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 126, 47:23:0606006:120 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22460 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 16, 47:23:0606001:26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22461 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 34а, 47:23:0606002:412 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22462 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 43, 47:23:06-04-010:016 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22463 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22464 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 54, 47:23:0606004:54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22465 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22466 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 61, 47:23:0604012:170 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22467 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 62а, 47:23:0606004:200 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22468 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 67, 47:23:0606006:12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22469 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 68, 47:23:0606004:340 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22470 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 69, 47:23:0606005:319 | АО ГГЛО | 2024 | май
22471 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 69/4, 47:23:0606006:0024 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22472 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 72/3, 47:23:0606004:326 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22473 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 76, 47:23:0606004:377 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22474 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 88, 47:23:0606005:329 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22475 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Суворовский, 90, 47:23:0606005:54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22476 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сузинская, 10, 47:23:0603010:115 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
22477 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сузинская, 13, 47:23:0603010:154 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22478 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сузинская, 9, 47:23:0603010:164 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22479 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сызранская, 22 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22480 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сызранская, 31, 47:23:0601005:0169 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
22481 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тверская, 13, 47:23:0601001:244 | АО ГГЛО | 2023 | август
22482 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тверская, 17, 47:23:0601001:161 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22483 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тверская, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22484 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тверская, 19, 47:23:0601001:66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22485 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тверская, 20, 47:23:0601001:76 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22486 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тверская, 23, 47:23:0601001:47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22487 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тверская, 27, 47:23:0601001:237 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22488 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тверская, 3, 47:23:0601001:48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22489 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тверская, 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22490 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тверская, 8, 47:23:0601001:72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22491 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тельмана, 3, 47:23:0602001:0127 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22492 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тельмана, 5, 47:23:06-02-001:012 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22493 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тосненская, 7, 47:23:0605008:20 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
22494 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Труда, 13/30, 47:23:0602005:164 | АО ГГЛО | 2022 | август
22495 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Труда, 14, 47:23:0603001:456 | АО ГГЛО | 2023 | август
22496 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Труда, 16, 47:23:0602005:341 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22497 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда, 5А, 47:23:0603001:948 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22498 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Удельная, 18а, 47:23:0605003:168 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22499 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Удельная, 30 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22500 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Удельная, 5а, 47:23:0605003:21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22501 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул 1 Мая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22502 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22503 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Алексеевская, д 17, 47:23:0605007:286 | АО ГГЛО | 2024 | март
22504 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Астраханская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22505 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Астраханская, д. 18Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
22506 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Белинского, д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22507 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Белинского, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22508 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Береговая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
22509 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Береговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22510 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Береговая, д. 63а, стр. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22511 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Бернадская, д. 30/14 | АО ГГЛО | 2022 | январь
22512 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Бернадская, д. 30/15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22513 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Ватутина, д. 2б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22514 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Волжская, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22515 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Волжская, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22516 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Волжская, д. 13а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22517 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Вольская, д. 45/10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22518 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22519 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Декабристов, уч 8б, 47:23:0606007:157 | АО ГГЛО | 2024 | май
22520 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Достоевского, д. 2е | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22521 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Достоевского, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22522 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Елизаветинская, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22523 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Елизаветинская, д. 17б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22524 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Елизаветинская, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
22525 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ефимова, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22526 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Зареченская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22527 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Зареченская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22528 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Зареченская, д. 34А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22529 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Зареченская, д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22530 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Зареченская, д. 3Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
22531 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Казанская, 11, 47:23:0601005:91 | АО ГГЛО | 2024 | май
22532 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Казанская, д. 72а | АО ГГЛО | 2022 | март
22533 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Казанская, д. 76/14 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22534 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Казанская, д. 79а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22535 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Казанская, д. 83 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22536 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Калинина, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22537 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Крупской, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22538 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лазо, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22539 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ленина, 47:23:0606005:8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22540 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ленина, 69а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22541 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ленина, д 81, 47:23:0606005:215 | АО ГГЛО | 2024 | май
22542 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лермонтова, д. 1б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22543 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лермонтова, д. 2к | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22544 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22545 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22546 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лужская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22547 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Максима Горького, д. 79б | АО ГГЛО | 2023 | июль
22548 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Матвеевская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22549 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Матвеевская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22550 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Минская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22551 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Минская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
22552 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мира, 47:23:0602001:109 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22553 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 42г | АО ГГЛО | 2022 | июль
22554 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мичурина, д 50 Б, 47:23:0604010:288 | АО ГГЛО | 2024 | январь
22555 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мичурина, д. 105Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22556 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мичурина, д. 106а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22557 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мичурина, д. 106Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22558 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мичурина, д. 92 | АО ГГЛО | 2022 | август
22559 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
22560 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Моховая, 47:23:0603005:129 | АО ГГЛО | 2023 | август
22561 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Набережная, д. 11/5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22562 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Надеждинская, 65, 47:23:0604003:212 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22563 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Надеждинская, д 38 е, 47:23:0604005:344 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22564 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Надеждинская, д. 11а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22565 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Надеждинская, д. 12/10 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22566 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Надеждинская, д. 12/11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22567 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Нахимсона, 47:23:0604008:160 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22568 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Нахимсона, д. 2ж | АО ГГЛО | 2022 | май
22569 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Нахимсона, уч 2е, 47:23:0604008:220 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22570 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Никольская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | март
22571 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Никольская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22572 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Никольская, д. 47 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
22573 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Никольская, д. 64/7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22574 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 41 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22575 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 4а, 47:23:0602005:7 | АО ГГЛО | 2023 | март
22576 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Новопроектируемая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22577 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Новопроектируемая, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22578 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22579 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22580 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22581 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Рабочая, 13, 47:23:0604001:33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22582 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Рабочая, уч 28, 47:23:0604001:420 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22583 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Саратовская, д. 25а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22584 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Саратовская, д. 25б | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22585 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Саратовская, д. 25в | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22586 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Саратовская, д. 44 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22587 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Связи, кв д. , 47:23:0604005:280, | АО ГГЛО | 2023 | август
22588 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Сергучевская, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
22589 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сергучевская, д. 13б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22590 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Сергучевская, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22591 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Сергучевская, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | март
22592 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Сергучевская, д. 69/5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22593 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22594 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 8/27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22595 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Средняя, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22596 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Средняя, д. 2/21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22597 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Средняя, д. 3/15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22598 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя, д. 60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22599 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сузинская, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22600 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Тамбовская, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22601 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тверская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22602 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Тельмана, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22603 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Тельмана, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22604 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Тосненская, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22605 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Тосненская, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22606 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Труда, д 3, 47:23:0602010:43 | АО ГГЛО | 2023 | май
22607 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Труда, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22608 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Ульяновская, д. 14а | АО ГГЛО | 2022 | январь
22609 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ульяновская, д. 14Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22610 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ульяновская, д. 14В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22611 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Утинская, 47:23:0604004:64 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22612 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Утинская, д 13, 47:23:0604004:135 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22613 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Утинская, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22614 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Фрунзе, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22615 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Фрунзе, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22616 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Фрунзе, д. 37г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22617 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Фрунзе, д. 37Д | АО ГГЛО | 2022 | август
22618 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Фрунзе, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22619 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Фрунзе, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22620 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Фрунзе, д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22621 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Хвалынская, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22622 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Хвалынская, д. 6б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22623 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Чапаева, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22624 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Щедрина, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
22625 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Щедрина, д. 37а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22626 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Щедрина, д. 49/26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22627 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Щедрина, уч 32е, 47:23:0606004:716 | АО ГГЛО | 2024 | май
22628 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Энгельса, 47:23:0602003:67 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22629 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Энгельса, д. 31Д | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22630 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Ягодная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
22631 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ямпольская, д. 1д | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22632 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Ярославская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22633 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1 Мая, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22634 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Астраханская, 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22635 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Астраханская, 7б | АО ГГЛО | 2023 | июль
22636 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Бакунина, 73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22637 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Белинского д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22638 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Белинского д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22639 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Белинского д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22640 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Белинского д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22641 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Блохина, 3а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
22642 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Блохина, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
22643 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера, 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
22644 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера, 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
22645 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22646 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
22647 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Бородинская, д. 1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
22648 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Введенская, д.9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22649 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенний, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22650 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенний, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22651 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22652 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22653 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воинова, 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22654 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воинова, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22655 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д.15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22656 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22657 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, 38а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22658 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22659 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вольская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
22660 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ворошилова, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22661 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ворошилова, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22662 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22663 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | май
22664 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22665 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Газа д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
22666 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Газа д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22667 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гатчинская, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22668 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Федюнинского, д. 14/3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22669 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 23А | АО ГГЛО | 2023 | июль
22670 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Доронина, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22671 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22672 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22673 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, д. 10В | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22674 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Еленинская д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22675 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Еленинская д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22676 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Еленинская д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
22677 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Еленинская д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22678 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Еленинская д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22679 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Еленинская д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
22680 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Еленинская д. 3/7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22681 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Еленинская д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22682 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Еленинская д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | март
22683 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22684 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
22685 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22686 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22687 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22688 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22689 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жертв Революции д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22690 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жертв Революции, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22691 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Земская д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22692 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Земская д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22693 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Казанская д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22694 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Казанская д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22695 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Казанская д. 64/18 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22696 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, 71 | АО ГГЛО | 2023 | март
22697 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22698 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, 29а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22699 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22700 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 22 Б | АО ГГЛО | 2022 | март
22701 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 25а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22702 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22703 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22704 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 36а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22705 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 45а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22706 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22707 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 51а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22708 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 51б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22709 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кноринская д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | март
22710 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22711 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольский пр-т, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22712 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольский, 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22713 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коняшина, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22714 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коняшина, 39/62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22715 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Косинская д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22716 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22717 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22718 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Купальная, 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22719 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Купальная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22720 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Купальная, д. 26а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22721 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Купальная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22722 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22723 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22724 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградский, 60а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22725 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22726 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, участок 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22727 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, участок 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22728 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Литинская, д. 1 б | АО ГГЛО | 2023 | июль
22729 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова д. 22А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22730 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лужская, 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22731 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. М Расковой д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22732 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22733 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, 23а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22734 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, 58б | АО ГГЛО | 2023 | июль
22735 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марата д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22736 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марата д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22737 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марата, 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22738 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марата, 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22739 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марата, 65/12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22740 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Марата, 68/10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22741 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марины Расковой, дом 10А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
22742 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марины Расковой, дом 49 А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
22743 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 4Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
22744 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
22745 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22746 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 40А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22747 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 42 В | АО ГГЛО | 2022 | июль
22748 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22749 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.38б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
22750 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.38в | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22751 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.38д | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22752 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22753 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22754 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Михайловская, 17 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22755 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22756 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 105 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22757 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 1, | АО ГГЛО | 2023 | июль
22758 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московская д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22759 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Моховая, 22/15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22760 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Моховая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22761 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Моховая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22762 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Надеждинская, 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22763 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Надеждинская, 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22764 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Надеждинская, 67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22765 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Народный пт, 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22766 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нахимсона, 6Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22767 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нижегородская д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22768 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нижегородская д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22769 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижегородская д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22770 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
22771 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Никольская д. 39д | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22772 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22773 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22774 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 4Б | АО ГГЛО | 2022 | июль
22775 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новопроектируемая, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22776 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22777 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородникова, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22778 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородникова, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22779 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ольгинский, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22780 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оредежская, д. 22/21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22781 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Островского д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22782 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Островского д. 18А | АО ГГЛО | 2023 | июль
22783 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Островского д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22784 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Островского д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22785 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Островского, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22786 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Островского, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22787 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Островского, 39б | АО ГГЛО | 2023 | июль
22788 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Островского, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22789 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 7а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22790 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Повассара, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22791 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Подольская д. 17 / 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22792 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полякова, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22793 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарский, 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22794 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22795 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
22796 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22797 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22798 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Радищева, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
22799 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рубинштейна д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22800 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рубинштейна д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22801 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Румянцева, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22802 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Саратовская, 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22803 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Саратовская, д.17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22804 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Саратовская, д.31 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22805 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22806 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22807 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сергучевская, 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22808 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сергучевская, 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22809 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиверское, 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22810 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22811 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская д. 40д | АО ГГЛО | 2023 | май
22812 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22813 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22814 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская, д. 42 Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22815 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слуцкая, д. 31А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22816 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слуцкая, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22817 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Соболевского, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22818 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Соболевского, 14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22819 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Соболевского, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22820 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Соболевского, 8/52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22821 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22822 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22823 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22824 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.39а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22825 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.46 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22826 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22827 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечный проезд, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22828 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22829 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22830 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, 2в | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22831 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, 5г | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22832 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Софийская д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
22833 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Софийская д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
22834 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
22835 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Суворовский, 20/7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22836 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сузинская, д. 5/18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22837 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тамбовская 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22838 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тамбовская, 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22839 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 16 / 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22840 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульяновская, д. 11в | АО ГГЛО | 2023 | июль
22841 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульяновская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22842 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, 122 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22843 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, 135а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22844 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ушаковская, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22845 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе д. 22/13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22846 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22847 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвалынская д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22848 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвалынская д. 2г | АО ГГЛО | 2022 | апрель
22849 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвалынская, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22850 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвалынская, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22851 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, 19Д | АО ГГЛО | 2023 | июль
22852 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
22853 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Щедрина, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22854 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Щедрина, 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22855 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Щедрина, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22856 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Щедрина, д. 50а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22857 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Щедрина, д. 56А | АО ГГЛО | 2023 | июль
22858 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса д. 18/46 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
22859 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса д. 31 г | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22860 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22861 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | март
22862 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса д. 42 Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22863 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22864 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса д. 45А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22865 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22866 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса д. 47Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22867 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса д. 48А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22868 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса д. 56 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
22869 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Алексеевская, дом 1/50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22870 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Алексеевская, дом 12 | АО ГГЛО | 2022 | январь
22871 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Алексеевская, дом 12Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22872 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Бородинская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22873 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вольская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
22874 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Марата, д.35-а | АО ГГЛО | 2023 | январь
22875 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Матвеевская, участок4Б(47:23:0602002:233) | АО ГГЛО | 2023 | январь
22876 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Минская д.5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22877 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Михайловская д.9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22878 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Никольская д.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22879 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Никольская, дом 36 | АО ГГЛО | 2022 | январь
22880 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Никольская, дом 36А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22881 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Песочная, участок№12(кад.№47:23:0604007:368) | АО ГГЛО | 2023 | июль
22882 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Плоткина, уч.№16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22883 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Румянцева, д.15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22884 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ярославская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22885 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | улБакунина, д.102а | АО ГГЛО | 2023 | март
22886 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улБереговая, д.63а | АО ГГЛО | 2023 | январь
22887 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | улВольская, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22888 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | улГрибная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22889 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | улНадеждинская, д.11д | АО ГГЛО | 2023 | март
22890 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | улФрунзе, д.18а(кад.№47:23:0602007:0152) | АО ГГЛО | 2023 | июль
22891 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | улФрунзе, д.55/41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22892 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновская, 13а, 47:23:0606002:58 | АО ГГЛО | 2023 | август
22893 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская, 24, 47:23:0606001:2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22894 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновская, 28, 47:23:0606001:38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22895 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновская, 3, 47:23:0604009:346 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22896 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская, 47:23:0000000:49571 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22897 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская, 8, 47:23:0604009:92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22898 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр-кт, д.146 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22899 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 111 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22900 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 116, 47:23:0604010:296 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22901 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 119, 47:23:06-04-010:008 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22902 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 124а, 47:23:0606006:121 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22903 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 125, 47:23:0604010315 | АО ГГЛО | 2023 | август
22904 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 126а, 47:01:06-04-11:0025 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22905 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Урицкого, 128, 47:23:0604011:0260 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22906 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 129, 47:23:0604010:0072 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22907 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Урицкого, 133/14, 47:23:0604010:70 | АО ГГЛО | 2023 | август
22908 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 136, 47:23:0604010:324 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22909 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Урицкого, 141, 47:23:0604011:121 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22910 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Урицкого, 142 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22911 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Урицкого, 144, 47:23:0604011:309 | АО ГГЛО | 2023 | август
22912 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Урицкого, 145, 47:23:0604011:289 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22913 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 146в, 47:23:0604011:228 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22914 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Урицкого, 154, 47:23:06-06-005:014 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22915 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Урицкого, 156 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22916 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 156а, 47:23:06-06-005:023 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22917 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 163/2, 47:23:0604012:188 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22918 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 170 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22919 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 173 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22920 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 173а, 47:23::0604012:12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22921 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 175, 47:23:0604012:21 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22922 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22923 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 181а, 47:23:06-04-012:013 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22924 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Урицкого, 19, 47:23:0604003:280 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22925 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Урицкого, 191 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22926 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 197 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22927 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 203, 47:23:0606007:33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22928 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 209, 47:23:0606007:478 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22929 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 219 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22930 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 225 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22931 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 229 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22932 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 239, 47:23:0606007:96 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22933 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 24, 47:23:0604007:41 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22934 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22935 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 47:23:0606005:685 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
22936 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Урицкого, 47:23:06-06-007:011 | АО ГГЛО | 2023 | август
22937 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Урицкого, 60 | АО ГГЛО | 2024 | март
22938 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Урицкого, 73в, 47:23:0604008:338 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22939 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Урицкого, 81, 47:23:0604009:106 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22940 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 83, 47:23:0604002:473 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22941 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Урицкого, 97в, 47:23:0604009:181 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22942 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Утинская, 5б, 47:23:0604004:138 | АО ГГЛО | 2023 | август
22943 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ушаковская, 3а, 47:23:0604002:210 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22944 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Флотская, 15а, 47:23:0604007:353 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22945 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Флотская, 23, 47:23:0604007:103 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22946 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Флотская, 4, 47:23:0604004:322 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22947 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Флотский, 22, 47:23:0604007:224 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22948 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Флотский, 6, 47:23:0604004:634 | АО ГГЛО | 2023 | март
22949 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Фрунзе, 18, 47:23:0602007:176 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
22950 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Фрунзе, 19, 47:23:0602007:101 | АО ГГЛО | 2023 | январь
22951 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Фрунзе, 1а, 47:23:0602007:159 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22952 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Фрунзе, 20, 47:23:06-02-007:018 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22953 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Фрунзе, 25/10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22954 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Фрунзе, 41в, 47:23:0602009:17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22955 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Фрунзе, 54, 47:23:0602005:153 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
22956 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Фрунзе, 79 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22957 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Фрунзе, 87, 47:23:06-02-005:009 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
22958 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Футбольная, 25, 47:23:0603007:0072 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22959 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Футбольная, 8, 47:23:0603007211 | АО ГГЛО | 2022 | июль
22960 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Хвалынская, 47:23:0601001:322, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22961 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная, 10, 47:23:0606004:259 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22962 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная, 1Г, 47:23:0606004:0237 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22963 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная, 4, 47:23:0606004:109 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22964 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная, 6, 47:23:0606004:270 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22965 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Центральный пер., д.1А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22966 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чапаева, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22967 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чапаева, 15, 47:23:0606005:145 | АО ГГЛО | 2024 | июль
22968 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чапаева, 19а, 47:23:0606005386 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
22969 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чапаева, 19Г, 47:23:0606005:0281 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22970 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чапаева, 19к, 47:23:0606005:292 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22971 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чапаева, 3, 47:23:0606007:26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22972 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чапаева, 5, 47:23:0606007:132 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22973 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22974 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш Сиверское, д. 120 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22975 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш Сиверское, д. 185б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
22976 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Сиверское, д. 20/2 | АО ГГЛО | 2022 | март
22977 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Сиверское, д. 28/2 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
22978 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Сиверское, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
22979 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш Сиверское, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22980 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Сиверское, д. 136 | АО ГГЛО | 2022 | март
22981 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш. Сиверское, д. 49 / 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22982 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш. Сиверское, д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | июль
22983 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шифлеровская, 20, 47:23:0605007:0133 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22984 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Сиверское д. 102 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
22985 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | шоссе Сиверское д. 124 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22986 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Сиверское д. 125/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22987 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | шоссе Сиверское д. 152 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22988 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | шоссе Сиверское д. 210 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22989 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | шоссе Сиверское д. 233 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22990 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Сиверское д. 242 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
22991 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | шоссе Сиверское д. 97 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22992 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Щеголева, 6в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
22993 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щеголева, 8а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22994 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щеголева, 9/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22995 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щедрина, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22996 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щедрина, 11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
22997 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щедрина, 14, 47:23:0606003:347 | АО ГГЛО | 2023 | июль
22998 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щедрина, 25в | АО ГГЛО | 2023 | июль
22999 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щедрина, 26, 47:23:0606003:0067 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23000 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щедрина, 32а, 47:23:0606004:281 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23001 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щедрина, 32в, 47:23:0606004715 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23002 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щедрина, 37Г, 1, 47:23:0606005:289 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23003 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щедрина, 41/7, 58:73:509-51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23004 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щедрина, 43а, 47:23:0606004:331 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23005 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щедрина, 61а, 47:23:0606005:301 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23006 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щорса, 10, 47:23:0606006:119 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23007 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щорса, 12, 47:23:0606006:123 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23008 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щорса, 14, 47:23:0606006:12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23009 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Щорса, 6, 47:23:0606006:47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23010 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 11а, 47:23:0602001:102 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23011 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23012 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Энгельса, 16, 47:23:0602001:163 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
23013 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23014 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 25В, 47:23:0602004:153 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23015 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 27А, 47:23:0602004:26 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23016 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 27б, 47:23:06-02-004:002 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23017 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 28 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
23018 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 3, 47:23:0602001:247 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23019 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 30, 47:23:0602001:191 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23020 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 31в, 47:23:0602004:120 | АО ГГЛО | 2022 | август
23021 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 33, 47:23:0602004:168 | АО ГГЛО | 2022 | август
23022 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 42, 47:23:0602003:0022 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
23023 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 46, 47:23:0602003:113 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23024 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 5, 47:23:0602001:194 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
23025 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 60, 47:23:0602003:56 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23026 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Энгельса, 8, 47:23:0602001:84 | АО ГГЛО | 2022 | май
23027 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ярославская, 11, 47:23:06-01-001:009 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23028 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ярославская, 17, 47:23:06-01-001-022 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23029 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ярославская, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23030 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 2, 47:23:0309001:32 | АО ГГЛО | 2025 | май
23031 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовая, 3, 47:23:0309001:421 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23032 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 7А, 47:23:0309001:740 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23033 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вишневая, 1, 47:23:0309004:58 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23034 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Добрынинская, 19, 47:23:0309005:270 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23035 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Добрынинская, 47:23::0309005:50, | АО ГГЛО | 2025 | январь
23036 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая, 30А, 47:23:0309002:141 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23037 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 47:23::0309002:90, | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23038 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая, 23, 47:23:0309004:116 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23039 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коммунарская, 6, 47:23:0309002:139 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23040 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малая, 47:23:0310001:288 | АО ГГЛО | 2025 | май
23041 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 12, 47:23:0309001:91 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23042 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 7Б, 47:23:0309001:97 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23043 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Добрынинская, 23, 47:23:0309005:54, | АО ГГЛО | 2025 | январь
23044 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, 38, 47:23:0309002:243 | АО ГГЛО | 2025 | май
23045 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Коммунарская, 2, 47:23:0309002:113 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23046 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Коммунарская, 8, 47:23:0309002:137, | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23047 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Широкая, 45Б, 47:23:0309002:100, | АО ГГЛО | 2025 | июль
23048 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, 2А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
23049 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | март
23050 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Добрынинская, 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
23051 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 44Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23052 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23053 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунарская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
23054 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая, 1 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23055 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Добрыниеская, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | январь
23056 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23057 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Зеленая, д.4А | АО ГГЛО | 2025 | январь
23058 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Широкая, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23059 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Широкая, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23060 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Широкая, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23061 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Широкая, д.2В | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23062 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Широкая, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23063 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Широкая, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23064 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Широкая, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | май
23065 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Широкая, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23066 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Широкая, д.34А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23067 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Широкая, д.42 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
23068 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Широкая, д.45В | АО ГГЛО | 2025 | июнь
23069 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | 1 Мая, 4, 47:25:0109071:17 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23070 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-й Тосненский, 3, 47:25:0104010:36 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23071 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0202001:3423 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23072 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0408003:302 | АО ГГЛО | 2022 | август
23073 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Александрова, 6, 47:25:0112001:17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23074 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Амурский пер. д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23075 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Ангарский пер. д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23076 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Бельгийский пер., д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23077 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Беляева, 15, 47:25:0109061:0004 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23078 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Болотная, 3, 47:25:0105016:100 | АО ГГЛО | 2023 | январь
23079 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Воскова, 9а, 47:25:0109071:74 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23080 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | г Гатчина, ул Новая, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23081 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Герцена, 8, 47:25:0103012:16 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
23082 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 9а, 47:25:0104004:60 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23083 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гречишкина, 30, 47:25:0109019:10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
23084 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Егерская, 48, 47:25:0107017:71 | АО ГГЛО | 2024 | июль
23085 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23086 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Западная, 12, 47:25:0107019:131 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23087 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Западная, 6, 47:25:0007019:0027 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23088 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская, 26, 47:25:0105003:47 | АО ГГЛО | 2024 | июль
23089 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 44, 47:25:0106028:51 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23090 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киевская, 72б, 47:25:0106020:85 | АО ГГЛО | 2023 | май
23091 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Кленовая ул., д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23092 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Кленовая ул., д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23093 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | км Тосненская ветка 3, д. 6, кв. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23094 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Колхозная ул., д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23095 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольцев-подпольщиков, 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23096 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Корпиковское шоссе, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23097 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Корпиковское шоссе, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23098 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Красная, 42, 47:23:0802001:189 | АО ГГЛО | 2023 | август
23099 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Кузнецкий пер. д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23100 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кузьмина, 18, 47:25::0106029:3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23101 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кузьмина, 47:25:0106021:3 | АО ГГЛО | 2023 | август
23102 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кустова, 21, 47:25:0109079:4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23103 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская, 10, 5, 47:23:0261002:1350, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23104 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградских ополченцев, 2б, 47:25:0105024:25 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23105 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул., д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23106 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Максимкова, 1, 47:25:0112003:16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23107 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | массив Восточный, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23108 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Матвеева, 1/2, 47:25:0105025:13 | АО ГГЛО | 2023 | май
23109 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Матвеева, 55, 47:25:0105030:1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23110 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Можайская, 1, 47:25:0105024:0024 | АО ГГЛО | 2023 | май
23111 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 33, 47:25:0105016:101 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23112 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нади Федоровой, 18, 47:25:0103026:266 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23113 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Нади Федоровой, 3, 47:25:0103027:380 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23114 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Нади Федоровой, 3в, 47:25:0103027:120 | АО ГГЛО | 2023 | август
23115 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Новая, 56, 47:23:0000000:50031 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23116 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новопролетарская, 32, 47:25:0106026:23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23117 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новопролетарская, 7а, 47:25:0106013:292 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23118 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Овражный переулок, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23119 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Овражный переулок, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23120 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Ольховая, 2, 47:25:0107017:1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23121 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ополченцев-Балтийцев, 17, 47:25:0104001:0005 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23122 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Ополченцев-Балтийцев, 9, 47:25:0104005:0010 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23123 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Охотничий переулок, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23124 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер 3-й Тосненский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23125 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер 3-й Тосненский, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
23126 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Безымянный, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23127 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | пер Береговой, 8, 47:25:0109016:29, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23128 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Малый, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23129 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | пер Новый, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23130 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Печерский, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23131 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Тупой, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23132 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | пер Школьный, д. 3а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23133 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Тосненский, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23134 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23135 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Деповский, 1 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23136 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Деповский, 13 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23137 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Новопролетарский, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23138 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Новопролетарский, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23139 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Хабаровский, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | август
23140 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайский, 14 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23141 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Печерский, 10, 47:25:0105014:14 | АО ГГЛО | 2023 | май
23142 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Печерский, 22, 47:25:0105016:468 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23143 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Печерский, 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23144 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Подольская ул. д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23145 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Подольская ул. д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23146 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Подъездная дорога, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23147 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Приоратская, 17а, 47:25:0106001:38 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23148 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 19А, 47:25:0109043:9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23149 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Рыбакова, 29, 47:25:0109082:22 | АО ГГЛО | 2023 | март
23150 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Рыбачий пер. д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23151 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Рысева, 14, 47:25:00-09-082:000 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23152 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рошалец"", Сокколовское шоссе, массив № 8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23153 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Сойту, 87, 47:25:0106008:0004 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23154 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Сойту, 87а, 47:25:0106008:5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23155 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Станционная, 5, 47:25:0103001:1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23156 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Старая дорога, 1А, 47:78:160092010445 | АО ГГЛО | 2024 | май
23157 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сызранская, 13, 47:25:0109013:19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
23158 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | Тупой переулок, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23159 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул 120. Гатчинской дивизии д.47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23160 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Александрова, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23161 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул Александрова, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
23162 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Воскова, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | март
23163 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул Грунтовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23164 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Грунтовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23165 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кольцова, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23166 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23167 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ломоносова, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23168 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ломоносова, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23169 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ломоносова, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
23170 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Можайская, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
23171 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Можайская, д. 12А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23172 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Можайская, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23173 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Можайская, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23174 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, 47:25:0105016:5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23175 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новопролетарская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
23176 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новопролетарская, д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
23177 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Овражная, д. 25А | АО ГГЛО | 2023 | май
23178 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул Овражная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23179 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул Озерная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
23180 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ополченцев-Балтийцев, д. 47 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23181 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Пограничная, д. 7а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23182 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Подольская, 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23183 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Подъездная дорога, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23184 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Покровская, д. 32а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23185 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Пушкинская, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23186 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 22б | АО ГГЛО | 2022 | май
23187 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Солодухина, д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23188 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Солодухина, д. 38, кв. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23189 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул Старая дорога, д. 2Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23190 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул Старая дорога, д. 8/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23191 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Шоссейная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | март
23192 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Шоссейная, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
23193 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23194 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1 Мая, 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
23195 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23196 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 22А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23197 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23198 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23199 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Бородина д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23200 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Бородина д.40А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23201 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бородина, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | август
23202 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бородина, д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
23203 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23204 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23205 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23206 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гречишкина д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23207 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гречишкина д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23208 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23209 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23210 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д.15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
23211 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23212 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Игоря Рыбакова д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23213 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Игоря Рыбакова д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23214 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, 12/5, 22 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
23215 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, 33/2 | АО ГГЛО | 2023 | август
23216 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
23217 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | август
23218 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
23219 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23220 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23221 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23222 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23223 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Крылова д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23224 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кузьмина, 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
23225 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23226 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23227 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23228 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23229 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23230 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | август
23231 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 29 А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23232 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23233 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23234 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
23235 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 35А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23236 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23237 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23238 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23239 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23240 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23241 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23242 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23243 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23244 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23245 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куприна д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23246 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
23247 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23248 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23249 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23250 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.13А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23251 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23252 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23253 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23254 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23255 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23256 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23257 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23258 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23259 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.3 | АО ГГЛО | 2023 | август
23260 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23261 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23262 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23263 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23264 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23265 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.35А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23266 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23267 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23268 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23269 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23270 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23271 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23272 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23273 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23274 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23275 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23276 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кустова, 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23277 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградских ополченцев, 8Б | АО ГГЛО | 2022 | июль
23278 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградских ополченцев, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23279 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградских ополченцев, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23280 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградских ополченцев, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
23281 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Литейная д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23282 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Максимкова, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23283 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Максимкова, 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23284 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Максимкова, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23285 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Максимкова, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23286 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матвеева, 37а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
23287 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матвеева, 40 | АО ГГЛО | 2022 | август
23288 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матвеева, 53 | АО ГГЛО | 2023 | август
23289 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23290 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23291 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23292 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23293 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23294 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23295 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23296 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23297 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23298 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23299 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23300 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23301 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23302 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23303 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23304 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | август
23305 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23306 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23307 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
23308 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Михаила Рысева д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23309 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23310 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23311 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23312 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23313 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23314 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23315 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23316 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 6к.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23317 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23318 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23319 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Рысева д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23320 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23321 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23322 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новопролетарская, 25 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
23323 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новопролетарская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23324 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новопролетарская, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23325 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, 19 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
23326 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ополченцев-Балтийцев, 31 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23327 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ополченцев-Балтийцев, 41 | АО ГГЛО | 2023 | август
23328 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23329 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23330 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23331 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23332 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23333 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23334 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23335 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23336 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23337 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23338 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23339 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23340 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.3 | АО ГГЛО | 2025 | май
23341 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23342 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23343 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23344 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23345 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23346 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23347 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.8а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23348 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23349 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23350 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Офицерская д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23351 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Офицерская д.15 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23352 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Офицерская д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23353 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23354 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23355 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23356 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23357 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23358 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23359 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23360 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23361 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23362 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23363 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23364 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23365 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23366 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23367 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23368 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23369 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23370 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23371 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23372 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23373 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23374 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23375 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23376 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23377 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 6А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23378 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23379 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23380 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23381 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23382 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23383 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23384 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23385 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23386 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23387 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Покровская, 188 | АО ГГЛО | 2022 | май
23388 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23389 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23390 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23391 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 11/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23392 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23393 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23394 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23395 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23396 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 17/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23397 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23398 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23399 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23400 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23401 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23402 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23403 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23404 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23405 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23406 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23407 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23408 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23409 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23410 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23411 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23412 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23413 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23414 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23415 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23416 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23417 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23418 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23419 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23420 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23421 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23422 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23423 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23424 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23425 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23426 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23427 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23428 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Приоратская, 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23429 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23430 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23431 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23432 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23433 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Приоратская, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23434 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рошаля д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23435 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рошаля д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23436 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рошаля д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23437 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рошаля д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23438 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рошаля д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23439 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рысева, 21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
23440 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23441 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23442 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Светлый, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23443 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, 17а | АО ГГЛО | 2024 | май
23444 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
23445 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23446 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23447 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 105 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23448 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23449 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23450 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23451 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23452 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23453 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23454 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23455 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23456 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23457 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23458 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23459 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23460 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23461 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23462 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23463 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 37 А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23464 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23465 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23466 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23467 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23468 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23469 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23470 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23471 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23472 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23473 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23474 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23475 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сойту, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23476 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сойту, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23477 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23478 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солодухина, 35 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23479 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Старая Дорога, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23480 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Старая Дорога, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23481 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Старая дорога, 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23482 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Старая дорога, 2А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23483 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Старая Дорога, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23484 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Старая Дорога, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23485 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Старая Дорога, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23486 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Старая дорога, 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23487 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Старая дорога, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23488 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Толстого, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23489 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Толстого, з/у 4/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23490 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23491 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23492 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23493 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23494 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23495 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23496 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
23497 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23498 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
23499 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23500 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23501 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23502 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торфяная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23503 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
23504 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Угловая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23505 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | август
23506 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23507 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23508 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23509 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23510 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 3А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23511 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 3б | АО ГГЛО | 2023 | июль
23512 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23513 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23514 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23515 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23516 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23517 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Фрезерная, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23518 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23519 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23520 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 10/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
23521 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23522 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23523 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
23524 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
23525 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23526 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23527 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
23528 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
23529 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 6А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23530 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23531 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23532 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23533 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23534 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23535 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | июль
23536 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Загородная, зем.уч.№18 кад.№47:25:0109053:39 | АО ГГЛО | 2023 | январь
23537 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Киевская, д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23538 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Ополченцев-Балтийцев, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23539 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Широкая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
23540 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Школьная, 14, 47:25:0106024:270 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23541 | Гатчинский район | Гатчина, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Школьная, 39, 47:25:0106022:72 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23542 | Гатчинский район | Гатчина, город | Строительство газопровода-ввода | Ягодная, 34, 47:25:0105016:170 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23543 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
23544 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 16, 47:23:0252001:21 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23545 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 16, 47:23:0252002:8 | АО ГГЛО | 2025 | май
23546 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1В, 47:23:0252001:9, | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23547 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2, лит. А | АО ГГЛО | 2025 | май
23548 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 23Г, 47:23:0252001:5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23549 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3А, 47:23:0252001:0017 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23550 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 45, 47:23:0252001:0071 | АО ГГЛО | 2025 | май
23551 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0252001:453 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23552 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67Б, 47:23:0252001110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23553 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23554 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11/2 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
23555 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23556 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23557 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Добрая, 47:23:0259004:1113 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23558 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Добрая, 5, 47:23:0259004:1117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23559 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Достоевского, 47:23:0259004:598 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23560 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киришская, 47:23:0259004:232, | АО ГГЛО | 2025 | январь
23561 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Круговая, 4, 47:23:0259004:534 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23562 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Круговая, 47:23:0259004:403 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23563 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Круговая, 47:23:0259004:498, | АО ГГЛО | 2025 | январь
23564 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Круговая, 9, 47:23:0259004:652 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23565 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Круговая, д. 31, 47:23:0259004:404 | АО ГГЛО | 2023 | январь
23566 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крылова, 47:23:0259004:454, | АО ГГЛО | 2025 | январь
23567 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крылова, 47:23:0259004:455 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23568 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крылова, 47:23:0259004:464, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23569 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лермонтова, 8, 47:23:0259004:504 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23570 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовская, 26, 47:23:0259004:380 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23571 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ломоносовская, 47:23:0259004:179, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23572 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 13, 47:23:0259004:639 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23573 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 47:23:0259004:412 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23574 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Павловское ш., 17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23575 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Павловское, 17А, 47:23:0252001:72 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23576 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая, 12, 47:23:0510001:196 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23577 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 13, 47:23:0252001:421 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
23578 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 21, 47:23:0252001:18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23579 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 3, 47:23:0252001:90 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23580 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пушкина, 47:23:0259004:501 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23581 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Репина, 47:23:0259004:604, | АО ГГЛО | 2025 | январь
23582 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речная ул., 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23583 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славянская ул., 4 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
23584 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славянская ул., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | март
23585 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славянская ул.,17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23586 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славянская ул.,5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
23587 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славянская, 14, 47:23:0252001:130 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23588 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славянская, 8а, 47:23:0252001:456 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23589 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Спортивная, 1, 47:23:0259004:2068 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23590 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толстого, 47:23:0259004:531 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23591 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толстого, 47:23:0259004:538, | АО ГГЛО | 2025 | январь
23592 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толстого, 47:23:0259004:609, | АО ГГЛО | 2025 | апрель
23593 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тургенева, 5, 47:23:0259004:530 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23594 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Удачная, 16, 47:23:0259004:1081 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23595 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Волосовская, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23596 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Достоевского, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23597 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Достоевского, д. 10а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23598 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Киришская, д. 2г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23599 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ломоносовская, д. 9г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23600 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Тосненская, д. 23б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23601 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Тургенева, д. 11б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23602 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волосовская, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23603 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волосовская, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23604 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волосовская, уч. 11А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23605 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кингисеппская, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23606 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Киришская, д. 2б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23607 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23608 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23609 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, д. 21б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23610 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23611 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23612 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, уч. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23613 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, уч. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23614 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносовская, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23615 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лужская, д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23616 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лужская, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
23617 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репина, 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
23618 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23619 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23620 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч. 12А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23621 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23622 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23623 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лужская, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | январь
23624 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Толстого, дом 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23625 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 12А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23626 | Гатчинский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная ул.,13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
23627 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Чехова, 15, 47:23:0259004:439 | АО ГГЛО | 2025 | январь
23628 | Гатчинский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Чехова, 47:23:0259004:415, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23629 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новый поселок, 23, 47:23:0708001:26 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23630 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, 10б, 47:23:0708001:747, | АО ГГЛО | 2024 | январь
23631 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23632 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23633 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23634 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23635 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23636 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23637 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23638 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23639 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23640 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23641 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23642 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23643 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23644 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новый Поселок, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23645 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23646 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23647 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23648 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23649 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23650 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23651 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23652 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23653 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
23654 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23655 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23656 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23657 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23658 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23659 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23660 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23661 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23662 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23663 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23664 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23665 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23666 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23667 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23668 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23669 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23670 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23671 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23672 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23673 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23674 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23675 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23676 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23677 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23678 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23679 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23680 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23681 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23682 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23683 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23684 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23685 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | август
23686 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23687 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23688 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23689 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23690 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23691 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23692 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23693 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23694 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23695 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23696 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23697 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23698 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23699 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23700 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23701 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23702 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23703 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23704 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23705 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23706 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23707 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23708 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23709 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23710 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23711 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23712 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23713 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23714 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23715 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 33А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23716 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23717 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23718 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23719 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | август
23720 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23721 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23722 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23723 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 74 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23724 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23725 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23726 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23727 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23728 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23729 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
23730 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23731 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23732 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23733 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23734 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23735 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23736 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23737 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23738 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23739 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23740 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23741 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23742 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23743 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23744 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23745 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23746 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 12А, 47:23:0708001:60 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23747 | Гатчинский район | Грязно, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 3А, 1, 47:23:0708001:756 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23748 | Гатчинский район | Гяргино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.1а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
23749 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0710002:717 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23750 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, 44а, 47:23:0710001:0181 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23751 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой проспект, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23752 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой проспект, д.138 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23753 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой проспект, д.154 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23754 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой проспект, д.154а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23755 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой проспект, д.156 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23756 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой проспект, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23757 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23758 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | январь
23759 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой проспект, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23760 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, д.32А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23761 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, д.65А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23762 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой проспект, д.67а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23763 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой проспект, д.69 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23764 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой проспект, д.77 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23765 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой проспект, д.78 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23766 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, д.83 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23767 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой проспект, д.95 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
23768 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, уч 114, 47:23:0710001:149 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23769 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой, 172, 47:23:0710001:160 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23770 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 21, 47:23:07100021220 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23771 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой, 22, 47:26:1/1998-5497 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23772 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 26, 47:23:071000118 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23773 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой, 3, 47:23::071001:372 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23774 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой, 38, 47:23:0710001:24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23775 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 42а, 47:23:710001:756 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23776 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой, 48, 47:23:0710001:753 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23777 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 52, 47:23:0710001:978 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23778 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 63а, 47:23:0710002:0278 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23779 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой, 85, 47:23:0710002:366 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23780 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 125, 47:23:0710002:389 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23781 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 135, 47:23:0710002:252 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23782 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 157А, 47:23:0710002:287, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23783 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 32а, 47:23:0710002:290 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23784 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 47б, 47:23:07-10-002:026 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23785 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 47г, 47:23:0710002:270 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23786 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 47е, 47:23:0710002:699 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23787 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 51, 47:23:0710001:271 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23788 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Большой, 174-А, 47:23:0710001:161, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23789 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Большой, 190 47:23:0710001:164 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23790 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Большой, 22А, 47:23:0710001:187, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23791 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Большой, 47:23:0710001:139 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
23792 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Большой, 47:23:0710001:141 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
23793 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Большой, 47:23:0710001:66 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23794 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Большой, 47:23:0710001:975 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23795 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Большой, 5, 47:23:0710002:377 | АО ГГЛО | 2023 | август
23796 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Большой, д 14а, 47:23:0710001:121 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23797 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Большой, д. 170 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23798 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Набережная 41, 47:23:0710002:341, | АО ГГЛО | 2023 | январь
23799 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, 1а, 47:23:0000000:52492, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23800 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Набережная, 45, 47:23:0710002:38, | АО ГГЛО | 2023 | июль
23801 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 133 | АО ГГЛО | 2022 | март
23802 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23803 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23804 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.111 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23805 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.63а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23806 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23807 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23808 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23809 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23810 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23811 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.71а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23812 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23813 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23814 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23815 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23816 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.89 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
23817 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23818 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23819 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23820 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23821 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23822 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
23823 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23824 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23825 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23826 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23827 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23828 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23829 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23830 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23831 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23832 | Гатчинский район | Даймище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, кад.№47:23:0710002:679 | АО ГГЛО | 2023 | январь
23833 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0902001:919 | АО ГГЛО | 2023 | январь
23834 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:1002001:78 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
23835 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:1002001:90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23836 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького ,30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23837 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького ,31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23838 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького ,32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23839 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23840 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23841 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23842 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23843 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23844 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 28 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23845 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23846 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 41, 47:23:1002002:0064 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23847 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23848 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Дружная Горка, 18/16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23849 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 2а | АО ГГЛО | 2023 | август
23850 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23851 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23852 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Железнодорожная, 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
23853 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Здравомыслова, 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
23854 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Княжеская ,1/35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23855 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Княжеская ,19 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23856 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Княжеская ,25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23857 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Княжеская ,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23858 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23859 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23860 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23861 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23862 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красницкая , 24А | АО ГГЛО | 2023 | август
23863 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красницкая ,12А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23864 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красницкая ,5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23865 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красницкая, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23866 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красницкая, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23867 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красницкая, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23868 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Краснофлотская ,1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23869 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Краснофлотская ,17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23870 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Краснофлотская ,4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23871 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Краснофлотская ,5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23872 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Краснофлотская, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23873 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Краснофлотская, 2, 47:23:1002001:37 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23874 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Краснофлотская, 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
23875 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 10, 47:23:1002001:207 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23876 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 11, 47:23:1002001:34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23877 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крылова, 12, 47:23:1002001:35 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
23878 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23879 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Крылова, 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23880 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 17А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23881 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 3, 47:23:1002001:25 | АО ГГЛО | 2023 | май
23882 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 7 | АО ГГЛО | 2023 | январь
23883 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 9, 47:23:1002001:32 | АО ГГЛО | 2023 | август
23884 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 41, 47:23:10-01-001:012 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
23885 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 44, 47:23:1001001:132 | АО ГГЛО | 2023 | март
23886 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ,12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23887 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ,18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23888 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ,20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23889 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ,4/6 | АО ГГЛО | 2023 | август
23890 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ,8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23891 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная ,9 | АО ГГЛО | 2024 | май
23892 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23893 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной проезд ,10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23894 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесной проезд ,4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23895 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесной проезд ,6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23896 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной, 12, 47:23:1001001:36 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23897 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Луговая ,2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23898 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая ,4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
23899 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Маяковского ,10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23900 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского ,11 | АО ГГЛО | 2023 | январь
23901 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского ,15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23902 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского ,34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23903 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского ,9 | АО ГГЛО | 2023 | январь
23904 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23905 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23906 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 25 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
23907 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23908 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23909 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 30 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
23910 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 33 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23911 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 40, 47:23:1002002:30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23912 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 7, 47:23:1002001:85 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23913 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мира ,13 | АО ГГЛО | 2023 | май
23914 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 3, 47:23:1002001:8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23915 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 9/20, 47:23:1002001:104 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23916 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ,19 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23917 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ,22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23918 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ,27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23919 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пограничная ,6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23920 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пограничная ,7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23921 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пограничная ,9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23922 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пограничная, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23923 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пограничная, 14, 47:23:1002002:0014 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23924 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пограничная, 23 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23925 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пограничная, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23926 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пограничная, 36, 47:23:1002002:192 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
23927 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пограничная, 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
23928 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23929 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23930 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская,12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23931 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская,14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23932 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская,15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23933 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Трубная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
23934 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Трубная, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23935 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Трубная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | август
23936 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Трубная, 4, 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
23937 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Трубная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23938 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Красницкая, уч 24, 47:23:1002001:228 | АО ГГЛО | 2023 | август
23939 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Чащинская, 11, 47:23:1002001:200 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23940 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Горькова, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23941 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красницкая, з/у 28, 47:23:1002001:575 | АО ГГЛО | 2023 | август
23942 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Урицкого ,1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23943 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Усадебная ,1 | АО ГГЛО | 2023 | май
23944 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Усадебная ,11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23945 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Усадебная ,15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23946 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Усадебная ,1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23947 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Усадебная ,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23948 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Усадебная ,35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23949 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Усадебная ,37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23950 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Усадебная ,5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23951 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Усадебная ,9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23952 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Усадебная, 17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23953 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Усадебная, 1б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23954 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Усадебная, 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23955 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чащинская, 10, 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23956 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чащинская, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23957 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чащинская, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23958 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чащинская, 5А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
23959 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чащинская, 6, 47:23:1002001:115 | АО ГГЛО | 2023 | март
23960 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чащинская, 7а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23961 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чащинская,10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23962 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чащинская,11/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23963 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная, 11, 47:23:0806002:74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23964 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Карьерная, д. 2А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
23965 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вишнёвая д.№3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23966 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая д.№4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
23967 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вишнёвая д.№5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23968 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, №1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23969 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, №7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23970 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23971 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23972 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23973 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23974 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
23975 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23976 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23977 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, № 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23978 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23979 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23980 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23981 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23982 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23983 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, №2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23984 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, №5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23985 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, д.№13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23986 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, д.№17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23987 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная,11Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23988 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садова, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23989 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23990 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23991 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23992 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23993 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23994 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 6А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23995 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23996 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23997 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная д.№ 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
23998 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная д.№6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
23999 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, № 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24000 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Советский пер. | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24001 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Волосовское, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24002 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Волосовское, 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24003 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восьмая, 6, 47:23:0103005:20 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24004 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Вохоновское шоссе д.8 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24005 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Дружбы, 52 | АО ГГЛО | 2023 | август
24006 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дылицкое шоссе, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24007 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Килькино поле, 24, 47:23:0155003:0023 | АО ГГЛО | 2023 | август
24008 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Килькино поле, 25 | АО ГГЛО | 2023 | август
24009 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Килькино поле, 27, 47:23:010300327 | АО ГГЛО | 2023 | август
24010 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Красный пр., 12а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
24011 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Красный пр., 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24012 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Красный пр., 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
24013 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Кривой, 6, 47:23:0103003:189 | АО ГГЛО | 2023 | март
24014 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лагерная, 22, 47:23:0103005:237 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24015 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Советский, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24016 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Советский, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24017 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пятая, 27Б, 47:23:0103005:273, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24018 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 6, 47:23:0103004:169 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
24019 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Девятая, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24020 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Заводская, 47:23:0103008:158 | АО ГГЛО | 2023 | март
24021 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Килькино поле, уч 40, 47:23:0103003:143 | АО ГГЛО | 2024 | май
24022 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парковая, д. 21а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24023 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Первая, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24024 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Пятая, д 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24025 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пятая, д 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24026 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пятая, д. 10а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
24027 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Холоповицкое поле, 23, 47:23:0103001:2526, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24028 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я, д.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24029 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 7-я, д. 9б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24030 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 9-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24031 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Б. Советская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24032 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Советская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24033 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Советская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24034 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24035 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24036 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24037 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вторая,2 | АО ГГЛО | 2022 | март
24038 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24039 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Горская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24040 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24041 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.22а | АО ГГЛО | 2023 | август
24042 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | август
24043 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | август
24044 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24045 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Девятая, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24046 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Девятая, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24047 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Девятая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24048 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24049 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24050 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная Сказка, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24051 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная Сказка, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
24052 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24053 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.6 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24054 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая,10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24055 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая,5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24056 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая,9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24057 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24058 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24059 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая,6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24060 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сергеевская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24061 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сергеевская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24062 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сергеевская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
24063 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Третья, 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24064 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Третья, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24065 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Четвертая, 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
24066 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Четвёртая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24067 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.7-я,д.9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24068 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая,2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24069 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Холоповицкое поле, 22 | АО ГГЛО | 2023 | август
24070 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шестая, 26а, 47:23:0103005:46 | АО ГГЛО | 2023 | август
24071 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая ул., д.42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24072 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 55, 47:23:0107001:571 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24073 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 56, 47:23:0107004:47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24074 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 47:23:0107002:477 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24075 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 7, 47:23:0107002:58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24076 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, 48, 47:23:01070004:37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24077 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | май
24078 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, 17, 47:23:0107002:508 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24079 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев Пограничников, д.64а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24080 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев Пограничников, д.66 | АО ГГЛО | 2022 | март
24081 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24082 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 37г | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24083 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24084 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24085 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24086 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24087 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24088 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24089 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24090 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24091 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24092 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 47:10:104010001 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24093 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
24094 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24095 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24096 | Гатчинский район | Жабино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24097 | Гатчинский район | Заборье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 35, 47:23:0521002:592 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24098 | Гатчинский район | Заборье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0521002:648 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24099 | Гатчинский район | Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 20а, 47:23:0222001:291 | АО ГГЛО | 2024 | январь
24100 | Гатчинский район | Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 23а, 47:23:0222001:54 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
24101 | Гатчинский район | Ивановка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 47:23:0222001:524 | АО ГГЛО | 2024 | январь
24102 | Гатчинский район | Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 17а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
24103 | Гатчинский район | Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24104 | Гатчинский район | Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24105 | Гатчинский район | Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24106 | Гатчинский район | Ивановка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24107 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 17А, 47:23:0229001:572, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24108 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 8, 47:23:0229001:19, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24109 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 9, 47:23:0229001:0107 | АО ГГЛО | 2023 | август
24110 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
24111 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
24112 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
24113 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26Д | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
24114 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24115 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24116 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24117 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24118 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24119 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24120 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24121 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24122 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.31А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
24123 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24124 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24125 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24126 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24127 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24128 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кедровый, 7, 47:23:0229001:480 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24129 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая, 11, 47:23:0229001:457 | АО ГГЛО | 2023 | март
24130 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 6, 47:23:0229001:454 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24131 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мирная, 12, 47:23:0229003:103 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24132 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мирная, 15, 47:23:0229003:406 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24133 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мирная, 21, 47:23:0229003:390 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24134 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мирная, 47:23:0229003:410 | АО ГГЛО | 2023 | август
24135 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ореховая горка, 1, 47:23:0229002:2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24136 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ореховая горка, 26, 42:23:0229002:25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24137 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ореховая горка, 27, 47:23:0229002:26 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
24138 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ореховая горка, 44, 47:23:0229002:43 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24139 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, уч. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24140 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, уч. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24141 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кленовая, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24142 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сенная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | июль
24143 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, 47:23:0229003:398 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24144 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24145 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Леснаяд.18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
24146 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Мирная, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | август
24147 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ореховая Горка д.13 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
24148 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ореховая Горка д.15 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
24149 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ореховая Горка д.16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24150 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ореховая Горка д.2 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
24151 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ореховая Горка д.22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24152 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ореховая Горка д.3/2 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
24153 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ореховая Горка д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24154 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ореховая горка, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24155 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ореховая горка, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24156 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ореховая горка, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24157 | Гатчинский район | Истинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Сосновая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24158 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Старый, 5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
24159 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Старый, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
24160 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Старый, д.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24161 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, 2Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24162 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24163 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24164 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.4б | АО ГГЛО | 2023 | август
24165 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24166 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д1А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
24167 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фабричная, 1, 47:23:0151002:68 | АО ГГЛО | 2023 | март
24168 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Буденного, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24169 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Буденного, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24170 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Горького 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24171 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 47:23:0408003:682, | АО ГГЛО | 2023 | май
24172 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Декабристов, 13, 47:23:0408003:115 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24173 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Декабристов, 9Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24174 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая 5а | АО ГГЛО | 2023 | май
24175 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая ул., д.30 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24176 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая ул., д.5 | АО ГГЛО | 2023 | май
24177 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 11, 47:23:0408004:21 | АО ГГЛО | 2023 | август
24178 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 32, 47:23:0408003:132 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24179 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 41, 47:47:1706820:13148 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24180 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 48, 47:23:0408003:142 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24181 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 55, 47:23:0408004:42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24182 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Буденного, 1, 47:23:0408002:47 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24183 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Буденного, 7, 47:23:0408002:264 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24184 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Карташевская, Дачная, 10, 47:23:0408005123 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24185 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Карташевская, Декабристов, 4, 47:23:0408003:0050 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
24186 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Железнодорожная, 2Б, 47:23:0408004:211 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24187 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Железнодорожный, 9, 47:23:0408004:9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24188 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Красная, 9, 47:23:040800454 | АО ГГЛО | 2024 | август
24189 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Некрасова, 8а, 47:23:04080029 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24190 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Октябрьская, 20, 47:23::0408001 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24191 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Парковая, 19, 47:23:04-08-002:011 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24192 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Парковая, 22а, 47:23:0408002:249 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24193 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Руновская, 13, 47:23:040800477 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24194 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Руновская, 23а, 47:23:0408004:87 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24195 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Руновская, 32, 47:23:408004:93 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24196 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карташевская, Руновская, 47:23:0408004189 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24197 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Карташевская, Руновский, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24198 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Карташевская, Советская, 29Б, 47:23:04-08-005:017 | АО ГГЛО | 2023 | август
24199 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 13, 47:23:0408002:66 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24200 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Клубная 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24201 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Красная, 1, 47:23:0408004:199 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24202 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красная, 40А, 47:23:0408002:30 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
24203 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 48Б, 47:23:0408002:597 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24204 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 65, 47:23:0408002:98 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
24205 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 7, 47:23:04080010006 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24206 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Меньковская 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24207 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Меньковская, 7, 47:23:0408004:132 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24208 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 19, 47:23::0408003:62 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
24209 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасовский, 2, 47:23:0408002:156 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24210 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Некрасовский, 8, 47:23:0408002:21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24211 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 3, 47:23:0408005:146 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24212 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 20 47:23:0408002:114 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24213 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 3, 47:23:04-08-002:010 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
24214 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Школьный, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24215 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
24216 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Руновский, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24217 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Стрелкина, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | январь
24218 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Стрелкина, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | май
24219 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Печковского, 47:23:0408005:217, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24220 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 13, 47:23:0408003:12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24221 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 8, 47:23:0408003:9, | АО ГГЛО | 2023 | июль
24222 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 19/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24223 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 3, 47:23:0408002:162 | АО ГГЛО | 2023 | август
24224 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Правды 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24225 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Правды 9Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24226 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Правды, 15, 47:23:0408002:225 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
24227 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Средний, 9, 47:23:0408001:38, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24228 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пролетарская, 23, 47:23:0408003:0306 | АО ГГЛО | 2023 | август
24229 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пролетарская, 32, 47:23:0408005:165 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24230 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пролетарская, 8б, 47:23:0408003:32 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24231 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 16, 47:23:0408005:59 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
24232 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пушкинская, 1б, 47:23:0408001:235 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24233 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24234 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пушкинский 2-й, 13, 47:23:0408002:182 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24235 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Руновская 23б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24236 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Руновская 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24237 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Руновская, 20, 47:23:040800484 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24238 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Руновская, 51, 47:23:0408005:101 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24239 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Руновская, 66, 47:23:0408005:0108 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24240 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Руновская, 7а, 47:23:04080004:0074 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24241 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Руновский, 19, 47:23:0408001:527 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24242 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24243 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24244 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24245 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Средний, 1, 47:23:0408001:0034 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24246 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Средний, 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24247 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Средний, 27, 47:23:0408001:53 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24248 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Стрелкина, 7, 47:23:0408005:565 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24249 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | Труда 47:23:0408002:35 | АО ГГЛО | 2023 | август
24250 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, 47:23:0408004:143 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24251 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Зеленая, 69, 47:23:0408004:225, | АО ГГЛО | 2023 | январь
24252 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирова, д. 6а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24253 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Красная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24254 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Красная, д. 40 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24255 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Красная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24256 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красная, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24257 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Красная, д. 53б | АО ГГЛО | 2022 | июль
24258 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24259 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24260 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24261 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парковая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24262 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д 2 а, 47:23:0408004:140 | АО ГГЛО | 2023 | август
24263 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Руновская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | май
24264 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Руновская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24265 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Руновская, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24266 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Стрелкина, 4747:23:0408005:566 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24267 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Аксакова, д. 6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
24268 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24269 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24270 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
24271 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24272 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24273 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меньковская, д. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24274 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24275 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Печковского, д. 10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
24276 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Правды, д.8А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24277 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Правды, д.9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24278 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
24279 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 1Д | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24280 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пушкинская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24281 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24282 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24283 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шварца, д. 4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
24284 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Некрасова д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24285 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.29 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
24286 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Юбилейная, 20, 47:23:04-08-001:007 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24287 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Юбилейная, 2а, 47:23:0408001:82 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24288 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | Строительство газораспределительной сети | Юбилейная, 38, 47:23:0408001:90 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24289 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0320002:575 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24290 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовая роща - Ленинградская, 47:23:0301006:42 | АО ГГЛО | 2025 | январь
24291 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Березовая роща - линия 0, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
24292 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Березовая роща - линия 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24293 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Березовая роща - линия 3, 47:23:0301002:0120, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24294 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Березовая роща - линия 4, 23, 47:23:0301002:66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24295 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Березовая роща - линия 6, 61, 47:23:0301001:0079, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24296 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Березовая роща, линия 3, д. 68 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24297 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Дальний, 47:23:0301004:548 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
24298 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Дорожная, 20, 47:23:0301004:168 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
24299 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожный, 1а, 47:23:0301006:61 | АО ГГЛО | 2025 | май
24300 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская , 16, 47:23:0301001:575 | АО ГГЛО | 2025 | январь
24301 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 21, 47:23:0301006:86 | АО ГГЛО | 2025 | июль
24302 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная, 2, 47:23:0301004:196 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24303 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная, 3, 47:23:0301004:136 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24304 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная, 33, 47:23:0301004:140 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24305 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 10, 47:23:0301009:10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24306 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 13, 47:23:03-01-009:011 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24307 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Петровская, 1, 47:23:0301003:31 | АО ГГЛО | 2025 | май
24308 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Петровская, 29, 47:23:0301004:104 | АО ГГЛО | 2025 | январь
24309 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 17, 47:23:03-01-011:000 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24310 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинская, 14, 47:23:0301004:86 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24311 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рощинская, 8, 47:23:0301004:84 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
24312 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 3, 47:23:0301004:0001 | АО ГГЛО | 2025 | январь
24313 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 1, 47:23:0301009:152 | АО ГГЛО | 2025 | январь
24314 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 9б, 47:23:0301009:175 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
24315 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Строительная, 22, 47:23:0301009:0076 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24316 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая роща - линия 7, д. 70 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24317 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Зеленая, д. 47 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24318 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Урожай-1, 2, 47:23:0301013:16, | АО ГГЛО | 2025 | июль
24319 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | май
24320 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24321 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24322 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24323 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24324 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24325 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24326 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24327 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24328 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24329 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24330 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24331 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24332 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24333 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24334 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24335 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24336 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24337 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24338 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24339 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 101 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24340 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 102 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24341 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 111 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24342 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 112 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24343 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 113 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24344 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 114 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24345 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 115 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24346 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 116 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24347 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 117 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24348 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 118 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24349 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 119 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24350 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 120 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24351 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 121 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24352 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 123 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24353 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 129 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24354 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 130 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24355 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 131 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24356 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 134 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24357 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 135 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24358 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 137 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24359 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 147 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24360 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24361 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24362 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24363 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24364 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 50 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24365 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 51 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24366 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 53 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24367 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24368 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 55 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24369 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 56 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24370 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 57 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24371 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 58 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24372 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24373 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 66 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24374 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 74 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24375 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 80 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24376 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 81 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24377 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 82 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24378 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 83 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24379 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 84 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24380 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 85 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24381 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 87 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24382 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 94 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24383 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-1, д. 95 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24384 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24385 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24386 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 115 | АО ГГЛО | 2025 | май
24387 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 123 | АО ГГЛО | 2025 | май
24388 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24389 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24390 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24391 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24392 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 219 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24393 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24394 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24395 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24396 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24397 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 36а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24398 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24399 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24400 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24401 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24402 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 44 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24403 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24404 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24405 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24406 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24407 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 51 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24408 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24409 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 53 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24410 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 54 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
24411 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 56 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24412 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 57 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24413 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 58 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24414 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 59 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24415 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 60 | АО ГГЛО | 2025 | май
24416 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 61 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24417 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 62а | АО ГГЛО | 2025 | май
24418 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 63 | АО ГГЛО | 2025 | май
24419 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 63а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24420 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 65 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24421 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 66 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24422 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 67 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24423 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 68 | АО ГГЛО | 2025 | май
24424 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24425 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 73 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24426 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 75 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24427 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 78 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24428 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожай-2, д. 79 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24429 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24430 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24431 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 83 | АО ГГЛО | 2025 | май
24432 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24433 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24434 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожай-2, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24435 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24436 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Урожай-1, 136, 47:23:0301013:72 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24437 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Урожай-1, 30, 47:23:0301013:28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24438 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Урожай-2, 114, 47:23:0301014:150 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24439 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Урожай-2, 172, 47:23:0301014:62 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24440 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Урожай-2, 227, 47:23:0301014:218 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24441 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Урожай-2, 47:23:0301014:201 | АО ГГЛО | 2025 | январь
24442 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Учительская, 4, 47:23:0301003:10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24443 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 6, 47:23:0301004:30 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
24444 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Южная, 6а, 47:23:0301009:234 | АО ГГЛО | 2025 | май
24445 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1, 47:23:04-35-002:005 | АО ГГЛО | 2023 | август
24446 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 46, 47:23:0435001:23, | АО ГГЛО | 2023 | август
24447 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 49, 47:23:0435002:50, | АО ГГЛО | 2023 | август
24448 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 73, 47:23:0435002:45 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
24449 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | август
24450 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
24451 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | август
24452 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | август
24453 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26А | АО ГГЛО | 2023 | август
24454 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО ГГЛО | 2023 | август
24455 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | август
24456 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | август
24457 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | август
24458 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | август
24459 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 40А | АО ГГЛО | 2023 | август
24460 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | август
24461 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | август
24462 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | август
24463 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | август
24464 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | август
24465 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | август
24466 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | август
24467 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
24468 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | август
24469 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 66А | АО ГГЛО | 2023 | август
24470 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | август
24471 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 69а | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
24472 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | август
24473 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 75/2 | АО ГГЛО | 2023 | август
24474 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 75а | АО ГГЛО | 2022 | январь
24475 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 76А | АО ГГЛО | 2023 | август
24476 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 77/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24477 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 77а | АО ГГЛО | 2022 | январь
24478 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 82 | АО ГГЛО | 2023 | август
24479 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | август
24480 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 86 | АО ГГЛО | 2023 | август
24481 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 86А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24482 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 98 | АО ГГЛО | 2023 | август
24483 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пушкина, 1а, 47:23:0435003:23 | АО ГГЛО | 2024 | январь
24484 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24485 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24486 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
24487 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкина, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
24488 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкина, д. 2б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24489 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 13А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
24490 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 14А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24491 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Парковая, д.1 А | АО ГГЛО | 2024 | январь
24492 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24493 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина, 5а | АО ГГЛО | 2022 | январь
24494 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина,11а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
24495 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина6 | АО ГГЛО | 2022 | май
24496 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч 122, 47:23:0435001:59 | АО ГГЛО | 2024 | январь
24497 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
24498 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
24499 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24500 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24501 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Приречная 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24502 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Приречная 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24503 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Приречная 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24504 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0435002:14 | АО ГГЛО | 2023 | август
24505 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Суворовская, 4, 47:23:04-37-01:0003 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24506 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Некрасова, 47:23:0407001:14 | АО ГГЛО | 2023 | август
24507 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Пушкинская, 9А, 47:23:0407001:34 | АО ГГЛО | 2024 | май
24508 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
24509 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24510 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24511 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | май
24512 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | март
24513 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24514 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24515 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Торфяная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24516 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Приречная,д.2 | АО ГГЛО | 2022 | август
24517 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24518 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 106 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24519 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 108а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24520 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24521 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 112 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24522 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 118 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24523 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24524 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24525 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24526 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24527 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24528 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24529 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
24530 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
24531 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
24532 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24533 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24534 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24535 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24536 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24537 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 73а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24538 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24539 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24540 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 18а, 47:23:0506001594 | АО ГГЛО | 2023 | март
24541 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 101А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
24542 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 106г | АО ГГЛО | 2022 | июль
24543 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
24544 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24545 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО ГГЛО | 2022 | август
24546 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 87 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
24547 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 93 | АО ГГЛО | 2022 | июль
24548 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.60 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24549 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | 47:24:0101001:662 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24550 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Антропшинская, 23, 47:24:0101001:0011 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24551 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Антропшинская, 268а, 47:24:0101002:542 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24552 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Антропшинская, 272а, 47:24:0101002:920 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24553 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Антропшинская, 290б, 47:24:0101002:2483 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24554 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Антропшинская, 320а 47:24:0101002:0233 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24555 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Антропшинская, 42, 47:24:0101002:0227 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24556 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Антропшинская, 47:24:0101001:1156 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24557 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Антропшинская, 55, 47:24:0101001:1629 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24558 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Антропшинская, 85, 47:24:0101001:818 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24559 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Антропшинская, 95, 47:24:0101001:581 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24560 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Антропшинская, 97, 47:24:0101001:0035 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24561 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 67, 47:24:0101002:392 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24562 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Западная, 5, 47:24:0102005:85 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24563 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная 1-й проезд, 1, 47:24:0102005:507 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24564 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заря, 45а, 47:24:0104001:26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24565 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Кобраловская, 1, 47:24:0103002:40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24566 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Кобраловская, 11, 47:24:0103002:56 | АО ГГЛО | 2024 | май
24567 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Кобраловская, 13, 47:24:0103002:55 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24568 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Кобраловская, 14, 47:24:0103002:54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24569 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Кобраловская, 19, 47:24:0103002:63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24570 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Кобраловская, 24, 47:24:0103002:49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24571 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Кобраловская, 29, 47:24:010300234 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24572 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Кобраловская, 47:24:0103002:53, | АО ГГЛО | 2024 | июль
24573 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Кобраловская, 47:24:0103002:65 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24574 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Красный, 2а, 47:23:0102002:937 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24575 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Красный, 47:24:0102002:857 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24576 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Липовый, 47:24:0101002:383 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24577 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 1, 47:24:0104001:39 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24578 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Луговой, 26а, 47:24:0104001:2533 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
24579 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Луговой, 27, 47:24:0104001:1058 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24580 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | массив "Славянка" д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24581 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березовый д.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24582 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24583 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24584 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Восточный, 4, 47:24:0101002222 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24585 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Восточный, 6, 47:24:01010020164 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24586 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Восточный, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24587 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Восточный, д. 8Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24588 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Восточный, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24589 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Ивовый, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24590 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Ивовый, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24591 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Красный д. 2/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24592 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Красный д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24593 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Красный, 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
24594 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Красный, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24595 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Красный, д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24596 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Красный, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24597 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Красный, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24598 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Крассный д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24599 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Липовый, 3, 47:24:0101002:357 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24600 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Липовый, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24601 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 25Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24602 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 31А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24603 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Молодежный, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
24604 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Рассветный, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24605 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рассветный, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24606 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24607 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24608 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24609 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24610 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Солнечный, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24611 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24612 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24613 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тополиный, 4, 47:30:101020078 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24614 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Тополиный, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24615 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Тополиный, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24616 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тополиный, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24617 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер.Кленовый, 5, 47:24:0101002:69 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
24618 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | пер.Луговой, 25б, 47:24:0104001:359 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
24619 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24620 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 17, 47:24:0102003:0062 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24621 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 20, 47:24:0102003:1184 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24622 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 47:24:0102003:55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24623 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 7, 47:24:0102003:51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24624 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 9, 47:24:0102002:351 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24625 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Привокзальная, 12, 47:23:0104001:0021 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24626 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Привокзальная, 13, 47:24:0104001:0188 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24627 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | Сельская, 49 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24628 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | Сельская, 96, 47:24:0102005:0039 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24629 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя, 37, 47:24:0102005:409 | АО ГГЛО | 2025 | январь
24630 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя, 5, 47:24:01020051320 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
24631 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул Антропшинская, 149, 47:24:0101001:71 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24632 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул Антропшинская, 189А, 47:24:0101001:873 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24633 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул Антропшинская, 28, 47:24:0101002:17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24634 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул Антропшинская, 94а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24635 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул Антропшинская, д 24, 47:24:0101002:829, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24636 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Антропшинская, д. 231 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24637 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Антропшинская, д. 56а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24638 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Антропшинская, д. 64Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24639 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул Кобраловская, кв уч.32, 47:24:0103002:37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24640 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, 19, 47:24:0102002:936, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24641 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24642 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Средняя, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24643 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Строителей, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24644 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, уч 2г, 47:24:0104001:1045 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24645 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аллейная, д. 168 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24646 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллейная, д. 170 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24647 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Аллейная, д. 172 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24648 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аллейная, д. 207 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24649 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропошинская, д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24650 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская 109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24651 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Антропшинская д. 259Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24652 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская д. 32а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24653 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская, 132А, 47:24:0101002:125 | АО ГГЛО | 2022 | август
24654 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская, 138, 47:24::01-01-002:08 | АО ГГЛО | 2022 | июль
24655 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская, 171, 47:24:0101001:3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
24656 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Антропшинская, 195а, 47:24:0101001:115 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24657 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Антропшинская, 211А | АО ГГЛО | 2022 | июль
24658 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Антропшинская, 213г, 47:24:0101001:1551 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24659 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Антропшинская, 22а, 47:24:0101002:175 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24660 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская, 252Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24661 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Антропшинская, 290 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24662 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская, 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24663 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская, 47:24:0101002:718 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24664 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская, 57, 47240101001634 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24665 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская, д. 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24666 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская, д.259 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24667 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская, д.285 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24668 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Антропшинская, д.289 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24669 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Городская, 16, 47:23:0101002:367 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24670 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24671 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24672 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24673 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24674 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24675 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24676 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24677 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24678 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24679 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24680 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24681 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24682 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24683 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24684 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24685 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24686 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24687 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24688 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24689 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24690 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24691 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24692 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24693 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 51а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24694 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24695 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24696 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24697 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24698 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24699 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.73 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24700 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 3, 47:24:0101002:2428 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24701 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 4-й проезд, 22, 47:24:0102005:523 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24702 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, 26, 47:24:0104001:110 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24703 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, 58а, 47:24:01-04-001:002 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
24704 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24705 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24706 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24707 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24708 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24709 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24710 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24711 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24712 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24713 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24714 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24715 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24716 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24717 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24718 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заря, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24719 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
24720 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 63а | АО ГГЛО | 2022 | февраль
24721 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24722 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д. 2б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24723 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д. 2в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24724 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д. 2г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24725 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д. 2е | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24726 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24727 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24728 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24729 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кобраловская, 10, 47:24:0103002:57 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24730 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кобраловская, 28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24731 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красный, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24732 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, 10а, 47:24:0102002:393 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24733 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, 28, 2, 47:24:0102002:927 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24734 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24735 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24736 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24737 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24738 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24739 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24740 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24741 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24742 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24743 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24744 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24745 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24746 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 28А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24747 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24748 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24749 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24750 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24751 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24752 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Куралева, д.30/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24753 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24754 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
24755 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24756 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24757 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24758 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24759 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24760 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 3, 47:24:01-02-002:003 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24761 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24762 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24763 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24764 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24765 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24766 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24767 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24768 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24769 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24770 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24771 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24772 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2г | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24773 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24774 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24775 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Павловская д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24776 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | март
24777 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 12, 47:24:0102003:212 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24778 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
24779 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24780 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24781 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24782 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24783 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная д.14 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
24784 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, 11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
24785 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, 1а, 47:30:104010:013 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
24786 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, 21, 47:24:010400152 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24787 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, 47:24:0104001:379 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24788 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24789 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
24790 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24791 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24792 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24793 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24794 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24795 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24796 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24797 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | март
24798 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24799 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ручьевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24800 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 6, 30, 47:24:0102002:0039 | АО ГГЛО | 2024 | август
24801 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24802 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24803 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
24804 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24805 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24806 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24807 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24808 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24809 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сельская 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24810 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сельская д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24811 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сельская д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24812 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сельская д. 84 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
24813 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сельская д.45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
24814 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сельская д.45А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24815 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сельская д.57А | АО ГГЛО | 2025 | январь
24816 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сельская, 1а, 47:24:01-02-005:018 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24817 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, 23, 47:24:01020051360 | АО ГГЛО | 2022 | август
24818 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24819 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24820 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д. 98 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24821 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д.14 | АО ГГЛО | 2022 | март
24822 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строителей д.1Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24823 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, 22, 47:24:0102004:40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24824 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24825 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24826 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 140 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24827 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24828 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Заря, 29, 47:24:0104001:1909 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
24829 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Заря, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24830 | Гатчинский район | Коммунар, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24831 | Гатчинский район | Коммунар, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 2б, 47:24:0104001:1047 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24832 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | 10, 47:23:0412001:45, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24833 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | 12а, 47:23:0412001:89 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24834 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | 6, 47:23:0412001:27 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24835 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
24836 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
24837 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
24838 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24839 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24840 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24841 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24842 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24843 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0208001103 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24844 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 47:23:0208002:85 | АО ГГЛО | 2023 | август
24845 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая, 6а, 47:23:0208002:477 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24846 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая, 6в, 47:23:0208002:105 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24847 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 7а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
24848 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 7, 47:23:0208001:885 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24849 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 9, 47:23:02-08-001:009 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24850 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорная, 9в, 47:23:0208001:876 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
24851 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Речной, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24852 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Речной, 10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24853 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Речной, 10б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24854 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Речной, 1А | АО ГГЛО | 2023 | январь
24855 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Речной, 1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24856 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Речной, 2 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24857 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Речной, 2А, 47:23:0208001:18, | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24858 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Речной, 3, 47:23:02-08-001:001, | АО ГГЛО | 2023 | январь
24859 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Речной, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24860 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Речной, 4, 47:23:0208001:7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24861 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Речной, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24862 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Речной, 7а | АО ГГЛО | 2024 | январь
24863 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Речной, 7в | АО ГГЛО | 2023 | июль
24864 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речной, 11, 47:23:0208001:0001 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
24865 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речной, 47:23:0208001:869 | АО ГГЛО | 2023 | август
24866 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речной, 5, 47:23:0208001865 | АО ГГЛО | 2024 | январь
24867 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24868 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24869 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24870 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
24871 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24872 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
24873 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24874 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24875 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24876 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24877 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24878 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 7А | АО ГГЛО | 2023 | январь
24879 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 7Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24880 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 7В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24881 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 9А | АО ГГЛО | 2023 | январь
24882 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 9В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24883 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24884 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24885 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24886 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 13 г | АО ГГЛО | 2023 | январь
24887 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 13 д | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24888 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24889 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 15А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24890 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24891 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24892 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24893 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 23В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24894 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 25 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24895 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 27 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24896 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24897 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24898 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 2б | АО ГГЛО | 2023 | март
24899 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24900 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24901 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 35 | АО ГГЛО | 2023 | август
24902 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24903 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 3В | АО ГГЛО | 2023 | январь
24904 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 40а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24905 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 40б | АО ГГЛО | 2023 | июль
24906 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 40в | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24907 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 40г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24908 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 40д | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24909 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 41 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24910 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24911 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24912 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 47 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24913 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24914 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 51 | АО ГГЛО | 2024 | май
24915 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 53 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24916 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 53А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24917 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 53-д | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24918 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
24919 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 7А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24920 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 7Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24921 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 12, 47:23:0208001:33 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24922 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 13е, 47:23:0208002:16 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24923 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 18, 47:23:0208002:0089 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24924 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 19, 47:23:0208002:114 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24925 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 23, 47:23:0208002:94 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
24926 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 31, 47:23:0208001:105 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24927 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 32, 47:23:0208001:0035 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
24928 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 38а, 47:23:0208002:478 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24929 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 3А, 47:23:0208002:140, | АО ГГЛО | 2023 | январь
24930 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 3б, 47:23:0208002:168 | АО ГГЛО | 2023 | январь
24931 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 9, 47:23:0208002:476 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24932 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24933 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24934 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Дачный, 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
24935 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Дачный, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24936 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24937 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24938 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Салезская, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
24939 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Салезская, 34 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
24940 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Салезская, 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
24941 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Красницкая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24942 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Красницкая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24943 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Красницкая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24944 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Красницкая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24945 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Красницкая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24946 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Красницкая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24947 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Красницкая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24948 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Красницкая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24949 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Красницкая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24950 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Красницкая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24951 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Красницкая, д. 40А | АО ГГЛО | 2024 | июль
24952 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24953 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24954 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24955 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24956 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24957 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24958 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24959 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24960 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24961 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24962 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24963 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24964 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24965 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24966 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24967 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24968 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24969 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24970 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24971 | Гатчинский район | Кургино, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
24972 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Майская, 14, 47:23:0904003:60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
24973 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новоселов ул., д.6, лит. А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
24974 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Огородная, 17В, 47:23:0904004:109 | АО ГГЛО | 2024 | май
24975 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, 138А | АО ГГЛО | 2022 | июль
24976 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
24977 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24978 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24979 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24980 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Вырицкий, д. 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24981 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Вырицкий, д. 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24982 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24983 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24984 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24985 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24986 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24987 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24988 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24989 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24990 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24991 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24992 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24993 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 115а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24994 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24995 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24996 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 117а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24997 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24998 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
24999 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25000 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25001 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25002 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 121а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25003 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 122 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
25004 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25005 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 123а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25006 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 124 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25007 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25008 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 126 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25009 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 127 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25010 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25011 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 129 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25012 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25013 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 130 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25014 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 131 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25015 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 132 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25016 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 133 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25017 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 134 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25018 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 134а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25019 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 135 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25020 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 136 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25021 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 136а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25022 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 137 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25023 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 138 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25024 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 139 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25025 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25026 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 140 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25027 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 142 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25028 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 143 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25029 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 145 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25030 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 147 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25031 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 149 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25032 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25033 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 151 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25034 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 153 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25035 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 155 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25036 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 157 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25037 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 159 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25038 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25039 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 15б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25040 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25041 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 161 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25042 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 163 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25043 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 163а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25044 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25045 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25046 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25047 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25048 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25049 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25050 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25051 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25052 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25053 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25054 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25055 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25056 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 27а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25057 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25058 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25059 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 29а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25060 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25061 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25062 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25063 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25064 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25065 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25066 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25067 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25068 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25069 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25070 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25071 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25072 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25073 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25074 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25075 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 41а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25076 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 41б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25077 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25078 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25079 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25080 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25081 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25082 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25083 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25084 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25085 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25086 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25087 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25088 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25089 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25090 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25091 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 53А | АО ГГЛО | 2023 | май
25092 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25093 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25094 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25095 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25096 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25097 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25098 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25099 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25100 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 60а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25101 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25102 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25103 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 64а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
25104 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25105 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25106 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25107 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 67а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25108 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25109 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 68а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25110 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25111 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 6б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25112 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25113 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25114 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25115 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25116 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25117 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 73а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25118 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25119 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Вырицкий, д. 75 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
25120 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25121 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25122 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 77а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25123 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25124 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25125 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25126 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 81 | АО ГГЛО | 2023 | август
25127 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25128 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25129 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25130 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25131 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25132 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 8б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25133 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25134 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25135 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25136 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25137 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25138 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25139 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 95 | АО ГГЛО | 2022 | июль
25140 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25141 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25142 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Вырицкий, д. 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25143 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летняя, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
25144 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25145 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25146 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25147 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25148 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 70 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25149 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25150 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0912009:46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25151 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0920001:1102 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25152 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0920002:628 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25153 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бертовка д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25154 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Бертовка д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25155 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бертовка, 2, 47:23:0912004 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25156 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Бертовка, 2а, 47:23:0912004:112 | АО ГГЛО | 2023 | август
25157 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бертовка, 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25158 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25159 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Лампово, АОЗТ Орлинское, вблизи д.Рыбицы, поле 8 (47:23:0920001:385) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25160 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дорожная д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25161 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дорожная д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25162 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорожная д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | август
25163 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дорожная, 7, 47:23:09-12-002:001 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25164 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25165 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дружносельская д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25166 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дружносельская, 15, 47:23:0912002:21 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25167 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дружносельская, 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25168 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дружносельская, 3, 47:23:0912002:135 | АО ГГЛО | 2023 | август
25169 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Жуковка д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25170 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Жуковка д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25171 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Жуковка д. 7А | АО ГГЛО | 2023 | август
25172 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25173 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25174 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25175 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25176 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25177 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 10, 47:23:0912002:41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25178 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 3, 47:23:0912002:242-4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25179 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25180 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Массив за гар. 1-ая линия д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25181 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая д 9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25182 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25183 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25184 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25185 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая д 48А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25186 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая д 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25187 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая д 5Б | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
25188 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая д. 9А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25189 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 12, 47:23::0912002:60 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25190 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 14, 47:23:0912002:216 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25191 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 24, 47:23:0912002:0075 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
25192 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 24а, 47:23:0912002:0076 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25193 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 26а, 47:23:0315001613 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25194 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 36а, 47:23:0912001:0011 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25195 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 36А, 47:23:0912001:10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25196 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая, 47, 47:23:0912001:21 | АО ГГЛО | 2023 | август
25197 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая, 47:23:0912002:223 | АО ГГЛО | 2023 | август
25198 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 76 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25199 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
25200 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25201 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Садовая д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
25202 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 14а, 47:23:0912001:44 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25203 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Совхозная 20 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25204 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Строителей д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25205 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Строителей д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25206 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Строителей, 5, 47:23:0912007:33 | АО ГГЛО | 2023 | август
25207 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер Участки за ж/д переездом, 91, 3-я, 47:23:0912009:58 | АО ГГЛО | 2023 | август
25208 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер. участки за ж/д переездом, уч. 47:23:0912009:63 | АО ГГЛО | 2023 | август
25209 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, 47:23:0912004:4 | АО ГГЛО | 2023 | август
25210 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Садовая, 15, 47:23:0912001:45 | АО ГГЛО | 2023 | август
25211 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, 16, 47:23:0912001:51 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25212 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, 3, 47:23:0912001:35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
25213 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, 135А, 47:23:0912007:16, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25214 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д 54, 47:23:0912002:167 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25215 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 42, 47:23:0912009:25 | АО ГГЛО | 2023 | август
25216 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч Б/Н, 47:23:0920002:618 | АО ГГЛО | 2023 | август
25217 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Участки за гаражом, 28, 47:23:0912008:20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25218 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Участки за гаражом, 32, 47:23:0912008:0024 | АО ГГЛО | 2023 | август
25219 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Участки за гаражом, 6, 47:23:00912008:8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25220 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Участки за гаражом, 7, 47:23:0912008:77 | АО ГГЛО | 2023 | август
25221 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Участки за ж/д переездом, 10, 47:23:0912009:0007 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25222 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Участки за ж/д переездом, 47:23:0912009:3 | АО ГГЛО | 2023 | август
25223 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Участки за ж/д переездом, 55, 47:23:0912009:35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25224 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Участки за ж/д переездом, 57, 47:23:0912009:37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25225 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Участки за ж/д переездом, 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25226 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Участки за ж/д переездом, 61, 47:23:0912009:39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25227 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Участки за ж/д переездом, 62, 47:23:0912009:127 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25228 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Участки за ж/д переездом, 77, 47:23:0912009:49 | АО ГГЛО | 2023 | август
25229 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Участки за ж/д переездом, 79, 47:23:0912009:52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25230 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Участки за ж/д переездом, 9, 47:23:0912009:6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25231 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Участки за ж/д переездом, 95, 47:23:0912009:59 | АО ГГЛО | 2023 | август
25232 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25233 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
25234 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
25235 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25236 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 131 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25237 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная д. 104 | АО ГГЛО | 2023 | август
25238 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная д. 135 | АО ГГЛО | 2023 | август
25239 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25240 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 21Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25241 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25242 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | июль
25243 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25244 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25245 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25246 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | июль
25247 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 69-Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25248 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 75-Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25249 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | июль
25250 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 85 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25251 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25252 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25253 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 97 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25254 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25255 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25256 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д.124 Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25257 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная д.127 Б | АО ГГЛО | 2023 | август
25258 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д.27а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25259 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25260 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25261 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д.5А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25262 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25263 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная д.63 | АО ГГЛО | 2023 | август
25264 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д.75-А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25265 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная д.79А | АО ГГЛО | 2024 | январь
25266 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 107, 47:23:0912004:0101 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25267 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 12, 47:23:0912002:85 | АО ГГЛО | 2024 | август
25268 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 41а, 47:23:0312003:0063 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25269 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 8, 47:23:0912002:551 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
25270 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 87 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25271 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цетральная д. 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25272 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25273 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25274 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25275 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Школьная д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | август
25276 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Школьная д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
25277 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Школьная д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
25278 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25279 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25280 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Школьная д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
25281 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25282 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25283 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д.2А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25284 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная д.4, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25285 | Гатчинский район | Лампово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25286 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заводская, 15А, 47:23:0302001:113 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
25287 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 19, 47:23:0302001:104 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
25288 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Строительство газопровода-ввода | Морская Слобода, 1, 47:23:03-02-004:000 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
25289 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Строительство газопровода-ввода | Морская Слобода, 13, 47:23::0302004:102 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
25290 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овражная, 20А, 47:23:0302001:530 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
25291 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Строительство газопровода-ввода | Овражная, д. 1-В 47:23:0302001:473 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
25292 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овражная, уч. № 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
25293 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Строительство газопровода-ввода | п.Лукаши, ул.Красная, д.13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25294 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сельская, 13В, 47:23:0302004:339 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
25295 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сельская, 14А, 47:23:0302004:64 | АО ГГЛО | 2025 | январь
25296 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сельская, 17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
25297 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя, 9, 47:23:0302001:26 | АО ГГЛО | 2025 | январь
25298 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Морская Слобода, 12А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
25299 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, д. 23А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25300 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25301 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
25302 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9 Мая ул., 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25303 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9 Мая ул., 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25304 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9 Мая ул., 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25305 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9 Мая ул., 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25306 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9 Мая ул., 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25307 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9 Мая ул., 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25308 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Веселый пер., д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25309 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вознесенская ул., 1 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
25310 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вознесенская ул., 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25311 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вознесенская ул., 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25312 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вознесенская ул., 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25313 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вознесенская ул., 20 | АО ГГЛО | 2023 | август
25314 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вознесенская ул., 21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
25315 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вознесенская ул., 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25316 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вознесенская ул., 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25317 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вознесенская ул., 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25318 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачная ул., 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25319 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачная ул., д.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25320 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачный пер., 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25321 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачный пер., 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25322 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачный пер., 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25323 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул., 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25324 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул., 2-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25325 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул., 9-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25326 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Знатная ул., 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25327 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киевское ш., 32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25328 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киевское ш., 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25329 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Массив 1, 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25330 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Массив 2, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25331 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | массив 2, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25332 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Массив 2, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25333 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Массив 2, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25334 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Массив 2, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25335 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная ул., д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25336 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул., д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25337 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул., д.22, лит. А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25338 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная ул., д.22Б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
25339 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул., д.28, лит. А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25340 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Набережный пер., 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25341 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Набережный пер., 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25342 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Набережный пер., 3-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25343 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Набережный пер., 3-Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25344 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережный пер., 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
25345 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новоселов ул., 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25346 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новоселов ул., 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25347 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новоселов ул., д.6, лит. А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25348 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Речной, 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25349 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Речной пер., 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25350 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Речной пер., 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25351 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая ул., 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25352 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0245006:113 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25353 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 9 Мая ул., 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
25354 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вайя, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25355 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вознесенская ул., 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25356 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вознесенская ул., 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25357 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вознесенская, 11, 47:23:0245006 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
25358 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вознесенская, 17, 47:23:0245006:250 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
25359 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вознесенская, 2, 47:23:0245001:13 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
25360 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинская, 2А, 47:23:0245007:128 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
25361 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | д. Киевское ш.,д. 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25362 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Киевское ш.,д. 7Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25363 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул., 9А | АО ГГЛО | 2023 | август
25364 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачная ул., д.12, лит. Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25365 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 12А, 47:23:0245006:335 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25366 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачный, 18, 47:23:0245006:177 | АО ГГЛО | 2023 | май
25367 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 10А, 47:23:0245006:267 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
25368 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 12А, 47:23:0245006:268, | АО ГГЛО | 2023 | май
25369 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, 4, 47:23:02-45-006:005 | АО ГГЛО | 2026 | апрель
25370 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 47:23:0245006:409 | АО ГГЛО | 2023 | август
25371 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 5, 47:23:0245006:189 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
25372 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 7, 47:23:0245006:151 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
25373 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 8А, 47:23:0245006:247 | АО ГГЛО | 2023 | август
25374 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Знатная ул., 15 | АО ГГЛО | 2023 | август
25375 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Знатная, 11, 47:23:0245006:308 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
25376 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Знатная, 12, 47:23:0245006:125 | АО ГГЛО | 2023 | январь
25377 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Знатная, 5, 47:23:0245006:111 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25378 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Знатная, 9, 47:23:0245006:303 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25379 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Киевское ш., 30 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25380 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Киевское шоссе, 38 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25381 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Киевское шоссе, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25382 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Киевское, 19, 47:23:0245002:2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
25383 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кириллова, 4, 47:23:0245007:452 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
25384 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малое Верево, 120 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25385 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Массив 2, 78, 47:23:0245006:147 | АО ГГЛО | 2023 | май
25386 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная ул., д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25387 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Набережная ул., д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25388 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная ул.,4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
25389 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 1, 47:23:0245006:0204 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
25390 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 14, 47:23:0245005:20 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25391 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Набережный пер., 1-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25392 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Набережный пер., 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25393 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоселов ул., 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
25394 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоселов, 3, 47:23:0245006:270 | АО ГГЛО | 2023 | май
25395 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новоселов, 6, 47:23:0245006:347 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25396 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Огородная, 10, 47:23:0245002103 | АО ГГЛО | 2023 | март
25397 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Речной, уч 24, 47:23:0245006:208 | АО ГГЛО | 2024 | август
25398 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Садовый, 6, 47:23:0245002:382 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25399 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Набережный, 1Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25400 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Набережный, 47:23:0245006:152 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25401 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, 10 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
25402 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, 11 47:23:0245002:660 | АО ГГЛО | 2023 | август
25403 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Сиреневый, 6А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25404 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | переулок Речной, уч 37, 47:23:0245006:691 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25405 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речной, 16, 47:23:0245006:92 | АО ГГЛО | 2024 | май
25406 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речной, 46, 47:23:0245006:98 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25407 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речной, 57, 47:23:0245006:73, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
25408 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речной, 7, 47:23:0245006:15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25409 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Родниковая ул., 18 | АО ГГЛО | 2023 | август
25410 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Родниковая, 10, 47:23:0245006:185 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25411 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовый, 7, 47:23:0245002:179 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25412 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиреневая, 10, 47:23:0245002:123 | АО ГГЛО | 2023 | май
25413 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая, 13, 47:23:0245002:374 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
25414 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая, 9, 47:23:0245002:89 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
25415 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневый, 24, 47:23:0245002:136 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25416 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Набережная, д. 2А, 47-01-0050047 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
25417 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Средняя, уч. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25418 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, 12 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
25419 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25420 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25421 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 9 Мая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25422 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, 26 | АО ГГЛО | 2023 | август
25423 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, 47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25424 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, 8А | АО ГГЛО | 2023 | январь
25425 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25426 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25427 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25428 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25429 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, 8Б | АО ГГЛО | 2023 | февраль
25430 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25431 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25432 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Знатная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25433 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ижорская, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
25434 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кириллова, 4А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25435 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 11 А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
25436 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
25437 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 28А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25438 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | январь
25439 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25440 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25441 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, 6А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25442 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, 36 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25443 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первостроителей, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25444 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первостроителей, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25445 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, 2 | АО ГГЛО | 2023 | январь
25446 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25447 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
25448 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25449 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, 18А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
25450 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25451 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23::0439002:1315 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
25452 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0413001:628 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25453 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5, 47:23:0413001:112 | АО ГГЛО | 2024 | июль
25454 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 560, 47:23:0439002:1003 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
25455 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 11, 47:23:04-13-001:020 | АО ГГЛО | 2024 | март
25456 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малое Замостье, Полевая, 27, 47:23:0413001:102 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
25457 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малое Замостье, Средняя, 19, 47:23:0413001:932 | АО ГГЛО | 2022 | август
25458 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Первый переулок, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
25459 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 15, 47:23:0413001:92 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
25460 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25461 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 21, 47:23:0413001:65 | АО ГГЛО | 2024 | июль
25462 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 28 | АО ГГЛО | 2024 | июль
25463 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя, 47:23:0413001:266 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
25464 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
25465 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 17Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25466 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25467 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25468 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25469 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
25470 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Средняя д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
25471 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
25472 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 47:23:0413001:645 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25473 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
25474 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 13, 47:23:0204001:16 | АО ГГЛО | 2024 | май
25475 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 13б, 47:23:0204001:68 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25476 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 24, 47:23:0204001:0060 | АО ГГЛО | 2024 | май
25477 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 27, 47:23:0204001:34 | АО ГГЛО | 2024 | май
25478 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2а, 47:23:0204001:136 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25479 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3, 47:23:0204001:127 | АО ГГЛО | 2024 | май
25480 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 6, 47:23:0204001:25, | АО ГГЛО | 2024 | май
25481 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Малое Рейзино, 1 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
25482 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Малое Рейзино, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25483 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Малое Рейзино, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25484 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Малое Рейзино, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25485 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Малое Рейзино, 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
25486 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Детская, 12, 47:23:0204001143 | АО ГГЛО | 2023 | август
25487 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 28 б | АО ГГЛО | 2023 | август
25488 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2А, 47:23:0146002:1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25489 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 32, 47:23:0146001:51, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25490 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 55а, 47:23:01-46-001:003 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25491 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 67, 47:23:0146002:26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25492 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13б | АО ГГЛО | 2023 | июль
25493 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25494 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25495 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 43а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25496 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25497 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 52б | АО ГГЛО | 2023 | июль
25498 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25499 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.12 | АО ГГЛО | 2022 | июль
25500 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.3г | АО ГГЛО | 2023 | июль
25501 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.57а | АО ГГЛО | 2023 | июль
25502 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.59Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
25503 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Массив 1, 47:23:0146001:334 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25504 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Массив 2, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25505 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная, 4, 47:23:0419002:0089 | АО ГГЛО | 2024 | май
25506 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети | Западная, 6, 47:23:0419002:90 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25507 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети | Западная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
25508 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Кооперативная ул, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25509 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кооперативная ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | май
25510 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кооперативная ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
25511 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кооперативная ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25512 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Кооперативная ул, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25513 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Кооперативная ул, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25514 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кооперативная, 1, 47:23:04-19-001:000 | АО ГГЛО | 2023 | май
25515 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кооперативная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
25516 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кооперативная, 17, 47:23:04-19-001:008 | АО ГГЛО | 2023 | май
25517 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кооперативная, 19 | АО ГГЛО | 2023 | май
25518 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Кооперативная, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25519 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кооперативная, 20, 2, 47:23:0419001:68 | АО ГГЛО | 2023 | май
25520 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кооперативная, 22, 47:23:0419001 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25521 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кооперативная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
25522 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кооперативная, 6/2, 47:23:0419001:64 | АО ГГЛО | 2023 | август
25523 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кооперативная, 8, 1, 47:23:0419001:0062, | АО ГГЛО | 2023 | июль
25524 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Речной, 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25525 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пер Речной, 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25526 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | пер Речной, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25527 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Речной, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | май
25528 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | переулок Речной, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25529 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | переулок Речной, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25530 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Речной, 9 | АО ГГЛО | 2023 | май
25531 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | переулок Речной, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25532 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | переулок Речной, д.12 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25533 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Речной, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | май
25534 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | переулок Речной, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25535 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Речной, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | август
25536 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | переулок Речной, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25537 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | переулок Речной, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25538 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Речной, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25539 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речной, 28, 47:23:0419001:57 | АО ГГЛО | 2023 | май
25540 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речной, 32, 47:23:0419001:59 | АО ГГЛО | 2023 | май
25541 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
25542 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | ул. Старая Дорога, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
25543 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25544 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | май
25545 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 54 | АО ГГЛО | 2022 | май
25546 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
25547 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25548 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | май
25549 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | май
25550 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | май
25551 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | май
25552 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 13, 47:23:0419001:29 | АО ГГЛО | 2023 | январь
25553 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 24, 47:23:0419002:41 | АО ГГЛО | 2023 | май
25554 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 35, 47:23:0419002:50 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
25555 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 47:23:0419001:31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25556 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 47:23:0419002:602, | АО ГГЛО | 2023 | январь
25557 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 97, 47:23:0419002:85 | АО ГГЛО | 2023 | май
25558 | Гатчинский район | Малые Тайцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малые Тайцы, 2 | АО ГГЛО | 2023 | январь
25559 | Гатчинский район | Малые Тайцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25560 | Гатчинский район | Малые Тайцы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25561 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1, 47:23:0438001:2 | АО ГГЛО | 2023 | август
25562 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 112, 47:23:0438001:107 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25563 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 117, 47:23:04-38-001:011, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25564 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 119, 47:23:0438001:112 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25565 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 132, 47:23:0438001:118 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25566 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 134, 47:23:0438001:119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25567 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 17, 47:23:04-42-01:0012, | АО ГГЛО | 2023 | август
25568 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 18, 47:23::0438001:0017 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25569 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 19, 47:23:0438001:18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25570 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 20, 47:23:0438001:611, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25571 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 26Б, 47:23:04-38-001:015 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25572 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 27, 47:23:0438001:28, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25573 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30, 47:23:04380011 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25574 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 32, 47:23:0438001:32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25575 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 32, 47:23:0438001:32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25576 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 36, 47:23:0438001:557 | АО ГГЛО | 2023 | август
25577 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 45, 47:23:0438001:43 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25578 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0438002:5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25579 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 49, 47:23:0438001:579 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25580 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 53, 47:23:0438001134 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25581 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 55, 47:23:04-38-001:005 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25582 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 66, 47:23:0438001:65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25583 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 68, 47:23:0438001:146 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25584 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 70, 47:23:0438001:147 | АО ГГЛО | 2023 | август
25585 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 74, 47:23:0438001:69 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25586 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 75, 47:23:0438001:70 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25587 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 76, 47:23:0438001:142 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
25588 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 79, 47:23:0438001:73 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25589 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 80, 47:23:0438001:0074, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25590 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 85, 47:23:0438001:79 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
25591 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 89, 47:23:0438001:174 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25592 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 94, 47:23:0438001:86 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25593 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 96, 47:23:0438001:90 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25594 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Меньково, д 57 | АО ГГЛО | 2023 | август
25595 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Меньково, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
25596 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Меньково, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25597 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Меньково, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | май
25598 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Меньково, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25599 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Меньково, д. 93А | АО ГГЛО | 2023 | июль
25600 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Меньково, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25601 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Меньково, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25602 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Меньково, д.62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25603 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Меньково, д.71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25604 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Меньково, д.71б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25605 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Меньково, д.83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25606 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | к. 47:23:0438001:0050 | АО ГГЛО | 2023 | август
25607 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Меньково, 11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25608 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Меньково, 7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25609 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | Меньковская, 12, 47:23:0438004:10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25610 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Огородная, 43, 47:23:0438002:41 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25611 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | Огородная, 51, 47:23:043800251 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25612 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | Огородная, 6, 47:23:0438002:81 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25613 | Гатчинский район | Меньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25614 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | Краснофлотская, 36А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
25615 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | Краснофлотская, 45, 47:23:0509002:126 | АО ГГЛО | 2022 | август
25616 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Краснофлотская, 50А, 47:23:0509002:0019 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25617 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотская, 6, 47:10:51101:0025 | АО ГГЛО | 2023 | август
25618 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотская, 71, 47:23:0509002:69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25619 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотская, 81, 47:23:050900274 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25620 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотская, 83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25621 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 21, 47:23:0509001:15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25622 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 22, 4778171232009124 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25623 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 6, 47:23:0509001:6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25624 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Петровка, 33, 47:23:0509001:84 | АО ГГЛО | 2022 | июль
25625 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | Петровка, 43 | АО ГГЛО | 2023 | январь
25626 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | Петровка, 45, 47:10:5-11-01:0007 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
25627 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Петровка, 58, 47:23:0509001:58 | АО ГГЛО | 2023 | май
25628 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | Петровка, 60, 47:23:0509001:60 | АО ГГЛО | 2023 | август
25629 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | Петровка, 73, 47:23:0509001:155 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25630 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | Петровка, 76, 47:23:0509001:935 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25631 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | Петровка, 86, 47:23:0509001:966 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
25632 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровка, 87, 47:23:0509001:1036 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25633 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 9, 47:23:0509001:1041 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
25634 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Краснофлотская, д. 15, 47:23:0509001:119 | АО ГГЛО | 2023 | август
25635 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25636 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Краснофлотская, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
25637 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Краснофлотская, д.49 | АО ГГЛО | 2023 | январь
25638 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровка, 47:23:0509001:33 | АО ГГЛО | 2023 | август
25639 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровка, д. 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25640 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Петровка, д. 55, стр. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25641 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Петровка, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
25642 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровка, уч 103, 47:23:0509001:982, | АО ГГЛО | 2023 | июль
25643 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская д. 19 А | АО ГГЛО | 2022 | март
25644 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская д. 19 Б | АО ГГЛО | 2022 | март
25645 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25646 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25647 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская д. 38 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25648 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская д. 46 В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25649 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25650 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская д. 79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25651 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская д. 85 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25652 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, 17а | АО ГГЛО | 2022 | июль
25653 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, 47:23:0509002:120 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25654 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25655 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 39 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25656 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | август
25657 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | май
25658 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25659 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Петровка д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25660 | Гатчинский район | Мины, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Петровка, 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25661 | Гатчинский район | Мины, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петровка, д.2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25662 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 13в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25663 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 22А, 47:23:0306001:77, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25664 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0306001:732 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25665 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
25666 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.10Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25667 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.13 Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25668 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25669 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25670 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25671 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.21 Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25672 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25673 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25674 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25675 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25676 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25677 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25678 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.6А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25679 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25680 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дружбы, 12, 47:23:0306001:516 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25681 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Звездная, 16, 47:23:0306001:941 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25682 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Звездная, 39, 47:23:0306001:907 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25683 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная, 10, 47:23:0306001:0227 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25684 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лазурный, 10, 47:23:0306001723 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25685 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лазурный, 18, 47:23:0306001727 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25686 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лазурный, 47:23:0306001:720 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25687 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лазурный, 47:23:0306001:746 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25688 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Летняя, 11, 47:23:0306001:508 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25689 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Летняя, 18, 47:23:0306001:493 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25690 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Летняя, 42, 47:23:0306001:641 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25691 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Летняя, 46, 47:23:0306001:643 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25692 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Летняя, 47:23:0306001:686 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25693 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Летняя, 67, 47:23:0306001:705 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25694 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Летняя, 88, 47:23:0306001:694 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25695 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Осенний, 28, 47:23:0306001:1037 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25696 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Павловский, 1, 47:23:0307002:386 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25697 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Павловский, 14, 47:23:0307002:381 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25698 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Тихий, 9, 47:23:0306001:615, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25699 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Соколовский, 10, 47:23:0306001:754 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25700 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Соколовский, 11, 47:23:0306001:767 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25701 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Суммоловская, 1, 47:23:0306001:267 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25702 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Тихий, 2, 47:23:0306001:622 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25703 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Туманная, 13, 47:23:0306001:990 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25704 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Туманная, 5, 47:23:0306001:994 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25705 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, 2, 47:23:0306001:35, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25706 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Летняя 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25707 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Летняя 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25708 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25709 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25710 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25711 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Карьерная 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25712 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Карьерная 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25713 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Карьерная 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25714 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Карьерная 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25715 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Карьерная 9Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25716 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25717 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25718 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25719 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25720 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25721 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шоссейная 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25722 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 12, 47:23:0306001:456 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25723 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ясная, 10, 47:23:0306001:555 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25724 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ясная, 12, 47:23:0306001:554 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25725 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ясная, 19, 47:23:0306001:570 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25726 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ясная, 47, 47:23:0306001783 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25727 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ясная, 47:23:0306001:785 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25728 | Гатчинский район | Монделево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ясная, 7, 47:23:0306001:1018 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25729 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0521002:787 | АО ГГЛО | 2023 | март
25730 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газопровода-ввода | 74, 47:23:0503001:74 | АО ГГЛО | 2023 | январь
25731 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газопровода-ввода | 81, 47:23:0503001:81 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
25732 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34, 47:23:0503001:0034 | АО ГГЛО | 2023 | август
25733 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Мыза, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
25734 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Мыза, д. 46 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
25735 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Мыза, д. 55 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25736 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Мыза, д. 56 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25737 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Мыза, д. 58 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25738 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Мыза, д. 60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25739 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Мыза, д. 84 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
25740 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мыза, 55, 47:23:0503001:55 | АО ГГЛО | 2023 | август
25741 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мыза, 55а, 47:23:0503001:126 | АО ГГЛО | 2023 | август
25742 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южный 23, 47:23:0521002:805 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
25743 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газопровода-ввода | Южный, 13, 47:23:0521002:790 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25744 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газопровода-ввода | Южный, 16, 47:23:0521002:794 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25745 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южный, 35, 47:23:0521002:785 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
25746 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южный, 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25747 | Гатчинский район | Мыза, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южный, 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
25748 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0203002:684 | АО ГГЛО | 2024 | май
25749 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я Тяговая Подстанция, 15, 47:23:0203002:71 | АО ГГЛО | 2024 | май
25750 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Болотный переулок, 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
25751 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Болотный переулок, 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
25752 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Болотный переулок, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25753 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 9, 47:23:0203003:846 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25754 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинская Мельница, 12, 47:23:0203002:34 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25755 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинская Мельница, 16а, 47:23:0000000:37534 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25756 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинская Мельница, 16б, 47:23:0203002:283 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25757 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинская Мельница, 21а, 47:23:0203002:97 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25758 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинская Мельница, 25а, 47:23:0203002:699 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
25759 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинская Мельница, 28, 47:23:0203002:683 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25760 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинская Мельница, 29, 47:23:02-16-01:0053 | АО ГГЛО | 2024 | май
25761 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинская Мельница, 3, 47:23:0203002:373 | АО ГГЛО | 2024 | май
25762 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинская Мельница, 30б, 47:23:0203002:195 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25763 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинская Мельница, 30г, 47:23:0203002:206 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25764 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинская Мельница, 36, 47:23:02-03-002:015 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
25765 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинская Мельница, 36а, 47:23:0203002:205 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25766 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинская Мельница, 47:23:0203002:391 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25767 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер, 6, 47:23:0203002:330 | АО ГГЛО | 2024 | май
25768 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Граничная, 14, 47:23:0203003:404 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25769 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Граничная, 15, 47:23:0203003:0165 | АО ГГЛО | 2024 | май
25770 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Граничная, 16, 47:23:0203003:175 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25771 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Граничная, 17, 47:23:0203003:527 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25772 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Граничная, 19, 47:23:0203003:440 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25773 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Граничная, 21, 47:23:0203003:445 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25774 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Железнодорожная, 12, 47:23:0203003:59 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25775 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 12а | АО ГГЛО | 2024 | май
25776 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Железнодорожная, 14, 47:23:0203003:432 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25777 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 16, 47:01:02-16-01:0005 | АО ГГЛО | 2024 | май
25778 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Железнодорожная, 18, 47:23:02-03-003:005 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25779 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 20, 47:23:0203003:378 | АО ГГЛО | 2024 | май
25780 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 25, 47:23:0203003:418 | АО ГГЛО | 2024 | май
25781 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Железнодорожная, 37, 47:23:0203003:183 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25782 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 4а, 47:23:0203003:0336 | АО ГГЛО | 2024 | май
25783 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Железнодорожная, 6а, 47:23:0203003:186 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25784 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Калинина, 19, 47:23:02-03-003:014 | АО ГГЛО | 2024 | май
25785 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Калинина, 25, 47:23:0203003:492 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25786 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красина, 1, 47:23:0203003:0129 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25787 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красина, 12, 47:23:0203003:364 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25788 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 2, 47:23:0203003:8 | АО ГГЛО | 2024 | май
25789 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 10а, 47:23:0203003:473 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25790 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 20, 47:23:0203003:317 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25791 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 6, 47:23:0203003:311 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25792 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной переулок, 1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25793 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной переулок, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25794 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной переулок, 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
25795 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 15, 47:23:0203001:0195 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25796 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 17, 47:23:0203001:1761 | АО ГГЛО | 2024 | март
25797 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 17а, 47:23:0203001:196 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25798 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 1а, 47:23:02-03-001:025 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25799 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 2, 47:23:0203001:185 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25800 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 47:23:0203001:1790, | АО ГГЛО | 2024 | август
25801 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 5а, 47:23:0203001:192 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25802 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 13, 47:23:0203003:360 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25803 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 16, 47:23:0203003:16 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25804 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 19, 47:01:02-16-01:0084 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25805 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 3, 47:23:0203003:9 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25806 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 5, 47:23:0203003:7 | АО ГГЛО | 2024 | май
25807 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 6, 47:23:0203003:21 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25808 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 7, 47:23:0203003:6 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25809 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 8, 47:23:0203003:0295 | АО ГГЛО | 2024 | май
25810 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 15, 47:23:0203003:409 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25811 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 1а, 47:23:0203003:376 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25812 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 23, 47:23:0203003:559 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
25813 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 47:23:0203003:313, | АО ГГЛО | 2024 | май
25814 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 47:23:0203003:439, | АО ГГЛО | 2024 | январь
25815 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Парковая, 47:23:0203002:400, | АО ГГЛО | 2024 | январь
25816 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Парковая, 6, 47:10:216010061 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25817 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Средний, д .1 | АО ГГЛО | 2024 | май
25818 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Победы, 23а, 47:23:0203001:1705 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25819 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Победы, 24, 47:23:0203001:205 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25820 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Победы, 25, 47:23:0203001:1710 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25821 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 26, 47:23:0203001:299 | АО ГГЛО | 2024 | май
25822 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 32, 47:23:0203001:2 | АО ГГЛО | 2024 | май
25823 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Победы, 35, 47:23:0203001:46 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25824 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Победы, 35, 47:23:021601:0065 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25825 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 42, 47:23:0203001:126 | АО ГГЛО | 2024 | май
25826 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 46а, 47:23:0203001:1664 | АО ГГЛО | 2024 | май
25827 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Победы, 47:23:0203001:136, | АО ГГЛО | 2024 | январь
25828 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 5, 47:23:0203001:165 | АО ГГЛО | 2024 | май
25829 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 7, 47:23:0203001:164 | АО ГГЛО | 2024 | май
25830 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Привокзальная, 11, 47:23:0203001:287 | АО ГГЛО | 2024 | май
25831 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Привокзальная, 14, 47:23:02-16-01:0056 | АО ГГЛО | 2024 | май
25832 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Привокзальная, 15, 47:23:020300160007 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25833 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Привокзальная, 16, 47:23:0203001:20 | АО ГГЛО | 2024 | май
25834 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Привокзальная, 19, 47:23:0203001:35 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25835 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Привокзальная, 21 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25836 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Привокзальная, 3, 47:23:0203001:12 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25837 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Привокзальная, 34, 47:23:0203001:29 | АО ГГЛО | 2024 | май
25838 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Привокзальная, 5, 47:23:0203001:1756 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25839 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Привокзальная, 7, 47:23:0203001:15 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25840 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Привокзальная, 8, 47:23:0203001:317 | АО ГГЛО | 2024 | май
25841 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул., 15, 47:23:0203003:452 | АО ГГЛО | 2024 | май
25842 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 17, 47:23:0203003:0223 | АО ГГЛО | 2024 | май
25843 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 19, 47:23:0203003:257 | АО ГГЛО | 2024 | май
25844 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 20, 47:23:0203003:258 | АО ГГЛО | 2024 | май
25845 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 22, 47:23:0203003:260 | АО ГГЛО | 2024 | май
25846 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рабочая, 26, 47:23:0203003:262 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25847 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 6, 47:23:0203003:853 | АО ГГЛО | 2024 | май
25848 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 8, 47:23:0203003:342 | АО ГГЛО | 2024 | май
25849 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 11, 47:23:0203001:291 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25850 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 16а, 47:23:0203001:0105 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25851 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 24, 47:23:0203001:239 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25852 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 26, 47:23:0203001:1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25853 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 28, 47:23:0203001:297 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25854 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 9, 47:23:02030010249 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
25855 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ручейная, 15, 47:23:0203003:121 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25856 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ручейная, 17, 47:23:02-03-003:012 | АО ГГЛО | 2024 | март
25857 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ручейная, 17а, 47:23:0203003:233 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25858 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ручейная, 6, 47:23:02-03-003:013 | АО ГГЛО | 2024 | май
25859 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 1а, 47:23:0203003:0207 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25860 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 4, 47:23:0203003:328 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
25861 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 5а, 47:23:0203003:0215 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25862 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Средний, 2, 47:23:0203001:2111 | АО ГГЛО | 2024 | май
25863 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Средний, 4, 47:23:0203001:288 | АО ГГЛО | 2024 | май
25864 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Станционный, 4, 47:23:0203003:263 | АО ГГЛО | 2024 | май
25865 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 1, 47:23:0203001:47 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25866 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 11, 47:23:0203001:53 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25867 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Угловая, 12, 47:23:0203001:42 | АО ГГЛО | 2024 | май
25868 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 13, 47:23:0203001:0054 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25869 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 15, 47:23:0203001:208 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25870 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 16, 47:23::0203001:44 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25871 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 20 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25872 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 3, 47:23:0203001:283 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25873 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25874 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 5, 47:23:02-03-001:004 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
25875 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Угловая, 7, 47:23:0203001:0050 | АО ГГЛО | 2024 | май
25876 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 7а, 47:23:02-03-001:026 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25877 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 8, 47:23:0203001:40 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25878 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 9 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25879 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гатчинская Мельница, 30 А, 47:23:0203002:386 | АО ГГЛО | 2024 | май
25880 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Коммунальная, уч 16а, 47:23:0203003:523 | АО ГГЛО | 2024 | май
25881 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Победы, 8, 47:23:0203001:256 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25882 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Победы, д 22, 47:23:0203001:5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25883 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рабочая, 10, 47:23:0203003:308 | АО ГГЛО | 2024 | май
25884 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Речная, 15, 47:23:0203001:293, | АО ГГЛО | 2024 | январь
25885 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ручейная, 47:23:0203001:246 | АО ГГЛО | 2024 | май
25886 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25887 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25888 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25889 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25890 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25891 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25892 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25893 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25894 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25895 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | август
25896 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25897 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25898 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25899 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25900 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25901 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гатчинская Мельница, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25902 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25903 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25904 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25905 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25906 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25907 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25908 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25909 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гатчинская Мельница, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25910 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гатчинская Мельница, д.29а | АО ГГЛО | 2024 | январь
25911 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25912 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25913 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25914 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская Мельница, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25915 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гатчинская Мельница, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25916 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гатчинская Мельница, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
25917 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гатчинская Мельница, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25918 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
25919 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Граничная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
25920 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25921 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25922 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25923 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25924 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25925 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Граничная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25926 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25927 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25928 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25929 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25930 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25931 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25932 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25933 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
25934 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
25935 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25936 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25937 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25938 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25939 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25940 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25941 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25942 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25943 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25944 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25945 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25946 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25947 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25948 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25949 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25950 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25951 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25952 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25953 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25954 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
25955 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25956 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25957 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25958 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.12а | АО ГГЛО | 2024 | май
25959 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25960 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25961 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25962 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25963 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25964 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25965 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25966 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25967 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25968 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красина, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
25969 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красина, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25970 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красина, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | май
25971 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красина, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25972 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красина, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25973 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красина, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25974 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красина, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25975 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красина, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25976 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красина, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25977 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красина, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25978 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25979 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25980 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25981 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25982 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25983 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
25984 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25985 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25986 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25987 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25988 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25989 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25990 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25991 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25992 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25993 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | май
25994 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д.15а | АО ГГЛО | 2024 | январь
25995 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25996 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25997 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
25998 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
25999 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
26000 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26001 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26002 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
26003 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26004 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26005 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26006 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26007 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1в | АО ГГЛО | 2024 | январь
26008 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26009 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26010 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26011 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26012 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26013 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26014 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26015 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26016 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26017 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26018 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26019 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26020 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
26021 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26022 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26023 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26024 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26025 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26026 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26027 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | май
26028 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
26029 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26030 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26031 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26032 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д.6а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26033 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18б | АО ГГЛО | 2024 | январь
26034 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26035 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26036 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26037 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26038 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26039 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | май
26040 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26041 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26042 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26043 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26044 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26045 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Инкубаторная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26046 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Инкубаторная, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | май
26047 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Инкубаторная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26048 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Инкубаторная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
26049 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Нижняя, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26050 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Нижняя, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26051 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Нижняя, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26052 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Нижняя, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26053 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 10, 47:23:0203002:118 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26054 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 11, 47:23:0203002:688 | АО ГГЛО | 2024 | май
26055 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 13, 47:23:0203002:0120 | АО ГГЛО | 2024 | май
26056 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 14, 47:23:0203003:468 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26057 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 14А, 47:23:0203003:298 | АО ГГЛО | 2024 | май
26058 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 1б, 47:23:0203001:271 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26059 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 1в, 47:23:0203001:281 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26060 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 1г, 47:23:0203003:355 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26061 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 1д, 47:23:0203001:1764 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26062 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 20б, 47:23:0203001:83 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26063 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 21, 47:23:0203001:2088 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26064 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 21а, 47:23:0203001:0071 | АО ГГЛО | 2024 | май
26065 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 21в, 47:23:0203001:1757 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26066 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 23, 47:23:0203001:1699 | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
26067 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 25, 47:23:0203001:75 | АО ГГЛО | 2024 | май
26068 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 25А, 47:23:0203001:76 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26069 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 25б, 47:23:0203001:1696 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26070 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 27, 47:23:0203001:231 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26071 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 27б, 47:23:0203001:285 | АО ГГЛО | 2024 | май
26072 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 29, 47:23:0203001:79 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
26073 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 31, 47:23:0203001:81 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
26074 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 31б, 47:23:0203001:207 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26075 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 35, 47:23:0203001:6 | АО ГГЛО | 2024 | май
26076 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 41, 47:23:0203001:0228 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26077 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 4а, 47:23:0203002:112 | АО ГГЛО | 2024 | май
26078 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 5а, 47:10:21601:0019 | АО ГГЛО | 2024 | май
26079 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шоссейная, 6, 47:23:0203002:41 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26080 | Гатчинский район | Нижняя, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
26081 | Гатчинский район | Нижняя, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26082 | Гатчинский район | Нижняя, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26083 | Гатчинский район | Нижняя, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
26084 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 13, 47:23:0508001:140 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26085 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 13а, 47:23:0508001:96 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
26086 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 17, 47:23:0410001:210 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26087 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 28, 47:23:0508001:94 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
26088 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 9а, 47:23:0410004:151 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26089 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
26090 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 4, 47:23:0410004:117 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
26091 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиверское, 41а, 47:23:0508001:36 | АО ГГЛО | 2023 | август
26092 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Строительство газопровода-ввода | Силиной, 18, 47:23:0410003:29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26093 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Строительство газопровода-ввода | Силиной, 46, 47:23:0410003:41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
26094 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Строительство газопровода-ввода | Силиной, 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
26095 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26096 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 27б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26097 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1Б | АО ГГЛО | 2022 | август
26098 | Гатчинский район | Никольское, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | шоссе Сиверское, д. 55 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26099 | Гатчинский район | Никольское, село | Строительство газопровода-ввода | Киевское ш., 10А, 47:23:0410001 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26100 | Гатчинский район | Никольское, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кооперативная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26101 | Гатчинский район | Никольское, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26102 | Гатчинский район | Никольское, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26103 | Гатчинский район | Никольское, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Шипунова, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26104 | Гатчинский район | Никольское, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Шипунова, д. 38а | АО ГГЛО | 2022 | март
26105 | Гатчинский район | Никольское, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26106 | Гатчинский район | Новая, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
26107 | Гатчинский район | Новая, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26108 | Гатчинский район | Новая, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.34 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
26109 | Гатчинский район | Новая, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.36 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
26110 | Гатчинский район | Новая, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:23:0143001:79 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26111 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Пляжный, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26112 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26113 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Горская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26114 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Горская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26115 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Горская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | август
26116 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26117 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кустарная, . Д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26118 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кустарная, . Д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26119 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кустарная, . Д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26120 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кустарная, . Д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26121 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кустарная, . Д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26122 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26123 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26124 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д.6А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26125 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26126 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26127 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная 85а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26128 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26129 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26130 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26131 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26132 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26133 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26134 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26135 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26136 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 27а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26137 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26138 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26139 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26140 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26141 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26142 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26143 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 47б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26144 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26145 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26146 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 61б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26147 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | май
26148 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 65а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26149 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26150 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26151 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 77а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26152 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26153 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26154 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26155 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26156 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26157 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 91б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26158 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26159 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26160 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26161 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская 42б/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26162 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская 50г | АО ГГЛО | 2023 | июль
26163 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская 83в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26164 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26165 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская 85г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26166 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская 87а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26167 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26168 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26169 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26170 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26171 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 14 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26172 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26173 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26174 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26175 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26176 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 2 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26177 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 2/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26178 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26179 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26180 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 22 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26181 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26182 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26183 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26184 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 27 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26185 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26186 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26187 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26188 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26189 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26190 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26191 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 34 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26192 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26193 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 35 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26194 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 37 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26195 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26196 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26197 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26198 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 40 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26199 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 40 г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26200 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 41 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26201 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 42 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26202 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 42 д | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26203 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26204 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26205 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 47 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26206 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 48 а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26207 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 49 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26208 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26209 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26210 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 50 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
26211 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26212 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26213 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 61 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26214 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26215 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26216 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26217 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26218 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Огородная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26219 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Огородная 79-а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26220 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Огородная 81а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26221 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Стахановская 67а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26222 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Горская, 17, 47:23:09070010135 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26223 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Горская, 3, 47:23:09-07-001:048 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26224 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26225 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дружносельское лесничество, 1Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
26226 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая Гора, 1, 47:23:09-07-002:001 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26227 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая Гора, 11, 47:23:0907002:0166 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26228 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая Гора, 15, 47:23:0907002:149 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26229 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая Гора, 5а, 47:23:0907002:198 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26230 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 1, 47:23:0907001:513 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26231 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красная, 23, 47:23:0907001:91 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26232 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 42, 47:23:0907001:446 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26233 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 5, 47:23:0907001:75 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26234 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малая Песочная, 13, 47:23:0907003:71 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
26235 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Огородная, 13, 47:23:0907001:496 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26236 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Огородная, 47:23:0907001:268 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26237 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Огородная, 47:23:0907001:42 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26238 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Огородная, 47:23:0907001:466 | АО ГГЛО | 2023 | май
26239 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Огородная, 47Д, 47:23:0907001:515 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26240 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 12А, 47:23:09-07-002:013 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26241 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Пляжный, 18, 47:23:0907003:216, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26242 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Пляжный, 20, 47:23:0907003:218, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26243 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Пляжный, 22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26244 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Пляжный, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26245 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Пляжный, 6 | АО ГГЛО | 2023 | май
26246 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Пляжный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26247 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26248 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26249 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | май
26250 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пляжный, 11, 47:23:0907003:172 | АО ГГЛО | 2023 | май
26251 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пляжный, 16, 47:23:0907003:63, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26252 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пляжный, 5, 47:23:0907003:22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26253 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пляжный, 6А, 47:23:0000 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26254 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновый, 5, 47:23:0907003:342 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26255 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Стахановская, 15, 47:23:0907001:166 | АО ГГЛО | 2023 | май
26256 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стахановская, 47:23:0907001:1138 | АО ГГЛО | 2023 | май
26257 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стахановская, 47:23:0907003:184 | АО ГГЛО | 2023 | май
26258 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стахановская, 55, 47:23:0907003:261 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26259 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стахановская, 56А, 47:23:0907003:349 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26260 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стахановская, 59, 47:23:0907003:351 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26261 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стахановская, 8, 47:23:0907003246 | АО ГГЛО | 2023 | август
26262 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стахановская, 83б, 47:23:0907003:278 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26263 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стахановская, 85, 47:23:0907003:213 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26264 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер Горская, 19, 47:23:0907001:419 | АО ГГЛО | 2023 | август
26265 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая Гора, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26266 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ивана Шишкина, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26267 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ивана Шишкина, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26268 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красная, 14, 47:23:0907001:444 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26269 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Огородная, 47:23:0907001:467 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26270 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д 8б, 47:23:0907002:173 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26271 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26272 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26273 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Горская, 13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
26274 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Горская, д. 1 а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26275 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Горская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26276 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Горская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26277 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Горская, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26278 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елисеевская, д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26279 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елисеевская, д. 80 | АО ГГЛО | 2023 | май
26280 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Гора, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26281 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая гора, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26282 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ивана Шишкина, 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
26283 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ивана Шишкина, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | март
26284 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ивана Шишкина, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26285 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ивана Шишкина, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26286 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26287 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26288 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26289 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26290 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26291 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26292 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26293 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26294 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26295 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | май
26296 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26297 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26298 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26299 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26300 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26301 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Исаака Шварца, д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26302 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | май
26303 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, 21А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26304 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26305 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26306 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, 51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26307 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, 53 | АО ГГЛО | 2025 | июль
26308 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26309 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кустарная, . Д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26310 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая Песочная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | май
26311 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая Песочная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | май
26312 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26313 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26314 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, д.17А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26315 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26316 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26317 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д.56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26318 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26319 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д.7А | АО ГГЛО | 2023 | июль
26320 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д.9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
26321 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная 16а | АО ГГЛО | 2023 | август
26322 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, 103 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26323 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, 47:23:0907001:0475 | АО ГГЛО | 2023 | август
26324 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, 47:23:09070010478 | АО ГГЛО | 2023 | август
26325 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, 47:23:090700182 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26326 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, 47а | АО ГГЛО | 2023 | июль
26327 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26328 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огородная, д. 101 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26329 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26330 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26331 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26332 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 17а | АО ГГЛО | 2023 | июль
26333 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
26334 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26335 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26336 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огородная, д. 49а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26337 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26338 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | март
26339 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огородная, д. 93 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26340 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26341 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26342 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26343 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д.19В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26344 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
26345 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26346 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26347 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26348 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26349 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, 47:23:0907001:264 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26350 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
26351 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26352 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26353 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
26354 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26355 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.19А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26356 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.19Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26357 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | август
26358 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская 43а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26359 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская 48 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
26360 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская 60 | АО ГГЛО | 2023 | август
26361 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская 85б | АО ГГЛО | 2023 | март
26362 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, 31А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26363 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26364 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, 45Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26365 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, 50б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26366 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, 67 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26367 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стахановская, 79 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26368 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | май
26369 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26370 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 14 а | АО ГГЛО | 2023 | май
26371 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 16 а | АО ГГЛО | 2023 | май
26372 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | май
26373 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26374 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26375 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 26 а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26376 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26377 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
26378 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26379 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 38 а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26380 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 40 б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26381 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 40 в | АО ГГЛО | 2023 | май
26382 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 42 а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26383 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26384 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26385 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стахановская, д. 48 б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26386 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26387 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стахановская, д. 50 в | АО ГГЛО | 2024 | май
26388 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стахановская, д. 50а/1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26389 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26390 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | январь
26391 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 53А | АО ГГЛО | 2023 | июль
26392 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 6 а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26393 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26394 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 63 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
26395 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26396 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стахановская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26397 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Стахановская, д. 75 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
26398 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Стахановская, д. 75 б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26399 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Финский край, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26400 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Горская 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26401 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малая песочная 1-а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26402 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Финский край, 35, 47:23:0907003:367 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26403 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 13-й массив, 15А | АО ГГЛО | 2023 | июль
26404 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 13-й массив, 53, 47:23:04010020414 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26405 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 13-й массив, 59, 47:23:0401002:657 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26406 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 0, 10а, 47:23:0401002:2420 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26407 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 1, 3, 47:23:04-01-002:057 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26408 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | 32-й массив карта 1, 47:23:0401002:2819 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26409 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 2, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26410 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 2, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26411 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 2, 47:23:0401002:1940 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26412 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 3, 22, 47:23:0401002:138 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26413 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 3, 47:23:0401002:135 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26414 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 3, 5, 47:23:0401002:119 | АО ГГЛО | 2024 | май
26415 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 4, 23, 47:23:0401002:167 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26416 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 32-й массив карта 4, 47:23:0401002:637 | АО ГГЛО | 2023 | август
26417 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 5, 10, 47:23:0401002:664 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26418 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 5, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26419 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 6, 23, 47:23:0401002:193 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26420 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | 32-й массив карта 6, 4, 47:23:0401002:2751 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26421 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 7, 40, 47:23:0401002:295 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26422 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | 32-й массив карта 7, 8, 47:23:0401002:260 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26423 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | Липовая, 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26424 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | массив 32 карта 4, уч 17, 47:23:0401002:2511 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
26425 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | Массив 32, карта 0, д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26426 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 32, карта 0, д. 13А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26427 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 32, карта 0, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26428 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Массив 32, карта 0, д. 37А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
26429 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 32, карта 1, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26430 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52 Белая, 50, 47:23:0401001:730 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26431 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | Массив 52 Летняя, 17а, 47:23:0401001:1108 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
26432 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52 Надежды, 15, 47:23:0101001:117 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26433 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52 Надежды, 32, 47:23:0401001:1068 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26434 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52 Надежды, 9, 47:23:0401001:111 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26435 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52 Новогодняя, 22, 47:23:0401001:389 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26436 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52 Парковая, 23, 47:23:0401001:788 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26437 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52 Парковая, 4, 47:23:0401001:59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26438 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52 Северная, 19, 47:23:0401001:19 | АО ГГЛО | 2024 | май
26439 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52 Цветочная, 14, 47230401001237 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26440 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52 Центральная, 29, 47:23:0401001:431 | АО ГГЛО | 2024 | июль
26441 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, 2-ой Переулок, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26442 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, 3-ий Переулок, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26443 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, 3-ий Переулок, д. 11А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26444 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, пер. Тупиковый, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26445 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, пер. Тупиковый, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26446 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, пер. Тупиковый, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26447 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Белая, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26448 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Белая, д. 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26449 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Белая, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26450 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Восточная, д. 50 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26451 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Восточная, д. 52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26452 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Летняя, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26453 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Надежды, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26454 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Надежды, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26455 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Новогодняя, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26456 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Новогодняя, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26457 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Парковая, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26458 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Садовая, д. 14а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26459 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Северная, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26460 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Северная, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26461 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Северная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26462 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Северная, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26463 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Цветочная, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26464 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Цветочная, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26465 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Центральная, д. 5А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
26466 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Массив 52, ул. Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26467 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новый Свет, 32-й массив карта 3, 10, 47:23:0401002:125 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26468 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новый Свет, 32-й массив карта 7, 47:23:0401002:0258 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26469 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 33, 47:23:0401002:394 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
26470 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 42, 47:23:0401002:403 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26471 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 32-й массив карта 0, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | июль
26472 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 32-й массив карта 5, уч 48, 47:23:0401002:218 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26473 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул 32-й массив карта 5,д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26474 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 32-й массив карта 8, 1, 47:23:0401002:1857 | АО ГГЛО | 2024 | май
26475 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 32-й массив карта 9, 14, 47:23:0401002:663, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26476 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 32-й массив карта 9, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26477 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 32-й массив карта 9, д. 20Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26478 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Березовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | март
26479 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Березовая, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26480 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Массив 52 Белая, 49, 47:23:0401001:734 | АО ГГЛО | 2024 | май
26481 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Массив 52 Белая, 52, 47:23:0401001:486 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
26482 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Массив 52 Белая, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26483 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | март
26484 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липовая, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
26485 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26486 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная, 23б, 47:23:0401002:1874 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26487 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 23в, 47:23:0401002:2488 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26488 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 25, 47:23:0401001:759 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26489 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47, 47:23:09020030160 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26490 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | 47:23::0902001:809 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26491 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:09-02-001:010 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
26492 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0902001:783 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26493 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0902001:788 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
26494 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0902001:792 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26495 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0902001:794 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26496 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0902001:796 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26497 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0902001:798 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26498 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0902001:799 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26499 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0902001:804 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26500 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0902001:913 | АО ГГЛО | 2023 | август
26501 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0902001:915 | АО ГГЛО | 2023 | август
26502 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0902001:929 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26503 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0902001250 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
26504 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0902001805 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26505 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0902001920 | АО ГГЛО | 2023 | август
26506 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0920002:470 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26507 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0920002:471 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26508 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0920002:610 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
26509 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0920002:613 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
26510 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0920002:615 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26511 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0920002:638 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26512 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0920002:951 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
26513 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | д. 53 47:23:0920002:469 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
26514 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | д. 53, 47:23:0920002:473 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
26515 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Луговая, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26516 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая, 7, 47:23:0902003:0108 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26517 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Мира, 1, 47:23:090200131 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26518 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Мира, 13, 47:23:09-02-001:020 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26519 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Мира, 14а, 47:23:0902001:274 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26520 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Мира, 31, 47:23:0902001:78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26521 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Мира, 47:23:0902001:223 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26522 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Мира, 5, 47:23:09020010037 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26523 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Моховая, 14, 47:23:0902003:285 | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
26524 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Моховая, 15, 47:23:0902003:21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26525 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Моховая, 16, 47:23:0902003:16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26526 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Моховая, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26527 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Моховая, 25а, 47:23:0902003:30 | АО ГГЛО | 2023 | август
26528 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Моховая, 33, 47:23:0902003:37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26529 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Моховая, 38А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26530 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Моховая, 50, 47:23:0902003:1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26531 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 1, 47:23:090200193 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26532 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 19, 47:23:0902001:104 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
26533 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Новая, 23, 47:23:0902001:106 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26534 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Новая, 9, 47:23:0902001:99 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26535 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Орлино, 47:23:0920002:655 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26536 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Орлино, Моховая, 44 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26537 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Орлино, уч. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26538 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Пески, 1, 47:23:0902003:45 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
26539 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пески, 16, 47:23:0902003:581 | АО ГГЛО | 2023 | август
26540 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Пески, 38 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26541 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая, 19, 47:23:0902002:24 | АО ГГЛО | 2023 | август
26542 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 21, 47:23:0902002:217 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
26543 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 47:23:0902002:540, | АО ГГЛО | 2023 | февраль
26544 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 4а, 47:23:0902002:15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
26545 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 55, 47:23:0902003:98 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26546 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 10, 47:23:0902002:46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26547 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 8, 47:23:0902002:0140 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26548 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 9, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26549 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Совхозная, 12, 47:23:0902001:0119 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26550 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Совхозная, 23, 47:23:0902001:125 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26551 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Совхозная, 29, 47:23:0902001:0174 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26552 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Совхозная, 31, 47:23:09-02-001:018 | АО ГГЛО | 2023 | январь
26553 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Совхозная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26554 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 7, 47:23:0902001:275 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26555 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Заводская, уч 6, 47:23:0902002:549 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26556 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26557 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26558 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул Моховая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26559 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул Пески, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26560 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул Пески, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26561 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | ул Пески, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26562 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул Пески, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26563 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул Пески, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26564 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26565 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26566 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26567 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, 14, 47:23:0902001:122 | АО ГГЛО | 2024 | март
26568 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул Совхозная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26569 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26570 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26571 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26572 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26573 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 2В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26574 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26575 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
26576 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26577 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26578 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26579 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26580 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Моховая, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26581 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Пески, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26582 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | март
26583 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26584 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26585 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26586 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26587 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26588 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 127 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26589 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 136 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26590 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 13, 47:23:0902002:213 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26591 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 14, 47:23:0902001:0163 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26592 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 15в, 47:23:0902002:163 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26593 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 3б, 47:23:0902002:194 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26594 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 40, 47:23:09-02-001:001 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
26595 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 5, 1, 47:23:0902002:132 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26596 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 52, 4723090200119 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26597 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 58, 47:23:0902001:22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26598 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 59, 47:23:0902002:102 | АО ГГЛО | 2022 | июль
26599 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 63, 47:23:09-02-002:007 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26600 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 67, 47:23:0902002:80 | АО ГГЛО | 2024 | март
26601 | Гатчинский район | Орлино, село | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 71, 47:23:0902002:83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26602 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 73, 47:23:0902002:84 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26603 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 79, 47:23:0902003:125 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26604 | Гатчинский район | Орлино, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 8, 47:07:0722001:98045 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26605 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 118 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26606 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 124 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26607 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26608 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26609 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 41в | АО ГГЛО | 2023 | июль
26610 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26611 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26612 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26613 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26614 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26615 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26616 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26617 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26618 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 68А | АО ГГЛО | 2023 | июль
26619 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26620 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26621 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 71А | АО ГГЛО | 2023 | июль
26622 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 81 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26623 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 81а | АО ГГЛО | 2023 | июль
26624 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 82 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26625 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 82Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
26626 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 82в | АО ГГЛО | 2023 | июль
26627 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большая ул, 83 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
26628 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 83а | АО ГГЛО | 2023 | июль
26629 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 84 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26630 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26631 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 87 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26632 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 87б | АО ГГЛО | 2023 | июль
26633 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 88 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26634 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 88а | АО ГГЛО | 2023 | июль
26635 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 88б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26636 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26637 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26638 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26639 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 91 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26640 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26641 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 93 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26642 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26643 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 98а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26644 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая ул, 99 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26645 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 101, 47:23:0421002:0053 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26646 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 104, 47:23:0421001:0151 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26647 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 104б, 47:23:0421001:77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26648 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 108, 47:23:0421001:0090 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26649 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большая, 120, 47:23::0421001:96 | АО ГГЛО | 2023 | август
26650 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большая, 122, 47:23:0421001:145 | АО ГГЛО | 2023 | август
26651 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 16, 47:23:0421001:27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26652 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 19, 47:23:0421002:192 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26653 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 20, 47:23:0421001:28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26654 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 23, 47:23:0421002:10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26655 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 25, 47:23:04-21-002:001 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
26656 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большая, 27, 47:23:0421002:13 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26657 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 35, 47:23:042100219 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26658 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 35а, 47:23:0421002:118 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26659 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 37а, 47:23:0421002119 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26660 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 4, 47:23:0421001:21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26661 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 41А, 47:23:04-21-002:012 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26662 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 41Б, 47:23:04-21-002:013 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26663 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 44б, 47:23:0421001:120 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26664 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 46, 47:23:0421001:556 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26665 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большая, 57, 47:23:041901:0021 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26666 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большая, 58, 47:23:0421001:534 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26667 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большая, 64а, 47:23:0421001:526 | АО ГГЛО | 2023 | август
26668 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 72А, 47:23:04-21-001:010 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26669 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большая, 73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26670 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большая, 79а, 47:23:0421002:526 | АО ГГЛО | 2024 | май
26671 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26672 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 5а, 47:23:04210010079 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26673 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожный пер, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26674 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожный пер, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26675 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожный пер, 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26676 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожный пер, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26677 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожный, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26678 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ковенский пер, 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26679 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ковенский пер, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26680 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Парицы, Средняя, 19, 47:23:0421003:12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26681 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пулеметчика Звонова ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26682 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пулеметчика Звонова ул, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26683 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пулеметчика Звонова, 2, 47:23:0421001:158 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26684 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Речной пер, 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26685 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речной, 2, 47:23:0421001:150 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26686 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Средняя ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26687 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Средняя ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26688 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Средняя ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26689 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Средняя ул, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26690 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Средняя ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26691 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Средняя ул, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26692 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Средняя ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26693 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая, 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26694 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая, д. 128 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26695 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26696 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26697 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26698 | Гатчинский район | Парицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая, д. 92а | АО ГГЛО | 2023 | июль
26699 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 28б, 47:23:0212001:204, | АО ГГЛО | 2023 | июль
26700 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2а, 47:23:0212001:31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26701 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26702 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26703 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26704 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26705 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26706 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.13 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
26707 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.14 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
26708 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26709 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26710 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26711 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26712 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26713 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26714 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.2 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
26715 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26716 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.21 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26717 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
26718 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.23 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26719 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26720 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26721 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26722 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26723 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.28 | АО ГГЛО | 2023 | январь
26724 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.28А | АО ГГЛО | 2023 | август
26725 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26726 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.2Б | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
26727 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.30 | АО ГГЛО | 2023 | январь
26728 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26729 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26730 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26731 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.34 | АО ГГЛО | 2023 | январь
26732 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26733 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26734 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26735 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.38 | АО ГГЛО | 2023 | январь
26736 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.38А | АО ГГЛО | 2023 | январь
26737 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26738 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26739 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26740 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26741 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.6 | АО ГГЛО | 2025 | июль
26742 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26743 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.7А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26744 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26745 | Гатчинский район | Педлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26746 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 15, 47:23:0210001:27 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26747 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 21, 47:23:0210001:354 | АО ГГЛО | 2023 | январь
26748 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 25, 47:23:0210001:8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
26749 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4, 47:23:0210001:0023 | АО ГГЛО | 2024 | май
26750 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0210001:17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
26751 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | 6, 47:23:0210001:128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26752 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9, 47:23:0210001:0001 | АО ГГЛО | 2023 | январь
26753 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.11б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26754 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26755 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.14 | АО ГГЛО | 2023 | январь
26756 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
26757 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
26758 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26759 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.18А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26760 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26761 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26762 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26763 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.29а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
26764 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26765 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
26766 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26767 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12, 47:23:022600100:22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26768 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26769 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | июль
26770 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 23а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26771 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
26772 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
26773 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 30а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26774 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32, 47:23:0226001:43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26775 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26776 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
26777 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Ижорский, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
26778 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26779 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26780 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26781 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26782 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26783 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Покизен-Пурская, 10, 47:23:0226001:82 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26784 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покизен-Пурская, 16, 47:23:0226001:173 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26785 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Покизен-Пурская, 24, 47:23:0226001:1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26786 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Покизен-Пурская, 6, 47:23:0226001:68 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
26787 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Покизен-Пурская, Луговой, 4, 47:23:0226001:63 | АО ГГЛО | 2023 | август
26788 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Покизен-Пурская, Садовая, 7а, 47:23:0225001:159 | АО ГГЛО | 2023 | август
26789 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 47:23:0226001:175 | АО ГГЛО | 2023 | июль
26790 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 47:23:0226001:93 | АО ГГЛО | 2023 | август
26791 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26792 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26793 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26794 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26795 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26796 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26797 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26798 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26799 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Круговая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | август
26800 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26801 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26802 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26803 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26804 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26805 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26806 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26807 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26808 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26809 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26810 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26811 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26812 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26813 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26814 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26815 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26816 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26817 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26818 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26819 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26820 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26821 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26822 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26823 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26824 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26825 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | август
26826 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26827 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26828 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26829 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26830 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26831 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26832 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26833 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26834 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26835 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26836 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26837 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26838 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26839 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26840 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26841 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26842 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26843 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26844 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26845 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26846 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26847 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26848 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26849 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26850 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26851 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26852 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26853 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26854 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26855 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26856 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 29 | АО ГГЛО | 2023 | август
26857 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26858 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26859 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 79 | АО ГГЛО | 2023 | август
26860 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | 182 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26861 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 187 | АО ГГЛО | 2023 | август
26862 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 200 | АО ГГЛО | 2023 | август
26863 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 214 | АО ГГЛО | 2023 | август
26864 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 229 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
26865 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26866 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 11Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26867 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 167В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26868 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 169А | АО ГГЛО | 2023 | август
26869 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 230В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26870 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 259А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26871 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 40А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26872 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гамболовский проезд 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26873 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гамболовский проезд, д.1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26874 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26875 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.237 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26876 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.241 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26877 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26878 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26879 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.59А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
26880 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26881 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.77Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26882 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26883 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26884 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26885 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.95Г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26886 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26887 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26888 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровские горки, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26889 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровские горки, 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26890 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровские горки, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26891 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский переулок, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26892 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Славянский переулок,д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26893 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26894 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26895 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26896 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26897 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.220А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26898 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26899 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26900 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26901 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 111, 47:23:0303003:51, | АО ГГЛО | 2023 | август
26902 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 125, 47:23:0303003:212 | АО ГГЛО | 2023 | август
26903 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 135, 47:23:0303001:458 | АО ГГЛО | 2023 | август
26904 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 157А | АО ГГЛО | 2023 | август
26905 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 159А, 472303030036148 | АО ГГЛО | 2023 | август
26906 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 161, 47:23:0303003:80, | АО ГГЛО | 2023 | август
26907 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | 174Б | АО ГГЛО | 2024 | январь
26908 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 181, 47:23:0303005:31, | АО ГГЛО | 2023 | август
26909 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | 182А | АО ГГЛО | 2024 | январь
26910 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 207, 47:23:0303005:34 | АО ГГЛО | 2023 | август
26911 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 214а | АО ГГЛО | 2024 | май
26912 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 216, 47:23:0303007:34 | АО ГГЛО | 2023 | август
26913 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 229, 47:23:0303005:83 | АО ГГЛО | 2023 | август
26914 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 249А | АО ГГЛО | 2023 | август
26915 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 253А | АО ГГЛО | 2023 | август
26916 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 39, 47:23:0303001:866 | АО ГГЛО | 2023 | август
26917 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:03007:0049 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
26918 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | 56А, 47:23:0303002:211 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26919 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 92А, 47:23:0303004:311 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26920 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Александровская, 26А, 47:23:0303003:281 | АО ГГЛО | 2022 | август
26921 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Владимирская, 14А, 47:23:0303003:933 | АО ГГЛО | 2022 | август
26922 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д 196, 47:23:0303007:24 | АО ГГЛО | 2023 | август
26923 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д 74а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26924 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 102А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26925 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26926 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 50б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26927 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 86, 47:23:0303001:265 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26928 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2023 | август
26929 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.157 | АО ГГЛО | 2023 | август
26930 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.243 | АО ГГЛО | 2023 | август
26931 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.249 | АО ГГЛО | 2023 | август
26932 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.47 | АО ГГЛО | 2023 | август
26933 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2023 | август
26934 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.51 | АО ГГЛО | 2023 | август
26935 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.59 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
26936 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.61 | АО ГГЛО | 2023 | август
26937 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.7 | АО ГГЛО | 2023 | август
26938 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.85А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26939 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2023 | август
26940 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Земляничный, 9, 47:23:0303003:420 | АО ГГЛО | 2023 | август
26941 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Знаменская, 1, 47:23:0303003:450 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26942 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Знаменская, 14, 47:23:0303003:468 | АО ГГЛО | 2024 | июль
26943 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Знаменская, 5, 47:23::0303003:717 | АО ГГЛО | 2024 | май
26944 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Красный Маяк, Покровская, 3, 47:29:0306001571 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26945 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Овражная, 24, 47:23:0303007:72 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
26946 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Славянский, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26947 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Конюшенный, д.1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26948 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пойма р. Славянка, 49, 47:23:0303001:30 | АО ГГЛО | 2023 | август
26949 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пойма р. Славянка, 6, 47:23:0303004:293 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
26950 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 119, 47230303003121 | АО ГГЛО | 2023 | август
26951 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 127, 47:23:03030030131 | АО ГГЛО | 2023 | август
26952 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Покровская, 144, 47:23:0303003242 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26953 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Покровская, 154В | АО ГГЛО | 2024 | январь
26954 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 157, 47:23:0303003:0003 | АО ГГЛО | 2023 | август
26955 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 165, 47:23:0303003:31 | АО ГГЛО | 2023 | август
26956 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 167В, 47:23:0303003:259 | АО ГГЛО | 2023 | август
26957 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 173А, 47:23:0303003:145 | АО ГГЛО | 2023 | август
26958 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 19, 47:23:0303001:177 | АО ГГЛО | 2023 | август
26959 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 23, 47:23:03-03-001:013 | АО ГГЛО | 2023 | август
26960 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 241, 47:23:0303007:116 | АО ГГЛО | 2023 | август
26961 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 245 | АО ГГЛО | 2023 | август
26962 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, 259а, 47:23:0303005:5 | АО ГГЛО | 2023 | август
26963 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, Земляничный, 5, 47:23:0303003:422 | АО ГГЛО | 2023 | август
26964 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Покровская, Овражная, 3, 47:23:0303007:82 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
26965 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Покровская, Рождественская, 7, 47:23:0303003:434 | АО ГГЛО | 2022 | июль
26966 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Рассветный, 44, 47:23:0303003:345 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26967 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Рассветный, 47:23:0303003:318 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26968 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Рождественская, 8, 47:23:0303003:441 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26969 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славянская, 14, 47:23:0000000:49720 | АО ГГЛО | 2024 | январь
26970 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славянский, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26971 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Счастливый, 19, 47:23:0303004:339 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
26972 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Счастливый, 47:23:0303004:347, | АО ГГЛО | 2024 | январь
26973 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Александровская, д. 32 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26974 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Романовская, д. 21В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26975 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Владимирская, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26976 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | август
26977 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | август
26978 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | август
26979 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.14А | АО ГГЛО | 2023 | август
26980 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | август
26981 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | август
26982 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.18А | АО ГГЛО | 2023 | август
26983 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | август
26984 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | август
26985 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Славянская, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
26986 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 114, 47:23:0303004:271 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
26987 | Гатчинский район | Покровская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26988 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2й переулок, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
26989 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газопровода-ввода | Вырицкое шоссе, уч. 24. | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
26990 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленэнерго, 39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
26991 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленэнерго, 40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
26992 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газопровода-ввода | пр. Энергетиков, 10а | АО ГГЛО | 2022 | июль
26993 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленэнерго, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
26994 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-й переулок, 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
26995 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-ый переулок, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
26996 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
26997 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленэнерго, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
26998 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
26999 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | август
27000 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27001 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Энергетиков, 9, 47:23:0403001:1344 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27002 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-я, 1Б, 47:23:0311003:271 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27003 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-я, д. 85 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27004 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | 250, 47:23:0311003:19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27005 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вторая линия 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27006 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вторая линия 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27007 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вторая линия 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27008 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Пудомяги, ул.Сельская, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | май
27009 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дальняя, 1, 47:23:0311002:578 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27010 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дальняя, 3, 47:23:0311002:589 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27011 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Первая линия 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27012 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Первая линия 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27013 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Первая линия 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27014 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Первая линия 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27015 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Первая линия 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27016 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Первая линия 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27017 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первая линия 6 | АО ГГЛО | 2025 | март
27018 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первая линия 7 | АО ГГЛО | 2025 | март
27019 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первая линия 8 | АО ГГЛО | 2025 | март
27020 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Первая линия 9 | АО ГГЛО | 2025 | март
27021 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пудомяги, Сельская, 9, 47:23:0311002:112 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27022 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сельская, 13, 47:23:0311002:110 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27023 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 8, 47:23:0311002:604 | АО ГГЛО | 2025 | май
27024 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Стародеревенская, 11, 47:23:0311002:22 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27025 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стародеревенская, 12Б, 47:23:0311001:337 | АО ГГЛО | 2025 | май
27026 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стародеревенская, 28Б, 47:23:0311001:41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27027 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стародеревенская, 4, 47:23:0311001:0026 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
27028 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стародеревенская, 47:23:0311001:582 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27029 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стародеревенская, 47:23:0311002:575 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27030 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Третья линия 1 | АО ГГЛО | 2025 | март
27031 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Третья линия 10 | АО ГГЛО | 2025 | март
27032 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Третья линия 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27033 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Третья линия 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27034 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Третья линия 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27035 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Третья линия 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27036 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Третья линия 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27037 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Третья линия 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27038 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Третья линия 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27039 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Третья линия 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27040 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Третья линия 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27041 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | Строительство газораспределительной сети | Третья линия 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27042 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | 1, 47:23:0202001:3366, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27043 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0202001:1913 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27044 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0202001:1960 | АО ГГЛО | 2024 | май
27045 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Береговой, 3, 47:23:0202002:120 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27046 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Береговой, 5, 47:23:0202002:119 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27047 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верстовой пр-д, д. 7, 47:23:0202001:3914 | АО ГГЛО | 2024 | март
27048 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верстовой, 1, 47:23:0202001:3572 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27049 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верстовой, 1, 5, 47:23:0202001:3573 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27050 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верстовой, 3/3, 47:23:0202001:3568 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27051 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верстовой, 4, 1, 47:23:0202001:3542, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27052 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Верстовой, 5, 2, 47:23:0202001:3532 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
27053 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верстовой, 7, 6, 47:23:0202001:3450, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27054 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верстовой, 8, 2, 47:23:0202001:1973 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27055 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ижорская ул., 47:23:0202001:3511 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27056 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ижорская, 1, 1, 47:23:0202001:1802, | АО ГГЛО | 2023 | январь
27057 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ижорская, 11, 1, 47:23:0202001:3549 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
27058 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ижорская, 11, 2, 47:23:0202001:3550 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
27059 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ижорская, 13, 1, 47:23:0202001:3814 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27060 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ижорская, 6, 8, 47:23:0202001:3083, | АО ГГЛО | 2023 | февраль
27061 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Каретный, 2, 47:23:0202001:1805 | АО ГГЛО | 2023 | март
27062 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 26а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27063 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 30, 47:23:02-02-001:010 | АО ГГЛО | 2022 | июль
27064 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 36, 47:23:0202001:1751 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27065 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Комсомольская, 40, 47:23:0202001:0296 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27066 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 13, 4726172003588 | АО ГГЛО | 2022 | май
27067 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 3, 47:23:0202001:163 | АО ГГЛО | 2022 | август
27068 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 5, 47:23:0202001:164 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27069 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 1, 47:23:0202001:151 | АО ГГЛО | 2023 | август
27070 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 5а, 47:23:0202001:179 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27071 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 4/6, 47:23::0202001:3006 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27072 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая ул., д.42 | АО ГГЛО | 2023 | март
27073 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 19, 47:23:0202002:18 | АО ГГЛО | 2023 | март
27074 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 29, 47:23:0202002:23 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27075 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 33, 47:23:0202002:25 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
27076 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 34б, 47:23:0202002:121 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27077 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 39, 47:23:0202002:28 | АО ГГЛО | 2023 | май
27078 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27079 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Окружная, 1, 3, 47:23:0202001:3506 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27080 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27081 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 47:23:0202001:3357 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27082 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Подъездная, 20, 3, 47:23:0202001:3173 | АО ГГЛО | 2022 | май
27083 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 5а, 47:23:0202001:378 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27084 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Половинкиной, 16, 47:23:0202001:125 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
27085 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Половинкиной, 20, 47:23:0202001:96 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
27086 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Половинкиной, 39, 47:23:0202001:1901 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27087 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | Половинкиной, 77, 47:23:0202001:381 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27088 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Посадский, 2, 8, 47:23:0202001:3425 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
27089 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Посадский, 3, 8, 47:23:0202001:3432 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
27090 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Посадский, 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27091 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Посадский, 47:23:0202001:3431 | АО ГГЛО | 2024 | май
27092 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Верстовой, 47:23:0202001:3529 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27093 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Верстовой, 47:23:0202001:3530 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27094 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Верстовой, 47:23:0202001:3546 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
27095 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Посадский, 2, 47:23:0202001:3422 | АО ГГЛО | 2024 | май
27096 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | проезд Посадский, 3, 47:23:0202001:3434 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
27097 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | проезд Посадский, 4/1, 47:23:0202001:3395 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27098 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сенная, 1, 4, 47:23:0202001:3405 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27099 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сенная, 1, 47:23:0202001:1958 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27100 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сенная, 1, 5, 47:23:0202001:3377 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27101 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сенная, 1, 6, 47:23:02020013404 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27102 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сенная, 2, 7, 47:23:0202001:3536 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27103 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сенная, 3, 47:23:0202001:3374 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27104 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сенная, 4, 9, 47:23:0202001:3387, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27105 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сенная, 6, 8, 47:23:0202001:3518, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27106 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27107 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ижорская, дом 2, строение 4а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27108 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ижорская, дом 3, строение 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27109 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, 47:23:0202001:110 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
27110 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27111 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27112 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, 47:23:0202001:3368 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
27113 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, 47:23:0202001:3418 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27114 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, 47:23:0202001:3439 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27115 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, 47:23:0202001:3807 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27116 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Подъездная, д. 12, бл. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27117 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Подъездная, д. 19, стр. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27118 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Подъездная, д. 20, соор. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
27119 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Подъездная, д. 20, стр. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27120 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Подъездная, д. 22, стр. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27121 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Подъездная, д. 24, стр. 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27122 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27123 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Половинкиной, 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27124 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Половинкиной, 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27125 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сенная, 1, 47:23:0202001:3409 | АО ГГЛО | 2024 | май
27126 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сенная, 1, 8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27127 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сенная, 2, 47:23:0202001:3535, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27128 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сенная, 4, 47:23:0202001:3380, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27129 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сенная, 47:23:0202001:3476 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27130 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сенная, 47:23:0202001:3534 | АО ГГЛО | 2024 | май
27131 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сенная, 8/9, 47:23:0202001:3485 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27132 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сенная, уч 8/1, 47:23:0202001:3477 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27133 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Усадебная, д. 21, стр. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27134 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27135 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27136 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13, 47:23:0202001:215 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27137 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Половинкиной д.56 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27138 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Усадебная, д.11, блоксекция 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27139 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Усадебная, д.16 строение 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27140 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Луговая, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27141 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Подъездная, д.24, стр.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27142 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Усадебная, д.12, блоксекция 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27143 | Гатчинский район | Пудость, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Ижорская, дом 2, строение 4 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
27144 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1, 47:23:0414001:736 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27145 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 107, 47:23:0414001:0082, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27146 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 108, 47:23:0414001:83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27147 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 10а, 47:23:0414002:0015, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27148 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 128, 47:23:0414001:257 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27149 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 162, 47:23:0414001118 | АО ГГЛО | 2023 | август
27150 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 163, 47:23:0414001:119 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27151 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 166, 47:23:0414001:122 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27152 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 168, 47:23:0414001:124 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27153 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 169, 47:23:0414001:125, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27154 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 170, 47:23:0414001:126, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27155 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 171, 47:23:0414001:127 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27156 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 172, 47:23:0414001:248 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27157 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 173, 47:23:0414001:129 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27158 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 188, 47:23:0414001:144, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27159 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 189, 47:23:0414001:145 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27160 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 190, 47:23:0414001:146 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27161 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 192, 47:23:0414001:148 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27162 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 193, 47:23:0414001:228 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27163 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 198, 47:23:0414001:154, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27164 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-й, 44, 47:23:0414001:13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27165 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 200, 47:23:0414001:156, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27166 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 24, 47:23:0414002:0032 | АО ГГЛО | 2024 | август
27167 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 26, 47:23:0414002:516 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27168 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 28, 47:23:0414002:506, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27169 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 39, 47:23:0414002:282 | АО ГГЛО | 2023 | август
27170 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 39а, 47:23:0414002:276 | АО ГГЛО | 2023 | август
27171 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4, 47:23:0414002:153 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27172 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 40, 47:23:0414002:217 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27173 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 41, 47:23:0000000:49549 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27174 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43, 47:23:0414002:53 | АО ГГЛО | 2023 | август
27175 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0414001:133 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27176 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0414001:83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27177 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0414002:23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27178 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 48, 47:23:0414002:58 | АО ГГЛО | 2023 | август
27179 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 52а, 47:23:0414002:209 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27180 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 5А, 47:23:0414001:265, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27181 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 71, 47:23::0414001:43, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27182 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 72, 47:23:0414001:47, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27183 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8, 47:23:0414001:415 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27184 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 83, 47:23:0414001:708, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27185 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 83А, 47:23:0414001:707, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27186 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 91, 47:23:041400165 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27187 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 97, 47:23:0414001:71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27188 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | б/н, 47:23:0414001:1088 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27189 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 85 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27190 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27191 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27192 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27193 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 8, 47:23:0414001:167 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27194 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 15, 47:23:0414001:174 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27195 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 19, 47:23:0414001:178 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27196 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 30, 47:23:0414001:1076 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27197 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 15, 47:23:0414002:279 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27198 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 2, 47:23:0414002:65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27199 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 22А, 47:23:0414002:212 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27200 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка 10В | АО ГГЛО | 2023 | июль
27201 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, 125, 47:23:0414001:699 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27202 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, 96, 47:23:0414001:701 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27203 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 113 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27204 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 114 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27205 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 118 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27206 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 119 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27207 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 123 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27208 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 124 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27209 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 134 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27210 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 135 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27211 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 167 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27212 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 176 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27213 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 187 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27214 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 191 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27215 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 197 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27216 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 199 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27217 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27218 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27219 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д, 87А | АО ГГЛО | 2023 | июль
27220 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д,62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27221 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д,66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27222 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д,69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27223 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 108а | АО ГГЛО | 2023 | июль
27224 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27225 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27226 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27227 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27228 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27229 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27230 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 33Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
27231 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27232 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27233 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27234 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27235 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27236 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27237 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27238 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27239 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27240 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27241 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27242 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, д70 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27243 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустошка, Полевая, 24, 47:23:0414002:200 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27244 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 34, 47:23:0414001:2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27245 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 35, 47:23:0414001:3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27246 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 47:23:0414001:242 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27247 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 48, 47:23:0414001:17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27248 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 50, 47:23:04140010019 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27249 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 51, 47:23:0414001:0020 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27250 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27251 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 185 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27252 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27253 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 21А | АО ГГЛО | 2023 | июль
27254 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27255 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27256 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27257 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27258 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27259 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, 132 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27260 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27261 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27262 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27263 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18-а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27264 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27265 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27266 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | август
27267 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27268 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 133 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27269 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27270 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27271 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27272 | Гатчинский район | Реболово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11г | АО ГГЛО | 2023 | август
27273 | Гатчинский район | Реболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Реболово, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27274 | Гатчинский район | Реболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Реболово, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27275 | Гатчинский район | Реболово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Реболово, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
27276 | Гатчинский район | Реболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Реболово, д.26А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27277 | Гатчинский район | Реболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Реболово, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27278 | Гатчинский район | Реболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Реболово, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
27279 | Гатчинский район | Реболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Реболово, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27280 | Гатчинский район | Реболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Реболово, 4, 47:23:0121002:5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
27281 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27282 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27283 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27284 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 11Г | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27285 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 11Д | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27286 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27287 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27288 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 1В | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27289 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27290 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 2А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27291 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 2В | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27292 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 3А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27293 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27294 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 4А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27295 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 4Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27296 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27297 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27298 | Гатчинский район | Репполово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Репполово, д. 8А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27299 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | Большой пр-т д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27300 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27301 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27302 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27303 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27304 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. К. Подрядчикова д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27305 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Подрядчикова д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | август
27306 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. К. Подрядчикова д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27307 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. К. Подрядчикова д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27308 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. К. Подрядчикова д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27309 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. майора Захарова д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27310 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. майора Захарова д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27311 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. майора Захарова д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27312 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27313 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная д. 1/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27314 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27315 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27316 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Рылеева д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27317 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Рылеева д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27318 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27319 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27320 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27321 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27322 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Слободка д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27323 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Слободка д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27324 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Слободка д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27325 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Слободка д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27326 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Слободка д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27327 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Слободка д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27328 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Соколова д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27329 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Соколова д. 2 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27330 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Соколова д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27331 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Соколова д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27332 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Соколова д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27333 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Соколова д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27334 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Соколова д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27335 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 2б, 47:23:0701002:384 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27336 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | Большой пр-т д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27337 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | Большой пр-т д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27338 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | Большой пр-т д. 156 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27339 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | Большой пр-т д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27340 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Большой пр-т д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27341 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Большой пр-т д. 90 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27342 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Большой, 135б, 47:23:0701004:66 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27343 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой, 141, 47:23:0701004:80 | АО ГГЛО | 2023 | август
27344 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой, 151А, 47:23:0701004:570 | АО ГГЛО | 2024 | август
27345 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Большой, 17, 47:23:0701002:734 | АО ГГЛО | 2024 | январь
27346 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Большой, 20, 47:23:07-01-001:001 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27347 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Большой, 55, 47:23:0701002:31 | АО ГГЛО | 2024 | январь
27348 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Большой, 6, 47:23:0701001:344 | АО ГГЛО | 2024 | январь
27349 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | Большой, 71, 47:23:0701002 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27350 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой, 75, 47:23:0701002:228 | АО ГГЛО | 2023 | август
27351 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Большой, 82, 47:23:0701001:229 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27352 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ГЭС, 4а, 47:23:0701003:80 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
27353 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 48, 47:23:0701002:185 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27354 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 69, 47:23:0701001:0131 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27355 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 15, 47:23:0701003:59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27356 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 27, 42:23:0701003:69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27357 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, 8, 47:23:0701003:50 | АО ГГЛО | 2023 | август
27358 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Заречная, дом 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27359 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коли Подрядчикова, 10а, 47:23:0701002:340 | АО ГГЛО | 2023 | август
27360 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коли Подрядчикова, 12, 47:23:0701002:294 | АО ГГЛО | 2023 | август
27361 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Коли Подрядчикова, 15, 47:23:0701002:412 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27362 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Коли Подрядчикова, 15, 47:23:0701002:94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27363 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коли Подрядчикова, 18, 47:23:0701002:0313 | АО ГГЛО | 2023 | август
27364 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Коли Подрядчикова, 23а, 47:23:0701002:364 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27365 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коли Подрядчикова, 26а, 47:23:0701002:309 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27366 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 19, 47:23:0701003:0106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27367 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Парковая, 23а, 47:23:0701003:107 | АО ГГЛО | 2023 | август
27368 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | пер. Большой, 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27369 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Песчаная, 10а, 47:23:0701001:154 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27370 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Песчаная, 13, 47:23:0701001:156 | АО ГГЛО | 2023 | август
27371 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Песчаная, 14, 47:23:0701001:210 | АО ГГЛО | 2023 | август
27372 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | Романовка, 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27373 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рылеева, 11, 47:23:0701004:23 | АО ГГЛО | 2023 | август
27374 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рылеева, 17, 47:23:0701004:0169 | АО ГГЛО | 2023 | август
27375 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слободка, 14, 47:23:0701003:14 | АО ГГЛО | 2023 | август
27376 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Слободка, 4, 47:23:0701003:3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27377 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | Соколова, 15, 47:23:0701002:157 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27378 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Болотная, 47:23:0701002:234 | АО ГГЛО | 2023 | август
27379 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Болотная, 47:23:0701002:58 | АО ГГЛО | 2023 | август
27380 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Болотная, д 9, 47:23:0701002:66 | АО ГГЛО | 2023 | август
27381 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, 13, 47:23:701003:56 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27382 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул Песчаная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27383 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул Рылеева, д 41, 47:23:0701004:218 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27384 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул Рылеева, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27385 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул Соколова, 57, 47:23:0701002:194, | АО ГГЛО | 2024 | май
27386 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул Средняя, 17, 47:23:0713003:239 | АО ГГЛО | 2024 | июль
27387 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Болотная, 14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
27388 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Болотная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27389 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Большой, 123 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27390 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Большой, 138 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27391 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Большой, 151 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27392 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Большой, 152 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27393 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Большой, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27394 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Большой, 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27395 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Большой, 65 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27396 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Большой, 99 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27397 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27398 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27399 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27400 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27401 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27402 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27403 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27404 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Вырская, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27405 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. ГЭС, 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
27406 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. ГЭС, 5, 47:23:0701003:4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27407 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, 40 | АО ГГЛО | 2022 | июль
27408 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
27409 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27410 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27411 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27412 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27413 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27414 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 17 | АО ГГЛО | 2023 | август
27415 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 25 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
27416 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
27417 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Коли Подрядчикова, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27418 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Коли Подрядчикова, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27419 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Коли Подрядчикова, 19б | АО ГГЛО | 2023 | июль
27420 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Коли Подрядчикова, 19г | АО ГГЛО | 2023 | июль
27421 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Коли Подрядчикова, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27422 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Коли Подрядчикова, 24А | АО ГГЛО | 2023 | июль
27423 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Коли Подрядчикова, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27424 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Коли Подрядчикова, 8А | АО ГГЛО | 2023 | июль
27425 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Коли Подрядчикова, 8Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
27426 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Коли Подрядчикова, 9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
27427 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая д. 11а | АО ГГЛО | 2023 | июль
27428 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27429 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27430 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27431 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27432 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27433 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27434 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27435 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27436 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27437 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
27438 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, 15а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27439 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 4б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27440 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 6б | АО ГГЛО | 2023 | июль
27441 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рылеева д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
27442 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Рылеева, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27443 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27444 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27445 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Слободка д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27446 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободка д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
27447 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Слободка, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27448 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Соколова д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
27449 | Гатчинский район | Рождествено, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Соколова д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | август
27450 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Соколова д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
27451 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Соколова д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27452 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Соколова д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27453 | Гатчинский район | Рождествено, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Соколова, 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27454 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 17А, 47:23:0253003:89, | АО ГГЛО | 2025 | январь
27455 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 20, 47:23:02-53-001:008 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27456 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 24Г, 47:23:0253001:47 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27457 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 24Д, 47:23:0253001:50 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27458 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 31, 47:23:0253003:16, | АО ГГЛО | 2025 | апрель
27459 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 69А, 47:23:0253003:98, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27460 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 71, 47:23:0253003:83, | АО ГГЛО | 2023 | март
27461 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 77А | АО ГГЛО | 2023 | июль
27462 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 79, 47:23:0253002:52, | АО ГГЛО | 2023 | июль
27463 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 81, 47:23:0253002:50, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27464 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Горная, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
27465 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д 38, 47:23:0253001:24 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27466 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 52 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27467 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 65 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27468 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 69 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27469 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Добрая, 6, 47:23:0259004:1104 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27470 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | массив 1, 83, 47:23:0253002:27 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27471 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Овражная, 19 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27472 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Овражная, 27, 47:23:0253003:104 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
27473 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овражная, 29, 47:23:0253003:509 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27474 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Овражная, 4, 47:23:02-53-003:005 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
27475 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Овражная, 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27476 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Павловская, 11, 47:23:0253001:87 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27477 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Павловская, 47:23:0253001, | АО ГГЛО | 2025 | январь
27478 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Павловская, 47:23:0253001:455, | АО ГГЛО | 2025 | май
27479 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Павловская, 47:23:0253001:457 | АО ГГЛО | 2025 | май
27480 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Павловская, 7А, 47:23:0253001:490 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
27481 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Павловское, 22А, 47:23::0253001:478 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27482 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Павловское, 46, 47:23:0253001:489 | АО ГГЛО | 2025 | май
27483 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Павловское, 49Б, 47:23:0253003:199 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27484 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Овражный д.7А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
27485 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Радостная, 47:23:0259004:1355 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27486 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Радостная, 47:23:0259004:1359 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27487 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Радостная, 47:23:0259004:1875, | АО ГГЛО | 2023 | март
27488 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романовка, 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
27489 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 14-Г | АО ГГЛО | 2022 | август
27490 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романовка, 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
27491 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романовка, 23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
27492 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 26-А | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27493 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 27 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27494 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 27-А | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27495 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романовка, 29 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27496 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 2-А | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27497 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 3 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27498 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 30 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27499 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 30-Б | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27500 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 30-В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27501 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 31 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27502 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 32 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27503 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 33 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27504 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романовка, 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27505 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 37 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27506 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 38 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27507 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романовка, 39 | АО ГГЛО | 2022 | июль
27508 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 39-А | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27509 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 4 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27510 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 54 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27511 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 59 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27512 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 59-А | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27513 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 6 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27514 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 60 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27515 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 61 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27516 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 65/2 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27517 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 93-Д | АО ГГЛО | 2025 | май
27518 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, 99 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27519 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, Горная ул, 8 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27520 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, Горная ул., 12 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27521 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, Овражная ул., 17 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
27522 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Романовка, Павловская ул., 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27523 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Романовка, Павловский пер., 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27524 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, Павловский пер., 1-Б | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27525 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Романовка, Павловский пер., 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27526 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Романовка, Павловский пер., 2-А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
27527 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Романовка, Павловский пер., 2-Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27528 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, Павловское ш., 44 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27529 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, Павловское ш., 44-А | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27530 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Романовка, Павловское ш., 47 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27531 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Романовка, Шоссейная ул., 25 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
27532 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Романовка, Шоссейная ул., 26 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
27533 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Романовка, Шоссейная ул., 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27534 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул., д.9Б | АО ГГЛО | 2023 | январь
27535 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 2, 47:23:0253003:157 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27536 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 21, 47:23:0253003:497 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27537 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 4, 47:23:0253003:43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27538 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 47:23:0253003:141 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27539 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 6, 47:23:0253003:0042 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27540 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сказочная, 47:23:0259004:1375 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27541 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Удачная, 25, 47:23:0259004:1100 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27542 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Удачная, 47:23:0259004:1101 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27543 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Удачная, 5, 47:23:0259004:1090 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27544 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Вишневского, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
27545 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Добрая, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27546 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Добрая, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27547 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Добрая, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27548 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Добрая, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27549 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Добрая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27550 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Добрая, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27551 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Добрая, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27552 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Павловская, 4, 47:23:0253004:39, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
27553 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Павловская, уч 20, 47:23:0253001:449 | АО ГГЛО | 2025 | январь
27554 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Удачная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27555 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овражная, д. 7А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27556 | Гатчинский район | Романовка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 18, 47:23:0253001:62 | АО ГГЛО | 2025 | май
27557 | Гатчинский район | Руново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
27558 | Гатчинский район | Руново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27559 | Гатчинский район | Руново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9в | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
27560 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная, 26, 47:23:0318001:0182 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27561 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 18, 47:23:0318001:442 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27562 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 5, 47:23:0318001:0026 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27563 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27564 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27565 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27566 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 11А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27567 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27568 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27569 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27570 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27571 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27572 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27573 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27574 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27575 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27576 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27577 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27578 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27579 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27580 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 44 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27581 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27582 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27583 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 48А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27584 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 48Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27585 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27586 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 50 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27587 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27588 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27589 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 57 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27590 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 58 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27591 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 59 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27592 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27593 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27594 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 61 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27595 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 62 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27596 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 63 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27597 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 64 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27598 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 65 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27599 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 67 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27600 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 69 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27601 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27602 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27603 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | дер. Руссолово, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27604 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговая, 14, 47:23:0318001:165, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27605 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Руссолово, 47:23:0318001:509 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27606 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | СНТ Руссолово, 2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27607 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д 14 А, 47:23:0318001:447 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27608 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27609 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27610 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27611 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27612 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27613 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27614 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27615 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27616 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27617 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27618 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27619 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27620 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27621 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27622 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27623 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27624 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27625 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27626 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27627 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 11А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27628 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27629 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27630 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27631 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27632 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27633 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27634 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27635 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27636 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27637 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27638 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27639 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27640 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27641 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27642 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27643 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27644 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27645 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27646 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27647 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27648 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27649 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27650 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27651 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 26Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27652 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27653 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27654 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 30В | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27655 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 30Г | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27656 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27657 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27658 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27659 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27660 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27661 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 39А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27662 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27663 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27664 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27665 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 45А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27666 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27667 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27668 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 50Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27669 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 51 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27670 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 53 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27671 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 55 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27672 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 58 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27673 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 61 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
27674 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 36, 47:23:0318001:76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27675 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27676 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27677 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27678 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27679 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27680 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27681 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27682 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27683 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27684 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27685 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 36А, 47:23:0917001:73 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27686 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 8, 47:23:0150001:26 | АО ГГЛО | 2023 | август
27687 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5/2, 47:23:0150001:125 | АО ГГЛО | 2023 | март
27688 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 3, 47:23:0150001:1 | АО ГГЛО | 2023 | август
27689 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27690 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | август
27691 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27692 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, уч. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27693 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, уч. 3А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27694 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Центральный, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
27695 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27696 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Центральный, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
27697 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
27698 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
27699 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Возрождения, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
27700 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | август
27701 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Возрождения, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | март
27702 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Возрождения, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | март
27703 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | август
27704 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27705 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
27706 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27707 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | август
27708 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27709 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27710 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Возрождения, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27711 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, уч. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27712 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, уч. 1Б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27713 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27714 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
27715 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
27716 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27717 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27718 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27719 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27720 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
27721 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | март
27722 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урожайная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
27723 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27724 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27725 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 4А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27726 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27727 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27728 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фермерская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | март
27729 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фермерская, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | март
27730 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фермерская, д. 1Б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27731 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фермерская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27732 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фермерская, д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | март
27733 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фермерская, д. 2Б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27734 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фермерская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
27735 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральный, 47:23:0150001:213 | АО ГГЛО | 2023 | март
27736 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газораспределительной сети | 7 линия, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27737 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
27738 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 10-я линия, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27739 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 10-я линия, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27740 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1-я линия, 66 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
27741 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1-я линия, дом 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27742 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1-я линия, дом 3, 47:23:0501001:207, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27743 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, 25а, 47:23:0501001:172 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27744 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, 49, 47:23:0501001:430 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27745 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия, 35, 47:23:0501001120 | АО ГГЛО | 2023 | август
27746 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, 51 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27747 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27748 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27749 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, 39, 47:23:0501001:63 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
27750 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 58, 47:23:0501001:82 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27751 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 5-я линия, 15, 47:23:0501001:470 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
27752 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 5-я линия, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | август
27753 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 5-я линия, д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27754 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, 12 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
27755 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, 23а, 47:23:0501002:561, | АО ГГЛО | 2023 | март
27756 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27757 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, д. 45а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27758 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я, 24, 47:23:0501002:176 | АО ГГЛО | 2023 | август
27759 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я, 34, 47:23:0501002 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
27760 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, 3а, 47:23:0501002:309 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27761 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | март
27762 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, 17, 47:23:0501002:0102 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27763 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, д.1 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27764 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, 31, 47:23:0501002:460 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27765 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9-я линия, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27766 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 11, 47:23:0501001:2394 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27767 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Охотничья, 47:23:0501001:2380 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
27768 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27769 | Гатчинский район | Семрино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 4, 47:23:0501001:291 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27770 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 1-й Паркетный, 1, 00 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27771 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Паркетный, 5Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
27772 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й Паркетный, 9, 47:23:0802001480 | АО ГГЛО | 2023 | март
27773 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Средняя, 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27774 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0802001:1418 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27775 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0802004:158 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27776 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:080200604551 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27777 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0803001216 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27778 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0803002:24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27779 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0918004:408 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27780 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0918004:88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27781 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Авроры, 2, Б, 47:23:0802001:394 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27782 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Авроры, 2Д, 47:23:0802001:1066 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27783 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Авроры, 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27784 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Авроры, 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27785 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Авроры, 47:23:0802001:1340 | АО ГГЛО | 2024 | январь
27786 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Белогорское шоссе, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | май
27787 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Белогорское, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27788 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белогорское, 31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27789 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белогорское, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27790 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белогорское, 45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27791 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белогорское, 4А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27792 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белогорское, 51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27793 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Белогорское, 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27794 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовая, 1, 47:23:08020060352 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27795 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовая, 11 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
27796 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Большая Набережная, 5, 47:23:0905004:20 | АО ГГЛО | 2023 | март
27797 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | Вишневская, 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27798 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | Вишневская, 18, 47:23:0806002:73 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27799 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | Вишневская, 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27800 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вишневская, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
27801 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вишневская, 29, 47:23:0802006:706 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
27802 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вишневская, 32, 47:23:0802006:290 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27803 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вишневская, 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27804 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вишневская, 47:23:0802006146 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27805 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вишневского, 25Б, 47:23:0802006380 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
27806 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вишневского, 31, 47:23:0802006:144 | АО ГГЛО | 2023 | август
27807 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вишневского, 51 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
27808 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вишневского, 53 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
27809 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вишневского, 55 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
27810 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Вишневского, 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27811 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Владимирская, 10, 47:23:0804002146 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27812 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная, 20, 47:23:0802003:371 | АО ГГЛО | 2023 | август
27813 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Володарского, 6, 47:23:0803002:345 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27814 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Восточная, 15, 47:23:0802004:549 | АО ГГЛО | 2023 | март
27815 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточная, 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27816 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточная, 21А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27817 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточная, 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
27818 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Восточная, 39, 47:23:08020042002 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27819 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Восточная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
27820 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточная, 51 | АО ГГЛО | 2022 | май
27821 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточная, 61 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
27822 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточная, 65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27823 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточная, 69, 47:23:0802004548 | АО ГГЛО | 2023 | май
27824 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 101 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27825 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 19, 47:23:08-05-002:012 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
27826 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Героев, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27827 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 25, 47:23:0805002:151 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27828 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27829 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 49 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27830 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27831 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 53 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27832 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27833 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 57, 47:23:08-05-01:0008 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
27834 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 75 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27835 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Героев, 85, 47:23:08050024:226 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27836 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 99 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27837 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Герцена, 15, 47:23:0802004:84 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
27838 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Герцена, 21 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27839 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Герцена, 3, 47:23:0802004:74 | АО ГГЛО | 2023 | март
27840 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Герцена, 7, 47:23:08020042012 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
27841 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Гоголя, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27842 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Гоголя, 5, 47:23:0803002:0065 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27843 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27844 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Декабристов ул., д.7Б | АО ГГЛО | 2023 | январь
27845 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27846 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 14, 47:23:08-03-001:006 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27847 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 19А, 47:23:0803001:196 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27848 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 24, 47:23:0803001:147 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27849 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 24А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27850 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 25А, 47:23:0803001:0199 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27851 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Декабристов, 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
27852 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Декабристов, 47:23:0803001:46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27853 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 5, 19:22:-45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27854 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27855 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Декабристов, 7а | АО ГГЛО | 2023 | июль
27856 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27857 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дивная, 4, 47:23:0802001:1423 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27858 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дивная, 5, 47:23:0802001:1431 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27859 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Достоевского, 13А, 47:23:0803002:964 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27860 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Достоевского, 13Д, 47:23:0803002:965 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27861 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружбы, 3, 47:23:0802001:1112 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27862 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружбы, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27863 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 11, 47:23:0802005:309 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27864 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27865 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Дружносельская, 18А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27866 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 18Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27867 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дружносельская, 23А, 47:23:080200593 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27868 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 29А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27869 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 3, 47:10:802050052 | АО ГГЛО | 2024 | май
27870 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27871 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 38 | АО ГГЛО | 2023 | август
27872 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27873 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 41А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27874 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 41Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27875 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 42 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27876 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 45, 47:23:0802005:327 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27877 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 47:23:0802005:1158 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27878 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27879 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельская, 9, 47:23:0802005:308 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27880 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Дружносельский, 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
27881 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дружносельский, 12, 47:23:0802005:0260 | АО ГГЛО | 2024 | май
27882 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Еленинская, 18, 47:23:0802002:206 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27883 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елизаветинский проезд, дом 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
27884 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елизаветинский проезд11 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27885 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елизаветинский проезд2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27886 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | Елизаветинский проезд5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27887 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Загородный, 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27888 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская Дорога, 107 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
27889 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская Дорога, 27, 47:23:0905006:190 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
27890 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
27891 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 1Б, 47:23:0802002:815 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27892 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 4, 47:23:080200236 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27893 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колхозный пер., д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
27894 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Колхозный, 15, 47:23:08-02-005:006 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27895 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Колхозный, 2В, 47:23:08020051514 | АО ГГЛО | 2024 | май
27896 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27897 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27898 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27899 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 14А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27900 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 16А, 47:23:0803001:2849 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27901 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский, 19А, 47:23:0803001:2755 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
27902 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский, 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27903 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 9А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27904 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крамского, 23А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27905 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 20 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27906 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красная, 48В, 47:23:08020011213 | АО ГГЛО | 2023 | август
27907 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красный, 1, 47:23:0802001:132 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27908 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крупской, 7, 47:23:0802003235 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
27909 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крылова, 15, 47:23:0803001:2806 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27910 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 15Б | АО ГГЛО | 2023 | март
27911 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крылова, 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27912 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крылова, 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27913 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крылова, 40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27914 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 46А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27915 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 47:23:0803001:2812, | АО ГГЛО | 2023 | август
27916 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крылова, 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
27917 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Куйбышева, 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
27918 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Куйбышева, 8, 47:23:0802002:219 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27919 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Курортная ул., д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27920 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Курортная ул., д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27921 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Курортная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27922 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Курортная, 18, 47:23:0803002291 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27923 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Курортная, 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27924 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Курортная, 28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27925 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Курортная, 4, 47:23:080300262 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27926 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Курортная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27927 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Курортная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27928 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Курортная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27929 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27930 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 11/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27931 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 11/3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27932 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 47:23:08020011739 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27933 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
27934 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 24А, 47:23:08020020247 | АО ГГЛО | 2023 | август
27935 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лермонтова, 3, 47:23:08020020031 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27936 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лермонтова, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27937 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 14, 47:23:0802006:615 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27938 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 22, 47:23:0802006:147 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27939 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 25, 47:23:0802006:398 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
27940 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 44, 47:23:0802006:668 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
27941 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 10, 47:23:0802006:722 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27942 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Львовская, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27943 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Львовская, 15, 47:23:0802006:0542 | АО ГГЛО | 2023 | март
27944 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Львовская, 2, 47:23:0802005:166 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27945 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Львовская, 20 | АО ГГЛО | 2022 | июль
27946 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Львовская, 24, 47:23:0802006:733 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
27947 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Малый, 1, 47:23:08-02-003:002 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27948 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 1, 47:23:0802001:92 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27949 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 12А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27950 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27951 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 4 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27952 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 47:23:0802001:98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27953 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 7, 47:23:0802001267 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27954 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 1, 47:23:0802004:0406 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27955 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Некрасова, 10А, 47:23:0802004:1622 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27956 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 12, 47:23:0802004727 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
27957 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 1А, 47:23:0802004:674 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
27958 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Некрасова, 2, 47:23:0802004:604 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27959 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 20, 47:23:0802004:296 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
27960 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27961 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27962 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27963 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 7, 47:23:0802004:190 | АО ГГЛО | 2022 | июль
27964 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Никитинский, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27965 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Никитинский, 2, 47:23:0802002:650 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
27966 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | Никитинский, 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
27967 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Никитинский, 5, 47:23:0802002:654 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27968 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Никитинский, 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
27969 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Николаевский, 1, 47:23:0802002:649 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27970 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Николаевский, 3 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
27971 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Николаевский, 4 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
27972 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | Николаевский, 6 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
27973 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Николаевский, 7, 47:23:0802002:646 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27974 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | Николаевский, 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
27975 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Николаевский, 9, 47:23:0802002:645 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27976 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новый тупик, 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27977 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый тупик, 9А, 47:23:0802004:151 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27978 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Паркетная, 12, 47:23:080200184 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27979 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Паркетная, 8, 47:23:0802001:82 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27980 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Паркетный, 47:23:0802001:163 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
27981 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27982 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Парковая, 7, 47:23:08040020186 | АО ГГЛО | 2023 | август
27983 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Дружносельский, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27984 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Санаторный, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27985 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Боровичный, уч. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27986 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Боровичный, уч. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27987 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Боровичный, уч. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27988 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27989 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Красный, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
27990 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Ленинградский, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
27991 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Некрасова, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27992 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Труда, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
27993 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27994 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27995 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский пр., д.70Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27996 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский, 14 | АО ГГЛО | 2023 | январь
27997 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский, 14А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27998 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский, 16А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
27999 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский, 19, 47:23:0803002:1368 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28000 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский, 34, 47:23:0803002:321 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28001 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский, 4, 47:23:08-03-00:0280 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28002 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский, 46 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28003 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский, 70, 47:10:802030011 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28004 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 12А, 47:23:0804002:324 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28005 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 14а, 47:23:0804002:575 | АО ГГЛО | 2023 | май
28006 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 36 | АО ГГЛО | 2023 | август
28007 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Пролетарский, д.66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28008 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Правды, 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28009 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Правды, 9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28010 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Авроры, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28011 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Героев, д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28012 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Героев, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28013 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Героев, д. 22А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28014 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Героев, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | август
28015 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Героев, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28016 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Героев, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28017 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Героев, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28018 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Пролетарский, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28019 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Авроры, 9, 47:23:0802001:1417 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28020 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | проезд Мишуткин, 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28021 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Мишуткин, 2 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28022 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | проезд Мишуткин, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28023 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | проезд Мишуткин, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28024 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пролетарский, 29, 47:23:0802006:454 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28025 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пролетарский, 2а, 47:23:0802005:0069 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28026 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пролетарский, 30, 47:23:0802003:222 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28027 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пролетарский, 31, 47:23:0802006:32 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
28028 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пролетарский, 34б, 47:23:0802003:641 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28029 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 40, 47:23:0802003:226 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28030 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28031 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 46 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28032 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пролетарский, 50, 47:23:0802003:115 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28033 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пролетарский, 61, 47:23:0802006450 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28034 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пролетарский, 93 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28035 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинская ул., д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28036 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинская ул., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28037 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинская, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28038 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинская, 16, 47:23:0803002306 | АО ГГЛО | 2024 | май
28039 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинская, 1А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28040 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинская, 1Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28041 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинская, 20, 47:23:0803002308 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28042 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинская, 22, 47:23:0803002:309 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28043 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 32, 47:23:0803002224 | АО ГГЛО | 2023 | март
28044 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинская, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28045 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинская, 47:23:08030020160 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28046 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинский, 2, 47:23:0803002:191 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28047 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкинский, 3, 47:23:0803002:190 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28048 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Республиканский проспект, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28049 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Республиканский проспект, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
28050 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Республиканский проспект, д.22Б | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28051 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Республиканский проспект, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28052 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Республиканский, 12, 47:23:0802005:0140 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28053 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Республиканский, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28054 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Республиканский, 2, 47:23:08-02-005:013 | АО ГГЛО | 2023 | август
28055 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Республиканский, 21, 47:23:08020050019 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
28056 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Республиканский, 62, 47:23:0802003:254 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28057 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Республиканский, 67, 472308020030058 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28058 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Республиканский, 74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28059 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Республиканский, 8, 47:23:0802005:0109 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28060 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28061 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 13, 47:23:0805002:3893 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28062 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28063 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
28064 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28065 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 45, 47:23:0805002:95 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28066 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28067 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 83 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28068 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28069 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 99, 47:23:0805002:3892 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28070 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Саши Никифорова, 19, 47:23:0802003:748 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28071 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Саши Никифорова, 23, 47:23:0802003:285 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28072 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Саши Никифорова, 26Г, 47:23:0802030016 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28073 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Саши Никифорова, 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28074 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Свободы, 19, 47:23:080200276 | АО ГГЛО | 2023 | май
28075 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 10, 47:23:0803002:243 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28076 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28077 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сиверский, 47:23:0907001 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28078 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Славы, 8, 47:23:0803002:0249 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
28079 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 2, 47:23:08020061568 | АО ГГЛО | 2023 | август
28080 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 27, 47:23:0802006201 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28081 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 3, 47:23:0802006223 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28082 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 4, 47:23:0802006502 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28083 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 8, 47:23:08020060499 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28084 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 9, 47:23:0802006:500 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28085 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 20В, 47:23:0802006:753 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28086 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28087 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 37 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28088 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 53, 47:23:0802006492 | АО ГГЛО | 2023 | май
28089 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Солнечная, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28090 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 9А, 47:23:08020061976 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28091 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, д.35а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28092 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, д.49 | АО ГГЛО | 2023 | май
28093 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28094 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечный, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28095 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Стурцеля, 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28096 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Стурцеля, 16А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28097 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Стурцеля, 9, 47:23:08020061:694 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28098 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тенистая, 2, 47:23:0803002969 | АО ГГЛО | 2023 | март
28099 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толмачева, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28100 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | Толмачева, 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28101 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толмачева, 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28102 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толмачева, 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28103 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толмачева, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28104 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толмачева, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28105 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толмачева, 47:23:0802002:146, | АО ГГЛО | 2023 | январь
28106 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толмачева, 63, 47:23:0802002143 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28107 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толмачева, 82А | АО ГГЛО | 2023 | июль
28108 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толмачева, 86А, 47:23:0802002:640 | АО ГГЛО | 2023 | май
28109 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Толмачева, 86Г, 47:23:0802002:637 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28110 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Толмачева, 86Д, 47:23:0802002:638 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28111 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Торговая, 25, 47:23:0802006:437 | АО ГГЛО | 2023 | август
28112 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Торговый пер., з/у 1Б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28113 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Газа, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28114 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Газа, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28115 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Достоевского, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28116 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Достоевского, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28117 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Достоевского, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28118 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дружбы, 2, 47:23:0802001:1110, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28119 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Дружносельская, 47:23:0802005:131 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28120 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул Еленинская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28121 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирова, 37, 47:23:0802002:115, | АО ГГЛО | 2023 | июль
28122 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кирова, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28123 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ключевая, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28124 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Куйбышева, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
28125 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Куйбышева, д. 48Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28126 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленина, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
28127 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лермонтова, 4, 47:23:0802002:131 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28128 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Львовская, д. 18А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28129 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Некрасова, 47:23:0802004:415 | АО ГГЛО | 2023 | август
28130 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28131 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, 47:23:0804002:560 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28132 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | январь
28133 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 39Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28134 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 40 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28135 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, кв 15, 47:23:0803002:71, | АО ГГЛО | 2024 | май
28136 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Репина, 47:23:0803002:238 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28137 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Речная, д. 123 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28138 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Речная, д. 127 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28139 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Речная, д. 65Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28140 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Речная, д. 93 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28141 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Речная, д. 95 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28142 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Сиреневая, уч 5, 47:23:0802006:1655 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28143 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Славы, 47:23:0803002:251 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28144 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28145 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Советская, д. 47, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28146 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, 19 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28147 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, 1-А. | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28148 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28149 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, 33 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28150 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28151 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, 41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28152 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28153 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Совхозная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28154 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Фрунзе, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28155 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Фрунзе, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | март
28156 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Фрунзе, д. 33Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28157 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Авроры, д. 18А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28158 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Белогорское шоссе, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28159 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28160 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 3Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28161 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | январь
28162 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 59 Б | АО ГГЛО | 2023 | март
28163 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружносельская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28164 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружносельская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28165 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еленинская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28166 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 1Д | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28167 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28168 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28169 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, дом 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28170 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28171 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 11А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28172 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28173 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 15 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28174 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28175 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 21А | АО ГГЛО | 2023 | июль
28176 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28177 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28178 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28179 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 31 | АО ГГЛО | 2023 | август
28180 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 31Б | АО ГГЛО | 2023 | май
28181 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 37 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28182 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 47А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28183 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28184 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | март
28185 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.83 | АО ГГЛО | 2023 | май
28186 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28187 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | март
28188 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
28189 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28190 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | январь
28191 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 25 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
28192 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
28193 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 34 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28194 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 36 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
28195 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
28196 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28197 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 42А | АО ГГЛО | 2022 | январь
28198 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 51 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
28199 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
28200 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | январь
28201 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28202 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 67 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28203 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 47 47:23:0804001:224 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28204 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пушкинская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28205 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Саши Никифорова, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28206 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28207 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 21а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28208 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети, Строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28209 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Славы, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28210 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Средняя, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28211 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28212 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толмачева, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
28213 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28214 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толмачева, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | март
28215 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толмачева, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | март
28216 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толмачева, д. 5 А | АО ГГЛО | 2023 | март
28217 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толмачева, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | март
28218 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толмачева, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | март
28219 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | март
28220 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толмачева, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | март
28221 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толмачева, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | март
28222 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толмачева, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | март
28223 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толмачева, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | март
28224 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | март
28225 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толмачева, д. 82 | АО ГГЛО | 2023 | март
28226 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Федоровская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28227 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Владимирская, 10А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28228 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Владимирская, 22 | АО ГГЛО | 2023 | май
28229 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Восточная, 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28230 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Горького, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28231 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Горького, 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28232 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Горького, 53 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28233 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Горького, 55 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28234 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Дружносельская, 46 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28235 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, 1А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28236 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28237 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28238 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Львовская, д.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28239 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Львовская, д.35 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28240 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Львовская, д.41 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
28241 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Львовская, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
28242 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Львовская, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28243 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Львовская, д.49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28244 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новое, 12А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28245 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная, д. 107 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28246 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28247 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Речная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28248 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Речная, д. 97 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28249 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Самсона, 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28250 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Свободы,д.8 | АО ГГЛО | 2022 | август
28251 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Толмачева, 86В | АО ГГЛО | 2023 | февраль
28252 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Федоровская, 18 | АО ГГЛО | 2023 | август
28253 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Федоровская, 20Б, 47:23:0802005:0012 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28254 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Федоровская, 22А, 47:23:0802005:1511 | АО ГГЛО | 2024 | август
28255 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Федоровская, 32, 47:23:0802005:699 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28256 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Федоровская, 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28257 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Федоровская, 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28258 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Федоровская, 38, 47:23:0802005:28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28259 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фрунзе, 32, 47:23:0802004:54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28260 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фрунзе, 42, 47:23:0802004322 | АО ГГЛО | 2022 | май
28261 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фрунзе, 46, 47:23:0802004434 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
28262 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фрунзе, 48 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
28263 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Церковный, 47:23:0802001:1453, | АО ГГЛО | 2023 | январь
28264 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чапаева, 47:23:0803001:307, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28265 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шмидта, 5, 47:23:0803001:75 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28266 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 16а | АО ГГЛО | 2022 | август
28267 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 57а, 47:23:0206001:478 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28268 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
28269 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 а | АО ГГЛО | 2022 | май
28270 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 37 б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28271 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Круговая, 1, 47:23:0206001:415 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28272 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Парицкая, 47, 47:23:0206001:355 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28273 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парицкая, 5, 47:23:0206001:464 | АО ГГЛО | 2023 | май
28274 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Парицкий, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28275 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парицкая, 19 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
28276 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парицкая, 24а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
28277 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парицкая, 29 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
28278 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парицкая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28279 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парицкая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28280 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парицкая, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28281 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парицкая, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28282 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парицкая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28283 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парицкая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28284 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парицкая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28285 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парицкая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28286 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28287 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28288 | Гатчинский район | Старицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 24, 47:23:0237001:1048 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28289 | Гатчинский район | Старицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0237001:1002 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28290 | Гатчинский район | Старицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0237001:1006 | АО ГГЛО | 2023 | август
28291 | Гатчинский район | Старицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0237001:1022 | АО ГГЛО | 2023 | август
28292 | Гатчинский район | Старицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0237001:1063 | АО ГГЛО | 2023 | май
28293 | Гатчинский район | Старицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 62, 47:23::0237001:1010 | АО ГГЛО | 2023 | август
28294 | Гатчинский район | Старицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 88, 47:23:0237001:1032 | АО ГГЛО | 2023 | май
28295 | Гатчинский район | Старицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
28296 | Гатчинский район | Старицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28297 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, Д.105 | АО ГГЛО | 2024 | май
28298 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.35 | АО ГГЛО | 2024 | май
28299 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.37 | АО ГГЛО | 2024 | май
28300 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.38 | АО ГГЛО | 2024 | май
28301 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.39 | АО ГГЛО | 2024 | май
28302 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.66 | АО ГГЛО | 2024 | май
28303 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.66а | АО ГГЛО | 2024 | май
28304 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.76 | АО ГГЛО | 2024 | май
28305 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.76 б | АО ГГЛО | 2024 | май
28306 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
28307 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.80 | АО ГГЛО | 2024 | май
28308 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.86 | АО ГГЛО | 2024 | май
28309 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.87 | АО ГГЛО | 2024 | май
28310 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.87 а | АО ГГЛО | 2024 | май
28311 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.88 | АО ГГЛО | 2024 | май
28312 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесной переулок, Д.3А | АО ГГЛО | 2024 | май
28313 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесной переулок, Д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
28314 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесной переулок, Д.6-а | АО ГГЛО | 2024 | май
28315 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесной переулок, Д.9 | АО ГГЛО | 2024 | май
28316 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | май
28317 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.10 -а | АО ГГЛО | 2024 | май
28318 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.15 | АО ГГЛО | 2024 | май
28319 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.37 | АО ГГЛО | 2024 | май
28320 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
28321 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.45 | АО ГГЛО | 2024 | май
28322 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.47 | АО ГГЛО | 2024 | май
28323 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.53 | АО ГГЛО | 2024 | май
28324 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.67-а | АО ГГЛО | 2024 | май
28325 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.75 | АО ГГЛО | 2024 | май
28326 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.77 | АО ГГЛО | 2024 | май
28327 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.79 | АО ГГЛО | 2024 | май
28328 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая парковая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
28329 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая парковая, Д.4/2 | АО ГГЛО | 2024 | май
28330 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая парковая, Д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
28331 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
28332 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
28333 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
28334 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.15 | АО ГГЛО | 2024 | май
28335 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
28336 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.20 | АО ГГЛО | 2024 | май
28337 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.21 | АО ГГЛО | 2024 | май
28338 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая набережная, Д.21-а | АО ГГЛО | 2024 | январь
28339 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.24 | АО ГГЛО | 2024 | май
28340 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.29 | АО ГГЛО | 2024 | май
28341 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.2Б | АО ГГЛО | 2024 | май
28342 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.33 | АО ГГЛО | 2024 | май
28343 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.35 | АО ГГЛО | 2024 | май
28344 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
28345 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.9 | АО ГГЛО | 2024 | май
28346 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
28347 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, Д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
28348 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, Д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
28349 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, Д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
28350 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, Д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
28351 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, Д.9 | АО ГГЛО | 2024 | май
28352 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д. 11-а | АО ГГЛО | 2024 | май
28353 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
28354 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
28355 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
28356 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.19 | АО ГГЛО | 2024 | май
28357 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.20 | АО ГГЛО | 2024 | май
28358 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.24 | АО ГГЛО | 2024 | май
28359 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.4/2 | АО ГГЛО | 2024 | май
28360 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
28361 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.9 | АО ГГЛО | 2024 | май
28362 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, Д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
28363 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, Д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
28364 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, Д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
28365 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, Д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
28366 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, Д.9 | АО ГГЛО | 2024 | май
28367 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, Д.12 | АО ГГЛО | 2024 | май
28368 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, Д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
28369 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, Д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
28370 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, Д.7А | АО ГГЛО | 2024 | май
28371 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
28372 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.19 | АО ГГЛО | 2024 | май
28373 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.23 | АО ГГЛО | 2024 | май
28374 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, Д.23А | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28375 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.26, 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
28376 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.29 | АО ГГЛО | 2024 | май
28377 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.31 | АО ГГЛО | 2024 | май
28378 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.32 | АО ГГЛО | 2024 | май
28379 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.36 | АО ГГЛО | 2024 | май
28380 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
28381 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
28382 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 21А | АО ГГЛО | 2024 | май
28383 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
28384 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, Д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
28385 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, Д.15Б | АО ГГЛО | 2024 | май
28386 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, Д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
28387 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Театральная, Д.4А | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28388 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, Д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
28389 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.17 | АО ГГЛО | 2024 | май
28390 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.21 | АО ГГЛО | 2024 | май
28391 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.23 | АО ГГЛО | 2024 | май
28392 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.33 | АО ГГЛО | 2024 | май
28393 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.37 | АО ГГЛО | 2024 | май
28394 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.38-а | АО ГГЛО | 2024 | май
28395 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
28396 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.47 | АО ГГЛО | 2024 | май
28397 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
28398 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, Д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
28399 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, Д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
28400 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, Д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
28401 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, Д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
28402 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, Д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
28403 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, Д.5Б | АО ГГЛО | 2024 | май
28404 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, Д.6 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
28405 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, Д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
28406 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большая Набережная, 15, 47:23:0905004:185 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28407 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большая Набережная, 2, 47:23:0000000:49321 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28408 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большая Набережная, 41, 47:23:09-05-006:011 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28409 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большая Парковая, 8, 47:23:0905005:118 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28410 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
28411 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, Д.103 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28412 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой проспект, Д.43 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28413 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, Д.51А | АО ГГЛО | 2024 | май
28414 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой проспект, Д.84 | АО ГГЛО | 2024 | май
28415 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой проспект, здание 102 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28416 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой, 35, 47:23:0905004:6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28417 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 38, 47:23:0905003:380 | АО ГГЛО | 2024 | май
28418 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
28419 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 71, 47:23:090500444 | АО ГГЛО | 2024 | май
28420 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 88, 47:23:0905003:0170 | АО ГГЛО | 2024 | май
28421 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д. 14а | АО ГГЛО | 2024 | май
28422 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кезевская дорога, Д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28423 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кезевская дорога, Д.24 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28424 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.25 | АО ГГЛО | 2024 | май
28425 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.31 А | АО ГГЛО | 2024 | май
28426 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.31 Б | АО ГГЛО | 2024 | май
28427 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кезевская дорога, Д.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28428 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.36 | АО ГГЛО | 2024 | май
28429 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кезевская дорога, Д.5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28430 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.59 | АО ГГЛО | 2024 | май
28431 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.72 | АО ГГЛО | 2024 | май
28432 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кезевская дорога, Д.76а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28433 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская дорога, Д.78 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28434 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кезевская дорога, Д.85 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28435 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская, 105, 47:23:0905006:0108, | АО ГГЛО | 2024 | май
28436 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская, 117, 47:23:0905006:145 | АО ГГЛО | 2024 | май
28437 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская, 17, 47:23:0905004:79 | АО ГГЛО | 2024 | май
28438 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская, 28, 47:23:0905005:35 | АО ГГЛО | 2024 | май
28439 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская, 33, 47:23:0905005:151 | АО ГГЛО | 2024 | май
28440 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская, 37, 47:23:090500616 | АО ГГЛО | 2024 | май
28441 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская, 4, 47:23:0905005:2 | АО ГГЛО | 2024 | май
28442 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кезевская, 40, 47:23:0905005:0024 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28443 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская, 44, 47:23:0905005:175 | АО ГГЛО | 2024 | май
28444 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кезевская, 49, 47:23:0905006:0013 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28445 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская, 71, 47:23:0905006:39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
28446 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кезевская, 93, 47:23:0905006:194 | АО ГГЛО | 2024 | май
28447 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесной переулок, Д.27 | АО ГГЛО | 2024 | май
28448 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | наб Малая, 2б, 47:23:09-05-003:035 | АО ГГЛО | 2024 | май
28449 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 31а, 47:23:0905003495 | АО ГГЛО | 2024 | май
28450 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 47:23:0905003846, | АО ГГЛО | 2024 | январь
28451 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Лесной, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | январь
28452 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Большой, 19, 47:23:0905004:146 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28453 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Большой, 31, 47:23:0905004:5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28454 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Большой, 40, 47:23:09-05-003:035 | АО ГГЛО | 2024 | май
28455 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Большой, 59 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28456 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Большой, 74, 47:23:09-05-003:013 | АО ГГЛО | 2024 | май
28457 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Большой, 93, 47:23:0905004:131 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28458 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Большой, 94, 47:23:0905005:4 | АО ГГЛО | 2024 | май
28459 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Большой, 96, 47:23:0905005 | АО ГГЛО | 2024 | май
28460 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Мирный, 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28461 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 47:23:0905005162 | АО ГГЛО | 2024 | май
28462 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 10, 47:23:0905003:841 | АО ГГЛО | 2024 | май
28463 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 12, 47:23:0905003:227 | АО ГГЛО | 2024 | май
28464 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 47:23:0905003:127 | АО ГГЛО | 2024 | май
28465 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | Театральная, 17А, 47:23:0905003:115 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28466 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28467 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Набережная, 11, 47:23:0905004:65 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28468 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая Набережная, 55, 47:23:0905001:121 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28469 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая набережная, Д.10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28470 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.12 –а | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
28471 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.19 | АО ГГЛО | 2024 | май
28472 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.19б | АО ГГЛО | 2024 | май
28473 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая набережная, Д.21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28474 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая набережная, Д.31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28475 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая набережная, Д.33 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28476 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая набережная, Д.43 | АО ГГЛО | 2024 | май
28477 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая набережная, Д.83 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28478 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Парковая, 47:23:0905005189 | АО ГГЛО | 2024 | май
28479 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Большой, 111, 47:23:0905005:75 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28480 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большой, 68, 47:23:0905003:112 | АО ГГЛО | 2024 | май
28481 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большой, 91А, 47:23:0905004:197 | АО ГГЛО | 2024 | май
28482 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кезевская, 21, 47:23:09-05-004:011 | АО ГГЛО | 2024 | май
28483 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кезевская, 30, 47:23:09-05-005:003 | АО ГГЛО | 2024 | май
28484 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кезевская, 31в, 47:23:0905006:231 | АО ГГЛО | 2024 | май
28485 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кезевская, 38, 47:23:905005:21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28486 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кезевская, 77, 47:23:0905006:40 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28487 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кезевская, 79, 47:23:0905006:43 | АО ГГЛО | 2024 | май
28488 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кезевская, 99, 47:23:0905006:187 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28489 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.13 | АО ГГЛО | 2024 | май
28490 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
28491 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая набережная, Д.18 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28492 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.23 | АО ГГЛО | 2024 | май
28493 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.26 | АО ГГЛО | 2024 | май
28494 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.28-а | АО ГГЛО | 2024 | май
28495 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
28496 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая набережная, Д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
28497 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 21а47:23:0905003:59 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28498 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 29, 47:23:09-05-003:005 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28499 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 35, 47:23:0905003:0052 | АО ГГЛО | 2024 | май
28500 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 47:23:09050003:0225 | АО ГГЛО | 2024 | май
28501 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 47:23:0905003:0233 | АО ГГЛО | 2024 | май
28502 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 47:23:0905003:361 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28503 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28504 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
28505 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
28506 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.11 | АО ГГЛО | 2022 | май
28507 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.12 | АО ГГЛО | 2024 | май
28508 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
28509 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
28510 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
28511 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, Д.19 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28512 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.20 | АО ГГЛО | 2024 | май
28513 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.21-а | АО ГГЛО | 2024 | май
28514 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.22 | АО ГГЛО | 2024 | май
28515 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.23 | АО ГГЛО | 2022 | май
28516 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.24 | АО ГГЛО | 2024 | май
28517 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.25 | АО ГГЛО | 2024 | май
28518 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, Д.28 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28519 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.31 | АО ГГЛО | 2024 | май
28520 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, Д.32 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28521 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.33 | АО ГГЛО | 2024 | май
28522 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.35-а | АО ГГЛО | 2024 | май
28523 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.38 | АО ГГЛО | 2024 | май
28524 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.3-а | АО ГГЛО | 2024 | май
28525 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
28526 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.41 | АО ГГЛО | 2024 | май
28527 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.42 | АО ГГЛО | 2024 | май
28528 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.42-а | АО ГГЛО | 2024 | май
28529 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.43 | АО ГГЛО | 2024 | май
28530 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.45 | АО ГГЛО | 2024 | май
28531 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.49 | АО ГГЛО | 2024 | май
28532 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, Д.54 | АО ГГЛО | 2024 | май
28533 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, Д.6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28534 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, Д.6-а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28535 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оредежская, 18, 47:23:0905004:0078 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28536 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, 47:23:0905004:80 | АО ГГЛО | 2024 | май
28537 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
28538 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
28539 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оредежская, Д.12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
28540 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.15 | АО ГГЛО | 2022 | май
28541 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оредежская, Д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
28542 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, 8, 47:23:0905005:43 | АО ГГЛО | 2024 | май
28543 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
28544 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, Д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
28545 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, 2А, 47:23:0905005:73 | АО ГГЛО | 2024 | май
28546 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, 3, 47:23:09-05-005:001 | АО ГГЛО | 2024 | май
28547 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, Д.2Б | АО ГГЛО | 2024 | май
28548 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, Д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
28549 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, 13, 47:23:090301:0015 | АО ГГЛО | 2024 | май
28550 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, 47:23:0905003298 | АО ГГЛО | 2024 | май
28551 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
28552 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
28553 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28554 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, Д.27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28555 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, Д.34 | АО ГГЛО | 2024 | май
28556 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 18, 47:23:0905003426 | АО ГГЛО | 2024 | май
28557 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, 47:23:090301:0019 | АО ГГЛО | 2024 | май
28558 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
28559 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, 2, 47:23:0905003:135 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28560 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
28561 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, 47:23:0905003:211 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28562 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.13 | АО ГГЛО | 2024 | май
28563 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
28564 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.15 | АО ГГЛО | 2024 | май
28565 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, Д.30 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28566 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, Д.31 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28567 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, Д.34 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28568 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, Д.39 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28569 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, Д.42 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28570 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широкая, Д.43 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28571 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, Д.45 | АО ГГЛО | 2022 | май
28572 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, Д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
28573 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Широкая, 25, 47:23:0905003-210 | АО ГГЛО | 2024 | май
28574 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Широкая, 38А, 47:23:0905003:392 | АО ГГЛО | 2024 | январь
28575 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Широкая, 6, 47:23:0905003:136 | АО ГГЛО | 2024 | май
28576 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 47:23:0905003:524, | АО ГГЛО | 2024 | май
28577 | Гатчинский район | Суйда, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28578 | Гатчинский район | Суйда, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 9, 47:23:0405001:47 | АО ГГЛО | 2024 | май
28579 | Гатчинский район | Суйда, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пушкина, 7, 47:23:0405001:644 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28580 | Гатчинский район | Суйда, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28581 | Гатчинский район | Суйда, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28582 | Гатчинский район | Суйда, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28583 | Гатчинский район | Суйда, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28584 | Гатчинский район | Суйда, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28585 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 10-я линия, 125а, 47:23:0502001:33 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28586 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 10-я линия, 127, 47:23:0502001:688 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28587 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 10-я линия, 143 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28588 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 10-я линия, 33а, 47:23:0502003:595 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28589 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 10-я линия, 85, 47:23:0502003:386 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
28590 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1-я линия, 74, 47:23:0502002:98 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28591 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | март
28592 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1-я линия, д.104 | АО ГГЛО | 2022 | август
28593 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, 10, 47:23:0502002:205 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28594 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, 15, а, 47:23::0502002:519 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28595 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, 47:23:0502002:558, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28596 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, 72, 47:23:0502002:134 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28597 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2-я, 78, 47:23:0502002:0096 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28598 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия, 123, 47:23:0502001:4808 | АО ГГЛО | 2023 | август
28599 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия, 136, 47:23:0502001:1039 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28600 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия, 25, 47:23:0502002:488 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28601 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия, 79, 47:23:0000000:3974 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28602 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия, 88, 47:23:0502002:5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28603 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия, 8а, 47:23:0502002:552 | АО ГГЛО | 2022 | август
28604 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия, 91, 47:23:0502002413 | АО ГГЛО | 2023 | март
28605 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | май
28606 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, 105а, 47:23:0502002:613 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28607 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, 115, 47:23:0502001:133 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28608 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, 149, 47:23:0501002:549 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28609 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, 178а, 47:23:0502001:806 | АО ГГЛО | 2023 | август
28610 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, 25, 47:23:0502002:739 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28611 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, 33, 47:23:0501001:57 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28612 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, 69, 47:23:0502002:0268 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28613 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, 70, 47:23:0502002:584 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
28614 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, д. 190 | АО ГГЛО | 2022 | май
28615 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, д. 216 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
28616 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | март
28617 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 104, 47:23:0502002:314 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28618 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я, 105, 47:23:0502002:250 | АО ГГЛО | 2024 | июль
28619 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 61, 47:23:0502002:546 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28620 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 73а, 47:23:050301:0089 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28621 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 99, 47:23:050301:0217 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28622 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 5-я линия, 109, 47:23:0502001:396 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
28623 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 5-я линия, 50а, 47:23:0502003:546 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28624 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5-я линия, д. 98а | АО ГГЛО | 2023 | март
28625 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, 131б, 47:23:0502001:0438 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28626 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, 14, 47:23:0502003:185 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28627 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, 140, 42:30:502001:537 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
28628 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, 182А, 47:23:0502001:962 | АО ГГЛО | 2023 | август
28629 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, 196, 47:23:0502001:4675 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28630 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, 20, 47:23:0502001:1011 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28631 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, 29, 47:23:0502003:149 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28632 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, 47:23:0502003:932 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28633 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, 58, 47:23:0502003:832 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28634 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я, 19, 47:23:0502001:997 | АО ГГЛО | 2023 | август
28635 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 6-я, 79, 47:23:0502001:4945 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28636 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, 111, 47:23:0502003:59 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28637 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я линия, 117, 47:23:0502003:816 | АО ГГЛО | 2024 | май
28638 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, 143, 47:23:0502001:1148 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
28639 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я линия, 145а, 47:23:0502001:531 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28640 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, 150, 47:23:0501001:2345, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28641 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, 172, 47:23:0502001:4762 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28642 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, 227а, 47:23:0502001:754 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28643 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, 68, 47:23:0502003:257 | АО ГГЛО | 2023 | август
28644 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, 72, 47:23:0502003:256 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28645 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, д. 85 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
28646 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я, 205, 47:23:0502001:950 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28647 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 7-я, 69, 47:23:0502003:103 | АО ГГЛО | 2023 | август
28648 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, 143, 47:23:0502001:4519 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28649 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, 17, 47:23:0502003:175, | АО ГГЛО | 2023 | август
28650 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, 182, 47:23:0502001:4818 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28651 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 8-я линия, 19 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
28652 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, 191, 47:23:0502003:942 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28653 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, 34, 47:23:0502003:328 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
28654 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, 54, 47:23:0502003:1258 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28655 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, д. 173 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28656 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, 103, 47:23:0502003:554 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28657 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, 151, 47:23:0502001:636 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28658 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, 178, 47:23:0502001:4815 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28659 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, 86а, 47:23:0502001:4679 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28660 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28661 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 9-я, 101, 47:23:0502003:0336 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28662 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9-я, 126, 47:23:0502001:0008 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28663 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 18, 47:23:0502001:889 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28664 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гатчинский, Сусанино, 3-я, 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28665 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28666 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 72 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28667 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | линия 2-я, 25, 47:23:0502002:515 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28668 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газораспределительной сети | линия 4-я, д. 212 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28669 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газораспределительной сети | линия 4-я, д. 214 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28670 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газораспределительной сети | линия 4-я, д. 222 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28671 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | линия 7-я, д. 162 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28672 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | линия 8-я, д 174, 47:23:0502001:4855 | АО ГГЛО | 2023 | август
28673 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | линия 9-я, д 89, 47:23:0502003:212 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28674 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Некрасова, 8 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
28675 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сусанино, 9-я линия, 160 | АО ГГЛО | 2023 | май
28676 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сусанино, 9-я линия, 166, 47:23:05020010990 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28677 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сусанино, 9-я линия, 76 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
28678 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сусанино, Лесной, 2, 47:23:0502002:1054 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28679 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д.15а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28680 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я линия д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | март
28681 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я, 133 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28682 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 6-я линия д.164 | АО ГГЛО | 2022 | март
28683 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 7-я линия д.176 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28684 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 7-я линия д.184 | АО ГГЛО | 2022 | март
28685 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 7-я линия д.34 | АО ГГЛО | 2022 | март
28686 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 7-я линия д.70А | АО ГГЛО | 2023 | Декабрь
28687 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 7-я линия, д. 100 | АО ГГЛО | 2023 | май
28688 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 8-я линия д.78 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
28689 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 8-я линия д.81 | АО ГГЛО | 2022 | март
28690 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 8-я линия д.99 | АО ГГЛО | 2022 | март
28691 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 9-я линия д.164 | АО ГГЛО | 2022 | март
28692 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 9-я линия д.176 | АО ГГЛО | 2022 | март
28693 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 9-я линия д.183 | АО ГГЛО | 2023 | май
28694 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 9-я линия д.61 | АО ГГЛО | 2022 | март
28695 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 9-я линия д.64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28696 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28697 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28698 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | март
28699 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28700 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28701 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д.20б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28702 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28703 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.6-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28704 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Чкалова, 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28705 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д.13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28706 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28707 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28708 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28709 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малое Сяськелево, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28710 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малое Сяськелево, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28711 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малое Сяськелево, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28712 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малое Сяськелево, д.6б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28713 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселки, д.59 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
28714 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселки, д.65 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
28715 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселки, д.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28716 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселки, д.71 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
28717 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселки, д.73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28718 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселки, д.76 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
28719 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0120004:523 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28720 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малое Сяськелево, 17А, 47:23:0120002:139 | АО ГГЛО | 2024 | май
28721 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малое Сяськелево, 19б, 47:23:0120002:98 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28722 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малое Сяськелево, 21, 47:23:0120002:85 | АО ГГЛО | 2024 | май
28723 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малое Сяськелево, 23, 47:23:0120002:144 | АО ГГЛО | 2024 | июль
28724 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоселки, 69Б, 47:23:0120004:525 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28725 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новоселки, 79, 47:23:0120004:0089 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28726 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 16, 47:23:0120003:56 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28727 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, уч 13Б, 47:23:0120003:55 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28728 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, уч 5а, 47:23:0120003:85 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28729 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
28730 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоферская, 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
28731 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малое Сяськелево, 21А | АО ГГЛО | 2023 | август
28732 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Малое Сяськелево, 22 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28733 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малое Сяськелево, 23в | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28734 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малое Сяськелево, 3-а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28735 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малое Сяськелево, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28736 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малое Сяськелево, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | август
28737 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Малое Сяськелево, д.6в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28738 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселки, 11а | АО ГГЛО | 2022 | август
28739 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселки, 12а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28740 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новоселки, 82 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28741 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселки, д.47 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28742 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселки, д.47 47:23:0120004:173 | АО ГГЛО | 2023 | июль
28743 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселки, д.69а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28744 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселки, д.70 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28745 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселки, д.74 | АО ГГЛО | 2023 | январь
28746 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселки, д.77б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28747 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселки, д.84 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28748 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселки, д.90б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28749 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселки, д.91 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28750 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, 14а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
28751 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, 19а | АО ГГЛО | 2023 | август
28752 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
28753 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шоферская, 36б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
28754 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Новоселки, 47:23:0120004:524 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
28755 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Шоферская, участо, 47:23:0120001:1318, | АО ГГЛО | 2023 | август
28756 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 114, 47:23:0261002:1421, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28757 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 121, 47:23:0261002:583 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28758 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 155, 47:23:0261002:1425 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28759 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0235002:53 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28760 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0261002:1193 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28761 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0261002:1256 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28762 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:23:0261002:1424 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28763 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0261002:1432 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28764 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0261002:575 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28765 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:1302005:60 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28766 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Академика Жореса Алфёрова , 3, 47:23:0261002:236 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28767 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Академика Жореса Алферова, 22, 47:23:0261002:262 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28768 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Академика Жореса Алфёрова, 40, 47:23:0261002:271 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28769 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Академика Жореса Алферова, 42, 47:23:0261002272 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28770 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Александра Невского, 15, 47:23:1302001:227 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28771 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Александра Невского, 20, 47:23:1302001:233 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28772 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Александра Невского, 44, 47:23:0239001:1010 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28773 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Альпийская, 3, 47:23:0261002:985 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28774 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Балтийская, 25, 47:23:0261002:856 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28775 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | БольшиеГатчинская, 23, 47:23:0233001:182 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28776 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вербная, 38, 47:23:1302001:281 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28777 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Веселая, 2, 47:23:0261002:1111 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28778 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная, 1, 47:23:1301001:335 | АО ГГЛО | 2022 | август
28779 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Восточный (гТайцы), 110, 47:23:0261002:1412 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28780 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Восточный, 156, 47:23:0261002:1434 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28781 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Восточный, 43, 47:23:0261002:629 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28782 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточный, 47:23:0261002:1190 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28783 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Восточный, 47:23:0261002577 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28784 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Гатчинская, 10, 47:23:1302001:126 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28785 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Гатчинская, 11, 47:23:13-01-001:023 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28786 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Гатчинская, 14, 47:23:1302001:0127 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28787 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Горская , 10, 47:23:1302002:0038 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28788 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дальняя, 18, 47:23:0261002:752 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28789 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дудергофская, 23, 47:23:1302001:220 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28790 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дудергофская, 24, 47:23:1302001:224 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28791 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Евгеньевская, 18, 47:23:02-37-01:0004 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28792 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Евгеньевский, 5, 47:23:1301001:108 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28793 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Западная, 11, 47:23:0261002:1288 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28794 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Западная, 20, 47:23:0261002:879 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28795 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Земская, 21, 47:23:0261002:1389 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28796 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Земская, 9, 47:23:0261002:1088 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28797 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | зона Восточный, д. 147 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28798 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | зона Восточный, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28799 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | зона Ключевой, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28800 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | зона Ключевой, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | март
28801 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зона Ключевой, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28802 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Капитана Прибавкина, 33, 47:23:0261002:1469 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28803 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Капитана Прибавкина, 6, 47:23:0261002:1457 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
28804 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 19, 47:23:130200255 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28805 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кировский, 6, 47:23:1302002:149 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28806 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ключевой, 1, 47:23:0261002:652 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28807 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ключевой, 25, 47:23:0261002:677 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28808 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ключевой, 26, 47:23:0261002:679 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28809 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ключевой, 47:23:0261002:514 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28810 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ключевой, 47:23:0261002:669 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28811 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ключевой, 52, 47:23:0261002:485 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28812 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ключевой, 72, 47:23:0261002:469 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28813 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28814 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колхозная, 3, 47:23:1302003:84 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28815 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Композитора Римского - Корсако, 20, 47:23:0261002:279 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28816 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Композитора Римского - Корсако, 8, 47:23:0261002:251 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28817 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Композиторов, 23, 47:23:0261002:2003 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28818 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Композиторов, 36, 47:23:0261002:1004 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28819 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, 20, 47:23:1303001:119 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28820 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, 22а, 47:23:1303001:663 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28821 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Крайняя, 22б, 47:23:1303001:662 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28822 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, 27, 47:23:1303001:124 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28823 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская, 10, 47:23:1302001:178 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28824 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Круговая, 14, 47:23:0231001:138 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28825 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Круговая, 25, 47:23:0231001:399 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28826 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Круговая, 47:23:0231001:153, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28827 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинский, 3А, 47:23:1301001:191 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28828 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Массив Восточный д. 141 | АО ГГЛО | 2022 | март
28829 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Массив восточный д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
28830 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Массив Восточный д.137 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28831 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Массив Восточный д.160 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28832 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Массив Восточный д.42 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28833 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Восточный, д. 110 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28834 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Восточный, д. 111 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28835 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Восточный, д. 141А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28836 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Восточный, д. 147 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28837 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | массив Восточный, д. 149 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28838 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Восточный, д. 48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28839 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Восточный, д. 77 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28840 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | массив Восточный, д. 88 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28841 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | массив Восточный, д.129 447:23:0261002:547 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28842 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | массив Восточный, уч 96, 47:23:0261002:535, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28843 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Массив Ключевой, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28844 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Ключевой, д. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28845 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Ключевой, д. 60 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28846 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Ключевой, участок 7а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28847 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | массиив Восточный, д. 100 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28848 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мира, 20, 47:23:1302006:117 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28849 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Михаила Дороничева, 11, 47:23:0261002:381 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28850 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Михаила Дороничева, 47:23:0261002:360 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28851 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 1А, 47:23:1302001:19 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
28852 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 3, 47:23:1302001:28 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28853 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 30, 47:23:1302001:13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28854 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая, 7, 47:23:1302001:0031 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
28855 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Огородный, 3, 47:23:1301001:233 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28856 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Огородный, 5, 47:23:1301001:235 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28857 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Стрелкин, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28858 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Железнодорожный, уч.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28859 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 15, 47231302003115 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28860 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28861 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 47:23:1302003:665 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28862 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Писателя Михаила Чулаки, 47:23:0261002:690 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28863 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пушкина, 33, 47:23:1302005:52 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28864 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкина, 74, 47:23:1302006:22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28865 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пушкина, 89, 47:23:1302006:206 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28866 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Санаторская, 2, 47:23:1301001:63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28867 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Санаторская, 45, 47:23:0233001:180 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28868 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Санаторское, 30, 47:23:0233001:251 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28869 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Санаторское, 4, 47:23:1302006:143 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28870 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 40, 47:23:1301001:729 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28871 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 40, 47:23:1301001:730 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28872 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 71, 4723130200118 | АО ГГЛО | 2022 | май
28873 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средний, 19, 47:23:13-03-001:016 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28874 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средний, 21-А, 47:23:1303001:310 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28875 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Старшины Козомазова, 12, 47:23:0261002:298 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28876 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Старшины Козомазова, 23, 47:23:0261002:335 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28877 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старшины Козомазова, 25, 47:23:0261002:706 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28878 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старшины Козомазова, 34, 47:23:0261002:724 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28879 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старшины Козомазова, 36, 47:23:0261002:730 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28880 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старшины Козомазова, 38, 47:23:0261002:734 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28881 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старшины Козомазова, 40, 47:23:0261002:738 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28882 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Старшины Козомазова, 47:23:0261002:296 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28883 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тайцы, Гатчинская, 6, 47:23:1301001:326 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28884 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тайцы, Горская, 3, 47:23:1302001:4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28885 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тихая, 3, 47:23:0261002:956 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28886 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Академика Жореса Алфёрова, уч 21, 47:23:0261002:250 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28887 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дудергофская, д 18, 47:23:1302001:210 | АО ГГЛО | 2024 | июль
28888 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Капитана Прибавкина, уч. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28889 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирова, д 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28890 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Композиторов, уч 31, 47:23:0261002:1400 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
28891 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Купеческая, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
28892 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Михаила Дороничева, 8, 47:23:0261002:367, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28893 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Можайская, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28894 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Можайская, д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28895 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Можайская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28896 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Можайская, д. 39 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28897 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Можайская, д. 40 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28898 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Можайская, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28899 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Можайская, уч 24, 47:23:1302001:296 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28900 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Некрасова, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28901 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Некрасова, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28902 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Островского, д. 111 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28903 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Островского, д. 136 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28904 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Островского, д. 31 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28905 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Песочная, 47:23:1301001:277 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28906 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Писателя Михаила Чулаки, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
28907 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Писателя Михаила Чулаки, д. 22Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28908 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Пушкина, 28, 47:23:1302005:231 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28909 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Старшины Козомазова, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28910 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Цветочная, д. 1А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28911 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Цветочная, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28912 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Южная, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
28913 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Юного Ленинца, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | январь
28914 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Александра Невского, 33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28915 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Альпийская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28916 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28917 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28918 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина,д.27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28919 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Капитана Прибавкина, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
28920 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Капитана Прибавкина, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28921 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Капитана Прибавкина, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28922 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Капитана Прибавкина, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28923 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | март
28924 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28925 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, уч.1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
28926 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28927 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28928 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Дороничева, уч. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
28929 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28930 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
28931 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Писателя Михаила Чулаки, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28932 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Санаторская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | июль
28933 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Художника Льва Новицкого, д. 15А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28934 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28935 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Академика Жореса Алферова, 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28936 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вербная, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28937 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.129 а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28938 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Калинина д.31 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
28939 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.63 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28940 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Калинина,д. 134 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28941 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Капитана Желтова, 31Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28942 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Капитана Желтова, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28943 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Карьерная 47:23:1303001:359 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
28944 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Карьерная д.34 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28945 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Карьерная д.38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28946 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Карьерная д.44 б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28947 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28948 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.8а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28949 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ключевой, 44 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28950 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Крайняя д.13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
28951 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Крайняя д.23 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
28952 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Круговая д.18 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
28953 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Круговая д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28954 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Круговая д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
28955 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Круговая д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28956 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Круговая д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
28957 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Круговая д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28958 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Круговая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28959 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Круговая, 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28960 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28961 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.12 | АО ГГЛО | 2022 | август
28962 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28963 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Окиябрьская д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28964 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Октябрьская 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28965 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28966 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Октябрьская д.16 а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28967 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Октябрьская д.18/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28968 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская д.2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28969 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.159 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28970 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Островского, 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28971 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28972 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
28973 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28974 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28975 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пушкина д.63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28976 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пушкина д.72 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28977 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пушкина д.75 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28978 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пушкина д.76 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28979 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пушкина д.91 | АО ГГЛО | 2024 | май
28980 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пушкина,д.60 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28981 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина,д.85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28982 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Санаторская д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28983 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28984 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская д.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28985 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | март
28986 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Старшины Казамазова, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28987 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Старшины Казамазова, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28988 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Старшины Казамазова, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28989 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Усадебная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28990 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Усадебная д.19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28991 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.шоссейная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28992 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.шоссейная д.14 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
28993 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.шоссейная д.15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28994 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.шоссейная д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28995 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.шоссейная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | март
28996 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.шоссейная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
28997 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.шоссейная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
28998 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Щорса д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
28999 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Юного Ленинца д.41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29000 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Усадебная, 21, 47:23:0261002:1143 | АО ГГЛО | 2024 | май
29001 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Усадебная, 26, 47:23:02610021138 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29002 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Усадебная, 47:23:0261002:1132 | АО ГГЛО | 2024 | май
29003 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Усадебная, 47:23:0261002:1152 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29004 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Усадебная, 6, 47:23:0261002:1128 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
29005 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Усадебная, 7, 47:23:0261002:1150 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29006 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | уч 91, 47:23:0261002:540 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29007 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Фестивальная, 14, 47:23:0261002:1367 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29008 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Фестивальная, 18, 47:23:0261002:1034 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29009 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Фестивальная, 47:23:0261002:1067, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29010 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Фестивальная, 6, 47:23:0261002:1387 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29011 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Фестивальная, 9, 47:23:0261002:1063 | АО ГГЛО | 2024 | май
29012 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Художника Льва Новицкого, 47:23:0261002319 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29013 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Центральный, 4, 47:23:1301001:238 | АО ГГЛО | 2022 | август
29014 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш. Гатчинское, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
29015 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 10, 47:23:0231001:114 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29016 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29017 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29018 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 26, 47:23:0231001:98 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29019 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 47:23:02310001:100 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29020 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 47:23:0231001:118, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29021 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Юного Ленинца, 18, 47:23:1301001:136 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29022 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Юного Ленинца, 32, 47:23:13-01-001:015 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29023 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Юного Ленинца, 4, 47:23:1301001:126 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29024 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Юного Ленинца, 42, 47:23:1301001:34 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29025 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ягодная, 5, 47:23:0233001:67 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29026 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Гатчинское, 2, 47:23:0218005:68 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29027 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинское, 2в, 47:23:0218005:30 | АО ГГЛО | 2023 | август
29028 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинское, 3вэ, 47:23:0218005:44 | АО ГГЛО | 2023 | май
29029 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинское, 6, 47:23:0218005:9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29030 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 3, 47:23:0218003:188 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29031 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 5, 47:23:0218003:189 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29032 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 7, 47:23:0218003:190 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29033 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая, 23, 47:23:0218006:137 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29034 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Липовая, 1, 47:23:0218005:36 | АО ГГЛО | 2024 | март
29035 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липовая, 13, 47:23:0218005:52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29036 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Липовая, 7, 47:23:0218005:38 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29037 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 19а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29038 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29039 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 8а, 47:23:0218006713 | АО ГГЛО | 2022 | август
29040 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ряхмузи, 20, 47:23:0218003:5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
29041 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ряхмузи, 32, 47:23:0218002:0031 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29042 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ряхмузи, 34, 47:23:02-18-002:003 | АО ГГЛО | 2022 | август
29043 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ряхмузи, 7б, 47:23:0218003:578 | АО ГГЛО | 2023 | март
29044 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сиреневая, 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29045 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Зеленая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29046 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29047 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29048 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 5а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29049 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | июль
29050 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29051 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Инкубаторная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29052 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29053 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липовая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29054 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселки, б/н (47:23:0120004:529) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29055 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29056 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Целинная, уч. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29057 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29058 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29059 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Гатчинское, д. 34а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29060 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Гатчинское, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29061 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Гатчинское, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29062 | Гатчинский район | Терволово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Гатчинское, кв 11, 47:23:0218002:67 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
29063 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 46, 47:23:0230001/79, | АО ГГЛО | 2024 | май
29064 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 46, 47:23:0230001:0079 | АО ГГЛО | 2024 | май
29065 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | 50, 47:23:0230001:269 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29066 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1, 47:23:0230001:37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29067 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11, 47:23:0230001:49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29068 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29069 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 187 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29070 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26б, 47:23:023000112 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29071 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44А, 47:23:0230001:246 | АО ГГЛО | 2022 | август
29072 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 13, 47:23:0230001:307 | АО ГГЛО | 2024 | январь
29073 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 31, 47:23:0230001:320 | АО ГГЛО | 2024 | январь
29074 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Природа, уч.340 | АО ГГЛО | 2024 | январь
29075 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 1а, 47:23:0230001:290 | АО ГГЛО | 2024 | январь
29076 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 2, 47:23:0230001:367 | АО ГГЛО | 2024 | январь
29077 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 47:23:0230001:289 | АО ГГЛО | 2024 | январь
29078 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 6, 47:23:0230001:365 | АО ГГЛО | 2024 | январь
29079 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тихвинка, 42А, 47:23:0230001:101 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29080 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Солнечная, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29081 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Солнечная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | январь
29082 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Солнечная, уч. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29083 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, уч. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29084 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29085 | Гатчинский район | Тойворово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 11, 47:23:0119001:11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29086 | Гатчинский район | Тойворово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29087 | Гатчинский район | Тойворово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29088 | Гатчинский район | Тойворово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29089 | Гатчинский район | Тойворово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29090 | Гатчинский район | Тойворово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29091 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29092 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | д. 12-Б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29093 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29094 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29095 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | д. 4-Б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29096 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29097 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Лесная ул., 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29098 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Лесная ул., 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29099 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Лесная ул., 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29100 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0201001:536 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29101 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0201001:72 | АО ГГЛО | 2024 | январь
29102 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 5А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29103 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | январь
29104 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 3, 47:23:0201001:159 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29105 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29106 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
29107 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29108 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29109 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29110 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29111 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29112 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29113 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29114 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29115 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ш. Красносельское ш., 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь