## Приложение 21.11
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 30 ноября 2015 года № 450
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственной программы Ленинградской области
"Развитие транспортной системы Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Проект-ная мощ-ность (км/ пог.м) | Сроки строи-тель-ства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджето-получатель | Заказчик | Финан-совый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдушие периоды реализации на 01.01.2024
[9 empty] | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюд-жеты | прочие источ-ники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках Федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть" и отраслевого проекта "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" – всего, в том числе: |  |  |  |  | Государственное казенное учреждение "Управление автомобиль- ных дорог Ленинград- ской области" (далее - ГКУ "Ленавтодор"), Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Дирекция дорожного строительства" (далее - ГКУ ЛО "ДДС") | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022 | 8919757.645 | 3620253.9 | 5299503.745
[8 empty] | 2023 | 4583717.3457 | 1601943.2 | 2981774.1457
[8 empty] | 2024 | 8044296.0056 | 1257505.3 | 6786790.7056 |  |  |  |  | 8659138.8868 | 4607947.0787 | 10842067.7689
[8 empty] | 2025 | 4777970.9977 | 857867.2 | 3920103.7977
[8 empty] | 2026 | 10842067.7689 | 3811717.5 | 7030350.2689 |  |  |  |  | 6786790.7203 | -0.01469
[8 empty] | 2027 | 1396567 |  | 1396567 |  |  |  |  | 3920103.7977
[8 empty] | 2028 | 700000 |  | 700000 |  |  |  |  | 7030350.2689 | 0
[8 empty] | 2029 | 700000 |  | 700000
[8 empty] | 2030 | 700000 |  | 700000
1.1 | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 5 | 2016 – 2026¹ | В стадии разработки | Ориентировочная стоимость 7000000,00 в ценах 2022 года | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022 | 27975.679 |  | 27975.679 |  |  | 49023.8
[8 empty] | 2026 | 348754.8857 | 149964.6 | 198790.2857
1.1.1. | Проектно-изыскательские работы (ПИР) | [6 empty] | 2022 | 27975.679 |  | 27975.679
2022
2024
1.1.2. | СМР | [6 empty] | 2026 | 348754.8857 | 149964.6 | 198790.2857
1.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Заневскому посту" | 2.3 | 2024 - 2030¹ | В стадии разработки | Ориентировочная стоимость 3100000,00 в ценах 2023 года | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2024 | 5000 |  | 5000 |  |  | 58756.1
[8 empty] | 2025 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2026 | 2079414.1976 | 894148.1 | 1185266.0976
[8 empty] | 2027 | 50963.6 |  | 50963.6
[8 empty] | 2028 | 236340.5 |  | 236340.5
[8 empty] | 2029 | 350000 |  | 350000
[8 empty] | 2030 | 348281.7 |  | 348281.7
1.2.1. | СМР | [6 empty] | 2024 | 5000 |  | 5000
[8 empty] | 2025 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2026 | 2079414.1976 | 894148.1 | 1185266.0976
[8 empty] | 2027 | 50963.6 |  | 50963.6
[8 empty] | 2028 | 236340.5 |  | 236340.5
[8 empty] | 2029 | 350000 |  | 350000
[8 empty] | 2030 | 348281.7 |  | 348281.7
1.3 | Строительство мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье Ленинградской области | 2,5/726,31 | 2018 - 2023 | Положительное заключение государст-венной экспертизы (№ 47-1-1-2-005487-2022 от 02 февраля 2022) | 4510362,03 (в ценах III квартала 2021 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022 | 1551260.9577 | 1281881 | 269379.9577 |  |  | 4574478.02
[8 empty] | 2023 | 369142.2285 | 256504.5912 | 112637.6373
2026
2027
1.3.1 | ПИР | [6 empty] | 2022 | 16716.5577 |  | 16716.5577
[8 empty] | 2023 | 5120.7039 |  | 5120.7039
1.3.2 | СМР | [6 empty] | 2022 | 1534544.4 | 1281881 | 252663.4
[8 empty] | 2023 | 364021.5246 | 256504.5912 | 107516.9334
[8 empty] | 2024 | 0
[8 empty] | 2025 | 0
1.4 | Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 1,499/ 69,6 | 2017 - 2023 | Положительное заключение государственной экспертизы (№ 47-1-1-3-082561-2021 от 24 декабря 2021 года) | 562893,17 (в ценах II квартала 2021 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022 | 320984.7891 | 310000 | 10984.7891 |  |  | 722523.52
[8 empty] | 2023 | 376097.905 |  | 376097.905
[8 empty] | 2021 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2022 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2024 | 6154.6596 |  | 6154.6596 |  |  |  | 6154.6596
1.4.1. | ПИР | [6 empty] | 2022 | 2623.0971 |  | 2623.0971
[8 empty] | 2023 | 9600.7357 |  | 9600.7357
[8 empty] | 2024 | 178.8812 |  | 178.8812
1.4.2. | СМР | [6 empty] | 2022 | 318361.692 | 310000 | 8361.692
[8 empty] | 2023 | 366497.1693 |  | 366497.1693
[8 empty] | 2024 | 5975.7784 |  | 5975.7784
1.5 | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области ² |  | 2016 – 2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-2-001805-2022 от 18 января 2022 года) | 4842768,17 (в ценах III квартала 2021 года) | [8 empty] | 4417339.78
|  | 1,4861/ 434,8 |  |  |  | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022³ | 1160411.1057 | 1145639.2 | 14771.9057 | [6 empty] | 490502.9892
[8 empty] | 2023³ | 495691.8295 | 292806.659 | 202885.1705
1.5.1. | ПИР | [6 empty] | 2022 | 14771.9057 |  | 14771.9057
[8 empty] | 2023 | 1365610.4203
2024
2025
[8 empty] | 2023 | 10316.2513 |  | 10316.2513
1.5.2. | СМР | [6 empty] | 2022 | 1145639.2 | 1145639.2
[8 empty] | 2023 | 485375.5782 | 292806.659 | 192568.9192
1.6 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области³ | 1,26628/ 79,2 | 2014 – 2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№47-1-1-2-076786-2021 от 13 декабря 2021 года) | 2203226,05 (в ценах III квартала 2021 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022³ | 283442.6813 | 282733.7 | 708.9813 |  |  | 2082155.2
[8 empty] | 2023 | 0 |  | 0
1.6.1 | ПИР | [6 empty] | 2022 | 708.9813 |  | 708.9813
2023
1.6.2 | СМР | [6 empty] | 2022 | 282733.7 | 282733.7
1.7 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье", км 9-км 11 | 1.692 | 2024 – 2026¹ | Положительное заключение государст-венной экспертизы №47-1-1-3-025914-2023 от 17.05.2023) | 744 013,76 (в ценах III квартала 2022 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2024 | 80000 |  | 80000 |  |  | 12060
[8 empty] | 2025 | 247409.1095 |  | 247409.1095
[8 empty] | 2026 | 1315111.5187 | 546881.1 | 768230.4187 |  |  |  |  | 1562520.6282
1.8.1. | ПИР | [6 empty] | 2025
1.7.1. | СМР | [6 empty] | 2024 | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 80000
[8 empty] | 2025 | 247409.1095 |  | 247409.1095 |  |  |  | -80000
[8 empty] | 2026 | 1315111.5187 | 546881.1 | 768230.4187
1.8 | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса"² |  | 2018 -2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 809-16/ГГЭ-10525/04 от 18 июля 2016 года (№ в Реестре 00-1-1-3-2284-16) и сметной стоимости (№ 810-16/ГГЭ-10525/10 от 18 июля 2016 года (№ в Реестре 00-0-6-0687-16) | 2299167,13 в ценах 2016 года | [8 empty] | 859363.2334
[8 empty] | 2018-2024 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.26 |  |  |  | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022³ | 179409.5067 |  | 179409.5067
[8 empty] | 2023³ | 454485.0321 | 232914 | 221571.0321
[8 empty] | 2024 | 1490234.4173 | 973120.6 | 517113.8173
1.8.1 | ПИР | [6 empty] | 2022 | 179409.5067 |  | 179409.5067
2023
2024
[8 empty] | 2023 | 201897.5993 |  | 201897.5993
[8 empty] | 2024 | 31323.3608 |  | 31323.3608 |  |  |  | 6608.2621
1.8.2 | СМР | [6 empty] | 2022
[8 empty] | 2023 | 252587.4329 | 232914 | 19673.4329
[8 empty] | 2024 | 1458911.0565 | 973120.6 | 485790.4565
1.9 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения"Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши", 1 этап, 2 этап ² | 3,04924 (I и II этапы) | 2019 - 2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проекта (№ 47-1-1-3-000555-2020 от 15 января 2020 года) и сметной стоимости (№ 00013-20/СПЭ-12205/704 от 15 января 2020 года) | 3098295,40 в ценах 2022 года | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022³ | 868343.7887 | 600000 | 268343.7887 |  |  | 1266960.48
[8 empty] | 2023³ | 854676.0636 | 385443.2845 | 469232.7791
[8 empty] | 2024³ | 550150.9196 | 123562.2 | 426588.7196
1.9.1 | ПИР | [6 empty] | 2022 | 227688.8886 |  | 227688.8886
2023
2024
[8 empty] | 2023 | 53113.9193 |  | 53113.9193
[8 empty] | 2024 | 14044.0671 |  | 14044.0671
1.9.2 | СМР | [6 empty] | 2022 | 640654.9 | 600000 | 40654.9
[8 empty] | 2023 | 801562.1443 | 385443.2845 | 416118.8598
[8 empty] | 2024 | 536106.8525 | 123562.2 | 412544.6525 |  |  |  | 206566.9479
1.14 | Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово - Огоньки" на км 26 |  | 2017 - 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-0047-17 от 22 апреля 2017 года) и сметной стоимости (№ 1-0-1-0032-17 от 3 октября 2017 года) | 35215,07 (в ценах III квартала 2016 года) | [8 empty] | 3984
1.10 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения"Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши", 3 этап, 4 этап ² | 5,44545 (III и IV этапы) | 2022 - 2027 | Положительное заключение государственной экспертизы проекта (№ 47-1-1-3-000555-2020 от 15 января 2020 года) и сметной стоимости (№ 00013-20/СПЭ-12205/704 от 15 января 2020 года) | 4505262,33 в ценах текущего года | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022 | 1262474.184 |  | 1262474.184 |  |  | 527045.9299
[8 empty] | 2023 | 527045.9299 |  | 527045.9299
[8 empty] | 2024 | 847784.6115 |  | 847784.6115
[8 empty] | 2025 | 643749.4048 | 431312.1 | 212437.3048
[8 empty] | 2026 | 817457.68 | 310230.6 | 507227.08
[8 empty] | 2027 | 406750.5 |  | 406750.5
1.10.1 | ПИР | [6 empty] | 2022 | 100688.3425 |  | 100688.3425
[8 empty] | 2023 | 255646.7716 |  | 255646.7716
[8 empty] | 2024 | 0
[8 empty] | 2024 | 21088.5237 |  | 21088.5237
2025
[8 empty] | 2026 | 12833.5925 |  | 12833.5925
[8 empty] | 2027 | 8788.0545 |  | 8788.0545
1.10.2 | СМР | [6 empty] | 2022 | 1161785.8415 |  | 1161785.8415
[8 empty] | 2023 | 271399.1583 |  | 271399.1583
[8 empty] | 2024 | 826696.0877 |  | 826696.0877 |  |  |  | -552108.2052 | 274587.8825 |  | 406750.5
[8 empty] | 2025 | 643749.4048 | 431312.1 | 212437.3048 | [6 empty] | 397962.4455
[8 empty] | 2026 | 804624.0874 | 310230.6 | 494393.4874
[8 empty] | 2027 | 397962.4455 |  | 397962.4455
1.11 | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола" | 6.54 | 2020 - 2027 | Положительное заключение государственной экспертизы проекта (№ 47-1-1-3-010493-2021 от 10 марта 2021 года) | 8113748,42 (в ценах текущего года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022 | 2000000 |  | 2000000 |  |  | 497627.34
[8 empty] | 2023 | 405489.57 |  | 405489.57
[8 empty] | 2024 | 1594510.4318 |  | 1594510.4318 |  |  |  | -660968.1709
[8 empty] | 2025 | 800686.8914 | 95243 | 705443.8914
[8 empty] | 2026 | 2520243.0902 | 1072977.7 | 1447265.3902
[8 empty] | 2027 | 728852.9 |  | 728852.9
1.11.1 | ПИР | [6 empty] | 2022 | 83567.6908 |  | 83567.6908
[8 empty] | 2023 | 293800.0543 |  | 293800.0543
[8 empty] | 2024 | 1321499.1492 |  | 1321499.1492 |  |  |  | -143936.2065
[8 empty] | 2025 | 20856.2896 |  | 20856.2896
[8 empty] | 2026 | 20564.7496 |  | 20564.7496
[8 empty] | 2027 | 4852.889 |  | 4852.889
1.11.2 | СМР | [6 empty] | 2022 | 1916432.3092 |  | 1916432.3092
[8 empty] | 2023 | 111689.5157 |  | 111689.5157
[8 empty] | 2024 | 273011.2826 |  | 273011.2826 |  |  |  | -517031.9644
[8 empty] | 2025 | 779830.6017 | 95243 | 684587.6017
[8 empty] | 2026 | 2499678.3406 | 1072977.7 | 1426700.6406
[8 empty] | 2027 | 724000.011 |  | 724000.011
1.12 | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Матокса"² | 6.32 | 2021 -2026 | ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 12 июля 2022 № 47-1-1-3-045700-2022 | 8613150,65 в ценах текущего года | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее - комитет), ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022 | 701759.1566 |  | 701759.1566 |  |  | 535503.4401
[8 empty] | 2023³ | 521546.8401 | 434274.6653 | 87272.1748
[8 empty] | 2024³ | 2669256.6795 | 160822.5 | 2508434.1795
[8 empty] | 2025 | 1711101.673 | 331312.1 | 1379789.5731
[8 empty] | 2026 | 2511317.7034 | 837515.4 | 1673802.3033
1.12.1 | ПИР | [6 empty] | 2022 | 137791.2691 |  | 137791.2691
[8 empty] | 2023 | 31647.9559 |  | 31647.9559
[8 empty] | 2024 | 29538.1217 |  | 29538.1217
[8 empty] | 2025 | 26040.4575 |  | 26040.4575
[8 empty] | 2026 | 24775.3021 |  | 24775.3021
1.12.2 | СМР | [6 empty] | 2022 | 563967.8875 |  | 563967.8875
[8 empty] | 2023 | 489898.8842 | 434274.6653 | 55624.2189
[8 empty] | 2024 | 2639718.5578 | 160822.5 | 2478896.0578
[8 empty] | 2025 | 1685061.2155 | 331312.1 | 1353749.1155
[8 empty] | 2026 | 2486542.4013 | 837515.4 | 1649027.0013
1.13 | Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе | 0.299 | 2021-2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-005768-2021 от 11 февраля 2021 года) | 75584,59 (в ценах III квартала 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022 | 26752.0796 |  | 26752.0796 |  |  | 45337.4
1.13.1 | ПИР | [6 empty] | 2022 | 603.9308 |  | 603.9308
1.13.2 | СМР | [6 empty] | 2022 | 26148.1488 |  | 26148.1488
1.14 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг – Таммисуо участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | 1,43/ 102,3 | 2015-2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 755-14/ГГЭ-9077/04 от 16 июня 2014 года) и сметной стоимости (№ 1278-14/ГГЭ-9077/10 от 17 октября 2014 года) | 941977,6 (в ценах III квартала 2014 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022 | 655.9544 |  | 655.9544 |  |  | 916552
1.14.1 | ПИР | [6 empty] | 2022 | 655.9544 |  | 655.9544
1.15 | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД. 2 Этап."Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | 2.39 | 2017 - 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 275-17/СПЭ-4203/02 от 14 августа 2017 года) и сметной стоимости (№ 276-17/СПЭ-4203/05 от 14 августа 2017 года) | 975733,2 (в ценах II квартала 2017 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022 | 71486.3883 |  | 71486.3883 |  |  | 763205
1.15.1 | СМР | [6 empty] | 2022 | 71486.3883 |  | 71486.3883
1.16 | Строительство проезда от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | 1.47 | 2022-2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости №47-1-1-3-066559-2023 от 02.11.2023 | Ориентировочная стоимость 940345,98 в ценах 2021 года | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022 | 347234.0993 |  | 347234.0993 |  |  | 705655.92
[8 empty] | 2023 | 481729.8934 |  | 481729.8934
[8 empty] | 2024 | 222945.3583 |  | 222945.3583
1.16.1 | ПИР | [6 empty] | 2023 | 600 |  | 600
[8 empty] | 2024 | 0
[8 empty] | 2024 | 13431.9342 |  | 13431.9342
1.16.2 | СМР | [6 empty] | 2022 | 347234.0993 |  | 347234.0993
[8 empty] | 2023 | 481129.8934 |  | 481129.8934
[8 empty] | 2024 | 209513.4241 |  | 209513.4241 |  |  |  | -79498.1991
2024
1.18.2 | СМР | [6 empty] | 2023 | 0
2024
1.17 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ "Сертолово") | 0.7 | 2023-2026 | В стадии разработки |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2024 | 36220.5036 |  | 36220.5036
[8 empty] | 2025 | 170000 |  | 170000
[8 empty] | 2026 | 500000 |  | 500000
1.17.1 | ПИР | [6 empty] | 2024 | 36220.5036 |  | 36220.5036
1.17.2. | СМР | [6 empty] | 2025 | 170000 |  | 170000
[8 empty] | 2026 | 500000 |  | 500000
1.18 | Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26 | 0.029 | 2025 | Положительное заключение государственной экспретизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-037563-2021 от 12 июля 2021 года) | 71176,5 (в ценах III квартала 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2025 | 93000 |  | 93000 |  |  | 9587.5
1.18.1 | СМР | [6 empty] | 2025 | 93000 |  | 93000
1.19 | Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе | 0.21 | 2024-2025 | Положительное заключение государственной экспертизы парковка 1 №47-1-1-3-010021-2023 от 3 марта 2023 Положительное заключение государственной экспертизы парковка 2 №47-1-1-3-010020-2023 от 3 марта 2023 | 164378,2 (ориентировочная стоимость в ценах II квартала 2022 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2024 | 91000 |  | 91000 |  |  | 13639.99
[8 empty] | 2025 | 54000 |  | 54000
1.19.1 | ПИР | [6 empty] | 2025 | 17748.0265 |  | 17748.0265
1.19.2 | СМР | [6 empty] | 2024 | 91000 |  | 91000 |  |  |  | 91000
[8 empty] | 2025 | 36251.9736 |  | 36251.9736 |  |  |  | -91000 | -54748.0264
1.20 | Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги "Ульяновка-Отрадное" в Тосненском районе | 0.06 | 2023-2024 | Положительное заключение государственной экспретизы проектной документации и сметной стоимости №47-1-1-3-086028-2022 от 7 декабря 2022 | 42250 (ориентировочная стоимость в ценах III квартала 2022 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2023 | 37805.3862 |  | 37805.3862 |  |  | 17815.6617
[8 empty] | 2024 | 27531.7153 |  | 27531.7153 |  |  |  | 27531.7153
1.20.1 | ПИР | [6 empty] | 2023 | 345.7228 |  | 345.7228
[8 empty] | 2024 | 271.8757 |  | 271.8757
1.20.2 | СМР | [6 empty] | 2023 | 37459.6634 |  | 37459.6634
[8 empty] | 2024 | 27259.8396 |  | 27259.8396
1.21 | Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" | 0.038 | 2024-2025 | Положительное заключение государственной экспретизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-063769-2021 от 28 октября 2021 года) | 79560,93 (в ценах III квартала 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2024 | 48500 |  | 48500 |  |  | 7078.1
[8 empty] | 2025 | 97000 |  | 97000
1.21.1 | СМР | [6 empty] | 2024 | 48500 |  | 48500
[8 empty] | 2025 | 97000 |  | 97000
1.22 | Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-завод им.Свердлова-Всеволожск" на км 35 | 0.029 | 2025 | Положительное заключение государственной экспретизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-062793-2021 от 25 октября 2021 года) | 66271,51 (в ценах III квартала 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2025 | [5 empty] | 7031.6
1.22.1 | СМР | [6 empty] | 2025
1.22 | "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г.Колпино" в Тосненском районе | 2 | 2026-2030¹ | Положительное заключение государственной экспретизы проектной документации и сметной стоимости № 47-1-1-2-037079-2023 от 26 июня 2023 года | 1700000 (в ценах III квартала 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2025 | [5 empty] | 68829.09 |  | -80000
[8 empty] | 2026 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2027 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2028 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2029 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2030 | 30000 |  | 30000
1.22.1 | СМР | [6 empty] | 2025
[8 empty] | 2026 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2027 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2028 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2029 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2030 | 30000 |  | 30000
1.23 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском и Приозерском районах, км 30-40 | 10 | 2026-2030¹ | В стадии разработки | 3350000 (в ценах III квартала 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2025 | [5 empty] | 13309.04
[8 empty] | 2026 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2027 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2028 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2029 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2030 | 30000 |  | 30000
1.23.1 | СМР | [6 empty] | 2025
[8 empty] | 2026 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2027 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2028 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2029 | 30000 |  | 30000
[8 empty] | 2030 | 30000 |  | 30000
1.24 | Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге "Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица – Загубье" в Волховском районе Ленинградской области» | 0.8 | 2024-2028 | В стадии разработки | 550000 (в ценах III квартала 2023 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2024 | 68536.6 |  | 68536.6 |  |  | 3082.7
[8 empty] | 2025 | 150000 |  | 150000
[8 empty] | 2026 | 177803.9036 |  | 177803.9036
[8 empty] | 2027 | 50000 |  | 50000
[8 empty] | 2028 | 153659.5 |  | 153659.5
1.24.1 | СМР | [6 empty] | 2024 | 68536.6 |  | 68536.6 |  |  |  | 50000
[8 empty] | 2025 | 150000 |  | 150000
[8 empty] | 2026 | 177803.9036 |  | 177803.9036
[8 empty] | 2027 | 50000 |  | 50000
[8 empty] | 2028 | 153659.5 |  | 153659.5
1.25 | Строительство путепровода над ж/д путями на 40 км автомобильной дороги "Гатчина-Ополье" в Волосовском районе Ленинградской области | 2 | 2026-2030¹ | В стадии разработки | 2000000 (в ценах III квартала 2023 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2026 | 361964.7899 |  | 361964.7899 |  |  | 1938.55
[8 empty] | 2027 | 50000 |  | 50000
[8 empty] | 2028 | 200000 |  | 200000
[8 empty] | 2029 | 240000 |  | 240000
[8 empty] | 2030 | 241718.3 |  | 241718.3
1.25.1 | СМР | [6 empty] | 2026 | 361964.7899 |  | 361964.7899
[8 empty] | 2027 | 50000 |  | 50000
[8 empty] | 2028 | 200000 |  | 200000
[8 empty] | 2029 | 240000 |  | 240000
[8 empty] | 2030 | 241718.3 |  | 241718.3
1.26 | Реконструкция моста ч/р Михалевка на км 59+922 а/д Комсомольское-Приозерск в Выборгском районе Ленинградской области | 0.5 | 2024-2025 | В стадии разработки |  | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2024 | 5000 |  | 5000
[8 empty] | 2025 | 140000 |  | 140000
1.26.1 | ПИР | [6 empty] | 2024 | 5000 |  | 5000
1.26.2 | СМР | [6 empty] | 2025 | 140000 |  | 140000
1.27 | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области | 0.4 | 2024-2025 | Положительное заключение государственной экспретизы проектной документации и сметной стоимости № 47-1-1-3-074953-2023 от 07.12.2023 | 101 088,30 (в ценах III квартала 2022 года) | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2024 | 40000 |  | 40000 |  |  | 6200
[8 empty] | 2025 | 75000 |  | 75000
1.27.1 | СМР | [6 empty] | 2024 | 40000 |  | 40000
[8 empty] | 2025 | 75000 |  | 75000
1.28 | Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на а/д Санкт-Петербург-Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области | 0.1 | 2024-2025 | В стадии разработки |  | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2024 | 20000 |  | 20000 |  |  | 8352.07
[8 empty] | 2025 | 171000 |  | 171000
1.28.1 | СМР | [6 empty] | 2024 | 20000 |  | 20000
[8 empty] | 2025 | 171000 |  | 171000
1.29 | «Строительство автомобильной дороги Подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:07520003:848» |  | 2024-2026 | В стадии разработки |  | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2024 | 50000 |  | 50000
[8 empty] | 2025 | 170000 |  | 170000
[8 empty] | 2026 | 109984 |  | 109984
1.29.1 | СМР | [6 empty] | 2024 | 50000 |  | 50000
[8 empty] | 2025 | 170000 |  | 170000
[8 empty] | 2026 | 109984 |  | 109984
1.30 | Строительство 5 и 6 этапов (включая подъезд к г. Всеволожску) широтной магистрали скоростного движения в Ленинградской области | 15.69 | 2027 – 2030¹ | В стадии разработки |  | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2027 | 100 |  | 100
[8 empty] | 2028 | 100 |  | 100
[8 empty] | 2029 | 100 |  | 100
[8 empty] | 2030 | 100 |  | 100
1.30.1 | СМР | [6 empty] | 2027 | 100 |  | 100
[8 empty] | 2028 | 100 |  | 100
[8 empty] | 2029 | 100 |  | 100
[8 empty] | 2030 | 100 |  | 100
1.31 | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет |  | 2022-2030 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022 | 117567.2747 |  | 117567.2747
[8 empty] | 2023 | 60006.6674 |  | 60006.6674
[8 empty] | 2024 | 191470.1091 |  | 191470.1091 |  |  |  | 46370.1091
[8 empty] | 2025 | 225023.9189 |  | 225023.9189 |  |  |  | -74976.0811
[8 empty] | 2026 | 40016 |  | 40016 |  |  |  | -109984
[8 empty] | 2022 | 24859.5136 |  | 24859.5136
[8 empty] | 2023 | 25012.1669 |  | 25012.1669
2024
2025
[8 empty] | 2022 | 92707.7611 |  | 92707.7611
[8 empty] | 2023 | 34994.5005 |  | 34994.5005
2024
2025
[8 empty] | 2027 | 49900 |  | 49900
[8 empty] | 2028 | 49900 |  | 49900
[8 empty] | 2029 | 49900 |  | 49900
[8 empty] | 2030 | 49900 |  | 49900
2 | Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения - всего, в том числе: |  |  |  |  | Администрации муниципальных образований | Администрации муниципальных образований | 2022 | 548071.1473 |  | 512207.2787 | 35863.8686
[8 empty] | 2023 | 443567.3396 |  | 410686.5024 | 32880.8373
[8 empty] | 2024 | 262167.5584 |  | 256299.1799 | 5868.3786 |  |  | 132612.9103 |  | 147106.4158 | 5631.8115
[8 empty] | 2025 | 209211.4713 |  | 194109.6216 | 15101.8497 |  |  | 10598.1869
[8 empty] | 2026 | 203891.0993 |  | 188883.4716 | 15007.6277 |  |  |  |  | 143211.0972
[8 empty] | 2027 | 198824.7 |  | 188883.5 | 9941.2
[8 empty] | 2028 | 198824.7 |  | 188883.5 | 9941.2
[8 empty] | 2029 | 198824.7 |  | 188883.5 | 9941.2
[8 empty] | 2030 | 198824.7 |  | 188883.5 | 9941.2
2.1 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 4.9797 | 2021-2026 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 47-1-1-3-035521-2023 от 23.06.2023 | 176680,27 (в ценах II квартала 2022 года) | Волосовский муниципальный район | Волосовский муниципальный район | 2022 | 3638.441 |  | 3347.3657 | 291.0753 |  | 7866.0714
[8 empty] | 2024 | 32338.4545 |  | 29751.3782 | 2587.0764
[8 empty] | 2025 | 79455.5828 |  | 73099.1362 | 6356.4466
[8 empty] | 2026 | 87605.2865 |  | 80596.8636 | 7008.4229
2.1.1 | ПИР | [6 empty] | 2022 | 3638.441 |  | 3347.3657 | 291.0753
2.1.2. | СМР | [6 empty] | 2024 | 32338.4545 |  | 29751.3782 | 2587.0764
[8 empty] | 2025 | 79455.5828 |  | 73099.1362 | 6356.4466
[8 empty] | 2026 | 87605.2865 |  | 80596.8636 | 7008.4229
2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 2.045 | 2021-2026 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 47-1-1-3-020892-2023 от 21.04.2023 | 81347,86 (в ценах II квартала 2022 года) | Волосовский муниципальный район | Волосовский муниципальный район | 2022 | 3173.059 |  | 2919.2143 | 253.8447 |  | 6433.9286
[8 empty] | 2024 | 19532.9828 |  | 17970.3442 | 1562.6386
[8 empty] | 2025 | 47992.5387 |  | 44153.1356 | 3839.4031
[8 empty] | 2026 | 19876.7478 |  | 18286.608 | 1590.1398
2.2.1 | ПИР | [6 empty] | 2022 | 3173.059 |  | 2919.2143 | 253.8447
2.2.2 | СМР | [6 empty] | 2024 | 19532.9828 |  | 17970.3442 | 1562.6386
[8 empty] | 2025 | 47992.5387 |  | 44153.1356 | 3839.4031
[8 empty] | 2026 | 19876.7478 |  | 18286.608 | 1590.1398
2.3 | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская | 0.948 | 2018 – 2026 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0093-15 от 29 мая 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0277-15 от 29 июня 2015 года), на изменение проектно-сметной документации (№47-1-1-3-011221-2021 от 15 марта 2021 года) | 65471,23 ( в ценах II квартала 2020 года) | Город Всеволожск | Всеволожский муниципальный район | 2026 | 5555.5556 |  | 5000 | 555.5556
555.5556
5801.5087
6775.5562
2.3.1 | СМР | [6 empty] | 2021
[8 empty] | 2026 | 5555.5556 |  | 5000 | 555.5556
2.4 | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | 0.446 | 2021 - 2023 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0075-14 от 18 апреля 2014 года), сметной стоимости (№47-1-8-0379-14 от 03 декабря 2014 года), на изменение проектно-сметной документации (№47-1-1-3-057619-2020 от 16 ноября 2020 года) | 96 631,68 (в ценах II квартала 2020 года) | Город Всеволожск | Всеволожский муниципальный район | 2022 | 64461.2083 |  | 58659.6995 | 5801.5087 |  | 110409.89
[8 empty] | 2023 | 75283.9577 |  | 68508.4015 | 6775.5562
2.4.1 | СМР | [6 empty] | 2022 | 64461.2083 |  | 58659.6995 | 5801.5087
[8 empty] | 2023 | 75283.9577 |  | 68508.4015 | 6775.5562
2.8.1 | СМР | [6 empty] | 2020
2.5 | Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области | 1.963 | 2021 -2026 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0058-14 от 24 февраля 2014 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0129-14 от 17 июня 2014 года). Корректировка ПСД | 134363,72 (в ценах I квартала 2014 года) | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский городской округ | 2023 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 2026 | 5747.1264 |  | 5000 | 747.1264
2.5.1 | СМР | [6 empty] | 2023 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 2026 | 5747.1264 |  | 5000 | 747.1264
2.6 | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы | -/60,0 | 2017 - 2024 | В стадии разработки | 9190,0 (ориентировочная стоимость в ценах IV квартала 2017 г.) | Шлиссельбург-ское городское поселение | Шлиссельбург-ское городское поселение | 2023 |  |  | 76145.1054 | 7530.8346
|  | -/60,0 | [5 empty] | 2024 | 10108.9999 |  | 9300.2799 | 808.72
2.6.1. | ПИР | [6 empty] | 2024 | 10108.9999 |  | 9300.2799 | 808.72
2.7 | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | -/97,02 | 2021 - 2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-016112-2019 от 27 июня 2019 года) и сметной стоимости (№ 47-1-0123-19 от 27 июня 2019 года) | 27028,28 (в ценах I квартала 2019 года) | Рождественское сельское поселение | Рождественское сельское поселение | 2021 | [5 empty] | 1010.1
[8 empty] | 2023 | 1010.101 |  | 1000 | 10.101
[8 empty] | 2024 | 31301.0101 |  | 30988 | 313.0101
2.7.1 | СМР | [6 empty] | 2023 | 1010.101 |  | 1000 | 10.101
[11 empty] | 30988 | 313.0101
[8 empty] | 2024 | 31301.0101 |  | 30988 | 313.0101
2.8 | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации | 1.6462 | 2019 - 2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№47-1-1-3-068786-2020 от 28 декабря 2020 года) | 171 237,22 (в ценах II квартала 2020 года) | Морозовское городское поселение | Морозовское городское поселение | 2022 | 193183.1298 |  | 191251.2985 | 1931.8313 |  | 197263.1298
2.8.1 | СМР | [6 empty] | 2022 | 193183.1298 |  | 191251.2985 | 1931.8313
2.9 | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательские работы | 0.79386 | 2020-2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной и сметной документации (№ 47-1-1-3-076079-2021 от 10 декабря 2021 года) | 191340,32 (в ценах II квартала 2021 года) | Тосненское городское поселение | Тосненское городское поселение | 2022 | 27768.2576 |  | 25824.4795 | 1943.778 |  | 150351.1527
[8 empty] | 2023 | 159481.7534 |  | 148318.0307 | 11163.7227
[8 empty] | 2024 | 41472.8733 |  | 38155.0434 | 3317.8299 |  |  | 38155.0434
2.9.1 | СМР | [6 empty] | 2022 | 27768.2576 |  | 25824.4795 | 1943.778
[8 empty] | 2023 | 159481.7534 |  | 148318.0307 | 11163.7227
[8 empty] | 2024 | 41472.8733 |  | 38155.0434 | 3317.8299 |  |  | 3317.8299
2.10 | Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп | 0.47618 | 2020 - 2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-002397-2019 от 07 февраля 2019 года) и сметной стоимости (№47-1-0021-19 от 07 февраля 2019 года) | 35 410,97 (в ценах III квартала 2018 года) | Кингисеппское городское поселение | Кингисеппское городское поселение | 2020 | [5 empty] | 33610.1002
[8 empty] | 2022 | 8494.4194 |  | 7984.7542 | 509.6652
2.10.1 | СМР | [6 empty] | 2022 | 8494.4194 |  | 7984.7542 | 509.6652
2.11 | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,3575/ 65,2 | 2020 - 2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№47-1-1-3-006154-2022 от 04 февраля 2022 года) | 175 455,14 (в ценах III квартала 2021 года) | Гатчинский муниципальный район | Гатчинский муниципальный район | 2022 | 133543.9317 |  | 122860.4171 | 10683.5145 |  | 205321.1701
[8 empty] | 2023 | 95398.3904 |  | 86812.5353 | 8585.8551
[8 empty] | 2024 | 30221.152 |  | 27501.2483 | 2719.9037 |  |  | 27501.2483
2.11.1 | СМР | [6 empty] | 2022 | 133543.9317 |  | 122860.4171 | 10683.5145
[8 empty] | 2023 | 95398.3904 |  | 86812.5353 | 8585.8551
[8 empty] | 2024 | 30221.152 |  | 27501.2483 | 2719.9037 |  |  | 2719.9037
2.12 | Реконструкция проезда мкрн Черная речка - мкрн Сертолово-2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103002:2500 (в границах квартала Сертолово-2 до примыкания к Восточно-Выборгскому шоссе) | 1.5614 | 2025-2026 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-0295-2018 от 30 ноября 2018 года) и сметной стоимости (№47-1-0008-19 от 29 января 2019 года). Корректировка ПСД | 164989,66 (в ценах IV квартала 2018 года) | Сертолово | Сертолово | 2025 | 81763.3498 |  | 76857.3498 | 4906
[8 empty] | 2026 | 85106.383 |  | 80000 | 5106.383
2.12.1 | СМР | [6 empty] | 2025 | 81763.3498 |  | 76857.3498 | 4906
[8 empty] | 2025 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 2026 | 80000 |  | 80000 | 5106.383
2.13 | Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область,Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье | 0.2185 | 2021-2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№47-1-1-3-020561-2019 от 07 августа 2019 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0558-19 от 09 августа 2019 года) | 17523,47 (в ценах I квартала 2019 года) | Аннинское городское поселение | Аннинское городское поселение | 2022 | 9027.41 |  | 8034.3949 | 993.0151 |  | 21941.1867
2.13.1 | СМР | [6 empty] | 2022 | 9027.41 |  | 8034.3949 | 993.0151
2.14 | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") | 0.134 | 2022-2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№47-1-1-3-010260-2020 от 02 апреля 2020 года) и сметной стоимости (№ 47-1-0055-20 от 02 апреля 2020 года) | 70297,05 в ценах IV квартала 2019 года | Город Гатчина | Гатчинский муниципальный район | 2022 | 27820.2902 |  | 25316.4641 | 2503.8261 |  | 27820.2902
[8 empty] | 2023 | 46214.9683 |  | 42055.6212 | 4159.3471
[8 empty] | 2024 | 46214.9683 |  | 42055.6212 | 4159.3471 |  |  | 42055.6212
2.14.1 | СМР | [6 empty] | 2022 | 27820.2902 |  | 25316.4641 | 2503.8261
[8 empty] | 2023 | 46214.9683 |  | 42055.6212 | 4159.3471
[8 empty] | 2024 | 46214.9683 |  | 42055.6212 | 4159.3471 |  |  | 4159.3471
2.15 | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) | 0.03919 | 2022-2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-0217-16 от 08 сентября 2016 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0280-17 от 07 марта 2017 года), на изменение проектной документации (№ 47-1-1-2-0112-18 от 10 апреля 2018 года; №47-1-1-2-009553-2019 от 24 апреля 2019 года) и сметной стоимости ( № 47-1-0141-18 от 20 июня 2018 года; № 47-1-0084-19 от 24 апреля 2019 года) | 11 612,9 в ценах I квартала 2016 г. и I и IV квартала 2018 года | Аннинское городское поселение | Аннинское городское поселение | 2022 | 14808.5124 |  | 13179.576 | 1628.9364 |  | 15293.2021
[8 empty] | 2023 | 16938.5924 |  | 15244.7331 | 1693.8592
[8 empty] | 2024 | 1645.3902 |  | 1480.8512 | 164.539 |  |  | 1480.8512
2.15.1 | СМР | [6 empty] | 2022 | 14808.5124 |  | 13179.576 | 1628.9364
[8 empty] | 2023 | 16938.5924 |  | 15244.7331 | 1693.8592
[8 empty] | 2024 | 1645.3902 |  | 1480.8512 | 164.539 |  |  | 164.539
2.16 | Строительство улицы Солнечная. Этап №3 строительства внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК "Искра" по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 0.508 | 2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 09.04.2021 № 47-1-1-3-017313-2021 | 61 613,68 в ценах IV квартала 2020 года | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский городской округ | 2022 | 62152.488 |  | 52829.6148 | 9322.8732 |  | 62152.488
2.16.1 | СМР | [6 empty] | 2022 | 62152.488 |  | 52829.6148 | 9322.8732 |  | 25582.863
2.17 | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. | 0.947 | 2023-2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости от 14.04.2022 года № 47-1-1-3-022829-2022 | 81292,86 в ценах II квартала 2022 года | Щегловское сельское поселение | Щегловское сельское поселение | 2023 | 49239.5764 |  | 48747.1806 | 492.3958
[8 empty] | 2024 | 59693.347 |  | 59096.4135 | 596.9335 |  |  | 23420.1462
2.17.1 | СМР | [6 empty] | 2023 | 49239.5764 |  | 48747.1806 | 492.3958
[8 empty] | 2024 | 59693.347 |  | 59096.4135 | 596.9335 |  |  | 236.5671 | 360.3663
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 2027 | 198824.7 |  | 188883.5 | 9941.2
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 2028 | 198824.7 |  | 188883.5 | 9941.2
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 2029 | 198824.7 |  | 188883.5 | 9941.2
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 2030 | 198824.7 |  | 188883.5 | 9941.2
| Всего по Перечню объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | [6 empty] | 2022 | 9467828.7923 | 3620253.9 | 5811711.0237 | 35863.8686
[8 empty] | 2023 | 5027284.6853 | 1601943.2 | 3392460.6481 | 32880.8373
[8 empty] | 2024 | 8306463.5641 | 1257505.3 | 7043089.8855 | 5868.3786
[8 empty] | 2025 | 4987182.4689 | 857867.2 | 4114213.4192 | 15101.8497
[8 empty] | 2026 | 11045958.8682 | 3811717.5 | 7219233.7404 | 15007.6277
[8 empty] | 2027 | 1595391.7 |  | 1585450.5 | 9941.2
[8 empty] | 2028 | 898824.7 |  | 888883.5 | 9941.2
[8 empty] | 2029 | 898824.7 |  | 888883.5 | 9941.2
[8 empty] | 2030 | 898824.7 |  | 888883.5 | 9941.2
¹ Реализация мероприятий продолжится после 2030 года.
² Крупный особо важный для социально-экономического развития Российской Федерации проект.
³ Объект финансируются (за счет средств областного и федерального бюджетов) в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть"