**Проект**



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Санкт-Петербург

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана-графика финансирования государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2014 год, в части мероприятий, реализуемых комитетом по культуре Ленинградской области |

В целях реализации мероприятий комитета по культуре Ленинградской области в рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 приказываю:

1. Утвердить детальный план-график финансирования государственной программы «Стимулирование экономической активности» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2014 год, в части мероприятий, реализуемых комитетом по культуре Ленинградской области (приложение 1,2).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Н.Г. Кононенко

Исп.: К.В. Барбот-де-Марни тел. 786-17-53, kv\_barbot @lenreg.ru

Приложение 1 к приказу комитета по культуре

Ленинградской области

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. №\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области» | | | | | | | |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Соисполнитель, Участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 7.1 | Институциональное развитие сферы туризма, научные, маркетинговые и статистические исследования (6171126) | Комитет по культуре Ленинградской области (далее - Комитет), ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | не менее двух исследований | 2014 | 2014 | 13241,90 | 13241,90 |
| 7.1.1 | Организация и проведение научных и маркетинговых исследований в сфере туризма | Комитет | не менее одного исследования | 2014 | 2014 | 2800,00 | 2800,00 |
| 7.1.2 | Организация и проведение информационно-статистических исследований сферы туризма | Комитет | не менее одного исследования | 2014 | 2014 | 2000,00 | 2000,00 |
| 7.1.3 | Субсидии государственному бюджетному учреждению Ленинградской области "Информационно-туристский центр" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (6170017) | Комитет, ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | оказание государственных услуг (выполнение работ) по государственному заданию | 2014 | 2014 | 3441,90 | 3441,90 |
| 7.1.4 | Подготовка проектно-сметной документации для создания и внедрения систем организации информации, изготовление и размещение наружных средств для ориентирования туристов (электронные табло, информационные щиты, таблички, указатели и др.) | Комитет, ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | не менее одного мероприятия | 2014 | 2014 | 5000,00 | 5000,00 |
| 7.2 | Содействие созданию и развитию объектов туристской инфраструктуры и сервиса на территории Ленинградской области (6171127) | Комитет | увеличение числа коллективных средств размещения до 632; числа койко-мест в коллективных средствах размещения - до 46768 | 2014 | 2014 | 10700,00 | 10700,00 |
| 7.2.1 | Подготовка проектно-сметной документации для создания объектов туристской инфраструктуры и сервиса на территории Ленинградской области | Комитет, ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | не менее одного комплекта документов | 2014 | 2014 | 10700,00 | 10700,00 |
| 7.2.2 | Создание условий для создания и развития причалов, стоянок, заправок для маломерных туристких судов, пляжных, рекриационных зон и «зеленых стоянок» | Комитет | не менее одного объекта | 2014 | 2014 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Продвижение туристких возможностей Ленинградской области на внутреннем и международном рынках | Комитет, ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | увеличение числа принятых туристов до 1171,5 тыс. человек | 2014 | 2014 | 17705,40 | 17705,40 |
| 7.3.1 | Представление туристско - рекреационного потенциала Ленинградской области в сети "Интернет" (61070302) | Комитет | не менее одного мероприятия | 2014 | 2014 | 450,00 | 450,00 |
| 7.3.2 | Субсидии государственному бюджетному учреждению Ленинградской области "Информационно-туристский центр" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на разработку и изготовление информационных и презентационных материалов о турпродукте и туристских ресурсах (6171128) | Комитет, ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | не менее пяти материалов | 2014 | 2014 | 700,00 | 700,00 |
| 7.3.3 | Субсидии государственному бюджетному учреждению Ленинградской области "Информационно-туристский центр" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по продвижению турпродукта и туристских ресурсов Ленинградской области в средствах массовой информации, проведению пресс-туров (6171128) | Комитет, ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | не менее восьми публикаций, не менее двух пресс-туров | 2014 | 2014 | 500,00 | 500,00 |
| 7.3.4 | Субсидии на поддержку проектов, направленных на развитие туристско-рекриационного комплекса Ленинградской области, продвижение туристского продукта Ленинградской области на мировом и внутреннем туристических рынках повышение качества туристических услуг и кадрового потенциала сферы туризма в Ленинградской области | Комитет | не менее двух проектов | 2014 | 2014 | 2800,00 | 2800,00 |
| 7.3.5 | Субсидии государственному бюджетному учреждению Ленинградской области "Информационно-туристский центр на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на проведение и участие в выставках (6171128) | Комитет, ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | не менее 10 выставок | 2014 | 2014 | 5000,00 | 5000,00 |
| 7.3.6 | Организация размещения информации о достопримечательностях и крупных событийных мероприятиях, проводимых на территории области на информационных щитах | Комитет | не менее 15 щитов | 2014 | 2014 | 1200,00 | 1200,00 |
| 7.3.7 | Субсидии государственному бюджетному учреждению Ленинградской области "Информационно-туристский центр" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на организацию разработки и продвижения межрегиональных и международных туристских маршрутов( 6171128) | Комитет, ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | не менее двух мероприятий в объекты показа | 2014 | 2014 | 500,00 | 500,00 |
| 7.3.8 | Субсидии на проведение работ по созданию и развитию объектов показа | Комитет | не менее одного объекта | 2014 | 2014 | 5555,40 | 5555,40 |
| 7.3.9 | Субсидии государственному бюджетному учреждению Ленинградской области "Информационно-туристский центр" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по проведению выездных инфо-туров | Комитет, ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | не менее четырех мероприятий | 2014 | 2014 | 1000,00 | 1000,00 |
| 7.4 | Обеспечение подготовки квалифицированных кадров, необходимых для сферы туризма Ленинградской (6171129) | Комитет, ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | увеличение числа занятых в коллективных средствах размещения и в турфирмах до 13014 человек | 2014 | 2014 | 1700,00 | 1700,00 |
| 7.4.1 | Проведение методических и обучающих мероприятий по обеспечению подготовки кадров для сферы туризма | Комитет | не менее одного мероприятия | 2014 | 2014 | 1400,00 | 1400,00 |
| 7.4.2 | Субсидии государственному бюджетному учреждению Ленинградской области "Информационно-туристский центр" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на проведение и участие в конференциях, форумах, семинарах (6171129) | Комитет, ГБУ "Информационно-туристский центр Ленинградской области" | не менее четырех мероприятий | 2014 | 2014 | 300,00 | 300,00 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | **43347,30** | **43347,30** |

Приложение 2 к приказу комитета по культуре

Ленинградской области

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. №\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограма 6 "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области" | | | | | | | |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Соисполнитель, Участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 6.2 | Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом | Комитет по внешним связям Ленинградской области, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области, комитет по культуре Ленинградской области, комитет по печати и связям с общественностью, комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, комитет по молодежной политике Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Ленинградская областная детская библиотека |  | 2014 | 2020 | 48187,80 | 11071,40 |
|  | **Итого по мероприятию** |  |  |  |  | **48187,80** | **11071,40** |