

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Санкт-Петербург

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2015 год по мероприятиям, реализуемым комитетом по культуре Ленинградской области |

В целях реализации мероприятий комитета по культуре Ленинградской области в рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить детальный план-график реализации государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2015 год по мероприятиям, реализуемым комитетом по культуре Ленинградской области согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Н.Г. Кононенко

Утвержден приказом комитета по культуре

Ленинградской области

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. №\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 6 "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области" | | | | | | | |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Соисполнитель, Участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |
| всего | в том числе на 2015 год |
| 6.2 | Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Мероприятия по продвижению русской культуры за рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом | комитет по культуре Ленинградской области | 5 мероприятий, 1 издание | 2014 | 2020 | 15100,00 | 3775,00 |
|  | **Итого по мероприятию** |  |  |  |  | **15100,00** | **3775,00** |

Детальный план-график реализации государственной программы Ленинградской области  
 «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»  
 за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2015 год  
по мероприятиям, реализуемым комитетом по культуре Ленинградской области