ПРОЕКТ



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 г. Санкт-Петербург

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2016 финансовый год в части мероприятий, реализуемых комитетом по культуре Ленинградской области |

В целях реализации мероприятий комитета по культуре Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить детальный план график реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2016 финансовый год в части мероприятий, реализуемых комитетом по культуре Ленинградской области согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Е.В. Чайковский

Утвержден приказом комитета по культуре

Ленинградской области

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. №\_\_\_\_\_

Сводный детальный план реализации государственной программы Ленинградской области
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»
 за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2016 финансовый год
по мероприятиям, реализуемым комитетом по культуре Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п\* | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | ГРБС | Ожидаемый результат реализации мероприятия 2016 года | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| всего | в том числе на 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориямграждан. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 21067,5 | 4213,5 |
| 2 | Мероприятие 1.12.3 Выплата пособий молодым специалистам | Комитет по культуре Ленинградской области | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. Выплатой будут обеспечены 90 человек. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 21067,5 | 4213,5 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  | Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. Повышение рождаемости. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 7270,5 | 1454,1 |
| 4 | Основное мероприятие 3.3. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 7270,5 | 1454,1 |
| 5 | Мероприятие 3.3.1 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (питание) | Комитет по культуре Ленинградской области | Выплата пособий 7 (семи) человек | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 4104,5 | 820,9 |
| 6 | Мероприятие 3.3.2 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (льготный проезд) | Комитет по культуре Ленинградской области | Выплата пособий 7 (семи) человек | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 242,0 | 48,4 |
| 7 | Мероприятие3.3.3 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплата выходного пособия) | Комитет по культуре Ленинградской области | Выплата пособий 7 (семи) человек | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 2924,0 | 584,8 |
| 8 | Подпрограмма 6 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области |  | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ленинградской области - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов - 55% | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 1000,0 | 1000,0 |
| 9 | 6.1.7 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений культуры | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1000,0 | 1000,0 |
| 10 | 6.1.7.1 Установка пандуса на крыльцо здания музея Лужский историко­краеведческий музей Ленинградская обл., Лужский район, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 11-А | Комитет по культуре Ленинградской области | увеличение доли посетителей с ограниченными возможностями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 19,2 | 19,2 |
| 11 | 6.1.7.2 Оборудование входа подъемником(пандусом), переоборудование дверных проемов для прохода инвалидных, разработка проекта реставраций проёмов Музей истории г.Волхова (объект культурного наследия)Ленинградская область, г.Волхов, Октябрьская набережная, д. 27 | Комитет по культуре Ленинградской области | увеличение доли посетителей с ограниченными возможностями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 118,0 | 118,0 |
| 12 | 6.1.7.3 Установка пандуса на лестнице для спуска и подъёма в нижний зал, выделение мест отдыха, установка поручней. Приобретение кресел- каталок для установки во входной зоне музея Сосновоборский музей современного искусства Ленинградская область, г. Сосновый Бор , ул. Ленинградская, д. 5ба | Комитет по культуре Ленинградской области | увеличение доли посетителей с ограниченными возможностями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16,2 | 16,2 |
| 13 | 6.1.7.4 Оборудование санитарно-гигиенического помещения, туалетной комнаты для пользования инвалидами, организация подсветки входа в тёмное время суток. Музей Сланцевский Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, Д.14 | Комитет по культуре Ленинградской области | увеличение доли посетителей с ограниченными возможностями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 60,6 | 60,6 |
| 14 | 6.1.7.5 Переоборудовние санитарной комнаты для приема инвалидов с нарушениями опорно­двигательного аппарата Подпорожский краеведческий музей Ленинградская область, г. Подпорожье, улица Исакова, д,1 | Комитет по культуре Ленинградской области | увеличение доли посетителей с ограниченными возможностями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 60,6 | 60,6 |
| 15 | 6.1.7.6 Изготовление и установка пандуса на улице, изготовление и установка пандуса в мемориальном зале музея-диорамы. Музей-диорама "Прорыв блокады Ленинграда" (объект культурного наследия) г. Кировск Ленинградской области, ул. Пионерская, д.1 | Комитет по культуре Ленинградской области | увеличение доли посетителей с ограниченными возможностями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 21,0 | 21,0 |
| 16 | 6.1.7.7 Изготовление и установка пандуса для прохода на первый этаж здания, изготовление и установка пандуса для прохода на второй этаж здания. Музей в деревне Кобона (объект культурного наследия) | Комитет по культуре Ленинградской области | увеличение доли посетителей с ограниченными возможностями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 21,0 | 21,0 |
| 17 | 6.1.7.8 Изготовление проекта лифта для инвалидов на фасадной части выставочного центра, приобретение и установка лифта ГБУК ЛО "Выставочный центр "Эрмитаж- Выборг" Ленинградская область, г.Выборг, ул. Ладанова, Д.1 | Комитет по культуре Ленинградской области | увеличение доли посетителей с ограниченными возможностями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 656,4 | 656,4 |
| 18 | 6.1.7.9 Приобретение туалетной кабины для инвалидов ГБУКЛО "Староладожский историко - архитектурный и археологический музей заповедник "Старая Ладога" Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога. Волховский пр., л.19 | Комитет по культуре Ленинградской области | увеличение доли посетителей с ограниченными возможностями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 27,0 | 27,0 |
|  | Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по культуре Ленинградской области |  |  |  |  | 29338 | 6667,6 |