# ПРОЕКТ



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Санкт-Петербург

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2017 год, реализуемых комитетом по культуре Ленинградской области |

В целях реализации мероприятий комитета по культуре Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить детальный план реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2017 год, реализуемых комитетом по культуре Ленинградской области согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Е.В. Чайковский

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к приказу | | | | | | | |
| комитета по культуре | | | | | | | |
| Ленинградской области | | | | | | | |
| от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 | | | | | | | |
| № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Детальный план реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области  "Развитие культуры в Ленинградской области" за счет средств областного бюджета на 2017 год, реализуемых комитетом по культуре Ленинградской области** | | | | | | | |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Соисполнитель, Участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2017 год | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |
| Всего | в том числе на 2017 год |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Подпрограмма 1 "Развитие профессионального искусства"** | | | | | |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие "Развитие исполнительских искусств"** | **Комитет по культуре Ленинградской** | **увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 2,5%** | **2016** | **2019** | **1 224 464,90** | **307 910,00** |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности государственных театров и концертной организации | Комитет по культуре Ленинградской | количество новых постановок и концертных программ не менее 28 | 2016 | 2019 | 1 224 464,90 | 307 910,00 |
| **1.2.** | **Основное мероприятие "Поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** |  | **2016** | **2019** | **36 100,00** | **9 800,00** |
| 1.2.1. | Поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей проводимых государственными учреждениями Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | проведение 5 мероприятий | 2016 | 2019 | 36 100,00 | 9 800,00 |
|  | **Мероприятия 2014 - 2015 годов:** | **Комитет по культуре Ленинградской области, администрации МО** |  | **2014** | **2015** | **500 300,00** |  |
| **Итого по подпрограмме 1** | |  |  | **2014** | **2019** | **1 760 864,90** | **317 710,00** |
| **Подпрограмма 2 "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской области"** | | | | | | |  |
| **2.1.** | **Основное мероприятие "Сохранение объектов культурного наследия"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** | **увеличение доли объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ленинградской области и находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ленинградской области до 64,3%, увеличение доли объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Ленинградской области и находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Ленинградской области до 92,1 %** | **2016** | **2019** | **1 980 545,90** | **482472,00** |
| 2.1.1. | Реставрация недвижимых памятников истории и культуры (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные работы, археологические работы технический и авторский надзор**)** | Комитет по культуре Ленинградской | выполнение реставрации 8 объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации 4 объектов культурного наследия | 2016 | 2019 | 1 823 048,40 | 479974,50 |
| 2.1.2. | проектные и ремонтно-реставрационные работы на памятниках Великой Отечественной войны | Комитет по культуре Ленинградской |  | 2016 | 2018 | 70 000,00 |  |
| 2.1.3. | мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия с составлением проектно-сметной документации | Комитет по культуре Ленинградской | проведение мониторинга состояния 2 объектов | 2016 | 2019 | 32 497,50 | 2 497,50 |
| 2.1.4. | выполнение ремонтно-реставрационных работ на памятниках деревянного зодчества | Комитет по культуре Ленинградской |  | 2016 | 2018 | 55 000,00 |  |
| **2.2.** | **Основное мероприятие "Государственная охрана объектов культурного наследия"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** | **увеличение доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия до 72,5%;** | **2016** | **2019** | **202 500,00** | **116 500,00** |
| 2.2.1. | Проектирование зон охраны | Комитет по культуре Ленинградской | разработка 1 проекта зоны охраны объектов культурного наследия, уточнение границ территорий 3 объектов культурного наследия | 2016 | 2019 | 53 000,00 | 35 000,00 |
| 2.2.2. | Формирование единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (инвентаризация, регистрация объектов в реестре, определение предмета охраны, границ территории объектов культурного наследия, обследование выявленных объектов культурного наследия) | Комитет по культуре Ленинградской | определение границ территорий 1121 объекта культурного наследия | 2017 | 2019 | 52 000,00 | 37 000,00 |
| 2.2.3. | Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия | Комитет по культуре Ленинградской | проведение историко-культурной экспертизы 277 объектов культурного наследия | 2016 | 2019 | 94 000,00 | 44 000,00 |
| 2.2.4. | Установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия | Комитет по культуре Ленинградской | Установка информационных надписей и обозначений на 4 объектах культурного наследия | 2017 | 2019 | 3 500,00 | 500,00 |
|  | **Мероприятия 2014 - 2015 годов:** | **Комитет по культуре Ленинградской** |  | **2014** | **2015** | **597 569,84** |  |
| **Итого по подпрограмме 2** | |  |  | **2014** | **2018** | **2 780 615,74** | **598 972,00** |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям"** | | | | | | |  |
| **3.1.** | **Основное мероприятие "Обеспечение сохранности и развития музейного фонда"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** |  | **2016** | **2019** | **2 044 894,98** | **595 605,46** |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности государственных музеев | Комитет по культуре Ленинградской | **увеличение количества посещений государственных музеев на одного жителя на 0,61% по сравнению с 2015 годом, увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 8%** | 2016 | 2019 | 1 582 847,94 | 373 006,26 |
| 3.1.2. | Создание виртуальных музеев | Комитет по культуре Ленинградской | создание 1 виртуального музея | 2016 | 2019 | 16 000,00 | 4 000,00 |
| 3.1.3. | Создание условий для обеспечения доступности музейных фондов | Комитет по культуре Ленинградской | поддержка 3 учреждений | 2016 | 2019 | 446 047,04 | 218 599,20 |
| **3.2.** | **Основное мероприятие "Господдержка предприятий кинематографии Ленинградской области"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** |  | **2016** | **2019** | **9 000,00** | **2 500,00** |
| 3.2.1. | Сохранение фильмофонда Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | **обеспечение сохранения 4200 кинокопий фильмофонда Ленинградской области** | 2016 | 2019 | 9 000,00 | 2 500,00 |
| **3.3.** | **Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** | **увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленинградской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 47 тыс. ед.** | **2016** | **2019** | **237 212,84** | **65 011,20** |
| 3.3.1. | Реализация библиотечных проектов для детской аудитории | Комитет по культуре Ленинградской области | реализация 3 проектов | 2016 | 2019 | 3 500,00 | 1 000,00 |
| 3.3.2. | Реализация библиотечных проектов для взрослой аудитории | Комитет по культуре Ленинградской области | реализация 5 проектов | 2016 | 2019 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| 3.3.3. | Обеспечение деятельности государственных библиотек | Комитет по культуре Ленинградской | произвести до 329 тыс. ед. книговыдач | 2016 | 2019 | 229 712,84 | 63 011,20 |
|  | **Мероприятия 2014 - 2015 годов:** | **Комитет по культуре Ленинградской, администрации МО** |  | **2014** | **2015** | **639 840,20** |  |
| **Итого по подпрограмме 3** | |  |  | **2014** | **2019** | **2 930 948,02** | **663 116,66** |
| **Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества"** | | | | | | | |
| **4.1.** | **Основное мероприятие "Сохранение объектов нематериального культурного наследия"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** | поддержка 215 мероприятий | **2016** | **2019** | **196 532,90** | **47 425,20** |
| 4.1.1. | Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, в сфере сохранения и развития народной культуры и самодеятельного творчества | Комитет по культуре Ленинградской области | поддержка 215 мероприятий | 2016 | 2019 | 195 932,90 | 47 275,20 |
| 4.1.2. | Поддержка талантливой молодежи (вручение премии Губернатора Ленинградской области) | Комитет по культуре Ленинградской области | **вручение 6 премий** | 2016 | 2019 | 600,00 | 150,00 |
| **4.2.** | **Основное мероприятие "Поддержка творческих проектов в области культуры и искусств"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** | поддержка 32 проектов | **2016** | **2019** | **146 783,50** | **54 227,50** |
| **в том числе иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления** | **16 760,00** | **4 190,00** |
| 4.2.1. | Поддержка и организация проектов, направленных на развитие традиционной культуры Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | поддержка 4 проектов | 2016 | 2019 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| 4.2.2. | Организация творческих проектов, посвященных Великой Отечественной войне, а также патриотической направленности | Комитет по культуре Ленинградской области | поддержка 5 проектов | 2016 | 2019 | 7 000,00 | 2 000,00 |
| 4.2.3. | Проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России и Ленинградской области, крупным юбилейным датам, социальной проблематике, продвижению культурных брендов Ленинградской области и т.п. | Комитет по культуре Ленинградской области | поддержка 13 проектов | 2016 | 2019 | 97 043,50 | 40 417,50 |
| 4.2.4. | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Комитет по культуре Ленинградской области | поддержка 4 проектов | 2016 | 2019 | 6 640,00 | 1 660,00 |
| 4.2.5. | Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений | Комитет по культуре Ленинградской области | поддержка 5 проектов | 2016 | 2019 | 3 200,00 | 800,00 |
| 4.2.6. | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реализации проектов развития и поддержки народного творчества | Комитет по культуре Ленинградской области | поддержка 5 организаций | 2016 | 2019 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 4.2.7. | Поддержка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов | Комитет по культуре Ленинградской области | поддержка 1 проекта | 2016 | 2019 | 3 500,00 | 1 000,00 |
| 4.2.8. | Проведение конкурсов в сфере культуры и искусства | Комитет по культуре Ленинградской области | **выплата премий в сфере культуры и искусства способствующих сохранению и развитию народной культуры и самодеятельного творчества, 25 ед.** | 2016 | 2019 | 21 400,00 | 5 350,00 |
| в том числе иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления | 16 760,00 | 4 190,00 |
| **4.3.** | **Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** |  | 2016 | 2019 | **6 000,00** | **1 500,00** |
| 4.3.1. | Выявление и поддержка молодых дарований | Комитет по культуре Ленинградской области | проведение 15 мероприятий, выплата стипендий 31 человеку | 2016 | 2019 | 6 000,00 | 1 500,00 |
|  | **Мероприятия 2014 - 2015 годов:** | **Комитет по культуре Ленинградской области, администрации МО** |  | **2014** | **2015** | **125 553,79** |  |
| **Итого по подпрограмме 4** | |  |  | **2014** | **2018** | **474 870,19** | **103 152,70** |
| **Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"** | | | | | | | |
| **5.1.** | **Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов культуры Ленинградской области"** | **Комитет по культуре Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области** | развитие и модернизация 26 объектов культуры Ленинградской области | **2016** | **2019** | **578 164,10** | **170 624,60** |
| **в том числе субсидии органам местного самоуправления** | **368 000,00** | **104 500,00** |
| **в том числе иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления** | **4 500,00** |  |
| 5.1.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных комитету по культуре Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | **оснащение 14 учреждений** | 2016 | 2019 | 203 728,60 | 66 124,60 |
| 5.1.2. | Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на обеспечение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2016 | 2019 | 6 435,50 | 0,00 |
| 5.1.3. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Ленинградской области (иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления) | Комитет по культуре Ленинградской области | **приобретение 22,5 тысяч экземпляров книг** | 2016 | 2019 | 18 000,00 | 4 500,00 |
| 5.1.4. | Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области (субсидии органам местного самоуправления) | Комитет по культуре Ленинградской области, администрации МО | **выполнение работ по капитальному ремонту 19 объектов культуры Ленинградской области, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области** | 2016 | 2019 | 350 000,00 | 100 000,00 |
| **5.2.** | **Основное мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и туризма"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** | **Соотношение средней заработной платы работников в муниципальных учреждениях культуры к средней заработной плате в Ленинградской области - 90,0 %** | **2016** | **2019** | **1 474 547,70** | **379 956,30** |
| **в том числе субсидии органам местного самоуправления** | **1 467 347,70** | **378 156,30** |
| 5.2.1. | Подготовка квалифицированных кадров, необходимых для сферы культуры и туризма Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | **100 человек, прошедших повышение квалификацию и переподготовку** | 2016 | 2019 | 6 000,00 | 1 500,00 |
| 5.2.2. | Проведение и участие в конференциях, форумах, семинарах по развитию культуры и туризма | Комитет по культуре Ленинградской области | проведение 1 мероприятия | 2016 | 2019 | 1 200,00 | 300,00 |
| 5.2.3. | Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры (субсидии органам местного самоуправления) | Комитет по культуре Ленинградской области, администрации МО | **прирост заработной платы - 14,5 %** | 2016 | 2019 | 1 467 347,70 | 378 156,30 |
| в том числе субсидии органам местного самоуправления | 1 467 347,70 | 378 156,30 |
| **5.3.** | **Основное мероприятие "Информатизация и модернизация отрасли"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** |  | **2016** | **2019** | **14 908,40** | **4 666,00** |
| 5.3.1. | Модернизация сайтов для музеев Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | модернизация 3 сайтов | 2016 | 2019 | 4 100,00 | 1 300,00 |
| 5.3.2. | Модернизация сайта "Культура Ленинградской области", программного обеспечения и аппаратных средств по обработке и хранению информации в сфере культуры, в том числе для создания и распространения цифрового контента | Комитет по культуре Ленинградской области | выполнение не менее 7 мероприятий | 2016 | 2019 | 10 808,40 | 3 366,00 |
| **5.4.** | **Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"** | **Комитет по культуре Ленинградской области** | проведение 58 мероприятий | **2016** | **2019** | **140 863,63** | **33 664,80110** |
| **в том числе субсидии органам местного самоуправления:** | **117 059,50** | **31 778,50** |
| 5.4.1. | Организация и проведение научных, маркетинговых исследований, информационно-статистических исследований в сфере культуры и туризма | Комитет по культуре Ленинградской области | 3 исследования | 2016 | 2019 | 16 000,00 | 0,00 |
| 5.4.2. | Иные областные мероприятия в сфере культуры организационного характера | Комитет по культуре Ленинградской области | **областные мероприятия в сфере культуры организационного характера, 3 ед.** | 2016 | 2019 | 7 804,13 | 1 886,30110 |
| 5.4.4. | Адресная поддержка муниципальных учреждений – муниципальных профессиональных театров (субсидии органам местного самоуправления) | Комитет по культуре Ленинградской области, администрации МО | поддержка основной деятельности муниципальных театров в течение года, охват обслуживанием 3 районов области | 2016 | 2019 | 27 000,00 | 8 000,00 |
| 5.4.5. | Поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей, проводимых на территории Ленинградской области (субсидии органам местного самоуправления) | Комитет по культуре Ленинградской области, администрации МО | проведение 3 мероприятий | 2016 | 2019 | 20 500,00 | 5 300,00 |
| 5.4.6 | Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек (субсидии органам местного самоуправления) | Комитет по культуре Ленинградской области, администрации МО | приобретение 1 специализированного автотранспортного средства | 2016 | 2019 | 8 500,00 | 2 500,00 |
| 5.4.7. | Создание условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов (субсидии органам местного самоуправления) | Комитет по культуре Ленинградской области, администрации МО | **реализация 50 проектов** | 2016 | 2019 | 32 258,40 | 8 814,60 |
| 5.4.8. | Приобретение (изготовление) сценических костюмов для детских коллективов самодеятельного народного творчества (субсидии органам местного самоуправления) | Комитет по культуре Ленинградской области, администрации МО | поддержка 33 коллективов | 2016 | 2019 | 13 496,00 | 3 374,00 |
| 5.4.9. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (субсидии органам местного самоуправления) | Комитет по культуре Ленинградской области, администрации МО | укрепление материально-технической базы 40 учреждений | 2016 | 2019 | 15 305,10 | 3 789,90 |
|  | **Мероприятия 2014 - 2015 годов:** | **Комитет по культуре Ленинградской области, администрации МО** |  | **2014** | **2015** | **1 028 631,56** |  |
| **Итого по подпрограмме 5** | |  |  | **2014** | **2016** | **3 237 115,39** | **588 911,70** |
| **Итого по мероприятиям государственной программы "Развитие культуры в Ленинградской области", реализуемых комитетом по культуре Ленинградской области** | | |  |  |  | **11 184 414,24** | **2 271 863,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |