Веерное согласование»

- Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председателю комитета финансов

______________ Р.И. Марков

(подпись)

«___» ________________2017

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «___» ______________2017 года № ___________

Об утверждении перечня мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Ленинградской области

В соответствии с главой 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и в целях реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 Правительство Ленинградской области постановляет:

  - Утвердить перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Ленинградской области согласно приложению 1.

  - Определить Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом координатором мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Ленинградской области.

  - Рекомендовать муниципальным образованиям, на территориях которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ в Ленинградской области, обеспечить реализацию перечня мероприятий, предусмотренных п. 1. настоящего постановления.

  - Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов.

Губернатор Ленинградской области				       А.Ю. Дрозденко

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства Ленинградской области от _______ № _____

Перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ

на территории Ленинградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации земель кадастровых кварталов, в границах которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ на территории Ленинградской области, в целях проведения работ, позволяющих внести в государственный кадастр недвижимости сведения обо всех объектах недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в том числе в форме полевых обследований | Администрации муниципальных районов, городского округа Ленинградской области |
| 2 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрации муниципальных районов, городского округа Ленинградской области |
| 3 | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | Администрации муниципальных районов, городского округа или поселения Ленинградской области Исполнители работ, Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом |
| 4 | Формирование согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ | Администрации муниципальных районов, городского округа или поселения Ленинградской области |
| 5 | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и подготовка карт-планов территории | Администрации муниципальных районов, городского округа Ленинградской области, Исполнители работ |
| 5.1 | Проведение работ по выявлению и исправлению технических и реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости | Администрации муниципальных районов, городского округа Ленинградской области, исполнители работ, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области |
| 5.2 | Выдача доверенностей исполнителям работ в рамках муниципальных контрактов на право представления интересов муниципальных образований при внесении сведений, полученных в результате выполнения кадастровых работ, в Единый государственный реестр недвижимости | Администрации муниципальных районов, городского округа Ленинградской области |
| 5.3 | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, в рамках работы согласительной комиссии | Администрации муниципальных районов, городского округа или поселения Ленинградской области |
| 5.4 | Утверждение карт-планов территории, подготовленных в результате проведения комплексных кадастровых работ | Администрации муниципальных районов, городского округа Ленинградской области |
| 5.5 | Получение от исполнителя работ выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих осуществление государственного кадастрового учета объектов недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные в результате выполнения комплексных кадастровых работ, подписание актов приемки работ | Администрации муниципальных районов, городского округа Ленинградской области |
| 6 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ с целью информирования населения | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом, Администрации муниципальных районов, городского округа или поселения Ленинградской области |
| 7 | Методологическая поддержка проведения комплексных кадастровых работ | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом, Администрации муниципальных районов, городского округа Ленинградской области |