КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области**

**на 2013-2014 годы»**

# 

# В связи с реорганизацией государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области» в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 25 июля 2013 года № 312-р и на основании п. 2.16 «Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области», утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 приказываю:

1. Прекратить реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области на 2013-2014 годы».

2. Принять к сведению отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области на 2013-2014 годы», согласно приложению.

3. Признать утратившим силу приказы комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 11 октября 2012 года № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области на 2013-2014 годы»», от 29 ноября 2013 года № 26 «О внесении изменений в [приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 11 октября 2012 года № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области на 2013-2014 годы](http://docs.cntd.ru/document/537928310)»».

4. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения с 01 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета-начальника департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Д.Г. Елпатьевского.

Председатель комитета

правопорядка и безопасности С.Н. Смирнов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя комитета -

начальник департамента пожарной

безопасности и гражданской защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Г. Елпатьевский

Начальник отдела защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности С.Б. Карязин

Начальник отдела организационно-

правового обеспечения,

делопроизводства и контроля Н.В. Комбаров

Начальник отдела бюджетного

учета и отчетности –

главный бухгалтер Н.Л. Бешарина

Исп. Астафуров А.С.

Приложение 1

к приказу Комитета правопорядка

и безопасности Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы«Совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области на 2013-2014 гг.» государственного казенного учреждения «Управление гражданской защиты Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика ведомственной целевой программы | | | |
| Программа носит целевой комплексный характер, она максимально ориентирована на социальный эффект достижение значимых для общества задач: обеспечение детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающее население области средствами индивидуальной защиты, создание условий для хранения и выдачи имущества гражданской обороны. Реализация комплекса превентивных настоящих программных мероприятий позволит: - повысить готовность органов управления, сил и средств гражданской обороны к проведению мероприятий гражданской обороны в ходе подготовки к ведению военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - уменьшить потери среди населения Ленинградской области, а в ряде случаев не допустить их; - обеспечить средствами индивидуальной защиты неработающее население Ленинградской области в особый период. В целом в результате реализации Программы будет повышена безопасность населения Ленинградской области при возникновении ЧС от угроз природного, техногенного и военного характера, а также от опасностей, обусловленных террористическими актами | | | |
| 1 | Цели и задачи программы | Цель Программы: совершенствование гражданской обороны Ленинградской области, поддержание ее в состоянии постоянной готовности и обеспечение неработающего населения средствами индивидуальной защиты. | | |
| Задачи: 1) обеспечение детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения области средствами индивидуальной защиты и их качественное хранение; 2) поддержание в постоянной готовности к использованию объектов хранения имущества ГО; 3) сокращение времени выдачи имущества по предназначению; 4) сокращение потенциальных потерь среди населения | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| 0309 | 5521500 | 244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 33 306,00 | 33 231,00 | - 0,2 |
|  | второй год реализации программы | 36 820,00 | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
| 4. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| **4.1.** | **Количество приобретенных камер защитных детских, шт.** |  | | |
|  | до реализации программы | x | x | x |
|  | первый год реализации программы | 700 | 700 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 700 | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1 400 | 700 | - 50,0 |
| **4.2.** | **Количество приобретенных противогазов гражданских, шт.** |  | | |
|  | до реализации программы | x | x | x |
|  | первый год реализации программы | 3 638 | 3638 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 3 500 | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 7 138 | 3638 | - 49,0 |
| **4.3.** | **Количество приобретенных дополнительных патронов, шт.** |  | | |
|  | до реализации программы | x | x | x |
|  | первый год реализации программы | 1 000 | 1 000 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 1 200 | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 2 200 | 1000 | - 54,5 |
| **4.4.** | **Количество приобретенных вилочных погрузчиков, шт.** |  | | |
|  | до реализации программы | x | x | x |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 2 | 1 | - 50,0 |
| **4.5.** | **Количество приобретенных штабелеров, шт.** |  | | |
|  | до реализации программы | x | x | x |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 2 | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 4 | 2 | - 50,0 |
| **4.6.** | **Количество отремонтированных зданий складов, шт.** |  | | |
|  | до реализации программы | x | x | x |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 2 | 1 | - 50,0 |
| **4.7.** | **Количество установленных ограждений складских территорий, пог. м.** |  | | |
|  | до реализации программы | x | x | x |
|  | первый год реализации программы | 210 | 210 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 320 | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 530 | 210 | - 60,4 |
| **4.8.** | **Количество приобретенных поддонов, шт.** |  | | |
|  | до реализации программы | x | x | x |
|  | первый год реализации программы | 1 000 | 1 000 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 1 000 | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 2 000 | 1000 | - 50,0 |
| **4.9.** | **Количество зданий, в которых установлены оконные блоки, решетки и жалюзи, шт.** |  | | |
|  | до реализации программы | x | x | x |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | - | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1 | 1 | 0,0 |
| \* на основании данных, предствленных ГКУ "Управление гражданской защиты Ленинградской области" | | | | |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к анализу результативности ведомственной целевой

программы «Совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области на 2013-2014 годы»

государственного казенного учреждения «Управление гражданской защиты Ленинградской области»

Областным бюджетом Ленинградской области на реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области на 2013-2014 годы», утвержденную приказом комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 11 октября 2012 г. № 18 (в редакции [приказа](consultantplus://offline/ref=777B3F3E5C899F2A34B7B51C41F6B9986AC73BE817DE326488152C1010D77066674A38EC49004E076AIAH) комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 29.11.2013 № 26) предусмотрены средства в размере 33306,0 тысяч рублей.

Планом мероприятий программы предусмотрено приобретение средств индивидуальной защиты, техники и оборудования для проведения погрузо-разгрузочных работ, выполнение ремонтных работ здания для хранения имущества гражданской обороны в г. Тихвине, установка ограждения складской территории.

За 2013 год заключены государственные контракты:

- № 3013.40342 от 08.04.2013г. с ООО «Комплект Поставка» на приобретение средств индивидуальной защиты (гражданские противогазы – 3200 шт., камеры защитные детские – 600 шт., дополнительные патроны к фильтрам – 1000 шт.) на сумму 22 351,7 тысяч рублей;

- № 2013.62361 от 30.04.2013г. с ООО «Джак-Сервис» на поставку оборудования для проведения погрузо-разгрузочных работ (вилочный погрузчик – 1 шт., штабелер – 2 шт.) на сумму 1 705,0 тысяч рублей;

- № 85-13гз от 27.05.13г. с ООО «Регулз» на выполнение ремонта здания склада в г. Тихвине на сумму 4474,3 тысяч рублей;

- № 92-13гз от 17.06.2013 г. с ООО «Сити Билд» на установку ограждения складской территории в г. Тихвине на сумму 750,0 тысяч рублей;

- № 116-13гз от 30.08.2013г. с ООО «Бизнес тренд» на приобретение поддонов (1000 шт.) для складирования тары с имуществом на сумму 204,0 тысяч рублей;

- № 2013.262549 от 28.12.2013 с  ЗАО «Балама» на поставку камер защитных детских в количестве 100 шт. на сумму 2 129,3 тысяч рублей;

- № 2013.262441 от 28.12.2013 ЗАО «Балама» на поставку противогазов гражданских в количестве 438 шт. на сумму 1 176, 69 тысяч рублей;

- № 181-13гз от 24.12.2013 с ООО «ТК «Альянс» установка оконных блоков, решеток и жалюзи (100 кв.м. в количестве 26 шт.) на сумму 440,0 тысяч рублей.

За 2013 год освоены финансовые средства в сумме 33 231,0 тысяч рублей (96 % от стоимости программы). В результате проведения аукционов в электронной форме, экономия бюджетных средств составила 75,0 тысяч рублей.