КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие**

**материально-технической базы государственного казенного**

**учреждения Ленинградской области «Управление гражданской**

**защиты Ленинградской области» на 2013-2015 годы»**

# В связи с реорганизацией государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области» в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 25 июля 2013 года № 312-р и на основании п. 2.16 «Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области», утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 приказываю:

# 1. Прекратить реализацию ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области» на 2013-2015 годы».

# 2. Принять к сведению отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области» на 2013-2015 годы», согласно приложению.

# 3. Признать утратившим силу приказы комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24.12.2012 № 27 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области на 2013-2015 годы»», от 26.08.2013 № 17 «О внесении изменений в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24.12.2012 № 27 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области" на 2013-2015 годы», от 29 ноября 2013 года № 25 «О внесении изменений в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24.12.2012 года № 27 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области на 2013-2015 годы».

4**.** Действие настоящего приказа распространить на правоотношения с 01 января 2014 года.

# 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета – начальника департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Д.Г. Елпатьевского.

Председатель комитета

правопорядка и безопасности С.Н. Смирнов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя комитета -

начальник департамента пожарной

безопасности и гражданской защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Г. Елпатьевский

Начальник отдела защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности С.Б. Карязин

Начальник отдела организационно-

правового обеспечения,

делопроизводства и контроля Н.В. Комбаров

Начальник отдела бюджетного

учета и отчетности –

главный бухгалтер Н.Л. Бешарина

Исп. Астафуров А.С.

Приложение 1

к приказу Комитета правопорядка

и безопасности Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской

защиты Ленинградской области" на 2013-2015 годы» государственного казенного учреждения «Управление гражданской защиты Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика ведомственной целевой программы | | | | |
| Программа ориентирована на организацию обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области" для реализации полномочий Ленинградской области в сфере гражданской обороны, мобилизационной подготовки, проведения поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ | | | | |
| 1 | Цели и задачи программы | Цель: обеспечение подразделений учреждения финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме, выполнение мероприятий по профессиональной подготовке и подготовке кадров, обеспечение условий по охране труда и улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения, повышение эффективности системы защиты населения и территорий Ленинградской области от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий в сфере гражданской обороны. | | | |
| Задачи: - качественное улучшение состояния материально-технической базы учреждения и ее развитие; - создание необходимых условий для осуществления государственной политики Ленинградской области в области гражданской защиты. | | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел,  подраздел | целевая  статья | | вид  расходов |
| 0309 | 5522900 | | 111,112,242,244,851,852 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план | факт | | отклонение % |
|  | в том числе |  |  | |  |
|  | первый год реализации программы | 183 137,50 | 174 512,00 | | - 4,9 |
|  | второй год реализации программы | 211 994,52 | - | | - |
|  | третий год реализации программы | 211 994,52 | - | | - |
| 4 | Показатели результатов деятельности | план | факт | | отклонение % |
| **4.1.** | **Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 305 | | 266 | - 12,8 |
|  | второй год реализации программы | 336 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 336 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 336 | | 266 | - 20,8 |
| **4.2.** | **Количество зданий учреждения, обеспеченных средствами на содержание и эксплуатацию приобретение имущества в необходимом для деятельности объеме, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 28 | | 28 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 30 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 30 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 30 | | 28 | - 6,7 |
| **4.3.** | **Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 305 | | 266 | - 12,8 |
|  | второй год реализации программы | 336 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 336 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 336 | | 266 | - 20,8 |
| **4.4.** | **Количество работников учреждения прошедших профессиональную подготовку и обучение, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 23 | | 32 | + 39,1 |
|  | второй год реализации программы | 23 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 23 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 69 | | 32 | - 53,6 |
| **4.5.** | **Количество сотрудников учреждения, повысивших квалификацию, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 19 | | 31 | + 38,7 |
|  | второй год реализации программы | 19 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 19 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 57 | | 31 | - 45,6 |
| **4.6.** | **Количество сотрудников застрахованных от несчастных случаев на производстве, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 100 | | 100 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 100 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 100 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 100 | | 100 | 0,0 |
| **4.7.** | **Количество сотрудников прошедших обязательные периодические медицинские осмотры, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 110 | | 99 | - 10,0 |
|  | второй год реализации программы | 110 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 110 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 110 | | 99 | - 10,0 |
| **4.8.** | **Количество сотрудников, обеспеченных имуществом, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 258 | | 258 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 289 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 289 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 289 | | 258 | - 10,7 |
| **4.9.** | **Количество приобретенных средств индивидуальной защиты, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 9 | | 9 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 9 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 9 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 27 | | 9 | - 66,7 |
| **4.10.** | **Количество приобретенных радиорелейных станций, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 2 | | 0 | - 100,0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 3 | | - | - 100,0 |
| **4.11.** | **Количество приобретенных дизель генераторов, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | - | | - | - |
|  | второй год реализации программы | 1 | | - |  |
|  | третий год реализации программы | 1 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 2 | | - | - 100,0 |
| **4.12.** | **Количество приобретенных транспортных средств, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 4 | | 4 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 1 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 6 | | 4 | - 33,3 |
| **4.13.** | **Количество приобретенных дегазационных камер, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | - | | - | - |
|  | второй год реализации программы | 4 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 2 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 6 | | - | - 100,0 |
| **4.14.** | **Количество приобретенных трансформаторных подстанций, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | - | | - | - |
|  | второй год реализации программы | 1 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1 | | - | - 100,0 |
| **4.15.** | **Количество приобретенного приемопередающего оборудования, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | - | | - | - |
|  | второй год реализации программы | - | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 1 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1 | | - | - 100,0 |
| **4.16.** | **Количество смонитрованного оборудования (дымовыводящей системы), ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | - | | - | - |
|  | второй год реализации программы | 2 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 2 | | - | - 100,0 |
| **4.17.** | **Количество приобретенного оборудования для очистки стоков воды, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | - | | - | - |
|  | второй год реализации программы | 1 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1 | | - | - 100,0 |
| **4.18.** | **Количество приобретенных плоттеров, ед.** |  | |  |  |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 1 | | 1 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | - | | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1 | | 1 | 0,0 |
| **4.19.** | **Количество приобретенной оргтехники, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 16 | | 16 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | - | | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 16 | | 16 | 0,0 |
| **4.20.** | **Количество снаряжения спасателя, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 17 | | 17 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | - | | - | - |
|  | третий год реализации программы | - | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 17 | | 17 | 0,0 |
| **4.21.** | **Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 1 | | 1 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 1 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1 | | 1 | 0,0 |
| **4.22.** | **Количество обслуживаемого воздушного транспорта, ед.** |  | | | |
|  | до реализации программы | x | | x | x |
|  | первый год реализации программы | 1 | | 1 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | | - | - |
|  | третий год реализации программы | 1 | | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1 | | 1 | 0,0 |
| \* на основании данных, предствленных ГКУ "Управление гражданской защиты Ленинградской области" | | | | | |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к анализу результативности ведомственной целевой

программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской

защиты Ленинградской области" на 2013-2015 годы» государственного казенного учреждения «Управление гражданской защиты Ленинградской области»

Областным бюджетом Ленинградской области на реализацию ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области на 2013-2015 годы», утвержденную приказом комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24.12.2012 г. № 27 (в редакции [приказа](consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC083786982EC413B9BB9532EF95BF2EC5CD1642D439E3BEBC4C66EED9551C9Do1CCH) комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 26.08.2013 № 17) в 2013 году предусмотрены финансовые средства в размере 183 137,50 тысяч рублей.

Программой предусмотрено проведение комплекса мероприятий по обеспечению учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда, средствами на оплату средств связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, обеспечение объектами основных средств, материальными запасами в необходимом для осуществления деятельности объеме.

За 2013 год освоены финансовые средства в сумме 174511,99 тысяч рублей, что составляет 95,3 % от полной стоимости реализации программы.

В результате проведения аукционов в электронной форме, экономия бюджетных средств составила 1165,91 тысяч рублей.

Не заключен контракт на поставку и монтаж радиорелейной станции пункта управления на сумму 3000,0 тысяч рублей, так же осталось неисполненное бюджетное обязательство по государственному контракту на оказание услуг по эксплуатации вертолета на сумму 2 799,59 тысяч рублей.