# Проект

# Веерное согласование

# А.Д. Бурлаков

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___   _____________ 2014 г. N ______

ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2013 ГОДЫ"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Принять к сведению информацию об итогах  выполнения  долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность  на территории Ленинградской области на 2012-2013 годы".

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Ленинградской области от 15 декабря 2011 года № 435 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012-2013 годы»;

2) постановление Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2012  года № 336 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 декабря 2011 года № 435 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012-2013 годы»;

3) постановление Правительства Ленинградской области от 9 октября 2013   года № 335 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 декабря 2011 года № 435 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012-2013 годы».

| Губернатор Ленинградской области | А. Дрозденко |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

| Вице-губернатор Ленинградской области | Бурлаков А.Д. | _______________(подпись) (дата) |
| --- | --- | --- |
| Вице-губернатор Ленинградской области по строительству | Богачев Г.И. | _______________(подпись) (дата) |
| Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета финансов | Марков Р.И | _______________(подпись) (дата) |
| Вице-губернатор Ленинградской области по внешним связям | Кузнецов А.В. | _______________(подпись) (дата) |
| Первый вице-губернатор Ленинградской области | Патраев К.Н. | _______________(подпись) (дата) |
| Вице-губернатор Ленинградской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области Вице-губернатор Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Вице-губернатор Ленинградской области | Перминов С.Н. Пахомовский Ю.В. Емельянов Н.П. | _______________(подпись) (дата) _______________(подпись) (дата) _______________(подпись) (дата) |
| Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | Яхнюк С.В. Ялов Д.А. | _______________(подпись) (дата) _______________(подпись) (дата) |
| Председатель комитета правового обеспечения и контроля Ленинградской области | Красненко Л.Н.. | _______________(подпись) (дата) |
| Начальник управления делопроизводства аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области | Макаров А.Е. | _______________(подпись) (дата) |
| Председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области | Смирнов С.Н. | _______________(подпись) (дата) |

Акулов В.А., т. 576-64-19, 2031

Пояснительная записка

к постановлению Правительства Ленинградской области

«Об итогах выполнения долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность  на территории Ленинградской области

на 2012-2013 годы"»

Настоящий проект постановления Правительства Ленинградской области «Об итогах выполнения долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012 – 2013 годы» разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года № 209 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области.

Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012-2013 года» утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 15.12.2011г. № 435 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012 – 2013 годы"(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 02.11.2012 N 336, от 09.10.2013 N 335).

Объем финансовых ресурсов, запланированных по Целевой программе, составлял 226 850,0 тыс.рублей, из них на 2012 год –101 705,0 тыс.рублей из средств областного бюджета, 280,0 тыс. рублей из прочих источников ,  на 2013 год – 124 585,00 тыс.рублей из средств областного бюджета, 280,0 тыс. рублей из прочих источников.

Фактические расходы составили:

за 2012 год 101 070,28 тыс. рублей, в том числе  из средств областного бюджета 100 790,28 тыс.рублей, из прочих источников 280,0 тыс. рублей;

за 2013 год -  124 841,78 тыс.рублей, в том числе из средств областного бюджета 124 561,78 тыс. рублей, из прочих источников 280,0 тыс. рублей.

Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.  бюджета  экономия средств в 2012 году в сумме 914,72 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 23, 22 тыс. рублей образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

Программой к реализации было запланировано 34 мероприятия  за счет средств областного бюджета, в том числе  2 мероприятия планировалось выполнить на условиях софинансирования. Все мероприятия выполнены в полном объеме, сведения о выполнении  представлены в приложении 1 к пояснительной записке. Экономия средств областного бюджета в 2012 году в сумме 892,35 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 23, 22 тыс. рублей образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

На условиях софинансирования выполнены 2 мероприятия совместно с Ленинградским областным отделением  Всероссийского добровольного пожарного общества.

В результате выполнения мероприятий за период 2012-2013 г.г. приобретены 36 единиц и проведена модернизация 2 единиц основных и специальных пожарных автомобилей, произведен капитальный ремонт одного здания пожарного депо, завершено строительство и введено в эксплуатацию  здание пожарного депо в гор. Приозерске, начато строительство здания пожарного депо в городе Коммунар, Гатчинского района.

Сведения о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности  представлены в приложении 2 к Пояснительной записке.

В результате реализации мероприятий Программы  планировалось (по отношению к показателям 2010 года):

Снижение числа пожаров  на 3,6 процентов  (140 пожаров) (базовый показетель -3911 пожаров), в том числе:

2012 год – на 1,8 % (70 пожаров);

2013 год – на 3,6 % ( 140 пожаров).

снижение числа погибших на пожарах людей на 6,3 процентов (18 человек) (базовый показатель - 285 человек), в том числе:

2012 год - на 3,0 процента (9 человек),

2013 год - на 6,0 процента (18 человек),

снижение числа травмированных на пожарах людей на 6,4 процента (10 человек) (базовый показатель - 156 человек), в том числе:

2012 год - на 3,2 процента (5 человек),

2013 год - на 6,4 процента (10 человек),

снижение материального ущерба от пожаров на 13,6 процентов (60000,0 тыс. рублей) (базовый показатель - 438336, 0 тыс. рублей), в том числе:

2012 год - на 6,8 процента (30000,0 тыс. рублей),

2013 год - на 13,6 процента (60000,0 тыс. рублей),

Количество пожаров на территории Ленинградской области  по отношению к базовому показателю сократилось на 681 случай , что составляет 17,4 % . В абсолютных значениях количество пожаров в 2012 году составило 3451,  в 2013 -   3230.  Целевое значение показателя достигнуто.

Количество погибших на пожарах людей по отношению к базовому показателю сократилось на 73 человека, что составляет 25,6 % . В абсолютных значениях количество погибших людей на пожарах в 2012 году составило 261 человек,  в 2013 -   212 человек.  Целевое значение показателя достигнуто.

Количество травмированных на пожарах людей по отношению к базовому показателю сократилось на 32 человека, что составляет 20,6 % .В абсолютных значениях в 2012 году количество травмированных составило 166 человек, в 2013 году – 141 человек Целевое значение показателя достигнуто.

Указанные выше сведения представлены Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, федеральным органом осуществляющим статистический  учет пожаров и последствий от них на территории Ленинградской области.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 23 ноября 2010 года № 310 «Об антикоррупционной  экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов нормативных актов Ленинградской области» антикоррупционную экспертизу  проекта правового акта проводит комитет правового обеспечения и контроля Ленинградской области при проведении его правовой (юридической) экспертизы.

Председатель комитета

правопорядка и безопасности

Ленинградской области					     С. Н. Смирнов

Финансово-экономическое обоснование принятия

постановления Правительства Ленинградской области

«О завершении долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность  на территории Ленинградской области

на 2010-2011 годы"»

Принятие постановления Правительства Ленинградской области «О завершении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012 – 2013 годы»  не потребует дополнительных расходов из средств  бюджета Ленинградской области.

Председатель комитета

правопорядка и безопасности

Ленинградской области                                                                    С.Н. Смирнов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8 к Порядку разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области (форма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел 1 |
| Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы |
| "Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012-2013 годы" |
| (наименование программы) |
| за 2012-2013 годы |
| отчетного периода (квартала, года) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (нарастающим итогом) |
| Объекты, мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование 1-го уровня, муниципальное образование 2-го уровня) | Предусмотрено по программе (тыс.руб.) | Фактическое финансирование (тыс.руб.) | Выполнение работ (тыс.руб.) | Индикаторы реализации (целевые задания) |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2012 год |
| Премирование победителей ежегодных областных конкурсов | Ленинградская область | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | премирование коллектива |
| Разработка, издание пособий, рекомендаций, листовок по профилактике пожаров | Ленинградская область | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 3 вида общим тиражом 4000экз. |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство пожарного депо в г.Коммунаре Гатчинского района | Ленинградская область | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0 | 1 492,76 | 0,00 | 1 492,76 | 0,00 | 0 | 1 492,76 | 0,00 | 1 492,76 | 0,00 | 0,00 | разработка, согласование и утверждение одного проекта |
| Строительство пожарного депо (включая проектно-изыскательсткие работы и технологические подключения) в г.Приозерск | Ленинградская область | 23 119,63 | 0,00 | 23 119,63 | 0,00 | 0 | 22 234,55 | 0,00 | 22 234,55 | 0,00 | 0 | 22 234,55 | 0,00 | 22 234,55 | 0,00 | 0,00 | здание пожарного депо |
| Капитальный ремонт здания пожарного депо (включая проектно-изыскательские работы) в г.Отрадное Кировского района | Ленинградская область | 11 679,10 | 0,00 | 11 679,10 | 0,00 | 0 | 11 679,09 | 0,00 | 11 679,09 | 0,00 | 0 | 11 679,09 | 0,00 | 11 679,09 | 0,00 | 0,00 | кап.ремонт одного здания пожарного депо |
| Модернизация пожарной автолестницы со сроком эксплуатации более 10 лет | Ленинградская область | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | модернизация одной пожарной автолестницы |
| Приобретение пожарных автоцистерн повышенной проходимости | Ленинградская область | 56 483,90 | 0,00 | 56 483,90 | 0,00 | 0 | 56 483,88 | 0,00 | 56 483,88 | 0,00 | 0 | 56 483,88 | 0,00 | 56 483,88 | 0,00 | 0,00 | приобретение 13 пожарных автоцистерн |
| Приобретение автомобиля пожарной насосной станции (ПНС) | Ленинградская область | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | приобретение одного автомобиля ПНС |
| Всего за 2012 год: |  | 101 985,00 | 0,00 | 101 705,00 | 0,00 | 280 | 101 070,28 | 0,00 | 100 790,28 | 0,00 | 280 | 101 070,28 | 0,00 | 100 790,28 | 0,00 | 280,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  | 24 642,00 | 0,00 | 24 642,00 | 0,00 | 0 | 23 727,31 | 0,00 | 23 727,31 | 0,00 | 0 | 23 727,31 | 0,00 | 23 727,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2013 год |
| Премирование победителей ежегодного областного конкурса "Лучший отряд противопожарной службы Ленинградской области" | Ленинградская область | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | премирование одного коллектива |
| Премирование победителей ежегодного областного конкурса "Лучший работник противопожарной службы Ленинградской области" | Ленинградская область | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | премирование пяти работников |
| Разработка , издание пособий, рекомендаций, листовок по профилактике пожаров | Ленинградская область | 705,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 280 | 705,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 280 | 705,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 280,00 | 3 вида общим тиражом 8000экз. / 3 вида общим тиражом 4000 экз. |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию пожарного депо в г.Кингисеппе | Ленинградская область | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | разработка, согласование и утверждение одного проекта |
| Строительство пожарного депо (включая технологические подключения) в г.Коммунар Гатчинский район | Ленинградская область | 13 770,00 | 0,00 | 13 770,00 | 0,00 | 0 | 13 768,78 | 0,00 | 13 768,78 | 0,00 | 0 | 13 768,78 | 0,00 | 13 768,78 | 0,00 | 0,00 | здание пожарного депо |
| Приобретение комплектов для проведения аварийно-спасательных работ - передвижных дизель-генераторных электроснаций мощностью 10кВт или 15 кВт с дополнительным оборудованием (электрокабели не менее 500м, приборы подключения) | Ленинградская область | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | приобретение одного комплекта |
| Модернизация пожарной автолестницы со сроком эксплуатации более 10 лет | Ленинградская область | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | модернизация одной пожарной автолестницы |
| Приобретение пожарных автоцистерн повышенной проходимости | Ленинградская область | 90 510,00 | 0,00 | 90 510,00 | 0,00 | 0 | 90 488,00 | 0,00 | 90 488,00 | 0,00 | 0 | 90 488,00 | 0,00 | 90 488,00 | 0,00 | 0,00 | приобретение 20 пожарных автоцистерн |
| Приобретение пожарных автолестниц | Ленинградская область | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | приобретение 1 пожарной автолестницы |
| Приобретениепожарной автоцистерны с лестницей (АЦЛ) | Ленинградская область | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | приобретение 1 АЦЛ |
| Всего за 2013 год: |  | 124 865,00 | 0,00 | 124 585,00 | 0,00 | 280 | 124 841,78 | 0,00 | 124 561,78 | 0,00 | 280 | 124 841,78 | 0,00 | 124 561,78 | 0,00 | 280,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  | 13 950,00 | 0,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0 | 13 948,78 | 0,00 | 13 948,78 | 0,00 | 0 | 13 948,78 | 0,00 | 13 948,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО по программе за 2012-2013годы: | 226 850,00 | 0,00 | 226 290,00 | 0,00 | 560 | 225 912,06 | 0,00 | 225 352,06 | 0,00 | 560 | 225 912,06 | 0,00 | 225 352,06 | 0,00 | 560,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 38 592,00 | 0,00 | 38 592,00 | 0,00 | 0 | 37 676,09 | 0,00 | 37 676,09 | 0,00 | 0 | 37 676,09 | 0,00 | 37 676,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| Примечание: при несоответствии отчета структуре или содержанию плана мероприятий, по каждому отклонению дается разъяснение в сноске или в прилагаемой пояснительной записке |