КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «___»______________2014 г.              					 № _________

О досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы  «Укрепление материально-технической базы противопожарной службы Ленинградской области на 2012-2014 годы»

# В связи с утверждением Государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» и на основании п. 2.16. «Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области», утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 приказываю:

# 1. Прекратить реализацию ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы противопожарной службы Ленинградской области на 2012-2014 годы».

# 2. Принять к сведению отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы противопожарной службы Ленинградской области на 2012-2014 годы», согласно приложению.

# 3. Признать утратившим силу приказы комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 11.01.2012 № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы противопожарной службы Ленинградской области на 2012-2014 годы», от 27.09.2012 года № 16 «О внесении изменений в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 11.01.2012 № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы противопожарной службы Ленинградской области на 2012-2014 годы», от 24.07.13 года № 14 «О внесении изменений в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 11.01.2012 № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы противопожарной службы Ленинградской области на 2012-2014 годы».

4. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения с 01 января 2014 года.

# 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета – начальника департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Д.Г. Елпатьевского.

Председатель комитета

правопорядка и безопасности  		 	            	                   С.Н. Смирнов

| Отчет о реализации ведомственной целевой программы |
| --- |
| "Укрепление материально-технической базы противопожарной службы Ленинградской области на 2012-2014 годы"* |
| за 2012-2013 годы |
| № п/п | Характеристика ведомственной целевой программы |
|  | Программа носит целевой комплексный характер, она максимально ориентирована на социальный эффект и решение значимых для общества задач. Реализация ведомственной целевой программы противопожарной службы Ленинградской области в интересах населения и органов государственной власти Ленинградской области. Качественное улучшение системы пожарной безопасности , связанное с материально-техническим оснащением противопожарной службы Ленинградской области, будет способствовать снижению негативных последствий от пожаров (материального ущерба, погибших людей). В социальной сфере реализация ведомственной целевой программы обеспечит повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет сокращения времени прибытия пожарных подразделений, повышение имиджа государственных служб, обеспечивающих безопасность населения. В области пожарной безопасности будет обеспечена дальнейшая реализация требований федерального законодательства по обеспечению нормативного времени прибытия первого пожарного подразделения. |
|  | Цели и задачи программы | Цель: Совершенствование и модернизация материально-технической базы противопожарной службы Ленинградской области, что приведет к сокращению времени прибытия пожарных подразделений и, соответственно, снижению материального ущеба и числа погибших при пожарах, обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, попадающих в зону высокой пожарной опасности |
|  |  | Задачи: Повышение технической оснащенности подразделений противопожарной службы Ленинградской области. Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности населенных пунктов Ленинградской области. Создание условий для повышения оперативности подразделений противопожарной службы. |
|  | Коды бюджетной классификации | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |
|  |  | 310 | 5521000 |  |
|  | Объем финансирования, тыс. руб. | план | факт | отклонение% |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 38 160,00 | 37 974,90 | 99,5% |
|  | второй год реализации программы | 38 160,00 | 38 011,95 | 99,6% |
|  | третий год реализации программы | 59 312,00 |  |  |
|  | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение% |
| 1 | Снижение числа погибших на пожарах людей (человек) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 9 | 24 | 266,7% |
|  | второй год реализации программы | 18 | 49 | 272,2% |
|  | третий год реализации программы | 27 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 27 | 49 | 181,5% |
| 2 | Снижение материального ущерба от пожаров( тыс.руб.) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 30 000,00 | 37 702,00 | 125,7% |
|  | второй год реализации программы | 60 000,00 | 62 200,00 | 103,7% |
|  | третий год реализации программы | 74 517,00 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 74 517,00 | 62 000,00 | 83,2% |
| 3 | Снижение количества пожарной автотехники, подлежащей капитальному ремонут (автомобили | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 4 | 4 | 100,0% |
|  | второй год реализации программы | 8 | 8 | 100,0% |
|  | третий год реализации программы | 12 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 12 | 12 | 100,0% |
| 4 | Количество капитально отремонтированных пожарных автоцистерн (штук) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 4 | 4 | 100,0% |
|  | второй год реализации программы | 2 | 2 | 100,0% |
|  | третий год реализации программы | 2 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 8 | 6 | 75,0% |
| 5 | Количество наименований приобретенных запасных частей к пожарным автомобилям (наименований) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 83 | 960 | 1156,6% |
|  | второй год реализации программы | 61 | 167 | 273,8% |
|  | третий год реализации программы | 61 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 205 | 1 127 | 549,8% |
| 6 | Количество отремонтированных зданий (штук) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2 | 3 | 150,0% |
|  | второй год реализации программы | 3 | 3 | 100,0% |
|  | третий год реализации программы | 4 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 9 | 6 | 66,7% |
| 7 | Отремонтировано поэтажной площади (кв.м) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 810 | 810 | 100,0% |
|  | второй год реализации программы | 1 800 | 1 800 | 100,0% |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 2 610 | 2 610 | 100,0% |
| 8 | Количество приобретенных автотранспортных средств и специальной техники (единиц) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 3 | 4 | 133,3% |
|  | второй год реализации программы | 8 | 9 | 112,5% |
|  | третий год реализации программы | 8 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 19 | 13 | 68,4% |
| 9 | Количество модернизированных аварийно-спасательных автомобилей (единиц) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 100,0% |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 2 | 2 | 100,0% |
| 10 | Количество приобретенных средств индивидуальной защиты органов дыхания (штук) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 10 | 43 | 430,0% |
|  | второй год реализации программы | 36 | 44 | 122,2% |
|  | третий год реализации программы | 40 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 86 | 87 | 101,2% |
| 11 | Количество приобретенных резервных воздушных баллонов (штук) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 20 | 16 | 80,0% |
|  | второй год реализации программы | 20 | 16 | 80,0% |
|  | третий год реализации программы | 40 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 80 | 32 | 40,0% |
| 12 | Количество приобретенных компрессоров для закачки воздушных баллонов (штук) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2 | 4 | 200,0% |
|  | второй год реализации программы | 4 | 4 | 100,0% |
|  | третий год реализации программы | 4 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 10 | 8 | 80,0% |
| 13 | Количество приобретенных комплектов оборудования для организации проведения занятий (штук) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 5 | 5 | 100,0% |
|  | второй год реализации программы | 5 | 5 | 100,0% |
|  | третий год реализации программы | 5 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 15 | 10 | 66,7% |
| 14 | Количество приобретенных наименований гаражного оборудования для оснащения постов технической службы в пожарных частях (наименований) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 10 | 82 | 820,0% |
|  | второй год реализации программы | 5 | 187 | 3740,0% |
|  | третий год реализации программы | 5 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 20 | 269 | 1345,0% |
| 15 | Количество приобретенных комплектов радиостанций (штук) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 20 | 27 | 135,0% |
|  | второй год реализации программы | 50 | 71 | 142,0% |
|  | третий год реализации программы | 50 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 120 | 98 | 81,7% |
| 16 | Количество пожарных частей, включенных в единую систему радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети (штук) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы | 16 | 4 | 25,0% |
|  | третий год реализации программы | 9 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 25 | 4 | 16,0% |
| 17 | Количество модернизированных пунктов связи пожарных частей (штук) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 8 | 8 | 100,0% |
|  | второй год реализации программы | 12 | 12 | 100,0% |
|  | третий год реализации программы | 19 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 39 | 20 | 51,3% |
| 18 | Количество выполненных научно-исследовательских работ (штук) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 100,0% |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1 | 1 | 100,0% |
| 19 | Количество приобретенных комплектов специальной защитной одежды пожарных (комплект) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы | 800 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 800 | 0 |  |
| 20 | Количество приобретенных наименований защитного пожарного и аварийно-спасательного снаряжения (наименований) | x | x | x |
|  | до реализации программы |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы | 5 |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 5 | 0 |  |