КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «____» ____________2014 г.                                                                   № ___

Об утверждении детального плана-графика

реализации государственной программы Ленинградской области

«Безопасность Ленинградской области» на 2014 год

В целях реализации положений пункта 5.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановления Правительства Ленинградской области от 07 марта 2013 года № 66 (с изменениями от 17.10.2013), и пункта 49 Методических  указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области, утвержденных приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года № 15, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» на 2014 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области – начальника департамента региональной безопасности Жолобова А.Н.

Председатель комитета                                                                      С.Н.Смирнов

Согласовано:

Жолобов А.Н.            _____________                      ______________

(подпись)                                     (дата)

Комбаров Н.В.           _____________                      ______________

(подпись)                                     (дата)

Исп. Бешарина Н.Л. (тел. 2-527) - начальник отдела бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области

|  |  | Утвержден приказом комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от "___" ______________ 2014 г. № ____ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детальный план-график реализации государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» на 2014 год |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | КЦСР (для подпрограмм, основных мероприятий)/ доп. КР (мероприятия) | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | График финансирования из областного бюджета, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год (квартал) |  |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | всего | в том числе 2014 год | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Государственная программа Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» | 58.0.0000 | - | - | 2014 | 2018 | 8 087 743,4 | 1 370 398,0 | 325 666,5 | 360 950,5 | 322 772,7 | 361 008,3 |  |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | 58.1.0001 | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области (далее-Комитет) Администрации муниципальных образований ЛО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Региональное отделение ДОССАФ России Ленинградской области |  | 2014 | 2018 | 715 842,4 | 127 360,4 | 24 065,2 | 33 764,9 | 31 265,0 | 38 265,3 |  |
| 1 | Создание в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы "Безопасный город | 58.1.7043 | Комитет Администрации муниципальных образований ЛО | Оснащение 3 муниципальных образований Ленинградской области АПК АИС «Безопасный город (1) | 2014 | 2018 | 155 800,0 | 22 800,0 | 0,0 | 7 599,9 | 7 599,9 | 7 600,2 |  |
| 1.1. | Создание в Приозерском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области АПК АИС «Безопасный город" |  | Комитет Администрации муниципальных образований ЛО | Оснащение 1 муниципального образования Ленинградской области АПК АИС «Безопасный город" | 2014 | 2014 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| 1.2. | Создание в Бокситогорскомм городском поселении Бокситогорского муниципального района Ленинградской области АПК АИС «Безопасный город" |  | Комитет Администрации муниципальных образований ЛО | Оснащение 1 муниципального образования Ленинградской области АПК АИС «Безопасный город" | 2014 | 2014 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 2 333,3 | 2 333,3 | 2 333,4 |  |
| 1.3. | Создание в Сертоловском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области АПК АИС «Безопасный город" |  | Комитет Администрации муниципальных образований ЛО | Оснащение 1 муниципального образования Ленинградской области АПК АИС «Безопасный город" | 2014 | 2014 | 9 800,0 | 9 800,0 | 0,0 | 3 266,6 | 3 266,6 | 3 266,8 |  |
| 2 | Обеспечение выплат гражданам вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств(2) | 58.1.1153 | Комитет ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | Выплаты гражданам обратившимся с заявлением и отвечающих требованиям -100% | 2014 | 2018 | 2 500,0 | 500,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 |  |
| 3 | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 58.1.7133 | Комитет Администрации муниципальных образований ЛО | Предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 34 бюджетам муниципальных образований Ленинградской области | 2014 | 2018 | 198 103,0 | 39 620,6 | 9 905,2 | 9 905,0 | 9 905,2 | 9 905,2 |  |
| 4 | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 58.1.7135 | Комитет Администрации муниципальных образований ЛО | Предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений 220 бюджетам муниципальных образований Ленинградской области | 2014 | 2018 | 272 199,0 | 54 439,8 | 13 610,0 | 13 610,0 | 13 609,9 | 13 609,9 |  |
| 5 | Создание и содержание на территории Ленинградской области центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе | 58.1.0669 | Комитет Региональное отделение ДОССАФ России Ленинградской области | - | 2015 | 2018 | 77 240,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Реконструкция здания в деревне Лимузи для размещения стационара специального назначения, в том числе проектные работы | 58.1.1242 | Комитет по строительству Ленинградской области ГКУ «Управление по строительству Ленинградской области» | Реконструкция 1 здания | 2014 | 2014 | 10 000,0 | 10 000,0 | 550,0 | 2 500,0 | 0,0 | 6 950,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 58.2.0000 | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" ГКУ ЛО "Объект 58" | 1. Доля населенных пунктов на территории Ленинградской области, в которых обеспечено требование технического регламента по времени прибытия подразделений пожарной охраны к общему количеству населенных пунктов Ленинградской области-66%Показатель: 2.Доля зоны охвата системой оповещения и информирования к общей численности населения Ленинградской области-63,4% 3.Степень освежения имущества гражданской обороны-17% 4.Степень внедрения Системы – 112 на территории Ленинградской области к общему объему выполненных мероприятий по созданию системы -112 –15% 5.Оснащенность техникой, приборами, снаряжением и запасами материально-технических средств подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области-91 % к общему числу поисково-спасательных станций | 2014 | 2018 | 7 112 781,5 | 1 192 804,4 | 258 006,1 | 324 656,6 | 289 757,7 | 320 384,0 |  |
| 7 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба | 58.2.1163 | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | - | 2014 | 2018 | 3 794 132,2 | 737 589,8 | 189 171,6 | 182 358,9 | 168 807,9 | 197 251,4 |  |
| 7..1. | Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | - | 2014 | 2018 | 3 554 596,5 | 689 682,6 | 148 925,3 | 180 383,9 | 163 920,0 | 196 453,4 |  |
| 7.1.1. | Обеспечение учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Количество штатных единиц обеспеченны х средствами на выплаты персоналу учреждения-1659 чел. | 2014 | 2018 | 2 911 952,7 | 561 153,9 | 112 003,7 | 140 991,2 | 138 191,9 | 169 967,1 |  |
| 7.1.2. | Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Количество подразделений, обеспеченных средствами-12 подразделений | 2014 | 2018 | 642 643,8 | 128 528,7 | 36 921,6 | 39 392,7 | 25 728,1 | 26 486,3 |  |
| 7.2. | Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | - | 2014 | 2018 | 16 329,5 | 3 265,9 | 855,0 | 1 125,0 | 987,9 | 298,0 |  |
| 7.2.1. | Обязательное страхование работников от несчастных случаев |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Количество застрахованных человек-1300 чел. | 2014 | 2018 | 1 350,0 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2.2. | Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Количество человек прошедших медосмотры-1300 чел. | 2014 | 2018 | 8 840,0 | 1 768,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 298,0 |  |
| 7.2.3. | Проведение обучения по охране труда руководителей подразделений, председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Количество человек прошедших обучение - не менее 30 чел. | 2014 | 2015 | 465,8 | 232,9 | 95,0 | 95,0 | 42,9 | 0,0 |  |
| 7.2.4. | Приобретение несгораемых шкафов для хранения специальной одежды пожарных |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретение не менее 70 шкафов | 2014 | 2018 | 2 275,0 | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 455,0 | 0,0 |  |
| 7.2.5. | Приобретение металлических кроватей для пожарных частей |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретение не менее 60 кроватей | 2014 | 2018 | 3 398,7 | 540,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3. | Техническое обеспечение противопожарной службы Ленинградской области |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | - | 2014 | 2018 | 223 206,2 | 44 641,3 | 39 391,3 | 850,0 | 3 900,0 | 500,0 |  |
| 7.3.1. | Приобретение автомобилей оперативно-служебных |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретение автомобилей оперативно-служебных - 2 ед. | 2014 | 2016 | 2 973,8 | 991,3 | 991,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3.2. | Приобретение пожарных автоцистерн |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретение пожарных автоцистерн-8 шт. | 2014 | 2018 | 195 441,0 | 36 800,0 | 36 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3.3. | Приобретение грузовых автомобилей для перевозки малогабаритных грузов |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретениеа втомобилей-2 шт. | 2014 | 2017 | 5 200,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3.4. | Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретениесредств индивидуальной защиты органов дыхания-20 шт. | 2014 | 2018 | 3 941,3 | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 7.3.5. | Приобретение резервных баллонов к средствам индивидуальной защиты органов дыхания |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретение резервных баллонов к средствам индивидуальной защиты органов дыхания-20 шт. | 2014 | 2016 | 600,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3.6. | Приобретение фото, кино,- аппаратуры и техники электронно-вычислительной для организации внутреннего учебного процесса с работниками ОГПС |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретение не менее 3 комплектов | 2014 | 2016 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3.7. | Приобретение гаражного оборудования, испытательных стендов, инструмента для укомплектования постов технической службы в пожарных частях |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретение не менее 5 наименований | 2014 | 2018 | 2 500,2 | 500,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |  |
| 7.3.8. | Приобретение перносных, атомобильных и стационарных радиостанций |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретение 25 комлпектов | 2014 | 2018 | 2 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 7.3.9. | Модернизация пунктов связи пожарных частей в целях получения доступа и обработки поступающих сигналов, в том числе системы "ГЛОНАСС" и организация единой системы радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети обмена данными между подразделениями пожарной охраны на базе выделенных каналов |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Количество модернизированных пунктов Ссвязи пожарных частей -3 шт. Количество подразделений, включенных в единую системы - 2 подразделения | 2014 | 2016 | 9 450,0 | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 |  |
| 8 | Создание в населенных пунктах Ленинградской области условий обеспечения требований технического регламента по времени прибытия подразделений пожарной охраны |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Доля населенных пунктов на территории Ленинградской области, в которых обеспечено требование технического регламента по времени прибытия подразделений пожарной охраны к общему количеству населенных пунктов Ленинградской области-66% | 2014 | 2018 | 597 732,4 | 79 600,0 | 16 300,0 | 47 023,6 | 2 700,0 | 13 576,4 |  |
| 8.1. | Проектирование зданий пожарных депо (включая инженерную подготовку, получение технических условий, проведение изыскательских и геодезических работ, разработку и согласование проектно-сметной документации) | 58.2.0413 | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Проектирование 3 зданий пожарных депо | 2014 | 2018 | 24 836,0 | 10 536,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 9 636,0 |  |
| 8.1.1. | Проектирование здания пожарного депо (включая инженерную подготовку, получение технических условий, проведение изыскательских и геодезических работ, разработку и согласование проектно-сметной документации) г. Сертолово Всеволожского района | - | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Проектирование1 здания пожарного депо на 4 машиновыезда | 2014 | 2014 | 3 512,0 | 3 512,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 3 212,0 |  |
| 8.1.2. | Проектирование здания пожарного депо (включая инженерную подготовку, получение технических условий, проведение изыскательских и геодезических работ, разработку и согласование проектно-сметной документации) пос.Колтуши Всеволожского района | - | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Проектирование1 здания пожарного депо на 4 машиновыезда | 2014 | 2014 | 3 512,0 | 3 512,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 3 212,0 |  |
| 8.1.3. | Проектирование здания пожарного депо (включая инженерную подготовку, получение технических условий, проведение изыскательских и геодезических работ, разработку и согласование проектно-сметной документации) с. Новое Девяткино Всеволожского района | - | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Проектирование1 здания пожарного депо на 4 машиновыезда | 2014 | 2014 | 3 512,0 | 3 512,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 3 212,0 |  |
| 8.2. | Организация строительства зданий пожарных депо | 58.2.0413 | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Строительство1 здания пожарного депо Ввод в эксплуатацию-2зданиий пожарных депо | 2014 | 2018 | 391 596,4 | 54 464,0 | 15 400,0 | 32 423,6 | 2 700,0 | 3 940,4 |  |
| 8.2.1. | Строительство здания пожарного депо (г Коммунар Гатчинского района) | - | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Ввод в эксплуатацию-1здания пожарного депо на 4 машиновыезда | 2014 | 2014 | 38 523,6 | 38 523,6 | 15 400,0 | 23 123,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.2.2. | Строительство здания пожарного депо (с.Шум Кировского района) | - | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Ввод в эксплуатацию-1здания пожарного депо на 2 машиновыезда | 2014 | 2014 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 9 300,0 | 2 700,0 | 0,0 |  |
| 8.2.3. | Строительство здания пожарного депо (пос. Толмачево Лужского района) | - | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Строительство 1 здания пожарного депо на 2 машиновыезда | 2014 | 2014 | 3 940,4 | 3 940,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 940,4 |  |
| 8.3. | Реконструкция существующих зданий пожарных депо (включая инженерную подготовку, получение технических условий, проведение изыскательских и геодезических работ, разработку и согласование проектно-сметной документации) | 58.2.0413 | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | - | 2016 | 2018 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.4. | Приобретение основной и специальной пожарной техники, пожарно-технического оборудования для вновь вводимых пожарных депо | 58.2.1161 | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретение 2 единиц техники, Приобретение не менее 5 наименований пожарно-технического оборудования | 2014 | 2018 | 116 300,0 | 14 600,0 | 0,0 | 14 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Вовлечение граждан и организаций в обеспечение пожарной безопасности, государственная поддержка деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны | 58.2.1162 | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Доля населенных пунктов на территории Ленинградской области, в которых обеспечено требование технического регламента по времени прибытия подразделений пожарной охраны к общему количеству населенных пунктов Ленинградской области-66% | 2014 | 2018 | 38 980,0 | 7 600,0 | 0,0 | 4 450,0 | 2 450,0 | 700,0 |  |
| 9.1. | Осуществление комплекса мероприятий, направленных на стимулирование участия граждан в обеспечении пожарной безопасности, в том числе обучение членов добровольной пожарной охраны на базе пожарных частей противопожарной службы, проведение учебных семинаров для органов местного самоуправления по вопросам пожарного добровольчества, издание буклетов и методических рекомендаций по вопросам пожарного добровольчества, разработка и издание пособий, рекомендаций и листовок и обеспечения пожарной безопасности для населения Ленинградской области |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Проведение 1 семинара, Разработка 4 видов буклетов и методических рекомендаций | 2014 | 2018 | 3 000,0 | 600,0 | 0,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| 9.2. | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту между добровольными пожарными командами |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Проведение 1 соревнования | 2014 | 2018 | 2 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.3. | Приобретение пожарных постов для сельских населенных пунктов на базе блоков контейнерного типа с комплектами пожарно-технического оборудования |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретение 3 пожарных постов | 2014 | 2018 | 15 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.4. | Приобретение универсальных пожарных модулей для сельских населенных пунктов на базе легкового автомобильного прицепа с комплектами пожарно-технического оборудования |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Приобретение 5 универсальных пожарных модулей | 2014 | 2018 | 11 250,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,0 | 0,0 |  |
| 9.5. | Проведение мониторинга состояния информирования общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Подготовка 1 доклада | 2014 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.6. | Проведение ежегодных областных конкурсов "Лучший отряд противопожарной службы Ленинградской области" и "Лучший работник противопожарной службы Ленинградской области |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Проведение 2 конкурсов | 2014 | 2018 | 2 780,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |
| 9.7. | Разработка и изготовление баннеров с размещением социальной рекламы по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Ленинградской области |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Разработка и изготовление 2 видов баннеров, в количестве 18 штук. | 2014 | 2018 | 450,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.8. | Аренда отдельно стоящих опор для размещения социальной рекламы в области пожарной безопасности на автомобильных магистралях и в других местах массового скопления людей. |  | Комитет ГКУ ЛО "Леноблпожспас" | Аренда 9 опор для размещения социальной рекламы | 2014 | 2018 | 4 000,0 | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |
| 10 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» | 58.2.1165 | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | - | 2014 | 2018 | 399 061,5 | 75 581,2 | 14 261,7 | 19 778,9 | 20 751,0 | 20 789,6 |  |
| 10.1. | Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | - | 2014 | 2018 | 187 409,9 | 33 250,9 | 6 446,9 | 8 512,6 | 8 960,6 | 9 330,8 |  |
| 10.1.1. | Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Количество сотрудников обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда-80 шт. ед. | 2014 | 2018 | 187 186,4 | 33 206,2 | 6 432,0 | 8 499,2 | 8 948,7 | 9 326,3 |  |
| 10.1.2. | Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Количество сотрудников обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда-80 шт. ед. | 2014 | 2018 | 223,5 | 44,7 | 14,9 | 13,4 | 11,9 | 4,5 |  |
| 10.2. | Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | - | 2014 | 2018 | 59 485,6 | 11 897,1 | 2 030,7 | 3 598,2 | 4 122,3 | 2 145,9 |  |
| 10.2.1. | Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалам |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Количество единиц техники и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами-6 ед. | 2014 | 2018 | 3 290,0 | 658,0 | 215,0 | 114,0 | 114,0 | 215,0 |  |
| 10.2.2. | Обеспечение учреждения вещевым имуществом |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом-27 | 2014 | 2018 | 82,5 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.2.3. | Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно коммуникационных технологий |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Количество зданий, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения-28 ед. Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения-80 ед. | 2014 | 2018 | 17 362,0 | 3 472,4 | 721,7 | 1 967,0 | 397,9 | 385,8 |  |
| 10.2.4. | Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а так же принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов вне рамок целевой программы |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Количество зданий, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения-28 ед. Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения-80 ед | 2014 | 2018 | 38 751,1 | 7 750,2 | 1 094,0 | 1 500,7 | 3 610,4 | 1 545,1 |  |
| 10.3. | Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | - | 2014 | 2018 | 4 886,5 | 977,3 | 68,3 | 303,0 | 303,0 | 303,0 |  |
| 10.3.1. | Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Количество налогооблагаемых земельных участков-2 уч. | 2014 | 2018 | 4 826,5 | 965,3 | 65,3 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 10.3.2. | Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Количество зданий, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей*-28 зданий | 2014 | 2018 | 60,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 10.4. | Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения -2 ед. | 2014 | 2018 | 85 971,6 | 17 194,3 | 2 872,2 | 4 296,6 | 4 296,6 | 5 728,9 |  |
| 10.5. | Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения каналов связи |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Количество систем централизованного оповещения -2 ед. | 2014 | 2018 | 12 684,1 | 2 536,8 | 412,4 | 637,3 | 637,3 | 849,8 |  |
| 10.6. | Предоставление каналов связи |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Количество каналов связи-265 ед. | 2014 | 2018 | 48 623,8 | 9 724,8 | 2 431,2 | 2 431,2 | 2 431,2 | 2 431,2 |  |
| 11 | Создание комплексной системы экстренного оповещения населения на базе местных систем оповещения Ленинградской области | 58.2.1154 | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Доля зоны охвата системой оповещения и информирования к общей численности населения Ленинградской области - 63,4 % | 2014 | 2018 | 345 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| 11.1. | Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационных технологий |  | Комитет ГКУ ЛО "Объект 58" | Приобретение, и монтаж оборудования точечных систем оповещения (ТСО) в 4 муниципальных районах Ленинградской области | 2014 | 2014 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| 12 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» | 58.2.1164 | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | - | 2014 | 2018 | 762 628,3 | 129 042,4 | 30 078,8 | 34 442,5 | 34 442,4 | 30 078,7 |  |
| 12.1. | Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | - | 2014 | 2018 | 507 362,1 | 90 032,8 | 19 920,5 | 22 856,9 | 22 953,4 | 24 302,0 |  |
| 12.1.1. | Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Количество сотрудников,обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда -225 шт. ед. | 2014 | 2018 | 506 097,1 | 89 779,8 | 19 863,6 | 22 785,0 | 22 885,0 | 24 246,2 |  |
| 12.1.2. | Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Количество сотрудников,обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда -225 шт. ед. | 2014 | 2018 | 1 265,0 | 253,0 | 56,9 | 71,9 | 68,4 | 55,8 |  |
| 12.2. | Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" |  | 2014 | 2018 | 254 913,7 | 38 939,1 | 10 140,8 | 11 567,9 | 11 471,4 | 5 759,0 |  |
| 12.2.1. | Содержание автотранспорта и агрегатов, приобретенным ГСМ |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами-69 ед. | 2014 | 2018 | 41 496,0 | 5 576,3 | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 576,3 |  |
| 12.2.2. | Обеспечение продовольствием отдельных категорий сотрудников |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием-109 ед. | 2014 | 2018 | 8 185,7 | 1 100,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |  |
| 12.2.3. | Приобретение вещевого имущества |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом-164 ед. | 2014 | 2018 | 23 774,6 | 3 194,8 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 394,8 |  |
| 12.2.4. | Обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно коммуникационных услуг |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Количество объектов, обеспеченных услугами связи-9 объектов | 2014 | 2018 | 10 471,2 | 1 407,1 | 476,0 | 351,0 | 351,0 | 229,1 |  |
| 12.2.5. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, а так же принятые в неисполненные обязательства прошлого отчетного периода |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения-14 объектов | 2014 | 2018 | 99 608,2 | 13 385,3 | 4 289,8 | 4 141,9 | 3 469,8 | 1 483,8 |  |
| 12.2.6. | Организация содержания и эксплуатационно -технического обслуживания воздушного судна |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Количество обслуживаемого воздушного судна-1 ед. | 2014 | 2018 | 71 378,0 | 14 275,6 | 2 800,0 | 4 300,0 | 4 375,6 | 2 800,0 |  |
| 12.3. | Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" |  | 2014 | 2018 | 352,5 | 70,5 | 17,5 | 17,7 | 17,6 | 17,7 |  |
| 12.3.1. | Уплата налога на имущество и земельный налог |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Количество налогооблагаемых земельных участков- 4 участка | 2014 | 2018 | 175,0 | 35,0 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,8 |  |
| 12.3.2. | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей- 1 учреждение | 2014 | 2018 | 177,5 | 35,5 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |
| 13 | Развитие и повышение технической оснащенности аварийно-спасательной службы Ленинградской области |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Оснащенность техникой, приборами, снаряжением и запасами материально-технических средств подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области-91 % к общему числу поисково-спасательных станций | 2014 | 2018 | 427 386,0 | 55 040,0 | 2 208,0 | 4 416,0 | 14 808,0 | 33 608,0 |  |
| 13.1. | Проектирование, строительство поисково-спасательных станций | 58.2.0412 | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Проектирование 1 поисково-спасательной станции. Строительство 1 поисково-спасательной станции | 2014 | 2018 | 238 200,0 | 44 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 600,0 | 31 400,0 |  |
| 13.1.1. | Проектирование зданий поисково-спасательных станций (включая инженерную подготовку, получение технических условий, проведение изыскательских и геодезических работ, разработку и согласование проектно-сметной документации) (Выборгский муниципальный район, Красносельское сельское поселение, пос. Кирпичное) | - | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Проектирование 1 поисково-спасательной станции | 2014 | 2014 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  |
| 13.1.2. | Строительство здания поисково-спасательных станций (Лодйнопольский муниципальный район, г. Лодейное поле) | - | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Строительство 1 поисково-спасательной станции | 2014 | 2014 | 42 000,0 | 42 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 600,0 | 29 400,0 |  |
| 13.2. | Расходы на закупку товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 58.2.1158 58.2.1159 | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Приобретение аварийно-спасательной техники- 2 ед. Приобретение средств для транспортировки аварийно-спасательного оборудования и техники -2ед. Приобретение оперативных автомобилей 1 ед. Приобретение специальных плавательных средств 2 ед. Приобретение технических средств для поиска и транспортировки людей 1 ед. Закупка и монтаж пирсов причальных 1 ед. Приобретение средств защиты от низких температур термо-гидрокостюм защитный 20 ед. Приобретение дыхательных аппаратов 8 ед. Приобретение средств защиты 38 ед. Приобретение навигационного оборудования 31 ед. Приобретение средств связи 1 ед. Приобретение аварийно-спасательного оборудования 7 ед. Приобретение медицинского оборудования 3 ед. Приобретение Защитных средств 88 ед. Приобретение средств спасения из колодцев 2 ед. Приобретение ручного аварийно-спасательного инструмента 1 ед. Приобретение водолазного оборудования 1 ед. Приобретение дополнительного оборудования 14 ед. Приобретение фотографической техники 1 ед. | 2014 | 2018 | 189 186,0 | 11 040,0 | 2 208,0 | 4 416,0 | 2 208,0 | 2 208,0 |  |
| 14. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах Ленинградской области и обучение населения плаванию и приемам спасения на воде | 58.2.1160 | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Приобретение спасательных постов - 3 ед. | 2014 | 2018 | 7 980,0 | 1 260,0 | 0,0 | 1 260,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14.1. | Приобретение оборудования для выполенния полномочий по обеспечению безопасности насления на водных объектах |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Приобретение спасательных постов - 3 ед. | 2014 | 2014 | 1260,00 | 1 260,0 | 0,0 | 1 260,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15. | Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 58.2.1157 | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Ремонт аварийно-спасательно техники и оборудования - 10 ед. Ремонт плавсредств - 2 ед. Ремонт термогидрокостюмов -15 ед. Организация превинтивных работ по ослаблению ледового поля на реках ЛО- не менее 5 машиносмен Авиационное обеспечении АСДНР -5 летных часов. Ледовзрывные работы по ликвидации заторов на реках ЛО в паводковый период- не менее 3000 м3 Услуги по обеспечению гидрометеорологической информацией на акватории Ладожского озера и оперативной информацией о прохождении паводка на реках ЛО- не менее 20 сводок в паводковый период. Приобретение носимых КВ радиостанций 2 ед. Приобретение запасных частей к аварийно-спасательной техники и оборудования - 35 компл. Приобретение топлива АИ-92- 2500л., АИ95-2900л. | 2014 | 2018 | 17 485,5 | 3 497,1 | 524,6 | 1 049,1 | 1 049,1 | 874,3 |  |
| 15.1. | Обеспечение гидрометеорологической информацией в паводковый и пожароопасный период |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Услуги по обеспечению гидрометеорологической информацией на акватории Ладожского озера и оперативной информацией о прохождении паводка на реках ЛО- не менее 20 сводок в паводковый период. | 2014 | 2018 | 3 750,0 | 750,0 | 100,0 | 300,0 | 200,0 | 150,0 |  |
| 15.2. | Организация работ по ослаблению ледового покрытия на реках ЛО и взрывных работ по ликвидации ледовых заторов |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Организация превинтивных работ по ослаблению ледового поля на реках ЛО- не менее 5 машиносмен Ледовзрывные работы по ликвидации заторов на реках ЛО в паводковый период- не менее 3000 м3 Авиационное обеспечении АСДНР -5 летных часов. Ледовзрывные работы по ликвидации заторов на реках ЛО в паводковый период- не менее 3000 м3 | 2014 | 2018 | 8 414,5 | 1 682,9 | 400,0 | 475,0 | 475,0 | 332,9 |  |
| 15.3. | Обеспечение деятельности оперативных групп |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Ремонт аварийно-спасательно техники и оборудования - 10 ед. Ремонт плавсредств - 2 ед. Ремонт термогидрокостюмов -15 ед. Приобретение носимых КВ радиостанций 2 ед. Приобретение запасных частей к аварийно-спасательной техники и оборудования - 35 компл. Приобретение топлива АИ-92- 2500л., АИ95-2900л. | 2014 | 2018 | 5 321,0 | 1 064,2 | 24,6 | 274,1 | 374,1 | 391,4 |  |
| 16. | Создание резервов и освежение имущества гражданской обороны Ленинградской области | 58.2.1156 | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Степень освежения имущества гражданской обороны-17% | 2014 | 2018 | 198 269,0 | 27 973,0 | 0,0 | 10 247,5 | 17 725,5 | 0,0 |  |
| 16.1. | Создание условий для содержания имущества гражданской обороны |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Ремонт 1 здания хранилища имущества ГО (пос. Гаврилово) Установка ограждения вокруг здания склада для хранения имущества ГО расположенного в пос. Гаврилово – 310 пог.м.. | 2014 | 2018 | 29 372,6 | 7 478,0 | 0,0 | 0,0 | 7 478,0 | 0,0 |  |
| 16.2. | Закупка имущества гражданской обороны |  | Комитет ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО" | Приобретение противогазов гражданских фильтрующих–2 380 шт. Приобретение камер защитных детских–550 шт. Приобретение дополнительных патронов к противогазам–1000 шт. Приобретение поддонов для установки ящиков с имуществом ГО – 492 шт. | 2014 | 2018 | 168 896,4 | 20 495,0 | 0,0 | 10 247,5 | 10 247,5 | 0,0 |  |
| 17. | Ведомственная целевая программа Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ленинградской области» | 58.2.1164 | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" |  | 2014 | 2018 | 278 539,1 | 18 168,5 | 3 382,1 | 6 321,4 | 3 778,0 | 4 687,0 |  |
| 17.1. | Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, в необходимом для деятельности объеме |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" |  | 2014 | 2018 | 277 349,1 | 18 098,5 | 3 352,1 | 6 281,4 | 3 778,0 | 4 687,0 |  |
| 17.1.1. | Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда. |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Количество работников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда-33 чел. | 2014 | 2018 | 245 850,7 | 14 339,1 | 2 594,1 | 3 641,0 | 3 591,0 | 4 513,0 |  |
| 17.1.2. | Обеспечение Учреждения средствами на оплату связи, транспортных, коммунальных услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме. |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества-8 подразделений | 2014 | 2018 | 7 921,4 | 903,4 | 358,0 | 308,4 | 167,0 | 70,0 |  |
| 17.1.3. | Обеспечение учреждения коммунальными услугами |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Исполнение функицй Учреждения | 2014 | 2018 | 1 974,0 | 374,0 | 0,0 | 250,0 | 20,0 | 104,0 |  |
| 17.1.4. | Обеспечение Учреждения работами и услугами по содержанию имущества |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Исполнение функицй Учреждения | 2014 | 2018 | 6 103,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17.15. | Обеспечение Учреждения прочими услугами |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Исполнение функицй Учреждения | 2014 | 2018 | 6 448,0 | 1 158,0 | 0,0 | 1 158,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17.16. | Обеспечение учреждения прочими товарами, работами и услугами для обеспечения деятельности |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Исполнение функицй Учреждения | 2014 | 2018 | 4 752,0 | 752,0 | 0,0 | 752,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17.1.7. | Обеспечение Учреждения материальными запасами |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Исполнение функицй Учреждения | 2014 | 2018 | 4 290,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17.1.8. | Обеспечение уплаты учреждением налогов и сборов |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Исполнение функицй Учреждения | 2014 | 2018 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17.2. | Обучение и повышение квалификации работников учреждения |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | - | 2014 | 2018 | 870,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17.2.1. | Обучение сотрудников Учреждения и повышение квалификации сотрудников учреждения |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Количество работников Учреждения, прошедших обучение-2 чел. | 2014 | 2018 | 870,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17.3. | Обеспечение выполнения условий по охране труда |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | - | 2014 | 2018 | 320,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17.3.1. | Аттестация рабочих мест |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Количество аттестованных рабочих мест по безопасности труда-4 ед. | 2014 | 2018 | 320,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18. | Создание Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ленинградской области | 58.2.1155 | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Степень внедрения Системы – 112 на территории Ленинградской области к общему объему выполненных мероприятий по созданию системы -112 –15% | 2014 | 2018 | 245 587,5 | 42 452,4 | 2 079,3 | 8 308,7 | 18 245,8 | 13 818,6 |  |
| 18.1. | Развертывание сети связи и передачи данных Системы-112 на территории Ленинградской области |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Подготовка и согласование схемы организации связи с пояснительной запиской-1 комплект документов. Формирование базы для подготовки системного проекта телекоммуникационной инфраструктуры Системы-112 ЛО-1 комплект документов. | 2014 | 2018 | 64 576,1 | 18 717,7 | 1 871,8 | 3 743,5 | 7 487,1 | 5 615,3 |  |
| 18.2. | Создание базовой инфраструктуры Системы-112 на территории Ленинградской области (создание и оснащение основного и резервного центров обработки вызовов: техническое перевооружение, строительство, реконструкция) |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | - | 2015 | 2018 | 21 183,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18.3. | Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области с Системой-112 |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Создание 1 рабочего сегмента Системы-112 ЛО | 2014 | 2018 | 149 455,7 | 21 660,3 | 0,0 | 4 332,1 | 9 747,1 | 7 581,1 |  |
| 18.4. | Первоначальное обучение персонала Центра обработки вызовов Системы-112 на территории Ленинградской области и единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов Ленинградской области |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Первоначальное обучение персонала основного Центра обработки вызовов Системы-112 ЛО и ЕДДС МР Ленинградской области - не менее 10 чел.. | 2014 | 2018 | 9 089,5 | 1 817,9 | 181,8 | 181,8 | 909,0 | 545,3 |  |
| 18.5. | Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании Системы-112 на территории Ленинградской области |  | Комитет ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" | Создание и техническая поддержка 1 сайта в сети Интернет Размещение информации в средствах массовой информации- не менее 6 публикаций | 2014 | 2018 | 1 282,5 | 256,5 | 25,7 | 51,3 | 102,6 | 76,9 |  |
|  | Подпрограмма 3 Повышение безопасности дорожного движения | 58.3.0000 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП на 5 % по отношению к 2012 году | 2014 | 2018 | 259 119,5 | 50 233,2 | 43 595,2 | 2 529,0 | 1 750,0 | 2 359,0 |  |
| 19. | Повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП на 5 % по отношению к 2012 году | 2014 | 2018 | 4 228,0 | 790,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 395,0 |  |
| 19.1. | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций по функционированию модели управления в области обеспечения БДД на региональном и местном уровнях", а также по методам анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении БДД, на региональном и местном уровнях (для профильных комитетов, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, комиссий по обеспечению БДД муниципальных образований и заинтересованных организаций) | 58.3.1243 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Организация и проведение 1 семинара с участием не менее 80 человек | 2014 | 2018 | 2 114,0 | 395,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19.2. | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных методам снижения влияния факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики ДТП и снижения тяжести их Последствий (для профильных комитетов, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних пел Российской Федерации, комиссий по обеспечению БДД муниципальных образований и заинтересованных организаций | 58.3.1244 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Организация и проведение 1 семинара с участием не менее 80 человек | 2014 | 2018 | 2 114,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |  |
| 20 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП на 5 % по отношению к 2012 году | 2014 | 2018 | 2 114,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 |  |
| 20.1. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов | 58.3.1246 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Организация и проведение 1 конкурса с участием не менее 60 человек | 2014 | 2018 | 2 114,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 |  |
| 21. | Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области | Сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП на 5 % по отношению к 2012 году | 2014 | 2018 | 244 017,5 | 47 411,2 | 43 595,2 | 2 134,0 | 0,0 | 1 682,0 |  |
| 21.1. | Проведение аудита дорожкой безопасности региональных дорог, выявление опасных участков концентрации ДТП, разработка мероприятий по их сокращению | 58.3.1247 | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Не менее 20 участков концентрации ДТП ежегодно (по 5 участков на 4 автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в каждом муниципальном районе (городском округе (3) | 2014 | 2018 | 2 331,7 | 452,0 | 0,0 | 452,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21.2. | Приобретение стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД | 58.3.1248 | Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области ГКУ ЛО "Центр безопасности дорожного движения" | Приобретение 36 стационарных двухполосных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД | 2014 | 2018 | 224 878,3 | 43 595,2 | 43 595,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21.3. | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД | 58.3.1249 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Обследование не менее 140 маршрутов 2 раза в год | 2014 | 2018 | 16 807,5 | 3 364,0 | 0,0 | 1 682,0 | 0,0 | 1 682,0 |  |
| 22. | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП на 5 % по отношению к 2012 году | 2014 | 2018 | 7 249,0 | 1 355,0 | 0,0 | 0,0 | 1 355,0 | 0,0 |  |
| 22.1. | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка | 58.3.1250 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Не менее 50 выездов | 2014 | 2018 | 7 249,0 | 1 355,0 | 0,0 | 0,0 | 1 355,0 | 0,0 |  |
| 23. | Повышение качества контроля технического состояния автотранспорта |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП на 5 % по отношению к 2012 году | 2014 | 2018 | 1 511,0 | 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,0 |  |
| 23.1. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства экспертов пунктов технического осмотра транспортных средств | 58.3.1253 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Организация и проведение 1 конкурса с участием не менее 40 человек | 2014 | 2018 | 1 511,0 | 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,0 |  |
|  | (1) Значения показателя указаны с учетом софинансирования из средств местных бюджетов |  |
|  | (2) В связи с тем, что выплата вознаграждения за сдачу оружия будет проводится по обращениям граждан, количетво которых и суммы выплат являются случайной величиной и не могут быть спрогнозированы, соотвественно указанные суммы подлежат ежеквартальной корректировке |  |
|  | (3) В 2014 году планируется провести аудит дорожной безопасности региональных дорог, выявить опасные участки концентрации ДТП, разработать мероприятия по их сокращению в Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском, Бокситогорском, Тихвинском муниципальных районах Ленинградской области. |  |
|  | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (по тексту-ГКУ ЛО "Леноблпожспас") Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» (по тексту-ГКУ ЛО "Управление ГЗ ЛО") Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ленинградской области»(по тексту-ГКУ ЛО "Система-112 ЛО" Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Объект 58 Правительства Ленинградской области» (по тексту-ГКУ ЛО "Объект 58") |  |
|  | Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Центр безопасности дорожного движения" (по тексту-ГКУ ЛО "Центр безопасности дорожного движения") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Вице-губернатор Ленинградской области- председатель комитета финансов | Р.И.Марков | Вице-губернатор Ленинградской области- председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | Д.А.Ялов |  |  |  |