КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «___»______________2016 г.              					 № _________

О досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы  «Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»  на 2014-2018 годы».

# В связи с внесением изменений в  Государственную программу Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» и на основании п. 2.16. «Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области», утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206,

# п р и к а з ы в а ю:

# 1. Прекратить реализацию ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»  на 2014-2018 годы».

# 2. Принять к сведению отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»  на 2014-2018 годы», согласно приложению.

# 3. Продолжить реализацию мероприятий по обеспечению деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» в рамках основного мероприятия «Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности» Государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».

# 4. Признать утратившим силу приказы Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24 октября 2013 года  № 20 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»  на 2014-2018 годы», от 17 октября 2014 года № 22 «О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24 октября 2013 года  № 20 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»  на 2014-2018 годы», от 12 марта 2015 года № 2 «О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от  24 октября 2013 года  № 20 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»  на 2014-2018 годы», от 4 июня 2015 года № 12 «О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от  24 октября 2013 года  № 20 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»  на 2014-2018 годы», от 28 октября 2015 года  № 24 «О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от  24 октября 2013 года  № 20 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»  на 2014-2018 годы».

5. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения с 01 января 2016 года.

# 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета – начальника департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Карязина С.Б.

Председатель Комитета

правопорядка и безопасности  		 	            	                   С.Н. Смирнов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя Комитета -

начальник департамента пожарной

безопасности и гражданской защиты              		____________           С.Б. Карязин

Начальник отдела защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности						Д.А. Айзенберг

Начальник отдела бюджетного

учета и отчетности –

главный бухгалтер                                     					Н.Л. Бешарина

Начальник отдела

правового обеспечения,

делопроизводства и контроля							Н.В. Комбаров

Исп. Акулов В.А.

Приложение

к приказу Комитета правопорядка

и безопасности Ленинградской области

от __________________ № ______

- ОТЧЕТ

- о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

- «Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2014-2018 годы».

| № п/п | Характеристика ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа ориентирована на организацию обеспечения деятельности базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" для реализации полномочий Ленинградской области в области пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 1 | Цели и задачи программы | Цель: качественное повышение уровня защищенности населения и объектов экономики Ленинградской области от пожаров, посредством укрепления материально-технической базы подразделений противопожарной службы. |  |  |  |
|  |  | Задачи: - приобретение современных пожарных автомобилей; средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных; - внедрение на пунктах связи пожарных частей новых технических средств оповещения о пожарах на объектах с массовым пребыванием людей; - создание эффективной системы управления пожарными подразделениями на основе современных средств телекоммуникации; - развитие материально-технической базы для подготовки пожарных в системе внутреннего учебного процесса. |  |  |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации | раздел, подраздел | целевая статья |  | вид расходов |
|  |  | 0310 | 5821163 |  | 111,112,242,244,851,852 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план | факт |  | отклонение % |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 744 864,1 | 742 760,5 |  | 0 |
|  | второй год реализации программы | 866 920,7 | 860861,20 |  | 1 |
|  | третий год реализации программы | 836 880,5 | - |  |  |
|  | четвертый год реализации программы | 844 306,5 | - |  |  |
|  | пятый год реализации программы | 764 135,6 | - |  |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности | план | факт |  | отклонение % |
| 4.1. | Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда, ед. |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | x | x |  | x |
|  | первый год реализации программы | 1742 | 1647 |  | 5 |
|  | второй год реализации программы | 1742 | 1699 |  | 2 |
|  | третий год реализации программы | 1742 | - |  | - |
|  | четвертый год реализации программы | 1742 | - |  | - |
|  | пятый год реализации программы | 1742 | - |  | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1742 | 1699 |  | 2 |
| 4.2. | Количество подразделений учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме, ед. |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | x | x |  | x |
|  | первый год реализации программы | 15 | 12 |  | 0 |
|  | второй год реализации программы | 15 | 15 |  | 0 |
|  | третий год реализации программы | 15 | - |  | - |
|  | четвертый год реализации программы | 15 | - |  | - |
|  | пятый год реализации программы | 15 | - |  | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 15 | 15 |  | 0,0 |
| 4.3. | Количество работников застрахованных от несчастных случаев на производстве, не менее чел. |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | x | x |  | x |
|  | первый год реализации программы | 1300 | 1240 |  | 5 |
|  | второй год реализации программы | 1300 | 1310 |  | 0 |
|  | третий год реализации программы | 1300 | - |  | - |
|  | четвертый год реализации программы | 1300 | - |  | - |
|  | пятый год реализации программы | 1300 | - |  | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1300 | 1310 |  | 0 |
| 4.4. | Количество работников прошедшие обязательные периодические медицинские осмотры, не менее чел. |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | x | x |  | x |
|  | первый год реализации программы | 1000 | 610 |  | 39 |
|  | второй год реализации программы | 1000 | 900 |  | 10 |
|  | третий год реализации программы | 1000 | - |  | - |
|  | четвертый год реализации программы | 1000 | - |  | - |
|  | пятый год реализации программы | 1000 | - |  | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1000 | 900 |  | 10 |
| 4.5. | Количество работников прошедших обучение по охране труда, не менее чел. |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | x | x |  | x |
|  | первый год реализации программы | 30 | 67 |  | 0 |
|  | второй год реализации программы | 30 | 89 |  | 0 |
|  | третий год реализации программы | - | - |  | - |
|  | четвертый год реализации программы | - | - |  | - |
|  | пятый год реализации программы | - | - |  | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 60 | 156 |  | 0 |
| 4.6. | Количество приобретенных металлических шкафов для хранения специальной одежды и обмундирования, не менее штук |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | x | x |  | x |
|  | первый год реализации программы | 70 | 70 |  | 0 |
|  | второй год реализации программы | 70 | 65 |  | 7 |
|  | третий год реализации программы | 70 | - |  | - |
|  | четвертый год реализации программы | 70 | - |  | - |
|  | пятый год реализации программы | 70 | - |  | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 350 | 135 |  | 61 |
| 4.7. | Количество приобретенных металлических кроватей для подразделений, штук |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | x | x |  | x |
|  | первый год реализации программы | 60 | 90 |  | 0 |
|  | второй год реализации программы | 60 | 75 |  | 0 |
|  | третий год реализации программы | 86 | - |  | - |
|  | четвертый год реализации программы | 86 | - |  | - |
|  | пятый год реализации программы | 86 | - |  | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 378 | 165 |  | 56 |
| 4.8. | Количество работников обеспеченных обмундированием, специальной одеждой пожарных, специальной обувью пожарных, инвентарным имуществом, чел. |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | x | x |  | x |
|  | первый год реализации программы | 1550 | 1480 |  | 5 |
|  | второй год реализации программы | 1550 | 1550 |  | 0 |
|  | третий год реализации программы | 1550 | - |  | - |
|  | четвертый год реализации программы | 1550 | - |  | - |
|  | пятый год реализации программы | 1550 | - |  | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 1550 | 1550 |  | 0 |
| 4.9. | Количество приобретенных автотранспортных средств и специальной техники, ед. |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | x | x | x |  |
|  | первый год реализации программы | 12 | 12 | 0 |  |
|  | второй год реализации программы | 9 | 9 | 0 |  |
|  | третий год реализации программы | 12 | - | - |  |
|  | четвертый год реализации программы | 11 | - | - |  |
|  | пятый год реализации программы | 10 | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 54 | 21 | 61 |  |
| 4.10 | Количество приобретенных средств индивидуальной защиты органов дыхания, штук |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х | х | х |  |
|  | первый год реализации программы | 20 | 18 | 10 |  |
|  | второй год реализации программы | 20 | 12 | 40 |  |
|  | третий год реализации программы | 20 | - | - |  |
|  | четвертый год реализации программы | 18 | - | - |  |
|  | пятый год реализации программы | - | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 78 | 30 | 62 |  |
| 4.11 | Количество приобретенных резервных воздушных баллонов, шт. |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х | х | х |  |
|  | первый год реализации программы | 20 | 16 | 20 |  |
|  | второй год реализации программы | 36 | 29 | 19 |  |
|  | третий год реализации программы | 20 | - | - |  |
|  | четвертый год реализации программы | - | - | - |  |
|  | пятый год реализации программы | - | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 76 | 45 | 41 |  |
| 4.12 | Количество приобретенных комплектов оборудования для организации проведения занятий, не менее штук |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х | х | х |  |
|  | первый год реализации программы | 3 | 5 | 0 |  |
|  | второй год реализации программы | 3 | 17 | 0 |  |
|  | третий год реализации программы | 3 | - | - |  |
|  | четвертый год реализации программы | - | - | - |  |
|  | пятый год реализации программы | - | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 9 | 22 | 0 |  |
| 4.13 | Количество приобретенных наименований гаражного оборудования для оснащения постов технической службы в пожарных частях, не менее наименований |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х | х | х |  |
|  | первый год реализации программы | 5 | 5 | 0 |  |
|  | второй год реализации программы | 5 | 5 | 0 |  |
|  | третий год реализации программы | 5 | - | - |  |
|  | четвертый год реализации программы | 5 | - | - |  |
|  | пятый год реализации программы | 5 | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 25 | 5 | 0 |  |
| 4.14 | Количество приобретенных комплектов радиостанций, штук |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х | х | х |  |
|  | первый год реализации программы | 25 | 54 | 0 |  |
|  | второй год реализации программы | 25 | 27 | 0 |  |
|  | третий год реализации программы | 25 | - | - |  |
|  | четвертый год реализации программы | 25 | - | - |  |
|  | пятый год реализации программы | 25 | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 125 | 81 | 35 |  |
| 4.15 | Количество пожарных частей включенных в единую систему радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети, штук |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х | х | х |  |
|  | первый год реализации программы | 5 | 5 | 0 |  |
|  | второй год реализации программы | 5 | 5 | 0 |  |
|  | третий год реализации программы | 4 | - | - |  |
|  | четвертый год реализации программы | - | - | - |  |
|  | пятый год реализации программы | - | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 14 | 10 | 29 |  |
| 4.16 | Количество модернизированных пунктов связи пожарных частей, штук |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х | х | х |  |
|  | первый год реализации программы | 10 | 10 | 0 |  |
|  | второй год реализации программы | 10 | 10 | 0 |  |
|  | третий год реализации программы | 9 | - | - |  |
|  | четвертый год реализации программы | - | - | - |  |
|  | пятый год реализации программы | - | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 29 | 20 | 31 |  |