**Приложение**

**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601,606 на 01.04.2016 года (период с 01.01. по 31.03.2016 г)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, направленного**  **на достижение целевого показателя** | **Отрасле-**  **вые органы исполни-**  **тельной власти Ленингра-дской области, ответст-**  **венные**  **за исполне-**  **ние мероприя-тий** | **Полные реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)** | **Результаты**  **исполнения мероприятия**  **(за отчетный период)** | **Дата исполнения мероприятия**  **план** | **Дата исполнения мероприятия**  **факт** | **Финансирование мероприятия, предусморенное консолидированным бюджетом Ленинградской области на 2016 год, млн. руб** | | | | | | **Примечание** |
| **Отчетная дата (пе-**  **риод) значения показателя**  **год / квартал** | **план** | **факт** | | **отклонение** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"** | | | | | | | | | | | | | |
| *1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест (ед. и проц. к предыдущему году)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство индустриального парка «Пикалево» , 1 этап строительства (первая очередь) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области  от 14.11. 2013 года № 394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (далее- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394) подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», основное мероприятие 1.6 «Повышение инвестиционной привлекательности МО Ленинградской области» плана реализации государственной программы | В 2015 году по проекту «Создание индустриального парка «Пикалево» на территории парка проводились строительно-монтажные работы 1 этапа строительства.  В 2016 году планируется завершить строительство индустриального парка типа greenfield. Резидентами индустриального парка станут предприятия легкой, пищевой промышленности, производства строительных материалов и иные предприятия IV - V классов опасности. Планируется создание более 300 рабочих мест к 2025 году | 2016 год |  | **1 кв.** | В рамках финансирования основного мероприятия Плана реализации государственной программы | | | | |  |
| 1.2 | Реализация комплекса мер, предусмотренного областным законом от 28 июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков Ленинградской области» (в редакции от 4 апреля 2015 года) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 28 июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков Ленинградской области"  Областной закон от 4 апреля 2016 года № 16-оз «О внесении изменений в областные законы «О мерах государственной поддержки создания и развития индустриальных парков в Ленинградской области» и «О налоге на имущество организаций» | Во исполнение статьи 3 подготовлен проект постановления «О реализации отдельных положений областного закона от 28 июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области».  В настоящее время реализуются три программы создания и развития индустриальных парков в Ленинградской области:  1. «Северо-Западный нанотехнологический центр»;  2. «ГРИНСТЕЙТ»;  3. «Южные Ворота».  В соответствии с законодательством предусмотрены следующие меры государственной поддержки создания и развития индустриальных парков, получивших статус индустриальных парков в Ленинградской области:  1.Осовобождение от уплаты налога на имущество организаций.  2. Установление пониженной ставки налога на прибыль организаций до 13,5%  3. Предоставление льготы по арендной плате за использования земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, или собственность на которые не разграничена | 2020 год |  | **1 кв.** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | |  |
| *2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту* | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация деятельности совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17 марта 2016 года №147-рг «Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области» | Первое заседание совета запланировано во II квартале текущего года (май). | 2020 год |  | **1 кв.** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | |  |
| 2.2 | Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Поручения Губернатора Ленинградской области с учетом решений инвестиционного совета при Губернаторе Ленинградской области | В 1 квартале 2016 года с целью внедрения Муниципального инвестиционного стандарта:  – заключены соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и администрациями 6 муниципальных районов Ленинградской области (Бокситогороского, Волосовского, Киришского, Ломоносовского, Подпорожского, Тихвинского) по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области. Для систематизации процедуры взаимодействия между Правительством Ленинградской области и администрациями муниципальных районов разработаны индивидуально для каждого муниципального района дорожные карты внедрения муниципального стандарта. | 2017 год |  | **1 кв.** | Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено | | | | |  |
| 2.3 | Сопровождение инвестиционных проектов  по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», основное мероприятие 1.1 «Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом» плана реализации государственной программы) | За I квартал 2016 года ГКУ «АЭРЛО» приняло на сопровождение 12 новых проектов. Всего на сопровождении во фронт-офисе находится 138 инвестиционных проектов, из них 28 иностранных проектов. Заявленный объем инвестиций по каждому из проектов: от 50 до 40 000 млн руб. Сроки реализации проектов: 2014-2020 гг.  За I квартал 2016 года ГКУ «АЭРЛО» обеспечено:  - участие представителей Ленинградской области в 7 российских конгрессно-выставочных мероприятиях;  - проведение 8 презентаций инвестиционного потенциала Ленинградской области, из них 2 за рубежом.  За I квартал 2016 года посещаемость Инвестиционного портала Ленинградской области, целевой аудиторией которого являются потенциальные инвесторы и представители бизнес-сообщества, составила 4185 посетителей.  За I квартал 2016 года было зарегистрировано 8 обращений инвесторов через портал. | 2018 год |  | **1 кв.** | В рамках текущего финансирования основного мероприятия Плана реализации государственной программы | | | | |  |
| 2.4 | Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области в части  предоставления субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность. | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 29 декабря 2012 года № 113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений  в отдельные законодательные акты Ленинградской области»; Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», основное мероприятие 1.2 «Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области» плана реализации государственной программы);  Постановление Правительства ЛО от 16.04.2016 № 88 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области» | Подготовлен и проходит согласование проект Постановления Правительства Ленинградской области «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области». | 2016 год |  | **1 кв.** | **257,6** | **0** | | **257,6** | | Субсидии в 1 квартале 2016 года не предоставлялись.  Предоставление субсидий запланировано на второй квартал 2016 года |
| *3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года* | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Создание и развитие Северо-Западного нанотехнологического центра | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области», основное мероприятие 8.3 «Развитие производственного потенциала и производственной кооперации» плана реализации государственной программы) | Проект реализуется на территории Гатчинского района Ленинградской области в рамках инвестиционного соглашения, подписанного в 2012 году между Группой «РОСНАНО», Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО, ОАО «Леноблинновации» и ООО «Проектный нанотехнологический центр».  Инфраструктура проекта создается на участке площадью более 12 га на территории города Гатчина в зоне исторически сложившегося сосредоточения научно-исследовательских и производственных структур в областях радиационных и нанотехнологий. Резидентами Нанопарка «Гатчина» станут малые и средние предприятия в сфере нанотехнологий, наноэлектроники, наноматериалов, радиационных технологий, биотехнологий, медицинской и фармацевтической промышленности. В рамках реализации комплексного проекта создан и функционирует Северо-Западный Центр Трансфера Технологий (входит в федеральную сеть наноцентров Группы «РОСНАНО»), осуществляющий полный цикл услуг по структурированию и коммерциализации проектов в сфере нанотехнологий, ведется работа по инженерной подготовке территории. | 2016 |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено | | | | |  |
| 3.2 | Развитие инфраструктуры объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 ( Подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» Основное мероприятие 8.4 «Развитие инфраструктуры кластера» плана реализации государственной программы) | Продолжается работа по развитию инфраструктуры кластера. Так, осуществляется работа по созданию Северо-Западного нанотехнологического центра. Проект реализуется на территории Гатчинского района Ленинградской области в рамках инвестиционного соглашения, подписанного в 2012 году между Группой «РОСНАНО», Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, ОАО «Леноблинновации» и ООО «Проектный нанотехнологический центр».  Проводится работа по созданиюиндустриального парка «Тосно». Индустриальный парк общей площадью более 110 га включит в себя 15 площадок (от 4 до 10 Га), подготовленных для размещения производств III-V классов опасности.  Реализация инвестиционного проекта по созданию Индустриального парка «Тосно» позволит создать на территории Ленинградской области более 1500 новых рабочих мест.  В целях реализации проекта распоряжением Правительства РФ от 13.05.2015 № 865-р для размещения индустриального парка «Тосно» земли из категории земель лесного фонда переведены в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.  В настоящее время ведутся работы по разработке концепции проекта создания и развития индустриального парка, формируется комплект необходимой исходно-разрешительной документации. Подготовлен и утвержден проект освоения лесов, подготовлена лесная декларация. | 2025 |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено | | | | |  |
| 3.3 | Обеспечение деятельности некоммерческих организаций по организации, проведению и участию в выставочно-ярмарочных и  коммуникативных мероприятиях на  территории Российской Федерации  и за рубежом в целях развития кластера медицинской, фармацевтической  промышленности, радиационных  технологий Ленинградской области (субсидии на финансовое обеспечение) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 ( Подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» Основное мероприятие 8.5 «Организационное развитие кластера» Плана реализации государственной программы);  Постановление Правительства Ленинградской области от 21.08.2014 N 380 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, а также на участие в них в целях развития кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | В 2016 году Некоммерческому партнерству «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» (далее – Партнерство) из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Порядком определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, а также на участие в них в целях развития кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» на финансовое обеспечение предоставлена субсидия в размере 23,9 млн рублей. | 2016 |  | **1 кв** | **23,9** | **23,9** | | **0** | |  |
| 3.4 | Развитие и обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития объединенного кластера на территории Ленинградской области (НП "Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий") | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» Основное мероприятие 8.5 «Организационное развитие кластера» Плана реализации государственной программы) | Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 № 289 утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий в рамках подпрограммы «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» | 2020 |  | **1 кв** | **5,3** | **0** | | **5,3** | | Освоение ассигнований запланировано на 4 квартал 2016 года. |
| 3.5. | Государственная поддержка предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 ( Подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" основное мероприятие 2.4. "Развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области" Плана реализации государственной программы) | Государственная поддержка оказывается в соответствии Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат предприятиями автомобильной промышленности Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 12 октября 2015 года № 391. | 2016 |  | **1 кв** | **1,29** | **0** | | **1,29** | | Освоение ассигнований запланировано в 4 квартале 2016 года. |
| *4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года* | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Осуществление комплексного экономического анализа тенденций развития отраслей промышленности Ленинградской области, определение путей и мер по устранению негативных явлений в развитии экономики Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» Основное мероприятие 2.1. «Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области» Плана реализации государственной программы);  Распоряжение Правительства Ленинградской области от 19.04.2010 N 187-р  "О системе мониторинга результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области" | В первом квартале 2016 года проведен мониторинг результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса за 2015 год. По результатам мониторинга выявлены причины, оказывающие негативное влияние на функционирование промышленных предприятий, а также основные тенденции развития экономики Ленинградской области.  Информация по результатам мониторинга направлена Губернатору Ленинградской области. Кроме того, итоги мониторинга направлялись ежемесячно главному федеральному инспектору в Ленинградской области, ежеквартально в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации.  По результатам мониторинга предприятий оборонно-промышленного комплекса и устранения проблем в их деятельности в Департамент оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для рассмотрения направлены предложения по внесению изменений в законодательство о государственном оборонном заказе. | 2016 |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | |  |
| 4.2 | Организация и проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» Основное мероприятие 2.1. «Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области» Плана реализации государственной программы) | Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее – конкурс) проводится на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 13 апреля 2015 года «О проведении в Ленинградской области регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».  В марте Минтрудом России решением организационного комитета по проведению всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» от 15 марта 2016 года (протокол № 1) утвержден Порядок проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и награждения его победителей. В соответствии с утвержденными документами, организация проведения конкурса на региональном уровне запланирована на второй квартал 2016 года. | 2016 |  | **1 кв** | **0,3** | **0** | | **0,3** | | Освоение бюджетных ассигнований в соответствии с кассовым планом запланировано на 4 квартал 2016 года. |
| 4.3 | Предоставление субсидий  юридическим лицам,  осуществляющим деятельность на  территории Ленинградской области,  для возмещения части процентной  ставки по кредитам, привлекаемым  предприятиями текстильного и  швейного производства,  производства кожи, изделий из кожи  и производства обуви | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» Основное мероприятие 2.1. «Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области» Плана реализации государственной программы) | Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 7 августа 2015 года № 309. | 2016 |  | **1 кв** | **2,5** | **0** | | **2,5** | | Освоение ассигнований запланировано на 4 квартал 2016 года. |
| ***Итого по Указу № 596*** | | | | | | | ***1 кв*** | ***290,9*** | ***23,9*** | | ***267,0*** | |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"** | | | | | | | | | | | | | |
| *5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года* | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Заключение регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области между Правительством Ленинградской области, региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" и общественной организацией "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация Профсоюзов" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Статья 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации | В настоящее время коллективные переговоры по проекту регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области (Соглашение) на 2016 год не завершены.  Согласно п.4.3.Соглашения (регистрационный № 12/С-14от 25 декабря 2014 года) на 2015 год размер минимальной заработной платы установлен в сумме 7 800 рублей с 01.09.2015. | 2018 год |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | |  |
| *6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате*  *по субъекту Российской Федерации* | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности образования и науки в Ленинградской области | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 № 179-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области"  (далее-Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р) | 1. В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 1 квартал 2016 года будет опубликована 29 мая 2016 года. По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования (35 399,4 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2016 год (31 797,0 руб.) составило 111,3 % .В соответствии с «дорожной картой» на 2016 год установлено соотношение - 100%. 2. Кадровое обеспечение системы общего образования: в Ленинградской области со всеми руководителями государственных и муниципальных учреждений общего образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Продолжается работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования. Мониторинг повышения квалификации, переподготовки педагогических работников проводиться 1 раз в полугодие. Мониторинг приема на работу молодых специалистов будет проведен в сентябре 2016 года. | 2018 год |  | **1 кв** | **411,6** | **102,9** | | **308,7** | | Финансирование осуществляется в течение года |
| *7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате*  *в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации* | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности образования и науки в Ленинградской области | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | 1. В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 1 квартал 2016 года будет опубликована 29 мая 2016 года. В соответствии с «дорожной картой» на 2016 год установлено соотношение - 100%. 2. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: в Ленинградской области со всеми руководителями государственных и муниципальных учреждений дошкольного образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Продолжается работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования.  Мониторинг повышения квалификации, переподготовки педагогических работников проводиться 1 раз в полугодие. Мониторинг приема на работу молодых специалистов будет проведен в сентябре 2016 года. | 2018 |  | **1 кв** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункт 6.1 настоящего Отчета | | | | | По результатам проведенного комитетом мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (33 160,6 руб.) к средней заработной плате в сфере общего образования в Ленинградской области (32 318,9 руб.) за 1 квартал 2016 года составило 102,6 % . |
| *8. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате*  *в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации* | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности образования и науки в Ленинградской области | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | 1. В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 1 квартал 2016 года будет опубликована 29 мая 2016 года. В соответствии с «дорожной картой» на 2016 год установлено соотношение - 90,0%.  2. Кадровое обеспечение системы дополнительного образования: со всеми руководителями государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Продолжается работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования.  Мониторинг повышения квалификации, переподготовки педагогических работников проводиться 1 раз в полугодие. Мониторинг приема на работу молодых специалистов будет проведен в сентябре 2016 года. | 2018 |  | **1 кв** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункт 6.1 настоящего Отчета | | | | | По результатам проведенного комитетом мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (31 679,6 руб.) к средней заработной плате учителей в сфере общего образования в Ленинградской области (36 564,7руб.) за 1 квартал 2016 года составило 87,7 % |
| *9. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений*  *начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности образования и науки в Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | 1. В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 1 квартал 2016 года будет опубликована 29 мая 2016 года. В соответствии с «дорожной картой» на 2015 год установлено соотношение - 90,0%.  2. Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования: со всеми руководителями государственных учреждений профессионального образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Продолжается работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций .  Мониторинг повышения квалификации, переподготовки педагогических работников проводиться 1 раз в полугодие. Мониторинг приема на работу молодых специалистов будет проведен в сентябре 2016 года. | 2018 |  | **1 кв** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункт 6.1 настоящего Отчета | | | | | По результатам проведенного комитетом мониторинга отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (31 646,4 руб.) к к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2016 год (31 797,0 руб.) составило 99,5 %. |
| *10. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности сферы культуры Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года №181-р "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области" | По итогам 1 кв. 2016 года выполнено следующее:  подготовлен проект постановления об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на 2016 год. В настоящее время проект проходит заключительный этап согласования в Правительстве Ленинградской области. Так же, подготовлен и направлен, в установленном порядке проект постановления Правительства Ленинградской области «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на 2016 год, после принятия нормативного правого акта будут заключены соглашения с администрациями муниципальных образований Ленинградской области. Средняя заработная плата работников учреждений культуры по данным отраслевого мониторинга на 1 апреля 2016 года составила 23 149,81 руб. | 2018 |  | **1 кв** | **67,1** | **17,3** | | **49,8** | | Субсидии перечисляются после заключения соглашения с администрациями муниципальных образований Ленинградской области |
| *11. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Реализация комплекса мер по совершенствованию оплаты труда отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области, предусмотренных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения  в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" | Комитет по  здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" (далее-Распоряжение Правительства Ленинградской области от 08.05.2013 № 204-р) | Предусмотрено увеличение размера расчетной величины с 01.04.2016 года и с 01.09.2016 года. Размер расчетной величины по состоянию на 01.01.2016 года составляет 7800 руб. . Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. В целях совершенствования системы оплаты труда доля стимулирующих выплат за достижение показателей эффективности и результативности деятельности учреждений в структуре среднемесячной заработной платы должна составлять 30%. В структуре среднемесяной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 1 кв. 2016 год 27,7% ( в 2015 году доля составляла 31,2%).  Среднемесячная заработная плата составила 48197 руб (2015г - 48 190 руб.). | 2018 |  | **1 кв** | **865,2** | **194,0** | | **671,2** | | Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (31797 руб.) составило 151,6% (план 159,6%) |
| *12. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников* | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Организация целевого обучения граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования путем заключения договоров о целевом обучении с гражданами Российской Федерации и договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования | Ответственный исполнитель – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,  соисполнитель – комитет общего и профессионального образования ЛО | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области»,  Основное мероприятие 1.5 «Кадровое обеспечение экономики в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы) | Осуществляется подготовка к заключению договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования и договоров о целевом обучении граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования для обеспечения потребности организаций Ленинградской области в квалифицированных кадрах. Подписание соглашений планируется на июнь 2016 года. | 2020 год |  | **1 кв** | В рамках текущего финансирования основного мероприятия плана реализации государственной программы | | | | |  |
| 12.2 | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановления Правительства Ленинградской области от 2.07.2013 № 190 «О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018 учебных годах в ЛО»;  Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области»,  Основное мероприятие 1.5 «Кадровое обеспечение экономики в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы) | Заключение договоров об образовании в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между Комитетом, образовательной организацией высшего образования, организацией народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области и специалистом. Подписание соглашений начнется в июле 2016 года. | 2016 год |  | **1 кв** | **7,04** | **0** | | **7,04** | | Финансирование осуществляется в течение года |
| *13. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области | Комитет  по социальной защите населения Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30.04.2013г. №196-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)";  Соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ленинградской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» от 22.05.2014г. №12-3/288/61 | По итогам 1 квартала 2016 года выполнено следующее:  1.) Проведено ежегодное увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов работников, а также увеличение выплат стимулирующего характера: с 1 января 2016 года применяется расчетная величина в размере 7800 рублей, с 1 апреля 2016 года - в размере 8050 рублей, с 1 сентября 2016 года - в размере 8350 рублей. Стимулирующие выплаты в государственных стационарных казенных учреждениях социального обслуживания, подведомственных комитету, установлены в размере 38 % от суммы должностных окладов по учреждению. По оперативной информации средняя заработная плата социальных работников за 1 квартал 2016 года составила 21646,9 руб., или 68,1% от планируемой средней заработной платы по субъекту.  2.)Проводится привлечение средств для повышения оплаты труда, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ.  3.) Комитетом осуществляется ежемесячный мониторинг средней заработной платы категории работников учреждений социальной защиты населения в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, в целях организации мониторинга Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года №597 и 28 декабря 2012 года №1688.  4.) Ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)» по форме, размещенной на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ. Результаты мониторинга направляются в форме отчета о реализации «Дорожной карты» в Минтруд России. | 2018  год |  | **1 кв** | **24,9** | **4,98** | | **19,9** | | Финансирование осуществляется в течение года |
| *14. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)*  *к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Реализация комплекса мер по совершенствованию оплаты труда отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области, предусмотренных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения  в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 08.05.2013 № 204-р | Размер расчетной величины по состоянию на 01.01.2016 года составляет 7800 руб. . В структуре среднемесяной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 1 кв. 2016 год 27,7% (план 30%), в 2015 году доля составляла 31,2%.  Среднемесячная заработная плата составила 18992 руб (2015г - 18285 руб.). | 2018 |  | **1 кв** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункта 11.1 настоящего Отчета | | | | |  |
| *15. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия* | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Реализация комплекса мер по совершенствованию оплаты труда отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области, предусмотренных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения  в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 08.05.2013 № 204-р | Размер расчетной величины по состоянию на 01.01.2016 года составляет 7800 руб. . В структуре среднемесяной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 1 кв. 2016 год 27,7% (план 30%), в 2015 году доля составляла 31,2%.  Среднемесячная заработная плата составила 31457 руб (2015г -30611 руб.). | 2018 |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 11.1 настоящего Отчета | | | | |  |
| *16. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год* | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места: возмещение работодателям затрат на оборудование (оснащение ) рабочего места для трудоустройства инвалида | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | В 1 квартале 2016 года, в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.01.2014 № 63, Комитетом были сформированы и направлены в Министерство Сведения о закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах в Ленинградской области.  *Реализация мероприятия завершилась в 2015 году.* | | 2015 | 2015 |  |  | | | | | Указом № 597 установлен срок достижения показателя в период с 2013 по 2015 годы. Показатель в Ленинградской области достигнут. |
| *17. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации,* | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Обеспечение сохранности и развития музейного фонда | Комитет по культуре Ленинградской области | Постановление Правительства Лнинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" (далее-Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404) (Подпрограмма 3 "Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям", основное мероприятие 1 "Обеспечение сохранности и развититя музейного фонда" Плана реализации государственной программы) | В 1 квартале 2016 года выставки и экспозиции музеев Ленинградской области посетило 125 529 человек.  Наиболее значимые выставки, открытые в 1 квартале 2016 года в музеях Ленинградской области:  1.ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо»:  - выставка «Экслибрис: книжный знак в собраниях музея-заповедника  «Парк Монрепо»;  - выставка «Калевала в книжной графике: из собрания редкой книги  музея-заповедника «Парк Монрепо»;  2.ГБУК ЛО «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»:  - выставка «От Николая I до Николая II. Эпоха историзма в России» из собраний «Эрмитажа»;  - выставка Традиционная Рождественская - выставка в галерее «Арт-Холл»;  3.ГБУК ЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник»:  - выставка изделий из кожи и бересты «Возрождая традиции»;  - персональная выставка художника В. Шестака «Оставляя сердца частицу». Работы в области живописи, графики, дизайна;  - фото - выставка М. Удалова «Старая Ладога. Взгляд изнутри».  4.ГБУК ЛО «Историко-архитектурный музей-заповедник «Выборгский замок» и историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала»:  - книжная выставка «Книжное собрание Михаила Костоломова: биография  в книгах»;  - выставка «Археология. Сезон 2015» - знакомит с результатами работ Выборгской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН под руководством д.и.н. А.И. Саксы в 2015 году;  5.ГБУК ЛО «Музейное агентство»:  - выставка, посвященная блокаде Ленинграда;  - выставка «Подвижник Волховской земли» | 2018 |  | **1 кв** | **305,2** | **152,6** | | **152,6** | | В соответствии с поручением Президента РФ от 11.06.2013 № Пр-1294 (подпункт «г» пункта 2) ежегодно осуществляется мониторинг реадизации мероприятий по экспонированию в музеях и галереях малых городов произведений искусства, входящих в состав передвижного фонда ведущих российских музеев. |
| *18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей* | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Выдвижение кандидатов для участия в Общероссийских конкурсах "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Молодые дарования России" | Комитет по культуре Ленинградской области | Положение об общероссийском конкурсе "Молодые дарования России",  Положение об общероссийском конкурсе "Лучший преподаватель детской школы искусств" (утверждаются Министерством культуры Российской Федерации) | В 1 квартале 2016 года началось формирование списков по предложениям администраций муниципальных образований по кандидатурам учащихся, преподавателей и школ искусств на конкурсы | 2016 год |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | |  |
| 18.2 | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реализации проектов развития и поддержки народного творчества | Комитет по культуре Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 (Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества", основное мероприятие 2 "Поддержка творческих проектов в области культуры и искусств" Плана реализации государственной программы) | В 1 квартале 2016 года начался приём заявок социально ориентированных некоммерческих организаций на участие в конкурсном отборе.  Комитетом изданы:  -приказ комитета по культуре ЛО от 29 февраля 2016 года № 01-03/16-20 «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области и Положения об экспертном совете по проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области»,  -приказ комитета по культуре ЛО от 29 марта 2016 года № 01-03/16-29 «О проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области»,  -приказ комитета по культуре ЛО от 29 марта 2016 года № 01-03/16-30 «Об утверждении состава экспертного совета по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области» | 2018 год |  | **1 кв** | **2,0** | **0** | | **2,0** | | Финансирование осуществляется в течение года |
| ***Итого по Указу № 597*** | | | | | | | ***1 кв*** | ***1683,0*** | ***471,8*** | | ***1211,2*** | |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"** | | | | | | | | | | | | | |
| *19. Количество смертельных случаев от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения* | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Развитие системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики туберкулеза, наркомании, ВИЧ-инфекции, психических расстройств и болезней системы кровообращения | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 405 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" (далее - постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 405)  подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основное мероприятие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Плана реализации государственной программы | В отчетном периоде с целью профилактики осложнений и раннего выявления пациентов с БСК продолжена работа по диспансеризации взрослого населения. Впервом квартале 2016г. диспансерный осмотр прошли 53,5 тыс. чел. (2015г. –43,4).  Профилактический осмотр прошли 19,2 тыс. человек. У 15,7 тыс. чел. (29,3%) выявлены болезни системы кровообращения, пациентам назначено лечение, взяты на диспансерное наблюдение.  Комитетом проводится еженедельный мониторинг выпонения плановых показателей диспансеризации, с представлением их в Минздрав России. | 2018 |  | **1 кв** | **3,2** | **0** | | **3,2** | | Удельный вес показателя смертности населения от болезней системы кровообращения (БСК) занимает первое место. За 2 месяца он составил 52,8 % в структуре смертности населения.  За 2 месяца 2016 года от БСК умерло 2388 чел.(в 2015 -2383) |
| 19.2. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях» Плана реализации государственной программы) | Заключаются контракты, осуществляется поставка лекарственных препаратов в медицинские организации. В настоящее время постулили лекарственные препараты для лечения БСК, окнкологических заболевани, сахарного диабета.  Начата реализация пилотного проекта по дополнительному льготному лекарственному обеспечению жителей Всеволожского района, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения, прикрепленных для оказания первичной медико-санитарной помощи к ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» | 2018 |  | **1 кв** | **594,3** | **240,0** | | **354,3** | | Финансирование осуществляется по факту постаки и выполенных работ ( услуг). |
| 19.3. | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"Плана реализации государственной программы;  Постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 «О порядке установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области» | В соответствии с порядком установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области размер единовременного пособия для врача составляет 30 000 рублей, для среднего медицинского работника 15 000 рублей.  За I квартал 2016 года выплачено единовременное пособие выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступивших на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области - 4 чел. | 2018 |  | **1 кв** | **8,6** | **0,1** | | **8,5** | | Финансирование осуществляется в течение всего года |
| 19.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"Плана реализации государственной программы;  Постановление Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 N 127 "О социальной поддержке медицинских работников дефицитных специальностей в ЛО" | Установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей. В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров. За I квартал 2016 года оказана социальная поддержка медицинских работников дефицитных специальностей - 305 чел. | 2018 |  | **1 кв** | **55,8** | **36,6** | | **19,2** | | Финансирование осуществляется в течение всего года |
| 19.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"Плана реализации государственной программы | Установлена в качестве меры социальной поддержки ежегодная единовременная выплата в размере 56 500 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми заключены договоры о предоставлении социальной поддержки.  За I квартал 2016 года оказана социальная поддержка медицинских специалистов Ленинградской области - 77 чел.  Выплата молодому специалисту осуществляется ежегодно в течение трех лет при условии продолжения молодым специалистом работы в государственном (муниципальном) учреждении, на работу в которое он поступил после окончания образовательного учреждения среднего профессионального образования или образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию. | 2018 |  | **1 кв** | **120,0** | **4,4** | | **115,6** | | Финансирование осуществляется в течение всего года |
| 19.6 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2012 N 46 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам" | Осуществляются софинансирование с ТФ ОМС Ленинградской области единовременных компенсационных выплат в размере 1 миллиона рублей.  В I квартале 2016 года единовременные компенсационные выплаты не предоставлялись. | 2018 |  | **1 кв** | **48,0** | **0** | | **48,0** | | Финансирование осуществляется в течение всего года |
| *20. Количество смертельных случаев от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. населения* | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях, не входящей в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, жителям Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 ( Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы) | В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде заключен контракт с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож для пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза (гамма-нож), на год 30 операций (стоимость 1 операции - 180 тыс. руб.). Заключен контракт на лечение ВИЧ-инфициорованных жителей Ленинградской области в ГБУЗ "Городская инфекционная больница им. С.П.Боткина" на 4290 койко-дней. Продолжена работа по выявлению, в том числе в рамках диспансеризации пациентов со злокачественными новообразованиями. Осуществляется работа направленная на повышения качества диспансеризации и диспансерного наблюдения за пациентами, увеличение количества своевременного оказания высокотехнологичной медицинской помощи.  Индикаторный показатель «Доля злокачественных новообразований (ЗНО), выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)» достигнут и составил 53,9% при целевом 52,5%. | 2018 |  | **1 кв** | **31,7** | **6,4** | | **25,3** | | Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг). |
| 20.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.3 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018 |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета | | | | | Удельный вес показателя смертности от новообразований занимает второе место в структуре смертности населения и составляет 15,5 %.  За 2 месяца 2016 года в Ленинрадской области от новообразований умерло 320 чел.(в 2015 - 315 чел.). Рост отмечается за счет лиц пожилого возраста, в связи с поздним обращением. |
| 20.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.4 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018 |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета | | | | |
| 20.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.5 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018 |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета | | | | |
| 20.5 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.6 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018 |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета | | | | |
| *21. Количество смертельных случаев от туберкулеза на 100 тыс. населения* | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы) | 1. Проведение капитального ремонта:  - ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г. Тихвине" (подготовка документов для заключения контракта);  - "Проведение капитального ремонта ГКУЗ ЛО "Тихвинская психиатрическая больница" (подготовка документов для заключения контракта)  2. Заключен договор на оказание медицинской помощи больным с ВИЧ инфекцией на базе ГБУЗ Городская инфекционная больница им.С.П.Боткина | 2016 год |  | **1 кв** | **53,5** | **0** | | **53,5** | | Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг). |
| 21.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.3 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета | | | | | За 2 месяца 2016 года от туберкулеза умерло 25 чел.(в 2015-20 чел.). В соответствии с данными статистики более чем в 30,0% случаев у умерших зарегистрировано сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции, что усугубило тяжесть заболевания. |
| 21.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.4 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета | | | | |
| 21.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.5 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета | | | | |
| 21.5 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.6 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета | | | | |
| *22. Количество смертельных случаев от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения* | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно- транспортных происшествий на территории Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы);  Приказ комитета по здравоохранению Ленинградской области от 11.12.2015 N 23 "Об организации оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории Ленинградской области | Ежемесячно осуществляется мониторинг организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории Ленинградской области и эффективности использования оборудования.  Работают 26 травмоцентров 3 уровней. Санитарной авиацией в 1 квартале осуществлено 27 эвакуаций пострадавших при ДТП в региональные травмоцентры. | 2018 |  | **1 кв** | **21,4** | **0** | | **21,4** | | Финансирование осуществляется в течение всего года |
| 22.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.3 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета | | | | | За 2 месяца 2016 года от ДТП погибли 39 жителей Ленинградской области( в 2015 году- 94 чел.). Умерших в травмоцентрах Ленинградской области от ДТП за 2 месяца 2016 года зарегистрировано не было ( в 2015 г.- 8 чел.). За 2 месяца 2016 наблюдается значительное снижение смертности от ДТП по сравнениюс соответствующим периодом 2015 года. |
| 22.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.4 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета | | | | |
| 22.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.5 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета | | | | |
| 22.5 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.6 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета | | | | |
| *23. Количество случаев младенческой смертности на 1000 родившихся живыми* | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (акушерства, педиатрии, гинекологии) | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 ( Подпрорамма «Охрана здоровья матери и ребенка», основное мероприятие "Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела" Плана реализации государственной программы) | Подготовлена документация для проведения аукциона на приобретение расходных материалов для проведения неонатального скрининга, в настоящее время находится в комитете государственного заказа.  В 2016 году предусмотрены ассигнования на мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (18,5 млн.руб).Будет осуществлена закупка реактивов, расходных материалов и ультрозвукового аппарата экспертного класса. | 2018 год |  | **1 кв** | **34,2** | **0** | | **34,2** | | Финансирование осуществляется в течение всего года |
| 23.2 | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра, в том числе проектные работы | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра", Основное мероприятие "Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра" Плана реализации государственной программы) | В соответствии с сетевым графиком, срок завершения строительства перинатального центра был установлен – 31.05.2016г.  В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы конструкций надземной части на уровне 6 - 7 этажей, выполнены кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок на уровне 1, 2, 3 этажей, ведется кладка внутренних стен и перегородок на уровне 4 этажа.  По итогам проведенного совещания на объекте от 09.02.2016г., ГК «Ростех» было рекомендовано с учетом отставания от графика производства работ обеспечить ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию с монтируемым и немонтируемым оборудованием не позднее 31.10.2016г.  В марте 2016 года ГК «Ростех» подготовлен новый сетевой график производства работ, который согласован со всеми заинтересованными сторонами. | 2016 год |  | **1 кв** | **1072,6** | **1,04** | | **1071,6** | | Низкий уровень использования средств всех источников ГК «Ростех». Отставание от сетевого графика - 6 месяцев. |
| 23.3 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.3 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета | | | | |  |
| 23.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.4 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета | | | | |  |
| 23.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.5 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета | | | | |  |
| 23.6 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.6 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018 год |  | **1 кв** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета | | | | |  |
| ***Итого по Указу № 598*** | | | | | | | ***1 кв*** | ***2043,3*** | | ***288,5*** | | ***1754,8*** |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"** | | | | | | | | | | | | | |
| *24. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году,*  *к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,*  *находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)* | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Развитие дошкольного образования: создание дополнительных мест, расширение форм предоставления дошкольного образования, развитие негосударственного сектора | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | По данным единой автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад» по итогам I квартала 2016 года число детей в возрасте старше 3-х лет, получающих дошкольное образование в дошкольных организациях области, составляет 64 183 ребенка, в т.ч. 59 611 детей в возрасте от 3-х до 7-и лет.  1. В 1 квартале 2016 г. зачислено 9 детей в ИП Токубаева в г. Приморске Выборгского района, кроме того, организованы работы по созданию частной группы ИП "Творец" на 25 мест в Веревском поселении Гатчинского района.  2. 28 марта 2016 г.проведена межрегиональная научно-практическая конференция "Качество дошкольного и начального общего образования в контексте ФГОС: теория и практика развивающего взаимодействия"  3.В феврале 2016 г. введен в эксплуатацию детский сад в п.Котельский Кингисеппского района на 155 мест.  4. Осуществлен прием детей в новые детские сады, приобретенные в муниципальную собственность в декабре 2015 г. (г.Бокситогорск (220), г. Кингисепп (155), г. Сланцы (220).  5. Начаты работы по строительству детского сада в мкрн Южный г. Всеволожска на 155 мест (планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию 4 квартал 2016 года), в п. Романовка (280) | 2018 год |  | **1 кв** | Финансирование осуществляется в соответствии с муниципальными программами развития дошкольного образования | | | | | По состоянию на 1 апреля 2016 года показатель обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7-и лет составляет 100%, с учетом детей, посещающих группы кратковременного пребывания и иные альтернативные группы у индивидуальных предпринимателей и в частных детских садах, а также детей, у которых желаемая дата зачисления определена в более поздние сроки. |
| *25. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку,*  *от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы* | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Обеспечение деятельности трех многофункциональных центров прикладных квалификаций | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | В отчетный период продолжена работа 3-х многофункциональных центров прикладных квалификаций: на базе ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж», ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», ГАОУ СПО ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский». На базе центров проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения по краткосрочным образовательным программам, ведется мониторинг потребности регионального рынка труда в кадрах, а также оказываются услуги в области профессиональной ориентации.  В соотвествтии с приказом от 19.02.2016 № 26 проводится конкурсный отбор программ развития профессиональных образовательных организаций Ленинградской области в целях предоставления субсидий на поддержку создания многофункциональных центров прикладных квалификаций в Ленинградской области в 2016 и 2017 годах (планируется создание еще 3-х центров). | 2018 год |  | **1 кв** | В рамках текущего финансирования реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") | | | | |  |
| 25.2 | Организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | Проведен 1 мониторинг. Информация о работе многофункциональных центров прикладных квалификаций собрана и проводится анализ в соответстувии с рекомендациями по организации деятельности центров, полученными от Национального фонда подготовки кадров. Данные мониторинга используются для контроля и анализа деятельности МФЦПК, а также направляются в Минобрнауки РФ в соответсвии с запросами. | 2018 год |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | |  |
| *26. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста* | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Обеспечение реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Ленинградской области | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»,  Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | 1. Осуществляется совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей:  внесены изменения в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 9 декабря 2013 года "Об образовании межведомственной комиссии по вопросам развития дополнительного образования детей в Ленинградской области" (распоряжение Губернатора Ленинградской области от 26 января 2016 года)  2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей:  реализация работы по развитию научно-технического творчестве детей, в том числе "Робототехники", "Программирование", "Инженерная графика" и пр.  Разработана и передана в экспертную группу региональная инновационная программа по развитию научно-технического творчества детей в системе дополнительного образования Ленинградской области  3. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей:  разработаны и реализуются 3 программы повышения квалификации работников сферы дополнительного образования: «Развитие детского научно-технического творчества в сфере дополнительного образования» (72 часа)  Подготовлено 25 педагогов учреждений дополнительного образования  4. Опубликован сборник методических рекомендаций по разработке модельных программ дополнительного образования детей с учетом возрастных особенностей обучающихся в сфере научно-технического творчества, в т.ч. «Робототехника», «Инженерная графика» и др.  5. Осуществляется расширение доступа частных организаций дополнительного образования детей к предоставлению услуг дополнительного образования. Развитие государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования:  для реализации программ дополнительного образования по муниципальным районам (городскому округу) привлечена 37 организация негосударственного сектора (2015 год – 31 организация). Работа ведется на основе договоров сетевой формы реализации дополнительных образовательных программ.  6. Заключены соглашения о сотрудничестве с учреждениями высшего профессионального образования по научно-методическому сопровождению организаций дополнительного образования Ленинградской области и региональных инновационных программ:  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого";  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)».  7. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей:  На сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области работает страница (http://edu.lenobl.ru/about/busines/ob) «Реализация Концепции развития дополнительного образования детей»  На сайте факультета дополнительного образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» реализуется Сетевой проект факультета (http://ict.loiro.ru/) | 2018 год |  | **1 кв** | В рамках текущего финансирования реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") | | | | |  |
| *27. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены*  *для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций* | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация публичного обсуждения его результатов  с предоставлением данных в открытом доступе в сети "Интернет" | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | Прведен мониторинг оценки состояния доступности образовательных организаций профессионального образования для организации обучения инвалидов по состоянию на 1 января 2016 года.  По результатам мониторинга приспособленная входная группа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья создана во всех образовательных организациях профессионального образования, подведомственных комитету. На официальных сайтах учреждений размещена иформация об условиях, созданных в учреждениях для обучения инвалидов. | 2020 год (ежеквартально) |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | |  |
| 27.2 | Организация работы по приспособлению для доступа инвалидов организаций профессионального образования (8 объектов) | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан  в Ленинградской области" (2.1. Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  2.1.3. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов организаций профессионального образования (8 объектов) плана мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области») | Подготовлен проект распоряжения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по формированию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях высшего образования Ленинградской области | 2020 год |  | **1 кв** | **4,0** | **0** | | **4,0** | | Финансирование осуществляется в течение года |
| *28. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте* | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд Ленинградской области | Комитет экономического развития  и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области», Основное мероприятие 2.4. «Развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы.) | Конкурсы на выполнение научно-исследовательских работ в 1 квартале 2016 года не проводились. В апреле 2016 года запланировано проведение конкурса на выполнение научно-исследовательских работ «Разработка и внедрение системы проектного управления в органах государственной власти в Ленинградской области», начальная максимальная цена контракта 10,0 млн руб. | 2016 год |  | **1 кв** | **21,93** | **0** | | **21,93** | | Финансирование осуществляется в течение года |
| 28.2 | Государственная поддержка талантливых ученых Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области», основное мероприятие 2.4. «Развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы.) | В первом квартале 2016 года в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 26 января 2016 года № 26-рг «О присуждении премий Губернатора Ленинградской области для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую работу 2015 года» выплачены три премии молодым ученым на сумму 95 тыс. рублей.  Заключены договоры о выплате именных научных стипендий губернатора Ленинградской области с 16 ведущими и молодыми учеными, работающими в организациях Ленинградской области, - победителями конкурса, проведенного в 2015 году в соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области  от 06.05.2000 №193-пг «Об учреждении именных научных стипендий губернатора Ленинградской области».  Выплаты стипендий за первый квартал 2016 года будут произведены в апреле 2016 года Управлением делами Правительства Ленинградской области. | 2016 год |  | **1 кв** | В рамках текущего финансирования основного мероприятия плана реализации государственной программы | | | | | Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия запланированы в размере 2,3 млн рублей Управлению делами Правительства Ленинградской области. |
| ***Итого по Указу № 599*** | | | | | | | ***1 кв*** | ***25,93*** | | ***0*** | | ***25,93*** |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"** | | | | | | | | | | | | | |
| *29. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод* | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области | комитет  по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 « Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" ( далее Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400) Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области ", основное мероприятие«Содействие развитию инженерных коммуникаций» Плана реализации государственной программы.)  Областной закон об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов от 23.12.2015 № 139-ОЗ | По итогам 1 квартала 2016 года по Мероприятию:  - разработаны и утверждены распоряжением комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области от 27.01.2016 № 4 «О мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2009 № 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета» типовая форма соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование объектов инвестиций, являющихся муниципальной собственностью, перечень документов по вновь начинаемым строительством объектам, форма отчета об освоении и перечень целевых показателей результативности освоения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;  - с муниципальными образованиями - участниками Мероприятия заключено  18 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2016 году;  - 1 дополнительное соглашение к ранее заключенному соглашению, в связи с изменением реквизитов бюджетополучател.  Осуществлено финансирование рамках принятых бюджетных обязательств на основании представленной администрациями муниципальных образований исполнительной документации по 6 объектам 6 муниципальных образований, в том числе:  1) Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений г. Каменногорска мощностью 4 300 куб. м в сутки;  2) Организация реконструкции канализационных очистных сооружений пос. Рассвет мощностью 400 куб. м в сутки;  3) Строительство комплекса очистных сооружений в поселке Платформа 69 км. Приозерского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, вблизи платформы 69 км, ул. Заводская, д. 1, мощностью 700 куб. м в сутки;  4) Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска - 1-й этап, протяженностью 5 000 пог. м;  5) Реконструкция канализационных очистных сооружений, г. Подпорожье,  в том числе проектно-изыскательские работы, мощностью 5 000 куб. м в сутки;  6) Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Цвылево мощностью 200 куб. м в сутки. |  |  | **1 кв** | **980,3** | | **50,9** | | **929,4** | Освоения бюджетных средств осуществляется в течение 2016 года, что обусловлено спецификой строительной отрасли, так как перечисление бюджетных средств Заказчикам, а в дальнейшем подрядчикам, осуществляется на основании отчетных документов в соответствии с проектно-сметной документацией по факту выполненных работ. Основная часть видов выполняемых работ имеет поэтапный продолжительный характер, в связи с чем, исполнительная документация представляется после полного их завершения. Таким образом, в графиках финансирования к соглашениям между Комитетом и администрациями муниципальных образований предусмотрен основной объем кассового исполнения бюджета в 4 квартале 2016 года. |
| Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 г. № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», основное мероприятие 2 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" мероприятие 2.6 "Развитие водоснабжения в сельской местности"  Областной закон об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов от 23.12.2015 № 139-ОЗ | В настоящее время комитетом заключаются соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области муниципальным образованиям Ленинградской области в 2016 году на софинансирование объектов инвестиций, являющихся муниципальной собственностью. | 2020 год |  | **1 кв** | **125,1** | | **0** | | **125,1** | в 1 квартале 2016 года финансирование не осуществлялось, в связи с внесением изменений постановление Правительства Ленинградской области  от 29.12.2012 № 463 об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» |
| 29.2 | Реализация мероприятий для осуществления полномочий муниципальными образованиями по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400( Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области», основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы.) | Осуществляется подготовка порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образовании Ленинградской области на реализацию мероприятий по  организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям | 2029 год |  | **1 кв** | **111,1** | | **0** | | **111,1** | Финансирование данного мероприятия в 1 квартале 2016 года не предусмотрено кассовым планом Комитета. Финансирование по указанному мероприятию запланировано с 4 квартала 2016 года. |
| 29.3 | Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400( Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области», основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы ) | Адресный перечень мероприятий формируется по заявительному принципу на основании конкурсного отбора муниципальных образований. В настоящее время в рамках данного мероприятия проводится конкурсный отбор муниципальных образований для включения в адресный перечень объектов для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области. По итогам конкурсного отбора будет подготовлен проект постановления Правительства Ленинградской области о распределении субсидии на реализацию вышеуказанных мероприятий. | 2018 год |  | **1 кв** | **526,3** | | **0** | | **526,3** | Финансирование данного мероприятия в 1 квартале 2016 года не предусмотрено кассовым планом Комитета. Финансирование по указанному мероприятию запланировано со 2 квартала 2016 года. |
| 29.4 | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 (Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области", основное мероприятие «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» Плана реализации государственной программы ) | Перечень мероприятий формируется по заявительному принципу на основании конкурсного отбора муниципальных образований.  В рамках данного мероприятия с 25 апреля 2016 года запланировано объявление о начале приема заявок от администраций муниципальных образований для проведения конкурсного отбора муниципальных образований для включения в адресный перечень объектов для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области | 2020 год |  | **1 кв** | **85,3** | | **0** | | **85,3** | Финансирование данного мероприятия в 1 квартале 2016 года не предусмотрено кассовым планом Комитета. Финансирование по указанному мероприятию запланировано с 3 квартала 2016 года. |
| *30. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры*  *общей площадью 54 квадратных метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи* | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Реализация комплекса мер направленных на улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 "Об утверждении Государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области (далее - Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407) Подпрограмма 1 "Жилье для молодежи", основное мероприятие 1.3. Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) Плана реализации ГП | В первом квартале 2016 года:  1. в рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи» подготовлен список претендентов на получение социальных выплат. Проект Постановление Правительства Ленинградской области о распределении субсидий муниципальным образованиям находится на согласовании в Правительстве Ленинградской области.  2. Подготовлен список молодых семей – претендентов на получение в 2016 году дополнительной социальный выплаты в случае рождения (усыновления) детей. Постановление Правительства Ленинградской области о распределении субсидий муниципальным образованиям принят 28 марта 2016 года № 74. Оформлены и выданы свидетельства (11 шт.) на получение дополнительной социальной выплаты.  В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 года № 74 распределены средства областного бюджета в размере 2 283,021 тыс. рублей 5 муниципальным образованиям для предоставления дополнительной социальной выплаты 11 молодым семьям в случае рождения (усыновления) детей в рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи». Срок действия свидетельств 7 месяцев.  3.Субсидии предоставления молодым гражданам (молодым семьям) социальных выплат на приобретение (строительство) жилья распределены в 31 муниципальное образование Ленинградской области для предоставления 189 молодым гражданам (молодым семьям) – претендентам на получение социальных выплат в 2016 году на приобретение (строительство) жилья. Проект постановления Правительства Ленинградской области о распределении муниципальным образованиям в 2016 году субсидий для предоставления молодым гражданам (молодым семьям) социальных выплат на приобретение (строительство) жилья находится на согласовании в Правительстве Ленинградской области.  4. Ленинградская область отобрана Минстроем России для участия в 2016 году в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы. Ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 100 000,000 тыс. рублей**.** Размер субсидии из федерального бюджета составляет 29 296,8 тыс. рублей. Подписано соглашение с Минстроем России. Средства федерального бюджета поступили в бюджет Ленинградской области. Субсидии за счет средств областного и федерального бюджетов распределены в 25 муниципальных образований для предоставления 122 молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Проект постановления Правительства Ленинградской области подготовлен для согласования в Правительстве Ленинградской области. | 2020 год |  | **1 кв** | **361,3** | | **1,3** | | **360,0** | В первом квартале 2016 года 1334,233 тыс. рублей были перечислены в бюджеты муниципальных образований в соответствии с соглашениями. Остальные средства областного бюджета 948,788 тыс. рублей будут перечислены в бюджеты МО во втором квартале 2016 года. |
| 30.2 | Реализация комплекса мер направленных на улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (Подпрограмма 2 "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4. Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) Плана реализации государственной программы) | В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства Ленинградской области о распределении средств субсидий 17 муниципальным образованиям Ленинградской области (находится на согласовании). Получателями социальных выплат на приобретение (строительство) жилья стали 97 граждан и 61 гражданин получит компенсацию части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам. | 2020 год |  | **1 кв** | **119,8** | | **0** | | **119,8** | Перечисление средств областного бюджета в виде субсидий в бюджеты муниципальных образований производиться в апреле 2016 года. |
| 30.3 | Реализация комплекса мер направленных на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (Подпрограмма 7 "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки "; основное мероприятие 7.1. «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» Плана реализации государственной программы);  Областной закон от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" | По итогам конкурсного отбора 9 муниципальных образований стали получателями субсидий на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.  Утверждено постановление Правительства Ленинградской области от 04.04.2016 № 91 «О распределении на 2016 и на плановый период 2017 года субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений и городского округа Ленинградской области на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей и молодым специалистам в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».  По состоянию на 01.04.2016, администрациями муниципальных образований подготавливается конкурсная документация для проведения аукциона и заключения муниципальных контрактов.  В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2015 № 260 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2014 года № 605 «О распределении на плановый период 2015 и 2016 годов субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений и городского округа Ленинградской области на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках…» средства областного бюджета в размере 46464,067 тыс. рублей, выделенные на строительство, перечислены в 1 квартале 2016 года, в соответствии с заключенными соглашениями 2 муниципальным образованиям: Тихвинскому городскому поселению Тихвинского муниципального района и Сосновоборскому городскому округу.  По состоянию на 01.04.2016, администрациями муниципальных образований продолжаются работы по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках муниципальных контрактов, заключенных в 2015 году. | 2020 год |  | **1 кв** | **236,8** | | **55,2** | | **181,6** | Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 04.04.2016 № 91 , средства областного бюджета в размере 178 535,933 тыс. рублей, выделенные на строительство, в апреле 2016 года будут перечислены 9 муниципальным образованиям в соответствии с соглашениями. |
| *31. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса* | | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | Проведение мониторинга изменения средней рыночной стоимости квадратного метра строящегося жилья на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций Комитета, определенных положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных Постановлением Правительства ЛО от 28.02.2011 № 36 | Мониторинг изменения средней рыночной стоимости 1 кв. метра строящегося жилья на территории Ленинградской области ведется ежеквартально (по данным Петростата за 4 квартал 2015 года - 57 349 рублей) | 2018  год |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | |  |
| *32. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса* | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | Проведение мониторинга ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций Комитета, определенных положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных Постановлением Правительства ЛО от 28.02.2011 №36 | Мониторинг ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области ведется ежемесячно, на 01.04.2016 объем ввода составил 598,7 тыс. кв. метров | 2018  год |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | |  |
| 32.2 | Организация и проведение отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи", строительство жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ"  Постановление Правительства ЛО от 27.07.2015 № 279 "Об утверждении порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках ГП РФ "Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" на территории ЛО"  Приказ комитета по строительству ЛО от 28.07.2015 №15 "О создании, составе комиссии и утверждении форм протоколов в целях проведения отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Ленинградской области". | 1) В соответствии с Приказом КС ЛО от 29.12.2015 №34 проведен 5-й отбор земельных участков и застройщиков.  В результате отбора 29.02.2016 года участником программы признан ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования" с проектом строительства 20 тыс.кв.м жилья экономического класса в створе улиц Советская и Новая г.Кировск Кировского муниципального района. | 2017  год |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено | | | | |  |
| *33. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей,*  *желающих улучшить свои жилищные условия* | | | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет  по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области", основное мероприятие 3.4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  Плана реализации государственной программы. ) | В 2016 году продолжена работа по реализации этапа 2014-2015 годов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах». По данному этапу в семи муниципальных образованиях не завершено переселение 723 граждан, приживающих в аварийном жилищном фонде расселяемой площадью 11,02 тыс. кв. м. До настоящего времени не завершено строительство 5-ти многоквартирных жилых домов.  Продолжена работа по этапу 2015-2016 годов программы. В соответствии с программой в этапе принимают участие 42 муниципальных образования. Администратщями приобретаются жилые помещения: путем участия в долевом строительстве жилых домов (у застройщика) и на вторичном рынке. В настоящее время в рамках реализации данного этапа 4 дома введены в эксплуатацию, в г.Сланцы ведется реконструкция 1-го дома, в поселениях ведется строительство 24 многоквартирных жилых домов.  Так же начата реализация последнего этапа 2016-2017 годов программы, в рамках которого принимают участие 40 муниципальных образований, где планируется до 31 августа 2017 года расселить 1226 жилых помещений в 275 аварийных домах, расселяемой площадью 47,2 тыс. кв.м., в которых проживают 3069 человек.  В рамках реализации данного этапа начато строительство 2-х жилых домов и планируется строительство еще 32 многоквартирных жилых домов.  В 1 квартале 2016 года по этапу 2016-2017 годов администрациями муниципальных образований перечислены застройщикам средства Фонда в размере 21080,22 тыс. руб., средства областного бюджета в размере 9803,52 тыс. руб., средства местных бюджетов в размере 20166,6 тыс. руб.  По заявкам прошлых лет администрациями муниципальных образований перечислены застройщикам средства Фонда в размере 36132,52 тыс. руб., средства областного бюджета в размере 31661,14 тыс. руб., средства местных бюджетов в размере 35471,60 тыс. руб. | 2020 год |  | **1 кв** | **890,8** | | **97,1** | | **793,7** | Финансирование осуществляется в течение года |
| ***Итого по Указу № 600*** | | | | | | | ***1 кв*** | ***3436,8*** | | ***204,5*** | | ***3232,3*** |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"** | | | | | | | | | | | | | |
| *34. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг* | | | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров, в части предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | Ответственный исполнитель – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,  соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области  от 14 ноября 2013 года № 403 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» (далее – Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403) (основные мероприятия подпрограммы «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области») | Продолжается работа по регламентации государственных и муниципальных услуг, а также согласованию и утверждению технологических схем:  1) разработаны и утверждены административные регламенты по 4 государственным услугам;  2) актуализированы в связи с изменениями действующего законодательства:  -административные регламенты по 19 государственным услугам;  -методические рекомендации по 54 муниципальным услугам;  3) поступили на согласование 20 технологических схем, разработанных органами исполнительной власти Ленинградской области, из них:  4 - согласованы;  16 - направлены на доработку.  Основные ошибки при разработке технологических схем:  - несоответствие технологической схемы административному регламенту: в части сроков предоставления услуги, оснований для отказа в приеме документов, оснований для отказа в предоставлении услуги, оснований для приостановления предоставления услуги;  - несоответствие методическим рекомендациям по разработке технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг.  4) при согласовании технологических схем выявлено несоответствий в административных регламентах по13 государственным услугам, основные из них:  - структура административного регламента не соответствует утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42;  - отсутствуют или некорректно изложены подразделы: основания для отказа в приеме документов, основания для отказа в предоставлении услуги, основания для приостановления предоставления услуги;  - сроки предоставления отдельных административных процедур не соответствуют сроку предоставления услуги.  Устранение указанных несоответствий и ошибок снижает административные барьеры при получении государственных и муниципальных услуг. | 2016 год |  | **1 кв** | В рамках текущего финансирования мероприятий плана реализации государственной программы | | | | |  |
| 34.2 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития  и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет  по местному самоуправлению, межнациональным  и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области  от 14.11. 2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»,  основное мероприятие 1 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ» Плана реализации государственной программы.) | 1. В 1 квартале 2016 года проведены три заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, по итогам которых:   - утвержден план-график разработки технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг;  - обеспечено предоставление муниципальных услуг в ГБУ ЛО «МФЦ», включенных в муниципальный инвестиционный стандарт;  - согласован план-график закрытия окон приема и выдачи документов в территориальных отделах Управления Росреестра по ЛО на 2016 год.  2. Разработан план – график по подготовке и внедрению единых стандартов по основным видам деятельности МФЦ;  3. Расширяется перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна».  По состоянию:  на 31.01.2016 в ГБУ ЛО «МФЦ» оказывалось 117 государственных услуг и 34 муниципальные услуги;  на 29.02.2016 118 государственных услуг и 41 муниципальная услуга;  на 31.03.2016 127 государственных услуг и 45 муниципальных услуг.  4. Вводится новая программа и методика обучения работников МФЦ осуществляющих прием заявителей. | 2016 год |  | **1 кв** | **710,1** | | **79,7** | | **630,4** | Финансирование осуществляется в течение года |
| 34.3 | Оценка качества предоставления государственных услуг | Комитет экономического развития  и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области  от 14.11. 2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в ЛО»,  основное мероприятие 3 «Оценка качества предоставления государственных услуг» Плана реализации государственной программы.) | Подготовлена конкурсная документация для проведения отрытого конкурса по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.  Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 932,5 тыс. руб., что ниже запланированных бюджетных расходов на 102,5 тыс. руб. | 2016 год |  | **1 кв** | **1,04** | | **0** | | **1,04** | Финансирование осуществляется в течение года |
| 34.4 | Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства ЛО от 14.11. 2013 № 395 « Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Информационное общество в Ленинградской области" (далее –Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 ) Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области", основное мероприятие 6.1. Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области Плана реализации государственной программы;  Областной закон Ленинградской области от 23.12.2015 № 139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Осуществляется формирование государственного заказа на создание новой версии АИС Межвед ЛО.  Организован доступ всем участкам мировых судей, расположенных на территории региона к сервису ФМС «Запрос паспортного досье по установочным данным». | 2018 год |  | **1 кв** | **16,6** | | **0,1** | | **16,5** | Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг). |
| *35. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг* | | | | | | | | | | | | | |
| 35.1 | Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих мест, в соответствии с утверждённой схемой размещения МФЦ (базовыми параметрами). | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,  соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области», основное мероприятие 1 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ» Плана реализации государственной программы) | По состоянию на 31.03.2016 года открыто 30 филиалов (отделов) ГБУ ЛО «МФЦ» в 28 населенных пунктах, а также 221 удаленных рабочих мест (УРМ) ГБУ ЛО «МФЦ», из которых 8 открыто в первом квартале 2016 года.  За 1 квартал 2016 года в ГБУ ЛО «МФЦ» поступило 487408 обращений, из них 177128 обращений за предоставлением государственных и муниципальных услуг, выдано 142660 результатов предоставления услуг, оказано 167620 консультаций | 2018 год |  | **1 кв** | В рамках текущего финансирования основного мероприятия плана реализации государственной программы | | | | | Мероприятие реализуется с использованием средств, указанных по мероприятию п.34.2 |
| 35.2 | Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленинградской области (АИС МФЦ) | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" основное мероприятие 1 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ» Плана реализации государственной программы) | 1. Подготовлен гос.заказ на выполнение работ по сопровождению и поддержанию АИС МФЦ в работоспособном состоянии.  2. Обеспечено выполнение 2-го этапа государственного контракта, заключенного на период 2015-2017 годов. Выполнение этапа завершается 31.05.2015, в рамках которого организуется электронный документооборот между филиалами МФЦ и органами власти, предоставляющими гос(мун) услуги по 24 наименованиям востребованных услуг. Также, по 14 гос(мун) услугам осуществляется доработка функционала взаимодействия, созданного в предыдущие годы. | 2018 год |  | **1 кв** | **19,8** | | **0** | | **19,8** | Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг). |
| *36. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме* | | | | | | | | | | | | | |
| 36.1. | Реализация мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 (Подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в ЛО", основное мероприятие 8.3 «Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид» Плана реализации государственной программы) | Объявлены процедуры закупки, предусматривающие:   1. перевод в электр форму дополнительно 45 государственных и муницыпальных услуг; 2. улучшение пользовательских характеристик Портала и создания новых сервисов | 2018 год |  | **1 кв** | **56,0** | | **0** | | **56,0** | Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг). |
| 36.2 | Реализация мероприятий по развитию информационных технологий для повышения качества предоставления государственных услуг | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" основное мероприятие 2 "Развитие информационных технологий для повышения качества предоставления государственных услуг" Плана реализации государственной программы) | Обеспечена бесперебойная работа Портала госуслуг.  Объявлены процедуры закупки, предусматривающие развитие информационных систем, обеспечивающих информационную поддержку предоставления гос(мун)услуг в сфере ЗАГС и архивного дела. | 2018 год |  | **1 кв** | **33,4** | | **0,7** | | **32,7** | Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг) в соответствии заключенными контрактами. |
| 36.3 | Реализация информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области  (соисполнитель -комитет по связи и информатизации Ленинградской области) | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 (Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области",  основное мероприятие 6.3. Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области» Плана реализации государственной программы) | Обеспечено перераспределение бюджетных ассигнований в объеме 300 тыс.рублей от Комитета по связи и информатизации Ленинградской области к Комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области | 2018 год |  | **1 кв** | **0,3** | | **0** | | **0,3** | Финансирование осуществляется в течение года |
| 36.4 | Создание, развитие и сопровождение региональных сегментов федеральных государственных информационных систем, ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 (Подпрограмма 8 «Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области», основные мероприятия: 8.1 "Создание региональных сегментов федеральных государственных информационных систем", 8.2 "Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области", 8.4 "Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области") | Объявлены процедуры закупки, предусматривающие развитие и сопровождение информационных систем, обеспечивающих информационную поддержку предоставления гос(мун)услуг | 2018 год |  | **1 кв** | **108,1** | | **5,1** | | **103,0** | Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг) в соответствии заключенными контрактами |
| *37. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления)*  *для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности* | | | | | | | | | | | | | |
| 37.1 | Проведение мониторинга соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг в сфере предпринимательской деятельности | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,  соисполнители – органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги в сфере предпринимательской деятельности, комитет по местному самоуправлению, межнациональным  и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»,  основное мероприятие 3 «Оценка качества предоставления государственных услуг» Плана реализации государственной программы.) | Осуществлялась проверка административных регламентов предоставления государственных услуг в целях снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган власти до двух раз | 2016 год |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | |  |
| *38. Среднее время ожидания при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления)*  *для получения государственных (муниципальных) услуг* | | | | | | | | | | | | | |
| 38.1 | Проведение мониторингов:  - соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг;  -фактического соблюдения установленного показателя | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,  соисполнители – органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги в сфере предпринимательской деятельности, комитет по местному самоуправлению, межнациональным  и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»,  основное мероприятие 3 «Оценка качества предоставления государственных услуг» Плана реализации государственной программы.) | Проведен мониторинг времени ожидания в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг:  в январе время ожидания – 8 мин. 40 сек.;  в феврале время ожидания – 8 мин. 30 сек.;  в марте время ожидания – 8 мин. 22 сек.  В дальнейшем планируется проведение такого мониторинга в ОИВ ЛО, предоставляющих услуги | 2016 год |  | **1 кв** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | |  |
| ***Итого по Указу № 601*** | | | | | | | ***1 кв*** | ***945,3*** | | ***85,6*** | | ***859,7*** |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"** | | | | | | | | | | | | | |
| *39. Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на одну женщину)* | | | | | | | | | | | | | |
| 39.1 | Реализация комплекса мер, направленных на профилактику абортов | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 524 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Проводится санитарно-просветительная работа срели населения в СМИ, по телевидению, разъяснительная работа в женских консультациях, при проведении профилактических осмотров в учебных заведениях | 2018 год |  | **1 кв** | Финансирование осуществляется в рамках  Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год | | | | |  |
| 39.2 | Применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | В 2016 году запланировано 550 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по медицинским показаниям.  В 1 квартале на ЭКО направлено 277 женщин, прошли процедуру за счет средств ОМС - 68 женщин. | 2018 год |  | **1 кв** | Финансирование осуществляется в рамках  Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год | | | | |  |
| 39.3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей | комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 406 « О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Подпрограмма 3 Совершенствование социальной поддержки семьи и детей, основное мероприятие 3.2. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала, мероприятие 3.2.11. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей Плана реализации государственной программы ;  Областной закон от 4 октября 2012 года № 73-оз «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей» | Величина среднедушевого дохода семьи для определения права на выплату в 2016 году составила 25 717 рублей, размер выплаты на 01.01.2016 - 8 807 рублей.  Обеспечено выплатой за 1 квартал 2016 год 6 828 детей, из них дети 2016 года - 670человек. |  |  | **1 кв** | **378,1** | | **73,5** | | **304,6** | Выплаты предоставляются в течение календарного года года |
| 39.4 | Профобучение (переобучение) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3-х лет | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 4 Развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области основное мероприятие 4.1. Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | В 1 квартале 2016 г. обратились и приступили к обучению 77 женщин. Обучение проводилось по 22 образова-тельным программам: парикмахер, повар, специалист кадровой службы, маникюрша, бухгалтер, сметное дело в строительстве и т.д.  Завершили обучение в 1 квартале 2016 года 21 женщина. Все завершившие обучение женщины продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком. | 2016 год |  | **1 кв** | **3,0** | | **0,15** | | **2,85** | Финансирование осуществляется в течение года |
| *40. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении* | | | | | | | | | | | | | |
| 40.1 | Реализация комплекса мер по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405(Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", Основное мероприятие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Плана реализации государственной программы) | В 2016 году продолжена работа , направленная на реализацию комплекса мер, которая включает в себя популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака.  Осуществляется реализация комплекса мер по следующим направлениям:  -информационная работа по формированию у населения приверженности к здоровому образу жизни;  -повышение уровня физической активности населения;  -совершенствование системы раннего выявления и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний  Кроме того, результаты исполнения мероприятия отражены, в том числе, в результатах по пунктам 19.1 и 19.2 настоящего Отчета | 2018 год |  | **1 кв** | В рамках текущего финансирования основного мероприятия плана реализации государственной программы | | | | |  |
| 40.2 | Реализация комплекса мер в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области. | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 524 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | 1.Проведение диспансерных осмотров взрослого населения.  В первом квартале диспансерные осмотры прошли 53 530 чел. взрослого населения, проведены диспансрные осмотры 1012 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  2.В соответствии с нормативными документами Минздрава России для организации оказания первой помощи в малонаселенных удаленных населенных пунктах продолжена организация домовых хозяйств (526 домовых хозяйства). Для работы домовых хозяйств они оснащены медицинскими укладками, мобильной и интернет-связью  3. Во Всеволожском муниципальном районе реализуется пилотный проект по отработке дистанционного диспансерного наблюдения пациентов с артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями, который в дальнейшем будет распространен на всю область.  4.Рекомендации по здоровому питанию дают врачи Центров здоровья, врачи амбулаторно-поликлинических подразделений в период проведения «школ  здоровья» для беременных, больных сахарным диабетом и артериальной  гипертензией. | 2018 |  | **1 кв** | Финансирование осуществляется в рамках  Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год | | | | |  |
| ***Итого по Указу № 606*** | | | | | | | ***1 кв*** | ***381,1*** | | ***73,6*** | | ***307,5*** |  |
| **финансовое обеспечение мероприятий,** **направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 601, 606,**  **ВСЕГО:** | | | | | | | **1 кв** | **8806,3** | | **1147,9** | | **7658,4** |  |