ПРИЛОЖЕНИЕ

**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по достижению целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601,606 *на 01.10.2017 года***

**(период с 01.01. по 30.09.2017 г)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, направленногона достижение целевого показателя | Отраслевые органы исполнительной власти Ленинградской области, ответственныеза исполнение мероприятий | Полные реквизиты документов, содержащих мероприятие  | Результат исполнения мероприятия(на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия | Финансирование мероприятия, на 2017 год (тыс. руб.) |
| Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет Ленинградской области(областной бюджет/местные бюджеты) | Внебюджетное финансирование \* | Общий процент исполнения, % |
| план | факт | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"** |  |
| 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 1.1 | Строительство индустриального парка "Пикалево", 1 этап строительства (первая очередь) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394) (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.6. Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | В июле 2017 года по итогам проведения конкурентной процедуры был заключен контракт от 11.07.2017 №1-1/П с новым подрядчиком (ООО «ПСК «Петробалт») на выполнение строительно-монтажных работ (стоимость контракта – 266 млн руб., срок – 9 месяцев). По состоянию на 3 квартал 2017 года по контракту выполнены работы на сумму 19 559 859,09 руб. (7%). В соответствии с графиком заключенного контракта плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – апрель 2018 года | 2017 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет собственных средств инвестора |  |
| 1.2 | Реализация комплекса мер, предусмотренных областным законом от 28 июля 2014 года № 52-оз "О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 28 июля 2014 года № 52-оз "О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области";областной закон от 4 апреля 2016 года № 16-оз "О внесении изменений в областные законы "О мерах государственной поддержки создания и развития ндустриальных парков в Ленинградской области" и "О налоге на имущество организаций";постановление Правительства Ленинградской области от 5 июля 2016 года № 218 "О реализации отдельных положений областного закона от 28 июля 2014 года № 52-оз "О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области" | По состоянию на 01.10.2017 В федеральный реестр включены сведения об индустриальных парках ЛО«СЗНЦ», «Левобережный», «ГРИНСТЕЙТ».1. Подтвержден статус индустриальных парков в ЛО«СЗНЦ» (заключениеот 05.06.2017), «ГРИНСТЕЙТ» (заключение от 04.07.2017).
2. Присвоен статус индустриального парка в ЛО «Левобережный» (распоряжение Правительства ЛО от 04.09.2017 № 447-р).
3. В соответствии с областным законом от 28.07.2014 N 52-оз льгота по арендной плате предоставляется управляющей компании индустриального парка «СЗНЦ».
4. Осуществляется актуализация сведений интегрированной информационной системы «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» об индустриальных парках ЛО, включающей сведения о резидентах индустриальных парков (срок окончания работ – 4 квартал 2017г).
 | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 2.1 | Организация работы совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области в целях улучшения инвестиционного климата и обеспечения стабильных условий работы бизнеса на территории региона | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17 марта 2016 года № 147-рг "Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области" | Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 26 апреля 2017 года № 242-рг внесены изменения в Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17.03.2016 №147-рг «Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области» (далее - Совет) в части актуализации состава Совета. Проведено 2 расширенных заседания Совета (29.05.2017, 5.10.2017). Проведено 4 заседания организационного штаба при Совете (25.01.2017,20.03.2017, 15.06.17, 13.09.2017) | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2.2 | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.1. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом Плана реализации государственной программы) | За 9 месяцев 2017 года *ГКУ «АЭРЛО» приняло на сопровождение 40 новых проектов.* Всего на сопровождении в ГКУ «АЭРЛО» находится 216 инвестиционных проектов, из них 33 иностранных проекта. Заявленный объем инвестиций по каждому из проектов: от 50 до 80 000 млн руб. Сроки реализации проектов: 2014-2023 гг. За 9 месяцев 2017 года ГКУ «АЭРЛО» обеспечено:- участие представителей Ленинградской области в 16 конгрессно-выставочных мероприятиях- проведение 16 презентаций инвестиционных возможностей и преимуществ реализации инвестиционных проектов в Ленинградской области для потенциальных инвесторов. За 9 месяцев 2017 года посещаемость Инвестиционного портала Ленинградской области (далее – Портал), целевой аудиторией которого являются потенциальные инвесторы и представители бизнес-сообщества, составила 28 101 посетитель (31 925 визитов). *За отчетный период было зарегистрировано 53 обращения инвесторов через Портал* | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2.3 | Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.10. Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | В рамках мероприятия проведена работа по формированию актуализированной «дорожной карты» на основании предложений по изменению от органов исполнительной власти Ленинградской области. 2 июня 2017 года Губернатором Ленинградской области утверждена актуализированная «дорожная карта» с включением мероприятий по приоритетно-значимым рынкам рабочей группой по вопросам развития конкуренции в рамках Совета. | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2.4 | Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области в части предоставления субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 29 декабря 2012 года № 113-оз "О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области"; постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 25 мая 2017 года № 167 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам – производи-телям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области", и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года № 88 | **Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований** Выплата субсидий на сумму 161 606,4 тыс. рублей произведена 3 получателям:1) АО «Усть-Луга Ойл»:- за 3 квартал 2013 года (доплата в связи с доначислением налога на прибыль организаций) - 1 288 375,00 рублей;- за 2 квартал 2016 года (остаток) - 90 185 986,00 рублей;- за 3 квартал 2016 года (частично) – 15 059 284,14 рублей.2) ООО «Невская трубопроводная компания»:- за 2 квартал 2016 года (остаток) - 21 693 128,00 рублей;- за 3 квартал 2016 года (частично) – 5 255 411,86 рублей.3) ООО «Нокиан Тайерс» за 3 квартал 2016 года - 28 124 245,00 рублей; | 2017 год |  | 0 | 0 | 0 | **161 606,4** | 0 | 161 606,4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 161 606,4 | 0 |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  | **161 606,4** | **0** |  |  |  | **100%** |
| 3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности некоммерческих организаций по организации, проведению и участию в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом в целях развития кластера медицинской, фармацевтическойпромышленности, радиационныхтехнологий Ленинградской области (субсидии на финансовое обеспечение) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.5. Организационное развитие кластера Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 21 августа 2014 года № 380 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, а также на участие в них в целях развития кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | **Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований**В соответствии с договором от 26.01.2017 № 1/2017-КЭРиИД обеспечено участие 27-28 февраля 2017 года НП «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» в XVI Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2017» (далее – Форум, Кластер). В рамках Форума проведена презентация инвестиционного потенциала Ленинградской области и Кластера, заключено соглашение между Правительством Ленинградской области и ООО «Специальная проектная компания «XXI век» на реконструкцию в рамках государственно-частного партнерства реабилитационного центра в Гатчинском районе Ленинградской области | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 23 900,0 | 14 559,5 | 9 304,5 | 0 | 0 | 0 | 61% |
|  |  |  | **14 559,4** | 14 559,4 | 0 |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  | **14 559,4** | **0** |  |  |  | **100%** |
| 3.2 | Развитие и обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития объединенного кластера на территории Ленинградской области (НП "Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий") | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.5. Организационное развитие кластера Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 7 июля 2014 года № 289 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение и финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий в рамках подпрограммы "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | В соответствии с договорами от 27.03.2017 №10/2017-КЭРиИД (с дополнительными соглашениями №1, 2), от 12.05.2017 №70/2017-КЭРиИД НП «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» (далее – НП) предоставлены субсидии на общую сумму 23,5 млн рублей на обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития объединенного кластера на территории Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области.*В связи с оптимизацией расходов получателя субсидии за 1 полугодие 2017 года и образовавшимся остатком неизрасходованных средств в соответствии с договором от 27.03.2017 №10/2017-КЭРиИД (с дополнительными соглашениями №1, 2) в областной бюджет Ленинградской области возвращена сумма в размере 1,7 млн рублей. Объем расходов областного бюджета на данное мероприятие составил 21,9 млн рублей* | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 5 319,0 | 2668,3 | 2650,7 | 0 | 0 | 0 | 50% |
|  |  |  | **25 959,0** | 23 512,6 | 2 446,4 |  |  |  | 90% |
|  |  |  |  | **21 855,0** ***возвратом неиспользованных средств субсидий*** | **4 104,0** |  |  |  | **84%** |
| 3.3 | Государственная поддержка предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4 "Развитие терри-ториальных кластеров и инноваций в Ленинградской области" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 12 октября 2015 года № 391 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинград-ской области";постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017 года № 183 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленин-градской области предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в целях возмещения затрат на проведение испытаний материалов, производимых компонентов и (или) технологической оснастки в рамках подпрограммы "Развитие промышлен-ности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и приз-нании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 12 сентября 2016 года № 342 | **Причины отклонения:** *субсидии на перевозку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области (план: 4 209,7 тыс. руб.; факт: 0 руб.), в соответствии с кассовым планом освоение бюджетных ассигнований запланированы на 4 квартал 2017 года.*Освоение объёмов бюджетных ассигнований по мероприятию «Предоставление субсидий предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в целях возмещения затрат на проведение испытаний материалов, производимых компонентов и (или) технологической оснастки» составило 51% утвержденных бюджетных ассигнований (план 16 634 750 рублей, факт 8 436 501,68 рублей), в связи с заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг. Прием документов на предоставление субсидии осуществлялся в срок с 19.06.2017 по 30.06.2017. В установленный срок заявки поступили от трех предприятий. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 21 209,7 | 0 | 21 209,7 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | **20 844,7** | 0 | 20 844,4 |  |  |  | 0% |
|  |  |  |  | **8 436,5** | **12 408,2** |  |  |  | **40%** |
| 3.4 | Создание и развитие Северо-Западного нанотехнологического центра  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.3. Развитие производственного потенциала и производственной кооперации Плана реализации государственной программы) | В настоящее время ведется контроль выполнения работ по созданию внешних инженерных сетей (выполняются ресурсоснабжающими организациями в рамках инвестиционных программ и местной администрацией в рамках муниципальных контрактов). Проектирование:Ведется корректировка ПСД в части строительства ЦОД для нужд Администрации Ленинградской области (плановый срок получения положительных заключений на ПСД - IV квартал 2017 года). Ведется корректировка проектных решений двух производственных корпусов под требования технологических компаний ООО «СЗЦТТ» (плановый срок получения положительных заключений на ПСД - IV квартал 2017 года).Строительство: в соответствии с договором от 15.12.2014 №1/СЗНЦ и от 08.07.2016 №1-1/СЗНЦ ведутся строительно-монтажные работы по созданию внутриплощадочных инженерных сетей, газовой котельной, КПП и благоустройству. Плановый срок сдачи объекта - IV квартал 2017 года. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет собственных средств инвестора |  |
| 3.5 | Предоставление субсидийпромышленным предприятиямЛенинградской области на возмещение части затрат на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.5. Модернизация и развитие промышленных предприятий Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:***Внесены предложения о перераспределении ассигнований в объеме 45 000,0 тыс. руб.на предоставление субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности по развитию кластерных инициатив и экспорта.*В 2017 году разработан и направлен на согласование проект Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам в целях возмещение части затрат на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и(или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.Однако в связи с отсутствием на 2017 год в федеральном бюджете средств на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов и длительным согласованием Минпромторгом России существенных изменений в постановление Правительства РФ от 15.03.2016 № 194, согласование проекта Порядка в органах исполнительной власти Ленинградской области приостановлено | 2017 год |  | 0 | 0 | 0 | **45 000,0** | 0 | 45 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 0 | 45 000,0 |  |  |  | 0% |
|  |  |  |  | **0** | **45 000,0** |  |  |  | **0%** |
| 3.6 | Создание и развитие индустриального парка "Тосно" в Тосненском районе | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.3. Развитие производственного потенциала и производственной кооперации Плана реализации государственной программы) | В мае 2017 года от Росимущество получено положительном решение по передаче земельного участка.В июне 2017 года Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области утвердило распоряжение от 19 июня 2017 года №224-р «О безвозмездной передаче земельного участка, составляющего казну Российской Федерации, в собственность Ленинградской области».В 2017 году после завершения всех необходимых процедур в целях оформления права собственности Ленинградской области на земельный участок и заключения договора аренды участка девелопер сможет приступить к выполнению проектно-изыскательских работ | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет собственных средств инвестора |  |
| 4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 4.1 | Осуществление комплексного экономического анализа тенденций развития отраслей промышленности Ленинградской области, определение путей и мер по устранению негативных явлений в развитии экономики Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.1. Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 19 апреля 2010 года № 187-р "О системе мониторинга результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области" | Проведен мониторинг результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, в т.ч. предприятий оборонно-промышленного комплекса за 1 полугодие 2017 года. По результатам мониторинга выявлены причины, оказывающие негативное влияние на функционирование промышленных предприятий, а также основные тенденции развития экономики Ленинградской области. Анализ результатов деятельности промышленных предприятий за 9 месяцев 2017 года будет подготовлен в ноябре 2017 года | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 4.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.1 "Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017 года № 187 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленин-градской области юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 7 августа 2015 года № 309  | **Причины отклонения:***в соответствии с кассовым планом освоение бюджетных ассигнований запланировано* ***на 4 квартал 2017 года****.*В соответствии с требованиями Постановления № 887 разработан новый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, утверждённый Правительством Ленинградской области от 30.05.2017 № 187. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 2 500,0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | **2 798,0** | 0 | 2 798,0 |  |  |  | 0% |
|  |  |  |  | **0** | **2 798,0** |  |  |  | **0%** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, – всего****на 01.04.2017* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | *259 833,1* | *17 227,8* | *242 605,3* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | *7%* |
| *на 01.07.2017* |  |  |  | ***270 767,3*** | *199 678,4* | *71 088,9* |  |  |  | *74%* |
| ***на 01.10.2017*** |  |  |  |  | ***206 457,3*** | ***64 310,0*** |  |  |  | ***76%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"** |  |
| 5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 5.1 | Заключение регионального соглашения о минимальной заработной платев Ленинградской области между Правительством Ленинградской области, региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" и общественной организацией "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация Профсоюзов" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Статья 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации  | 21 сентября 2017 года заключено региональное соглашение № 10/С-17 о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2018 год. *Соглашением установлен размер минимальной заработной платы с 01.01.2018 в сумме* *11 400 рублей.* | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 6. Отношение средней заработной платы педагогических работников *дошкольных* образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 6.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области" (далее – распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р) | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (36 936,2 руб.) к средней заработной плате в сфере общего образования в Ленинградской области (35 226,9 руб.) за 9 месяцев 2017 года *составило 104,9 %* .В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 102,6%. *Справочно:*В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 9 месяцев 2017 года будет опубликована 20 ноября 2017года.  | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 98 476,1 | 49 238,1 | 49 238,0 | 38 300,0 | 19 150,0 | 19 150,0 |  |  |  | 50% |
| **49 238,1** | **49 238,1** | **0** | **19 150,0**  | **19 150,0** | **0** |  |  |  | **100%** |
| 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций *общего образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 7.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р  | *С целью повышения заработной платы в 2017 году дважды произведено увеличение расчетной величины окладов, ставок заработной платы педагогических работников* *с 1 апреля 2017 года на 1,8 % ,* *с 1 сентября 2017 года на 3,9 %.* 1. По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования (38 461,4 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2017 год (34 520 руб.) *за 9 месяцев 2017 года составило 111,4 %*2. В связи с изменением прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности, внесены изменения в дополнительное соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации по показателю 1 «Соотношение заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образования» от 21 февраля 2017 года №ИК**-**СОГ**-**25/02 . | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 189 377,2 | 94 688,6 | 94 688,6 | 65 200,0 | 32 600,0 | 32 600,0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| **141 000,0** | **94 688,6** | **46 311,4** | **32 600,0** | **32 600,0** | **0** |  |  |  | **73%** |
| 8. Отношение средней заработной платы *преподавателей и мастеров производственного обучения* образовательных организаций *начального и среднего профессионального образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 8.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (37 179,5 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2017 год (34 520 руб.) за 9 месяцев 2017 года составило 107,7 % (план 100%). В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 103,4%. | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 0 | 0 | 0 | 4 500,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
|  |  |  | **2 250,0** | **2 250,0** | **0** |  |  |  | **100%** |
| 9. Отношение средней заработной платы работников *учреждений культуры* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 9.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры \*\* | Комитет по культуре Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2016 года № 969-р "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области, утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области и признании утратившими силу распоряжений Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 181-р, от 18 сентября 2014 года № 484-р, от 23 июня 2015 года № 213-р, от 29 февраля 2016 года № 92-р и от 27 июля 2016 года № 552-р" | *Расходы произвоятся в соответствии с кассовым планом на 2017 год.*В отчетном периоде, субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений перечислена в полном объеме.Исполнение мероприятия планируется по итогу года.*Справочно*:*Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ленинградской области по данным отраслевого мониторинга составила 30 113,37 рублей.*По данным отраслевой статистики на 01.10. 2017 года значение целевого показателя составляет 87,2% (плановое значение на 2017г. - 90%).  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 351 800,0 | 87 950,0 | 263850,0 | 0 | 0 | 0 | 25% |
|  |  |  |  | 154 150,0 | 197 650,0 |  |  |  | 44% |
| **143 953,3** | **71 965,3** | **71 988,0** | **246 046,7** | **220 534,7** | **25 512,0** |  |  |  | **75%** |
| 10. Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных *организаций высшего образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 10.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования подведомственных комитету (74 267,5 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2017 год (34 520 руб.) составило 215,1 %. В соответствии с Указом Президента РФ соотношение - 100%. В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 180,0%.  | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 0 | 0 | 0 | 87 500,0 | 43 750,0 | 43 750,0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
|  |  |  | **55 100,0** | **43 750,0** | **11 350,0** |  |  |  | **79%** |
| 11. Отношение средней заработной платы *научных сотрудников* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| В официальном статистическом отчете по форме № ЗП-образование все научные сотрудники являются работниками федеральных учреждений. В связи с этим показатель исключен из "дорожной карты" Ленинградской области | Плановые значения не устанавливаются |  |
| 12. Отношение средней заработной платы *врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование*, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 12.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области\*\*  | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленин-градской области" (далее – распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р) | **Причины отклонения** *кассовый план обеспечивает**необходимое финансирование в 4 квартале 2017 года.**Произведена корректировка плановых объемов внебюджетного финансирования* *Справочно:*Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. В целях совершенствования системы оплаты труда доля стимулирующих выплат за достижение показателей эффективности и результативности деятельности учреждений в структуре среднемесячной заработной платы должна составлять 30%. Размер расчетной величины с 01.09.2017 года составляет 8830 руб. В структуре среднемесячной заработной платы доля стимулирующих выплат составила - 36,9% (план 30%), в 2016 году доля составляла 30,3%. Среднемесячная заработная плата у врачей по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 59441 руб. (2016г - 50330 руб.). Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (34520 руб.) составило 172,2% (план 180% с 1.10.2017). | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 0 | 0 | 0 | 208 300,0 | 60 200,0 | 148 100,0 | 372 300,0 | 39 500,0 | 332 800,0 | 17% |
|  |  |  | **715 200,0** | **372 150,0** | **343 050,0** | **69 500,0** | **48 650,0** | **20 850,0** | **54%** |
| 13. Отношение средней заработной платы *социальных работников*, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118)  |  |
| 13.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы социальных работников Ленинградской области\*\* | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2013 года № 196-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013 – 2018 годы)";Соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ленинградской области об обеспечении достижения в 2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)" от 10 февраля 2017 года № 12-3/672/54 | *Расходы осуществляются в соответствии с утверждённым кассовым планом на 2017 год, и производяться в течение года.*1.Во исполнение п. 3 «а» перечня поручений Президента РФ от 11.02.2013 № Пр-240 Комитетом проводится ежемесячный мониторинг средней заработной платы категории работников учреждений социальной защиты населения в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, 28 декабря 2012 года №1688.2. Ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)» по форме, размещенной на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Результаты мониторинга направляются в форме отчета о реализации «Дорожной карты» в Минтруд России.3. Ежегодное увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов работников, а также увеличение выплат стимулирующего характера: с 1.01. 2017 года применяется расчетная величина в размере 8350 руб., с 1.04.2017.- 8500 руб. Стимулирующие выплаты установлены в размере 60 % от суммы должностных окладов по учреждению. 4.Проведено привлечение средств для повышения оплаты труда, получаемых за счет перевода непрофильных услуг на аутсорсинг.*Справочно:*по оперативной информации средняя заработная плата социальных работников, включая работников медицинских организаций за 9-ть месяцев 2017 года составила 27 404,24руб., или 79,4 % от планируемого показателя «Среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъекту» (34 520 руб) | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 33 200,0 | 6640,0 | 26560,0 | **400,0** | 80,0 | 320,0 | 20% |
|  |  |  |  | 16 785,0 | 16 415,0 |  | 180,0 | 220,0 | 50% |
|  |  |  | **37 300,0** | **26 110,0** | **11 190,0** |  | **280,0** | **120,0** | **70%** |
| 14. Отношение средней заработной платы *младшего медицинского персонала* (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 14.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р  | **Причины отклонения** *кассовый план обеспечивает**необходимое финансирование в 4 квартале 2017 года.*Размер расчетной величины с 01.09.2017 года составляет 8830 руб. В структуре среднемесячной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 2 квартал 2017 года 21,5% (план 30%), в 2016 году доля составляла 15,5%. Среднемесячная заработная плата у младшего медицинского персонала по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 25532 руб. (2016г - 19243 руб.). Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (34520 руб.) составило 74,0% (план 80% с 1.10.2017). | 2018 год |  | В I-м полугодии для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено |  |
| 0 | 0 | 0 | **15 600,0** | **7 313,0** | **8 287,0** | 0 | 0 | 0 | **47%** |
| 15. Отношение средней заработной платы *среднего медицинского (фармацевтического) персонала* (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 15.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р  | **Причины отклонения** *кассовый план обеспечивает**необходимое финансирование в 4 квартале 2017 года.**Производена корректировка плановых объемов внебюджетного финансирования* *Справочно:*Размер расчетной величины с 01.09.2017 года составляет 8830 руб. В структуре среднемесячной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 2 квартал 2017 года 23,4% (план 30%), в 2016 году доля составляла 24,6%. Среднемесячная заработная плата у среднего медицинского персонала по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 33828 руб. (2016г -32294 руб.). Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (34520 руб.) составило 98,0% (план 92,5% с 1.10.2017). Средний медицинский персонал имеет большой процент совместительства за исполнение обязанностей младшего медицинского персонала, что влияет на увеличение фонда оплаты труда среднего медицинского персонала и соответственно уменьшение фонда оплаты труда младшего медицинского персонала | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 0 | 0 | 0 | 50 500,0 | 17600,0 | 32 900,0 | 37 200,0 | 12 000,0 | 25 200,0 | 34% |
|  |  |  | **250 900,0** | **122 327,0** | **128 573,0** | **47 600,0** | **33 320,0** | **14 280,0** | **52%** |
| 16. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118)  |  |
| 16.1 | Организация целевого обучения граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования путем заключения договоров о целевом обучении с гражданами Российской Федерации и договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 26 января 2015 года № 9 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 21 апреля 2014 года № 144 «Об утверждении Положения о Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»;Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.5. Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия - осуществлен сбор заявок органов местного самоуправления на целевое обучение граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования для обеспечения потребности организаций Ленинградской области в квалифицированных кадрах;- заключено 17 договоров о целевом приеме между Комитетом и образовательными организациями высшего образования;- заключено 226 договоров о целевом обучении между Комитетом и гражданами Российской Федерации;- зачислено на обучение в образовательные организации высшего образования 86 человек. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 16.2 | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 2 июля 2013 года № 190 "О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах в Ленинградской области";постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.5. Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:***оплата осуществляется по факту выполненных работ(услуг.)*Оплата за оказанные услуги по 3 этапу обучения предусмотрена в 4 квартале 2017 года в соответствии со сроком исполнения договоров.В отчетном периоде в рамках реализации мероприятияосуществлено:- заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области  из федерального бюджета на софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 139-08-114;- заключение 55 договоров об образовании специалистов в соответствии с Государственным планом;- оплата за оказанные услуги по 1 и 2 этапам обучения в соответствии с заключенными договорами об образовании специалистов.- завершено обучение 55 специалистов,  | 2020 год |  | 1 550,0 | 0 | 1550,0 | **5 628,0** | 0 | 5628,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **1 550,6** | 504,8 | 1 0485,8 |  | 1 024,8 | 4 603,2 |  |  |  | 21% |
|  | **1 023,3** | **527,3** |  | **2 077,5** | **3 550,2** |  |  |  | **43%** |
| 17. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году)(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 17.1 | Обеспечение сохранности и развития музейного фонда | Комитет по культуре Ленинградской области  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы";постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" (подпрограмма 3 "Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям", основное мероприятие 1 "Обеспечение сохранности и развития музейного фонда" Плана реализации государственной программы)  | В отчетном периоде 2017 г (по оперативным данным мониторинга):проведено, количество:- выставок – 462,- экспозиций - 23посетило выставки и экспозиции музеев Ленинградской области всего- 1 057 570 посетителей при плане 951 055 (+ 106 515), в том числе: - в стационарных условиях – 742 128;- вне стационара - 177 745;- посредством сети Интернет – 137 697 посещений. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 434 541,3 | 92 783,0 | 341 758,3 | 0 | 0 | 0 | 21% |
|  |  |  | 573 990,8 | 210 171,7 | 363 819,1 |  |  |  | 36% |
|  |  |  | **593 305,5** | **454 902,7** | **138 402,7** |  |  |  | **77%** |
| 18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 18.1 | Выдвижение кандидатов для участия в общероссийских конкурсах "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Молодые дарования России"  | Комитет по культуре Ленинградской области  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы";Положение об общероссийском конкурсе "Молодые дарования России"; Положение об общероссийском конкурсе "Лучший преподаватель детской школы искусств" (утверждаются Министерством культуры Российской Федерации) | - по итогам Обшероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в номинации «Изобразительное искусство» победителем стала Фазанова Марина Альбертовна (МБУДО «Детская художественная школа города Гатчины»),- лауреатами 3(третьей) премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» стали 2 (двое) учащихся школ искусств Ленинградской области: в номинации «Народные и национальные инструменты» Сулима Тимофей Сергеевич (МБУДО «Кировская детская музыкальная школа»), в номинации «Живопись, акварельная живопись» Соколова Карина Сергеевна (г. Волхов МБУДО «Волховская детская художественная школа им. В.М. Максимова»). | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 19. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений *дополнительного образования* к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38) |  |
| 19.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (без учета организаций подведомственных комитетам культуры и физической культуры и спорта) (37 620,2 руб.) к средней заработной плате учителей в сфере общего образования в Ленинградской области (39 131,9 руб.) *за 9 месяцев 2017 года составило 96,1 % .* В соответствии с Указом Президента РФ соотношение - 100%. *В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 95,0%.* | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 0 | 0 | 0 | 174 500,0 | 87 250,0 | 87 250,0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| **2 900,0** | **0** | **0** | **166 900,0** | **125 175,0** | **41 725,0** |  |  |  | **74%** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, – всего*** *на 01.04.2017* | *289403,3* | *70522,8* | *218880,5* | *1453969,3* | *300521,4* | *1153447,9* | *409 900,0* | *49220,0* | *360680,0* | *19%* |
| *на 01.07.2017* |  | *144 431,5* | *144 971,8* | *1593418,8* | *644 931,5* | *948 487,3* |  | *51 680,0* | *358 220,0* | *37%* |
| ***на 01.10.2017*** | ***338 642,0*** | ***216 915,3*** | ***121 726,7*** | ***2 139980,2*** | ***1 428339,9*** | ***711 640,3*** | ***117 500,0*** | ***82 250,0*** | ***35 250,0*** | ***66%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"** |  |
| 20. Смертность от болезней системы кровообращения(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 20.1 | Развитие системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики туберкулеза, наркомании, ВИЧ-инфекции, психических расстройств и болезней системы кровообращения | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405) (подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основное мероприятие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:***В соответствии с кассовым планом расходы будут произведены в 4 квартале 2017(по факту выполненных работ(услуг).* 1. В сентябре 2017г. заключен Государственный контракт с ООО «Институт долголетия «ДНК-Л» по экспресс-тестированию на ВИЧ и интервьюированию населения по проблеме ВИЧ-инфекции на территории Кировского, Волховского, Гатчинского и Лужского районов Ленинградской области на сумму 1 070,9 тыс. рублей. Обследование будет осуществляться в 4 кв.2017г.2. По итогам проведения в 3 кв. 2017г. конкурсов заключены контракты на изготовление печатной продукции на сумму 240, 1 тыс. руб.*Справочно.*В отчетном периоде с целью профилактики осложнений и раннего выявления пациентов с БСК проводилась диспансеризация взрослого населения. За 9 мес. 2017г. диспансерный осмотр прошли 175 675 чел., что составляет 66,6% от годового плана (2016г. – 171 564 чел.). У 49 952 чел. (28,4%) выявлены болезни системы кровообращения, пациентам назначено лечение, взяты на диспансерное наблюдение.  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 1 324,0 | 0 | 1324,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | **1 324,5** | 0 | 1 324,5 |  |  |  | 0% |
|  |  |  |  | **0** | **1 324,5** |  |  |  | **0%** |
| 20.2 | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях", мероприятие "Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно" Плана реализации государственной программы) | Заключаются контракты, осуществляется поставка лекарственных препаратов в медицинские и аптечные организации. Закуплены лекарственные препараты для льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для лечения БСК, онкологических заболеваний, сахарного диабета, в соответствии с потребностью. По состоянию на 01.10.2017 заключены государственные контракты на сумму 611 554,54 тыс.рублей. Поставлены лекарственные препараты на сумму 519 520,48 тыс. рублей. Остаток будет поставлен вначале 4 кв. 2017г. Обеспечено лекарственными препаратами 36 427 человека по 260 292 рецептам на сумму 489 103,87 тыс.рублей. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **612 106,2** | 280162,6 | 331943,6 | 0 | 0 | 0 | 45% |
|  |  |  |  | 504 856,7 | 107 249,5 |  |  |  | 82% |
|  |  |  |  | **582 860,0** | **29 246,2** |  |  |  | **95%** |
| 20.3 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 "О порядке установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, поступающим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338) | **Причины отклонения:***В соответствии с кассовым планом выплаты предусмотрены в 3-4 кварталах текущего года.*В соответствии с порядком установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области размер единовременного пособия для врача составляет 30 000 рублей, для среднего медицинского работника 15 000 рублей. За 9 мес. 2017 года *произведены выплаты единовременного пособия 21* среднему медицинскому работнику, поступившему на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области.  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **8 625,0** | 0 | 8625,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 0 | 8625,0 |  |  |  | 0% |
|  |  |  |  | **315,0** | **8 310,0** |  |  |  | **4%** |
| 20.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127 "О социальной поддержке медицинских работников дефицитных специальностей в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127) | *В течение 9 месяцев 2017 года оказана социальная поддержка 478 врачам дефицитных специальностей.* Меры социальной поддержки были предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на их получение.Установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей. В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров, врачи судебно-психиатрические эксперты, врачи скорой медицинской помощи.  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **75 720,0** | 43200,0 | 32520,0 | 0 | 0 | 0 | 57% |
|  |  |  |  | 47 520,0 | 28 200,0 |  |  |  | 63% |
|  |  |  |  | **57 255,6** | **18 464,4** |  |  |  | **76%** |
| 20.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 "О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339) | *В течение 9 месяцев 2017 года оказана социальная поддержка 918 молодым* специалистам Ленинградской области. Меры социальной поддержки были предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на их получение  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **58 195,0** | 4972,0 | 53223,0 | 0 | 0 | 0 | 8,5% |
|  |  |  |  | 9 096,5 | 49 098,5 |  |  |  | 15% |
|  |  |  |  | **51 712,2** | **6 482,8** |  |  |  | **89%** |
| 20.6 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130) | **Причины отклонения:***В течение 9 месяцев 2017 года меры социальной поддержки были предоставлены 22 специалистам, что составляет 100% от числа медицинских работников, имеющих право на их получение в указанном периоде* В качестве меры социальной поддержки установлена единовременная компенсационная выплата в размере 345 тыс. рублей молодым специалистам со средним медицинским образованием в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2018 годах на работу в сельские населенные пункты.  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **22 425,0** | 345,0 | 22080,0 | 0 | 0 | 0 | 1,5% |
|  |  |  |  | 3 105,0 | 19 320,0 |  |  |  | 14% |
|  |  |  |  | **7 590,0** | **14 835,0** |  |  |  | **34%** |
| 20.7 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Предусмотрено финансовое обеспечение проведения конкурсов профессионального мастерства и областного праздника, посвященного Дню медицинского работника. *В отчетном периоде проведено 2 конкурса, по результатам которого выплачено победителям и призерам конкурсов 160 тыс. руб., а также организовано проведение Дня медицинского работника (970 тыс.рублей).* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **1 160,0** | 0 | 1160,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 1 130,0 | 30,0 |  |  |  | 97% |
|  |  |  |  | **1 130,0** | **30,0** |  |  |  | **97%** |
| 20.8 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | **Причины отклонения:***В соответствии с кассовым планом расходы предусмотрены в 3-4 кварталах текущего года(.в 4 квартале закупка квартир)*Осуществлялась подготовительная работа по сбору документации с межрайонных больниц для заключения контрактов на закупку квартир. *Приобретена 21 квартира.* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **78 000,0** | 0 | 78 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 0 | 78 000,0 |  |  |  | 0% |
|  |  |  |  | **45 374,8** | **32 625,2** |  |  |  | **58%** |
| 20.9 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46) | **Причины отклонения:***За 9 месяцев 2017 года единовременные компенсационные выплаты предоставлены 24 врачам, что составляет 100% от числа врачей, имеющих право на их получение в указанном периоде.*  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **52 000,0** | 0 | 52 000,0 | **78 000,0** | 0 | 78000,0 | 0% |
|  |  |  |  | 800,0 | 51 200,0 |  | 1 200,0 | 76800,0 | 1,5% |
|  |  |  |  | **9 232,6** | **42 767,4** |  |  **13849,0** | **64151,0** | **18%** |
| 21. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 21.1 | Оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях, не входящей в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, жителям Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы) | В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде заключены контракты:- с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож и Кибер-нож для пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза. За 9 мес. 2017 года жителям Ленинградской области проведено 8 операций с использованием аппарата Кибер-ножа на общую сумму 1510,0 тыс. руб. и 40 операций на аппарате Гамма-нож на общую сумму 7 200,0 тыс. руб. Это 48 спасенных жизней. В этом же центре 159 пациентам из области проведено высокотехнологичное исследование - ПЭТКТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография) на сумму 4 493,5 тыс. руб.- с ГБУЗ "Городская инфекционная больница им. С.П.Боткина" на лечение ВИЧ-инфициорованных жителей Ленинградской области. За 9 мес. 2017 года получили лечение 135 пациентов на общую сумму 19 577,5 тыс. руб. 2. Осуществляется работа направленная на повышения качества диспансеризации и диспансерного наблюдения за пациентами, увеличение количества своевременного оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Одним из ее индикаторов является «Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)». За 8 мес. 2017 года он составил 59,3% (при целевом – не менее 55,5%). | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **46 085,3** | 3 928,7 | 42 156,6 | 0 | 0 | 0 | 8,5% |
|  |  |  |  | 19 200,0 | 26 885,3 |  |  |  | 42% |
|  |  |  |  | **32 781,0** | **13 304,3** |  |  |  | **71%** |
| 21.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |  |
| 21.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |  |
| 21.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |  |
| 21.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |  |
| 21.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |  |
| 21.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |  |
| 21.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета |  |
| 22. Смертность от туберкулеза(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 22.1 | Осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:***Оплата осуществляется по факту выполненных работ (услуг).*Заключены государственные контракты на проведение капитальных ремонтов туберкулезных больниц в Ленинградской области на общую сумму 41 123,9 тыс. рублей,а именно:1.Выполнены ремонтные работы в ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в городе Выборге» на 3 832,8 тыс. рублей (100% от заключенного контракта).2. В ГКУЗ ЛО «Туберкулезная больница «Дружноселье» заключен контракт на проведение ремонтных работ на сумму 3 958,6 тыс. рублей, кассовый план выполнен на сумму 2613,7 тыс. рублей, окончание работ в октябре 2017г.3. В ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г.Тихвине» заключен контракт на проведение ремонтных работ на сумму 33 332,5,6 тыс. рублей, срок выполнения работ в 4 кв. 2017г. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 47 538,0 | 0 | 47538,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | 41 038,0 | 591,7 | 40 446,3 |  |  |  | 1,5% |
|  |  |  | **43 355,2** | **6 446,5** | **36 908,7** |  |  |  | **15%** |
| 22.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |  |
| 22.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |  |
| 22.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |  |
| 22.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |  |
| 22.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |  |
| 22.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |  |
| 22.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405;постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета |  |
| 23. Смертность от дорожно-транспортных происшествий(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 23.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Ленинградской области  | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526);приказ Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 11 декабря 2015 года № 23 "Об организации оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории Ленинградской области";постановление Правительства Ленинградской области от 14 марта 2014 года № 61 "О Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года" | Ежемесячно осуществляется мониторинг организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории Ленинградской области и эффективности использования оборудования. Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП в Ленинградской области работает организована работа 2 травмоцентров 1 уровня, 14 травмоцентров 2 уровня и 6 травмоцентров 3 уровня, оснащенные противошоковыми операционными. Пострадавшие при ДТП направляются и поступают в абсолютном большинстве в травмоцентры 1 и 2 уровней. Индикаторный показатель: доля пострадавших при ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, среди всех пострадавших при ДТП, госпитализированных в стационары - составляет за 8 мес. 2017г. 98,4% (целевой – не менее 82%). В результате госпитальная летальность снизилась до 3%. Санитарной авиацией за 9 мес. осуществлены 167 вылетов, в т.ч для эвакуации больных пострадавших при ДТП в региональные травмоцентры. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| 23.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |  |
| 23.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |  |
| 23.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |  |
| 23.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |  |
| 23.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |  |
| 23.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |  |
| 23.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета |  |
| 24. Младенческая смертность(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 24.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, послеродового периода и новорожденным  | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 | В отчетном периоде 2017 года  1. заключен государственный контракт на поставку современного медицинского оборудования (3 аппарата УЗИ экспертного класса) в учреждения родовспоможения и детства на сумму 22 млн. 478 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  2. Для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин закуплены расходные материалы на сумму 9 000, 0 тыс. рублей. 3. Закуплены реактивы для проведения неонатального скрининга на 5 наследственных заболеваний у детей первого года жизни на сумму 5 493, 7 тыс. рублей..  4. Закуплены молочные смеси для детей рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей на сумму 2 668, 7 тыс. рублей.5. Бесплатное обеспечение беременных женщин за счет средств родового сертификата лекарственными препаратами в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 года № 2782-р. За 9 месяцев 2017г. сумма обеспечения – 4,1 млн. рублей.  | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| 24.2 | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра, в том числе проектные работы | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра", основное мероприятие "Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра" Плана реализации государственной программы) | ООО «РТ-Соцстрой» и ООО «СПК-А» утвержден новый график выполнения работ со *сроком завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию –* *10 декабря 2017 года.* В настоящее время на объекте ведется устройство инженерных сетей, внутренняя отделка помещений, внешняя облицовка здания, устройство теплового пункта. Начаты работы по благоустройству территории.  *В ГК «Ростех» перечислены субсидии из областного бюджета* Ленинградской области в объеме 766 499,9 тыс. рублей *на оплату авторского надзора, аренду земельного участка, оплату выполненных строительно-монтажных работ, а также перечислен авансовый платеж на медицинское оборудование и строительно-монтажные работы.* | 2016 год |  | 0 | 0 | 0 | 20 100,0 | 0 | 20 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | **1 050 911,4** | 147,0 | 1 050 764,4 |  |  |  | 0,01% |
|  |  |  |  | **766 499,9** | **284 411,5** |  |  |  | **73%** |
| 24.3 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |  |
| 24.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |  |
| 24.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |  |
| 24.6 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |  |
| 24.7 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |  |
| 24.8 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |  |
| 24.9 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405;постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598, – всего*** *на 01.04.2017* | *0* | *0* | *0* | *1 023 278,5* | *332608,3* | *690670,2* | ***78 000,0*** | *0* | *78000,0* | *30%* |
| *на 01.07.2017* |  |  |  | *2 047 590,4*  | *586 446,9* | *1461143,5* |  | *1 200,0* | *76 800,0* | *28%* |
| ***на 01.10.2017*** |  |  |  | ***2 049 907,6*** | ***1 561 197,6*** | ***488 810,0*** |  | ***13 849,0*** | ***64 151,0*** | ***74%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"** |  |
| 25. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 25.1 | Развитие негосударственного секторав сфере дошкольного образования (субсидии частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования) | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 "О государственной программе Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398) (подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области", основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования" Плана реализации государственной программы) | К началу 2016 года доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в Ленинградской области составила 100%,.*В настоящее время данный показатель сохраняется на достигнутом уровне (100%).* В январе-сентябре 2017 года в Ленинградской области создано фактически 1250 дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в т.ч. - 70 мест для детей в возрасте до 3-х лет;- приобретен 1 объект на 190 мест (г. Всеволожск, микр.Южный); - завершен капитальный ремонт детского сада на 75 мест, принятого в муниципальную собственность в военном городке (д.Лехтуси Всеволожского района); - заключены договора пользования по 4-м объектам на 670 мест (в д. Мурино, п.Кудрово, г. Сертолово;- завершена реконструкция 1 объекта на 55 мест (г.Шлиссельбург Кировского района); - создано 100 мест на базе МОУ «Кудровский Центр образования»; - увеличена численность воспитанников на 160 чел. за счет внутреннего резерва в результате комплектования по рекомендациям СанПиН ранее введенных объектов (Всеволожский район: МДОУ №61, Кудровская СОШ №1, МДОБУ ДСКВ №2 г.Всеволожска). - администрацией Всеволожского района дополнительно используются альтернативные меры, а именно: организовывается деятельность групп кратковременного пребывания, функционирующих на базе действующих образовательных организаций через систему дополнительного образования, с общим охватом 600 детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет  *Справочно:*По состоянию 01.09.2017, по данным автоматизированнолй информационной системы «Электронный детский сад», численность детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих услугу внегосударственном секторе увеличилась с 56 до 215 человек, т.е. на 283%. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 37 512,1  | 8 414,3 | 29 097,8 | 0 | 0 | 0 | 22% |
|  |  |  |  | 17 107,8 | 20 404,3 |  |  |  | 54% |
|  |  |  | **37 914,9**  | **28 043,6** | **9 871,3** |  |  |  | **74%** |
| 25.2 | Развитие инфраструктуры дошкольного образования (строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования) | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 (подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области", основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:***обусловлены тем, что - 5 детских садов являются вновь начинаемыми,* *- по двум объектам в конце июня только заключены контракты на строительство,* *- по двум объектам в конце июня заключены контракты на строительство**- по двум не проведены закупки по выбору подрядных организаций**- по одному осуществлялись судебные разбирательства.* 1. За период с 01.01.2017 - 01.10.2017 ввода дошкольных образовательных организаций в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области» не планировалось. 2. Приобретены в муниципальную собственность 3 детских сада на 590 мест во Всеволожском районе Ленинградской области на общую сумму 491 526,69 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 442 374,02 тыс. рублей, местный бюджет 49 152,67 тыс. рублей.  | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 992 018,0  | 0 | 992 018,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **136 872,6** | 0 | 136 872,6 | 1 757 241,5 | 306 948,7  | 1 450 292,8 |  |  |  | 16% |
|  | **20 000,0** | **116 872,6** | **1 836 796,5** | **969 286,8** | **867 509,7** |  |  |  | **50%** |
| 26. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 26.1 | Организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций в Ленинградской области, представление ежегодного отчета в Министерство образования и науки Российской Федерации | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 (подпрограмма 6 "Развитие профессионального образования", основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р (раздел IV, пункт 4, мероприятие 3 "Создание сети многофункциональных центров приклад-ных квалификаций" Плана мероприятий ("дорожной карты") | В отчетный период *продолжена работа 6-и* *многофункциональных центров прикладных квалификаций*: на базе ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж», ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский», ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум имени Е.И.Лебедева", ГБПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум" и ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж". На базе центров проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения по краткосрочным образовательным программам, ведется мониторинг потребности регионального рынка труда в кадрах, а также оказываются услуги в области профессиональной ориентации. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 27. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 27.1 | Комплекс мер, направленных на содействие развитию дополнительного образования | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | *Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 4 мая 2006 года № 363 "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей Ленинградской области"* | В целях развития инфраструктуры дополнительного образования Ленинградской области созданы *- 3 региональных ресурсных центра* по координации деятельности образовательных учреждений, рганизации мероприятий регионального уровня, реализации инновационных программ и проектов, направленных на развитие дополнительного образования:- *сеть инновационных площадок из учреждений дополнительного образования,* работающих в формате сетевого взаимодействия на территориях 10 муниципальных районов Ленинградской области и реализующие программы технической направленности.1. В рамках реализации регионального проекта «Региональный ресурсный сетевой центр развития образования Ленинградской области как «Школа-технопарк» на базе МОБУ «Центр образования «Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области» проведены мероприятия: областные соревнования по робототехнике «Хакатрон», чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников Ленинградской области «Полетели Снами», научно – практическая конференция для школьников 7-11 классов «Наука настоящего и будущего» и др. 2. Реализуется проект «О становлении и развитии регионального ресурсного центра развития образования Ленинградской области как «Школа-технопарк». Научно-методическое сопровождении оказывает ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина). Открыто 7 лабораторий. По дополнительным образовательным программам в лабораториях занимается более 200 школьников. 3 Создан Региональный Координационный центр движения JuniorSkills на базе ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», где проведено повышение квалификации 39 педагогов дополнительного образования. 4. Совместно с Ассоциацией «Внедрения инноваций в сфере 3D образования» при поддержке Агентства стратегических инициатив в рамках развития проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» прошел региональный этап Второй Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям для школьников. 5. Организована работа по развитию туристско-краеведческой направленности,начал действовать проект Живые уроки.Разработаны более 40 программ экскурсионных образовательных маршрутов в рамках проекта. 6. По инициативе Губернатора начал реализацию социально-значимый проект «Равные возможности детям», который предусматривает организацию на территории Ленинградской области, детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту жительства»,для досуговой деятельности детей, не посещающих учреждения дополнительного образования детей.  | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 28. Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 28.1 | Проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация публичного обсуждения его результатов с предоставлением данных в открытом доступе в сети "Интернет" | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р (раздел IV, пункт 4, мероприятие 2 "Реализация региональных программ развития и модерни-зации профессионального образования" Плана мероприятий ("дорожной карты") | Прведены 2 мониторинга оценки состояния доступности образовательных организаций профессионального образования для организации обучения инвалидов. *По результатам мониторинга приспособленная входная группа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья создана во всех образовательных организациях профессионального образования, подведомственных комитету.* На официальных сайтах учреждений размещена иформация об условиях, созданных в учреждениях для обучения инвалидов. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 28.2 | Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях профессионального образования | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области", мероприятие 2.1.4. "Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов организаций профессионального образования") | **Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований** *Субсидии на проведение мероприятий по формированию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья направленыв полном объеме в образовательные организации высшего образования Ленинградской области.* Заключены договора и проводятся работы по обеспечению архитектурной доступности зданий образовательных организаций и приобретению специализированного учебно-производственного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | **8 000,0** | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  |  | 8000,0 | 0 |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  | **8000,0** | **0** |  |  |  | **100%** |
| 29. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 29.1 | Выплаты ведущим и молодым ученым Ленинградской областинаучных стипендий Губернатора Ленинградской области и премии Губернатора Ленинградской области за лучшую научно-исследовательскую работу, за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Управление делами Правительства Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4 "Развитие территориальных кластеров и инновацийв Ленинградской области", "Мероприятия, реализуемые Управлением делами Правительства Ленинградской области" Плана реализации государственной программы); постановление Губернатора Ленинградской области от 6 мая 2000 года № 193-пг "Об учреждении именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области"; постановление Губернатора Ленинградской области от 23 декабря 2005 года № 245-пг "Об учреждении премии Губернатора Ленинградской области для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую работу"; постановление Губернатора Ленинградской области от 12 марта 2003 года № 41-пг "Об учреждении премий Губернатора Ленинградской области за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области" | **Причины отклонения***распоряжения Губернатора Ленинградской области на выплату научных премий от комитета экономического развития и инвестиционной деятельности в Управление делами не поступали.*По состоянию на 1 октября 2017 года выплачены 30 именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области на сумму 720,0 тыс.руб.С 1 по 30 июня 2017 года осуществлялся прием документов на присуждение премий Губернатора Ленинградской области за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области. Приняты документы 2 соискателей, в том числе научного сотрудника ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт» и научного сотрудника ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка». С 8 августа по 6 сентября 2017 года осуществлен прием документов на соискание премий Губернатора Ленинградской области для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую работу. Приняты документы от 6 соискателей премии. Отбор получателей премии осуществляется по итогам заседания комиссии по присуждению премий.С 25 сентября по 13 октября 2017 года осуществляется прием документов на присуждение именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области на 2018-2019 годы. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | **2 295,0** | 0 | 2295,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 360,0 | 1 935,0 |  |  |  | 16% |
|  |  |  |  | **720,0** | **1 575,0** |  |  |  | **31%** |
| 29.2 | Организация работы экспертного совета по импортозамещению и научно-технической политике Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16 мая 2016 года № 335-рг "Об образовании экспертного совета по импортозамещению и научно-технической политике Ленинградской области";распоряжение Губернатора Ленинградской области от 7 октября 2016 года № 719-рг "Об утверждении состава экспертного совета по импортозамещению и научно-технической политике Ленинградской области" | Председателем экспертного совета по импортозамещению и научно-технической политике Ленинградской области 27.03.2017 утвержден Порядок проведения комплексной экспертизы инвестиционных проектов предприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Ленинградской области, регулирующий процесс включения инвестиционных проектов предприятий в план мероприятий по импортозамещению в Ленинградской области. В январе-сентябре 2017 года получено 4 заявки от организаций: ООО «Завод технических дисперсий «ЛАДОЖСКИЙ», ООО «Акваток», ООО «Артекс» (бывш. ООО «Территории 002»), ООО «Экосис») на включение 6 видов продукции (дисперсий мела, клеевых дисперсий, натуральных красителей) в План. Заявка ООО «Экосис» была отправлена на доработку, по остальным заявкам получены положительные экспертные заключения соответствующих рабочих секций экспертного совета, в соответствии с которыми подготовлен проект распоряжения Губернатора Ленинградской области о дополнении Плана пятью видами импортозамещающей продукции. В настоящее время проект проходит согласование у членов Правительства Ленинградской области. Выход новой редакции Плана запланирован на 4 квартал 2017 года |  |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599, – всего*** *на 01.04.2017* | *0* | *0* | *0* | *1039825,1* | *16414,3* | *102341,8* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | *1,5%* |
| *на 01.07.2017* | ***136 872,6*** | *0* | *136 872,6* | *1 805 048,6*  | *332 416,5* | *1472632,1* |  |  |  | *17%* |
| ***на 01.10.2017*** |  | ***20 000,0*** | ***116 872,6*** | ***1 885 006,4*** | ***1 006 050,4*** | ***878 956,0*** |  |  |  | ***51%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600** **"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"** |  |
| 30. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 30.1 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 " Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400) (подпрограмма 4 "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области", основное мероприятие 4.2 "Содействие развитию инженерных коммуникаций" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 18 мая 2015 года № 163 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области" | **Причины отклонения:***перечисление субсидии осуществляется на основании представленных отчетных документов по факту выполненных работ по строительству и реконструкции заявленных при отборе объектов, согласно условиям соглашений.*1. За 9 месяцев 2017 года с муниципальными образованиями заключено 36 соглашений о предоставлении субсидий, 10 дополнительных соглашений к основным соглашениям с уточнением лимитов софинансирования из средств бюджетов. .2. Разработан Порядок принятия решений о предоставлении из областного бюджета субсидий ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области . | 2019 год |  | 0 | 0 | 0 | 827 414,3 | 0 | 827 414,3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | 1 109 198,9 | 48 082,1 | 1 061 116,8 |  |  |  | 4,3% |
|  |  |  | **1 087 874,3** | **92 545,8** | **995 328,5**  |  |  |  | **8,5%** |
| 30.2 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов (развитие водоснабжения в сельской местности) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года", основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры", мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности") | ***Причины отклонения:****1.**Позднее открытие финансирования по мероприятиям Подпрограммы из-за длительного согласования комитетом по АПК Ленинградской области (более 4-х месяцев) внесения изменений в Гос.программу «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», в результате чего сдвинулись сроки объявления конкурсных процедур по объектам.**2. В соответствии с кассовым планом финансирование объектов запланировано с августа текущего года, из федерального бюджета в октябре-ноябре 2017 года.*В отчетном периоде с муниципальными образованиями - участниками Подпрограммы заключено 5 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2017 году, из них 2 объекта – строящиеся (ВОС п. Мельниково, водовод в п. Романовка), 3 объекта – проектируемые (ПИР сетей водоснабжения в д. Сологубовка, д. Бегуницы, д. Торошковичи). | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 69 557,2 | 0 | 69 557,2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **10 450,0** | 0 | 10 450,0 | **153 286,3** | 0 | 153 286,3 |  |  |  | 0% |
|  | **0** | **10 450,0** |  | **8 239,9** | **145 046,4** |  |  |  | **5%** |
| 30.3 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 (подпрограмма "Энергетика Ленинградской области", основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы)  | **Причины отклонения:***Финансирование мероприятия запланировано на 4 кв.( ноябрь, декабрь) 2017 года.*Заключено 6 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, из которых только одно предусматривает плату концендента в размере 57,1 млн. руб. в год. 2. Разработан порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности по концессионным соглашениям в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области».  | 2029 год |  | 0 | 0 | 0 | **122 765,7** | 0 | 122 765,7 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 0 | 122 765,7 |  |  |  | 0% |
|  |  |  |  | **0** | **122 765,7** |  |  |  | **0%** |
| 30.4 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 (подпрограмма "Энергетика Ленинградской области", основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 13 октября 2015 года № 422-р "Об утверждении Плана мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Ленинградской области" | **Причины отклонения:***В соответствии с кассовым планом предусмотрено поэтапное финансирование мероприятия во 2, 3 и 4 кварталах 2017 года, после предоставления документов, подтверждающих завершение строительных работ, от муниципальных образований – получателей субсидии.**Значительный объем финансирования запланирован на 4 квартал 2017 года (около 60%).* Распределение в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 03.04.2017 года № 92.В настоящее время организованы работы по строительству новых источников теплоснабжения (установка фундаментов, металлоконструкций, котельного оборудования и др.) в пос. Ям-Тесово, Приозерный и Торошковичи Лужского муниципального района Ленинградской области.  | 2017 год |  | **89 880,0** | 0 | 89 880,0 | **29 960,0** | 0 | 29 960,0 | **29 960,0** | 0 | 29960,0  | 0% |
|  | 0 | 89 880,0 |  | 25 661,6 | 4 298,4 |  | 0 | 29960,0 | 17% |
|  | **0** | **89 880,0** |  | **25 661,6** | **4 298,4** |  | **0** | **29960,0** | **17%** |
| 30.5 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 (подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области", основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 марта 2016 года № 129-р "Об утверждении Плана мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 – 2017 годы" | Реализация мероприятия осуществляется по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений бытовых и сточных вод производительностью 10000 м3 в сутки «Федоровское» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское» с привлечением средств областного и местных бюджетов, средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 01.07.2016 года администрацией МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области заключено Концессионное соглашение в отношении объекта системы водоотведения, подлежащего строительству на территории МО Федоровское сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. Концессионер – ООО «Восток».*По состоянию на отчетную дату стоимость выполненных работ. 405 181 811,67 рублей.* Мероприятия, планируется завершить в срок до конца декабря 2017 года согласно графику производства работ отраженного в Концессионном соглашении. | 2017 год |  | 0 | 0 | 0 | **70 000,0** | 0 | 70 000,0 | **280 000,0** | 0 | 280000,  | 0% |
|  |  |  |  | 41 035,0 | 28 965,0 |  | 31 500,0 | 248500,0 | 21% |
|  |  |  |  | **46 543,0** | **23 457,0** |  | **222 563,4** | **57436,6** | **77%** |
| 31. Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потребительских цен(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 31.1 | Проведение мониторинга превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потреби-тельских цен на территории Ленин-градской области (ежегодно) | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | По результатам проведенного мониторинга на 01.09.2017г. превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен составляет - 9,0% | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 32. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 32.1 | Проведение мониторинга количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | По оперативным данным количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов - на 01.04.- 2179;*на 01.07. - 5 744(+3 565)**на 01.10.-9 337(+3 593)* | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 33. Индекс цен на первичном рынке жилья(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 33.1 | Проведение мониторинга индекса цен на первичном рынке жилья на территории Ленинградской области (ежегодно) | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Информация предоставляется по итогам года, в связи с тем, что мониторинг показателей проводится раз в год. | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 34. Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 34.1 | Проведение мониторинга удельного веса числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Информация предоставляется по итогам года, в связи с тем, что мониторинг показателей проводится раз в год. | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 35. Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118).Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |  |
| 35.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области", основное мероприятие 3.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Плана реализации государственной программы)  | На территории Ленинградской области завершена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах» *1. Этап 2014-2015 годов* - завершен. В рамках реализации данного этапа с участием бюджетных средств в объеме 1,87 млрд. руб. на территориях 40 поселений построены 36 домов, в которые переселены 3035 человек из аварийного жилья расселяемой площадью – 48,13 тыс.кв.м. Не расселено аварийного жилья площадью 0,17 тыс. кв.м. в которых проживал 21 гражданин, по которым будут внесены изменения в программу в связи с естественной убылью населения2. Э*тап 2015-2016 годов.-* завершен. В рамках реализации данного этапа с участием бюджетных средств в объеме 1,72 млрд. руб. на территориях 42 поселений построены 34 дома, в которые переселено 2679 человек из аварийного жилья расселяемой площадью – 41,46 тыс.кв.м. Не расселено аварийного жилья площадью 0,3 тыс. кв.м. в которых проживали 23гражданина, по которым будут внесены изменения в программу в связи с естественной убылью населения.3. Э*тап 2016-2017 годов. завершен.* В рамках реализации данного этапа с участием бюджетных средств в объеме 1,83 млрд. руб. на территориях 39 поселений построены 24 дома, в которые переселены 2949 человек из аварийного жилья расселяемой площадью – 45,46 тыс.кв.м. Не расселено аварийного жилья площадью 0,98 тыс. кв.м. в которых проживали 50граждан, по которым будут внесены изменения в программу в связи с естественной убылью населения. В 2017 году на счета администраций муниципальных образований осуществлен возврат неизрасходованных в 2016 году средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета в объеме 248,2 млн. рублей и 554,4 млн. рублей соответственно.Оставшиеся средств Фонда и областного бюджета Ленинградской области перечисляются в муниципальные образования после заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, финансирование по которым за 9 месяцев 2017 года составило 78,1 млн. рублей и 120,6 млн. рублей соответственно. | 2020 год |  | **39 531,0** | 0 | 39531,0 | **106 948,5** | 0 | 106948,5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | 39 531,0 | 0 |  | 92 952,5  | 13 996,0 |  |  |  | 90% |
|  | **39 531,0** | **0** | **123 083,9** | **120 551,1** | **2 532,8** |  |  |  | **98%** |
| 36. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи / Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |  |
| 36.1 | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)  | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-нальными услугами граждан Российской Федерации", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы;Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407) (подпрограмма 1 "Жилье для молодежи", основное мероприятие 1.3. Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) Плана реализации государственной программы) | *Остаток средств областного бюджета 12 018,24 тыс.руб. образовался по причине отказа участников программных мероприятий от реализации социальных выплат. Указанные средства планируется перераспределить следующим участникам в соответствие с очередностью, установленной Сводным списком и перечислить субсидии в бюджеты муниципальных образований.*1. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.03.2017 года № 71 средства перечислены 26 муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат 190 молодым гражданам (молодым семьям) и на предоставление дополнительных социальных выплат 11 молодым гражданам (молодым семьям) в размере 261 509,77 тыс.рублей. По состоянию на 1 октября 2017 года из 190 свидетельств реализовано 102 свидетельства. Молодые граждане (молодые семьи) приобрели жилые помещения общей площадью 5189,39 кв.м. с использованием собственных и заемных средств на общую сумму в размере 126  372,98 рублей.Остальные молодые семьи занимаются подбором жилых помещений, срок действия свидетельств 9 месяцев.2. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области № 88 от 30.03.2017 средства субсидии распределены в 21 муниципальное образование Ленинградской области для предоставления 94 молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в 2017 году на приобретение (строительство) жилья. Софинансирование средств местного бюджета составляет в размере 5 655,030тыс. рублей.По состоянию на 1 октября 2017 года 77 молодых семей реализовали свидетельства на общую сумму 101 110,812 тыс. рублей. Семьи приобрели жилые помещения общей площадью 4 368 кв.м. на общую сумму средств 176 586,727 тыс. рублей. Остальные 17 молодых семей занимаются подбором жилых помещений, срок действия свидетельств 7 месяцев (до ноября 2017 года). | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 361 315,5 | 242894,3 | 118421,2 | 0 | 0 | 0 | 67% |
| 10 469,5 | 10 466,3 | 3,2 | 388 393,3 | 348 524,1 | 39 869,2  |  |  |  | 90% |
| **10 466,3** | **10 466,3** | **0** | **388 396,5** | **375 383,9** | **13 012,6** |  |  |  | **97%** |
| 36.2 | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан (предоставление социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам с использованием средств ипотечного кредита (займа) | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (подпрограмма 2 "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4. Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) Плана реализации государственной программы) | Средства областного бюджета Ленинградской области *в размере 117 129,2 тыс. руб* распределены и пречислены *16 муниципальным образованиям*на предоставление социальных выплат 84 семьям (гражданам) и предоставление компенсации части расходов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 155 гражданам.Из 84 свидетельств реализовано 66 свидетельств. Участники приобрели (построили) жилые помещения общей площадью 3044,01кв. метра. Остальные участники занимаются подбором жилых помещений. Срок действия свидетельств – до 31 декабря 2017 года.*Средства компенсации* *перечислены на счета граждан в полном объеме.****В связи с отказом граждан от участия в программе средства были возвращены в областной бюджет., по причине чего образовался неиспользованный остаток средств в размере 7 694,73*** ***тыс.рублей***.Дополнительно за счет высвободившихся средств получателями социальных выплат станут 6 граждан (и членов их семей).  | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | **119 805,8** | 117 129,2 | 2 676,6 | 0 | 0 | 0 | 98% |
|  |  |  |  | 114 778,5 | 5027,2  |  |  |  | 96% |
|  |  |  |  | **112 091,2** | **7 714,6***возврат в областной бюджет* |  |  |  | **93%** |
| 36.3 | Реализация комплекса мер, направленных на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам бесплатно  | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (подпрограмма 7 "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктурыв районах массовой жилой застройки ", основное мероприятие 7.1. Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей, Плана реализации государственной программы);областной закон от 14 октября 2008 года № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" | *Средства областного бюджета в размере 305 023,19 тыс. рублей распределены и перечислены в полном объеме в соответствии с соглашениями:*- на строительство новых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 8 муниципальным образованиям;- на строительство переходящих объектов с 2016 года 5 муниципальным образованиям;- на завершение работ по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 4 муниципальным образованиям;- на завершение работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 4 муниципальным образованиям.По состоянию на 01.10.2017 работы по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры: - начаты в соответствии с контрактами, заключенными в 2017 году администрациями 4 муниципальных образований - ведутся по графику в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в 2016 году. в 7 муниципальных образованиях; - ведутся в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в 2015 году администрациями 2-х муниципальных образований Администрациями 5 муниципальных образований завершается проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 236 842,1 | 225304,7 | 11537,4 | 0 | 0 | 0 | 95% |
|  |  |  |  | 225 751,3 | 11 090,8 |  |  |  | 95% |
|  |  |  | **317 465,2** | **309 019,5** | **8 445,7** |  |  |  | **97%** |
| 37. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья экономического класса / Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |  |
| 37.1 | Проведение мониторинга изменения средней рыночной стоимости квадратного метра строящегося жилья на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Мониторинг изменения средней рыночной стоимости 1 кв. метра строящегося жилья на территории Ленинградской области ведется ежеквартально. По данным Петростата за за 4 квартал 2016 г.-  54 305 руб.;за 1 квартал 2017 г- 53 200 руб.(-1 105 руб.);*за 2 квартал2017г. - 53 682 руб.* *(+ 482 руб.)* | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 38. Объем ввода жилья по стандартам экономического класса(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |  |
| 38.1 | Проведение мониторинга ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Мониторинг ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области ведется ежемесячно: - на 01.04.2017 объем ввода составил 792,53 тыс. кв. метров;- на 01.07.2017 объем ввода составил 1 206,21 тыс. кв. метров( + 413,7 тыс.кв.м.);*-на 01.10.2017 объем ввода составил 1 640,96 тыс. кв. метров**( + 434,75 тыс.кв.м.)* | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 38.2 | Организация и проведение отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи", строительство жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";постановление Правительства Ленинградской области от 27 июля 2015 года № 279 "Об утверждении Порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Ленинградской области";приказ комитета по строительству Ленинградской области от 28 июля 2015 года № 15 "О создании, составе комиссии и утверждении форм протоколов в целях проведения отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" на территории Ленинградской области" | Участниками программы являются застройщики: 1. ОАО "ОблЖАИК" с проектом строительства 10 тыс.кв.м жилья экономического класса в створе улиц Советская и Новая г.Кировск Кировского муниципального района; 2. ООО "АРГО-ИНВЕСТ" с проектом строительства 10 тыс.кв.м жилья экономического класса в створе улиц Советская и Новая г.Кировск Кировского муниципального района. *В настоящее время застройщиками ведется строительство 3-х жилых домов в г. Кировск, Ленинградской области, с планируемой датой ввода в эксплуатацию декабрь 2017 года- февраль 2019года.*Протоколом внеочерезного заседания комисии № 11 от 31.05.2017 из числа участников исключены: администрация МО Тосненский район Ленинградской области и ООО "Малый Петербург". | 2017 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600, – всего*** *на 01.04.2017* | *129411,0* | *0* | *129411,0* | *1 944 609,1* | *585328,2* | *1359280,9* | ***309 960,0*** | *0* | *309960,0* | *24%* |
| *на 01.07.2017* | *150 330,5* | *49 997,3* | *100 333,2* | *2 337200,5* | *896 785,1* | *1440415,4* |  | *31 500,0* | *278460,0* | *35%* |
| ***на 01.10.2017*** | ***150 327,3*** | ***49 997,3*** | ***100 330,0*** | ***2 412 637,7*** | ***1 090 036,0*** | ***1 322 601,7*** |  | ***222 563,4*** | ***87 396,6*** | ***47%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601****"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"** |  |
| 39. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 39.1 | Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих меств соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ (базовыми параметрами) | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 1 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ" Плана реализации государственной программы);Схема размещения МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории Ленинградской области, утвержденная 20 мая 2016 года (схема размещения МФЦ) | По итогам 2016 года значение составляет – 99,89%. За 9 месяцев 2017 года процент остался неизменным, обеспечено функционирование 660 окон ГБУ ЛО «МФЦ»  | 2019 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 41.2 настоящего Отчета |  |
| 39.2 | Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы управления деятельностью МФЦ (АИС МФЦ) | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 1 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ" Плана реализации государственной программы) | 1. В рамках действующего (с 2015 г.) государственного контракта проведены работы по разработке функционала предоставления дополнительно 34 гос/мун услуг на базе АИС МФЦ. Осуществлена доработка функционала оказания 19 услуг, реализованных ранее, в связи с изменением НПА. 2. Выполнен гос.контракт текущего года, предусматривающий:- доработку функционала предоставления гос/мун услуг на базе АИС МФЦ для 10 услуг;- доработку функционала маршрутизации электронных дел, развитие подсистемы «Аналитика и отчетность», разработку подсистемы "Предварительная запись".3. Обеспечено выполнение работ по сопровождению и поддержанию АИС МФЦ в работоспособном состоянии, в т.ч. в АИС МФЦ создано 58 новых учетных записей. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **15 761,6** | 772,0 | 14 989,6 | 0 | 0 | 0 | 5% |
|  |  |  |  | 10 324,4 | 5 437,2 |  |  |  | 65% |
|  |  |  |  | **14 207,3** | **1 554,3** |  |  |  | **90%** |
| 40. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 40.1 | Реализация мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395"Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Информационное общество в Ленинградской области" (далее –постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395) (подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области", основное мероприятие 8.3 "Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид" Плана реализации государственной программы) | Выполнены 2 этапа работ по гос.контракту, предусматривающие:1. Наличие технической возможности эл.подачи заявления. Для этого осуществлено:- Перевод в электронный вид 20 новых гос/мун услуг;- Доработка (в связи с изменением законодательства) функционала оказания в электронном виде 20 гос/мун услуг, созданного ранее;- Размещены на ПГУ ЛО виджеты федеральных услуг «Открытая платформа ЕПГУ (госуслуги)»2. Повышение удобства пользования ПГУ, включая:создание общего функционала представления информационных услуг на ПГУ ЛО;развитие следующих подсистем ПГУ: администрирования, интеграции с РГУ ЛО;Развитие функционала обратной связи модуля ПГУ ЛО «Личный кабинет»;Разработку подсистемы АИС «Межвед ЛО»: «Агрегатор платежных документов», «Предварительная запись»;Разработку ФК АИС Межвед ЛО «Консультации»;Развитие АИС «РХПГУ ЛО»;3. Внедрение сервисов общественного контроля качества и популяризации портала посредством развития подсистемы ПГУ «Информационный контент и навигация». | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **56 000,0** | 0 | 56 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 21 995,7 | 34 004,3 |  |  |  | 39% |
|  |  |  |  | **41 392,0** | **14 608,0** |  |  |  | **74%** |
| 40.2 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 2 "Развитие информационных технологий для повышения качества предоставления государственных услуг" Плана реализации государственной программы) | 1. Обеспечена бесперебойная работа подсистемы «Электронная приемная» Портала госуслуг;2. Выполнены работы по переводу в эл.вид 560 875 архивных записей органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области, включая обработку и индексирование отсканированных образов документов, загрузку актовых записей в МАИС «ЗАГС» и их выверка, реставрацию переплетов актовых книг | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 23 204,8 | 21023,0 | 2182,0 | 0 | 0 | 0 | 90% |
|  |  |  | **30 204,8** | 21 614,9 | 8 589,9 |  |  |  | 71% |
|  |  |  |  | **22 607,0** | **7 597,8** |  |  |  | **75%** |
| 40.3 | Реализация информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | Комитет по печати и связям с общественно-стью Ленинградской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 – 2020 годы)";постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 (подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области", основное мероприятие 6.3 "Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" Плана реализации государственной программы) | ***Причины отклонения:****Оплата осуществляется поэтапно по факту выполненных работ.*Проведена закупка на размещение стикеров в электропоездах, курсирующих на территории Ленинградкой области, на сумму 280 000 руб. В соответствии с условиями контракта выплачен аванс 84 000 руб., реализация и оплата будет осуществлена в 4-ом квартале 2017 года.(в соответствии с кассовым планом)   | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **300,0** | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 0 | 300,0 |  |  |  | 0% |
|  |  |  |  | **84,0** | **216,0** |  |  |  | **28%** |
| 40.4 | Создание и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 (подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области", основные мероприятия: 8.1. Создание региональных сегментов федеральных государственных информационных систем, 8.2. Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области, 8.4. Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области) | ***Причины отклонения:****Оплата осуществляется поэтапно по факту выполненных работ, осуществлена приемка работ* *1 этапа.* *Полное выполнение мероприятия запланировано на ноябрь 2017 года.*Заключен гос.контракт на выполнение работ по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения, выполнен 1 этап | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 56 750,0 | 0 | 56 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 0 | 56 750,0 |  |  |  | 0% |
|  |  |  | **78 585,0** | **18 052,3** | **60 532,7** |  |  |  | **23%** |
| 40.5 | Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | **Причины отклонения:***1 увеличение объема денежных средств по мероприятию в размере 83 321,8 тыс.руб., что составляет 40% от текущего годового объема*  *финансирования**2 финансирование осуществляется по факту выполненных работ по государственному заказу*1. Выполняются работы по развитию АИС «Управление имуществом Ленинградской области», телефонно-справочной системы Ленинградской области, АИС «Электронный Детский Сад».2. Выполнены работы по созданию ИС управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 127 158,9 | 0 | 127158,9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | 170 458,9 | 49 458,9 | 121 000,0 |  |  |  | 29% |
|  |  |  | **210 480,7** | **76 188,8** | **134 291,9** |  |  |  | **36%** |
| 40.6 | Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных информационных систем Ленинградской области и ведомственных информационных систем | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | **Причины отклонения:***Оплата производится согласно установленного государственным контрактом графика платежей.*Государственные контракты на выполнение работ по сопровождению всех, запланированных на текущий год, информационных систем заключены. Обеспечено сопровождение отраслевых и ведомственных информационных систем органов исполнительной власти Ленинградской области с целью обеспечения устойчивой и эффективной работы в количестве 13 единиц | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 24 830,5 | 1802,0 | 23028,5 | 0 | 0 | 0 | 7% |
|  |  |  |  | 4 503,5 | 20 327,0 |  |  |  | 18% |
|  |  |  | **18 190,8** | **8 049,0** | **10 141,8** |  |  |  | **44%** |
| 41. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |  |
| 41.1 | Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров в части предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (основные мероприятия подпрограммы "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" Плана реализации государственной программы) | В отчетном периоде проведена следующая работа:1) проведена экспертиза административных регламентов (АР) по 176 государственным услугам;2) рассмотрены 7 проектов постановлений Губернатора Ленинградской области об утверждении АР, по ним подготовлены 7 заключений;3) разработаны и одобрены методические рекомендации по 9 муниципальным услугам;4) актуализированы методические рекомендации по 13 муниципальным услугам;5) согласованы технологические схемы по 10 государственным услугам и 18 муниципальным услугам;6) согласованы технологические карты межведомственного взаимодействия по 9 государственным функциям контроля (надзора). | 2019 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 41.2 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственныхи муниципальных услуг". Организация предоставления услуг по принципу "одного окна" в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2017 № 129-рПостановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 1 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ" Плана реализации государственной программы) | 1. Проведены 9 заседаний комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области.2. 21 февраля 2017 года между Правительством Ленинградской области и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено Соглашение № 139-08-199 о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 25 апреля 2017 года в г. Всеволожске состоялось открытие первого бизнес-офиса «МФЦ для бизнеса». 3. 23 июня 2017 года состоялось открытие бизнес-офиса «Тихвинский», 28 июля торжественное открытие отдела бизнес – офиса «Гатчинский».За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 13065 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности через многофункциональные центры бизнеса. Предоставлено 42849 услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности | 2019 год |  | **14 880,0** | 0  | 14 880,0  | 738 598,2 | 98 544,6 | 640 053,6 | 0 | 0 | 0 | 13% |
|  |  | 14 880,0 | 0 |  | 317 368,5 | 421 229,7 |  |  |  | 44% |
|  | **14 880,0** | **0** | **773 421,9** | **527 241,0** | **211 357,2** |  |  |  | **69%** |
| 41.3 | Проведение мониторинга качестваи доступности государственных и муниципальных услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 3 "Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг" Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:***1. В соответствии с заключенным контрактом оплата осуществляется исходя из планируемых сроков выполнения по 2 этапу в объеме 598 800 руб. -в 4 квартале.* *2. Экономия по конкурсу -37 000 рублей.*Заключен контракт на проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг от 22.06.2017 № 75/2017-КЭРиИДна сумму 998 000,00 рубПроведены работы по 1 этапу. Ведутся работы по 2 этапу-исследуются государственные и муниципальные услуги, полученные респондентами в 2017 году. Результаты работ 2-го этапа планируется получить в 4 квартале 2017 года. | 2019 год |  | 0 | 0 | 0 | **1 035,0** | 0 | 1035,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 0 | 1 035,0 |  |  |  | 0% |
|  |  |  |  | **399,2** | **635,8** |  |  |  | **39%** |
| 41.4 | Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Информационное общество в Ленинградской области" (далее –постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395) (подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области", основное мероприятие 6.1. Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | ***Причины отклонения:****Финансирование осуществляется по факту выполнения работ по государственному заказу.*1 В РСМЭВ введен в эксплуатацию сервис предоставления электронных копий заключений ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по запросам ОИВ. 2. В рамках действующего гос.контракта выполнены работы 1 этапа, включая работы по развитию подсистем АИС «Межвед ЛО», созданы 6 новых сервисов межведомственного взаимодействия, осуществлен перенос функциональности на новую программную платформу 18 сервисов запроса ф-сведений, 7 сервисов предоставления р-сведений, 5 горизонтальных сервисов, а также 30 услуг.3. Заключен гос.контракт на выполнение работ по развитию СМЭВ, предусматривающих развитие ФК «Аналитика и отчетность» подсистемы «Администрирование» АИС «Межвед ЛО», а также создание новых сервисов межведомственного взаимодействия | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **16 600,0** | 100,0 | 16500,0 | 0 | 0 | 0 | 0,6% |
|  |  |  |  | 9 080,0 | 7 520,0 |  |  |  | 54 % |
|  |  |  |  | **9 080,0** | **7 520,0** |  |  |  | **54 %** |
| 42. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4)  |  |
| 42.1 | Проведение мониторинга соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг в сфере предпринимательской деятельности | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 3 "Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг" Плана реализации государственной программы) | В отчетном периоде осуществлялась проверка административных регламентов предоставления государственных услуг и разработанных методических рекомендаций в целях соблюдения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган власти не более двух раз. | 2019 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 43. Среднее время ожидания при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |  |
| 43.1 | Проведение мониторингов:соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг; фактического соблюдения установ-ленного показателя | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги в сфере предприниматель-ской деятельности, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 3 "Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг" Плана реализации государственной программы)  | Осуществлялась проверка административных регламентов предоставления государственных услуг и разработанных методических рекомендаций в целях соблюдения среднего времени ожидания не более 15 минут.Проводится мониторинг времени ожидания в очереди в МФЦ. Среднее значение составило: на 01.04 - 8 мин. 31 сек.;на 01.07 - 8 мин. 34 сек.*на 01.10 - 9 мин. 21 сек* | 2019 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601, – всего****на 01.04.2017* | ***14 880,0*** | *0* | *14 880,0* | *1 060 239,0* | *122 241,6* | *937 997,4* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | *11%* |
| *на 01.07.2017* |  | *14 880,0* | *0* | *1 110539,0* | *434 345,9* | *676 193,1* |  |  |  | *40%* |
| ***на 01.10.2017*** |  | ***14 880,0*** | ***0*** | ***1 200 579,8*** | ***717 300,6*** | ***483 279,2*** |  |  |  | ***60%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"** |  |
| 44. Суммарный коэффициент рождаемости (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 44.1 | Реализация комплекса мер, направленных на профилактику абортов  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 | Проводится санитарно-просветительная работа среди населения в СМИ, по телевидению, разъяснительная работа в женских консультациях, при проведении профилактических осмотров в образовательных учреждениях по планированию беременности и исключению нежелательной беременности. За 6 месяцев 2017 года психологами женских консультаций медицинских организаций Ленинградской области *проконсультировано 149 беременных женщин, обратившихся на аборт, из них 21 женщина сохранили беременность.* Осуществляется строительство перинатального центра в Ленинградской области (г. Гатчина), в котором будет функционировать кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| 44.2 | Применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 | На 2017 год за счет средств ОМС запланировано 627 процедур ЭКО. За 9 месяцев 2017 года направлено 430 женщин на процедуры ЭКО/ИКСИ за счет средств обязательного медицинского страхования, пролечены 420 женщин. При необходимости будет рассмотрен вопрос об увеличении объемов ЭКО. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| 44.3 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей", основное мероприятие 3.2. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала, мероприятие 3.2.11. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей Плана реализации государственной программы);областной закон от 4 октября 2012 года № 73-оз "Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей" | В 2017 году величина среднедушевого дохода семьи для определения права на выплату составила 28 505 руб., размер выплаты с 01.01.2017 - 9 480 руб. (на 01.01.2016 - 8 807 рублей), + 673 руб. Обеспечено выплатой за 9 месяцев 2017 год 8 627 ребенка в 8 073семьях.Число рожденных третьих и последующих детей: на 01.04. - 696 чел.на 01.07. - 1 448 чел.(+752);на 01.10. - 2 251 чел.(+ 803 чел.) | 2018 год |  | **181 662,2** | 35448,4 | 146213,8 | 608 173,5 | 118703,4 | 489470,1 | 0 | 0 | 0 | 19% |
|  | 85 331,5 | 96 330,7 |  | 285 675,1 | 322 498,4 |  |  |  | 47% |
|  | **135 789,0** | **45 873,2** | **617 173,6** | **457 509,5** | **159 664,1** |  |  |  | **74%** |
| 44.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 7 декабря 2015 года № 466 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" (подпрограмма 1 "Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области", основное мероприятие 1.1. Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения Плана реализации государственной программы) | *По состоянию на 1 октября из 186 женщин, приступивших к обучению, 31 - продолжает обучение.*В отчетном периоде за предоставлением услуги по профессиональному обучению в службу занятости обратились 193 женщины в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет (далее – женщины), из них: 186 – приступили к обучению, 7 - ожидают начала обучения. Обеспеченность потребности в обучении составила 97,5%. Контрольный годовой показатель выполнен на 96,4%.Завершили обучение 155 женщин, из них 118 продолжают находиться в отпуске по уходу за ребёнком, 37 - вернулись к трудовой деятельности, в том числе, 12 - на новое место работы.Профессиональное обучение женщин осуществлялось под конкретные рабочие места по 23 образовательным программам.  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | **3 132,8** | 23,1 | 3109,7 | 0 | 0 | 0 | 0,7% |
|  |  |  |  | 455,3 | 2 677,5 |  |  |  | 14% |
|  |  |  |  | **2 267,8** | **865,0** |  |  |  | **72%** |
| 45. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |  |
| 45.1 | Формирование условий для ведения здорового образа жизни у населения, обеспечение профилактики заболеваний социального характера  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Плана реализации государственной программы) | Осуществляется реализация комплекса мер по следующим направлениям: -информационная работа по формированию у населения приверженности к здоровому образу жизни;-повышение уровня физической активности населения;-совершенствование системы раннего выявления и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний. 1. Информация по вопросам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни регулярно публикуется в районных СМИ. 2. На сайтах медицинских организаций публикуется материал по вопросам здорового образа жизни и профилактике социально-значимых заболеваний. На сайте ГКУЗ ЛО Центр СПИД размещены материалы по профилактике ВИЧ - инфекции. За 9 мес. 2017г. зарегистрировано 177930 посещений сайта.3. В Центрах здоровья проводятся занятия с пациентами в школах «Здоровый образ жизни», «Артериальной гипертензии», «Сахарного диабета», «Отказ от курения», «Здоровое питание».В «школах здоровья», работающих на базе медицинских организаций за 9 мес. и 2017г. прошли обучение: по вопросам ЗОЖ – 19253 чел., для беременных – 718 чел., для больных с артериальной гипертензией- 1956 чел., с сахарным диабетом – 1497 чел., бронхиальной астмой – 302 чел., по борьбе с курением – 918 чел. | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.1 настоящего Отчета |  |
| 45.2 | Оказание медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 |  За 9 месяцев. 2017г.:1. Выполнены 167 вылетов в районы Ленинградской области для оказания экстренной медицинской помощи;  2. ВМП получили 10 955 жителей области, в т.ч. - 1076 детей. Из указанного числа 2992 человека получили ВМП за счет средств ОМС, в т.ч. – 156 детей. Пять государственных учреждений Ленинградской области включены в перечень медицинских организаций на оказание ВМП за счет средств федерального бюджета. Областными государственными организациями оказана ВМП 5 216 жителям области. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606, – всего*** *на 01.04.2017* | ***181 662,2*** | *35448,4* | *146213,8* | *611 306,3* | *118726,5* | *492579,8* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | *19%* |
| *на 01.07.2017* |  | *85 331,5* | *96 330,7* |  | *286 130,4* | *325 175,9* |  |  |  | *47%* |
| ***на 01.10.2017*** |  | ***135 789,0*** | ***45 873,2*** | ***620 306,4*** | ***459 777,3*** | ***160 529,1*** |  |  |  | ***74%*** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 601, 606, – итого*** *на 01.04.2017* | *615356,5* | *105971,2* | *509385,3* | *7393060,4* | *1493068,1****7*** | *5899992,3* | ***797 860,0*** | *49220,0* | *748640,0* | *19%* |
| *на 01.07.2017* | *773 149,2* | *294 640,3* | *478 508,9* | *9 775870,9* | *3 380734,7* | *6 395136,2* |  | *84 380,0* | *713480,0* | *33%* |
| ***на 01.10.2017*** | ***822 384,1*** | ***437 581,6*** | ***384 802,5*** | ***10 579 185,4*** | ***6 469 158,5*** | ***4 110 026,9*** | ***505 460,0*** | ***318 662,4*** | ***186797,6*** | ***61%*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается суммарно финансирование за счет средств государственных внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов, негосударственных внебюджетных фондов, юридических лиц и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

\*\* Объем плановых ассигнований указан расчетно на основании данных, введенных отраслевыми органами исполнительной власти Ленинградской области в автоматизированную систему Минтруда России.