**Приложение**

**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по достижению целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601,606 *на 01.10.2016 года***

**(период с 01.01. по 30.09.2016 г)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, направленного****на достижение целевого показателя** | **Отрасле-****вые органы исполни-****тельной власти Ленингра-дской области, ответст-****венные****за исполне-****ние мероприя-тий** | **Полные реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)** | **Результаты****исполнения мероприятия****(за отчетный период)** | **Дата исполнения мероприятия****план** | **Дата исполнения мероприятия****факт** | **Финансирование мероприятия, предусморенное консолидированным бюджетом Ленинградской области на** **2016 год, млн. руб** | **Примечание** |
| **Отчетная дата (пе-****риод)** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596****«О долгосрочной государственной экономической политике»** |
| *1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест (ед. и проц. к предыдущему году)* |
| 1.1 | Строительство индустриального парка «Пикалево» , 1 этап строительства (первая очередь) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11. 2013 года № 394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (далее- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394) подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», основное мероприятие 1.6 «Повышение инвестиционной привлекательности МО Ленинградской области» плана реализации государственной программы | 1. В феврале 2016 года между АО «Леноблинновации» и ООО «Би.Си.Си.» заключено соглашение от 20.02.2016 о расторжении договора №1/П от 13.04.2015 в связи с невыполнением генподрядчиком обязательств по контракту, срыва сроков строительства и неисполнения предписаний строительного контроля. По состоянию на 20.02.2016 объем работ, выполненный генеральным подрядчиком составлял 99 660 руб. (вместо предусмотренных договором 121 997 430 руб.). Общество направило обращение в ПАО «Сбербанк» с требованием уплатить пени в размере 30,8 млн руб. за просрочку исполнения обязательств генподрядчика по контракту (средства уплачены).2. В марте 2016 года заключен договор на корректировку проектных решений первой очереди Индустриального парка «Пикалево» с целью учета дополнительных технических требований будущих резидентов к производственным корпусам индустриального парка, плановый срок получения положительного заключения госэкспертизы – ноябрь 2016 года.3. По итогам конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ строительно-монтажные работы первой очереди Индустриального парка «Пикалево» будут возобновлены в IV кв. 2016 года и завершены в IV кв. 2017 года.4. Будущие резиденты индустриального парка ООО «Элегант» (женская одежда) и ООО «Вега» (верхняя одежда) уже запустили производство в Пикалево во временных помещениях. 5. В рамках Форума Сочи-2016 заключено соглашение с ООО «БТК-Групп» (военная форма) о размещении производства во II очереди парка | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 1.2 | Реализация комплекса мер, предусмотренного областным законом от 28 июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков Ленинградской области» (в редакции от 4 апреля 2015 года) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 28 июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков Ленинградской области"Областной закон от 4 апреля 2016 года № 16-оз «О внесении изменений в областные законы «О мерах государственной поддержки создания и развития индустриальных парков в Ленинградской области» и «О налоге на имущество организаций» | 1. С 05.07.2016 вступило в силу постановление Правительства Ленинградской области от 05.07.2016 № 218 «О реализации отдельных положений областного закона от 28 июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области», которым устанавливаются дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях присвоения им статуса индустриального (промышленного) парка в Ленинградской области и предоставления мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее – меры стимулирования), предусмотренных федеральным законодательством и областным законом № 52-оз. Областным законом № 52-оз предусмотрены следующие меры стимулирования: 1.Осовобождение от уплаты налога на имущество организаций.2. Установление пониженной ставки налога на прибыль организаций до 13,5%3. Предоставление льготы по арендной плате за использования земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, или собственность на которые не разграничена.Во исполнение требований федерального закона от 31.12.2014 № 488-фз «О промышленной политике в Российской Федерации», областного закона № 52-оз управляющие компании индустриальных парков, которым до вступления в силу областного № 52-оз присвоен статус индустриального парка в Ленинградской области («Южные ворота», «Северо-Западный нанотехнологический центр», «ГРИНСТЕЙТ»), подготовлен (направлен) комплект документов в Минпромторг России для подтверждения соответствия индустриальных парков и управляющих компаний индустриальных парков требованиям федерального законодательства для получения мер стимулирования. | 2020  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| *2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту* |
| 2.1 | Организация деятельности совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17 марта 2016 года №147-рг «Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области» | В целях совершенствования системы управления в сфере обеспечения благоприятного инвестиционного климата и оптимизации работы по внедрению лучших практик реализации национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ образован Совет по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области (далее – Совет). Совет объединил функции ранее действующего инвестиционного совета при Губернаторе Ленинградкой области и штаба по снижению административных барьеров. 12 мая 2016 года состоялось первое заседание Совета. В ходе заседания совета были рассмотрены ключевые вопросы, в том числе Губернатор Ленинградской области выступил с инвестиционным посланием.В октябре предусмотрено проведение заседания организационного штаба Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2.2 | Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Поручения Губернатора Ленинградской области с учетом решений инвестиционного совета при Губернаторе Ленинградской области  | С целью внедрения муниципального стандарта заключены соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и администрациями 7 муниципальных районов Ленинградской области (Бокситогороского, Волосовского, Выборгского, Киришского, Ломоносовского, Подпорожского, Тихвинского) по внедрению муниципального стандарта. Для систематизации процедуры взаимодействия между Правительством Ленинградской области и администрациями муниципальных районов по реализации мероприятий муниципального стандарта индивидуально для каждого муниципального района разработаны дорожные карты внедрения муниципального стандарта и формы отчетов по выполнению указанных мероприятий. *На 01.10.2016 администрации муниципальных районов представили отчеты о выполнении мероприятий дорожных карт, которые находятся на согласовании в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области* | 2017  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено |  |
| 2.3 | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», основное мероприятие 1.1 «Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом» плана реализации государственной программы) | За 9 мес. 2016 года ГКУ «АЭРЛО» *приняло на сопровождение 30 новых проекта.**Всего на сопровождении во фронт-офисе находится 156 инвестиционных проектов,* *из них 28 иностранных*. Заявленный объем инвестиций по каждому из проектов: от 50 до 40 000 млн руб. Сроки реализации проектов: 2014-2023 гг.За 9 мес. 2016 года ГКУ «АЭРЛО» обеспечено:- участие представителей Ленинградской области в 9 российских конгрессно-выставочных мероприятиях;- проведение 18 презентаций инвестиционного потенциала Ленинградской области, из них 6 за рубежом.За 9 мес. 2016 года *посещаемость Инвестиционного портала Ленинградской области,* целевой аудиторией которого являются потенциальные инвесторы и представители бизнес-сообщества, составила 32 740 визитов (22 400 посетителя).За 9 мес. 2016 года было зарегистрировано 20 обращений инвесторов через Портал. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | В рамках текущего финансирования основного мероприятия Плана реализации государственной программы |  |
| 2.4 | Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области в части предоставления субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность. | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 29 декабря 2012 года № 113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области»; Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», основное мероприятие 1.2 «Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области» плана реализации государственной программы);Постановление Правительства ЛО от 16.04.2016 № 88 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области» | 1. В отчетном периоде получателями субсидий стали: ЗАО «Интернешнл Пейпер», ООО «Невская трубопроводная компания», ООО «Нокиан Тайерс», ОАО «Ростерминалуголь».2. В рамках реализации мероприятияприняты следующие нормативные правовые акты:- постановление Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года № 88 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области»;- приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 19 апреля 2016 года № 16 «О мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года № 88 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области».- изменения в государственную программу постановление Правительства Ленинградской области от 22 июля 2016 года № 261 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2014 года «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».Получателями субсидии являются:- ЗАО «Интернешнл Пейпер;- ОАО «Ростерминалуголь»;- ООО «Невская трубопроводная компания»  - ООО «Нокиан Тайерс».Выплата субсидий за третий квартал составила 535,78 млн руб. . | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на** **01/10** | 257,6**793,4\*** | 0257,6**793,4** | 257,60**0** | ***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 07.07.2016 № 51-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований** |
| *3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года* |
| 3.1 | Создание и развитие Северо-Западного нанотехнологического центра  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области», основное мероприятие 8.3 «Развитие производственного потенциала и производственной кооперации» плана реализации государственной программы) | В отчетном периоде управляющей компанией индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» (далее – АО «Леноблинновации», наноцентр), получившего в 2014 году статус индустриального парка в Ленинградской области, выполнены следующие работы:- *Инженерное обеспечение территории нанотехнологического центра:* ПАО «Ленэнерго» выполняет работы по доведению до границы нанопарка «Гатчина» сетей электроснабжения в рамках скорректированного графика (плановый срок ввода в эксплуатацию – IV кв. 2016 года).АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» выполняет работы по доведению до границы нанопарка «Гатчина» сетей газоснабжения с большим отставанием от ранее согласованного графика в связи с необходимостью разработки и согласования проекта планировки территории (плановый срок ввода в эксплуатацию – II кв. 2017 года).Комитет государственного заказа Ленинградской области объявил аукцион на строительство муниципальной улично-дорожной сети до границы нанопарка «Гатчина» (плановый срок ввода в эксплуатацию – III кв. 2017 года). АО «Леноблинновации» по итогам конкурсных процедур заключило контакт на дополнительные строительные работы внутриплощадочной инженерной инфраструктуры (в марте 2016 года внесены изменения в ПСД в связи со значительным отклонением фактического расположения магистрального трубопровода «Невский водопровод» от указанного в результатах изысканий и корректировками технических условий на присоединение к сетям ливневой канализации МУП «Водоканал» г. Гатчина, ПСД получила положительные заключения госэкспертизы) и возобновило приостановленные в 2015 году работы (скорректированный плановый срок ввода в эксплуатацию – III кв. 2017 года).**-** *Проектирование ЦОД на территории нанотехнологического центра:*В 2015 году по итогам совещаний с участием членов Правительства Ленинградской области было принято решение о целесообразности проектирования и строительства ЦОД силами АО «Леноблинновации» с последующей передачей объекта в аренду ГКУ «Оператор электронного правительства» для дальнейшей эксплуатации. В январе 2016 г. техническое задание на проектирование ЦОД разработано и согласовано, в феврале-марте 2016 года проведены конкурсные процедуры, по итогам которых определен подрядчик и заключен договор на проектирование. В августе 2016 года ПСД ЦОД получила отрицательное заключение госэкспертизы, в настоящее время ведется корректировка ПСД по полученным замечаниям (плановый срок получения положительного заключения госэкспертизы – I кв. 2017 года) | 2016 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | Проект реализуется на территории Гатчинского района в рамках инвестиционного соглашения, подписанного в 2012 году между Группой «РОСНАНО», Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, ОАО «Леноблинновации» и ООО «Проектный нанотехнологический центр». |
| 3.2 | Развитие инфраструктуры объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 ( Подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» Основное мероприятие 8.4 «Развитие инфраструктуры кластера» плана реализации государственной программы) | Продолжается работа по развитию инфраструктуры кластера. Осуществляется работа по созданию Северо-Западного нанотехнологического центра. Проект реализуется на территории Гатчинского района Ленинградской области в рамках инвестиционного соглашения, подписанного в 2012 году между Группой «РОСНАНО», Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, ОАО «Леноблинновации» и ООО «Проектный нанотехнологический центр».Проводится работа по созданиюиндустриального парка «Тосно». Индустриальный парк общей площадью более 110 га включит в себя 15 площадок (от 4 до 10 Га), подготовленных для размещения производств III-V классов опасности. Реализация инвестиционного проекта по созданию Индустриального парка «Тосно» позволит создать на территории Ленинградской области более 1500 новых рабочих мест.В целях реализации проекта распоряжением Правительства РФ от 13.05.2015 № 865-р для размещения индустриального парка «Тосно» земли из категории земель лесного фонда переведены в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. В настоящее время ведутся работы по разработке концепции проекта создания и развития индустриального парка, формируется комплект необходимой исходно-разрешительной документации. Подготовлен и утвержден проект освоения лесов, подготовлена лесная декларация. | 2025 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 3.3 | Обеспечение деятельности некоммерческих организаций по организации, проведению и участию в выставочно-ярмарочных икоммуникативных мероприятиях натерритории Российской Федерациии за рубежом в целях развития кластера медицинской, фармацевтическойпромышленности, радиационныхтехнологий Ленинградской области (субсидии на финансовое обеспечение) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 ( Подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» Основное мероприятие 8.5 «Организационное развитие кластера» Плана реализации государственной программы);Постановление Правительства Ленинградской области от 21.08.2014 N 380 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, а также на участие в них в целях развития кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | В 2016 году *Некоммерческому партнерству «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» (далее – Партнерство)* из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Порядком определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, а также на участие в них в целях развития кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» на финансовое обеспечение *предоставлена субсидия в размере 23,9 млн рублей.* В рамках договора на представление субсидии в целях развития кластера Партнерство приняло участие: - *в работе XX Петербургского международного экономического форума – 2016, который состоялся в период с 16 по 18 июня 2016 года в г. Санкт-Петербурге.*В целях продвижения кластера Партнерство приняло участиев ряде мероприятий деловой программы ПМЭФ по темам: инновации в здравоохранение, здравоохранение в России, баланс отечественных и зарубежных производителей лекарств в интересах российских пациентов. Представители Партнерства присутствовали на круглых столах, посвященных национальному проекту «Здоровье» и программе модернизации регионов, в рамках которых подводились результаты последних преобразований в отрасли.В рамках ПМЭФ-2016 при содействии Партнерства Ленинградской областью подписаны соглашения с инвесторами на сумму более 110 млрд рублей, а также с субъектами РФ (Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан, Псковской областью) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях.-  *в работе XV Международного Инвестиционного форума Сочи 2016,* *проводимого с 29.09 по 02.10 в г. Сочи.*Отчет об участии в мероприятии Партнерство представит до 21 октября 2016 года | 2016 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **23,9** | **23,9****-****-** | **0****-****-** | **Исполнение на 01.04.2016 составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований** |
| 3.4 | Развитие и обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития объединенного кластера на территории Ленинградской области (НП "Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий") | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» Основное мероприятие 8.5 «Организационное развитие кластера» Плана реализации государственной программы)Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 № 289 « Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий в рамках подпрограммы «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»(далее-Порядок) | В 2016 году Партнерством заключено 3 соглашения «О сотрудничестве и координации деятельности» с организациями-участниками кластера: ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» (соглашение от 10.05.2016), ОАО «Лужский завод «Белкозин» (соглашение от 08.06.2016), ООО «Респираторный комплекс» (соглашение от 09.09.2016).С организациями-участниками и потенциальными участниками кластера с начала года Партнерством *проведено более 20 встреч* по вопросам сотрудничества, реализации инвестиционных проектов, развития инновационного кластера.29.09.2016 Партнерству предоставлена субсидия из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области (далее - субсидия) в соответствии с Порядком в размере 3 171,2 тыс. рублей (договор №98/2016-КЭРиИД). | 2020 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **5,3** | 00**3,2** | 5,35,3**2,1** | Освоение ассигнований предусмотрено в 4 квартале 2016 года. |
| 3.5. | Государственная поддержка предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 ( Подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" основное мероприятие 2.4. "Развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области" Плана реализации государственной программы) | Государственная поддержка оказывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат предприятиями автомобильной промышленности Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 12.10.2015 № 391.Субсидия предоставляется предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в целях возмещения затрат на перевозку работников и затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала. | 2016 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **1,29** | 00**0** | 1,291,29**1,29** | На 01.10.2016 освоение составило 0 %Освоение ассигнований предусмотрено в 4 квартале 2016 года. |
| *4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года* |
| 4.1 | Осуществление комплексного экономического анализа тенденций развития отраслей промышленности Ленинградской области, определение путей и мер по устранению негативных явлений в развитии экономики Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» Основное мероприятие 2.1. «Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области» Плана реализации государственной программы);Распоряжение Правительства Ленинградской области от 19.04.2010 N 187-р"О системе мониторинга результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области" | 1. *Проведен мониторинг результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса.* 2. По результатам мониторинга выявлены причины, оказывающие негативное влияние на функционирование промышленных предприятий, а также основные тенденции развития экономики Ленинградской области. 3. Информация по результатам мониторинга первого полугодия 2016 года направлена Губернатору Ленинградской области.*Информация за 9 месяцев будет представлена до 25 ноября 2016 года*.4. Итоги мониторинга на ежемесячной основе направляются главному федеральному инспектору в Ленинградской области.5. По результатам мониторинга предприятий оборонно-промышленного комплекса и в целях устранения проблем в их деятельности в Департамент оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ для рассмотрения направлены предложения по внесению изменений в законодательство о государственном оборонном заказе. Информация о рассмотрении предложений направлена на предприятия ОПК. | 2016 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 4.2 | Организация и проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» Основное мероприятие 2.1. «Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области» Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 13.04. 2015 года № 121-р «О проведении в Ленинградской области регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | 1. Решением организационного комитета по проведению всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» от 15 марта 2016 года (протокол № 1) утвержден Порядок проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и награждения его победителей. 2. В целях организации конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Комитета, а также на Инвестиционном портале Ленинградской области и в социальных сетях размещена информация о приеме заявок в период с 01.06.2016 по 15.07.2016. Более чем в 150 организаций направлены информационные письма о проведении конкурса. 3. В установленный срок до 15.07.2016 в Комитет подано 8 заявок по 4 номинациям, одна заявка была отозвана заявителем.4. Проведено 2 заседания экспертной рабочей группы для рассмотрения и оценки заявок участников регионального этапа Конкурса (15.08.2016 и 02.09.2016). Проведена оценка достоверности сведений, представленных участниками Конкурса, в том числе получена информация у уполномоченных органов. Все участники отвечают критериям допуска к участию в конкурсе. 5. Определены победители и призеры регионального этапа Конкурса. 14.09.2016 протоколом Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений № 5/2016 утверждена структура победителей и призеров регионального этапа Конкурса, победители номинированы на федеральный этап. 30.09.2016 документы направлены в Минтруд России.6. 21.09.2016 в Комитет государственного заказа Ленинградской области направлена конкурсная документация на осуществление закупки в целях проведения торжественной церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа Конкурса | 2016 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **0,3** | 00**0** | 0,30,3**0,3** | На 01.10.2016 освоение составило 0 %Освоение бюджетных ассигнований в соответствии с кассовым планом Комитета предусмотрено в 4 квартале 2016 года. |
| 4.3 | Предоставление субсидийюридическим лицам,осуществляющим деятельность натерритории Ленинградской области,для возмещения части процентнойставки по кредитам, привлекаемымпредприятиями текстильного ишвейного производства,производства кожи, изделий из кожии производства обуви | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» Основное мероприятие 2.1. «Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области» Плана реализации государственной программы);Постановление Правительства Ленинградской области от 7.08.2015 г.№ 309 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (далее – Постановление №309). | Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком утвержденным Постановление № 309.Субсидии предоставляются юридическим лицам один раз в год в размере фактически заявленных и документально подтвержденных затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в текущем и предшествующих годах, начисленных за период с 1 января по 30 сентября текущего финансового года.Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.08.2016 № 304 внесены изменения в Постановление от 07.08.2015 № 309 в части изменения расчета субсидии в связи с тем, что с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнено к значению ключевой ставки Банка России. Самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России не устанавливается (постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2015 года №1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России», указание Центрального Банка России от 11 декабря 2015 года №3894-У).В связи с внесением изменений в Постановление от 07.08.2015 №309 приказом Комитета от 19.09.2016 №40 внесены изменения в Приказ Комитета от 29.09.2015 №39 в целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством РФ. | 2016 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **2,5** | 00**0** | 2,52,5**2,5** | На 01.10.2016 освоение составило 0 %Освоение ассигнований предусмотрено в 4 квартале 2016 года. |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года*** ***N 596*** | на 01/04 | ***290,9*** | *23,9* | *267,0* | ***Исполнение на 01.10.2016 составило 99,2 %*** |
| на 01/07 |  | *281,5* | *9,4* |
| **на 01/07** | ***826,7*** | ***820,5*** | ***6,2*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597** **«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** |
| *5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года* |
| 5.1 | Заключение регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области между Правительством Ленинградской области, региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" и общественной организацией "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация Профсоюзов" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Статья 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации  | Коллективные переговоры по проекту регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области (Соглашение) на 2016 год *не завершены*.Согласно п.4.3.Соглашения (регистрационный № 12/С-14 от 25 декабря 2014 года) на 2015 год размер минимальной заработной платы установлен в сумме 7 800 рублей с 01.09.2015. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| *6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате**по субъекту Российской Федерации* |
| 6.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности образования и науки в Ленинградской области | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 № 179-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области"(далее-Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р) | 1. В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 9 мес. 2016 года будет опубликована 21 ноября 2016 года. *Средняя заработная плата педагогических работников государственных (в ведении субъекта) и муниципальных образовательных учреждений общего образования Ленинградской области по данным оперативного мониторинга за 9 месяцев 2016 года составила 36 334,2 руб.* 2. Кадровое обеспечение системы общего образования.В Ленинградской области со всеми руководителями государственных и муниципальных учреждений общего образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Продолжается работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования. Повышение квалификации, переподготовку за 9 месяцев прошли 2 537 педагогических работника общеобразовательных учреждений. На работу в школы приняты 167 молодых специалиста.3. Комитетом подписано Соглашение с Минобрнауки России № АП-СОГ-21/02 от 01.07.2016 об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».4. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.08.2016 N 657-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года N 179-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области" внесены изменения в «дорожную карту» в части корректировки целевого показателя уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников. | 2018 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **411,6** | 102,9205,8**308,7** | 308,7205,8**102,9** | Финансирование осуществляется в течение года |
| *7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате**в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации* |
| 7.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности образования и науки в Ленинградской области | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | *Средняя заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений по данным оперативного мониторинга за 9 месяцев 2016 года составила 34 390,9 руб.*Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:1.Со всеми руководителями государственных и муниципальных учреждений дошкольного образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Продолжается работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования.2. Повышение квалификации, переподготовку за 9 месяцев прошли 1 828 педагогических работника дошкольных учреждений.3. На работу в детские сады приняты 42 молодых специалиста | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункта 6.1 настоящего Отчета |  |
| *8. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате**в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации* |
| 8.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности образования и науки в Ленинградской области | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | *Средняя заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования по данным оперативного мониторинга за 9 месяцев 2016 года составила 33 048,4 руб.* Кадровое обеспечение системы дополнительного образования:1. Со всеми руководителями государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Продолжается работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования. 2. Повышение квалитфикации, переподготовку за 9 месяцев прошли 218 педагогических работника учреждений дополнительного образования.3. На работу в учреждения дополнительного образования приняты 24 молодых специалиста | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункта 6.1 настоящего Отчета |  |
| *9. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений* *начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* |
| 9.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности образования и науки в Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | *Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения организаций начального и среднего профессионального образования подведомственных комитету составила* *34 042,2 руб.* Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования:1. Со всеми руководителями государственных учреждений профессионального образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Продолжается работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций . 2. Повышение квалификации, переподготовку прошел 238 педагогический работник учреждений профессиональногоо образования*.* 3. На работу в учреждения среднего профессионального образования приняты 8 молодых специалиста | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункта 6.1 настоящего Отчета |  |
| *10. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* |
| 10.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности сферы культуры Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года №181-р "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области" | По итогам 9 месяцев 2016 года: перечислена субсидия из областного бюджета 201 администрации муниципальных образований Ленинградской области. В соответствие с постановлением Правительства Ленинградской области от 02.06.2016г.№174 субсидия предусмотрена 202 муниципальным образованиям Ленинградской области, однако администрация Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района отказалась заключать соглашение с комитетом по культуре Ленинградской области, в связи с отсутствием возможности софинансирования расходных обязательств за счет местного бюджета поселения.  Средняя заработная плата работников учреждений культуры по данным отраслевого мониторинга на 1.10.2016 года составила 25 024,75 руб.  | 2018 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | 67,1**73,1\*** | 17,336,5**54,8** | 49,830,6**18,3** | Финансирование осуществляется в течение года**\*** *корректировка плановых ассигнований с учетом уточненного значения показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в ЛО на 2016 год* |
| *11. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* |
| 11.1 | Реализация комплекса мер по совершенствованию оплаты труда отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области, предусмотренных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Измененияв отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" (далее-Распоряжение Правительства Ленинградской области от 08.05.2013 № 204-р) | *Среднемесячная заработная плата у врачей составила 50 212 руб (2015г - 48 190 руб.)*Предусмотрено увеличение размера расчетной величины с 01.04.2016 года и с 01.09.2016 года ( устанавливается областным законом об областном бюджете на текущий год). Размер расчетной величины по состоянию на 01.01.2016 года составляла 7800 руб. Размер расчетной величины *по состоянию на 01.09.2016 года составляет 8350 руб.*. Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. В целях совершенствования системы оплаты труда доля стимулирующих выплат за достижение показателей эффективности и результативности деятельности учреждений в структуре среднемесячной заработной платы должна составлять 30%. В структуре среднемесяной заработной платы стимулирующие выплаты составили 27,7% ( в 2015 году доля составляла 31,2%). | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **865,2** | 194,0328,7**536,6** | 671,2536,5**328,6** | Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (31151 руб.) составило 161,2% (план 162,9%) |
| *12. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников* |
| 12.1 | Организация целевого обучения граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования путем заключения договоров о целевом обучении с гражданами Российской Федерации и договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования | Ответственный исполнитель – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнитель – комитет общего и профессионального образования ЛО | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», Основное мероприятие 1.5 «Кадровое обеспечение экономики в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы) | Заключено *17 договоров о целевом приеме* между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и образовательными организациями высшего образования, *287 договоров о целевом обучении* между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и гражданами Российской Федерации, из которых 108 чел. зачислены для дальнейшего обучения в образовательных организациях высшего образования | 2020  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | В рамках текущего финансирования основного мероприятия плана реализации государственной программы |  |
| 12.2 | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановления Правительства Ленинградской области от 2.07.2013 № 190 «О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018 учебных годах в ЛО»;Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», Основное мероприятие 1.5 «Кадровое обеспечение экономики в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы | 1. Заключены *55 договоров об образовании специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации* (далее – Государственный план) между Комитетом, российской образовательной организацией, организацией народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области и специалистом.2. Произведена оплата 1 и 2 этапов обучения специалистов в соответствии с Государственным планом.3. Заключены *4 договора о порядке финансового обеспечения расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг* по обучению в соответствии с Государственным планом в 2015/2016 учебном году между Комитетом и российскими образовательными организациями. 4. Заключено соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ленинградской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом в 2015/2016 учебном году | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **7,04** | 02,42**3,25** | 7,044,62**3,79** | Финансирование осуществляется в течение года *объем бюджетных ассигнований в IV кв. 2016 года будет уменьшен на 3 786,5 тыс. рублей в связи с сокращением квоты на подготовку специалистов с 100 чел. до 55 чел.* |
| *13. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* |
| 13.1 | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30.04.2013г. №196-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)";Соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ленинградской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» от 22.05.2014г. №12-3/288/61 | 1. Проведено ежегодное увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов работников, а также увеличение выплат стимулирующего характера: с 1 января 2016 года применяется расчетная величина в размере 7800 рублей, с 1 апреля 2016 года - в размере 8050 рублей, с 1 сентября 2016 года - в размере 8350 рублей. Стимулирующие выплаты в государственных стационарных казенных учреждениях социального обслуживания, подведомственных комитету, установлены в размере 61,5 % от суммы должностных окладов по учреждению. 2. Проводится привлечение средств для повышения оплаты труда, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ.3. Во исполнение пункта 3 «а» перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.02.2013 № Пр-240 по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации комитетом проводится ежемесячный мониторинг средней заработной платы категории работников учреждений социальной защиты населения в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, в целях организации мониторинга Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 597 и 28 декабря 2012 года №1688.  4. Ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)» по форме, размещенной на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ. Результаты мониторинга направляются в форме отчета о реализации «Дорожной карты» в Минтруд России. | 2018 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **24,9** | 5,011,2**17,4** | 19,913,7**7,5** | Финансирование осуществляется в течение года*По данным оперативного мониторинга средняя заработная плата социальных работников за 9 мес. 2016 года составила 23 301,4 руб., или 73,9% от планируемого показателя "Среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъекту"* |
| *14. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)**к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* |
| 14.1 | Реализация комплекса мер по совершенствованию оплаты труда отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области, предусмотренных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Измененияв отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 08.05.2013 № 204-р | Размер расчетной величины по состоянию на 01.09.2016 года составляет 8350 руб. В структуре среднемесяной заработной платы стимулирующие выплаты составили 27,7% (план 30%), в 2015 году доля составляла 31,2%.*Среднемесячная заработная плата у младшего медицинского персонала составила 19 445 руб* (2015г - 18 285 руб). | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункта 11.1 настоящего Отчета | Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (31 151 руб.) составило 62,4% (план 70,5%) |
| *15. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия* *для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации*  |
| 15.1 | Реализация комплекса мер по совершенствованию оплаты труда отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области, предусмотренных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Измененияв отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 08.05.2013 № 204-р | Размер расчетной величины по состоянию на 01.09.2016 года составляет 8350 руб. В структуре среднемесяной заработной платы стимулирующие выплаты составили 27,7% (план 30%), в 2015 году доля составляла 31,2%.*Среднемесячная заработная плата у среднего медицинского персонала составила 31 921 руб* (2015г -30 611 руб.) | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 11.1 настоящего Отчета | Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (31151 руб.) составило 102,5% (план 98,4%) |
| *16. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год* |
| 16.1 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места: возмещение работодателям затрат на оборудование (оснащение ) рабочего места для трудоустройства инвалида | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | *Реализация мероприятия завершена в 2015 году.*В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.01.2014 № 63, Комитетом были сформированы и направлены в Министерство Сведения о закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах в Ленинградской области. | **2015**  | **2015** |  | Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено | *Указом № 597 установлен срок достижения показателя в период с 2013 по 2015 годы*.  |
| *17. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации,* |
| 17.1 | Обеспечение сохранности и развития музейного фонда | Комитет по культуре Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" (далее-Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404) (Подпрограмма 3 "Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям", основное мероприятие 1 "Обеспечение сохранности и развититя музейного фонда" Плана реализации государственной программы)  | 1. В соответствии с поручением Президента РФ от 11.06.2013 № Пр-1294 (подпункт «г» пункта 2) *ежегодно* осуществляется мониторинг реализации мероприятий по экспонированию в музеях и галереях малых городов произведений искусства, входящих в состав передвижного фонда ведущих российских музеев.2. Проведено за 9 мес. 2016 года, количество:- выставок - 667,- экспозиций - 683. Выставки и экспозиции музеев Ленинградской области за 9 мес.посетило всего- 994 648 посетителей, в том числе: - в стационарных условиях - 877 244;- вне стационара - 25 035.;- посредством сети Интернет - 92 369 посещений. | 2018 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | 305,2322,5**328,7\*** | 152,6241,0**252,4** | 152,681,5**76,3** | Финансирование осуществляется в течение года***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 07.07.2016 № 51-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»* |
| *18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей* |
| 18.1 | Выдвижение кандидатов для участия в Общероссийских конкурсах "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Молодые дарования России"  | Комитет по культуре Ленинградской области | Положение об общероссийском конкурсе "Молодые дарования России", Положение об общероссийском конкурсе "Лучший преподаватель детской школы искусств" (утверждаются Министерством культуры РФ) | 1.Формирование списков по предложениям администраций муниципальных образований по кандидатурам учащихся, преподавателей и школ искусств на конкурсы2. Из предложенных администрациями муниципальных образований кандидатур по результатам работы за 2015 год 5 лучших преподавателей школ искусств были представлены к участию в конкурсе.Направления: струнные инструменты, баян, фортепиано, изобразительное искусство.3. *Победителем* общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в Ленинградской области признана Вороновская Марина Ивановна -«Сосновоборская детская школа искусств «Балтика», г.Сосновый Бор, *Победителями* общероссийского конкурса «Молодые дарования России» стали Кравцова Дарья (Гатчинская детская музыкальная школа имени М.М. Ипполитова- Иванова, г. Гатчина, фортепиано), Трифонов Данила (Сосновоборская детская школа искусств «Балтика», г. Сосновый Бор, саксофон) | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 18.2 | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реализации проектов развития и поддержки народного творчества | Комитет по культуре Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 (Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества", основное мероприятие 2 "Поддержка творческих проектов в области культуры и искусств" Плана реализации государственной программы) | 1. Осуществлен приём заявок социально ориентированных некоммерческих организаций на участие в конкурсном отборе.2. Комитетом изданы:-приказ комитета по культуре ЛО от 29 февраля 2016 года № 01-03/16-20 «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области и Положения об экспертном совете по проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области»,-приказ комитета по культуре ЛО от 29 марта 2016 года № 01-03/16-29 «О проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области»,-приказ комитета по культуре ЛО от 29 марта 2016 года № 01-03/16-30 «Об утверждении состава экспертного совета по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области»3. В мае Комитетом проведён конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области. По итогам проведения конкурсного отбора *государственную поддержку получили 8 социально ориентированных некоммерческих организаций*4. Социально ориентированные некоммерческие организации осуществляют реализацию мероприятий за счёт средств, выделенных бюджетом Ленинградской области. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **2,0** | 01,8**2,0** | 2,00,2**0** | **По состоянию на 01.10.2016 исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий напрвленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года*** ***№ 597*** | на 01/04 | *1683,0* | *471,8* | *1211,2* | ***Исполнение*** ***на 01.10.2016 составило 68,6 %*** |
| на 01/07 | *1700,3* | *827,4* | *872,9* |
| **на 01/10** | ***1712,5*** | ***1175,2*** | ***537,3*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598** **«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»** |
| *19. Количество смертельных случаев от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения* |
| 19.1 | Развитие системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики туберкулеза, наркомании, ВИЧ-инфекции, психических расстройств и болезней системы кровообращения | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 405 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" (далее - постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 405)подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основное мероприятие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Плана реализации государственной программы | С целью профилактики осложнений и раннего выявления пациентов с БСК продолжена диспансеризация взрослого населения. 1. Первый этап диспансеризации определенных групп взрослого населения за 9 месяцев 2016 г. прошли 171 564 чел. (65,7% от годового плана) (2015г. – 68,7тыс.чел.). По результатам первого этапа диспансеризации пациенты распределены по группам здоровья и наблюдаются или получают лечение по медицинским показаниям. У 42,2 тыс. чел. (24,6%) выявлены болезни системы кровообращения, пациентам назначено лечение, взяты на диспансерное наблюдение. 2. Диспансеризацию за 9 месяцев 2016 г прошли 48369 сельских жителя, что на 48 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.Для оказания медицинской помощи сельскому населению в районах области продолжают функционировать 18 передвижных амбулаторий. По оперативным данным за 9 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года отмечен рост посещений по профилактике на 26 %.Продолжается деятельность 595 домовых хозяйств по оказанию первой помощи (в 2015 году было 526 домовых хозяйств, оказывающих первую помощь). 2. С целью профилактики и распространения ВИЧ-инфекции и гепатитов в Ленинградской области продолжено обследование населения на данные заболевания. За 9 мес. 2016 г. на наличие антител ВИЧ обследованы – 207,5 тыс. чел. (в 2015 – 169,6) на вирусные гепатиты В и С –206,8 тыс. человек (в 2015 – 185,9). 3. Комитетом проводится еженедельный мониторинг выпонения плановых показателей диспансеризации, с представлением в Минздрав России.4. Во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области продолжается реализация пилотного проекта по отработке дистанционного диспансерного наблюдения пациентов с артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями. Начата реализация данного проекта в Волховском муниципальном районе.  | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **1,32** | 00**0,63** | 1,321,32**0,69** |  Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг).Удельный вес показателя смертности населения от болезней системы кровообращения (БСК) занимает первое место. За 8 месяцев 2016 г. он составил 51,9% в структуре смертности населения. За 8 месяцев 2016 г. от БСК умерло 8752 чел., что на 36 чел. меньше, чем в 2015 г. (8788 чел.) |
| 19.2. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях» Плана реализации государственной программы) | 1. Заключаются контракты, осуществляется поставка лекарственных препаратов в медицинские организации. По состоянию на 01.10.2016 заключено государственных контрактов на сумму 523,62 млн.рублей. 2. В настоящее время постулили лекарственные препараты для лечения БСК, окнкологических заболевани, сахарного диабета на сумму 474,81 млн. руб.3. Реализуется пилотный проект по дополнительному льготному лекарственному обеспечению жителей Всеволожского района, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения, прикрепленных для оказания первичной медико-санитарной помощи к ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».4. За счет областного бюджета приобретены тест системы для диагностики ВИЧ, гепатитов В и С и лекарственные препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С на сумму 18 681,7 тыс. руб. За счет федерального бюджета приобретены диагностические и лекарственные препараты для пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитами на сумму – 254 680,4 тыс. руб.*5.* За счет средств бюджета Ленинградской области приобретены лекарственные противотуберкулезные препараты для лечения больных туберкулезом на сумму 18 846,3 тыс. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **594,3** | 240,0415,4**523,6** | 354,3178,9**70,7** | Финансирование осуществляется по факту постаки и выполенных работ ( услуг). |
| 19.3. | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"Плана реализации государственной программы; Постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 «О порядке установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области» | В соответствии с порядком установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области размер единовременного пособия для врача составляет 30 000 рублей, для среднего медицинского работника 15 000 рублей. За 9 месяцев 2016 года выплачено единовременное пособие выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступивших на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области - 23 чел. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **8,6** | 0,060,06**0,41** | 8,58,5**8,2** | На 01.10.2016 исполнение - 4,7 %Выплаты осуществляются в течение года  |
| 19.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"Плана реализации государственной программы; Постановление Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 N 127 "О социальной поддержке медицинских работников дефицитных специальностей в ЛО" | Установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей. В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров. За 9 месяцев 2016 года оказана социальная поддержка медицинских работников дефицитных специальностей - 404 чел. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **55,8** | 36,639,8**48,5** | 19,216,0**7,3** | Выплаты осуществляются в течение года |
| 19.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"Плана реализации государственной программы | Установлена в качестве меры социальной поддержки ежегодная единовременная выплата в размере 56 500 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми заключены договоры о предоставлении социальной поддержки. В отчетном периоде оказана социальная поддержка медицинских специалистов Ленинградской области - 848 чел.Выплата молодому специалисту осуществляется ежегодно в течение трех лет при условии продолжения молодым специалистом работы в государственном (муниципальном) учреждении, на работу в которое он поступил после окончания образовательного учреждения среднего профессионального образования или образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию.  | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **48,0** | 4,48,6**47,9** | 43,639,4**0,1** | **На 01.10.2016 социальная поддержка оказана 100% медицинских работников, имеющих право на получение социальной поддержки.** |
| 19.6 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);Постановления Правительства Ленинградской области от 14.02.2012 N 46 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам" и от 13.05.2013 N 130 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам" | Осуществляется единовременных компенсационных выплат в размере 1 миллиона рублей (софинансирование с ТФ ОМС Ленинградской области - 60%, областной бюджет - 40%)За 9 месяцев 2016 года единовременные компенсационные выплаты предоставлены 27 чел. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **48,0** | 08,1**10,8** | 48,050,2**37,2** | На 01.10.2016 исполнение 22,5 %.Выплаты осуществляются в течение года. |
| *20. Количество смертельных случаев от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. населения* |
| 20.1 | Оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях, не входящей в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, жителям Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 ( Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы) | Удельный вес показателя смертности от новообразований занимает второе место в структуре смертности, и составляет 16,9%. За 8 мес. в Ленинградской области от новообразований умерло 2840 чел. (в 2015 г. – 2841 чел.). Уровень смертности от новообразований практически не изменился по сравнению с прошлым годом (- 0,4%).1. В отчетном периоде заключен контракт с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож для пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза (гамма-нож), на год 30 операций (стоимость 1 операции - 180 тыс. руб.). За 9 мес. 2016г. 30 пациентов получили лечение на сумму 5 400,0 тыс. рублей. 2. Дополнитнльно заключен новый контракт на 25 операций. 3. Заключен контракт на лечение ВИЧ-инфициорованных жителей Ленинградской области в ГБУЗ "Городская инфекционная больница им. С.П.Боткина" на 4290 койко-дней. За 9 мес. 2016 года получили лечение 142 пациента, провели 4289 койко-дней на сумму 31501,1 тыс. рублей. 4. Продолжена работа по выявлению, в том числе в рамках диспансеризации пациентов со злокачественными новообразованиями. Осуществляется работа направленная на повышения качества диспансеризации и диспансерного наблюдения за пациентами, увеличение количества своевременного оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Индикаторный показатель «Доля злокачественных новообразований (ЗНО), выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)» достигнут и составил 53,1% при целевом 52,5%. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | 31,7**46,2\*** | 6,418,7**31,5** | 25,313,0**14,7** | Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг).**\*** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 07.07.2016 № 51-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»* |
| 20.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.3 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета |  |
| 20.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.4 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета |
| 20.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.5 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета |
| 20.5 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.6 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета |
| *21. Количество смертельных случаев от туберкулеза на 100 тыс. населения* |
| 21.1. | Осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы) | 1. Проведение капитального ремонта:- ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г. Тихвине" (заключен контракт на 45 млн.руб.);- ГКУЗ ЛО "Туберкулезная больница "Дружноселье" (заключен контракт на 4,32 млн.руб.), 2. Заключены контракты на дизенфекцию очагов инфекции с Управлением Роспотребнадзора (заключают медицинские организации, подведомственные Комитету по здравоохранению)  | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | 53,5**49,3\*** | 00**0** | 53,553,5**49,3** | На 01.10.2016 исполнение составило 0 %Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг).**\***  *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 07.07.2016 № 51-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»* |
| 21.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.3 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета |  |
| 21.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.4 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета |  |
| 21.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.5 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета |  |
| 21.5 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.6 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета |  |
| *22. Количество смертельных случаев от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения* |
| 22.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно- транспортных происшествий на территории Ленинградской области  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 524 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» \*;Приказ комитета по здравоохранению Ленинградской области от 11.12.2015 N 23 "Об организации оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории Ленинградской области | 1. Ежемесячно осуществляется мониторинг организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории Ленинградской области и эффективности использования оборудования. 2. Продолжают функционировать 24 травмоцентра. Пострадавшие при ДТП поступают в абсолютном большинстве в травмоцентры 1 и 2 уровней. Индикаторный показатель «Доля пострадавших при ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, среди всех пострадавших при ДТП, госпитализированных в стационары» составила за 8 мес. 97,6%, при целевом – 82%. 3. За 9 месяцев 2016 года для оказания экстренной медицинской помощи осуществлено 172 вылета (в течение 2015 года осуществлено 115 вылетов) в муниципальные районы и городской округ Ленинградской области. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | 21,40 | 00 | 21,40 | **\*** произведена корректировкаплановых ассигнований в соответствии с областным законом от 07.07.2016 № 51-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»(перераспределение бюджетных средств на подпрограмму "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций" внесены изменения в государственную программу Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области") |
| Финансирование осуществляется в рамкахТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год \* |
| 22.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.3 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета |  |
| 22.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.4 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета |  |
| 22.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.5 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета |  |
| 22.5 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.6 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета |  |
| *23. Количество случаев младенческой смертности на 1000 родившихся живыми* |
| 23.1 | Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (акушерства, педиатрии, гинекологии) | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 ( Подпрорамма «Охрана здоровья матери и ребенка», основное мероприятие "Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела" Плана реализации государственной программы) | 1. В соответствии с контрактами на поставку современного медицинского оборудования для реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела закуплено оборудование на сумму 33 090,0 тыс.рублей (2 открытых реанимационных системы, 2 инкубатора интенсивной модели, 3 аппарата ИВЛ, 3 монитора с функцией электроэнцефалографии, 1 компрессор), оборудование поставлено. 2. В соответствии с заключенным государственным контрактом на закупку расходных материалов для проведения неонатального скрининга получены расходные материалы на сумму 1,48 млн.руб.  | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **34,2** | 01,5**33,1** | 34,232,7**1,1** | Финансирование осуществляется по факту выполенных работ (услуг). |
| 23.2 | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра, в том числе проектные работы | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра", Основное мероприятие "Проектирование,строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра" Плана реализации государственной программы) | 1. Актуализированный сетевой график был направлен в Мини­стерство здравоохранения Российской Федерации 2.06.2 016 года с изменениями, вносимыми в подпрограмму «Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра» государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на 2016 год, на согласование.Согласно данному сетевому графику ввод в эксплуатацию перинатального центра *планировался в ноябре 2016 года.*2. В настоящее время на объекте ведутся: - строительно-монтажные работы конструкций надземной части на уровне 6-7 этажей. - завершено перекрытие 6 этажа. На опережающей захватке возведено перекрытие 7 этажа. - ведется устройство колон 7 этажа.- частично выполнена кладка наружных стен на уровне 5-7 этажей.- выполнены внутренние работы по устройству стяжек пола 1 и 2 этажей, системы канализации на цокольном этаже. - ведутся работы по внутренней кирпичной кладке перегородок цокольного этажа, 2 и 3 этажей. 3. Во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года №Пр-1599 по итогам проверки решений Президента Российской Федерации по вопросам реализации Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации в Министерство здравоохранения Российской Федерации направлена информация с указанием причин невозможности окончания строительства и ввода в эксплуатацию в 2016 году перинатального центра в г. Гатчине, в связи с чем в настоящее время решается вопрос о продлении сроков строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра до августа 2017 года, что возможно только при внесении изменений в законодательство Российской Федерации.4. В соответствии с п.3 протокола совещания под председательством министра здравоохранения Российской Федерации Скворцовой В.И. от 09.08.2016г. №73/15/61, *согласован перенос срока ввода перинатального центра в г.Гатчина в эксплуатацию на второй квартал 2017 года.* | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **1072,6** | 1,041,96**7,4** | 1071,61070,6**1065,2** | На 01.10.2016 освоение - 0,6%.ГК «Ростех», являясь заказчиком строительства, допускает: -отставание от сетевого графика выполнение работ до 8 месяцев;- низкий уровень освоения средств всех источников.  |
| 23.3 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.3 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета |  |
| 23.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.4 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета |  |
| 23.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.5 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета |  |
| 23.6 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | полные реквизиты документов соответствуют реквизитам документов мероприятий по п. 19.6 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года*** ***№ 598*** | *на 01/04* | *1969,4* | *288,5* | *1680,9* | ***Исполнение на 01.10.2016 составило 35,9%*** |
| *на 01/07* | *1985,3* | *502,4* | *1482,9* |
| ***на 01/10*** | ***1958,3*** | ***703,8*** | ***1254,5*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599** **«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** |
| *24. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году,* *к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,* *находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)* |
| 24.1 | Развитие дошкольного образования: создание дополнительных мест, расширение форм предоставления дошкольного образования, развитие негосударственного сектора | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р  | По данным единой автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад» на 01.10.2016 года число детей в возрасте старше 3-х лет, получающих дошкольное образование в дошкольных организациях области, составляет 59 913 детей, в т.ч. 59 596 детей в возрасте от 3-х до 7-и лет.*К 1 сентября 2016 года* в Ленинградской области *создано 1 432 дополнительных места*:*685 мест* – приобретение новых объектов для реализации программ дошкольного образования в рамках реализации «дорожной карты» (Волосовский, Кингисеппский, Кировский, Ломоносовский муниципальные районы);*220 мест* – завершение ремонта здания ОАО РЖД, выкупленного в муниципальную собственность в 2015 году в г. Тихвине;*502 места* – рациональное использование помещений образовательных организаций при комплектовании групп полного дня (Всеволожский, Выборгский, Тосненский муниципальные районы, Сосновоборский ГО );*25 мест* –открытие группы кратковременного пребывания (Всеволожский район).Кроме того, осуществлен прием детей в новые детские сады, приобретенные в муниципальную собственность в декабре 2015 г. (г.Бокситогорск (220), г. Кингисепп (155), г. Сланцы (220).1. *Развитие негосударственного сектора*: в 2016 г. зачислено 9 детей в ИП Токубаева в г. Приморске Выборгского района, кроме того, организованы работы по созданию частной группы ИП "Творец" на 25 мест в Веревском поскелении Гатчинского района. *2*. *Расширение форм предоставления дошкольного образования:д*ополнительно, для детей дошкольного возраста без снятия детей с учета, во Всеволожском районе на базе 4-х учреждений (д.Старая (1), г. Всеволожск (3) открыты дополнительные группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, которые посещает 292 ребенка.3. Проведена межрегиональная научно-практическая конференция "Качество дошкольного и начального общего образования в контексте ФГОС: теория и практика развивающего взаимодействия" 4.В рамках инновационной деятельности в сфере дошкольного образования; организовано участие образовательных организаций 4-х муниципальных образований (3-х районов и городского округа) в реализации программы «Разработка и апробация модели оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования в контексте ФГОС дошкольного образования» на 2016-2017 г.г.: МДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида» д. Бегуницы Волосовского района; МДОБУ «Детский сад комбинированного вида №6» г. Всеволожск; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33 «Радуга» Кировского района;МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Сосновый Бор.  | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Финансирование осуществляется в соответствии с муниципальными программами развития дошкольного образования | По состоянию на 1 октября 2016 года показатель обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7-и лет составляет 100%, с учетом детей, посещающих группы кратковременного пребывания и иные альтернативные группы у индивидуальных предпринимателей и в частных детских садах, а также детей, у которых желаемая дата зачисления определена в более поздние сроки |
| *25. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку,**от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы* |
| 25.1 | Обеспечение деятельности трех многофункциональных центров прикладных квалификаций | Комитет общегои профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | 1. Продолжена работа 3-х многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж», ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», ГАОУ СПО ЛО «Выборгский политехнический колледж Александровский». 2. Созданы еще 3 центра на базе ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум имени Е.И.Лебедева", ГБПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум" и ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж". На базе центров проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения по краткосрочным образовательным программам, ведется мониторинг потребности регионального рынка труда в кадрах, а также оказываются услуги в области профессиональной ориентации. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | В рамках текущего финансирования реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") |  |
| 25.2 | Организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций | Комитет общегои профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | *Проведено 3 мониторинга*. Информация о работе многофункциональных центров прикладных квалификаций собрана и проводится анализ в соответстувии с рекомендациями по организации деятельности центров, полученными от Национального фонда подготовки кадров. Данные мониторинга используются для контроля и анализа деятельности МФЦПК, а также направляются в Минобрнауки РФ в соответсвии с запросами. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| *26. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста* |
| 26.1 | Обеспечение реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Ленинградской области | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»,Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | 1. Осуществляется совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей: внесены изменения в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 9 декабря 2013 года "Об образовании межведомственной комиссии по вопросам развития дополнительного образования детей в Ленинградской области" (распоряжение Губернатора Ленинградской области от 26 января 2016 года) 2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей. Реализуются работы по развитию научно-технического творчестве детей, в том числе "Робототехники", "Программирование", "Инженерная графика" и пр. Разработана и передана в экспертную группу региональная инновационная программа по развитию научно-технического творчества детей в системе дополнительного образования Ленинградской области 3. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей.Разработаны и реализуются 3 программы повышения квалификации работников сферы дополнительного образования: «Развитие детского научно-технического творчества в сфере дополнительного образования» (72 часа)Подготовлено 25 педагогов учреждений дополнительного образования 4. Опубликован сборник методических рекомендаций по разработке модельных программ дополнительного образования детей с учетом возрастных особенностей обучающихся в сфере научно-технического творчества, в т.ч. «Робототехника», «Инженерная графика» и др.5. Развитие государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования.Осуществляется расширение доступа частных организаций дополнительного образования детей к предоставлению услуг дополнительного образования:для реализации программ дополнительного образования по муниципальным районам (городскому округу) привлечена 37 организация негосударственного сектора (2015 год – 31 организация). Работа ведется на основе договоров сетевой формы реализации дополнительных образовательных программ.6. Заключены соглашения о сотрудничестве с учреждениями высшего профессионального образования по научно-методическому сопровождению организаций дополнительного образования Ленинградской области и региональных инновационных программ:ФГА образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого";ФГА образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)». 7. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей.На сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области работает страница «Реализация Концепции развития дополнительного образования детей»На сайте факультета дополнительного образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» реализуется Сетевой проект факультета  | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | В рамках текущего финансирования реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") | Охват детей от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные образовательные программы составил 72%  |
| *27. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены**для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций* |
| 27.1 |  Проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация публичного обсуждения его результатов с предоставлением данных в открытом доступе в сети "Интернет" | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | 1. Проведен мониторинг оценки состояния доступности образовательных организаций профессионального образования для организации обучения инвалидов по состоянию. По результатам мониторинга:приспособленная входная группа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья создана во всех образовательных организациях профессионального образования, подведомственных комитету. 2. На официальных сайтах учреждений размещена иформация об условиях, созданных в учреждениях для обучения инвалидов. | 2020  | Еже-квар-таль-но | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 27.2 | Организация работы по приспособлению для доступа инвалидов организаций профессионального образования (8 объектов)  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (2.1. Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности2.1.3. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов организаций профессионального образования (8 объектов) плана мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области») | Субсидии на проведение мероприятий по формированию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья направлены в образовательные организации высшего образования Ленинградской области в полном объеме на основании распоряжения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по формированию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях высшего образования Ленинградской области.Указанные средства израсходованы на обеспечение архитектурной доступности зданий образовательных организаций и приобретение специализированного учебнопроизводственного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2020  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **4,0** | 0**4,0****-** | 4,0**0****-** | **На 01.07.2016** **исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований** |
| *28. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте* |
| 28.1 | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области», Основное мероприятие 2.4. «Развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы.)  | На 2016 год запланированы следующие научно-исследовательские работы:1. *«Разработка и внедрение системы проектного управления в органах государственной власти Ленинградской области» на сумму 10 000,0 тыс. рублей, срок выполнения работ декабрь 2016 года.*В первом квартале 2016 года разработано техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы, во втором квартале заключен государственный контракт на сумму 9 989,6 тыс. рублей со сроком исполнения: 1 этап до 10.09.2016 стоимостью 6 393,3 тыс. рублей, 2 этап до 10.12.2016 стоимостью 3 596,3 тыс. рублей, Экономия по результатам конкурсных процедур составила 10,4 тыс. рублей. Комиссией Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО был проведен анализ представленных исполнителем отчетных документов и материалов по выполнению I этапа работ, выполненных в соответствии с государственным контрактом от 22.06.2016 года №86/201-КЭРиИД.По результатам проведенного комиссией анализа установлено, что представленные исполнителем результаты реализации I этапа работы и отчетная документация нуждается в доработке, итоговые результаты работ нельзя считать достаточно обоснованными и, как следствие, в представленной редакции не могут быть использованы в практической деятельности по развитию и внедрению проектного управления в органах государственной власти Ленинградской области.Исполнителю направлено отрицательное заключение приемочной комиссии, где предложено представить доработанные материалы в срок до 29.10.2016.*2. «Состояние и перспективы развития нефтегазохимического кластера Ленинградской области» на сумму 5 000,0 тыс. рублей, срок выполнения работ декабрь 2016 года.*В третьем квартале 2016 года разработана и направлена в комитет по государственному заказу Ленинградской области конкурсная документация на проведение НИР «Состояние и перспективы развития нефтегазохимического кластера Ленинградской области».В сентябре 2016 года проведен открытый конкурс на выполнение НИР, по результатам которого определен победитель - Ассоциация «КиТ» с ценовым предложением 1800 тыс. рублей.В настоящее время идет процедура заключения государственного контракта на выполнение работ.*3. «Исследование состояния и перспектив развития профессиональных компетенций рабочих кадров для кластерного развития промышленности Ленинградской области» на сумму 4 000,0 тыс. рублей, срок выполнения работ декабрь 2016 года*.В третьем квартале 2016 года разработана и направлена в комитет по государственному заказу Ленинградской области конкурсная документация на проведение НИР «Исследование состояния и перспектив развития профессиональных компетенций рабочих кадров для кластерного развития промышленности Ленинградской области».Согласно извещению о проведении закупки №0145200000416001702 с 15.09.2016 по 05.10.2016 осуществляется прием заявок на участие в конкурсе.Освоение бюджетных ассигнований в размере 4000 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2016 года в соответствии с кассовым планом и сроками проведения конкурса.Конкурс на выполнение работы по анализу, исследованию и мониторингу уровня развития конкуренции в Ленинградской области, запланированный на август 2016 года с начальной максимальной ценой контракта 2,93 млн. руб, не проводился. Это связано с уточнением предмета закупки, обеспечивающей проведение анализа, исследования и мониторинга уровня развития конкуренции в Ленинградской области.  | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | 21,9**19,0\*** | 00**0** | 21,921,9**19,0** | На 01.10.2016 исполнение составило 0 %Освоение бюджетных ассигнований в соответствии с кассовым планом запланировано на 4 квартал 2016 года.**\***  *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 07.07.2016 № 51-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»* (*объем ассигнований по данному мероприятию уменьшен на 2,93 млн руб.)* |
| 28.2 | Государственная поддержка талантливых ученых Ленинградской области  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области», основное мероприятие 2.4. «Развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы;постановление Губернатора Ленинградской области от 06.05.2000 № 193-пг «Об учреждении именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области»;постановление Губернатора Ленинградской области от 12.03.2003 № 41-пг « Об учреждении премий Губернатора Ленинградской области за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области» | 1. Всоответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 26.01.2016 года № 26-рг «О присуждении премий Губернатора Ленинградской области для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую работу 2015 года» *выплачены три премии молодым ученым на сумму 95 тыс. рублей*.2. В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 06.10.2014 №741-рг «О присуждении именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области в 2014 году» и распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.11.2015 года № 808-рг «О присуждении именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области по результатам конкурса, проведенного в октябре 2015 года» *осуществлены выплаты по 18 договорам именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области.* 3. По состоянию на 01.10.2016 размер выплат по договорам на выплату стипендий составил 845,3 тыс. рублей. 4. 01.09.2016 объявлен прием документов на соискание премий Губернатора Ленинградской области за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области. Срок окончания приема документов – 30.09.2016. Получено 7 комплектов документов от ученых. | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | В рамках текущего финансирования основного мероприятия плана реализации государственной программы | Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия запланированы в размере 2,3 млн рублей Управлению делами Правительства Ленинградской области. |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года*** ***№ 599*** | *на 01/04* | *25,9* | *0* | *25,9* | ***Исполнение*** ***на 01.10.2016 составило 17,3 %*** |
| *на 01/07* |  | *4,0* | *21,9* |
| ***на 01/07*** | ***23,0*** | ***4,0*** | ***19,0*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600** **«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и** **повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** |
| *29. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод* |
| 29.1 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области | комитетпо жилищно-коммуна-льному хозяйству Ленинг-радской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 « Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" ( далее Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400) Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области ", основное мероприятие «Содействие развитию инженерных коммуникаций» Плана реализации государственной программы.); **\*** уточненные плановые ассигнования в соответствии с областным законом от 29.03.2016 № 12-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  | В рамках реализации Мероприятия в 2016 году предусмотрено финансирование 44 объектов в 37 поселениях 16 муниципальных районов Ленинградской области.За 9 месяцев 2016 года: 1. Утверждены распоряжением комитета по ЖКХ ЛО от 27.01.2016 № 4 «О мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2009 № 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета» типовая форма соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование объектов инвестиций, являющихся муниципальной собственностью; перечень документов по вновь начинаемым строительством объектам, форма отчета об освоении и перечень целевых показателей результативности освоения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.2. Согласовано распоряжение Правительства Ленинградской области от 30.03.2016 № 129-р «Об утверждении Плана мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016-2017 годы».По объекту «Строительство очистных сооружений в Федоровском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области» заключено концессионное соглашение от 01.07.2016 с ООО «Восток». Стоимость объекта составляет 500, 0 млн. рублей. Срок выполнения работ – 2 года с даты подписания концессионного соглашения. Срок окупаемости проекта установлен до 2046 года (30 лет).3. По объекту «Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг» в 2015 году завершена разработка проектно-сметной документации при софинансировании из областного бюджета Ленинградской области, получены положительные заключения государственной экспертизы. На текущий момент прорабатывается вопрос по передаче объекта в концессию. Проект распоряжения Правительства Ленинградской области об утверждении плана мероприятий находится на согласовании в комитете финансов Ленинградской области.4. С муниципальными образованиями - участниками заключено 26 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2016 году, с 10 муниципальными образованиями соглашения находятся на стадии согласования5. Осуществлено финансирование проектно-изыскательских работ по 10 объектам.6. По объекту «Модернизация реагентного хозяйства комплекса водоочистных сооружений, г. Кириши» работы завершены, подписан акт приемки завершенного строительством объекта, финансирование выполнено в полном объеме.7. В стадии пуско-наладочных работ находятся объекты:- «Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Большой Двор»;- «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций дер. Гостицы»;8. По 7 объектам проектно-сметная документация находится в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», получение положительных заключений ожидается в текущем году.9. По состоянию на 01.10.2016 года остаток средств субсидий из областного бюджета Ленинградской области 2015 года на лицевых счетах администраций муниципальных образований составил 1 780 350,0 рублей.Указанные средства предусмотрены на исполнение обязательств по договору на выполнение технологического присоединения объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Большой Двор» к электрическим сетям и перечислены администрации муниципального образования в соответствии с условиями договора с ПАО «Ленэнерго» на основании представленных актов о выполнении технологического присоединения. При этом фактически работы выполнены не в полном объеме, в связи с чем, средства субсидии не перечислены на счет энергоснабжающей организации. Ожидаемый срок перечисления – октябрь 2016 года. | 2018 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | 980,3952,9\***650,7\*\*** | 50,9195,8**251,8** | 929,4757,1**398,9** | На 01.10.2016 исполнение 38,6 %**\*\*** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 07.07.2016 № 51-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»* Финансирование осуществляется на основании отчетных документов в соответствии с проектно-сметной документацией по факту выполненных работ и графиков финансирования к соглашениям между Комитетом и администрациями муниципальных образований. Основной объем кассового исполнения бюджета предусмотрен в 4 квартале 2016 годаЗа 9 месяцев 2016 года *фактическое финансирование Мероприятия* в рамках принятых бюджетных обязательств на основании представленной администрациями муниципальных образований отчетной документации составило 251, 8 млн. руб. по 15 объектам в 14 муниципальных образованиях 8 муниципальных районов, в том числе:*-* 244,3 млн. руб. за счет средств областного бюджета Ленинградской области- 7, 5 млн. руб. за счет средств бюджетом муниципальных образований  |
| Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 г. № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», основное мероприятие 2 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" мероприятие 2.6 "Развитие водоснабжения в сельской местности";**\***  уточненные плановые ассигнования в соответствии с областным законом от 29.03.2016 № 12-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | С муниципальными образованиями - участниками заключено 7 соглашений и 2 дополнительных соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2016 году.За 9 месяцев 2016 годафактическое финансирование в рамках принятых бюджетных обязательств на основании представленной администрациями муниципальных образований исполнительной документации составило 18 465,4 тыс. руб. или 15,8 % от плановых ассигнований. Фактическое финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципальных образований составило 1 308,8 тыс.руб., или 14,8 % от плановых бюджетных ассигнований 2016 года.В том числе по объектам: 1.«Строительство ВОС п. Мельниково»73% плановых ассигнований средств областного бюджета предусмотрено администрации Мельниковское сельское поселение на строительство водоочистных сооружений и на завершение реконструкции канализационных очистных сооружений. В связи с длительным изготовлением, поставка и монтаж оборудования по объекту запланированы в декабре 2016 года.2. «Реконструкция системы водоснабжения п. Янега, в том числе проектные работы». - По объекту «Реконструкция КОС п. Мельниково» администрация Мельниковского сельского поселения прорабатывает возможность финансирования дополнительных работ, предусмотренных корректировкой проекта в рамках действующего контракта. После согласования данного вопроса с ФАС будет принято окончательное решение. По 4-м проектируемым объектам (д. Раздолье, п. Янега, д. Аврово,п. Каложицы) получение заключений государственной экспертизы ожидается в ноябре - декабре 2016 года. При этом, перечисление средств в соответствии с условиями муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по данным объектам предусмотрено после получения заключений государственной экспертизы. Таким образом, освоение средств областного бюджета Ленинградской области по указанным объектам планируется в ноябре - декабре 2016 года.- По объекту «Реконструкция КОС д. Бегуницы, в т. ч. проектные работы» муниципальный контракт расторгнут, в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы, дальнейшее финансирование по объекту приостановлено. Средства областного бюджета в сумме 2 600 000,00 рублей планируется перераспределить на объект «Строительство ВОС п. Мельниково» при корректировке государственной программы до конца 2016 года.  | 2020  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | 125,1**125,5\***  | 016,4**19,8** | 125,1109,1**105,7** | Исполнение на 01.10.2016 - 15,7 %Финансирование осуществляется в соответствии с графиками финансирования к Соглашениям между Комитетом и администрациями муниципальных образований основной объем кассового исполнения бюджета предусмотрен в 4 квартале 2016 года. |
| 29.2 | Реализация мероприятий для осуществления полномочий муниципальными образованиями по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400( Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области», основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы.) | Разработан порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образовании Ленинградской области на реализацию мероприятий по  организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениямВ 4 квартале 2016 года планируется профинансировать мероприятия в полном объеме | 2029  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **111,1** | 00**0** | 111,1111,1**111,1** | На 01.10.2016 освоение составило 0 %Финансирование данного мероприятия с 1 по 3 кварталы 2016 года не предусмотрено кассовым планом Комитета. Финансирование по указанному мероприятию осуществляется с 4 квартала 2016 года.  |
| 29.3 | Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400( Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области», основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы ) | Адресный перечень мероприятий формируется по заявительному принципу на основании конкурсного отбора муниципальных образований. В отчетном периоде:1. Осуществлен конкурсный отбор претендентов на получение субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области распределенных в объеме 100 % (500 000 тыс.руб.). 2. По итогам конкурсного отбора постанолением Правительства Ленинградской области от 01.08.2016 года № 282 утверждено распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию указанных мероприятий.Выделенные средства предусмотрены на выполнение работ на 112 объектах теплоснабжения, в том числе, мероприятий на 90 линейных объектах, общей протяженностью более 34 км, 22 источниках теплоснабжения с заменой или капитальной ремонтом 17 котлов в 14 котельных, замене одной дымовой трубы и вспомогательного оборудования в 8 котельных.Процент финансирования указанного мероприятия составил 65 % (322 249 тыс.руб из 500 000 тыс.руб.) | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **526,3** | 00**356,7** | 526,3526,3**169,6** | Освоение ассигнований предусмотрено в 4 квартале 2016 года. |
| 29.4 | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 (Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области", основное мероприятие «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» Плана реализации государственной программы ) | Перечень мероприятий формируется по заявительному принципу на основании конкурсного отбора муниципальных образований.1. По итогам конкурсного отбора постанолением Правительства Ленинградской области от 04.10.2016 года № 372 утверждено распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения.2. На выделенные средства будут выполнены работы на 2 участках тепловых сетей и 4 источниках теплоснабжения. Помимо этого, в 6 муниципальных образованиях будут реализованы энергоэффективные мероприятия для зданий жилого и муниципального фонда Ленинградской области (перевод квартир в МКД на теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и установка «тепловых насосов» для теплоснабжения общественных и жилых зданий).  | 2020  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **85,3** | 00**0** | 85,385,3**85,3** | На 01.10.2016 исполнение 0 %В соответствии с кассовым планом Комитета, финансирование данного мероприятия предусмотрено с сентября 2016 года. Длительное согласование проекта постановления Правительства Ленинградской области «О распределении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения…».*Освоение ассигнований предусмотрено* *в 4 квартале 2016 года*. |
| *30. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры**общей площадью 54 квадратных метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи* |
| 30.1 | Реализация комплекса мер направленных на улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)  | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 "Об утверждении Государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области (далее - Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407) Подпрограмма 1 "Жилье для молодежи", основное мероприятие 1.3. Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) Плана реализации ГП | 1. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 года № 74 распределены средства областного бюджета в размере 2 283,021 тыс. рублей 5 муниципальным образованиям для предоставления дополнительной социальной выплаты 11 молодым семьям в случае рождения (усыновления) детей в рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи». Срок действия свидетельств 7 месяцев. Средства областного бюджета перечислены в бюджеты МО в полном объеме.2. Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.05.2016 года № 150 распределены средства областного бюджета в размере 247 275,640 тыс. рублей 31 муниципальному образованию для предоставления дополнительной социальной выплаты 189 молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья. Срок действия свидетельств 9 месяцев. Перечислены в бюджеты МО в соответствии с соглашениями 246 251,8 тыс. рублей.Итого было перечисленно распеределенных средств в бюджеты МО 248 534,8 тыс. рублей (распределено постановлениями 249 558,7 тыс. рублей)*3. В связи с отказами молодых граждан (молодых семей) от социальной выплаты, высвободившиеся средства областного бюджета* ***в размере 8 662,1 тыс.рублей возвращены в областной бюджет****.***\****Средства возврата распределены другим 9 участникам подпрограммы в порядке очередности. Постановление Правительства Ленинградской области о внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета утверждено 12.10.2016 №391.*4. *По состоянию на 1 октября 2016 года 88 молодых семей реализовали свидетельства* на общую сумму 116 055,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 110  983,5 тыс. рублей, местного бюджета – 5 072,4 тыс. рублей. Семьи приобрели жилые помещения общей площадью 4 518,4 кв.м. с помощью собственных и заемных средств на общую сумму в размере 98 721,4 тыс. рублей 5. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» (*на софинансирование подпрограммы предусмотрены 100,00 млн. рублей*)Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области №170 от 30.05.2016 о распределении субсидий муниципальным образованиям общая сумма субсидий представленной муниципальным образованиям в 2016 году из областного и федерального бюджетов составила 128 685,423 тыс. рублей. Средства субсидии распределены в 24 муниципальные образования для предоставления 121 молодой семье – претендентам на получение социальных выплат в 2016 году на приобретение (строительство) жилья.*По состоянию на 1 октября 2016 года 85 молодых семей реализовали свидетельства на общую сумму 104 849,5 тыс. рублей,* в том числе: средства федерального бюджета – 20 891,3 тыс. рублей, областного бюджета – 73 473,3 тыс. рублей, местного бюджета – 10 484,9 тыс. рублей. Семьи приобрели жилые помещения общей площадью 4 274 кв.м. с помощью собственных и заемных средств на общую сумму в размере 61 303,0 тыс. рублей.Остальные 36 молодых семей подбирают варианты жилых помещений. Срок действия свидетельства до 01.12.2016 г. | 2020  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **361,3** | 1,3353,5**350,8\*** | 360,07,8**10,5** | Дата исполнениямероприятия - 4 кв. 2016 года, до конца года планируется освоение средств в полном объеме.**\*** *с учетом возврата ранее перечисленных средств в бюджеты МО*  |
| 30.2 | Реализация комплекса мер направленных на улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) | Комитет по строите-льству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (Подпрограмма 2 "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4. Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) Плана реализации государственной программы) | 1. На основании постановления Правительства Ленинградской области средства областного бюджета на предоставление субсидий в размере 118,5 млн.руб.распределены и перечислены в 17 муниципальных образований Ленинградской области.2. Получателями социальных выплат на приобретение (строительство) жилья стали 97 граждан.61 гражданин получит компенсацию части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам.*По состоянию на 01.10.2016 года 61 свидетельство о предоставлении социальной выплаты реализовано, средства из областного бюджета на компенсацию части расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам перечислены всем участникам программных мероприятий.*Средства областного бюджета составили 71626,8 тыс. рублей, средства местного бюджета составили 2044,6 тыс.рублей. Общая площадь приобретенного (построенного) жилья составила 2 980,7 кв.метров. Средства ипотечных кредитов (займов) составили 65 557,2 тыс.рублей. Срок действия свидетельств – до 18.01.2017 года. | 2020  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **119,8** | 0115,6**118,9** | 119,84,2**0,9** | Освоение ассигнований предусмотрено в 4 квартале 2016 года.*В свзи с отказами граждан от использования социальной выплаты в областной бюджет возвращены из бюджетов муниципальных образований 802,0 тыс. рублей.* В связи с возвратом средств .подготовлен проект постановления Правительства Ленинграсдкой области о внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета  |
| 30.3 | Реализация комплекса мер направленных на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (Подпрограмма 7 "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки "; основное мероприятие 7.1. «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» Плана реализации государственной программы);Областной закон от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" | 1. По итогам конкурсного отбора 9 муниципальных образований стали получателями субсидий на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 2. Утверждено постановление Правительства Ленинградской области от 04.04.2016 № 91 «О распределении на 2016 и на плановый период 2017 года субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений и городского округа Ленинградской области на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей и молодым специалистам в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».3. По состоянию на 01.07.2016, муниципальным образованием «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района заключен муниципальный контракт от 17.06.2016. Администрациями других муниципальных образований размещается конкурсная документация для проведения аукциона и заключения муниципальных контрактов. Планируемый срок заключения муниципальных контрактов - август 2016 года4. В настоящее время администрациями 5 муниципальных образований (Город Выборг Выборгского муниципального района, Город Коммунар Гатчинского муниципального района, Плодовское сельское поселение, Петровское сельское поселение, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района) заключены муниципальные контракты на выполнение строительных работ.В муниципальных образованиях Раздольевское сельское поселение, Мичуринское сельское поселения Приозерского муниципального района УФАС отменила аукцион. Повторное проведение электронного аукциона – октябрь 2016 года. В муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района 10.09.2016 объявлен открытый аукцион. Срок заключения контракта – октябрь 2016 года.5. В муниципальном образовании «Сосновоборский городской округ» строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры завершено.Администрацией муниципального образования «Тихвинский муниципальный район» расторгнут контракт на основании соглашения о расторжении от 27.05.2016. Заключен новый муниципальный контракт. Срок выполнения работ по контракту – 25.12.2016.По состоянию на 01.10.2016 средства областного бюджета использованы муниципальными образованиями в счет оплаты выполненных строительных работ 23 058,9 тыс. рублей, местного бюджета – 7 548,9 тыс. рублей. | 2020  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **236,8** | 55,2232,5**232,5** | 181,64,3**4,3** | *Средства областного бюджета распределены и перечислены 11 муниципальным образованиям***:**1. Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 04.04.2016 № 91, средства областного бюджета в размере 178 535,933 тыс. рублей, выделенные на строительство, перечислены 9 муниципальным образованиям в соответствии с соглашениями.2. В соответствии с Постановлением Правительства ЛО от 06.07.2015 № 260 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 № 605 «О распределении на плановый период 2015 и 2016 годов субсидии из областного бюджета ЛО бюджетам поселений и городского округа Ленинградской области на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках…» средства областного бюджета в размере 46 464,067 тыс. руб., выделенные на строительство, перечислены, в соответствии с заключенными соглашениями, 2-м муниципальным образованиям: Тихвинскому городскому поселению и Сосновоборскому городскому округу. |
| *31. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса* |
| 31.1 | Проведение мониторинга изменения средней рыночной стоимости квадратного метра строящегося жилья на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций Комитета, определенных положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных Постановлением Правительства ЛО от 28.02.2011 № 36 | Мониторинг изменения средней рыночной стоимости 1 кв. метра строящегося жилья на территории Ленинградской области ведется ежеквартально.По данным Петростата:- за 1 квартал 2016 года -54 411 рублей;- за 2 квартал 2016 года -54 222 рубля. | 2018 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| *32. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса* |
| 32.1 | Проведение мониторинга ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций Комитета, определенных положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных Постановлением Правительства ЛО от 28.02.2011 №36 | Мониторинг ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области ведется ежемесячно.Объем ввода составил на:- 01апреля 2016 - 598,7 тыс. кв.м.- 01июля 2016 - 975,5 тыс. кв.м.(во 2 квартале + 376,8 тыс. кв.м)- 01октября 2016 - 1281,69 тыс. кв.м.(в 3 квартале + 306,19 тыс. кв.м.) | 2018 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 32.2 | Организация и проведение отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи", строительство жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ"Постановление Правительства ЛО от 27.07.2015 № 279 "Об утверждении порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках ГП РФ "Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" на территории ЛО"Приказ комитета по строительству ЛО от 28.07.2015 №15 "О создании, составе комиссии и утверждении форм протоколов в целях проведения отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории ЛО". | 5-й отбор проведен 29.02.2016 6-й отбор проведен 12.05.2016.В настоящее время участниками программы «Жилье для российской семьи» являются:1. *ООО «Малый Петербург»* с проектом строительства жилья экономического класса общей площадью 10000 кв. метров до 01.07.2017 года на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглове, Невский проспект.ООО «Малый Петербург» к строительству жилых домов до настоящего времени не приступил в связи с отсутствием финансирования и отказом банков в предоставлении кредитов.2. *ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования»* с проектом строительства жилья экономического класса площадью 20000 кв.м. до 01.11.2017 года в створе улиц Советская и Новая в г.Кировск Ленинградской области.ОАО «ОблЖАИК», в соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по проектированию и строительству жилого дома в г. Кировск, планирует приступить кстроительно-монтажным работам с ноября 2016 года. В настоящее время ООО «РосСтройПроект» проходит экспертизу проектной документацииАдминистрация МО«Кировск» Кировского муниципального района приступила к приему документов с 1июня 2016 года.3. *Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области* с проектом строительства жилья экономического класса площадью 10000 кв.м. до 01.11.2017 года на земельном участке по адресу: Ленинградская область, г.Тосно, ул.Станиславского, д.15.В рамках указанной программы планируется строительство жилья экономического класса по цене 35 тыс. рублей за 1 кв. метр.*На 01.10.2016 в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, включены 123 заявителя (семей).* | 2017  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено | 1 отбор проведен 09.09.2015 По итогам 3-х отборов 2015 года в периоды: с 21.09 по 25.09, с16.11 по 20.11, с 14.12 по 18.12 заявок (или предложений) от заинтересованных лиц не поступило |
| *33. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года,* *к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия* |
| 33.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области", основное мероприятие 3.4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»Плана реализации государственной программы. )  | В связи с уточнением объема аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области внесены изменения в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (постановление Правительства Ленинградской области от 07.04.2016г. № 95)В 2016 году *продолжена реализация трех этапов региональной адресной программы* «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах»:*1. Этап 2014-2015 годов*. По данному этапу в четырех муниципальных образованиях не завершено переселение 516 граждан, приживающих в аварийном жилищном фонде расселяемой площадью 7,7 тыс.кв.м. До настоящего времени не завершено строительство 2-х многоквартирных жилых домов. 2. Э*тап 2015-2016 годов* В соответствии с программой в этапе принимают участие 42 муниципальных образования. Администрациями приобретаются жилые помещения: путем участия в долевом строительстве жилых домов (у застройщика) и на вторичном рынке. В настоящее время в рамках реализации данного этапа 9 домов введены в эксплуатацию, в поселениях ведется строительство 27 многоквартирных жилых домов. По состоянию *на 1 октября 2016 года переселено 515 человек из аварийного жилья, расселяемой площадью 7,9 тыс. кв.м.*3. Э*тап 2016-2017 годов. В* рамках которого принимают участие 40 муниципальных образований, где планируется до 31 августа 2017 года расселить 1 226 жилых помещений в 275 аварийных домах, расселяемой площадью 47,2 тыс. кв.м., в которых проживают 3069 человек. В рамках реализации данного этапа начато строительство 21 жилого дома и планируется строительство еще 9 многоквартирных жилых домов. *По состоянию на 1 октября 2016 года переселено 64 человека из аварийного жилья расселяемой площадью 1,3 тыс. кв.м.* Введен в эксплуатацию многоквартирный дом в Заневском городском поселении.  | 2020  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **890,8** | 97,1354,5**775,4** | 793,7536,3**115,4** | Финансирование осуществляется в течение года: не завершен этап 2014-2015 годов, продолжается реализация 2015-2016 годов и начата реализация этап 2016-2017 годов.За 9 месяцев 2016 года по этапу 2016-2017 годов администрациями муниципальных образований перечислены застройщикам средства Фонда в размере 257185,1 тыс. руб., средства областного бюджета в размере 328621,8 тыс. руб., средства местных бюджетов в размере 14523,2 тыс. руб. По заявкам прошлых лет администрациями муниципальных образований перечислены застройщикам средства Фонда в размере 160113,3 тыс. руб., средства областного бюджета в размере 157280,5 тыс. руб., средства местных бюджетов в размере 166049,8 тыс. руб. |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года*** ***№ 600*** | *на 01/04* | *3436,8* | *204,5* | *3232,3* | ***Исполнение на 01.10.2016 составило 67,7 %*** |
| *на 01/07* | *3409,8* | *1268,3* | *2141,5* |
| ***на 01/10*** | ***3107,6*** | ***2105,9*** | ***1001,7*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601** **«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** |
| *34. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг* |
| 34.1 | Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров, в части предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | Ответственный исполнитель – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» (далее – Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403) (основные мероприятия подпрограммы «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области») | Продолжается работа по регламентации государственных и муниципальных услуг, а также согласованию и утверждению технологических схем:1. разработаны и утверждены административные регламенты по 9 государственным услугам;2. актуализированы в связи с изменениями действующего законодательства:-административные регламенты по 173 государственным услугам;-методические рекомендации по 57 муниципальным услугам; 3. поступили на согласование 147 технологических схем, разработанных органами исполнительной власти Ленинградской области, из них: 124 - согласованы; 8 - направлены на доработку.Основные ошибки при разработке технологических схем:- несоответствие технологической схемы административному регламенту: в части сроков предоставления услуги, оснований для отказа в приеме документов, оснований для отказа в предоставлении услуги, оснований для приостановления предоставления услуги;- несоответствие методическим рекомендациям по разработке технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг.4. при согласовании технологических схем выявлено несоответствий в административных регламентах по 22 государственным услугам, основные из них:- структура административного регламента не соответствует утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42;- отсутствуют или некорректно изложены подразделы: основания для отказа в приеме документов, основания для отказа в предоставлении услуги, основания для приостановления предоставления услуги;- сроки предоставления отдельных административных процедур не соответствуют сроку предоставления услуги.Устранение указанных несоответствий и ошибок снижает административные барьеры при получении государственных и муниципальных услуг | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | В рамках текущего финансирования мероприятий плана реализации государственной программы |  |
| 34.2 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развитияи инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11. 2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»,основное мероприятие 1 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ» Плана реализации государственной программы.) | В 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, из них: - на выполнение государственного задания МФЦ - 697,8 млн руб.;- на иные цели на развитие сети МФЦ за счет средств областного бюджета – 12,3 млн руб.1. За 9 месяцев 2016 года проведены девять заседаний комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, по итогам которых: - утвержден план-график разработки технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг; - обеспечено предоставление муниципальных услуг в ГБУ ЛО «МФЦ», включенных в муниципальный инвестиционный стандарт;- согласован план-график закрытия окон приема и выдачи документов в территориальных отделах Управления Росреестра по ЛО на 2016 год.2. Разработан план – график по подготовке и внедрению единых стандартов по основным видам деятельности МФЦ;3. Расширяется перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна».По состоянию: на 01.04.2016 в ГБУ ЛО «МФЦ» оказывалось 127 государственных и 45 муниципальных услуг;на 01.07.2016 – 137 государственных и 70 муниципальных услуг;на 01.10.2016 - 152 государственных, 77 муниципальных услуг, 3 услуги Корпорации МСП4. Вводится новая программа и методика обучения работников МФЦ, осуществляющих прием заявителей | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **710,1** | 79,7285,6**491,5** | 630,4424,5**218,6** | Финансирование осуществляется в течение года. |
| 34.3 | Оценка качества предоставления государственных услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11. 2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в ЛО»,основное мероприятие 3 «Оценка качества предоставления государственных услуг» Плана реализации государственной программы.) | По итогам отрытого конкурса заключен государственный контракт на выполнение работ по проведению мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг на 682 тыс.руб. Ввиду возникших рисков относительно качества работ, предусмотрены дополнительные средства в объеме 20 тыс.руб. на проведение независимой экспертизы.  | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **1,04** | 00**0** | 1,041,04**1,04** | На 01.10.2016 исполнение составило 0 %Финансирование осуществляется по факту выполенных работ (услуг).*Предусмотрено перераспределение остатков бюджетных средств* |
| 34.4 | Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства ЛО от 14.11. 2013 № 395 « Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Информационное общество в Ленинградской области" (далее –Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 ) Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области", основное мероприятие 6.1. Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области Плана реализации государственной программы | 1. В отчетном периоде осуществлено размещение государственного заказа на создание новой версии АИС Межвед ЛО.2. Организован доступ всем участкам мировых судей, расположенных на территории региона к сервису ФМС «Запрос паспортного досье по установочным данным».3. Выполнены работы по развитию подсистем «Сервисный концентратор» и «Администрирование» АИС «Межвед ЛО».4. Осуществляются работы по созданию новой версии АИС Межвед ЛО. | 2018 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **16,6** | 0,10,1**6,0** | 16,516,5**10,6** | На 01.10.2016 исполнение составило 36,1 %. Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг). |
| *35. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг* |
| 35.1 | Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих мест, в соответствии с утверждённой схемой размещения МФЦ (базовыми параметрами). | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области», основное мероприятие 1 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ» Плана реализации государственной программы) | *По состоянию на 01.10.2016 года на территории Ленинградкой области открыты и функционируют 31 филиал и отдел ГБУ ЛО «МФЦ» в 29 населенных пунктах, а также 231 удаленное рабочее место (УРМ) ГБУ ЛО «МФЦ».*За 9 месяцев 2016 года:- открыт 1 отдел ГБУ ЛО «МФЦ» и 20 окон УРМ;- в ГБУ ЛО «МФЦ» поступило 1704 657 обращений, из них принято запросов 620247, выдано результатов 495139;- оказано консультаций 589 271.Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2015 № 504 с 2016 года проведено укрупнение мероприятий государственной программы, так основное мероприятие 2.7 «Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (создание и обеспечение деятельности сети МФЦ)» учтено в основном мероприятии 1 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ» согласно п. 2.11 Плана реализации государственной программы | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | В рамках текущего финансирования основного мероприятия плана реализации государственной программы | Мероприятие реализуется с использованием средств, указанных по мероприятию п.34.2 |
| 35.2 | Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленинградской области (АИС МФЦ) | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" основное мероприятие 1 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ» Плана реализации государственной программы) | 1. Выполнены работы 2-го этапа государственного контракта, заключенного на период 2015-2017 годов, по развитию АИС МФЦ, включающие:- разработку функционала предоставления 24 государственных и муниципальных услуг;-доработан функционал по 14 услугам, разработанным в предыдущие годы2. Обеспечено выполнение работ по сопровождению и поддержанию АИС МФЦ в работоспособном состоянии. В АИС МФЦ создано дополнительно 280 учетных записей.3. Размещен госзаказ на выполнение работ по развитию АИС МФЦ за счет доп.финансирования, предусмотренного на текущий год. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | 19,8**30,8\*** | 04,4**8,0** | 19,815,4**22,8** | На 01.10.2016 исполнение составило 25,9 %.Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг).**\*** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 07.07.2016 № 51-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»* |
| *36. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме* |
| 36.1. | Реализация мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 (Подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в ЛО", основное мероприятие 8.3 «Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид» Плана реализации государственной программы) | *В отчетном периоде реализованы два этапа работ по гос.контракту*. Итоги работ: 1. Перевод в электронную форму дополнительно 30 гос. и мун.услуг;2. Доработан функционал по 12 услугам, выведенным на портал в предыдущие годы; 3. Улучшены пользовательские характеристики Портала: переработана стартовая страница и структура Портала; 4. Создана версия для лиц с ограниченными возможностями здоровья 5. Созданы новые и доработаны существующие сервисы Портала: обеспечена поисковая оптимизация, обеспечено развитие подсистемы «Аналитика и отчетность», размещены виджеты «Открытая платформа ЕПГУ», обеспечивающие доступ к двум услугам ФНС «Проверить налоговую задолженность», «Узнай ИНН» | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | 56,0**48,7\*** | 018,0**26,0** | 56,030,7**22,7** | На 01.10.2016 исполнение составило 53,3 %.Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг).\* уточненные плановые ассигнования в соответствии с областным законом от 29.03.2016 № 12-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» |
| 36.2 | Реализация мероприятий по развитию информационных технологий для повышения качества предоставления государственных услуг  | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" основное мероприятие 2 "Развитие информационных технологий для повышения качества предоставления государственных услуг" Плана реализации государственной программы) | 1. Обеспечена бесперебойная работа Портала гос.услуг.2. Выполнение работ, предусматривающих развитие информационных систем, обеспечивающих информационную поддержку предоставления гос(мун)услуг в сфере ЗАГС и архивного дела:поставлено в областной архив 7 комплектов сканирующего оборудования 3. Выполнены работы по переводу в эл.вид 529 114 актовых записей. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **33,4** | 5,110,8**23,7** | 28,322,6**9,7** | Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг) в соответствии с заключенными контрактами. |
| 36.3 | Реализация информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области |  Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области (соисполнитель -комитет по связи и информатизации Ленинградской области) | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 (Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области",основное мероприятие 6.3. Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области» Плана реализации государственной программы) | 1.Заключен договор на оказание услуг по разработке и созданию информационно-разъяснительного видеоматериала, направленного на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде. Контракт №Д-16 от 30.09.2016 г. на сумму 50 тыс. рублей. Срок реализации -14.10.20162. Размещено извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по организации изготовления социальной рекламы, направленной на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде. Начальная (максимальная) цена контракта — 250 тыс. рублей. Дата проведения аукциона - 17.10.2016.3. Осуществлялись информационно­ разъяснительные мероприятия посредством публикаций в печатных СМИ Ленинградской области (12 публикаций), размещения телевизионных сюжетов и сообщений в эфире телеканалов Ленинградской области (10 телевизионных сюжетов и сообщений), размещения радиосюжетов и сообщений (10 радиосюжетов и сообщений) в эфире радиоканалов Ленинградской области – получателей субсидий, осуществляющих производство и выпуск СМИ Ленинградской области в рамках реализации мероприятий «Предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области в целях возмещения затрат в связи с производством периодических печатных изданий», «Предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области в целях возмещения затрат в связи с производством продукции телерадиокомпаниями» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 399). | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **0,3** | 00**0** | 0,30,3**0,3** | На 01.10.2016 исполнение составило 0 %Финансирование осуществляется в течение года |
| 36.4 | Создание, развитие и сопровождение региональных сегментов федеральных государственных информационных систем, ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области  | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 (Подпрограмма 8 «Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области», основные мероприятия: 8.1 "Создание региональных сегментов федеральных государственных информационных систем", 8.2 "Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области", 8.4 "Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области")**\*** уточненные плановые ассигнования в соответствии с областным законом от 29.03.2016 № 12-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской областина 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | В отчетном периоде:1. Размещены гос.заказы, предусматривающие развитие 8 информационных систем и сопровождение 12 информационных систем, обеспечивающих информационную поддержку предоставления гос(мун)услуг. 2. Осуществлена частичная оплата работ по сопровождению 12 ИС.3. Выполнены работы по развитию Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам Ленинградской области «Контингент-ЛО».4. На официальном сайте ЕИСГЗ размещены извещения на сумму 50,55 млн.руб. При этом суммарная стоимость заключенных государственных контрактов составила 114,98 млн.руб. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | 108,1123,1\***165,5\*\*** | 0,7**2,9****45,3** | 107,4**120,2****120,2** | На 01.10.2016 исполнение составило 27,3 %.Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг) **\*\***  *корректировка плановых ассигнований произведена на основании изменений внесенных в государственную программу Ленинградской области "Информационное общество в Ленинградской области"* (*постановление Правительства Ленинградской области от 8.09.2016 № 341) и уточнений в сводной бюджетной росписи*  |
| *37. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления)**для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности* |
| 37.1 | Проведение мониторинга соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг в сфере предпринимательской деятельности | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги в сфере предпринимательской деятельности, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»,основное мероприятие 3 «Оценка качества предоставления государственных услуг» Плана реализации государственной программы.) | Осуществляется постоянный мониторинг административных регламентов предоставления государственных услуг в целях снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган власти до двух раз. Превышение указанного показателя не выявлено. | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| *38. Среднее время ожидания при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления)**для получения государственных (муниципальных) услуг* |
| 38.1 | Проведение мониторингов:- соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг; -фактического соблюдения установленного показателя | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги в сфере предпринимательской деятельности, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»,основное мероприятие 3 «Оценка качества предоставления государственных услуг» Плана реализации государственной программы.)  | Проводится мониторинг времени ожидания в очереди в МФЦ. По итогам мониторинга среднее время ожидания составило:в январе – 8 мин. 40 сек.;в феврале – 8 мин. 30 сек.;в марте – 8 мин. 22 сек.;в апреле – 8 мин. 48 сек.;в мае – 8 мин. 37 сек.;в июне – 9 мин 7 сек;в июле – 9 мин. 35 сек.;в августе – 8 мин. 22 сек.;в сентябре – 8 мин. 26 сек.Среднее время ожидания в очереди в ОИВ ЛО будет определено по итогам мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года*** ***№ 601*** | *на 01/04* | *945,3* | *85,6* | *859,7* | ***Исполнение на 01.10.2016 составило 59,6 %*** |
| *на 01/07* | *953,0* | *321,8* | *631,2* |
| ***на 01/10*** | ***1006,4*** | ***600,5*** | ***405,9*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606** **«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** |
| *39. Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на одну женщину)* |
| 39.1 | Реализация комплекса мер, направленных на профилактику абортов  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 524 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Проводится санитарно-просветительная работа среди населения в СМИ, по телевидению, разъяснительная работа в женских консультациях, при проведении профилактических осмотров в образовательных учреждениях по планированию беременности и исключению нежелательной беременности. За 9 месяцев 2016 года психологами женских консультаций медицинских организаций Ленинградской области проконсультировано 168 беременных женщин, обратившихся на аборт, из них 18 женщин сохранили беременность. Осуществляется строительство перинатального центра в Ленинградской области (г. Гатчина), в котором будет функционировать кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Финансирование осуществляется в рамкахТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год |  |
| 39.2 | Применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | В 2016 году запланировано 550 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по медицинским показаниям.За 9 месяцев 2016 года на ЭКО направлено 594 женщины, прошли процедуру за счет средств ОМС - 415 женщин. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Финансирование осуществляется в рамкахТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год |  |
| 39.3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей | комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 406 « О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Подпрограмма 3 Совершенствование социальной поддержки семьи и детей, основное мероприятие 3.2. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала, мероприятие 3.2.11. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей Плана реализации государственной программы ;Областной закон от 4 октября 2012 года № 73-оз «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей» | Право на ежемесячную денежную выплату предоставлено семьям со среднедушевым доходом, размер которого ниже среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области. Размер ежемесячной денежной выплаты установлен  в размере величины прожиточного минимума на детей. Величина среднедушевого дохода семьи для определения права на выплату в 2016 году составила 25 717 рублей.Размер выплаты на 01.01.2016 - 8 807 рублей. *Обеспечено выплатой за 9мес. 2016 год* *7 740 детей,из них:*  *дети 2016 года - 1 271человек.* |  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **378,1** | 73,5202,3**334,5** | 304,6175,8**43,6** | Выплаты предоставляются в течение года |
| 39.4 | Профобучение (переобучение) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3-х лет | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | ПостановлениеПравительства Ленинградской области от 7 декабря 2015 г. № 466 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Содействие занятостинаселения Ленинградской области» Подпрограмма 1 Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области Основное мероприятие 1.1. Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения | За 9 мес. 2016 года за предоставлением услуги по профессиональному обучению в службу занятости *обратились 176 женщин*, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, из них *приступили к обучению - 171 (обеспеченность потребности в обучении составила 97,1%.* Завершили обучение- 150 женщин, из них: продолжают находиться в отпуске по уходу за ребёнком - 116, вернулись к трудовой деятельности- 34, в том числе: на прежнее место работы - 19, на новое - 15.*Обучение осуществлялось по 31 образовательным программам*: парикмахер, бухгалтер, 1С-бухгалтерия, 1С: Предприятие, маникюрша, специалист кадровой службы, складской учет на ПК, сметное дело в строительстве, парикмахер, повар, кондитер, компьютерное проектирование и моделирование, медицинский массаж и др. | 2016  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | **3,0** | 0,151,36**2,0** | 2,851,64**1,0** | Финансирование осуществляется в течение года |
| *40. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении* |
| 40.1 | Реализация комплекса мер по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан Ленинградской области  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405(Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", Основное мероприятие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Плана реализации государственной программы) | 1. В 2016 году продолжена работа , направленная на реализацию комплекса мер, которая включает в себя популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака. Осуществляется реализация комплекса мер по следующим направлениям: -информационная работа по формированию у населения приверженности к здоровому образу жизни;-повышение уровня физической активности населения;-совершенствование системы раннего выявления и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний.  2. В целях профилактики ВИЧ и гепатитов заключен контракт на изготовление и размещение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в пригородных электропоездах, в автобусах пригородного направления и на рекламных щитах Ленинградской области на сумму – 764,1 тыс. руб. За 9 мес.2016 год разработано и изготовлено 14 видов плакатов (7000шт), ожидается изготовление 28 видов плакатов, 24 видов буклетов тиражем 100000экз.3. За 9 месяцев 2016 г. с использованием передвижных пунктов медицинского освидетельствования Управлением ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со специалистами наркологической службы освидетельствовано на состояние опьянения 3023 человека; сделано 132 выезда. Из указанного количества обследованных несовершеннолетние составили 988 человек, освидетельствование их проведено в общеобразовательных учреждениях и местах организованного досуга.4. В Центрах здоровья проводятся занятия с пациентами по темам «Здоровый образ жизни», «Артериальная гипертензия», «Сахарный диабет». За 9 мес. 2016г. опубликовано 76 статей местных и областных СМИ, в школах при медицинских организациях обучено вопросам здорового образа жизни и профилактике заболеваний 3664 чел.5. С целью профилактики осложнений и раннего выявления пациентов с БСК продолжается диспансеризация взрослого населения. 6. Результаты исполнения мероприятия отражены, в том числе, в результатах по пунктам 19.1 и 19.2 настоящего Отчета | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | В рамках текущего финансирования основного мероприятия плана реализации государственной программы | По данным ЗАГС за 9 мес. 2016 г. в Ленинградской области умерло 18875 чел., что на 116 чел. меньше, чем за аналогичный период 2015 г. (18991 чел.). Прогнозный показатель смертности на 2016 г. снизился на 0,7%, и составил 14,2 на 1000 населения (в 2015 г. – 14,3 на 1000 населения). |
| 40.2 | Реализация комплекса мер в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области. | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 524 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Основные тенденции структурных преобразований в организации медицинской помощи связаны с развитием первичной медико-санитарной помощи с максимальным приближением ее к местам проживания граждан, а также централизацией оказания специализированной помощи.1. В целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи в Территориальную программу обязательного медицинского страхования ЛО привлечено 39 частных медицинских организаций. 2. Для оказания медицинской помощи сельскому населению в районах области функционирует 18 передвижных амбулаторий и 3 передвижных амбулаторных комплекса (в Выборгском и Тосненском районах). Ежеквартальный мониторинг работы передвижных амбулаторий свидетельствует о постоянном росте количества выездов и объемов оказываемой медицинской помощи жителям на селе.4.В соответствии с нормативными документами Минздрава России для организации оказания первой помощи в малонаселенных удаленных населенных пунктах продолжается деятельность 595 домовых хозяйств по оказанию первой помощи (в 2015 году было 526 домовых хозяйств, оказывающих первую помощь). Для работы домовых хозяйств они оснащены набором для оказания первой помощи, мобильной и интернет-связью 5. Для совершенствования оказания скорой медицинской помощи в 2016 году продолжено использование, и увеличены объемы санитарно-авиационной эвакуации. 6. В рамках Программы поддержки автомобильной промышленности на 2016 год, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 71-р, осуществлена поставка 16 автомобилей скорой медицинской помощи, подана дополнительная заявка на поставку до конца года 11 автомобилей скорой медицинской помощи. | 2018 |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Финансирование осуществляется в рамкахТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года*** ***№ 606*** | на 01/04 | ***381,1*** | *73,6* | *307,5* | ***Исполнение на 01.10.2016 составило 88,2 %*** |
| на 01/07 |  | *203,7* | *177,4* |
| **на 01/07** |  | ***336,5*** | ***44,6*** |
| **Финансовое обеспечение мероприятий,** **направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года** **N 596 - 601, 606, ВСЕГО:** | на 01/04 | *8732,4* | *1147,9* | *7584,5* | ***Исполнение на 01.10.2016 составило 63,7 %*** |
| **на 01/07** | *8746,3* | *3409,1* | *5337,2* |
| **на 01/07** | ***9015,6*** | ***5746,4*** | ***3269,2*** |