|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Производительность труда |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Производительность труда |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Производительность труда (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда |
| 4. | Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Косарева Ю.В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 6. | Администратор регионального проекта | Юргенсон О.А. | Начальник департамента промышленной политики и инноваций |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |
| 1.1. | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением  | ФП | Процент | 50,0000 | 2023 | - | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |   | Нет |  |
| 2 | Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |
| 2.1. | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях | ФП | Процент | 100,0000 | - | - | 101,7000 | 102,5000 | 103,3000 | 103,7000 | 104,3000 | 105,0000 |   | Нет |  |
| 3 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |
| 1.1 | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 13,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 12,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |  |
|  |
| Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". |  |
| 1.2 | Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей  | - | Единица | 99,0000 | 2024 | - | 118,0000 | 135,0000 | 152,0000 | 167,0000 | 182,0000 | 197,0000 | Оказание услуг (выполнен | Нет |  |
|  |  |
|  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ие работ) |  |  |
| Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК |  |
| 2 | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |  |
| 2.1 | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 6,0000 | 14,0000 | 23,0000 | 31,0000 | 43,0000 | 57,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |  |
|  |
| ​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. |  |
|  |  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Производительность труда (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с  |
|
| 6 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица | - | 08.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
|
| 1.1.3. | Контрольная точка"Услуга  | - | 20.08.2025 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Косарева Ю.В. | 1 Информационная  |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | справка |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Реализованы 5 проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 5.0000, Единица | - | 17.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
|
| 1.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 9.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | 1 Информационная справка |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью  | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности  |
| 8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  | Ленинградской области |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 17.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)",  | - | 02.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Взаимосвязь с иными  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического  |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | значение: 3.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 02.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 25.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности  |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  | Ленинградской области |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 03.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Услуга  | - | 02.06.2028 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 25.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 16.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | деятельности Ленинградской области |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 18.05.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 03.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 26.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 18.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 12.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 05.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 11.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Косарева Ю.В. | Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК |
|
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Обеспечена  | - | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Косарева Ю.В. | 1 Информационная  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 12.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | справка |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 12.0000, Единица | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 9.0000, Единица | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | 1 Информационная справка |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 9.0000, Единица | - | 22.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе  | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Косарева Ю.В. | 1 Информационная справка |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | производительность.рф", значение: 3.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 3.0000, Единица | - | 09.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 24.0000, Единица | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | 1 Информационная справка |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 15.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 8.0000, Единица | - | 01.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 10.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица | - | 21.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 7.0000, Единица | - | 21.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и  |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 16.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица | - | 05.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 23.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица | - | 06.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица | - | 25.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и  |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 10.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
|  |  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | ​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. |
|
| 2.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области  |
| 2.1.2. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации  | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области  |
| 2.1.4. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие 3 медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области  |
| 2.1.5. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12  | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | месяцев 2025 года приняли участие 6 медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь" |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области  |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Косарева Ю.В. |  |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Косарева Ю.В. |  |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 2.1.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
| 2.1.21. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |
| 2.1.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Производительность труда (Ленинградская область)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |
| 2 | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |
|  |
| 3 | Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100,00 | 100,00 | 200,00 |  |