|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Производительность труда | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Производительность труда | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Производительность труда (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Косарева Ю.В. | | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Юргенсон О.А. | | Начальник департамента промышленной политики и инноваций | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | Год | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 14 | |  |
| 1 | Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением | | ФП | | Процент | 50,0000 | 2023 | - | | 50,0000 | | 50,0000 | | 50,0000 | | 50,0000 | | 50,0000 | | 50,0000 | |  | | Нет | |  |
| 2 | Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях | | ФП | | Процент | 100,0000 | - | - | | 101,7000 | | 102,5000 | | 103,3000 | | 103,7000 | | 104,3000 | | 105,0000 | |  | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | Год | 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |  |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | | |  |
| 1 | | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта | | - | | Единица | 0,0000 | | 2024 | - | 13,0000 | | 11,0000 | | 11,0000 | | 11,0000 | | 12,0000 | | 12,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | | |  |
|  |
| Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей | | - | | Единица | 99,0000 | | 2024 | - | 118,0000 | | 135,0000 | | 152,0000 | | 167,0000 | | 182,0000 | | 197,0000 | Оказание услуг (выполнен | Нет | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | Год | 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |  |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | | |  |
|  | | экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | ие работ) |  | | |  |
| Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения | | - | | Единица | 0,0000 | | 2024 | - | 6,0000 | | 14,0000 | | 23,0000 | | 31,0000 | | 43,0000 | | 57,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | | |  |
|  |
| ​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Производительность труда (Ленинградская область) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с | |
|
| 6 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". | |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица | - | 08.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
|
| 1.1.3. | Контрольная точка"Услуга | - | 20.08.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Косарева Ю.В. | 1 Информационная | |
| 7 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | справка | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Реализованы 5 проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 5.0000, Единица | - | 17.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
|
| 1.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 9.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | 1 Информационная справка | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | |
| 8 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует | |  | Ленинградской области | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 17.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 02.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического | |
| 9 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | значение: 3.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 02.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 25.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | |
| 10 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  | Ленинградской области | |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 03.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Услуга | - | 02.06.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета | |
| 11 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 25.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 17.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 16.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной | |
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  | деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 18.05.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 03.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 26.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 13 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 18.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 12.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 05.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 11.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Косарева Ю.В. | Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей | |
| 14 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК | |
|
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Обеспечена | - | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Косарева Ю.В. | 1 Информационная | |
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 12.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | справка | |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 12.0000, Единица | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 9.0000, Единица | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | 1 Информационная справка | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 9.0000, Единица | - | 22.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Косарева Ю.В. | 1 Информационная справка | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | производительность.рф", значение: 3.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 3.0000, Единица | - | 09.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 24.0000, Единица | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | 1 Информационная справка | |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 15.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 17 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 8.0000, Единица | - | 01.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 10.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица | - | 21.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 7.0000, Единица | - | 21.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и | |
| 18 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 16.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица | - | 05.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 19 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 23.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица | - | 06.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица | - | 25.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и | |
| 20 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица | - | 10.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | |
|  |  | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2. | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | ​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. | |
|
| 2.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области | |
| 2.1.2. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области | |
| 22 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.3. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области | |
| 2.1.4. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие 3 медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области | |
| 2.1.5. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области | |
| 23 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | месяцев 2025 года приняли участие 6 медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь" |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области | |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области | |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Косарева Ю.В. |  | |
| 24 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 25 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Косарева Ю.В. |  | |
| 26 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
| 2.1.21. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |
| 2.1.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Косарева Ю.В. |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Производительность труда (Ленинградская область)** | | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта | |  | |
| "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ",  Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  | |
|  | |
| 2 | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  | |
|  | |
| 3 | Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100,00 | 100,00 | 200,00 |  | |